**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Правопорядок и обеспечение общественной безопасности»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель:

Фишер Евгений Игоревич, начальник управления по делам ГО и ЧС, тел. 8(82130)7-11-32,

E-mail – e.i.fisher@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2024 год

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации МР «Сыктывдинский» от 5 июля 2022 года № 7/810 (в ред. от 02.09.2024 № 9/1132) в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на период до 2035 года (далее – Стратегия).

**Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм:**

 - Подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений»

 - Подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы МР «Сыктывдинский» «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности на 2024 год» (далее - Комплексный план). Комплексный план реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден постановлением администрации МР «Сыктывдинский» № 5/648 от 29 мая 2024 года.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2024 год составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации муниципальной программы;
2. показателей (индикаторов) муниципальной программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения муниципальной программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели).

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии.

В 2024 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено 1 изменение следующим постановлением, представленным в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 2 сентября 2024 года № 9/1132 | 1. Внесены изменения в объемы финансирования муниципальной программы, объемы бюджетных ассигнований, финансовом обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования, ресурсное обеспечение и прогнозную (справочную) оценку расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы;2. задачи подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» дополнена задачей:5) Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы3. установлены следующие индикаторы и показатели подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений»:- Бесперебойная работа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (да/нет);- Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) (ед);- Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием (ед.);- Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного/наркотического) (ед.).- Количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы к общему количеству освобожденных (%.)4. установлены следующие ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений»:- Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;- Снижение числа зарегистрированных преступлений до 450 ед. к 2027 году;- Снижение числа преступлений среди несовершеннолетних до 6 ед. к 2027 году;- Снижение числа преступлений, совершенных в состоянии (алкогольного до 115 ед./ наркотического до 0 ед.) опьянения к 2027 году.- Увеличение количества трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы к общему количеству освобожденных (на 0,5% ежегодно) \_  |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических [указания](#P191)х по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане программы на 2024 год определены:

* 7 задач,
* 19 основных мероприятий,
* 42 мероприятия,
* 87 контрольных событий.

 Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в **Приложении 1** к настоящему годовому отчету**.**

В итоге из 18 основных мероприятий выполнены 18 или 100%, из 42 мероприятий программы реализованы 42 мероприятия или 100%.

Не реализованы или частично реализованы 0 мероприятия.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

 Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице 2 ниже согласно форме таблицы 7 приложения №3 к Методическим указаниям.

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2024 г. |
| 2023факт | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»**  |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | 431 | 450 | 346 | Выполнен (отклонение 23,1%) |
| 2. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 102 | 104 | 109 | Выполнен(отклонение 4,6%) |
| 3. | Бесперебойная работа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Да/нет | да | да | да | выполнен |
| 4. | Количество мероприятий, при проведении которых для обеспечения общественного порядка привлекались общественные формирования правоохранительной направленности (добровольные народные дружины) (ед.) | ед. | 18 | 20 | 19 | Не выполнен(отклонение 5%) |
| 5. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием (ед.)  | ед. | 1 | 9 | 11 | Не выполнен(отклонение 18,2%) |
| 6. | Количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического) (ед.) | ед. | 119/0 | 130/0 | 98/1 | Выполнен(отклонение 24,6%) |
| 7. | Количество трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы к общему количеству освободившихся | % | 44,8 | 45,3 | 37,7 | Не выполнен |
| 8. | Зафиксированные факты терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | да/нет | нет | нет | нет | Выполнен |
| 9. | Зафиксированные факты проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет) | да/нет | нет | нет | нет | Выполнен |
| 10. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | Выполнен |

Из 10 индикаторов муниципальной программы по итогам 2024 года достигнуты 7 или 70,0 %, с отклонениями 5 индикаторов. Не финансируются 8 индикаторов, из них 5 выполнены

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям приведена ниже:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы), т. руб. | Кассовый расход т. руб. | Исполнение,% |
| Текущий год | Итого за период |
| **Программа "Правопорядок и обеспечение общественной безопасности"** | **218,5** | **208, 6** | **95,49** |
| **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»** | **39, 4** | **39, 4** | **100,0** |
| Техническое обслуживание и ремонт уличных камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" | 39, 4 | 39, 4 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма»** | **179, 1** | **169, 3** | **94,5** |
| Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального района «Сыктывдинский». | 179, 1 | 169, 3 | 94,5 |

Из 2 основных мероприятий, имеющих финансирование, только 1 мероприятие выполнено на 100%, или всего 50,0%.

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 95,45%.

1. **Информация о сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения № 3 к Методическим указаниям.

**А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящему отчету по форме таблицы 1 приложения N 4 к Методическим указаниям.

**В соответствии с анкетой набрано баллов 12,60, итоги оценки 80,00 Программа признана умеренно эффективной.**

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2024 год**

Недофинансирование программы.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2024 года оценка эффективности муниципальной программы «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности» является умеренно эффективной, при балле 12,60. Из 100% эффективности программа имеет оценку эффективности – 80,00%.

 Таким образом, предложений по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на период 2024 год не имеется.

Начальник управления по делам ГО и ЧС

МР «Сыктывдинский» Е.И. Фишер

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления

экономического развития В.М. Крючков

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Приложение №1 к годовому отчету

реализации МП «Обеспечение безопасности населения

и муниципального имущества» за 2024 год

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района**

**«Сыктывдинский» «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» на 2024 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Оценка исполнения контрольных событий, основных мероприятий и мероприятий МП за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»** |  |
|  | **Цель подпрограммы 1: Создание условий для укрепления правопорядка, обеспечение общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории муниципального района «Сыктывдинский».** |  |
|  | **Задача 1. Поддержание в исправном состоянии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», дооснащение его дополнительными уличными видеокамерами для фиксации правонарушений.** |  |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1.:**Техническое обслуживание и ремонт уличных камер видеонаблюдения по АПК «Безопасный город». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Поддержание исправного состояния системы видеонаблюдения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Наличие Договора на обслуживание на 2024 год исполнены |
| **2.** | **Мероприятие 1.1.1.1.:**Проведение мероприятий с организациями по установлению наименьшей цены договора. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Поддержание в исправном состоянии системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 10.01.2024 | 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Исполнен.Организован сбор 3 КП |
| **3.** | **Контрольное событие 1:**Запрос коммерческих предложений. |  |  |  | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Исполнен.Запрошены 5 КП |
| **4.** | **Контрольное событие 2:**Обоснование цены договора. |  |  |  | 10.01.2024 | 01.03.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Исполнен. |
| **5.** | **Мероприятие 1.1.1.2.:**Заключение договора на обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Поддержание в исправном состоянии системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Заключен договор на обслуживание. |
| **6.** | **Контрольное событие 3:**Подготовка и согласование проекта договора.  |  |  |  | 01.02.2024 | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Заключен договор на обслуживание. |
| **7.** | **Контрольное событие 4:**Заключение договоров на обслуживание АПК «Безопасный город». |  |  |  | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 39,4 | 0 | 0 | 39,4 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Заключен договор на обслуживание. |
| **8.** | **Основное мероприятие 1.1.2.:**Дооснащение дополнительными уличными видеокамерами АПК «Безопасный город». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Дооснащение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»дополнительными уличными видеокамерами | 10.01.2024 | 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Исполнен.Направлены запросы на КП |
| **9.** | **Мероприятие 1.1.2.1.:**Проведение закупочных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ |  | 10.01.2024 | 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Исполнен.Направлены запросы на КП |
| **10.** | **Контрольное событие 5:**Запрос коммерческих предложений. Определение поставщика. |  |  |  | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Исполнен.Запрошены КП.Поставщик определен  |
| **11.** | **Контрольное событие 6:**Обоснование цены договора. Определение поставщика.  |  |  |  | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Не исполнен. |
| **15.** | **Мероприятие 1.1.2.2.** Заключение договора на дооснащение дополнительными уличными видеокамерами АПК «Безопасный город» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. |  | Дооснащение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»дополнительными уличными видеокамерами | 10.01.2024 | 01.02.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Не исполнен. |
| **16.** | **Контрольное событие 7:**Заключение договора на поставку и монтаж уличной в/камеры. |  |  |  | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Не исполнен. |
| **17.** | **Контрольное событие 8:**Контроль за обслуживанием видеокамеры |  |  |  | 10.01.2023 | 01.02.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Не исполнен. |
|  | **Задача 2.** Повышение эффективности мер, направленных на обеспечение общественной безопасности и профилактики правонарушений. |  |
| **18.** | **Основное мероприятие 1.2.1.:**Организация и обеспечение мероприятий, направленных на организацию охраны общественного порядка. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; отдел по работе с Советом и сельским поселениями, Главы (руководители администраций) СП | Снижение числа зарегистрированных преступлений до 461 ед. в 2024 г. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Достигнуто снижение зарегистрированных преступлений в 2024 году, и достигло 346 ед.  |
| **19.** | **Мероприятие 1.2.1.1.:**Информационно-разъяснительная работа с населением. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; отдел по работе с Советом и сельским поселениями, Главы (руководители администраций) СП | Увеличение числа граждан, способствующих в обеспечении общественного порядка  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Проведено 22 мероприятия на сайтах администраций СП |
| **20.** | **Контрольное событие 9:**Опубликование информационных материалов о состоянии правопорядка в районе в СМИ, сети «Интернет»  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Опубликовано 12 информационных материалов |
| **21.** | **Контрольное событие 10:**Встречи населения с представителями отдела МВД России по Сыктывдинскому району |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Участковыми оперуполномоченными проведены встречи с населением еженедельно по субботам |
| **22.** | **Мероприятие 1.2.1.2.:**Мероприятия по повышению уровня правосознания граждан к необходимости в содействий обеспечения правопорядка. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; отдел по работе с Советом и сельским поселениями, Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Проведено 22 мероприятий на сайтах администраций СП |
| **23.** | **Контрольное событие 11:**Проведение агитационной работы с населением |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Проведены мероприятия. По системе оповещения МР проведено больше 45 собрании |
| **24.** | **Контрольное событие 12:**Работа комиссий в МР «Сыктывдинский» |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Проведено 4 комиссии. |
| **25.** | **Основное мероприятие 1.2.2.:**Оказание психологической, правовой, медицинской помощи осужденным, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ФКУ УИИ УФСИН России по РК; правовое управление; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ»; Главы (руководители администраций) СП | Трудоустройство осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнен.По учётам прошли 161 осужденный |
| **26.** | **Мероприятие 1.2.2.1.:**Проведение встреч с лицами, освободившимся из мест лишения свободы, в целях принятия решения по оказанию помощи. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ФКУ УИИ УФСИН России по РК; правовое управление; Главы (руководители администраций) СП |   | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнен.По учётам прошли 161 осужденный |
| **27.** | **Контрольное событие 13:**Проведение бесед, с целью определения оказания психологической, правовой и медицинской помощи |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен. |
| **28.** | **Контрольное событие 14:**Постановка на учет по месту регистрации и осуществление контроля по недопущению нарушения режима  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен. |
| **29.** | **Мероприятие 1.2.2.2.:**Оказание психологической, правовой и медицинской помощи. Восстановление документов. Устройство их на работу. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ФКУ УИИ УФСИН России по РК; правовое управление; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ»; Главы (руководители администраций) СП; ГУ Республики Коми «Центр занятости населения Сыктывдинского района» | Увеличение числа трудоустроенных лиц | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Проведена работа с 62 чел. |
| **30.** | **Контрольное событие 15:**Оказание помощи в восстановлении документов. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен.. |
| **31.** | **Контрольное событие 16:**Помощь в устройстве на работу |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнен.Устроено на работу 62 чел. |
| **32.** | **Основное мероприятие 1.2.3.:**Развитие народных дружин. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району, Отдел рССПиСО; Главы (руководители администраций) СП | Участие в заседаниях штаба народных дружины в МР «Сыктывдинский», популяризация деятельности народной дружины.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | ВыполненДНД есть в 2-х СП |
| **33.** | **Мероприятие 1.2.3.1.:**Вознаграждение народных дружинников за раскрытие преступлений и задержание лиц их совершивших. Выплаты компенсации проезда на пассажирском а/транспорте к месту исполнения обязанностей народного дружинника. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району, Отдел рССПиСО; Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Не выполнены |
| **34.** | **Контрольное событие 17:**Поощрение народных дружинников. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Не выполнены |
| **35.** | **Контрольное событие 18:**Иное стимулирование членов ДНД (обеспечение выходным днем после проведенных мероприятий) |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Не выполнены |
| **36.** | **Мероприятие 2****1.2.3.2.:**Финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин и помещений, технических и иных материальных средств, необходимых для осуществления их деятельности. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району, Отдел рССПиСО; Главы (руководители администраций) СП | Участие в заседаниях штаба народных дружины в МР «Сыктывдинский», популяризация деятельности народной дружины. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Не выполнены |
| **37.** | **Контрольное событие 19:**Выделение служебного помещения для деятельности народных дружин, с оплатой коммунальных услуг. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Не выполнены |
| **38.** | **Контрольное событие 20:**Обеспечение необходимым имуществом для деятельности народных дружин. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Закупка жилетов |
|  | **Задача 3.** Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории МР «Сыктывдинский». |  |
| **39.** | **Основное мероприятие 1.3.1.:**Организация и проведение межведомственных рейдов, направленных на предупреждение подростковой преступности на территории Сыктывдинского района и по реализации Закона РК от 23.12.2008г. № 148-РЗ «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Сыктывдинский»; ОМВД по Сыктывдинскому району Главы (руководители администраций) СП. | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено 60 межведомственных рейдов по муниципальному району |
| **40.** | **Мероприятие 1.3.1.1.:** Обеспечение летним оздоровительным отдыхом несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Сыктывдинский»; ОМВД по Сыктывдинскому району Главы (руководители администраций) СП. | Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга | 16.05.2024 | 31.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Обеспечение летним оздоровительным отдыхом несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации 350 чел. |
| **41.** | **Контрольное событие 21:**Отбор несовершеннолетних, нуждающихся в оздоровительном отдыхе находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  | 16.05.2024 | 31.08.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Отбор осуществляется в школе, по справкам с Центра соц. защиты, комиссии ПДН, по учету в полиции |
| **42.** | **Контрольное событие 22:**Направление несовершеннолетних в летние оздоровительные учреждения. |  |  |  | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Обеспечение летним оздоровительным отдыхом 350 чел. |
| **43.** | **Мероприятие 1.3.1.2.:**Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Сыктывдинский»; ОМВД по Сыктывдинскому району Главы (руководители администраций) СП. | Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Вовлечение несовершеннолетних через комиссии ПДН и внутришкольный учет |
| **44.** | **Контрольное событие 23:**Вовлечение несовершеннолетних в организованные формы досуга на базе общеобразовательных организаций. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Трудовые лагеря, трудовые бригады и на предприятия Сыктывдинского района |
| **45.** | **Контрольное событие 24:**Вовлечение несовершеннолетних в образовательные организаций дополнительного образования  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проводилось во влечение в кружки и секции, внеурочная деятельность |
| **46.** | **Мероприятие 1.3.1.3.:**Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Сыктывдинский»; ОМВД по Сыктывдинскому району Главы (руководители администраций) СП. | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних в летнее время отдыха | 16.05.2024 | 31.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Подростки устраивались в летние трудовые отряды при Главах СП. |
| **47.** | **Контрольное событие 25:**Отбор несовершеннолетних для временного трудоустройства в летний период |  |  |  | 16.05.2024 | 30.08.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Определен круг лиц для устройства на летний период. |
| **48.** | **Контрольное событие 26:**Трудоустройство несовершеннолетних на летний период |  |  |  | 01.06.2024 | 31.08.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Подростки устраивались в летние трудовые отряды при Главах СП. |
| **49.** | **Основное мероприятие 1.3.2.:**Подготовка и распространение тематических материалов по профилактике негативных тенденций. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; Управление культуры и спорта; спецуправление; Отдел рССПиСО | Оснащение школ полиграфической продукцией | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Исполнен. |
| **50.** | **Мероприятие 1.3.2.1.:**Разработка и изготовление конспектов, наглядной агитации, буклетов. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; Управление культуры и спорта. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Исполнен. |
| **51.** | **Контрольное событие 27:**Разработка конспектов, наглядной агитации, буклетов. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Разработаны 2 эскиза буклетов |
| **52.** | **Контрольное событие 28:**Изготовление конспектов, наглядной агитации, буклетов. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Распространены 2000 памяток |
| **53.** | **Мероприятие 1.3.2.2**Проведение РКМО «Подросток», «Контакт», «Встреча», «Каникулы», «Дети улиц», «Твой выбор» и другие. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; Управление культуры и спорта. | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Все мероприятия проведены |
| **54.** | **Контрольное событие 29:**Определение лиц участников среди несовершеннолетних. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.Определены участники |
| **55.** | **Контрольное событие 30:**Определить место проведения мероприятий. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнен.На базе образовательных учреждений |
|  | **Задача 4. Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.** |  |
| **56.** | **Основное мероприятие 1.4.1.:**Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями; управление образования; управление культуры; Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведены классные часы, беседы, рейды по улицам по общественным местам.В летнее время по месту купания на водоёмах. |
| **57.** | **Мероприятие 1.4.1.1.:**Проведение акций, классных часов, бесед, кинопоказов по профилактике алкоголизма и наркомании. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями; управление образования; управление культуры; Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.В СОШ проведено 58 мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании. |
| **58.** | **Контрольное событие 31:**Отобрать материалы для демонстрации по профилактике алкоголизма и наркомании. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Определены материалы для демонстрации по профилактике алкоголизма и наркомании. |
| **59.** | **Контрольное событие 32:**Привлечь аудиторию для привлечения в акции. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Привлечено более 1200 несовершеннолетних |
| **60.** | **Мероприятие 1.4.1.2.:**Информационно-разъяснительная деятельность по противодействию алкоголизму и наркомании. Доведение до населения информации о соблюдении общественного порядка. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями; управление образования; управление культуры; Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Не допущено роста преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом состоянии |
| **61.** | **Контрольное событие 33:**Размещение на сайтах и в соц. сетях информации по противодействию алкоголизму и наркомании |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.22 раза материалы размещались на сайтах и в соц. сетях |
| **62.** | **Контрольное событие 34:**Проведение разъяснительной работы по соблюдению общественного порядка. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Сотрудниками ОМВД, КПДН, педагогами СОШ среди несовершеннолетних проводилась работа  |
| **63.** | **Основное мероприятие 1.4.2.:**Увеличение числа несовершеннолетних и молодежи (в возрасте от 7 до 30 лет), вовлеченных в мероприятия, по профилактике употребления спиртосодержащей продукции и противодействию незаконному распространению наркотиков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями; управление образования; управление культуры; Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.В 2024 году ни один несовершеннолетний не поставлен на учет, как употребляющий наркотики |
| **64.** | **Мероприятие 1.4.2.1.:**Изготовление макетов и наглядной агитационной продукции по профилактике алкоголизма и наркомании. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями; управление образования; управление культуры; Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Материалы выбраны с сети Интернет. |
| **65.** | **Контрольное событие 35:**Отбор наглядной агитационной продукции по профилактике алкоголизма и наркомании. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено. |
| **66.** | **Контрольное событие 36:**Демонстрация наглядной агитационной продукции по профилактике алкоголизма и наркомании. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.22 раза материалы размещались на сайтах и в соц. сетях |
| **67.** | **Мероприятие 1.4.2.2.:**Размещение в средствах массовой информации, стендах медицинских учреждений здравоохранения заметок, статей и иных публикаций о вреде злоупотребления алкоголя, наркомании, по вопросам формирования здорового образа жизни. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ОМВД России по Сыктывдинскому району; ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями; управление образования; управление культуры; Главы (руководители администраций) СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Выполнено.22 раза материалы размещались на сайтах и в соц. сетях |
| **68.** | **Контрольное событие 37:**Определение материалов для публикации. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Соц. сети, официальные сайты |
| **69.** | **Контрольное событие 38:**Размещение материалов. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.22 раза материалы размещались на сайтах и в соц. сетях |
| **Итого по Подпрограмме 1** | **-** | **-** | **39,4** | - | **-** | **39,4** |  |  |  |  |  |
| **Задача 5.** **Обеспечение трудовой занятостью лиц, освободившихся из мест лишения свободы с дополнительным наказанием, или при замене неотбытой части наказания и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы** |
|  | **Основное мероприятие 1.5.1.** Содействие в трудоустройстве осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Коншин А.В. | ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Коми (далее-УИИ); ОМВД; ГУ РК «Центр занятости населения Сыктывдинского района» (далее- ЦЗН), СП. | Увеличение количество трудоустроившихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Трудоустроено 62 осужденных |
|  | **Мероприятие 1.5.1.1.** Взаимодействие с работодателями, с целью трудоустройства бывших осужденных, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы | Коншин А.В. | ФКУ УИИ; ОМВД; ЦЗН, СП. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Трудоустроено 62 осужденных |
|  | **Контрольное событие 39:**Определение специальностей бывших осужденных |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 40:**Подбор работодателей |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Мероприятие 1.5.1.2.** Проведение встреч с бывшими осужденными освободившимися из мест лишения свободы, и осужденными к наказанию, не связанному с лишением свободы | Коншин А.В. | ФКУ УИИ; ОМВД; ЦЗН, СП. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Проведены встречи с 161 осужденным |
|  | **Контрольное событие 41:**Проведение профилактических бесед |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 42:**Мероприятия по социальной адаптации |  | ФКУ УИИ; ОМВД; ЦЗН, СП. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 1.5.2.** Оказание бесплатной юридической помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным к наказанию, не связанному с лишением свободы | Коншин А.В. | Правовое управление, УИИ; ОМВД; ЦЗН, СП. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено. |
|  | **Мероприятие 1.5.2.1.** Помощь в восстановлении утраченных документов, осужденным, освободившимся из мест лишения свободы | Коншин А.В. | Правовое управление, УИИ; ОМВД; ЦЗН, СП. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено. |
|  | **Контрольное событие 43:**Определение перечня организации, связанных с восстановлением документов  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 44:**Помощь в оформлении необходимых документов |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Мероприятие 1.5.2.2.** Помощь в устройстве на работу освободившимся из мест лишения свободы | Коншин А.В. | ЦЗН, СП |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Трудоустроено 62 осужденных |
|  | **Контрольное событие 45:**Определение перечня организации  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 46:**Отчеты о проделанной работе |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| **Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма».** |
| **Цель подпрограммы 2**: **Совершенствование муниципальной системы противодействия терроризму и экстремизму.** |
| **Задача 1. Обеспечение организационной и административной деятельности по противодействию терроризма и экстремизма на территории муниципального образования.** |
| **70.** | **Основное мероприятие 2.1.1.:**Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МР «Сыктывдинский» | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.Зафиксированные факты терроризма и экстремизма отсутствуют.Проведено 109 мероприятий |
| **71.** | **Мероприятие 2.1.1.1.:**Проведение мероприятий по консолидации многонациональной молодежи района (форумы, конкурсы, семинаров, конференций, «круглых столов», встречи) с привлечением сотрудников ОМВД России по Сыктывдинскому району, направленных на профилактику терроризма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культуры администрации МР «Сыктывдинский», ОМВД России по Сыктывдинскому району | Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма не менее 4 ед. в год | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.Мероприятия проходят 1 раз в квартал |
| **72.** | **Контрольное событие 47:**Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде не менее 4 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Проведено 83 мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде |
| **73.** | **Контрольное событие 48:**Проведение тематических художественных программ, вечеров, показов документальных фильмов из серии «Россия без террора», кинолекториев, встреч молодежи с участниками контртеррористических операций, книжных, плакатных выставок, библиотечных часов и др. мероприятий с общей тематикой «Мы против терроризма» не менее 2 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х  | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Классные часы по теме «Мир без террора», уроки мужества с приглашением ветеранов контртеррористический операций на Северном Кавказе, воинов интернационалистов, сотрудников правоохранительных органов. просмотр тематических видео фильмов «Терроризм-угроза национальной безопасности России»», «Зажгите свечи», Конкурс рисунков «Нет терроризму, мирному небу-Да»  |
| **76.** | **Мероприятия 2.1.1.2.:**Анкетирование, опрос, организация обратной связи. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования; управление культуры и спорта | Выявление на отношение несовершеннолетних к терроризму и экстремизму | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведено 2 анкетирования, опросов |
| **77.** | **Контрольное событие 49:**Составление анкет, с вопросами. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х  | Х | X | Х | X | Исполнен.Составлено 2 образца анкет |
| **78.** | **Контрольное событие 50:**Проведение анкетирования несовершеннолетних. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х  | Х | X | Х | X | Исполнен. Анкетирование проведено  |
| **79.** | **Основное мероприятие 2.1.2.:**Содействие социальной и культурной адаптации мигрантов и их детей. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнен.Проведено 4 мероприятия |
| **80.** | **Мероприятие 2.1.2.1.:**Проведение мероприятий по социальной адаптация и межкультурное образование детей-мигрантов в публичной библиотеке. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнен.Проведено 4 мероприятия |
| **81.** | **Контрольное событие 51:**Привлечение к мероприятиям представителей религиозных организаций и национальных объединений. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х  | Х | X | Х | X | Исполнен.Привлечено Коми Войтыр, национальные диаспоры |
| **82.** | **Контрольное событие 52:**Разъяснительные беседы среди мигрантов и их детей по вопросам соблюдения миграционного законодательства и недопущения распространения террористических идей. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х  | Х | X | Х | X | Исполнен.Беседы проведены на базе библиотечных объединении  |
| **83.** | **Мероприятия 2.1.2.2.:** Организация разработки, выпуска и распространения памяток для мигрантов по соблюдению общепринятых правил и норм поведения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Не выполнено |
| **84.** | **Контрольное событие 53:**Выбор актуальной темы для разработки памяток. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X |  |
| **85.** | **Контрольное событие 54:**Распространение памяток среди мигрантов. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X |  |
| **86.** | **Мероприятия 2.1.2.3.:** Проведение этнокультурных мероприятий, направленных на адаптацию мигрантов в российское культурное пространство (выставки, праздники, дни национальных культур, фестивали). | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнено.Проведено 10 мероприятий |
| **87.** | **Контрольное событие 55:**Определение места проведения мероприятия. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнен.Мероприятия проведены на базе библиотечных объединений |
| **88.** | **Контрольное событие 56:**Привлечение к мероприятиям религиозных объединений, этнических общин, национально-культурных объединений. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено.Привлечено Коми Войтыр, национальные диаспоры |
| **89.** | **Основное мероприятие 2.1.3.:**Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Размещено в соцсетях 32 материала |
| **90.** | **Мероприятие 2.1.3.1.:**Определение изготовителя печатной продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнено.Из 3 организации определен изготовитель ООО «Бренд Мастер» |
| **91.** | **Контрольное событие 57:**Проведение котировки по закупке печатной продукции (памятки, листовки, буклеты) |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Исполнено.Котировка цен проведена |
| **92.** | **Контрольное событие 58:**Составление и заключение договора с подрядной организацией на выпуск печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | X | Исполнено. Заключен договор с ООО «Бренд Мастер» |
| **93.** | **Мероприятие 2.1.3.2.:**Изготовление и выпуск готовой продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.поставлено в бухгалтерии на учет |
| **94.** | **Контрольное событие 59:**Отбор информационного материала для печатной продукции.  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Произведен отбор вариантов  |
| **95.** | **Контрольное событие 60:**Определение количества экземпляров с учетом финансирования. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Определено 2000 экземпляров  |
| **96.** | **Мероприятие 2.1.3.3.:**Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.) по профилактике терроризма в муниципальном районе. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МР «Сыктывдинский», Главы администрации СП  | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.Печатная продукция раздается главам сельских поселений, руководителям организации, учреждений для размещения в местах пребывания людей.  |
| **97.** | **Контрольное событие 61:**Распространение буклетов не реже 1 раза в квартал. Обновленные информационные уголков. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | ВыполненоБуклеты распространяются с внесением записей о выдаче под роспись ежеквартально. |
| **99.** | **Контрольное событие 62:**Размещение на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Плакаты, стенды размещены в ЦЗН, ЦСЗН, управления образования, культуры с подтверждающими фотоматериалами  |
| **100.** | **Основное мероприятие 2.1.4.:**Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.Ежеквартально на официальном сайте района, в разделе «Деятельность антитеррористической комиссии» размещаются методические рекомендации, инструкции по правилам действия. Размещено не менее 8.  |
| **101.** | **Мероприятие 2.1.4.1.:**Организация проведения семинаров, конференции, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района учреждений культуры, спорта, образования. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.В рамках деятельности антитеррористической комиссии проведено 3 семинара по профилактике терроризма и экстремизма и 3 обучающих занятия. |
| **102.** | **Контрольное событие 63:**Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма до 4 ед. в год. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Зафиксированные факты терроризма и экстремизма отсутствуют.Проведено 109 мероприятий |
| **103.** | **Контрольное событие 64:**Привлечение к участию мероприятий специализированных учреждений и организаций. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведено 12 мероприятий с представителями ОМВД России по Сыктывдинскому району, ветеранами боевых действий, специалистами УМЦ «УППСиГЗ» |
| **104.** | **Контрольное событие 65:**Опубликование результатов о проведенных мероприятиях в сети Интернет. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Все мероприятия, проводимые в рамках профилактики терроризма, публикуются на официальных сайтах управлении образования, культуры, администрации района. |
| **105.** | **Мероприятие 2.1.4.2.:**Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет.  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.Опубликовано 10 материалов |
| **106.** | **Контрольное событие 66:**Отбор информационного материала по противодействию распространения идей экстремизма. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Методическую помощь в обеспечении материалов оказывает Антитеррористическая комиссии в Республике Коми |
| **107.** | **Контрольное событие 67:**Мероприятия по обеспечению функционирования на официальных сайтах разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступа к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Материалы публикуются ежеквартально |
| **108.** | **Контрольное событие 68:**Рассмотрение вопросов функционирования официальных сайтов, с разделами противодействия терроризма и экстремизма на заседаниях АТК МР «Сыктывдинский» не реже 1 раза в полугодие. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X |  |  |  |  | Выполнено.Вопрос рассмотрен на заседаниях комиссии  |
| **109.** | **Основное мероприятие 2.1.5.:**Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 179,1 | 0 | 0 | 179,1 | Х | X | Х | X | Выполнено.Управлением культуры и управлением образования дополнительно оборудованы объекты видеонаблюдением, ограждением,металлоискателями, системой оповещения, тревожными кнопками. |
| **110.** | **Мероприятие 2.1.5.1.:**Разработка (корректировка) паспортов мест массового пребывания людей на объектах спорта, образования, культуры и др. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования и культуры администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | X | Выполнено.Актуализированы паспорта мест массового пребывания людей, все паспорта управления образования (33) и культуры, спорта (24) |
| **111.** | **Контрольное событие 69:**Наличие утвержденного паспорта мест массового людей на объектах спорта, образования, культуры и др. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | - | - | - | X | Выполнено.Актуализированы паспорта. |
| **112.** | **Контрольное событие 70:**Корректировка и согласование актуализированных паспортов объектов культуры |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | - | - | - | X | Выполнено.Паспорта согласованы. актуализированы культуры-21 |
| **113.** | **Мероприятие 2.1.5.2.:**Обеспечение путей эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования, культура администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да/нет); | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | X | Выполнено.Обследование на предмет выполнения проведено в августе 2024г. |
| **114.** | **Контрольное событие 71:**Обустроенные пути эвакуации в местах массового пребывания людей свободного доступа для перемещения людей и транспортных средств |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Обустроены пути эвакуации |
| **115.** | **Контрольное событие 72:**Оборудование мест массового пребывания людей системой оповещения по эвакуации, стендами и другим оборудованием |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Выполнено.Оборудована система оповещения в администрация района, турбаза «Ёляты парк». |
| **116.** | **Мероприятие 2.1.5.3.:**Заключение договоров на обслуживание видеокамер в месте массового пребывания людей – здание администрации МР «Сыктывдинский»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 179,1 | 0 | 0 | 179,1 | Х | - | - | - | Исполнен.Договор заключен  |
| **117.** | **Контрольное событие 73:**Проведение конкурсных процедур. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Х | X | Х | X | Х | - | - | - | Исполнено.Проведены конкурсные процедуры, запрошены КП от 5 организации |
| **118.** | **Контрольное событие 74:**Заключение договора на обслуживание. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 179,1 | 0 | 0 | 179,1 | Х | - | - | - | Исполнено. Заключен договор с ООО «Денвик» |
|  | **Основное мероприятие 2.1.6.**Проведение адресной и индивидуальной работы с прибывающими в регионы лицами из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины | Коншин А.В. | СУ | Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района, учреждений культуры, спорта, образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Мероприятие 2.1.6.1.**Проведение мероприятий по социальной адаптаций лиц, прибывших из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины | Коншин А.В. | СУ | Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов администрации муниципального района, учреждений культуры, спорта, образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 75**Проведение мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального района |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 76**Привлечение к мероприятиям национально-культурных объединений. |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Мероприятия 2.1.6.2:**Привлечение лиц, прибывших из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей и Украины к проведение культурно-массовых мероприятий  | Коншин А.В. | СУ | Отсутствие зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории муниципального образования (да) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 77**Организация мероприятий на базе учреждений культуры |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Контрольное событие 78**Приглашение указанных лиц |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Задача 2. Поддержание межнационального и межконфессионального согласия.** |  |
| **119.** | **Основное мероприятие 2.2.1.:**Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других направлений негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на территории муниципального образования (да/нет). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.На объектах образования и культуры проведены круглые столы |
| **120.** | **Мероприятие 2.2.1.1.:**Организация проведения конкурса проектов по воспитанию взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества среди образовательных организаций муниципального района. Разработка и издание сборников проектов. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Управления образования администрации МР «Сыктывдинский» | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Выполнено.Проведены внутришкольные мероприятия |
| **121.** | **Контрольное событие 79:**Регламент конкурса |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Разработаны преподавательским составом общеобразовательных учреждений |
| **122.** | **Контрольное событие 80:**Проведение конкурсов не реже 1 раза в квартал |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Выполнено.Раз в квартал проводятся конкурсы |
| **123.** | **Мероприятие 2.2.1.2.:**Организация и проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району (по согласованию). | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта | Отсутствие или снижение зафиксированных фактов проявлений ксенофобии, этнической дискриминации, национальной и расовой нетерпимости | 01.09.2024 | 04.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнено.Лекции проводятся ежемесячно |
| **124.** | **Контрольное событие 81:**Размещение материалов на сайтах и в сети Интернет. |  |  |  | 01.09.2024 | 04.09.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено.Размещено 10 материалов в сети Интернет |
| **125.** | **Контрольное событие 82:**Проведение занятий в СОШ, музеях, библиотеках. |  |  |  | 01.09.2024 | 04.09.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено.Занятия проведены |
| **126.** | **Основное мероприятие 2.2.2.:**Проведение культурно-массовых мероприятий по теме межнациональных отношений. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6 ед. ежегодно. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнено.Проведено 1 мероприятия раз в квартал |
| **127.** | **Мероприятие 2.2.2.1.:**Организация и проведение фестиваля «Мы вместе!», посвященного Международному дню толерантности, проведения цикла музейных программ «Познай народы России – познай себя» для обучающихся образовательных организаций (тематические экскурсии, выставки, мастер-классы, лектории, праздники, беседы). | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнено.Проведено 16.11.2024 |
| **128.** | **Контрольное событие 83:**Определение места проведения фестиваля, участников  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено.На базе библиотечных объединений |
| **129.** | **Контрольное событие 84:**Проведение праздничного концерта, посвященному дню толерантности |  |  |  | 16.11.2024 |  | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено.Проведен 16.11.2023 |
| **130.** | **Мероприятие 2.2.2.2.:**Организация проведения недель национальных культур и других мероприятий, направленных на развитие межэтнического и межконфессионального диалога и недопущение национального и религиозного экстремизма («круглые столы», конференции, семинары, встречи) с участием религиозных объединений, с привлечением сотрудников отдела МВД России по Сыктывдинскому району и миграционной службы  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | СУ, управление образования, управление культуры и спорта | Увеличение проводимых мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 6 ед. ежегодно. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X | Исполнено.Мероприятия проведены |
| **131.** | **Контрольное событие 85:**Создание лекторских групп с участием представителей ОМВД, религиозных и общественных организации по вопросам противодействия религиозно- политическому экстремизму  |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено.Проведены 10 лекций  |
| **132.** | **Контрольное событие 86:**Семинары, направленные на гармонизацию межнациональных отношений |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено. Проведено 4 семинара |
| **133.** | **Контрольное событие 87:**Проведение ежегодной конференции МОД «Коми Войтыр». |  |  |  | 01.08.2024 | 31.11.2024 | Х | X | Х | X | Х | X | Х | X | Исполнено.Конференция проведена |
|  | **Итого по Подпрограмме № 2** |  |  | **179,1** | **-** | **-** | **179,1** |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Программе** |  |  | **218,5** | **-** | **-** | **218,5** |  |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)