**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

 **муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие культуры, физкультуры и спорта» за 2024 года**

Ответственный исполнитель: Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41,

E-mail – a.i.poroshkin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2024год

Дата составления годового отчета – 12.02.2025 г.;

Непосредственные исполнители:1) Патов Александр Сергеевич, должность директор МКУ «Центр обслуживания деятельности учреждений культуры», тел. 8/82130/7-25-95,E-mail – mkucoduk@mail.ru; 2) Лыюров Константин Борисович, заместитель начальника управления культуры администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-18-41

с. Выльгорт

2025 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физкультуры и спорта» на (далее – программа) является документов стратегического планирования МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

Программа утверждена постановлением администрации МР «Сыктывдинский» № 7/831 от 7 июля 2022 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми № 2/183от 13февраля 2024 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми « Развитие культуры, физкультуры и спорта» на 2024 год (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является «Развитие культурного и туристического потенциала МР «Сыктывдинский» Республики Коми и повышение уровня физической культуры населения». Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере «Культура» и «Физическая культура и спорт» муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2024 года решались следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР «Сыктывдинский» Республики Коми;

2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;

В 2024 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено2 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 19.02.2024 №2/211 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физической культуры и спорта»» утверждённому бюджету на 2024 год и плановых показателей на 2025-2027 годы и исключением подпрограммы «Развитие въездного и внутреннего туризма» Изменению подлежат следующие разделы Программы:1. паспорт программы (исключение подпрограммы муниципальной программы, изменена цель муниципальной программы, исключена задача муниципальной программы, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы отражение финансовых средств, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы)
2. паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);
3. подпрограмма 3 исключена
4. из таблицы 1,2,3,4 исключены строки, связанные с отраслью «Туризм».
5. таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2023-2027 годы

 На основании вышеизложенного просим принять данное постановление |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 27.12.2024 №12/1832 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физической культуры и спорта» утверждённому бюджету на 2025 год и плановых показателей на 2026-2027 годы, исправление технических ошибок. Изменению подлежало:1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств)2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2025-2027 годы. |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**
	1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 16 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2024 год **(приложение 1).**

В соответствии с Комплексным планом было запланировано 16 основных мероприятий, из них 16 основных мероприятий выполнены полностью. В составе основных мероприятий имеется 44 мероприятие, из которых выполнено – 44 мероприятие. В составе мероприятий значится 79 контрольных событий, из которых выполнено – 79.

**2.2. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»»**

По Подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» было запланировано 11 основных мероприятий, из них 11 основных мероприятий выполнены. В составе основных мероприятий имеется 25 мероприятий, из которых выполнено – 25 мероприятий. В составе мероприятий значится 34 контрольных событий, из которых выполнено – 34.

ВЫВОД: всего муниципальная программа состоит из 27 основных мероприятий, 69 мероприятий, 120 контрольных событий, из которых выполнено соответственно 29 основных мероприятий, 75 мероприятий, 113 контрольное событие. Все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события выполнены.

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спортав МР «Сыктывдинский» |
| 2 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения района | 130,2 | 180,2 | 130,4 | Проведение ремонта в МАУК «СРДК», Закрытие филиалов ДК с. Мандач и п. КемъярРасхождение (-27,63%)Не достигнут |
| 3 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % к предыдущему году | 45,8 | 40,0 | 47,6 | Расхождение (+19,0%)Достигнут |
| Подпрограмма «Развитие культуры в МР «Сыктывдинский» |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МР «Сыктывдинский»» |
| 5. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | 62,5 | 66,5 | 65,2 | Из 23 зданий в удовлетворительном состоянии 15. Расхождение (-2%)Не достигнут |
| 6. | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | % | 100 | 100 | 100 | Предписания отсутствуют Достигнут |
| 7. | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | % | 22 | 22 | 22 | Дом культуры с. Пажга – филиал МАУК «СРДК» и МБОДО «Детская школа искусств с. Зеленец», 2 из 9Достигнут |
| 8. | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | % | 95 | 95 | 93,75 | Расхождение (-1,3%)Не достигнут |
| 9. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 57,0 | 52,0 | 48,7 | Закрытие кемъярской библиотеки-филиала и 4 нестационарных библиотечных пункта.Расхождение (-6,3%) |
| 10. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | 8,6 | 7,2 | 8,7 | ДостигнутРасхождение (+20,8%) |
| 11. | Доля населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | % | 23,0 | 22,8 | 23,0 | ДостигнутРасхождение (+0,88%) |
| Задача 2 «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения» |
| 12. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | % | 11,2 | 11,1 | 11,1 | Достигнут |
| 13. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год | % | 14,0 | 13,0 | 14,0 | Перевыполнение плановых показателей учреждениями дополнительного образованияРасхождение (+7,6%)Достигнут |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» |
| 14. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МР «Сыктывдинский»" в год | % | 100,0 | 88,0 | 66,7 | Не эффективное планированиеРасхождение (-24,24%)Не достигнут |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»» |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта |
| 15. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МР «Сыктывдинский» | процент | 114,8 | 101,2 | 108,7 | Были актуализированы инвентарные карточкиРасхождение (+7,4%)Достигнут |
| 16. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | процент | 1,39 | 1,27 | 1,32 | Были актуализированы инвентарные карточкиРасхождение (+3,9%)Достигнут |
| 17. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | единиц | 0 | 0 | 0 | Решение конкурсной комиссии Минспорта РКРасхождение (0%)Достигнут |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением  |
| 18. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | процент | 9,3 | 8,0 | 8,8 | Увеличивается количество занимающихся скандинавской ходьбойРасхождение (+10,0%)Достигнут |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированным кадровым потенциалом учреждений физической культуры и массового спорта |
| 19. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | процент | 95,7 | 85,9 | 96,0 | Выполнение квалификационных требований согласно профстандартамРасхождение (+11,7%)Достигнут |
| Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия |
| 20. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | человек | 4174 | 4058 | 4113 | Расхождение (+1,3%)Достигнут |
| 21. | Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году | процент | 77,2 | 50,0 | 77,2 | Расхождение (+54,4%)Достигнут |

ВЫВОД: Из 19 индикаторов в 2024 году выполнено 14 индикаторов или 73,68 %, у 1 индикаторов расхождение более 30%, что составляет 5,26 %, 5 – не достигнуты.

1. Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, подпрограмм

К положительным факторам, влияющим на развитие культуры в Сыктывдинском районе, относятся:

1) наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных благ;

2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ, узнаваемость районного культурного продукта;

3) наличие мер и мероприятий по сохранению культурного наследия и передачи его следующим поколениям;

4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы культурной деятельности.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культуры является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе тормозится опережающими темпами старения материально-технической базы, низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры.

1. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта»** | Всего, в том числе: | **269 279,9** | **269 023,1** | **99,9** |
| федеральный бюджет | 2 594,2 | 2 594,2 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 112 297,1 | 112 297,1 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 154 388,6 | 154 131,8 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие культуры»** | Всего, в том числе: | **252 435,5** | **252 178,7** | **99,89** |
| федеральный бюджет | 2 594,2 | 2 594,2 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 110 186,9 | 110 186,9 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 139 654,4 | 139 397,6 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **49 148,4** | **49 148,4** | **100** |
| федеральный бюджет | 2 444,2 | 2 444,2 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 25 272,9 | 25 272,9 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 21 431,3 | 21 431,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Всего, в том числе: | **132,7** | **132,7** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 132,7 | 132,7 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | **574,7** | **574,7** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 574,7 | 574,7 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | **582,5** | **582,5** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 218,9 | 218,9 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 363,6 | 363,6 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | **6 989,4** | **6 989,4** | **100** |
| федеральный бюджет | 2 370,0 | 2 370,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 366,1 | 3 366,1 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 1 253,3 | 1 253,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, в том числе: | **30 230,8** | **30 230,8** | **100** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 16 135,2 | 16 135,2 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 14 095,6 | 14 095,6 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Всего, в том числе: | **866,7** | **866,7** | **100** |
| федеральный бюджет | 74,2 | 74,2 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 96,2 | 96,2 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 696,3 | 696,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, в том числе: | **9 771,6** | **9 771,6** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 5 456,5 | 5 456,5 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 4 315,1 | 4 315,1 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 2** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения**  | Всего, в том числе: | **161 682,0** | **161 682,0** | **100** |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 84 762,7 | 84 762,7 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 76 769,3 | 76 769,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)учреждениями культурно – досугового типа | Всего, в том числе: | **104 056,2** | **104 056,2** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 55 676,9 | 55 676,9 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 48 379,3 | 48 379,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: | **57 262,3** | **57 262,3** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 29 077,9 | 29 077,9 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 28 184,4 | 28 184,4 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Всего, в том числе: | **197,7** | **197,7** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 197,7 | 197,7 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры  | Всего, в том числе: | **165,8** | **165,8** | **100** |
| федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 7,9 | 7,9 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 7,9 | 7,9 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Задача 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | **41 605,1** | **41 348,3** | **99,38** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 151,3 | 151,3 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 41 453,8 | 41 197,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Всего, в том числе: | **41 605,1** | **41 348,3** | **99,38** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 151,3 | 151,3 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 41 453,8 | 41 197,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие физической культуры и спорта »** | Всего, в том числе: | **16 844,4** | **16 844,4** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 110,2 | 2 110,2 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 14 734,2 | 14 734,2 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 1.** |  **«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие: 2.1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие: 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие: 2.1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом(в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта) | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие: 2.1.4. | Реализации проектов по "Народному бюджету" в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 2.** | **«Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | Всего, в том числе: | **16 081,4** | **16 081,4** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 110,2 | 2 110,2 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 13 971,2 | 13 971,2 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие: 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего, в том числе: | **15 109,6** | **15 109,6** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 110,2 | 2 110,2 |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 12 999,4 | 12 999,4 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие: 2.2.2 | Укрепление материально-технической базы, учреждений физкультурно-спортивной направленности (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта), обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности | Всего, в том числе: | **971,8** | **971,8** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 971,8 | 971,8 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 3** |  «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятие: 2.3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 4** | **«Вовлечение всех категорий населения МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | Всего, в том числе: | **763,0** | **763,0** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 763,0 | 763,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятия 2.4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | **50,0** | **50,0** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 50,0 | 50,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятия 2.4.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Всего, в том числе: | **480,0** | **480,0** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 480,0 | 480,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятия 2.4.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Всего, в том числе: | **133,0** | **133,0** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 133,0 | 133,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятия 2.4.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Всего, в том числе: | **100,0** | **100,0** | **100** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 100,0 | 100,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| **Задача 5** | **Повышение вовлеченности граждан пожилого возраста в спортивную деятельность для развития их активности и самореализации, укрепление взаимосвязи поколений** | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |
| Основное мероприятия 2.5.1. | Награждение ветеранов спорта в рамках спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **б/ф** |
| федеральный бюджет | **0,0** | **0,0** |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | **0,0** | **0,0** |  |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) | **0,0** | **0,0** |  |

Вывод: Степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год составляет 99,9% (18 основных мероприятий из 17 профинансировано на 100%), 10 основных мероприятий не имеют финансирования.

4.Информацияо выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
| План | Факт | Оценка расходов | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 **«Развитие культуры в МР «Сыктывдинский»** |
| МАУК «СРДК» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 82 812,5 | 82 812,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.);
* количество проведенных мероприятий (ед.).
 | 100 0002 300 | 109 1072 001 | x x | x x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.);
* количество проведенных мероприятий (ед.).
 | 22 000500 | 22 332461 | x x | x x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.);
* число участников (чел.).
 | 360 | 360 | x x | x x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
|  Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 1 458,9 | 1 458,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.);
* число участников (чел.).
 | 1982 000 | 1891 961 | x x | x x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная)****Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | x | x | 1 544,7 | 1 544,7 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.);
* число участников (чел.).
 | 2012 060 | 1922 021 | x x | x x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл).
 | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СМО» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (платная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.).
 | 3 700 | 4 290 | x  | x  |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** |  |  | 4 192,0 | 4 192,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.).
 | 14 250 | 14 559 | x  | x  |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 5 433,0 | 5 433,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| число посетителей (чел.). | 17 950 | 18 849 | x  | x  |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 146,6 | 146,6 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество предметов (ед.)
 | 500 | 500 | x  | x  |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл).
 | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СЦБС» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:** | x | x | 29 626,2 | 29 626,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество посещений (ед.)
 | 163 000 | 172 789 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная) Библиографическая обработка документов и создание каталогов:** | x | x | 604,6 | 604,6 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество документов (ед.)
 | 3 500 | 3 502 | х | х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл).
 | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СДНР ЗАРАНЬ» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.);
* число участников (чел.).
 | 10300 | 10314 | хх | хх |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 784,3 | 784,3 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.);
* число участников (чел.).
 | 10300 | 10314 | хх | хх |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл).
 | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.);
* количество участников мероприятий (чел.).
 | 801 300 | 821 346 | хх | хх |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 7 040,7 | 7 040,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.);
* количество участников мероприятий (чел.).
 | 1402 800 | 1402 798 | хх | хх |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 10 415,1 | 10 415,1 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.);
* количество участников мероприятий (чел.).
 | 2204 100 | 2224 144 | хх | хх |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл).
 | 14 | 14 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С. ПАЖГА» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\* хореографическое творчество:** | x | x | 5 748,9 | 5 748,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 28 400 | 28 094 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\* фортепиано:** | x | x | 1 019,5 | 1 019,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 5 000 | 4 982 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\* декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 1 657,5 | 1 657,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 8 100 | 8 100 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:*** **\* народные инструменты:**
 | x | x | 50,1 | 50,1 |
| * *Показатель объема услуги*
 |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 245 | 245 | х | х |
| * *Показатель качества услуги*
 |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 4 069,5 | 4 069,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 19 900 | 19 887 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДМШ ИМ. С.И. НАЛИМОВА С.ВЫЛЬГОРТ» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:** **\* народные инструменты:** | x | x | 2 642,1 | 2 642,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 6 013 | 5 417 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:** **\* духовые инструменты:** | x | x | 3 160,6 | 3 160,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 6 365 | 6 480 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:** **\* хоровое пение:** | х | х | 3 308,4 | 3 308,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 7 537 | 6 783 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:** **\* фортепиано:** | x | x | 3 006,4 | 3 006,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 6 848 | 6 164 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:** **\* струнные инструменты:** | x | x | 1 837,3 | 1 837,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 4 186 | 3 767 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 8 016,0 | 8 016,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 13 744 | 16 435 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С.ЗЕЛЕНЕЦ» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\*хореографическое творчество:** | x | x | 3 426,6 | 3 426,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 6 263 | 6 739 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\*народные инструменты:** | x | x | 460,4 | 460,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 982 | 905,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\*фортепиано:** | x | x | 1 071,6 | 1 071,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 2 158 | 2 107,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\*струнные инструменты:** | x | x | 1 297,6 | 1 297,6 |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 2 773 | 2 552 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\*духовые и ударные инструменты:** | x | x | 3 839,0 | 3 839,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 7 975 | 7 550 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\*хоровое пение:** | x | x | 1 269,1 | 1 269,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 580 | 2 496 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 2 654,8 | 2 654,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 5 210 | 5 221 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДШХР» С.ВЫЛЬГОРТ |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\*декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 4 943,7 | 4 943,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 30 500 | 28 821 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:****\* дизайн:** | x | x | 2 344,9 | 2 344,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 12 500 | 13 670 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 1 438,3 | 1 438,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час).
 | 9 200 | 8 385 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл).
 | 10 | 10 | х | х |
| МАУ «ЦРФК И С» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная)****Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:** | x | x | 3 340,2 | 3 340,2 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.)
 | 54 | 55 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная)****Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО):** | x | x | 364,4 | 364,4 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.)
 | 6 | 6 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная)****Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО:** | x | x | 2 247,1 | 2 247,1 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.)
 | 36 | 37 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная)****Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях:** | x | x | 3 097,3 | 3 097,3 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.)
 | 50 | 51 | х | х |
| МБОДО «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА» |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:*****\*этап начальной подготовки:** | x | x | 922,3 | 922,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)
 | 14 | 14 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент)
 | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:*****\* тренировочный этап:** | x | x | 461,1 | 461,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)
 | 7 | 7 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент)
 | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Услуга (бесплатная)****Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - *футбол:*****\*этап начальной подготовки:** | x | x | 3 689,1 | 3 689,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.)
 | 56 | 56 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент)
 | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:**Работа (бесплатная)****Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | x | x | 988,1 | 988,1 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.)
* количество занимающихся в группах спортивной подготовки (чел.)
 | 11715 | 11715 | хх | хх |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент)
 | 95 | 95 | х | х |

Вывод: Показатели муниципальных услуг муниципальных заданий соответствуют целевым индикаторам подпрограмм.

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

Таблица 5

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки  | Методика определения ответа | Ответственный исполнитель | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения)  | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  |  | ***3*** | ***15,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе Стратегии,содержащем цели и задачи социально-экономическогог развития МО. Ответ "Да" – при соответствии цели программы и задачи блока. | Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (далее - Управление культуры) | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии.Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов (показателей) в Стратегии. | Управление культуры | нет | **0** | **0,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы/подпрограммы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – по каждой задаче программы/подпрограммы имеется целевой индикатор (показатель), отражющий ее решение. | Управление культуры | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Управление культуры | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  |  | ***4*** | ***8,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы ".Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеются основные мероприятия обеспечивающие достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий (за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках проектной деятельности, а также обеспечивающей подпрограммы). | Управление культуры | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" -отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).  | Управление культуры | да | **1** | **2,00%** |
| 2.3. | Отражены ли региональные проекты в качестве основных мероприятий муниципальной программы. | Изучение таблицы "Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственныхцелевых программ" и парспортов региональных проектов".Ответ "Да" - в муниципальной программе содержатся соответствующие региональные проекты в качестве ее основных мероприятий, в рамках которых муниципальному образованию предусмотрены субсидии. | Управление культуры | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы.Ответ "Да" – в паспорте программы/подпрограммы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Управление культуры | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе".Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Управление культуры | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))** |  |  | ***2*** | ***10,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы ".Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. |  Управление культуры  | да | **1** | **5,00%** |
| 3.2. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу.Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования наочередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. |  Управление культуры  | нет | **0** | **0,00%** |
| 3.3. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации МР "Сыктывдинский" https://syktyvdin.gosuslugi.ru/ на портале «Госуслуги» .Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- муниципальные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год );- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. |  Управление культуры  | да | **1** | **5,00%** |
| 3.4. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий.Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). |  Управление культуры  | нет | **0** | **0,00%** |
|   | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/2)** |   |  | ***1,73*** | ***43,25%*** |
| 4.1. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей), характеризующих достижение цели и решение задач программы/подпрограмм | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы".Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпро-граммы) (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) по которым не предусмотрено финансирование, за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели и решение задач программы /подпрограммы, включенные в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми"**Всего 5. Достигнуто показателей 5.** | Управление культуры | 1,00 | 1,00 | 25,00% |
| 4.2. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы"Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми".По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1Где S = 2 при условии отсутствия установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, иначе S = 3(**(Ц1+Ц2+Ц3)/3 (0,80+1,0+0,0)/2 =0,90 РАСЧЕТНЫЙ БАЛЛ РАВЕН "0,90") (S=2 т.к. нет субсидии)** | Управление культуры | 0,73 | 0,73 | 18,25% |
|   |   |  а) степень достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования (определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий (ИМ) за год путем отношения количества целевых показателей и индикаторов и по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей и индикаторов (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, включенные в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми" **(плановое значение 4, выполнено 2 )** | Управление культуры | 0,50 | X | X |
|   |   | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). **РАСЧЕТНЫЙ БАЛЛ Ц2 РАВЕН ЗНАЧЕНИЮ "1**". **Факт 269 023,1 тыс. руб./ План 269 279,9 тыс. руб. = 0,999** | Управление культуры | 0,99 | X | X |
|   |   | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюд-жетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми.Определяется путем отношения количества целевых показателей и индикаторов, включенных в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми" по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанную таблицу.При отсутствии установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми расчетный балл Ц3 принимает значение "0" **(плановое значение 10 выполнено7)** | Управление культуры | 0,70 | X | X |
|   |   | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **10,73** | **76,25** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |
|   |   |
|   | Итоговая оценка мцниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры и спорта" |
| **Итоговая оценка мцниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры и спорта"** |  **Адекватна**  |
|  |

Таблица 6

Анализ

соответствия баллов качественной оценке

**Соответствие баллов качественной оценке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод <\*> |
| 90 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 80 - 89,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом <\*\*> |
| 65 - 79,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижению цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) <\*\*> |
| 0 - 64,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) <\*\*>, и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Приложение к годовому отчету о реализации МП

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Выполненные мероприятия в 2024 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |  |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры**  |  |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МР «Сыктывдинский»** |  |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1.1. Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Заместитель руководителя АМР Боброва Е.Б. (Боброва Е.Б.) | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **132,7** | **0,0** | **0,0** | **132,7** | V | V | V | V | Выполнено, все мероприятия выполнены в полном объеме |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1.1. Строительный контроль МСКЦ Пажга | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 132,7 | 0,0 | 0,0 | 132,7 | V | V | V | V | Выполнено, строительный контроль на объекте строительства осуществлен |
| 5 | Контрольное событие №1. Проведено официальное открытие объекта | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.01.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполнено. Официальное открытие объекта проведено 25.01.2024 г. |
| 6 | Контрольное событие №2. Подписан акт | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.01.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполнено. Акт подписан |
| 7 | Мероприятие: 1.1.1.2. Проведение совещаний по вопросам строительства и реконструкции объектов | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, проведено 25 совещаний по вопросам строительства и реконструкции объектов |
| 8 | Контрольное событие №3. Проведено совещание в 1 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.06.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  | Выполнено, проведено 15 совещаний |
| 9 | Контрольное событие №4. Проведено совещание в 2 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V | Выполнено, проведено 10 совещаний |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **574,7** | **0,0** | **0,0** | **574,7** | V | V | V | V | Выполнено, все мероприятия выполнены в полном объеме |
| 11 | Мероприятие: 1.1.2.1. Проведение совещаний по вопросам капитального ремонта объектов | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, проведено 20 совещаний по вопросам строительства и реконструкции объектов |
| 12 | Контрольное событие №5. Проведено совещание в 1 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, проведено 10 совещаний |
| 13 | Контрольное событие №6. Проведено совещание во 2 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, проведено 10 совещаний |
| 14 | Мероприятие 1.1.2.2. Ремонт туалета в районном Доме культуры | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 483,8 | 0,0 | 0,0 | 483,8 | V | V | V | V | Ремонт туалета в районном Доме культуры выполнен. |
| 15 | Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, договор заключен в срок. |
| 16 | Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, акт приемки подписан в срок. |
| 17 | Мероприятие 1.1.2.3. Проведение совещаний по участию в «Народном проекте» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, проведено 8 совещаний по вопросам строительства и реконструкции объектов |
| 18 | Контрольное событие №9. Проведено совещание в 1 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, проведено 4 совещаний |
| 19 | Контрольное событие №10. Проведено совещание в 2 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, проведено 4 совещаний |
| 20 | Мероприятие 1.1.2.4. Ремонт памятника МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимова с.Выльгорт»  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 90,9 | V | V | V | V | Ремонт памятника выполнен в срок. |
| 21 | Контрольное событие №11. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, договор заключен в срок. |
| 22 | Контрольное событие №12. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, акт приемки выполненных работ подписан в срок. |
| 23 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.02.2024 | 24.12.2024 | **582,5** | **0,0** | **218,9** | **363,6** | V | V | V | V | Выполнено, все мероприятия выполнены в срок. |
| 24 | Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.02.2024 | 24.12.2024 | 335,6 | 0,0 | 218,9 | 116,7 | V | V | V | V | Выполнено, все запланированные мероприятия выполнены с установленных срок. |
| 25 | Контрольное событие №13. Заключено Соглашение с Министерством культом и архивного дела Республики Коми (далее – МК РК)  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, соглашение заключено в установленный срок. |
| 26 | Контрольное событие №14 Отправлен отчет о выполнении мероприятий  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, все отчеты отправлены в соответствие с установленными сроками.  |
| 27 | Мероприятие 1.1.3.2. Установка системы экстренного оповещения МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.02.2024 | 24.12.2024 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | V | V | V | V | Выполнено, система экстренного оповещения МБУК «СЦБС» установлена |
| 28 | Контрольное событие №15. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено. Договор с подрядной организации заключен в установленный срок. |
| 29 | Контрольное событие №16. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, акт о приемке выполненных работ подписан в срок. |
| 30 | Мероприятие 1.1.3.3. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности МБУК «ДНР «Зарань» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.10.2024 | 24.12.2024 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |  |  |  | V | Выполнено, испытание средств обеспечения пожарной безопасности МБУК «ДНР «Зарань» произведено. |
| 31 | Контрольное событие №17. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 30.11.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, договор с подрядной организацией заключен. |
| 32 | Контрольное событие №18. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, акт о приемке выполненных работ заключен. |
| 33 | Мероприятие 1.1.3.4 Монтаж системы тревожной сигнализации МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимова с.Выльгорт» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.02.2024 | 30.03.2024 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 41,9 | V |  |  |  | Выполнено, система тревожной сигнализации установлена |
| 34 | Контрольное событие №19. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 30.03.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполнено. Договор с подрядной организации заключен в установленный срок. |
| 35 | Контрольное событие №20. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 30.03.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполнено, акт о приемке выполненных работ подписан в срок. |
| 36 | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.02.2024 | 24.12.2024 | **6 989,4** | **2 370,0** | **3 366,1** | **1 253,3** | V | V | V | V | Выполнено, все мероприятия выполнены в полном объеме |
| 37 | Мероприятие 1.1.4.1. Приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Пажга муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.02.2024 | 24.12.2024 | 4 273,3 | 2 370,0 | 921,6 | 981,7 | V | V | V | V | Выполнено, световое и звуковое оборудование для Дома культуры с. Пажга установлено. |
| 38 | Контрольное событие № 21. Заключено соглашение между МК РК и Администрацией МР «Сыктывдинский» Респ. Коми (далее – АМР «Сыктывдинский») о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, соглашение заключено  |
| 39 | Контрольное событие № 22. Подписан акт приемки передачи | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Выполнено, акт приемки – передачи подписан |
| 40 | Мероприятие 1.1.4.2. Проведение совещаний по вопросу улучшения МТБ | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.02.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V | Выполнено, проведено 4 совещаний по вопросу улучшения МТБ |
| 41 | Контрольное событие № 23. Проведено совещание в 1 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, проведено 2 совещания по вопросу улучшения МТБ |
| 42 | Контрольное событие № 24. Проведено совещание во 2 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.09.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Выполнено, проведено 2 совещания по вопросу улучшения МТБ |
| 43 | Контрольное событие № 25. Составлен протокол | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено |
| 44 | Мероприятие 1.1.4.3. Проведение республиканского детского фольклорного фестиваля-праздника «Троича лун» в Доме культуры с.Зеленец | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.11.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, республиканский детский фольклорный фестиваль-праздник «Троича лун» в Доме культуры с.Зеленец проведен за счет внебюджетных средств |
| 45 | Контрольное событие №26. Заключен договор  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 01.07.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено |
| 46 | Контрольное событие №27. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено |
| 47 | Мероприятие 1.1.4.4. Оснащение музыкальными инструментами МБОДО «ДШИ с.Зеленец» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 2 716,1 | 0,0 | 2 444,5 | 271,6 | V | V | V | V | Выполнено, МБОДО «ДШИ с. Зеленец» оснащена музыкальными инструментами |
| 48 | Контрольное событие №28. Заключен договор  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 01.07.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, договор заключен в срок |
| 49 | Контрольное событие №29. Подписан акт приемки  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, акт приемки подписан в срок |
| 50 | Основное мероприятие 1.1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено, все мероприятия выполнены в срок |
| 51 | Мероприятие 1.1.5.1.Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия с детьми с использованием коми языка проведено |
| 52 | Контрольное событие №30. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2024 год  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет подготовлен |
| 53 | Мероприятие 1.1.5.2.Проведение мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия со взрослыми с использованием коми языка выполнены в срок |
| 54 | Контрольное событие №31. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2024 год  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, годовой отчет о проведении мероприятий за 2024 год подготовлен |
| 55 | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **30 230,8** | **0,0** | **16 135,2** | **14 095,6** | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 56 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за исключением оплаты по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 29 624,3 | 0,0 | 15 711,5 | 13 912,8 | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 57 | Контрольное событие №32. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.07.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» подготовлен в срок |
| 58 | Контрольное событие №33. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» подготовлен в срок |
| 59 | Мероприятие 1.1.6.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.07.2024 | 24.12.2024 | 606,5 | 0,0 | 423,7 | 182,8 |  |  | V | V | Выполнено, коммунальные услуги оплаччены |
| 60 | Контрольное событие №34. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет подготовлен |
| 61 | Основное мероприятие –1.1.7. Основное мероприятие Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального района «Сыктывдинский» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.04.2024 | 24.12.2024 | **866,7** | **74,2** | **96,2** | **696,3** |  | V | V | V | Выполнено, мероприятие выполнено в срок |
| 62 | Мероприятие -1.1.7.1.Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального района) МБУК «СЦБС». | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.04.2024 | 24.12.2024 | 866,7 | 74,2 | 96,2 | 696,3 |  | V | V | V | Выполнено,комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС» выполнено в срок |
| 63 | Контрольное событие № 35.Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, договоры на закуп книг подписан  |
| 64 | Контрольное событие №36.Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.10.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, акт приемки передачи книг подписан |
| 65 | Мероприятие –1.1.7.2.Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.04.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, книжные фонды между библиотеками распределены |
| 66 | Контрольное событие № 37.Книжные фонды распределены | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, книжные фонды между библиотеками распределены |
| 67 | Основное мероприятие – 1.1.8.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **9 771,6** | **0,0** | **5 456,5** | **4 315,1** | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 68 | Мероприятие – 1.1.8.1Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями за исключением оплаты по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 8 293,5 | 0,0 | 4 426,3 | 3 867,2 | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 69 | Контрольное событие №38. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» подготовлен в срок |
| 70 | Контрольное событие №39. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» подготовлен в срок |
| 71 | Мероприятие 1.1.8.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 1 478,1 | 0,0 | 1 030,2 | 447,9 | V | V | V | V | Выполнено, коммунальные услуги оплачены |
| 72 | Контрольное событие №40. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, муниципальное задание для МБУК «СМО» на 2024 год составлено |
| 73 | Основное мероприятие 1.1.9.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия проведены в срок |
| 74 | Мероприятие 1.1.9.1.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» выполнены в срок |
| 75 | Контрольное событие № 41.Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, заключен договор в установленный срок |
| 76 | Контрольное событие № 42.Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, акт приемки выполненных работ подписан в установленный срок  |
| 77 | Мероприятие 1.1.9.2.Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, обучение проведено в установленные сроки |
| 78 | Контрольное событие № 43. Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, обучение проведено в установленные сроки |
| 79 | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** |  |
| 80 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **104 056,2** | **0,0** | **55 676,9** | **48 379,3** | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 81 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа за исключением оплаты по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 86 977,9 | 0 | 43 761,3 | 43 216,6 | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 82 | Контрольное событие №44.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» подготовлен в срок  |
| 83 | Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» подготовлен в срок |
| 84 | Мероприятие 1.2.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 17 078,3 | 0 | 11 915,6 | 5 162,7 | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 85 | Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания МАУК «СДНР «Зарань» подготовлен в срок  |
| 86 | Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания МАУК «СДНР «Зарань» подготовлен в срок |
| 87 | Основное мероприятие – 1.2.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **57 262,3** | **0,0** | **29 077,9** | **28 184,4** | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 88 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства за исключением оплаты по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 55 544,3 | 0,0 | 27 885,9 | 27 658,4 | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 89 | Контрольное событие №48.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок  |
| 90 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 91 | Мероприятие 1.2.2.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 1 718,0 | 0 | 1 192,0 | 526,0 | V | V | V | V | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 92 | Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок  |
| 93 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчетного итогам 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 94 | Основное мероприятие 1.2.3Организация и проведение районных мероприятий для населения | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **197,7** | **0,0** | **0,0** | **197,7** | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 95 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 96 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 97 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 98 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «ДНР Зарань» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 99 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МБУК «ДНР Зарань» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 100 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МБУК «ДНР Зарань» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 101 | Мероприятие 1.2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 102 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 103 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МБУК «СЦБС»  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 104 | Мероприятие 1.2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 105 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МБУК «СМО» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 106 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МБУК «СМО»  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 107 | Мероприятие 1.2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 108 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 109 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 110 | Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 111 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 112 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 113 | Мероприятие 1.2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 114 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 115 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 116 | Мероприятие 1.2.3.8. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 117 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2024 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 118 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2024 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 119 | Основное мероприятие: 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено |
| 120 | Мероприятие 1.2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | Выполнено, анализ в потребности в повышении квалификации и обучения проведен |
| 121 | Контрольные события № 68Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено, анализ в потребности в повышении квалификации и обучения проведен |
| 122 | Мероприятие 1.2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, работники приняли участи в курсах повышения квалификации |
| 123 | Контрольные события № 69Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2024 году | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет о количестве специалистов прошедших обучения составлен в срок |
| 124 | Основное мероприятие 1.2.5Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.04.2024 | 30.12.2024 | **165,8** | **150,0** | **7,9** | **7,9** | V | V | V | V | Выполнено, Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры оказана |
| 125 | Мероприятие 1.2.5.2. Составление заявки на 2024 год | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.07.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V | Выполнено, заявка составлена |
| 126 | Контрольное событие №70. Заявка на 2024 год составлена | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, заявка составлена |
| 127 | Мероприятие 1.2.5.3. Государственная поддержка учреждений МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.04.2024 | 30.09.2024 | 165,8 | 150,0 | 7,9 | 7,9 |  | V | V | V | Выполнено, Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры оказана |
| 128 | Контрольное событие №71. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.04.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Выполнено, соглашение подписано в срок |
| 129 | Контрольное событие №72. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, отчет отправлен |
| 130 | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** |  |
| 131 | Основное мероприятие –1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **41 605,1** | **0,0** | **151,3** | **41 453,8** | V | V | V | V | Выполнено, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») осуществлено |
| 132 | Мероприятие –1.3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК»)за исключением оплаты по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 41 388,9 | 0,0 | 0,0 | 41 388,9 | V | V | V | V | Выполнено, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(МКУ «ЦОДУК») осуществлено |
| 133 | Контрольное событие №73. За 2024 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, за 2024 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры |
| 134 | Контрольное событие №74. За 2024 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, За 2024 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры |
| 135 | Мероприятие –1.3.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 216,2 | 0,0 | 151,3 | 64,9 | V | V | V | V | Выполнено, коммунальные услуги оплачены |
| 136 | Контрольное событие №75. За 2024 год нет задолженности по оплате за коммунальные услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, задолженности по коммунальным услугам нет  |
| 137 | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, взаимодействия с органами местного самоуправления МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы организовано |
| 138 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МР «Сыктывдинский» Республики Коми  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, взаимодействие с сельскими поселениями МР «Сыктывдинский» организовано |
| 139 | Контрольное событие №76. Проведено совещание по вопросам развития отрасли «Культура» в 1 полугодии 2024 г. | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, совещание организовано |
| 140 | Контрольное событие №77. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, итоговое совещание организовано |
| 141 | Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено, взаимодействие с органами исполнительной власти организовано |
| 142 | Контрольное событие №78. Проведено совещание по вопросам развития отрасли «Культура» в 1 полугодии 2024 г. | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено совещание организовано |
| 143 | Контрольное событие №79. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, итоговое совещание организовано |
| 144 | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | **252 435,5** | **2 594,2** | **110 186,9** | **139 654,4** | V | V | V | V |  |
| 145 | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»** |  |
| 146 | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** |  |
| 147 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено |
| 148 | Мероприятие: 2.1.1.1 Проведение анализа развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено. Проведен анализ. |
| 149 | Контрольное событие № 80: Проведено не менее 3 совещаний по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Выполнено. Проведено 4 совещания по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе. |
| 150 | Мероприятие: 2.1.1.2. Проведение совещаний по вопросам строительства и реконструкции объектов  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено. Проведено 4 совещания по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе. |
|  |
| 151 | Контрольное событие №81. Проведено совещание в 1 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено. Проведено 2 совещания. |
| 152 | Контрольное событие № 82: Проведено совещание во 2 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено. Проведено 2 совещания. |
| 153 | Контрольное событие №83. Подготовлен протокол | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | ВыполненоПодготовлен протокол. |
| 154 | Мероприятие: 2.1.1.3. Подача заявок в АИП  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено. Подана заявка на стоительство стадиона в с.Зеленец |
| 155 | Контрольное событие № 84 : Подготовлена документация | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено. Подготовлена и направлена докуминтация в Минспорт РК. |
| 156 | Основное мероприятие: 2.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено |
| 157 | Мероприятие: 2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.05.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  | Выполнено.Проведен анализ обеспеченности спортивных сооружений |
| 158 | Контрольное событие № 85: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  | Выполнено.Проведено 3 совещания по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений |
| 159 | Мероприятие: 2.1.2.2. Направление заявки на ремонт учреждений отрасли «ФКиС»  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Заявка направлена в Минспорта РК |
| 160 | Контрольное событие №86. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Выполнено. Ремонт проведен за счет спонсорских средств. |
| 161 | Контрольное событие №87. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  | Выполнено. Ремонт проведен за счет спонсорских средств. |
| 162 | Основное мероприятие: 2.1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта) | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено. |
|  |
| 163 | Мероприятие: 2.1.3.1. Проведение анализа обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  | Выполнено. Проведен анализ. |
| 164 | Контрольное событие № 88: проведено не менее 3 совещаний по обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.05.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  | Выполнено.Проведено 3 совещания по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений |
| 165 | Мероприятие: 2.1.3.2. Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено. Приобретен инвентарь за счет спонсорских средств. |
| 166 | Контрольное событие № 89. Заключен договор  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 01.06.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено. Приобретен инвентарь за счет спонсорских средств. |
| 167 | Контрольное событие №90. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено. Приобретен инвентарь за счет спонсорских средств. |
| 168 | Основное мероприятие: 2.1.4. Реализации проектов по "Народному бюджету" в сфере физической культуры и спорта | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено. |
| 169 | Мероприятие: 2.1.4.1. Проведение анализа обеспеченности спортивными сооружениями | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  | Выполнено. |
| 170 | Контрольное событие № 91: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.09.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  | Выполнено. Проведено 5 совещаний |
| 171 | Мероприятие: 2.1.4.2 Рассмотрение заявок по НБ на 2025 год | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.09.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  | Выполнено. |
| 172 | Контрольное событие № 92: рассмотрено не менее 2 заседаний рабочей группы  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.09.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  | Выполнено. |
| 173 | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** |  |
| 174 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **15 109,6** | **0,0** | **2 110,2** | **12 999,4** | V | V | V | V | Выполнено. |
| 175 |  Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности за исключением оплаты по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 13 801,0 | 0,0 | 1 201,5 | 12 599,5 | V | V | V | V | Выполнено, сроки соблюдены |
|  |
| 176 | Контрольное событие № 93. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.07.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Выполнено Подготовлен отчет по итогам первого полугодия |
| 177 | Контрольное событие № 94. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено сроки соблюдены.Подготовлен отчет по итогам 2024 года |
| 178 | Мероприятие 2.2.1.2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.12.2024 | 24.12.2024 | 1 308,6 | 0,0 | 908,7 | 399,9 |  |  |  | V | Выполнено |
|  |
| 179 | Контрольное событие № 95. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.07.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  | Выполнено Подготовлен отчет по итогам первого полугодия |
| 180 | Контрольное событие № 96. Подготовлен отчет по итогам 2024 года о выполнении муниципального задания  | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено сроки соблюдены.Подготовлен отчет по итогам 2024 года |
| 181 | Основное мероприятие: 2.2.2.Укрепление материально-технической базы, учреждений физкультурно-спортивной направленности (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта), обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **971,8** | **0,0** | **0,0** | **971,8** | V | V | V | V | Выполнено |
| 182 | Мероприятие 2.2.2.1Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено |
| 183 | Контрольное событие №97. Определена потребность в 1 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 20.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  | Выполнено |
| 184 | Контрольное событие №98. Определена потребность во 2 полугодии | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено |
| 185 | Мероприятие 2.2.2.2Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 971,8 | 0,0 | 0,0 | 971,8 | V | V | V | V | Выполнено |
| 186 | Контрольное событие № 99. Заключены договоры | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 20.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено сроки соблюденыДоговор заключен |
| 187 | Контрольное событие № 100. Подписаны акты выполненных работ | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено, сроки соблюдены |
| 188 | Мероприятие 2.2.2.3реализация отдельных мероприятий ведомственного проекта«Модернизация и укрепление материально-технической базы организацийфизкультурно-спортивной направленности в Республике Коми» в частиоснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено. |
| 189 | Контрольное событие №101 проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации проектов | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 20.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Выполнено. Проведено 5 совещаний |
| 190 | Контрольное событие №102. Составлена дорожная карта | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Выполнено. |
| 191 | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированными кадрами учреждений физической культуры и массового спорта»** |  |
| 192 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V | Выполнено. |
| 193 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | Выполнено.Проведен анализ в потребности кадров для отрасли |
| 194 | Контрольные события № 103Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.03.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполнено сроки соблюдены |
| 195 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено сроки соблюдены |
| 196 | Контрольные события № 104Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2024 году | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполнено сроки соблюдены |
| 197 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено сроки соблюдены |
| 198 | Контрольные события № 105 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполнено.Проведено три семинара по внедрению комплекса ГТО |
| 199 | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** |  |
| 200 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | V | V | V | V | Выполнено сроки соблюдены |
| 201 | Мероприятие 2.4.1.1Формирование календарного плана МР «Сыктывдинский» Республики Коми на 2025 г. | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 10.01.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | Выполнено сроки соблюдены |
| 202 | Контрольное событие № 106.Подготовлен календарный план на 2025 год | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 10.01.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполнено сроки соблюдены. Календарный план подготовлен. |
| 203 | Мероприятие 2.4.1.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V | V | V | V | Выполнено.Проведено 59 районных мероприятий,  |
| 204 | Контрольное событие № 107.Проведено 40 районных мероприятий | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Выполнено.Проведено 59 районных мероприятий |
| 205 | Основное мероприятия 2.4.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **480,0** | **0,0** | **0,0** | **480,0** | V | V | V | V | Выполнено сроки соблюдены |
| 206 | Мероприятие 2.4.2.1 Формирование календарного плана МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 10.01.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | Выполнено сроки соблюдены |
| 207 | Контрольное событие № 108.Подготовлен календарный план на 2024 год | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 10.01.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполнено сроки соблюдены. Календарный план подготовлен. |
| 208 | Мероприятие 2.4.2.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | V | V | V | V | Выполнено сроки соблюдены |
| 209 | Контрольное событие № 109.Проведено 15 мероприятий районного уровня | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Выполнено сроки соблюдены |
| 210 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **133,0** | **0,0** | **0,0** | **133,0** | V | V | V | V | Выполненосроки соблюдены |
| 211 | Мероприятие 2.4.3.1 Формирование календарного плана МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 10.01.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  | Выполненосроки соблюдены,Календарный план подготовлен. |
| 212 | Контрольное событие № 110.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2024 год | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполненосроки соблюдены.Отчет подготовлен |
| 213 | Мероприятие 2.4.3.2 Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | V | V | V | V | Выполненосроки соблюдены |
| 214 | Контрольное событие № 111.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2024 год | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V | Выполненосроки соблюдены.Подготовлен отчет. Приняли участие в 60 республиканских мероприятиях |
| 215 | Основное мероприятия 2.4.4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | V | V | V | V | Выполненосроки соблюдены |
| 216 | Мероприятие 2.4.4.1Анализ выступлений спортсменов МР «Сыктывдинский» Республики Коми в соревнованиях различного уровня | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V | Выполненосроки соблюдены |
| 217 | Контрольное событие № 112Сформированы списки спортивных сборных команд МР «Сыктывдинский» Республики Коми на 2024 год | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | Х | 31.01.2024 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  | Выполненосроки соблюдены.Сформированы списки спортивных сборных команд. |
| 218 | Мероприятие 2.4.4.2Проведение учебно-тренировочных сборов | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V | Выполненосроки соблюдены |
| 219 | Контрольное событие № 113проведены учебно-тренировочные сборы | Боброва Е.Б. | Управление культуры и спорта | 01.01.2024 | 24.12.2024 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V | Выполненосроки соблюдены.Учебно-тренировочные сборы проведены. |
| 220 | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **16 844,4** | **0,0** | **2 110,2** | **14 734,2** | V | V | V | V |  |
| 221 | **Итого по Программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **269 279,9** | **2 594,2** | **112 297,1** | **154 388,6** | **V** | **V** | **V** | **V** |  |

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта» за 2024 финансовый год – муниципальная программа признана адекватной.**

Начальник

управления культуры А.И. Порошкин

 «Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития В.М. Крючков