**-**

**Администрация муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

 **муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Управление муниципальными финансами»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель: Щербакова Галина Анатольевна, начальник управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-15-87, факс 8/82130/7-15-89, E-mail – fo@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2024 год

Дата составления годового отчета – 03.02.2025 года

Непосредственный исполнитель: Абрамовская Марина Ивановна, должность – начальник бюджетного отдела управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-15-89, факс факс 8/82130/7-15-89, E-mail – *m.i.abramovskaya*[*@syktyvdin.rkomi.ru*](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=h5jvHzXYoU--ZGEj1uYKA5fHH7oBhNEIivCI5hD3XXovIQUPvDYcE32wgnU8aAZMfK_g8qExDuA.&URL=mailto%3av.i.serditov%40syktyvdin.rkomi.ru)

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 30 июня 2022 № 6/796 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» (далее - муниципальная программа).

В соответствии с Порядком разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 (далее – Порядок) изменения в муниципальную программу вносились шесть раз, которые представлены в таблице1.

таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание | Примечание |
| 1. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 24 января 2024 года № 1/63 | Значения объемов финансирования муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов приведены в соответствие с бюджетной росписью бюджета муниципального района «Сыктывдинский» по состоянию на 31.12.2024 год. Изменению подлежали следующие разделы в части ресурсного обеспечения программы:1) паспорт программы (изменение объемов финансирования);2) таблицы 3 и 4 (изменение финансового обеспечения по расходам муниципальной программы на 2024 год) . | Постановление размещено на сайте администрации муниципального района  |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 22 апреля 2024 года № 4/490 | Постановление размещено на сайте администрации муниципального района |
| 3. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 18 июля 2024 года № 7/884 | Постановление размещено на сайте администрации муниципального района |
| 4. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 26 сентября 2024 года № 9/1293 | Постановление размещено на сайте администрации муниципального района |
| 5. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 22 ноября 2024 года № 11/1647 | Постановление размещено на сайте администрации муниципального района |
| 6. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 20 декабря 2024 года № 12/1787 | Постановление размещено на сайте администрации муниципального района |

В отчетном году шесть раз проводилась актуализация постановления администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 30 июня 2022 № 6/796 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» (далее – постановление), в связи с внесением изменений в муниципальную программу. Актуализированные постановления размещены на сайте администрации муниципального района.

Программа ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» (далее- Комплексный план), который утвержден на 2024 год постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 5 февраля 2024 года № 2/144.

В соответствии с Порядком, изменение в части ресурсного обеспечения в Комплексный план вносилось один раз, постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 27 декабря 2024 года № 12/1834, которое также, как и актуализированная редакция указанного постановления, размещены на сайте администрации муниципального района.

Годовой отчет по реализации муниципальной программысоставлен на основании выполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы и иных нормативно-правовых актов администрации района.

Главной целью муниципальной программы является эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. Основная цель и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетам политики в сфере управления муниципальными финансами муниципального района.

Для достижения цели муниципальной программы в 2024 году решались следующие задачи:

* Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и повышение эффективности организации бюджетного процесса;
* Повышение эффективности управления муниципальным долгом.

Годовой отчет по реализации муниципальной программыза 2024 год составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации муниципальной программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) всей программы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 10 единиц индикаторов (показателей).

Следует отметить, что все целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы предусмотренные на 2024 год, соответствуют индикаторам плановых значений индикаторов (показателей) Стратегии муниципального района на период до 2035 года (далее - Стратегия).

1. **Результаты выполнения целевых показателей (индикаторов), основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий программы «Управление муниципальными финансами»**

По каждой задаче программы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи программы, не велик. В комплексном плане программы на 2024 год были определены:

* 2 задачи;
* 5 основных мероприятий;
* 11 мероприятий;
* 17 контрольных событий.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана реализации муниципальной программы за 2024 год (приложение к годовому отчету о реализации муниципальной программы).

Из 5 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2024 год выполнены все основные мероприятия .

В части ресурсного обеспечения плановые показатели были запланированы по трем основным мероприятиям, которые выполнены на 90,3-100,0 %, в том числе:

- Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение функций муниципальных органов» - 100,0 % (при плане 16 623,7 тыс. руб. исполнено 16 623,2 тыс.руб.);

- Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности муниципальных организаций» - 99,8 % (при плане 8 994,7 тыс. руб. исполнено 8 975,1 тыс.руб.);

- Основное мероприятие 2.2. «Обслуживание муниципального долга» - 90,3 % (при плане 3,1 тыс. руб. исполнено 2,8 тыс.руб.).

Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми в 2024 году составили 2,8 тыс. руб.

Обслуживание долговых обязательств муниципального района производилось в соответствии с заключенным соглашением в пределах бюджетных ассигнований. Просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга нет.

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

таблица 2

(Таблица 6

к приложению № 3

к Методическим указаниям

постановление МР от 30.03.2018 № 3/263)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному2024 году  | Отчетный 2024 год |
| плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |
| ***Задача 1:*** Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и повышение эффективности организации бюджетного процесса |
| 1.1 | Исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми  | % | 107,9 | >= 100 | 111,1 | **Показатель выполнен.**Прирост поступлений обеспечен за счет положительной динамики поступлений по: 1. НДФЛ - темпа роста фонда начисленной заработной платы (118,0%);2.УСН - рост налоговой базы по причине роста инфляции (за январь – ноябрь 2024 года темп индекса потребительских цен составил 107,9 %);3. ЕСХН - обусловлен снижением текущих расходов на производственные затраты;4. Доходы за пользование материальными и не материальными активами (аренда имущества и земельными участками) – погашение задолженности прошлых лет . Отклонение в сторону увеличения составило (+) 11,1 пункта |
| 1.2 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) | % | 14,9 | >= 15 | 28,6 | **Показатель выполнен.**Отклонение в сторону увеличения составило (+) 13,6 пункта. На выполнение планового показателя повлияло снижение объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.2022 Факт 1 821 147,6 тыс. руб.2023 Факт 2 918 957,8 тыс. руб.2024 Факт 2 099 874,4 тыс. руб. |
| 1.3 | Расходы бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | руб. | 4 540,8 | 5 889,6 | 5 916,8 | **Показатель не выполнен.**Отклонение от планового показателя составило +27,2 руб. или 0,5%.Отклонение фактического показателя от планового объясняется изменением системы расчета оплаты труда с 1 января 2024 года. |
| 1.4 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | **Показатель выполнен.**Фактическое значение показателя равно «0», что является положительной оценкой. |
| 1.5 | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0 | <= 5 | 0,3 | **Показатель выполнен.**Фактическое значение показателя равно «0,3», что является положительной оценкой. |
| 1.6 | Наличие размещенной информации «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период» на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |  | да | да | да | **Показатель выполнен**.Информация «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» размещена на сайте муниципального района.  |
| ***Задача 2:*** Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
| 2.1 | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, в % | % | 0 | <= 30 | 3,8 | **Показатель выполнен**.Фактическое значение показателя равно «3,8», что является положительной оценкой. |
| 2.2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | <= 5 | 0 | **Показатель выполнен**.Фактическое значение показателя равно «0», что является положительной оценкой. |
| 2.3 | Объем кредиторской задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района | тыс. руб. | 0,0 | 0.0 | 0,0 | **Показатель выполнен.**Фактическое значение показателя равно «0», что является положительной оценкой.- |
| 2.4 | Объем кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района | тыс. руб. | 0,0 | 0.0 | 0,0 | **Показатель выполнен.**Фактическое значение показателя равно «0», что является положительной оценкой. |

Вывод: из 10 индикаторов муниципальной программы запланированных в 2024 году по итогам отчетного года достигнуто 9 индикаторов, что составляет 90,0 %, у одного индикатора (1.3) расхождение составляет 0,5 %,т.е менее 10 %.

Не достигнут индикатор (1.3):

Расходы бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, по итогам 2024 года показатель составил 5 916,8 руб. при годовом запланированном плане 5 889,6 руб., что больше на 27,2 руб или на 0,5 % ((5 916,8\*100/ 5 889,6)-100). На выполнение планового показателя повлияло изменение системы расчета оплаты труда с 1 января 2024 года. (2023 год факт – 4 540,8 руб.; 2024 год факт – 5 916,8 руб.).

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

Внешними факторами, влияющими на исполнение (неисполнение) некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы, в 2024 году можно назвать следующие:

1. Изменение основного норматива отчислений по НДФЛ с 71,6 % до 68,7%;
2. Снижение поступлений по НДФЛ по налогоплательщику с видом деятельности «Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества», в связи с поступлением налога по акту проверки в 2023 году в сумме 19 300 тыс. руб..
3. Рост налоговой базы по УСН по причине роста инфляции (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми за январь – ноябрь 2024 года темп индекса потребительских цен составил 107,9 процента);
4. На рост поступлений по ЕСХН повлияло снижением текущих расходов на производственные затраты.
5. Наличие недоимки по неналоговым доходам (арендные платежи за пользование земельными участками и муниципальным имуществом).

Внутренними факторами явились:

1. Наличие запланированного дефицита бюджета муниципального района в сумме 188 817,5 тыс. руб.;
2. Несоответствие финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении органов власти муниципального района объемам полномочий, возлагаемых на местные уровни бюджетов.
3. **Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

таблица 3

(Таблица 7

к приложению № 3

к Методическим указаниям

постановление МР от 30.03.2018 № 3/263)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка (План)****расходов, тыс. руб.** | **Кассовые расходы, тыс. руб.** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | **«Управление муниципальными финансами»** | **Всего, в том числе:** | **25 621,5** | **25 601,1** | **99,9** |
| **федеральный бюджет** |  |  |  |
| **республиканский бюджет Республики Коми** |  |  |  |
| **бюджет МР «Сыктывдинский»**  | **25 621,5** | **25 601,1** | **99,9** |
| **средства от приносящей доход деятельности** |  |  |  |
| **юридические лица**  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Организация бюджетного процесса в муниципальном районе «Сыктывдинский» Республики Коми | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 0 | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение функций муниципальных органов | Всего, в том числе: | **16 623,7** | **16 623,2** | **100,0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 16 623,7 | 16 623,2 | 100,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Всего, в том числе: | **8 994,7** | **8 975,1** | **99,8** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 8 994,7 | 8 975,1 | 99,8 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств | Всего, в том числе: | **0** | **0** | **0** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 0 | 0 | 0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Обслуживание муниципального долга | Всего, в том числе: | **3,1** | **2,8** | **90,3** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МР «Сыктывдинский»  | 3,1 |  2,8 | 90,3 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица  |  |  |  |

Вывод: Степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района «Сыктывдинский», за отчетный год составляет 99,9% или 25 601,1 тыс. руб. из 25 621,5 тыс. руб. запланированных.

**4. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными**

**учреждениями муниципального района «Сыктывдинский»**

**по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

**5. А**[**нкета**](#P1746) **по оценке эффективности муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами» (далее – Анкета)**

Представленная А[нкета](#P1746) по оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» по итогам 2024 года сформирована в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» утвержденными постановлением от 30 марта 2018 года № 3/263 (Приложение 2 к Годовому отчету) .

По оценке эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2024 года признана эффективной.

Степень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей, характеризующих достижение цели и решение задач программы (пункт 4.1. приложения 2 к годовому отчету (Анкета).

тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы  | Показатель результата исполнения ресурсного обеспеченрия ,средства местного бюджета |
| Наименование показателя (индикатора), ед. изм. | 2024 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ВСЕГО** | **25 621,5** | **25 601,1** |
| **Итого** | **25 618,4** | **25 598,3** |
| 1. | **Основное мероприятие 1.2.** Обеспечение функций муниципальных органов | 1.4. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % | 16 623,7 | 16 623,2 |
| **Основное мероприятие 1.3.** Обеспечение деятельности муниципальных организаций | 8 994,7 | 8 975,1 |
| **Итого** | **3,1** | **2,8** |
| 2. | **Основное мероприятие 2.2.** Обслуживание муниципального долга | 2.4. Объем кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района, тыс. руб. | 3,1 | 2,8 |

Из 10 целевых индикаторов, характеризующих достижение цели (ИЦ) и решение задач (ИЗ) муниципальной программы, а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) по 8 (1.1;1.2;1.3;1.5;1.6;2.1;2.2;2,3) показателям финансирование не требуется. Два индикатора (1.4;2.4) обеспечены финансированием из местного бюджета в общей сумме 25 601,1 тыс. руб. при годовом плане 25 621,5 тыс. руб..

Из 8 запланированных без финансирования индикаторов (1.1;1.2;1.3;1.5;1.6;2.1;2.2;2.3) плановое значение не достигнуто по 1 индикатору (1.3) в том числе:

- расходы бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования при плановых значениях 5 889,6 руб., фактическое значение составляет 5 916,8 руб. (показатель не выполнен). Отклонение от планового показателя составило +27,2 руб. или 0,5% ;

Степень достижения плановых значений целевых индикаторов по которым не предусмотрено финансирование составляет 0,88 (7/8), строка 4.1. Анкеты.

Из 2 запланированных индикаторов по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования (1.4;2.4) плановое значение достигнуто по 2 индикаторам (1.4;2.4) выполнение составляет 100 % в том числе:

-1.4 доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Ответ: просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) отсутствует, выполнение индикатора 1.4 составляет 100%;

- 2.4 объем кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района.

 Ответ: кредиторская задолженность по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района отсутствует, выполнение индикатора 2.4 составляет 100%.

Степень достижения плановых значений целевых индикаторов по которым предусмотрено финансирование составляет 1,0 (2/2), строка 4.2. (а) Анкеты.

**6. Предложения по корректировке (в случае необходимости) плана реализации муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам рассмотрения результатов муниципальной программы за 2024 год, можно сделать вывод, что корректировка индикаторов МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ и Стратегии не требуется.

По итогам 2024 года оценка эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» признана как «Эффективной». При 14,88 баллах, программа имеет оценку эффективной реализации - 97 % из 100,0%.

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжится в соответствии с комплексным планом действий по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами».

**Краткий анализ исполнения бюджета муниципального района**

 **«Сыктывдинский» Республики Коми за 2024 год**

Поступление доходов за 2024 год в бюджет муниципального района составило 2 595 340,4 тыс. руб., при плане – 2 734 827,3 тыс. руб., или 94,9 % от уточненного плана на год.

От плана на год поступило: собственных доходов – 630 425,8 тыс. руб., или 111,1 %; безвозмездных поступлений – 1 964 914,5 тыс. руб., или 90,7 %.

Основным доходным источником бюджета является налог на доходы физических лиц, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 68,5 %. Поступило за 2024 год налога на доходы физических лиц 431 778,1 тыс. руб. или 111,1 % к уровню годового плана.

Расходы бюджета муниципального района за 2024 год составили 2 737 386,1 тыс. руб. или 95,8 % к плану на год (2 856 043,5 тыс. руб.).

В течение 2024 года сохранялась социальная направленность расходов бюджета муниципального района, их доля составила – 61,8% (исполнено 1 691 798,9 тыс. руб.) от общей суммы произведенных расходов.

В структуре социальных расходов бюджета за 2024 год наибольшую долю составили расходы на образование – 1 419 737,8 тыс. руб., или 51,9 % от всех расходов бюджета муниципального района.

На финансирование расходов учреждений культуры направлено 198 317,3 тыс. руб. или 7,2 % от общих расходов бюджета.

На финансирование вопросов социальной политики направлено 56 785,4 тыс. руб. или 2,1 % от общих расходов бюджета района.

На финансирование расходов на физическую культуру и спорт направлено 16 958,4 тыс. руб. или 0,6 % от общих расходов бюджета.

В рамках исполнения муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» направлено 25 601,1 тыс. руб.

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

«Согласовано»

Начальник управления экономического развития В.М. Крючков

Начальник управления финансов не требуется ФИО

*Абрамовская Марина Ивановна*

 *(8 2130 7-15-89)*

*m.i.abramovskaya[@syktyvdin.rkomi.ru](https://m.rkomi.ru/owa/redir.aspx?C=h5jvHzXYoU--ZGEj1uYKA5fHH7oBhNEIivCI5hD3XXovIQUPvDYcE32wgnU8aAZMfK_g8qExDuA.&URL=mailto%3av.i.serditov%40syktyvdin.rkomi.ru" \t "_blank" \o "Ctrl+Щелкните, чтобы пройти по ссылке)*

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 1 к Годовому отчету  за 2024 год (Таблица 10к приложению № 3к Методическим указаниямпостановление МР от 30.03.2018 № 3/263)Ежеквартальный мониторингреализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**«Управление муниципальными финансами»**  (наименование муниципальной программы)по состоянию на 31.12.2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Результаты | Плановый срок | Фактический срок | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированные | достигнутые | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами»  |
| ***Задача 1:***Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и повышение эффективности организации бюджетного процесса. |
| **Основное мероприятие 1.1.** Организация бюджетного процесса в муниципальном районе «Сыктывдинский» Республики Коми | Щербакова Г.А. Начальник управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Начальник управления финансов) | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Обеспечена организация бюджетного процесса в рамках бюджетного законодательства.В течении года подготовлены материалы для представления в Совет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми по проектам решений по внесению изменений в решение Совета муниципального района «Сыктывдинский» «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Отсутствуют (далее - Х) |
| Мероприятие 1.1.1Осуществление организации формирования, утверждения и обеспечения исполнения бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми в рамках законодательства Российской Федерации. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Подготовлен и утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2023 год ;1 квартал 2024 года;1 полугодие 2024 года;9 месяцев 2024 года. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие №1**Подготовка и формирование проекта бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период на основе программно-целевого принципа.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Подготовлен и сформирован проект бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.*[*https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/byudzhet/byudzhet-2025-2027/*](https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/byudzhet/byudzhet-2025-2027/)*.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие №2**Утверждение бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Утвержден Бюджет муниципального района «Сыктывдинский» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы.*[*https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/byudzhet/byudzhet-2025-2027/*](https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/byudzhet/byudzhet-2025-2027/)*.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 1.1.2Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Не выполнено**(исполнено - 85,7%) (6 проверок из 7) .1. В соответствии с Планом контрольных мероприятий в отчетном периоде проведено: - три проверки по теме «Предупреждение и выявление нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд» в Администрации сельского поселения «Озёл»; МБОУ «Часовская средняя общеобразовательая школа»; Администрации сельского поселения «Ыб». - одна проверка по теме: «Проверка муниципальной программы «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности». Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности». - две проверки по теме: «Отдельные вопросы финансово-хозяйственной деятельности администрации сельского поселения «Ыб», администрация сельского поселения «Озёл».По результатам проверок, субъектам контроля направлены представления для принятия соответствующих мер. Информация по устранению выявленных нарушений представлена в срок.2. В отчетном периоде по обращениям о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в отношении администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, проведено 2 внеплановые проверки. По результатам внеплановых документарных проверок, приняты Решения:- о согласовании заказчику заключения муниципального контракта на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 511 «Выльгорт-Яснэг»;- об отказе в согласовании заказчику заключения муниципального контракта на «Приобретение благоустроенного жилого помещения (квартиры) для переселения граждан из аварийного жилого фонда (в с. Выльгорт) (5 Этап) (F3)».3. По итогам проведенного мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и администраторов доходов консолидированного бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми за 2023 год, наилучших показателей добились: - Управление культуры администрация муниципального района «Сыктывдинский» - первый уровень;- Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» - второй уровень; - Администрация сельского поселения «Шошка» - третий уровень.Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального района «Сыктывдинский» представлен Главе администрации Л.Ю. Дорониной и опубликован на официальной странице Управления финансов АМР «Сыктывдинский»<https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/vnutrenniy-munitsipalnyy-finansovyy-kontrol/2024-god.pdf>. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие №3**Проведение контрольных мероприятий в соответствии с запланированным Планом контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на год.* | Начальник управления финансов | x | ***Не выполнено****(исполнено - 85,7%)**В соответствии с запланированным Планом контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 6 проверок из 7.**Кроме того, проведены 2 внеплановые проверки.* <https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/vnutrenniy-munitsipalnyy-finansovyy-kontrol/2024-god.pdf>. | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 1.1.3Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.  | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Обеспечено размещение информации «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период» на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми <https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/byudzhet/byudzhet-2024-2026/>.Решение Совета МР «Сыктывдинский» - от 30 января 2024 года№ 36/1-3 ;- от 28 июня 2024 года № 41/6-2;- от 24 сентября 2024 года № 43/9-2;- от 26 ноября 2024 года № 46/11-2;- от 20 декабря 2024 года № 47/12-18.«О внесении изменений и дополненийв решение Совета муниципального района«Сыктывдинский» Республики Комиот 21 декабря 2023 года № 35/12-1«О бюджете муниципального района«Сыктывдинский» Республики Комина 2024 год и плановый период2025 и 2026 годов».Проведение контроля по размещенной информации на официальном сайте ГМУ <https://bus.gov.ru/> . | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 4**Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.**Результатом является, признание публичных слушаний состоявшимися.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Публичные слушания* *по проекту бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов признаны состоявшимися.*[*https://syktyvdin.gosuslugi.ru/netcat\_files/888/3253/protokol\_i\_rezul\_taty\_publichnyh\_slushaniy.pdf*](https://syktyvdin.gosuslugi.ru/netcat_files/888/3253/protokol_i_rezul_taty_publichnyh_slushaniy.pdf)*.**Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми за 2023 год также признаны состоявшимися .*[*https://syktyvdin.gosuslugi.ru/netcat\_files/539/3133/protokol\_publichnyh\_slushaniy.pdf*](https://syktyvdin.gosuslugi.ru/netcat_files/539/3133/protokol_publichnyh_slushaniy.pdf)*.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 5**Разработка интернет брошюры «Бюджет для граждан» содержащего основные положения проекта бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми», отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****В целях повышения уровня бюджетной грамотности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» опубликованы материалы проекта решения Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также сведения об исполнении бюджета в формате информационной брошюры «Бюджет для граждан».*[*https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan/*](https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/byudzhet-dlya-grazhdan/) *.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| **Основное мероприятие 1.2.**Обеспечение функций муниципальных органов | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Обеспечена организация деятельности управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми . Задолженность по оплате труда и начислениям на нее отсутствует. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 1.2.1Обеспечение организации и функционирования аппарата управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 6**Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам управления финансов.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Выплата заработной платы работникам управления финансов проведена в установленные сроки.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие №7**Подготовка расчетов по начислениям на оплату труда работников управления финансов.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Расчеты по начислениям на заработную плату работников управления финансов проведены своевременно.* *Перечисления во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации проведены в установленные сроки.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 1.2.2Ведение (бухгалтерского) бюджетного учета, составление и предоставление отчетов об исполнении консолидированного бюджета в установленные сроки. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Обеспечено составление годовой (за 2023 год), квартальной, месячной отчетности за январь, февраль, март, апрель, май,июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2024 года об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 8**Составление и предоставление годовой, квартальной и ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сыктывдинский» в установленные сроки с соблюдением законодательства Российской Федерации.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Годовая, квартальная и емесячная бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального района «Сыктывдинский» составлена с соблюдением законодательства Российской Федерации и представлена в установленные сроки.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 1.2.3Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**В течение 2024 года, для наибольшего охвата всех категорий населения финансовой грамотностью, опубликованы творческие работы участников конкурса кроссвордов «Финансовый переполох» в средствах массовой коммуникации.<https://vk.com/wall-76708697_6756><https://vk.com/wall-76708697_7198><https://vk.com/wall-76708697_7223><https://vk.com/wall-76708697_7484>В феврале 2024 года Управлением финансов осуществлено оповещение (анонс) о Всероссийской студенческой олимпиаде по финансовой грамотности<https://vk.com/wall-76708697_6178> <https://vk.com/ibudget?w=wall-76708697_4200>В январе и апреле 2024 года Управлением финансов осуществлено оповещение (анонс) о старте весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности <https://vk.com/wall-76708697_6129> <https://vk.com/wall-76708697_6433>В феврале и марте 2024 года Управлением финансов осуществлено оповещение о Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству для учеников 1–9 классов.<https://vk.com/wall-76708697_6232><https://vk.com/wall-76708697_6244><https://vk.com/wall-76708697_6273><https://vk.com/wall-76708697_6372>В марте 2024 года Управлением финансов осуществлено привлечение студентов ВУЗов для участия в цикле онлайн-вебинарах Банка России «Финтрек»<https://vk.com/wall-76708697_6313>В течении 2024 года Управлением финансов осуществлялось оповещение и привлечение населения для участия в Всероссийской просветительской эстафете «Мои финансы»<https://vk.com/wall-76708697_6753><https://vk.com/wall-76708697_6843><https://vk.com/wall-76708697_6858><https://vk.com/wall-76708697_6859><https://vk.com/wall-76708697_7435><https://vk.com/wall-76708697_7500><https://vk.com/wall-76708697_7860><https://vk.com/wall-76708697_7864>В рамках 1 этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» Управлением финансов с 24 по 30 апреля 2024г. проведена финансовая онлайн -викторина <https://vk.com/ibudget?w=wall-76708697_6522> <https://vk.com/wall-76708697_6588>В рамках 2 этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» Управлением финансов с 3 по 9 сентября 2024г. проведена финансовая онлайн -викторина <https://vk.com/ibudget?w=wall-76708697_7156><https://vk.com/wall-76708697_7259>В рамках 3 этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» Управлением финансов с 5 по 14 ноября 2024г. проведена финансовая онлайн –викторина <https://vk.com/wall-76708697_7598><https://vk.com/wall-76708697_7685>В октябре 2024 года Управлением финансов осуществлялось оповещение и привлечение населения для участия в Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности<https://vk.com/wall-76708697_7428><https://vk.com/wall-76708697_7445><https://vk.com/wall-76708697_7447><https://vk.com/wall-76708697_7473>29.01.2024 Управлением финансов осуществлено оповещение (анонс) о курсе бесплатных онлайн-занятий для старшего поколения<https://vk.com/wall-76708697_6141>В сентябре 2024 года Управлением финансов осуществлено оповещение (анонс) о старте осенней сессии бесплатных онлайн-занятий для старшего поколения<https://vk.com/wall-76708697_7320>В течение 2024 года проводилось информирование населения на официальной странице Управления финансов Вконтакте в сети «Интернет» посредством размещения (публикации) материалов и памяток:- по противодействию финансовому мошенничеству: <https://vk.com/wall-76708697_6104><https://vk.com/wall-76708697_6146><https://vk.com/wall-76708697_6201><https://vk.com/wall-76708697_6224><https://vk.com/wall-76708697_6242><https://vk.com/wall-76708697_6254><https://vk.com/wall-76708697_6288><https://vk.com/wall-76708697_6289><https://vk.com/wall-76708697_6339><https://vk.com/wall-76708697_6363><https://vk.com/wall-76708697_6380><https://vk.com/wall-76708697_6407><https://vk.com/wall-76708697_6431><https://vk.com/wall-76708697_6464><https://vk.com/wall-76708697_6494><https://vk.com/wall-76708697_6516><https://vk.com/wall-76708697_6520><https://vk.com/wall-76708697_6549><https://vk.com/wall-76708697_6640><https://vk.com/wall-76708697_6795><https://vk.com/wall-76708697_6811><https://vk.com/wall-76708697_6836><https://vk.com/wall-76708697_6841><https://vk.com/wall-76708697_6848><https://vk.com/wall-76708697_6852><https://vk.com/wall-76708697_6866><https://vk.com/wall-76708697_6876><https://vk.com/wall-76708697_6928><https://vk.com/wall-76708697_6965><https://vk.com/wall-76708697_6966><https://vk.com/wall-76708697_7016><https://vk.com/wall-76708697_7057><https://vk.com/wall-76708697_7082><https://vk.com/wall-76708697_7103><https://vk.com/wall-76708697_7105><https://vk.com/wall-76708697_7138><https://vk.com/wall-76708697_7242><https://vk.com/wall-76708697_7300><https://vk.com/wall-76708697_7304><https://vk.com/wall-76708697_7411><https://vk.com/wall-76708697_7429><https://vk.com/wall-76708697_7460><https://vk.com/wall-76708697_7466><https://vk.com/wall-76708697_7472><https://vk.com/wall-76708697_7483><https://vk.com/wall-76708697_7491><https://vk.com/wall-76708697_7503><https://vk.com/wall-76708697_7515><https://vk.com/wall-76708697_7527><https://vk.com/wall-76708697_7591><https://vk.com/wall-76708697_7636><https://vk.com/wall-76708697_7730><https://vk.com/wall-76708697_7779><https://vk.com/wall-76708697_7788><https://vk.com/wall-76708697_7792><https://vk.com/wall-76708697_7804><https://vk.com/wall-76708697_7820><https://vk.com/wall-76708697_7857><https://vk.com/wall-76708697_7882><https://vk.com/wall-76708697_7890><https://vk.com/wall-76708697_7918><https://vk.com/wall-76708697_7976><https://vk.com/wall-76708697_8011><https://vk.com/wall-76708697_8019>- о проведении Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности населения:<https://vk.com/wall-76708697_7428><https://vk.com/wall-76708697_7445><https://vk.com/wall-76708697_7447><https://vk.com/wall-76708697_7473>- о своевременной оплате налогов:<https://vk.com/wall-76708697_7110><https://vk.com/wall-76708697_7524><https://vk.com/wall-76708697_7610><https://vk.com/wall-76708697_7639><https://vk.com/wall-76708697_7571><https://vk.com/wall-76708697_7605><https://vk.com/wall-76708697_7426>25.12.2024 представители муниципального района «Сыктывдинский» старшие воспитатели детсада №1 с.Зеленец [Виолетта Бабикова](https://vk.com/id512764578) и детсада №8 с.Выльгорт [Анна Свешникова](https://vk.com/id116602228) при сотрудничестве с управлением финансов поделились опытом работы по финансовой грамотности района «Сыктывдинский» на заседании Координационного совета при Правительстве Республики Коми по повышению финансовой грамотности населения Проведены опросы общественного мнения по бюджетной / финансовой тематике в сети Интернет (официальный сайт Сыктывдинского района Республики Коми), с оповещением на официальной странице Управления финансов в социальной сети «ВКонтакте»:<https://syktyvdin.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/oprosy/>- с 8 по 30 апреля 2024 года;<https://vk.com/wall-76708697_6472><https://vk.com/wall-76708697_6606>- с 7 по 31 октября 2024 года.<https://vk.com/wall-76708697_7420><https://vk.com/wall-76708697_7573>. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 9**Проведение опросов по бюджетной/финансовой тематике.* *Подведение итогов.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Проведены опросы общественного мнения по бюджетной / финансовой тематике в сети Интернет (официальный сайт Сыктывдинского района Республики Коми), с оповещением на официальной странице Управления финансов в социальной сети «ВКонтакте»:*[*https://syktyvdin.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/oprosy/*](https://syktyvdin.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/oprosy/)*- с 8 по 30 апреля 2024 года;*[*https://vk.com/wall-76708697\_6472*](https://vk.com/wall-76708697_6472)[*https://vk.com/wall-76708697\_6606*](https://vk.com/wall-76708697_6606)*- с 7 по 31 октября 2024 года.*[*https://vk.com/wall-76708697\_7420*](https://vk.com/wall-76708697_7420)[*https://vk.com/wall-76708697\_7573*](https://vk.com/wall-76708697_7573) | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 10**Проведение онлайн викторин в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности.**Подведение итогов.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****В рамках 1 этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» Управлением финансов с 24 по 30 апреля 2024г. проведена финансовая онлайн -викторина* [*https://vk.com/ibudget?w=wall-76708697\_6522*](https://vk.com/ibudget?w=wall-76708697_6522)[*https://vk.com/wall-76708697\_6588*](https://vk.com/wall-76708697_6588)*В рамках 2 этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» Управлением финансов с 3 по 9 сентября 2024г. проведена финансовая онлайн -викторина* [*https://vk.com/ibudget?w=wall-76708697\_7156*](https://vk.com/ibudget?w=wall-76708697_7156)[*https://vk.com/wall-76708697\_7259*](https://vk.com/wall-76708697_7259)*В рамках 3 этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» Управлением финансов с 5 по 14 ноября 2024г. проведена финансовая онлайн –викторина*[*https://vk.com/wall-76708697\_7598*](https://vk.com/wall-76708697_7598)[*https://vk.com/wall-76708697\_7685*](https://vk.com/wall-76708697_7685) | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| **Основное мероприятие 1.3.**Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Муравьева Т.В,Директор МКУ «ЦБО» (далее- Директор ЦБО) | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Обеспечена организация деятельности МКУ « Центр бухгалтерского обслуживания». Задолженности по оплате труда и начислениям на нее отсутствует. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 1.3.1Обеспечение организации и функционирования аппарата МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания». | Директор ЦБО | Смотри Комплексный План | **Выполнена.**Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания». | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 11**Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам МКУ «ЦБО».* | Директор ЦБО | x | ***Выполнено.****Выплата заработной платы работникам МКУ «ЦБО» проведена в установленные сроки.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 12**Подготовка расчетов по начислениям на оплату труда работников МКУ «ЦБО».* | Директор ЦБО | x | ***Выполнено.****Расчеты по начислениям на заработную плату работников МКУ «ЦБО» проведены своевременно.* *Перечисления во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации проведены в установленные сроки.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 1.3.2Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета сельских поселений и других казенных учреждений, предоставление отчетности в установленные сроки. | Директор ЦБО | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Обеспечено составление годовой (2023 год), квартальной, месячной отчетности за январь, февраль, март, апрель, май,июнь,июль,август,сентябрь,октябрь,ноябрь, декабрь 2024 года об исполнении бюджетов сельских поселений Яснэг, Ыб, Пажга, Лэзым, Палевицы, Слудка, Нювчим, Озёл, Зеленец и отчет Совета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 13**Составление и предоставление годовой, квартальной и ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов сельских поселений в установленные сроки с соблюдением законодательства Российской Федерации.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****Годовой, квартальные и ежемесячные отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений составлены с соблюдением законодательства Российской Федерации в установленные сроки.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| ***Задача 2:***Повышение эффективности управления муниципальным долгом. |
| **Основное мероприятие 2.1.**Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств  | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**Платежи в счет уплаты основного долга исполнены ранее установленного срока, задолженность отсутствует. В соответствии с Графиком платежей возврат основного долга осуществляется не позднее 25 числа ежемесячно. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 2.1.1Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального долга в виде основного долга. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**В течении отчетного года (16.01; 07.05.; 04.09.2024 года) проведены платежи в счет погашения долговых обязательств в сумме 880,8 тыс.руб., сформировано три платежных поручения.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 14**Проведение расчетов по муниципальным долговым обязательствам в соответствии с графиком платежей.* | Начальник управления финансов | x | *Платежи по возврату основного долга исполнены ранее установленного срока, задолженность отсутствует.**Сформировано три платежных поручения.**Сведения о состоянии муниципального долга размещены на официальном сайте администрации муцниципального района «Сыктывдинский»* [*https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/munitsipalnyy-dolg/*](https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/munitsipalnyy-dolg/) *.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 2.1.2Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга требованиям Бюджетного законодательства. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено**В отчетном периоде ограничения установленные статьей 92.1; 106; 107; 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации , соблюдены. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 15**Осуществление оперативного мониторинга по уровню муниципального долга (размер дефицита, предельный объем, верхний предел, расходы по обслуживанию муниципального долга) в соответствии с требованиями установленными Бюджетным законодательством.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено****По итогам отчетного года уровень муниципального долга (размер дефицита, предельный объем, верхний предел, расходы по обслуживанию муниципального долга) установленный требованиями Бюджетного законодательства не превышает установленных нормативов.*  | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |
| **Основное мероприятие 2.2.** Обслуживание муниципального долга | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено**Уплата процентов осуществлена ранее установленного срока 06.09.2024 года, задолженность отсутствует.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| Мероприятие 2.2.1Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств муниципального долга в виде процентов по ним. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**В соответствии с Соглашением уплата процентов осуществляется не позднее 15 декабря 2024 года.  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 16**Проведение расчетов по исполнению обязательств в части расходов по обслуживанию муниципального долга в соответствии с графиком платежей.* | Начальник управления финансов | x | ***Выполнено.****06.09.2024 – осуществлена уплата процентов по бюджетному кредиту. Сформировано одно платежное поручение, задолженности нет . Оплата проведена ранее установленного срока.* | x | 31.12.2024 | x | 31.12 .2024 | Х |
| Мероприятие 2.2.2Осуществление прозрачности управления муниципальным долгом и доступность информации о нем. | Начальник управления финансов | Смотри Комплексный План | **Выполнено.**В течении отчетного периода обеспечено размещение актуальной информации о муниципальном долге на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми<https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/munitsipalnyy-dolg/> | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х |
| *Контрольное событие № 17**Размещение общедоступной актуальной информации о муниципальном долге на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.* | Начальник управления финансов | x | **Выполнено.**Сроки соблюдены,актуальная информация размещена в установленные сроки на сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский».<https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/finansy/munitsipalnyy-dolg/>  | x | 31.12.2024 | x | 31.12.2024 | Х |

Абрамовская М.И. 03.02.2025г. |