ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ») ПО СОДЕЙСТВИЮ

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Наименование показателя / ожидаемый результат** | **Факт, на 1 января****2019 года** | **Факт, на 1 января****2020 года** | **Целевые значения, на 1 января** | **Ответственные исполнители** | **Информация об исполнении****мероприятий за 1 квартал 2020 года** |
| **2020** | **2021** | **2022** |
| **8.** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |
| Лицензию на образовательную деятельность имеют 25 частных организаций, в которых обучаются на данный момент около 2500 детей, что составляет 2,5 % от числа всех детей в возрасте от 5 до 18 лет. Ежегодно оказывается организационное содействие проведению семинаров (в том числе и в форме вебинаров), конференций, мастер-классов и иных мероприятий по повышению профессионального мастерства педагогических работников осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе для специалистов организаций частной формы собственности. С 2018 года самым действенным механизмом поддержки и развития конкуренции в сфере дополнительного образования детей является система сертификатов дополнительного образования детей. Внедрение данной системы осуществляется с сентября 2018 года. Количество частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования детей, участвующих в системе – 13 единиц. Количество договоров за период сентябрь 2018 – март 2019 составило – 690.Результаты мониторинга состояния конкурентной среды на рынке по итогам 2018 года показывают наличие положительной динамики развития рынка – отмечен прирост респондентов, отметивших рост предложения на рынке, а также рост количества удовлетворенных ценами, качеством и выбором на рынке. Вместе с тем, по-прежнему сохраняется превышение доли неудовлетворенных ценами и разнообразием услуг на рынке над удовлетворенными (на 2,5 п.п. в отношении уровня цен, на 2,2 п.п. – по выбору услуг). Опросы представителей бизнеса, действующего в сфере образования, по итогам 2018 года выявили, что большинство респондентов отметило достаточный уровень конкуренции на рынке образования (68,9%), что немного превышает долю отметивших достаточность конкуренции на рынках республики в целом (66,3%). Большинство респондентов отрасли отметило, что за 2016-2018 годы количество конкурентов не изменилось или выросло (40,3% и 35,1%). Представители рассматриваемой отрасли в числе значимых административных барьеров для ведения ими деятельности чаще других выделяют сложность / затянутость процедуры получения лицензий.Обеспечение государственных гарантий доступности дополнительного образования, ввод новых мест в образовательных организациях дополнительного образования входят в состав основных задач развития сферы образования, закрепленных Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.Учитывая результаты мониторинга конкурентной среды на рынке, а также стратегическую значимость развития системы дополнительного образования в регионе, решением Главы Республики Коми указанный рынок включен в состав приоритетных для содействия развитию конкуренции в Республике Коми.Ожидаемые результаты:– обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента услуг, повышения их качества и снижения цен;– обеспечено содействие появлению новых частных организаций на рынке;– обеспечено развитие конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, оказание которых традиционно осуществляется через государственные учреждения, в т.ч. увеличено количество частных организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на дополнительное образование на рынке услуг дополнительного образования детей в период 2019-2021 годов;– обеспечена направленность государственных инвестиций на развитие конкуренции. |
| 8.1 | Организация работы по поддержке частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей посредством системы персонифицированного финансирования | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов |  | 6,7 | 6,7 | 13,3 | 13,3 | Министерство образования, науки и молодёжной политики Республики Коми ГАУДО РК «Республиканский центр дополнительного образования»органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | На территории муниципального района услуги по дополнительному образованию детей предоставляют:- 15 образовательных организаций (11 школ, 1 ДОУ и 3 центра дополнительного образования); - 5 учреждений отрасли культуры.Кроме того, в с.Выльгорт функционирует частная организация - Студия английского языка «English time».Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей составляет 6,7 %.  |
| 8.2 | Организационное содействие по подготовке и проведению семинаров, стажировок и иных форм повышения профессионального мастерства педагогических работников, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе из специалистов организаций частной формы собственности | 2019-2021 | В период 16-20 марта 2020г в районе прошламетодическая неделя педагогов дополнительного образования, в рамках которой проведен единый методический день – 19.03.2020 |
| 8.3 | Оказание методической и консультативной помощи частным учреждениям и дополнительного образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности и порядку предоставления субсидий  | 2019-2021 | Методическая и консультативная помощь учреждениям доп. образования детей и физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности, а также частным организациям оказывается еженедельно  |
| 8.4 | Предоставление гранта на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей (на конкурсной/заявительной основе, в зависимости от направления, в котором предоставляется грант) | 2019-2021 | В I квартале 2020 гранты на исполнение государственного социального заказа на оказание государственных услуг в сфере дополнительного образования детей не предоставлялись |
| 8.5 | Повышение информированности организаций, осуществляющих обучение, о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей | 2019-2021 | Информация о мерах поддержки реализации программ дополнительного образования детей направляется ежедневно |
| 8.6 | Проведение конференций, семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг с участием негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2019-2021 |  | За I квартал 2020 г. в районе прошли:- районный конкурс профессионального мастерства педагогических работников сферы дополнительного образования района «Сердце отдаю детям» (февраль);- комплексная проверка деятельности МБДОУ «Районный центр внешкольной работы» с.Выльгорт (февраль);- совещание руководителей образовательных организаций по теме: «Развитие системы доп. образования в Сыктывдинском районе» (19.03.2020) |
| 8.7 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации | 2019-2021 |  | Информация о численности занимающихся в частной организации – Студии английского языка «English time» с.Выльгорт с марта 2020 передается в ежеквартальном отчете в Министерство образования, науки и молодежной политики РК  |
| **10.** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |
| Состояние конкурентной среды на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии) Республики Коми характеризуется преобладанием организаций частной формы собственности.Результаты мониторинга состояния конкурентной среды на рынке по итогам 2018 года показывают, что удовлетворенность предпринимателей услугами теплоснабжения по всем параметрам (сроками получение доступа, простотой процедур и стоимостью подключения) наблюдается в течение 3х лет, более того, доля предпринимателей, положительно оценивших услуги по теплоснабжению в 2018 году, возросла.С позиции потребителей из числа населения (оценка проводилась по сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом), несмотря на сформировавшуюся положительную динамику в 2018 году, в течение трех лет отмечается превышение доли неудовлетворенных соответствующими услугами над удовлетворенными (по итогам 2018 года доля неудовлетворенных ценами (в сфере ЖКХ в целом) на 22,1 п.п. превышает долю удовлетворенных, качеством услуг – на 13,1 п.п., возможностью выбора – на 21,0 п.п.).Снижение себестоимости тепловой энергии систем децентрализованного теплоснабжения за счет их модернизации и использования возобновляемых источников энергии входит в число ожидаемых результатов реализации политики в области энергетики, закрепленных Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.Следует отметить, что в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 768-р, требуется обеспечить минимальную долю присутствия организаций частной формы собственности для рынка теплоснабжения до уровня 20% к 1 января 2022 года. При этом решением Главы Республики Коми, несмотря на превышение рекомендуемого показателя, с учетом результатов мониторинга, а также стратегической значимости рынка в регионе планируется проводить работу, направленную на повышение удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг, контроль за уровнем цен, в т.ч. путем взаимодействия с частными организациями, действующими на рынке. Схемы теплоснабжения разрабатываются муниципальными образованиями Республики Коми и размещаются на сайтах муниципальных образований Республики Коми. Мониторинг по разработке и актуализации схем теплоснабжения осуществляет Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.Ожидаемые результаты: – обеспечен стабильный рост удовлетворенности потребителей за счет повышения доступности, качества услуг и снижения цен;– обеспечены условия для привлечения инвестиций хозяйствующих субъектов в развитие товарных рынков. |
| 10.1 | Заключение концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения в муниципальных образованиях | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми,органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | В I Квартале 2020 года концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения не заключались  |
| 10.2 | Оформление правоустанавливающих документов на объекты теплоснабжения, постановка их на кадастровый учет в целях дальнейшей передачи в управление организациям частной формы собственности на основе заключения концессионных соглашений |  | Постановка на кадастровый учет объектов теплоснабжения производится согласно плану и в зависимости от финансирования мероприятия. В первом квартале 2020 года объекты теплоснабжения на кадастровый учет не ставились. Постановка объектов теплоснабжения 2020 году возможно только в случае экономии бюджетных средств при проведении аукционов по постановке на кадастровый учет объектом ранее включенных в план.  |
| 10.3 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы собственности при условии установления инвестиционных и эксплуатационных обязательств | 2019-2021 | Передача муниципальных объектов теплоснабжения в собственность организациям частной формы невозможно, так как повлечет за собой нарушение Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| **29.** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** |
| Состояние конкурентной среды на рынке услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет характеризуется присутствием организаций преимущественно частной формы собственности. Единственный оператор связи с государственным участием – ГАУ РК «Центр информационных технологий». На конец 2018 года доля операторов, находящихся в частной собственности, составляет 98%. По результатам мониторинга состояния конкурентной среды по итогам 2018 года в отношении рынка информатизации и связи большинство потребителей удовлетворены имеющимся предложением (почти 60%). Большинство (47,3%) респондентов отметили, что конкуренция на рынке не изменилась, еще треть опрошенных отметила увеличение предложения на рынке в 2018 году. Уровень удовлетворенности услугами рынка по итогам 2018 года также возрос: уровнем цен – на 8,7 п.п., качеством – на 7,9 п.п., выбором – на 2,2 п.п. При этом стоит отметить, что ряд проблемных моментов остается, в том числе значительная часть респондентов по-прежнему не удовлетворена уровнем цен (43,8%) и возможностью выбора услуг (42,5%) на рынке. Услуги широкополосного доступа к сети Интернет предоставляются во всех муниципальных районах и городских округах республики. При этом в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах отмечается низкая степень обеспеченности населения данными услугами по причине низкой окупаемости затрат операторов связи на строительство сетей.В целях развития конкуренции на данном рынке и снижения административных барьеров при развитии сетей связи принято постановление Правительства Республики Коми от 25.06.2018 № 293 «О некоторых вопросах размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности Республики Коми». Постановлением утвержден перечень объектов государственной собственности Республики Коми для размещения объектов, сооружений и средств связи, порядок предоставления имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, для размещения объектов связи, перечень оснований для отказа в предоставлении объектов в аренду (пользование). В настоящее время проводится работа по реализации данного постановления.Постановлением Правительства Республики Коми от 17.03.2015 №116 «Об установлении иных случаев (за исключением установленных градостроительным кодексом Российской Федерации), когда выдача разрешения на строительство на территории Республики Коми не требуется» закреплено положение об отсутствии необходимости получения разрешения при строительстве, реконструкции линейно-кабельных сооружений связи, антенно-мачтовых сооружений связи высотой до 55 метров включительно с целью технологического присоединения.Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий, направленных на развитие информационного общества, включая обеспечение высокоскоростного доступа к сети «Интернет», в том числе в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, является одним из приоритетных направлений совершенствования инфраструктурной обеспеченности региона в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года.В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость достижения на рынке услуг связи минимальной доли присутствия организаций частной формы собственности на уровне 98% к 01.01.2022. Учитывая результаты мониторинга, а также ввиду стратегической значимости рынка, несмотря на превышение установленных на федеральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной среды на рассматриваемом рынке.Ожидаемый результат: – повышен уровень удовлетворённости населения качеством, выбором и ценой услуг связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет. |
| 29.1 | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной собственности Республики Коми, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной собственности Республики Коми. | 2019-2021 | увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года |  |  |  |  |  | Администрация Главы Республики Коми; Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений; органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | В I квартале 2020 года заявлений на предоставление объектов инфраструктуры от предприятий, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг связи, не поступало. |
| 29.2 | Мониторинг обеспечения покрытия территорий муниципальных образований в Республике Коми современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сетиИнтернет | 2019-2021 | 93,88 % территории муниципального образования обеспечены покрытием современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет.3 населенных пункта не обеспеченны покрытием современными услугами связи, включая широкополосный доступ к сети Интернет: Поинга, Мет-Устье, Новоипатово. По следующим причинам: поселок Поинга признан закрывающимся, проживающих 0.В Новоипатово – помещение, в котором располагается оборудование, признано аварийным, в этой связи во избежание аварийной ситуации отключено. Мет-Устье – закрывающийся поселок. Зарегистрированных 3, проживают 0 |
| 29.3 | Мониторинг изменения доли организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", процентов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | На территории муниципального района предоставление услуг связи осуществляется только предприятиями частной форм собственности.  |
| 29.4 | Контроль за реализацией муниципальными образованиями по использованию муниципального имущества для размещения объектов связи | 2019-2021 | В I квартале 2020 года муниципальное имущества не предоставлялось для размещения объектов связи. |
| 29.5 | Недопущение высоких коэффициентов в отношении арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, для размещения объектов и сооружений связи. | 2019-2021 | Арендная плата за использование земельных участков установлено Постановлением Правительства Республики Коми от 01.03.2015 года №90. |
| **31.** | **Рынок ритуальных услуг** |
| Результаты мониторинга состояния и развития конкурентной среды по итогам 2018 года в целом по рынку бытовых услуг населению характеризуют достаточность предложения на рынке; кроме того, треть опрошенных отмечает прирост предложения в сфере бытовых услуг в 2018 году. При этом, отмечено снижение удовлетворенности качеством (на 2,1 п.п.) и выбором (на 3,9 п.п.) бытовых услуг на региональном рынке, одновременно, уровень удовлетворенных услугами рынка практически равен уровню неудовлетворенных.В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, для регионов определена необходимость достижения на рынке ритуальных услуг минимальной доли присутствия организаций частной формы собственности на уровне 20% к 01.01.2022. Учитывая результаты мониторинга, несмотря на превышение установленных на федеральном уровне параметров, принято решение о необходимости проведения дополнительных мероприятий по развитию конкурентной среды на рассматриваемом рынке.Ожидаемые результаты: – увеличена доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов на рынке ритуальных услуг;– обеспечено повышение удовлетворенности потребителей услугами. |
| 31.1 | Разработка и внедрение Стандарта для предоставления информации для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | 2019-2021 | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов |  |  |  |  |  | Министерство энергетики, тарифов и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми(по согласованию) | Решением Совета от 04.12.2019 № 44/12-4 полномочия по организации ритуальных услуг переданы администрациям сельских поселений. |
| 31.2 | Проведение мониторинга цен на ритуальные услуги | 2019-2021 | На территории МО МР «Сыктывдинский» отсутствует специализированная служба по оказанию ритуальных услуг населению. Администрацией МО МР «Сыктывдинский» заключен договор на оказание ритуальных услуг по захоронению невостребованных умерших с ИП Чужмаров А.А. |
| 31.3 | Взаимодействие с муниципальными образованиями по вопросам организации оказания ритуальных услуг путем оказания методической помощи | 2019-2021 | Методическая помощь оказывается по мере обращения предпринимателей. В I квартале 2020 года предприниматели не обращались в адрес администрации района за предоставлением методических рекомендаций. |
| 31.4 | Включение в муниципальные программы мероприятий по реорганизации муниципальныхунитарных предприятий и муниципальных бюджетных учреждений в муниципальные казенныеучреждения  | 2019-2021 | На территории муниципального района нет муниципальных унитарных предприятий, предоставляющие ритуальные услуги. |
| 31.5 | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта).  | 2019-2021 | На территории МО МР «Сыктывдинский» отсутствует специализированная служба по оказанию ритуальных услуг населению. Администрацией МО МР «Сыктывдинский» заключен договор на оказание ритуальных услуг по захоронению невостребованных умерших с ИП Чужмаров А.А. |
| **II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Республике Коми** |
| Результаты оценки состояния конкурентной среды на начало реализации Дорожной карты (2018 год).За 2015-2018 гг. оценка опрошенными предпринимателями уровня конкурентной среды как высокого или очень высокого остается превалирующей. По итогам 2018 года доля предпринимателей, отметивших достаточный уровень конкуренции (умеренный, высокий, очень высокий) составила 66,3%. Кроме того, более половины респондентов (60,4%) отметили, что на основном рынке для бизнеса в 2018 году действовали более 4 конкурентов; при этом отсутствие конкурентов отметили только 4,1% опрошенных предпринимателей. Соответствующие показатели свидетельствуют о положительной оценке конкурентной среды региона бизнес-сообществом.Субъективная оценка состояния конкурентной среды на рынках (воспринимаемый хозяйствующими субъектами уровень конкуренции) имеет динамику к незначительному снижению. Одновременно, оценка ими количественных показателей (динамика количества конкурентов на рынке, количества поставщиков, с которыми они работают) и изменений в области конкурентной среды на основном рынке (30% отметили рост конкуренции за 2018 год) свидетельствует о постепенном развитии конкуренции. Соответствующие результаты позволяют отметить положительную динамику по развитию конкуренции на рынках республики, которая одновременно не приводит к ситуации избыточной конкуренции, свидетельствующей об их перенасыщении и являющейся в том числе значимым барьером для входа на рынки.Согласно проведенному мониторингу, по оценке половины опрошенных предпринимателей (47,3%), административные барьеры на основном рынке для бизнеса отсутствуют, либо преодолимы без существенных затрат. Значительна разница между положительными и отрицательными ответами респондентов в отношении оценки административных барьеров: по итогам 2018 года положительно охарактеризовавших ситуацию на 27,7 п.п. больше, чем охарактеризовавших ее отрицательно. Причем с 2015 года отмечена тенденция к росту этого разрыва в пользу положительных ответов (с 9,7 п.п. в 2015 году до 27,7 п.п. в 2018 году). Более того, наблюдается снижение числа опрошенных, отмечающих, что бизнесу стало сложнее преодолевать барьеры и появились новые барьеры.Положительных результатов в области снижения влияния административных и экономических барьеров удалось добиться за счет реализации в 2016-2018 гг. в Республике Коми системных мер, в том числе в рамках отдельных мероприятий региональной дорожной карты по содействию развитию конкуренции, реализованных по направлениям совершенствования закупочной деятельности, государственных услуг, регионального законодательства по работе с инвесторами, управления государственной собственностью, а также в рамках внедрения в республике целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р.Дальнейшее развитие конкурентной среды региона планируется организовать по направлениям совершенствования отдельных параметров рынков по муниципальным образованиям и отраслям. Кроме того, развитие конкурентной среды на рынках является одним из ключевых направлений повышения эффективности экономики региона в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2035 года. Основными мерами по развитию конкурентной среды региона в Стратегии определены:– совершенствование механизмов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов на рынках республики; – формирование благоприятных экономических условий для осуществления хозяйственной деятельности субъектов на рынках республики; – осуществление общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий (в рамках Межотраслевого совета потребителей при Главе Республики Коми по вопросам деятельности субъектов естественных монополий). |
| **1.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение прозрачности и доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства государственных и муниципальных закупок, закупок субъектов естественных монополий и закупок компаний с государственным участием** |
| По итогам 2018 года среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд и муниципальных нужд Республики Коми составило 2,3 участника (при этом значение данного показателя при расчете отдельно по закупкам для обеспечения государственных нужд составило 2,4 участника, а для обеспечения муниципальных закупок – 2,0 участника).Значение показателя «среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Республике Коми» формируется под влиянием большого количества объективных и субъективных факторов, в том числе территориальных особенностей республики, транспортной доступности ряда муниципальных образований республики, особенностей рынка конкретного товара (работы, услуги), сложившегося уровня конкуренции, описания объекта закупки, фактически сложившихся экономических связей, особенностей заказчика, уровня информированности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и техническая оснащенность (доступ к сети «Интернет», электронная подпись). К 2019 году планируется повышение данного показателя в среднем до 2,4 участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд с сохранением указанного значения в 2020 году. К 2021 году планируется достижение показателя «среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Республике Коми» в среднем не менее 2,5 участников. |
| 1.1 | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | 2019-2021 | доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, проценты | 43,5 | 27,3 | 25 | 27 | 28 | Министерство финансов Республики Коми (свод); заказчики Республики Коми (органы исполнительной власти Республики Коми, органы местного самоуправления в Республике Коми) (по согласованию);Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми в части п.1.1 и 1.2 (по согласованию);Торгово-промышленная палата Республики Коми (по согласованию)  | Информация надзорных органов об основных нарушениях в сфере закупок, а также планируемых учебах и семинарах направляется заказчикам по электронной почте. |
| 1.2 | Проведение обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовое просвещение участников при проведении конкурентных процедур закупок | 2019-2021 | Администрация МО МР «Сыктывдинский» не наделена полномочиями в части проведения обучающих семинаров, «круглых столов» для участников закупок, в том числе по вопросам, связанным с получением электронной подписи, формированием заявок, а также правовом просвещении участников при проведении конкурентных процедур закупок. |
| 1.3 | Выработка и направление рекомендаций органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по повышению доли закупок, осуществляемых конкурентными способами | 2019-2021 |  |
| 1.4 | Проведение анализа и мониторинга количества участников процедур государственных и муниципальных закупок, выработка рекомендаций по совершенствованию работы | 2019-2021 | Мониторинг количества участников процедур муниципальных закупок проводится ежеквартально.По итогам I квартала 2020 года доля закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства составляет 27,30 %. |
| 1.5 | Развитие централизованной системы закупок для государственных и муниципальных нужд Республики Коми путем поэтапного снижения порогового значения начальной (максимальной) цены контракта по закупкам, полномочия, по проведению которых для заказчиков Республики Коми переданы уполномоченному учреждению | 2019-2021 | 100% закупок для муниципальных нужд осуществляются уполномоченным структурным подразделением администрации муниципального района, вне зависимости от порогового значения начальной (максимальной) цены контракта. |
| 1.6 | Внедрение и популяризация электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» (электронный магазин)  | 2019-2021 | Управление образования администрации МО МР «Сыктывдинский» осуществляет закупки через электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми».  |
| **3.** | **Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного и муниципального регулирования и снижение административных барьеров** |
| 3.6 | Выявление причин повышения значимости барьера «сложность получения доступа к земельным участкам» | 2019-2021 | Своевременное выявление административных барьеров в целях дальнейшей выработки мероприятий по их устранению | - | - | - | - | - | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Порядок предоставление земельных участков установлен Земельным кодексом Российской Федерации и утвержденными регламентам администрации МО МР «Сыктывдинский». |
| 3.8 | Проведение анализа практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям Республики Коми, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона "О защите конкуренции" | 2019-2021 | Выявление и пресечение действий (бездействий) органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, а также иных осуществляющих функции указанных органов власти органов или организаций, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции | - | - | - | - | - | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (по согласованию);органы исполнительной власти Республики Коми; органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Нормативно-правовые акты, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.Нормативно–правовые акты проходят оценку регулирующего воздействия. |
| **4.** | **Мероприятия, направленные на совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности и ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию** |
| 4.1 | В Республике Коми мероприятие по разработке, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений |
| 4.1 | Мониторинг присутствия хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта РФ или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность на территории субъекта РФ, на конкурентных рынках региона | 2019-2021 | Предупреждение возможности наращивания влияния хозяйствующих субъектов с государственным участием на конкурентные рынки Республики Коми | - |  | - | - | - | Министерство экономики Республики Коми, органы исполнительной власти Республики Коми,органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | МУП Энергия – осуществляет производства, передачу и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха на территории сельского поселения «Зеленец». Также на территории сельского поселения предоставление указанных услуг осуществляется ООО «Теплоэнергетика и коммунальные услуги». |
| 4.2 | Анализ и разработка предложений по ликвидации / реорганизации ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственным и муниципальным участием. | 2019-2021 | Предупреждение возможности наращивания влияния предприятий с государственным и муниципальным участием на конкурентные рынки Республики Коми | - | - | - | - | - | Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно методическое руководство и координацию деятельности ГУПов и хозяйственных обществ с участием Республики Коми;органы местного самоуправления (по согласованию) | На территории муниципального района зарегистрировано 3 муниципальных унитарных предприятия, из них осуществляет деятельность только МУП «Энергия», 2 предприятия находятся на стадии ликвидации МУП «Сыктывдинавто» и МУП «Жилсервис». |
| 4.7 | Разработка, утверждение и реализация плана по эффективному управлению государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, акционерными обществами с государственными и муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли государственного и муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики, программа (план) приватизации государственных унитарных предприятий и пакетов акций акционерных обществ, находящихся в собственности Республики Коми и муниципальной собственности, с учетом задачи развития конкуренции, а также меры по ограничению влияния государственных и муниципальных предприятий на условия формирования рыночных отношений | 2019-2021 | совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | - | - | - | - | - | Органы исполнительной власти Республики Коми, имеющие подведомственные учреждения, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и/или осуществляющие координацию и регулирование деятельности в отраслях экономики (сферах управления), соответствующих основным видам деятельности хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых находится в государственной собственности Республики Коми/ органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие организационно- методическое руководство деятельности государственных унитарных предприятий Республики Коми;Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | С руководителем МУП «Энергия» заключается договор, в рамках которого определены показатели эффективности его работы. Отчет руководителем МУПа предоставляется в адрес муниципального района ежегодно.  |
| 4.8 | Вынесение на рассмотрение уполномоченных органов управления хозяйственных обществ, более 50 % акций, долей в уставных капиталах которых находятся в государственной собственности Республики Коми, муниципальных образований, вопроса целесообразности применения конкурентных процедур при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование непрофильных активов, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2019-2021 | Расширение возможности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приобретении реализуемых хозяйственными обществами, доля участия Республики Коми или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, непрофильных активов. | - | - | - | - | - | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;Органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию) | 0 |
| **6.** | **Мероприятия, направленные на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также на повышение информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечения поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** |
| 6.1 | Организация участия частных организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере дополнительного образования в реализации федеральных мероприятий по направлению научно-технического творчества, реализуемых на территории Республики Коми (детский технопарк «Кванториум», мобильный технопарк «Кванториум», центр ключевых компетенций на базе организации высшего образования (Центр ДНК) | 2019-2021 | Количество реализованных совместных мероприятий с партнерами из негосударственного сектора в сфере научно-технического творчества, единиц  | - |  | - | - | - | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми,органы местного самоуправления Республики Коми (по согласованию),организации высшего образования, расположенные на территории Республики Коми (по согласованию) | Информация о реализации дополнительного образования в Сыктывдинском районе находится в открытом доступе.Сведениями о частных организациях и индивидуальных предпринимателях в сфере дополнительного образования, зарегистрированных в районе управление образования не располагает. |
| **9.** | **Мероприятия, направленные на обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Республики Коми и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности** |
| 9.1 | Публикация информации о процедурах приватизации государственного имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми на сайтах органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, в средствах массовой информации, на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) | 2019-2021 | Повышение информированности субъектов хозяйствования о реализации имущества Республики Коми и муниципальных образований в Республике Коми | - | - | - | - | - | Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений, органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Публикация информации о процедурах приватизации размещается на официальном сайте администрации МО МР «Сыктыдинский» и на едином официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) |
| **23.** | **Дополнительные мероприятия (внедрение лучших практик в области содействия развитию конкуренции)** |
| 23.2 | Формирование справочника предпринимателя, действующего на приоритетных и социально значимых рынках Республики Коми | 2019-2021 | Повышение информированности действующих и потенциальных частных организаций о возможностях поддержки при реализации проектов на приоритетных и социально значимых рынках | - | - | - | - | - | Министерство экономики Республики Коми,органы исполнительной власти Республики Коми,органы местного самоуправления в Республике Коми (по согласованию) | Администрацией МО МР «Сыктывдинский» введется реестр предпринимателей |