Коми Республикаын «Сыктывдін»

муниципальнӧйрайонсаадминистрациялӧн

- ШУÖМ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от  27 декабря 2024 года                                                                                               № 12/1834

| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 5 февраля 2024 года № 2/144 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании Российской Федерации», приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми, постановлением администрации муниципального района  «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 5 февраля 2024 года № 2/144 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района «Сыктывдинский» -

руководитель администрации	                                                                     Л. Ю. Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от  27 декабря 2024 года №12/1834

Изменения в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 5 февраля 2024 года № 12/1787 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами»

- Строку: «Основное мероприятие 1.1.» изложить в редакции:

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | Наименование, единица | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация бюджетного процесса в муниципальном районе «Сыктывдинский» Республики Коми | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее -Щербакова Г.А. - начальник управления финансов) | Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Управление финансов) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | (ИЦ 1) (ИЗ 1) Исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (ИЦ 2) (ИЗ 1) Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) (ИЦ 3) (ИЗ 1) Расходы бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (ИЦ 5) (ИЗ 1) - Отношение дефицита бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ИЦ 6) (ИЗ 1) Наличие размещенной информации «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период» на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | >=100% >=15% 5 889,6 руб. <= 5% да |

- Строку: «Мероприятие 1.1.1» изложить в редакции:

|  | Мероприятие 1.1.1 Осуществление организации формирования, утверждения и обеспечения исполнения бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми в рамках законодательства Российской Федерации | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 1) (ИЗ 1) Исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (ИЦ 2) (ИЗ 1) Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) | >=100% >=15% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строку: «Основное мероприятие 1.2.» изложить в редакции:

|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение функций муниципальных органов | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16015,1 | 0 | 0 | 16015,1 |  |  |  |  | (ИЦ4) (ИЗ 1) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строку: «Мероприятие 1.2.1» изложить в редакции:

|  | Мероприятие 1.2.1 Обеспечение организации и функционирования аппарата управления финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 16015,1 | 0 | 0 | 16015,1 |  |  |  |  | (ИЦ4) (ИЗ 1) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строку: «Основное мероприятие 1.3.» изложить в редакции:

|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Муравьева Т.В. - Директор муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее - Муравьева Т.В. - директор МКУ «ЦБО») | Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского обслуживания» (далее -МКУ «ЦБО») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 247,9 | 0 | 0 | 9 247,9 |  |  |  |  | (ИЦ4) (ИЗ 1)Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строку: «Мероприятие 1.3.1» изложить в редакции:

|  | Мероприятие 1.3.1 Обеспечение организации и функционирования аппарата МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания» | Муравьева Т.В. - директор МКУ «ЦБО» | МКУ «ЦБО» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 9 247,9 | 0 | 0 | 9 247,9 |  |  |  |  | (ИЦ4) (ИЗ 1)Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строку: «Основное мероприятие 2.2.» изложить в редакции:

|  | Основное мероприятие 2.2. Обслуживание муниципального долга | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,1 | 0 | 0 | 3,1 |  |  |  |  | (ИЦ 3) (ИЗ 2) Объем кредиторской задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района (ИЦ 4) (ИЗ 2) Объем кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района | 0,0 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строку: «Мероприятие 2.2.1» изложить в редакции:

|  | Мероприятие 2.2.1 Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств муниципального долга в виде процентов по ним | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,1 | 0 | 0 | 3,1 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 2) Объем кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Строку: «Всего:» изложить в редакции:

|  | ВСЕГО: | Х | Х | Х | Х | 25266,1 |  |  | 25266,1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.».