Коми Республикаын «Сыктывдін»

муниципальнӧй районса администрациялӧн

# ШУÖМПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 27 февраля 2023 года                                                                                                     № 2/232

Об утверждении Комплексного плана

мероприятий по реализации муниципальной

программы муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

«Создание условий для развития

социальной сферы» на 2023 год

Руководствуясь постановлениями администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16 июня 2022 года № 6/683 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023-2025 годы»; от 12 августа 2022 года № 8/1041 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Создание условий для развития социальной сферы» на 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Заместитель руководителя администрации

- муниципального района «Сыктывдинский»                                                                                     В.Ю. Носов

- Приложение 
к постановлению администрации
 муниципального района «Сыктывдинский»

- от 27 февраля 2023 года № 2/232

Комплексный план мероприятий

по реализации муниципальной программы  муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

«Создание условий  для развития социальной сферы» на 2023 год

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Участие в содействии занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Участвовать в финансировании мероприятий по занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Подготовка и принятие нормативно правовых актов, направленных на содействие занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию), отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах, а также 180 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.1.1. | Разработка и принятие нормативного правового акта по организации трудоустройства безработных граждан на общественные и временные работы, а также организация занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Сохранение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,18 %. | 01.01. 2023 | 01.03.2023 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| Мероприятие1.1.1.2. | Размещение НПА на официальном сайте администрации Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Сохранение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,18 %. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 1 | Внесение изменений в муниципальную программу | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.03. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 2 | Мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпрограммы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН населения» | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Обеспечение финансовой поддержки населения и рост доходов населения | 01.01. 2023 | 30.06.2023 | 1320,0 |  |  | 1320,0 | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.1. | Заключение Соглашений администрациями сельских поселений с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми на предоставление субсидий на реализацию «Народных проектов» в сфере занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений (по согласованию) | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.03. 2023 | 01.04.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.2. | Реализация «Народных проектов» в сфере занятости населения на территории сельского поселений: «Лэзым» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.06. 2023 | 01.10.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2.3. | Освещение мероприятий по реализации «народных проектов» на официальном сайте Сыктывдинского района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Администрация СП ««Лэзым», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.06. 2023 | 01.10.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2.4. | Размещение публикаций по реализации «народных проектов» в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Администрация СП «Лэзым», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, соц. сетях администрации МР (не менее 2) | 01.06. 2023 | 01.10.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2.5. | Проведение совещания с главами сельских поселений по подведению итогов реализации «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.10. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| Контрольное событие 3 | Наличие Соглашений между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрацией сельского поселения: «Лэзым» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, АСП «Лэзым» | Х | 01.03. 2023 | 31.06.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Контрольное событие 4 | Реализованы «народные проекты» в сроки, определенные соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, АСП «Лэзым» | Х | 01.03. 2023 | 01.10.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 5 | Опубликован ход реализации «народных проектов» в т.ч. на официальном сайте, социальных сетях, газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, АСП «Лэзым» | Наличие размещенной информации на официальном сайте, соц. сетях администрации МР (не менее 2) | 01.06. 2023 | 30.09.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | X | Х |
| Задача 2. Содействовать созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Организация и проведение совещаний в муниципальных образованиях сельских поселений по вопросу создания рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление образования, администрации СП, ГБУ «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Защита трудовых прав несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.1.1. | Подготовка предложений администрациями сельских поселений по количеству рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», администрации СП, управление образования | Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ | 01.01. 2023 | 01.03.2023 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.2. | Организация координационных совещаний по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ | 01.01. 2023 | 01.04.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.3. | Организация работы по приоритетному приему на работу граждан в возрасте от 14 до 18 лет, воспитывающихся в многодетных семьях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел опеки и попечительства, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 6 | Организованы рабочие места для несовершеннолетних от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 7 | Размещена информация о деятельности Координационного комитета по занятости населения в части организации рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от основной учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 8 | Подписаны (согласия) разрешения на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел опеки и попечительства, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Защита трудовых прав несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет Создание рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 400,0 |  |  | 400,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.2.1. | Организация координационного совещания по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», управление образования, администрации СП отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Трудоустройство не менее 180 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.2.2. | Заключение администрациями сельских поселений трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Администрации сельских поселений, управление образования, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Трудоустройство не менее 180 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 9 | Размещена информация о трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.06. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 10 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Х | 01.06. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 1720,0 |  |  | 1720,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействовать увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, круглых столов, прямых линий с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Повышение информированности граждан, получение новых знаний по этому направлению деятельности. Качественное и своевременное оформление документов | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.1.1. | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, правовое управление, администрации сельских поселений | Увеличение количества СО НКО, в том числе ТОСов на территории района не менее 1 ед. | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.1.2. | Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 11 | Организовано консультирование граждан | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 12 | Организовано размещение протоколов собраний на официальном сайте, социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Информирование граждан о мероприятиях по созданию СО НКО | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.2.1. | Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Увеличение количества публикаций в СМИ о деятельности СО НКО до 1 ед. в квартал | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие2.1.2.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 13 | Организовано создание СО НКО с образованием юридического лица | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 14 | Подготовлено размещение информации о работе социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте, в социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Задача 2. Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и социально ориентированными некоммерческими организациями и населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Финансовое обеспечение реализованных СО НКО социальных проектов | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 200,00 |  | 0 | 200,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие2.2.1.1. | Участие в конкурсе, проводимом министерством экономического развития и промышленности Республики Коми, на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц. | 01.01. 2023 | 28.02.2023 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| Мероприятие2.2.1.2. | Заключение Соглашения между администрацией МР и министерством экономического развития и промышленности РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц. | 01.01. 2023 | 01.05.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Контрольное событие 15 | Внесение изменений в подпрограмму «Поддержка СО НКО» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.03. 2023 | 31.05.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 16 | Подготовлено и размещено объявление на официальном сайте района о проведении конкурса заявок на реализацию социальных проектов СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.03. 2023 | 30.04.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие2.2.2. | Участие СО НКО, в том числе ТОСов в мероприятиях по привлечению средств на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Увеличение количества СО НКО, в том числе ТОСов, получивших финансовую поддержку на реализацию социальных проектов | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие2.2.2.1. | Заключение Соглашений между администрацией муниципального района и победителями конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Доля граждан, принявших участие в реализации мероприятий, проводимых СОНКО, не менее 17 % | 01.05. 2023 | 31.07.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х |  |
| Мероприятие2.2.2.2. | Размещение информации о предоставлении субсидий СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. |  | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.05. 2023 | 31.07.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х |  |
| Контрольное событие 17 | Организована подготовка и заключение Соглашений между АМР и СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.06. 2023 | 31.07.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х |  |
| Контрольное событие 18 | Подготовлена и размещена информация о победителях конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел общего обеспечения АМР | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.06. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | Х | 200,00 |  | 0 | 200,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Здоровое население» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Сохранение и укрепление здоровья населения муниципального района, способствование формированию ценностного отношения к своему здоровью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействовать развитию приоритета профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Профилактическое консультирование в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Снижение заболеваемости и смертности населения | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.1.1.1. | Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 19 | Утвержден график прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального района и неработающего населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.03.2023 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 20 | Обеспечена иммунизация населения против гриппа, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.08. 2023 | 30.11.2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | X |
| Мероприятие3.1.1.2. | Обеспечение диспансеризации граждан с привлечением всех необходимых специалистов и проведением лабораторных и функциональных исследований. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Охват профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения не менее 73 % | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 21 | Организован учет проведения обследований и прохождения гражданами этапов диспансеризации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Охват профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения не менее 73 % | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Снижение заболеваемости и смертности населения | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.1.2.1. | Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» до 1 раза в квартал | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 22 | Организовано проведение «Школ здоровья» с целью повышения уровня знаний, информированности и практических навыков по рациональному лечению сердечно-сосудистой патологии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 23 | Подготовлено проведение лекций, демонстрация видеофильмов среди учащихся СОШ, КРАПТа, учителей и преподавателей, выступление на родительских собраниях по профилактике ПАВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.1.2.2. | Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 24 | Организовано размещение тематической информации по профилактике социально-значимых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Задача 2. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие3.2.1. | Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Снижение заболеваемости и смертности населения | 01.01. 2023 | 01.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.1.1. | Создание Межведомственной комиссии по координации взаимодействия участников в мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Охват флюорографическим обследованием населения не менее 80 %; | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 25 | Организовано заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии информации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» о заболеваемости туберкулезом и иными социально-значимыми заболеваниями на территории района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 26 | Подготовлено обеспечение больных туберкулезом и контактных лиц противотуберкулезными препаратами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.1.2. | Оказание содействия ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в обеспечении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза; соблюдения порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Охват флюорографическим обследованием населения не менее 80 %; | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 27 | Организовано проведение флюорографических обследований на туберкулез жителей сельских населенных пунктов с привлечением передвижных флюорографических установок в труднодоступные районы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 28 | Организовано диспансерное наблюдение за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие3.2.2. | Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Снижение заболеваемости и смертности населения | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.2.1. | Организация и проведение информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Увеличить количество информационно-консультативных мероприятий по профилактике туберкулеза до 1 раза в квартал | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 29 | Подготовлено проведение тематических консультаций, бесед, оформление стендов, санбюллетеней, уголков здоровья. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 30 | Организовано проведение разъяснительной работы о необходимости флюорографического обследования различных слоев населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.2.2. | Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 31 | Организовано проведение просветительской и информационной работы по вопросам повышения грамотности населения с привлечением средств массовой информации и через распространение буклетов, памяток, листовок на тему «Туберкулез и его профилактика» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Проведение мероприятий по приспособлению беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организовать работу по адаптации муниципальных учреждений и предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие4.1.1. | Адаптация муниципальных учреждений сферы образования путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Обеспечение доступа к объектам и услугам учреждений образования | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.1.1.1. | Реализация Народного проекта по приоритетному направлению «доступная среда» в муниципальном учреждении сферы образования (строительство пандуса в МБОУ «Пажгинская СОШ») | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.1.2. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» сведений о доступности пешеходных и транспортных маршрутов передвижения к учреждениям образования района для людей с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 01.01. 2023 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Контрольное событие 32 | Организовано проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 33 | Организовано проведение мероприятий по адаптации МБОУ «Пажгинская СОШ» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | X | X | X | X |
| Основное мероприятие4.1.2. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Обеспечение доступа к объектам и услугам учреждений культуры | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.1.2.1. | Реализация Народного проекта по приоритетному направлению «доступная среда» в муниципальном учреждении сферы культуры (выполнение ремонтных работ в МАУ «Сыктывдинский районный Дом культуры») | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.2.2. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» сведений о доступности пешеходных и транспортных маршрутов передвижения к учреждениям культуры района для людей с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Контрольное событие 34 | Организовано проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 35 | Организовано проведение ремонтных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.1.2.2. | Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением культуры и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ в МБУ «Дом народных ремесел «Зарань» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 36 | Подготовлено проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 37 | Организовано проведение ремонтных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Адаптация предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Обеспечение доступа к объектам и услугам предприятий сферы торговли, общественного питания и бытовых услуг | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.3.1. | Проведение онлайн-опросов среди населения муниципального района «Сыктывдинский» о доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг в сфере до 1 раза в квартал. | 01.01. 2023 | 01.06.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Контрольное событие 38 | Организовано подведение итогов по выявлению доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения и размещение итогов на сайте АМР, в соцсетях. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.07. 2023 | 30.09.2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| Мероприятие 4.1.3.2. | Проведение совещаний с Сыктывдинской районной организацией Коми республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» по оценке доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности до 55 % | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 39 | Подготовлен протокол совещания | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Задача 2. Организовать работу по размещению информационных материалов о доступности объектов и услуг для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие4.2.1. | Организация работы по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Информирование граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения о доступности получения услуг на объекте | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.1.1. | Размещение на сайтах учреждений информаций о доступности объекта и получения оказываемых услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 40 | Проведено информирование на сайте, социальных сетях граждан с инвалидностью, маломобильных групп населения о доступности объекта и услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 41 | Проведен онлайн-опрос среди граждан с инвалидностью для определения потребности в доступе к объекту и услуге | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.1.2. | Закрепление ответственных лиц по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры | Х | 01.01. 2023 | 30.06.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Контрольное событие 42 | Размещены объявления о социокультурных мероприятиях в СМИ и готовности ответственных лиц для сопровождения граждан с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие4.2.2. | Опрос-анкетирование граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения о степени удовлетворенности доступностью объектов и получения услуг на официальных сайтах учреждений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Повышение качества и уровня жизни граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.2.1. | Создание системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 43 | Оформлены паспорта доступности объектов, составление дорожных карт по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.2.2. | Размещение на официальных сайтах учреждений, информационных стендах, в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» сведений о доступности получения услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 44 | Размещены сведения о доступности получения услуг в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 4.2.3. | Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной работе по адаптации предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Информирование граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения о доступности получения услуг на объекте | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.2.3.1 | Размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях, в районной газете «Наша жизнь») информационно- разъяснительных материалов о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 45 | Подготовлена информация для размещения о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.2.3.2. | Освещение сведений на сайте АМР, в соцсетях о мероприятиях, проводимых для предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) в целях обеспечения доступности граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 46 | Организовано размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях) информации о доступности для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Задача 3. Открытие творческого и личностного потенциала граждан с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3.1. | Проведение конкурсов, фестивалей, квестов, спортивных мероприятий и мероприятий по адаптивному туризму для граждан с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Социализация граждан с инвалидностью в обществе, раскрытие творческого потенциала | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 50,0 |  |  | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.3.1.1. | Проведение творческого фестиваля среди людей с инвалидностью «Зажги звезду народную» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, общество инвалидов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью не менее 1 фестиваля в год; | 01.10. 2023 | 31.12.2023 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х |
| Мероприятие 4.3.1.2 | Освещение сведений о мероприятиях с участием граждан с инвалидностью на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 48 | Заключены договора на приобретение призов, организацию питания для участников фестиваля | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.09. 2023 | 30.11.2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| Контрольное событие 49 | Организовано размещение информации на официальном сайте, социальных сетях о проведенном мероприятии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.09. 2023 | 30.11.2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| Основное мероприятие 4.3.2. | Участие граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Получение новых практических навыков для дальнейшего использования в жизни | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 10,0 |  |  | 10,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.3.2.1. | Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Проведение не менее 1 спортивного мероприятия по адаптивному туризму | 01.06. 2023 | 30.06.2023 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | Х |  |  |
| Мероприятие 4.3.2.2 | Освещение сведений о мероприятиях с участием граждан с инвалидностью на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Контрольное событие 50 | Заключены договора на приобретение формы для членов команды и иных товаров | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов | Х | 01.04. 2023 | 31.05.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 51 | Организовано размещение информации на официальном сайте АМР, социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.05. 2023 | 30.06.2023 | 0 |  |  | 0 |  | Х |  |  |
|  | Итоги по программе 4 | Х | Х | Х | Х | Х | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повысить вовлеченность граждан пожилого возраста в спортивную и культурно-досуговую деятельность для развития их активности и самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие5.1.1. | Проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов | Ежегодное участие не менее 100 граждан пожилого возраста в спортивном празднике | 01.10. 2023 | 30.11. 2023 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  |  | Х |
| Мероприятие5.1.1.1. | Заключение договоров на предоставление площадки для проведения спортивного праздника, приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов | Увеличение количества лиц старшей возрастной группы, участвующих в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях до 760 человек в год | 01.09. 2023 | 01.10. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| Контрольное событие 52 | Организовано создание организационного комитета по проведению спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.08. 2023 | 31.08. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| Контрольное событие 53 | Организовано анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.09. 2023 | 01.10. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| Мероприятие5.1.1.2. | Проведение спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие не менее 100 граждан пожилого возраста в спортивном празднике среди ветеранов | 01.10. 2023 | 30.11. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| Контрольное событие 54 | Организовано заключение договора на аренду помещений, договоров на поставку товаров и услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие не менее 100 граждан пожилого возраста в спортивном празднике среди ветеранов | 01.09. 2023 | 01.10. 2023 | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | Х |  |
| Мероприятие5.1.1.3. | Размещение информации о проведении спортивного праздника для граждан пожилого возраста на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.09. 2023 | 30.11. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| Контрольное событие 55 | Организовано освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.10. 2023 | 30.11. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| Основное мероприятие5.1.2. | Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | 01.07. 2023 | 10.10. 2023 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | Х | Х |
| Мероприятие5.1.2.1. | Организация заседаний организационного комитета «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек | 01.07. 2023 | 10.10. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| Контрольное событие 56 | Заключены договоры на приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.09. 2023 | 30.09. 2023 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | Х |  |
| Мероприятие5.1.2.2. | Анонсирование мероприятия в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.07. 2023 | 30.09. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| Контрольное событие 57 | Организовано анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.09. 2023 | 30.09. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| 5.1.2.3. | Проведение районного форума «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек | 01.10. 2023 | 31.10. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| Контрольное событие 58 | Организовано проведение VI районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 25.09. 2023 | 10.10. 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | X | Х |
| Задача 2 Укрепление взаимосвязи поколений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие5.2.1. | Организация чествования ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Проведение мероприятий по вручению персональных поздравлений для ветеранов ВОВ в честь с 90- и 95-летними юбилейными днями рождения | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие5.2.1.1. | Приобретение памятных подарков и цветов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея не менее 10 чел. | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 59 | Организовано приобретение цветов по авансовым отчетам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.02. 2023 | 31.12. 2023 | 30,0 |  |  | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие5.2.1.2. | Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 60 | Подготовлены материалы для размещения информации на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.02. 2023 | 31.12. 2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Основное мероприятие 5.2.2. | Проведение конкурса ветеранских организаций, направленного на патриотическое воспитание детей и подростков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Активизация деятельности первичных ячеек | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 20,0 |  |  | 20,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.2.2.1. | Проведение районного конкурса среди первичных ячеек Районного совета ветеранов «Поговори с ветераном» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Проведение не менее 1 конкурса среди ветеранских организаций | 01.01. 2023 | 31.12.2023 | 20,0 |  |  | 20,0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 61 | Организовано заключение договоров на приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.12. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.2.2.2. | Освещение мероприятий на официальном сайте района и соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях (не менее 2) | 01.01. 2023 | 31.12. 2023 | 0 |  |  | 0 | X | X | X | X |
| Контрольное событие 62 | Организовано размещение информации на официальном сайте, социальных сетях с подведением итогов районного конкурса | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х | 01.12. 2023 | 31.12.2023 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Создание условий для развития социальной сферы» | Х | Х | Х | Х | Х | 2 140,0 |  |  | 2 140,0 |  |  |  |  |

Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.