****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

|  |  |
| --- | --- |
| от 29 декабря 2023 года | № 12/2067 |

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального района

 «Сыктывдинский» Республики Коми

от 15 февраля 2023 года № 2/188 «Об

утверждении комплексного плана

мероприятий по реализации муниципальной

 программы муниципального района

Сыктывдинский» Республики Коми

«Развитие культуры, физической

культуры и спорта»» на 2023 год

В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физкультуры и спорта», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 15 февраля 2023 года № 2/188 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2023 год изложив комплексный план мероприятий в редакции согласно приложению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрациимуниципального района «Сыктывдинский» | Е.Б. Боброва |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 29 декабря 2023 года № 12/2067

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 15.02.2023 года № 2/188

**комплекснЫЙ план МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципальной программы РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**на 2023 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры**  |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия**  |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 27.12.2023 | **60 566,0** | **14 048,4** | **42 929,5** | **3 588,1** | V | V | V | V |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1.1. Строительство многофункционального социально-культурного центра в с. Пажга Сыктывдинского района | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 60 566,0 | 14 048,4 | 42 929,5 | 3 588,1 | V | V | V | V |
| 5 | Контрольное событие №1. Заключено соглашение | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 6 | Контрольное событие №2. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 7 | Мероприятие: 1.1.1.2. Проведение совещаний по вопросам строительства объектов | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 8 | Контрольное событие №3. Представители управления приняли участие в 10 совещаниях | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 9 | Контрольное событие №4. Составлено не менее 10 протоколов | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **60 333,8** | **34 921,9** | **19 553,1** | **5 858,8** | V | V | V | V |
| 11 | Мероприятие: 1.1.2.1. Капитальный ремонт Районного дома культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 49 416,7 | 24 921,9 | 19 553,1 | 4 941,7 | V | V | V | V |
| 12 | Контрольное событие №5. Заключен контракт | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 13 | Контрольное событие №6. Подписан акт выполненных работ | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 14 | Мероприятие 1.1.2.2. Ремонт системы отопления дома культуры с. Яснэг | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 867,1 | 0,0 | 0,0 | 867,1 | V | V | V | V |
| 15 | Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 16 | Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 17 | Мероприятие 1.1.2.3. Создание модельной библиотеки  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 18 | Контрольное событие №9. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 19 | Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Мероприятие 1.1.2.4. Ремонт памятника  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №11. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие №12. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 20 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | **332,8** | **0,0** | **149,7** | **183,1** | V | V | V | V |
| 21 | Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СМО» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | 187,1 | 0,0 | 149,7 | 37,4 | V | V | V | V |
| 22 | Контрольное событие №13. Заключено Соглашение с Мин культом  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 23 | Контрольное событие №14 Отправлен отчет о выполнении мероприятий  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Мероприятие 1.1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «ДНР Зарань» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | 145,7 | 0,0 | 0,0 | 145,7 | V | V | V | V |
|  | Контрольное событие №15. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.10.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | Контрольное событие №16. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 24 | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | **6 891,8** | **5 171,3** | **1 082,4** | **638,1** | V | V | V | V |
| 25 | Мероприятие 1.1.4.1. Приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Нювчим муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | 1 044,4 | 587,4 | 228,5 | 228,5 | V | V | V | V |
| 26 | Контрольное событие № 17. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие №18. Заключен договор  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 27 | Контрольное событие № 19. Подписан акт приемки передачи | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 28 | Мероприятие 1.1.4.2. Приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Слудка муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | 595,9 | 335,2 | 130,3 | 130,4 |  | V | V | V |
| 29 | Контрольное событие № 20 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 30 | Контрольное событие № 21. Заключен договор  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.09.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 31 | Контрольное событие № 22. Подписан акт приемки передачи  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 32 | Мероприятие 1.1.4.3. Проведение республиканского детского фольклорного фестиваля-праздника "Троича лун" в Доме культуры с.Зеленец | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.01.2023 | 31.09.2023 | 555,6 | 0,0 | 500,0 | 55,6 | V | V | V | V |
| 33 | Контрольное событие №23. Заключен договор  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 01.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 34 | Контрольное событие №24. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 35 | Мероприятие 1.1.4.4. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 4 695,9 | 4 248,7 | 223,6 | 223,6 | V | V | V | V |
| 36 | Контрольное событие №25. Заключен договор  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 01.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 37 | Контрольное событие №26. Подписан акт приемки  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 38 | Основное мероприятие 1.1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 39 | Мероприятие 1.1.5.1.Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 40 | Контрольное событие №27. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2023 год  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 41 | Мероприятие 1.1.5.2.Проведение мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 42 | Контрольное событие №28. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2023 год  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 43 | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **25 244,0** | **0,0** | **12 557,2** | **12 686,8** | V | V | V | V |
| 44 | Мероприятие 1.1.6.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 25 244,0 | 0,0 | 12 557,2 | 12 686,8 | V | V | V | V |
| 45 | Контрольное событие №29. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 46 | Контрольное событие №30. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 47 | Мероприятие 1.1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V |
| 48 | Контрольное событие №31. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 49 | Основное мероприятие –1.1.7. Основное мероприятие Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.04.2023 | 24.12.2023 | **286,6** | **92,0** | **97,3** | **97,3** | V | V | V | V |
| 50 | Мероприятие -1.1.7.1.Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.04.2023 | 24.12.2023 | 286,6 | 92,0 | 97,3 | 97,3 | V | V | V | V |
| 51 | Контрольное событие № 32.Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 52 | Контрольное событие № 33.Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.10.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 53 | Мероприятие –1.1.7.2.Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.04.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 54 | Контрольное событие № 34.Книжные фонды распределены | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 55 | Основное мероприятие – 1.1.8.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение посещаемости музейных учреждений до 7,0 посещений на 1000 жителей в год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **7 735,5** | **0,0** | **4 169,3** | **3 566,2** | V | V | V | V |
| 56 | Мероприятие – 1.1.8.1Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение посещаемости музейных учреждений до 7,0 посещений на 1000 жителей в год | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 7 735,5 | 0,0 | 4 169,3 | 3 566,2 | V | V | V | V |
| 57 | Контрольное событие №35. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 58 | Контрольное событие №36. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 59 | Мероприятие 1.1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Посещаемость музейных учреждений до 7,0 посещений на 1000 жителей в год | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 60 | Контрольное событие №37. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 61 | Основное мероприятие 1.1.9.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 62 | Мероприятие 1.1.9.1.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 63 | Контрольное событие № 38.Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 64 | Контрольное событие № 39.Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 65 | Мероприятие 1.1.9.2.Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 66 | Контрольное событие № 40. Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** |
| 67 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **84 075,2** | **0,0** | **44 383,2** | **39 692,0** | V | V | V | V |
| 67 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 68 758,5 | 0 | 36 495,1 | 32 263,4 | V | V | V | V |
| 68 | Контрольное событие №41.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 69 | Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 70 | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР Зарань» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 15 316,7 | 0 | 7 888,1 | 7 428,6 | V | V | V | V |
| 71 | Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 72 | Контрольное событие №444. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 73 | Основное мероприятие – 1.2.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **50 401,9** | **0,0** | **19 597,3** | **30 804,6** | V | V | V | V |
| 74 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 7 912,5 | 0,0 | 2 634,8 | 5 277,7 | V | V | V | V |
| 75 | Контрольное событие №45.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 76 | Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 77 | Мероприятие 1.2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 12 523,5 | 0 | 5 093,5 | 7 430,0 | V | V | V | V |
| 78 | Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 79 | Контрольное событие №48. Подготовлен отчетного итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 80 | Мероприятие 1.2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 11 017,7 | 0 | 4 708,9 | 6 308,8 | V | V | V | V |
| 81 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО«ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 82 | Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 83 | Мероприятие 1.2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 18 948,2 | 0 | 7 160,1 | 11 788,1 | V | V | V | V |
| 84 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 85 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 86 | Основное мероприятие 1.2.3Организация и проведение районных мероприятий для населения | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **180,5** | **0,0** | **0,0** | **180,5** | V | V | V | V |
| 87 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 68,6 | 0,0 | 0,0 | 68,6 | V | V | V | V |
| 88 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 89 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 90 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «ДНР Зарань» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 91 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБУК «ДНР Зарань» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 92 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБУК «ДНР Зарань» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 93 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2% | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | V | V | V | V |
| 94 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 95 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБУК «СЦБС»  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 96 | Мероприятие 1.2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2% | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | V | V | V | V |
| 97 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБУК «СМО» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 98 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБУК «СМО»  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 99 | Мероприятие 1.2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 100 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 101 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 102 | Мероприятие 1.2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | V | V | V | V |
| 103 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 104 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 105 | Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | V | V | V | V |
| 106 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 107 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 108 | Мероприятие 1.2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | V | V | V | V |
| 109 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 110 | Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 111 | Основное мероприятие: 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 112 | Мероприятие 1.2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  |
| 113 | Контрольные события № 69Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 114 | Мероприятие 1.2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 115 | Контрольные события № 70Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2023 году | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 116 | Основное мероприятие 1.2.5Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.04.2023 | 30.12.2023 | **110,5** | **100,0** | **5,2** | **5,3** | V | V | V | V |
| 117 | Мероприятие 1.2.5.1. Государственная поддержка учреждений МАУК «СРДК» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.04.2023 | 30.012.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |
| 118 | Контрольное событие №71. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.04.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 119 | Мероприятие 1.2.5.2. Составление заявки на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.07.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V |
| 120 | Контрольное событие №72. Заявка на 2023 год составлена | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 121 | Мероприятие 1.2.5.3. Государственная поддержка учреждений МБУК «СЦБС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 110,5 | 100,0 | 5,2 | 5,3 |  | V | V | V |
| 122 | Контрольное событие №73. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.04.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 123 | Контрольное событие №74. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 124 | Основное мероприятие –1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **36 158,0** | **0,0** | **167,4** | **35 990,6** | V | V | V | V |
| 125 | Мероприятие –1.3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание МКУ «ЦОДУК») | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 27 537,9 | 0,0 | 167,4 | 27 370,5 | V | V | V | V |
| 126 | Контрольное событие №75. За 2023 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 127 | Контрольное событие №76. За 2023 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 128 | Мероприятие –1.3.1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание централизованной бухгалтерии») | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 8 620,1 | 0,0 | 0,0 | 8 620,1 | V | V | V | V |
| 129 | Контрольное событие №77. За 2023 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 130 | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 131 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский»  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 132 | Контрольное событие №78. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 133 | Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 134 | Контрольное событие №79. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х | **332 316,6** | **54 333,6** | **144 691,6** | **133 291,4** | V | V | V | V |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»** |
|  | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** |
| 135 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 136 | Мероприятие: 2.1.1.1 Проведение анализа развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения;; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 137 | Контрольное событие № 1: проведено не менее 3 совещаний по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 138 | Мероприятие: 2.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 139 | Контрольное событие №2. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 140 | Контрольное событие № 78: разработана проектно-сметная документация под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 141 | Контрольное событие №3. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 142 | Мероприятие: 2.1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 143 | Контрольное событие № 4 : разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 144 | Основное мероприятие: 2.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **262,2** | **0,0** | **0,0** | **262,2** | V | V | V | V |
| 145 | Мероприятие: 2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  |
| 146 | Контрольное событие № 5: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 147 | Мероприятие: 2.1.2.2. Капитальный .ремонт цокольных помещений по адресу: с. Выльгорт, ул. О. Мальцевой, д 80а | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота |  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 262,2 | 0,0 | 0,0 | 262,2 | V | V |  |  |
| 148 | Контрольное событие №6. Заключен договор с подрядной организацией  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 149 | Контрольное событие №7. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 150 | Основное мероприятие: 2.1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 151 | Мероприятие: 2.1.3.1. Проведение анализа обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 152 | Контрольное событие № 8: проведено не менее 3 совещаний по обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 153 | Мероприятие: 2.1.3.2. Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 154 | Контрольное событие № 9. Заключен договор  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 01.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 155 | Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 156 | Основное мероприятие: 2.1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 157 | Мероприятие: 2.1.4.1. Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 31.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  |
| 158 | Контрольное событие № 11: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 31.09.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
|  | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** |
| 159 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **13 363,5** | **0,0** | **1 852,2** | **11 511,3** | V | V | V | V |
| 160 |  Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 7 469,4 | 0,0 | 689,5 | 6 779,9 | V | V | V | V |
| 161 | Контрольное событие № 12. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 162 | Контрольное событие № 13. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 163 | Мероприятие 2.2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.12.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |
| 164 | Контрольное событие №14. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 165 |  Мероприятие: 2.2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ СР» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 5 894,1 | 0,0 | 1 162,7 | 4 731,4 | V | V | V | V |
| 166 | Контрольное событие № 15. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 167 | Контрольное событие № 16. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 168 | Мероприятие 2.2.1.4 Составление муниципального задания для МБУ «СШ СР» на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.12.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |
| 169 | Контрольное событие №17. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 170 | Основное мероприятие: 2.2.2.Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **200,0** | **0,0** | **0,0** | **200,0** | V | V | V | V |
| 171 | Мероприятие 2.2.2.1Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МАУ «ЦРФиС») | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 172 | Контрольное событие №18. Заключен Договор с подрядной организацией | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 173 | Контрольное событие №19. Подписан акт выполненных работ. | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V |
| 174 | Мероприятие 2.2.2.2Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  |
| 175 | Контрольное событие №20. проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации проекта | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 176 | Контрольное событие №21. Сопровождение реализации работ по созданию безопасных условий в МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 177 | Мероприятие 2.2.2.3Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС») | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | V | V | V | V |
| 178 | Контрольное событие №22. Заключен Договор  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 179 | Контрольное событие №23. Подписан акт  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 180 | Мероприятие 2.2.2.4Укрепление материально-технической базы (МБУ «СШ СР») | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 181 | Контрольное событие №24. Заключен Договор  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 182 | Контрольное событие №25. Подписан акт  | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
|  | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** |
| 183 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 184 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 185 | Контрольные события № 26Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.03.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 186 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 187 | Контрольные события № 27Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2023 году | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 188 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 189 | Контрольные события № 28 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
|  | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** |
| 190 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **71,0** | **0,0** | **0,0** | **71,0** | V | V | V | V |
| 191 | Мероприятие 2. 4.1.1Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2023 г. | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 10.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 192 | Контрольное событие № 29.Подготовлен календарный план на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 10.01.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 193 | Мероприятие 2. 4.1.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 71,0 | 0,0 | 0,0 | 71,0 | V | V | V | V |
| 194 | Контрольное событие № 30.Проведено 40 районных мероприятий | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 195 | Основное мероприятия 2.4.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **260,0** | **0,0** | **0,0** | **260,0** | V | V | V | V |
| 196 | Мероприятие 2.4.2.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 10.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 197 | Контрольное событие № 31.Подготовлен календарный план на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 10.01.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 198 | Мероприятие 2.4.2.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | V | V | V | V |
| 199 | Контрольное событие № 32.Проведено 15 мероприятий районного уровня | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 200 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **397,0** | **0,0** | **0,0** | **397,0** | V | V | V | V |
| 201 | Мероприятие 2. 4.3.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 10.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 202 | Контрольное событие № 33.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 203 | Мероприятие 2.4.3.2 Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 397,0 | 0,0 | 0,0 | 397,0 | V | V | V | V |
| 204 | Контрольное событие № 33.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 205 | Основное мероприятия 2.4.4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **152,9** | **0,0** | **0,0** | **152,9** | V | V | V | V |
| 206 | Мероприятие 2.4.4.1Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 207 | Контрольное событие № 34Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2023 год | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.01.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 208 | Мероприятие 2.4.4.2Проведение учебно-тренировочных сборов | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 152,9 | 0,0 | 0,0 | 152,9 | V | V | V | V |
| 209 | Контрольное событие № 35проведены учебно-тренировочные сборы | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| **Задача 5. Повышение вовлеченности граждан пожилого возраста в спортивную деятельность для развития их активности и самореализации, укрепление взаимосвязи поколений.** |
| 210 | Основное мероприятия 2.5.1Награждение ветеранов спорта в рамках спортивного праздника | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **50,0** | **0,0** | **0,0** | **50,0** | V | V | V | V |
| 211 | Мероприятие 2.5.1.1 Награждение ветеранов спорта в рамках спортивного праздника | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V | V | V | V |
| 212 | Контрольное событие № 36Организация спортивного праздника, посвященного Всероссийскому Дню физкультурника | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **14 756,6** | **0,0** | **1 852,2** | **12 904,4** | V | V | V | V |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»** |
|  | **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 213 | Основное мероприятие: 3.1.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 214 | Мероприятие: 3.1.1.1 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 215 | Контрольное событие №113 : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 216 | Мероприятие: 3.1.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 217 | Контрольное событие №.114 В 2023 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 218 | Основное мероприятие: 3.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 219 | Мероприятие: 3.1.2.1. Анализ потребности в укреплении объектов материальной базы туризма | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 220 | Контрольное событие №115. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 221 | Мероприятие: 3.1.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 222 | Контрольное событие №116. В 2023 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 223 | Основное мероприятие 3.1.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 224 | Мероприятие 3.1.3.1.Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 225 | Мероприятие 3.1.3.2.Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 226 | Мероприятие 3.1.3.3.Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 227 | Контрольное событие № 117Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 228 | Контрольное событие № 118Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
| 229 | Контрольное событие № 119Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 230 | Контрольное событие № 120Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | Боброва Е.Б.. | Управление культуры и спота | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|  | **Итого по Программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **347 073,2** | **54 333,6** | **146 543,8** | **146 195,8** | **V** | **V** | **V** | **V** |

».

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)