****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 16 января 2023 года № 1/32

|  |
| --- |
| Об утверждении комплексного  плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2023 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16 июня 2022 года № 6/683 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023-2025 годы», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики»в 2023 году, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2023 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Первый заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» И.К. Круглова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 16 января 2023 года № 1/32

**Комплексный план мероприятий**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2023 год**

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответ-е лицо  (Ф.И.О.,  должность) | Ответ-е структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной фин. год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1.1.**  Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия МР) | Первый заместитель руководителя АМР Круглова И.К. | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии МР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МР на 2023-2025 годы | Круглова И.К. | ОЭР | Наличие утвержденного плана по реализации Стратегии МР на очередной год. | 01.01.2023 | 01.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МР в системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Круглова И.К. | Все струк-турные подразделения АМ | Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МР на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.01.2023 | 01.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МР по итогам предыдущего года | Круглова И.К. | Все струк. подразд. АМР | Наличие и размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2022 года. | 01.01.2023 | 01.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
| Контрольное событие 1. Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 2. Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 3. Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2022 года |  |  |  | Х | 01.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
| Контрольное событие 4. Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2022 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | 01.07.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.2.**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ муниципального района | Круглова И.К. | Все струк. подразделения АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000)социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.2.1.** Актуализации муниципальных программ в соответствии со Стратегией МР 2035 года и утвержденным бюджетов МР. | Круглова И.К. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2023 | 18.03.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за предыдущий год | Круглова И.К. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.3.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки в предыдущем году, размещение его на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский». | Круглова И.К. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| Контрольное событие 5. Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  |  | 01.01.2023 | 01.04.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | |  |  |  |
| Контрольное событие 6.  Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ |  |  |  | 01.01.2023 | 01.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
| Контрольное событие 7.  Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2023 | 01.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
| **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации муниципального района «Сыктывдинский» информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Круглова И.К. | ОЭР | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Круглова И.К. | ОЭР | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Круглова И.К. | ОЭР, Управление финансов | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.01.2023 | 01.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| Контрольное событие 8. Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| Контрольное событие 9. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2023 | 01.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**  Инвестиционная деятельность на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Круглова И.К. | ОЭР, Отдел имущественных и арендных отношений – ОИиАО) | - Наличия канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;  - Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базы. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Круглова И.К. | ОЭР, ОИиАО | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Круглова И.К. | ОЭР, ОИиАО | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Круглова И.К. | ОЭР | Наличия канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 10. Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 11. Актуализированный инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | ХХ |
| Контрольное событие 12. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский», в том числе по реализации задач Национальных проектов области развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» | Круглова И.К. | ОЭР | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе в расчете на одного жителя;  - Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) и объема отгруженных товаров обрабатывающих производств;  - сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | 01.05.2023 | 25.12.2023 | 2666,7 | 0 | 1500,0 | 1166,7 | - | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Круглова И.К. | ОЭР | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе в расчете на одного жителя;  - Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) и объема отгруженных товаров обрабатывающих производств;  - сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | 01.05.2023 | 25.12.2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | - | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.2.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Круглова И.К. | ОЭР | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе в расчете на одного жителя;  - Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) и объема отгруженных товаров обрабатывающих производств;  - сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | 01.05.2023 | 25.12.2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | - | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.3.** Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Круглова И.К. | ОЭР | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе в расчете на одного жителя;  - Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) и объема отгруженных товаров обрабатывающих производств;  - сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | 01.01.2023 | 25.12.2023 | 1666,7 | 0 | 1500,0 | 166,7 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 13. Организация приема заявок на участие в конкурсе, экспертиза представленных документов, подготовка заключений о их соответствии |  |  |  | 01.05.2023 | 25.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| Контрольное событие 14. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | 01.05.2023 | 25.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Круглова И.К. | ОЭР | Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.** Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Круглова И.К. | ОЭР | Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.2.2.** Сбор информации о кадровой потребности предприятий и учреждений муниципального района | Круглова И.К. | ОЭР | Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 15. Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 16. Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 17. Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление» |  |  |  | Х | 01.08.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | Х |  |
| **Основное мероприятие 2.1.3.**  Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | ОЭР | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 312 ед.; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.** Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя среди населения МР «Сыктывдинский» и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность | Круглова И.К. | ОЭР | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 312 ед.; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.2.** Организация информационной поддержки и консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми. | Круглова И.К. | ОЭР | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 312 ед.; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.3** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований | Круглова И.К. | ОЭР | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 312 ед.; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.4.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства и в самозанятости | Круглова И.К. | ОЭР | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 312 ед.; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.5.** Обеспечение работы Координационного Совета предпринимателей Сыктывдинского района, реализация его решений | Круглова И.К. | ОЭР | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 312 ед.; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.6.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Круглова И.К. | ОЭР | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 312 ед.; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие18. Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 19. Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 20. Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 21. Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 2.1.4.**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Круглова И.К. | ОЭР, ОИиАО | Не менее 1 объекта муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса ежегодно. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Круглова И.К. | ОЭР, ОИиАО | Не менее 1 объекта муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса ежегодно. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | Круглова И.К. | ОЭР, ОИиАО | Не менее 1 объекта муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса ежегодно. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Круглова И.К. | ОЭР, ОИиАО | Не менее 1 объекта муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса ежегодно. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 22. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | Х |
| Контрольное событие 23. План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **2666,7** | **0** | **1500,0** | **1166,7** |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Круглова И.К. | ОЭР | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Круглова И.К. | ОЭР | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.2.** Проведение совещаний с субъектами АПК по популяризации создания ими потребительской кооперации на территории муниципального района «Сыктывдинский». | Круглова И.К. | ОЭР | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.3.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | Круглова И.К. | ОЭР | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.4.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Круглова И.К. | ОЭР, Отдел змель-ных отношений (далее ОЗО) | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.5.** Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет» | Круглова И.К. | ОЭР | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 30.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - |
| **Мероприятие 3.1.1.6.** Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания скота, обновление основных средств сельхозтоваропроизводителям, в том числе, осуществляющим реализацию сельскохозяйственной продукции. | Круглова И.К. | ОЭР | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 24. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 25. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потреби-тельскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**  Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Круглова И.К. | ОЭР, ОЗО | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие3.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Круглова И.К. | ОЭР, ОЗО | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.2.2.** Информиро-вание сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информаци-онных материалов, буклетов. | Круглова И.К. | ОЭР, ОЗО | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составит 60 %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий вырастит до 3774,4 тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) составит 31213,0 тонн. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 26. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 27. Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 28. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  |  | **2666,7** | **0** | **1500,0** | **1166,7** |  | |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)