****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 23 января 2024 года № 1/52

|  |
| --- |
| Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2024 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16 июня 2022 года № 6/683 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023-2027 годы», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики»в 2024 году, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2024 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» П.В. Карин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 23 января 2024 года № 1/52

**Комплексный план мероприятий**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2024 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Отв. заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответ-е структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | График реализации на очередной фин. год, квартал | Целевой индикатор и показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, ед. изм. | Знач-e |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование»**  |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года и контроль ее выполнения | Заместитель руководителя АМР Карин П.В. (далее – Карин П.В.)  | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>да/нет | да |
| 1.1. | **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации Стратегии МР на текущий год | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>да/нет | да |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МР на текущий год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>да/нет | да |
| 1.3 | **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МР по итогам предыдущего года | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>, да/нет | да |
|  | **Контрольное событие 1.** Наличие актуализированных редакции Стратегии МР на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – на сайте администрации района) | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 2.** Подготовка запросов в адрес руководителей структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский Республики Коми о выполнении Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2023 года |  |  | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 3**. Наличие годового отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2023 года  |  |  | Х | 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - |  |  |
|  | **Контрольное событие 4.** Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2022 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.2.** Проведение мониторинга реализации муниципальных программ муниципального района  | Карин П.В. | Все струк. подразделения АМР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии МР, % | 77 |
| 2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1.** Актуализации муниципальных программ в соответствии со Стратегией МР 2035 года  | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 18.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии МР, % | 77 |
| 2.2. | **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за предыдущий год | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии МР, % | 77 |
| 2.3 | **Мероприятие 1.1.2.3.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки в предыдущем году, размещение его на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский». | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии МР, % | 77 |
|  | **Контрольное событие 5**. Подготовлены годовые отчеты по реализации всех муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | Х | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 6.** Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ  | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие 7.** Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на сайте администрации района в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района, улучшение инвестиционного имиджа |
| 3. | **Основное мероприятие 1.2.1.** Обеспечение администрации муниципального района «Сыктывдинский» информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Наличие прогноза социально-экономического развития МО «Сыктывдинский» Республики Коми на 3-хлетний период, да/нет | да |
| 3.1 | **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Наличие прогноза социально-экономического развития МО «Сыктывдинский» Республики Коми на 3-хлетний период, да/нет | да |
| 3.2 | **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Карин П.В. | ОЭР, Управление финансов | 01.01.2024 | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - | Наличие прогноза социально-экономического развития МО «Сыктывдинский» Республики Коми на 3-хлетний период, да/нет | да |
|  | **Контрольное событие 8.** Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |  |  |
|  | **Контрольное событие 9**. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на сайте администрации района в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |  |  |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.2.**Инвестиционная деятельность на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Карин П.В. | ОЭР, Отдел имущественных и арендных отношений – ОИиАО) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да |
| 4.1 | **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАООЗО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да |
| 4.2 | **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАООЗО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да |
| 4.3 | **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да |
|  | **Контрольное событие 10.** Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность» на сайте администрации района в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАООЗО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 11.** Актуализированный инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский» размещен на сайте администрации района. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАООЗО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | ХХ |  |  |
|  | **Контрольное событие 12**. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАООЗО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»** |
|  | **Задача 1:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 5. | **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР |  |  | 1029,5 | 0 | 724,5 | 305,0 | - | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб.- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб.- Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); млн. руб.- Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств; млн. руб. | 800,032,57483,25478,9 |
| 5.1 | **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Карин П.В. | ОЭР | 01.05.2024 | 25.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб.- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб.- Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); млн. руб.- Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств; млн. руб. | 800,032,57483,25478,9 |
| 5.2 | **Мероприятие 2.1.1.2.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Карин П.В. | ОЭР | 01.05.2024 | 25.12.2024 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | - | Х | Х | Х | - Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); млн. руб.- Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств; млн. руб. | 7483,25478,9 |
| 5.3 | **Мероприятие 2.1.1.3.** Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 25.12.2024 | 829,5 | 0 | 724,5 | 105,0 | Х | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб. | 32,5 |
| 5.4 | **Мероприятие 2.1.1.4.** Ведение реестра получателей субсидий, размещение его в информационных системах | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб.- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб. | 800,032,5 |
| 5.5 | **Мероприятие 2.1.1.5.** Прием отчетности от получателей субсидий, ведении их личных дел, проведение проверки целевого использования выделенных субсидий | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб. | 800,0 |
|  | **Контрольное событие 13**. Организация приема заявок на участие в конкурсе, экспертиза представленных документов, подготовка заключений о их соответствии |  |  | Х | 25.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |  |  |
|  | **Контрольное событие 14**. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | 25.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |  |  |
|  | **Контрольное событие 15.** Размещение реестра получателей субсидий на сайте администрации района и в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки на сайте налогового органа в сети «Интернет» |  |  | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 6. | **Основное мероприятие 2.1.2.** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 302 |
| 6.1 | **Мероприятие 2.1.2.1.** Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя среди населения МР «Сыктывдинский» и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 302 |
| 6.2 | **Мероприятие 2.1.2.2.** Организация информационной поддержки и консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми. | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 302 |
| 6.3 | **Мероприятие 2.1.2.3** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 302 |
| 6.4 | **Мероприятие 2.1.2.4.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства и в самозанятости | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 302 |
| 6.5 | **Мероприятие 2.1.2.5.** Обеспечение работы Координационного Совета предпринимателей Сыктывдинского района, реализация его решений | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 302 |
| 6.6 | **Мероприятие 2.1.2.6.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 302 |
|  | **Контрольное событие16.** Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 17.** Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 18.** Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 19.** Размещены информационные материалы на сайте администрации района [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет»  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 7. | **Основное мероприятие 2.1.3.**Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 |
| 7.1 | **Мероприятие 2.1.3.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 |
| 7.2 | **Мероприятие 2.1.3.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 |
| 7.3 | **Мероприятие 2.1.3.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 |
|  | **Контрольное событие 20**. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 21.** План приватизации муниципального имущества размещен на сайте администрации района. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Задача 2.** Участие в разработке актуального прогноза потребности экономики муниципального района в квалифицированных кадрах в разрезе видов экономической деятельности, территорий, профессий и специальностей |
| 8. | **Основное мероприятие 2.2.1.** Организация сбора информации кадровой потребности предприятий (организаций), расположенных на территории муниципального района» Сыктывдинский» | Карин П.В. | ОЭР  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 |
| 8.1 | **Мероприятие 2.2.1.1.** Согласование приказа Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми «Об утверждении перечня организаций Республики Коми, потребность которых в подготовке кадров включается в прогнозы кадровой потребности экономики Республики Коми». | Карин П.В. | ОЭР  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 |
| 8.2 | **Мероприятие 2.2.1.2.** Подготовка и направление запроса о кадровой потребности в организации (учреждения), расположенные на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Карин П.В. | ОЭР  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 |
| 8.3 | **Мероприятие 2.2.1.3.** Размещение информации и «Опросника» о кадровой потребности в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 |
|  | **Контрольное событие 22.** Наличие информации и «Опросника» о кадровой потребности в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР  | Х | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 9. | **Основное мероприятие 2.2.2.** Организация ввода данных кадровой потребности в ГАС «Управление» | Карин П.В. | ОЭР  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 |
| 9.1 | **Мероприятие 2.2.2.1.** Организация работы по сбору информации о кадровой потребности, проведение консультаций с предпринимателями и работодателями по организации ввода информации кадровой потребности в систему ГАС «Управление» | Карин П.В. | ОЭР  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 |
| 9.2 | **Мероприятие 2.2.2.2.** Подготовка свода и направление отчета кадровой потребности в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми | Карин П.В. | ОЭР  | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 |
|  | **Контрольное событие 23.** Проведение не менее 5 консультаций с предпринимателями и работодателями по организации ввода информации кадровой потребности в систему ГАС «Управление» | Карин П.В. | ОЭР  | Х | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  | 1029,5 | 0 | 724,5 | 305,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»**  |
|  | **Задача 1:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
| 10. | **Основное мероприятие 3.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 10.1 | **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 10.2 | **Мероприятие 3.1.1.2.** Проведение совещаний с субъектами АПК по популяризации создания ими потребительской кооперации на территории муниципального района «Сыктывдинский». | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 10.3 | **Мероприятие 3.1.1.3.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства  | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 10.4 | **Мероприятие 3.1.1.4.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Карин П.В. | ОЭР, Отдел змель-ных отношений (далее ОЗО) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 10.5 | **Мероприятие 3.1.1.5.** Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 30.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 10.6 | **Мероприятие 3.1.1.6.** Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания скота, обновление основных средств сельхозтоваропроизводителям, в том числе, осуществляющим реализацию сельскохозяйственной продукции | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
|  | **Контрольное событие 24**. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 25.** Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 11. | **Основное мероприятие 3.1.2.**Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 11.1 | **Мероприятие3.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
| 11.2 | **Мероприятие 3.1.2.2.** Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;- Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;- Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,03725,930843,5 |
|  | **Контрольное событие 26**. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 27.** Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 28**. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие въездного и внутреннего туризма»** |
|  | **Задача 1.** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 12. | **Основное мероприятие 4.1.1.** Содействие развитию туристической отрасли | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 12.1 | **Мероприятие 4.1.1.1.** Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) гостевых домов и баз отдыха, благоустройство прилегающей к ним территории, обновление основных средств юридических лиц и физических лиц без образования юридического лица, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг в сфере туризма, в том числе, производящим сувенирную продукцию | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 12.2 | **Мероприятие 4.1.1.2.** Реализация на территории МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:-фестивалей народной песни «Завалинка»; -иных мероприятий. | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 12.3 | **Мероприятие 4.1.1.3.** Создание сети гостевых домов на территории муниципального района | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 12.4 | **Мероприятие 4.1.1.4.** Развитие народных художественных промыслов и ремесел | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
|  | **Контрольное событие 29**. Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие № 30**Проведено не менее 1 мероприятий по развитию туризма | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 13. | **Основное мероприятие 4.1.2.** Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 13.5 | **Мероприятие 4.1.2.1.** Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 13.6 | **Мероприятие 4.1.2.2.** Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
|  | **Контрольное событие 31.**Проведение закупок для обновления материально-технической базы субъектов туризма в том числе муниципальных учреждений  | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 14. | **Основное мероприятие 4.1.3.** Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 14.1 | **Мероприятие 4.1.3.1.** Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 14.2 | **Мероприятие 4.1.3.2.** Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
| 14.3 | **Мероприятие 4.1.3.3.** Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 |
|  | **Контрольное событие 32.**Проведение не менее 1 ярмарки (слета) с участие туристических объектов | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 33.** Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе**  |  |  |  |  | **1129,5** | **0** | **724,5** | **405,0** |  |  |  |  |  |  |