|  |
| --- |
|  |
| Постановление администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 05.02.2025 N 2/104"Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" |
| Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](https://www.consultant.ru)Дата сохранения: 03.03.2025  |

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2025 г. N 2/104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

Руководствуясь Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480785&date=03.03.2025) от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании Российской Федерации", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=202330&date=03.03.2025) администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 30 марта 2018 года N 3/263 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР "Сыктывдинский", [постановлением](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW096&n=208848&date=03.03.2025) администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми от 16 июня 2022 года N 6/683 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми", в целях реализации выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" в 2025 году, администрация муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми постановляет:

1. Утвердить Комплексный [план](#P32) мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на Управление финансов администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава муниципального района

"Сыктывдинский" -

руководителя администрации

Л.ДОРОНИНА

Приложение

к Постановлению

администрации муниципального района

"Сыктывдинский"

от 5 февраля 2025 г. N 2/104

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2025 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Целевой индикатор и показатель |
| ВСЕГО: | в том числе за счет средств: |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
|  | Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми и повышение эффективности организации бюджетного процесса |
|  | Проектные мероприятия |
|  | Процессные мероприятия |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация бюджетного процесса в муниципальном районе "Сыктывдинский" Республики Коми | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (далее - Щербакова Г.А. - начальник управления финансов) | Управление финансов администрации МР "Сыктывдинский" Республики Коми (далее - Управление финансов) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 1) (ИЗ 1) Исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | >= 100% |
| (ИЦ 2) (ИЗ 1) Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) | >= 16% |
| (ИЦ 3) (ИЗ 1) Расходы бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | 6 066,3 руб. |
| (ИЦ 5) (ИЗ 1) Отношение дефицита бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | <= 5% |
| (ИЦ 6) (ИЗ 1) Наличие размещенной информации "О бюджете муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период" на сайте муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | да |
|  | Мероприятие 1.1.1Осуществление организации формирования, утверждения и обеспечения исполнения бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми в рамках законодательства Российской Федерации | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 1) (ИЗ 1) Исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | >= 100% |
| (ИЦ 2) (ИЗ 1) Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) | >= 16% |
|  | Контрольное событие N 1Подготовка и формирование проекта бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период на основе программно-целевого принципа | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
|  | Контрольное событие N 2Утверждение бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.2Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие N 3Проведение контрольных мероприятий в соответствии с запланированным Планом контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на год | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Мероприятие 1.1.3Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 6) (ИЗ 1) Наличие размещенной информации "О бюджете муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период" на сайте муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | да |
|  | Контрольное событие N 4Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми.Результатом является, признание публичных слушаний состоявшимися | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 5Разработка интернет брошюры "Бюджет для граждан" содержащего основные положения проекта бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми", отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение функций муниципальных органов | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17252,8 | 0 | 0 | 17252,8 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 1) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.1Обеспечение организации и функционирования аппарата управления финансов администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17252,8 | 0 | 0 | 17252,8 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 1) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
|  | Контрольное событие N 6Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам управления финансов | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 7Подготовка расчетов по начислениям на оплату труда работников управления финансов | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.2Ведение (бухгалтерского) бюджетного учета, составление и предоставление отчетов об исполнении консолидированного бюджета в установленные сроки | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 1) Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
|  | Контрольное событие N 8Составление и предоставление годовой, квартальной и ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района "Сыктывдинский" в установленные сроки с соблюдением законодательства Российской Федерации | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Мероприятие 1.2.3Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие N 9Проведение опросов по бюджетной/финансовой тематике.Подведение итогов | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 10Проведение онлайн викторин в рамках Всероссийских недель финансовой грамотности, Всероссийских просветительских эстафет по финансовой грамотности.Проведение конкурса детского творчества "Финансы глазами детей"Подведение итогов | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Муравьева Т.В. - Директор муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского обслуживания" (далее - Муравьева Т.В. - директор МКУ "ЦБО") | Муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания" (далее - МКУ "ЦБО") | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9 948,6 | 0 | 0 | 9 948,6 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 1) Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.3.1Обеспечение организации и функционирования аппарата МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" | Муравьева Т.В. - директор МКУ "ЦБО" | МКУ "ЦБО" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 9 948,6 | 0 | 0 | 9 948,6 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 1) Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
|  | Контрольное событие N 11Отсутствие задолженности по выплате заработной платы работникам МКУ "ЦБО" | Муравьева Т.В. - директор МКУ "ЦБО" | МКУ "ЦБО" | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Контрольное событие N 12Подготовка расчетов по начислениям на оплату труда работников МКУ "ЦБО" | Муравьева Т.В. - директор МКУ "ЦБО" | МКУ "ЦБО" | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Мероприятие 1.3.2Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета сельских поселений и других казенных учреждений, предоставление отчетности в установленные сроки | Муравьева Т.В. - директор МКУ "ЦБО" | МКУ "ЦБО" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 1) Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 0,0 |
|  | Контрольное событие N 13Составление и предоставление годовой, квартальной и ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов сельских поселений в установленные сроки с соблюдением законодательства Российской Федерации | Муравьева Т.В. - директор МКУ "ЦБО" | МКУ "ЦБО" | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Задача 2: Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
|  | Проектные мероприятия |
|  | Процессные мероприятия |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 1) (ИЗ 2) Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | <= 20% |
| (ИЦ 2) (ИЗ 2) Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | <= 5% |
|  | Мероприятие 2.1.1Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального долга в виде основного долга | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 1) (ИЗ 2) Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | <= 20% |
|  | Контрольное событие N 14Проведение расчетов по муниципальным долговым обязательствам в соответствии с графиком платежей | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Мероприятие 2.1.2Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга требованиям Бюджетного законодательства | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 2) (ИЗ 2) Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | <= 5% |
|  | Контрольное событие N 15Осуществление оперативного мониторинга по уровню муниципального долга (размер дефицита, предельный объем, верхний предел, расходы по обслуживанию муниципального долга) в соответствии с требованиями установленными Бюджетным законодательством | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обслуживание муниципального долга | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |  |  |  |  | (ИЦ 3) (ИЗ 2) Объем кредиторской задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района | 0,0 |
| (ИЦ 4) (ИЗ 2) Объем кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.2.1Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств муниципального долга в виде процентов по ним | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 |  |  |  |  | (ИЦ 4) (ИЗ 2) Объем кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района | 0,0 |
|  | Контрольное событие N 16Проведение расчетов по исполнению обязательств в части расходов по обслуживанию муниципального долга в соответствии с графиком платежей | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | Мероприятие 2.2.2Осуществление прозрачности управления муниципальным долгом и доступность информации о нем | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (ИЦ 3) (ИЗ 2) Объем кредиторской задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района | 0,0 |
|  | Контрольное событие N 17Размещение общедоступной актуальной информации о муниципальном долге на сайте муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | Щербакова Г.А. - начальник управления финансов | Управление финансов | X | 31.12.2025 | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X |
|  | ВСЕГО: | X | X | X | X | 27601,4 |  |  | 27601,4 | X | X | X | X | X | X |