Постановление администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 30.01.2023 N 1/88 (ред. от 29.12.2023) "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 09.02.2024

- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 января 2023 г. N 1/88

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" от 30 марта 2018 года N 3/263 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР "Сыктывдинский", постановлением администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми от 16 июня 2022 года N 6/683 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на 2023 - 2025 годы", в целях реализации выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" в 2023 году, администрация муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми постановляет:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" на 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Глава муниципального района

"Сыктывдинский" -

руководитель администрации

Л.ДОРОНИНА

- Приложение

к Постановлению

администрации муниципального района

"Сыктывдинский"

от 30 января 2023 г. N 1/88

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" "УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ" НА 2023 ГОД

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия <1> | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми и повышение эффективности организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: 1.1. Организация бюджетного процесса в муниципальном районе "Сыктывдинский" Республики Коми | Начальник управления финансов администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (далее - Начальник управления финансов) | Управление финансов администрации МР "Сыктывдинский" Республики Коми далее - Управление финансов | - Исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми - не менее 100%; - Обеспечение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) - не менее 25%; - расходы бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составят - не более 6066,3 руб.; - Отношение дефицита бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - не более 5%; - Наличие размещенной информации "О бюджете муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период" на сайте муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.1 Осуществление организации формирования, утверждения и обеспечения исполнения бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми в рамках законодательства Российской Федерации | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Исполнение плановых бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми - не менее 100%; - Обеспечение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) - не менее 25%; - Расходы бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составят - не более 6066,3 руб.; - Отношение дефицита бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - не более 5%; - Наличие размещенной информации "О бюджете муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период" на сайте муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 1 Подготовка и формирование проекта бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период на основе программно-целевого принципа | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 2 Утверждение бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.2 Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Проведение контрольных мероприятий в соответствии с запланированным Планом | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 3 Проведение контрольных мероприятий в соответствии с запланированным Планом контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на год | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.1.3 Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Наличие размещенной информации "О бюджете муниципального района "Сыктывдинский" на очередной финансовый год и плановый период" на сайте муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 4 Проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми. Результатом является, признание публичных слушаний состоявшимися | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 5 Разработка интернет брошюры "Бюджет для граждан" содержащего основные положения проекта бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми", отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Основное мероприятие 1.2. Обеспечение функций муниципальных органов | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13859,5 | 0 | 0 | 13 859,5 | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Обеспечение организации и функционирования аппарата управления финансов администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13859,5 | 0 | 0 | 13859,5 | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 6 Обеспечение своевременных расчетов по выплате заработной платы работникам управления финансов | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 7 Проведение своевременных расчетов по начислениям на оплату труда работников управления финансов | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.2.2 Ведение (бухгалтерского) бюджетного учета, составление и предоставление отчетов об исполнении консолидированного бюджета в установленные сроки | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 8 Составление и предоставление годовой, квартальной и ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района "Сыктывдинский" в установленные сроки с соблюдением законодательства Российской Федерации | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.2.3 Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения | Начальник управления финансов | Управление финансов | Привлечение внимания детей школьного возраста вопросам бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 9 Объявление конкурса кроссвордов "Финансовый переполох" | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | - | - | - |
|  | Контрольное событие N 10 Подведение итогов конкурса, награждение | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | - | x | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Директор | МКУ "ЦБО" | - Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7684,6 | 0 | 0 | 7684,6 | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1 Обеспечение организации и функционирования аппарата МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" | Директор | МКУ "ЦБО" | - Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7684,6 | 0 | 0 | 7684,6 | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 11 Обеспечение своевременных расчетов по выплате заработной платы работникам МКУ "ЦБО" | Директор | МКУ "ЦБО" | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 12 Проведение своевременных расчетов по начислениям на оплату труда работников МКУ "ЦБО" | Директор | МКУ "ЦБО" | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 1.3.2 Ведение бухгалтерского (бюджетного) учета сельских поселений и других казенных учреждений, предоставление отчетности в установленные сроки | Директор | МКУ "ЦБО" | - Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 13 Составление и предоставление годовой, квартальной и ежемесячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов сельских поселений в установленные сроки с соблюдением законодательства Российской Федерации | Директор | МКУ "ЦБО" | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - не более 20%; - Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми, за исключением объема расходов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - не более 5% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам муниципального долга в виде основного долга | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - не более 20%; - Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми, за исключением объема расходов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - не более 5% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 14 Проведение расчетов по муниципальным долговым обязательствам в соответствии с графиком платежей | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 2.1.2 Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга требованиям Бюджетного законодательства | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений - не более 20%; - Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми, за исключением объема расходов, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - не более 5% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 15 Осуществление оперативного мониторинга по уровню муниципального долга (размер дефицита, предельный объем, верхний предел, расходы по обслуживанию муниципального долга) в соответствии с требованиями установленными Бюджетным законодательством | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обслуживание муниципального долга | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отсутствие кредиторской задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района; - Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию долговых обязательств муниципального долга в виде процентов по ним | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципальных долговых обязательств муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,1 | 0 | 0 | 2,1 | x | x | x | x |
| (в ред. Постановления администрации муниципального района "Сыктывдинский" от 29.12.2023 N 12/2075) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие N 16 Проведение расчетов по исполнению обязательств в части расходов по обслуживанию муниципального долга в соответствии с графиком платежей | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Мероприятие 2.2.2 Осуществление прозрачности управления муниципальным долгом и доступность информации о нем | Начальник управления финансов | Управление финансов | - Объем кредиторской задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района - 0. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
|  | Контрольное событие N 17 Размещение общедоступной актуальной информации о муниципальном долге на сайте муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми | Начальник управления финансов | Управление финансов | x | x | 31.12.2023 | x | x | x | x | x | x | x | x |

--------------------------------

<1> Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.