Приложение
к постановлению администрации
 муниципального района «Сыктывдинский»

от 5 марта 2024 года № 3/282

Комплексный план мероприятий

по реализации муниципальной программы  муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

«Создание условий  для развития социальной сферы» на 2024 год

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  |  | Целевой индикатор и показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | Наименование, ед. изм. | Знач-е |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Участие в финансировании мероприятий по занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Подготовка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на содействие занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию), отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных и временных работах | 100 |
| Мероприятие 1.1.1.1. | Разработка и принятие нормативного правового акта по организации трудоустройства безработных граждан на общественные и временные работы, а также организация занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного года) | 2,15% |
| Мероприятие1.1.1.2. | Размещение НПА на официальном сайте администрации Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного года) | 2,15% |
| Контрольное событие 1 | Внесение изменений в муниципальную программу | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.03. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 2 | Мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпрограммы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН населения» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 30.06.2024 | 1320,0 | 0 | 0 | 1320,0 | Х | Х |  |  |  |  | Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных и временных работах | 100 |
| Мероприятие 1.1.2.1. | Заключение Соглашений администрациями сельских поселений с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми на предоставление субсидий на реализацию «Народных проектов» в сфере занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений (по согласованию) | 01.03. 2024 | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |  |  |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 100 |
| Мероприятие 1.1.2.2. | Реализация «Народных проектов» в сфере занятости населения на территории сельских поселений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.06. 2024 | 01.10.2024 | 1320,0 | 0 | 0 | 1320,0 |  | Х |  | Х |  | Х | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Мероприятие 1.1.2.3. | Освещение мероприятий по реализации «народных проектов» на официальном сайте Сыктывдинского района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Администрация СП ««Лэзым», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.06. 2024 | 01.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  | Х |  | Х | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Мероприятие 1.1.2.4. | Размещение публикаций по реализации «народных проектов» в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Администрация СП «Лэзым», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.06. 2024 | 01.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  | Х |  | Х | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Мероприятие 1.1.2.5. | Проведение совещания с главами сельских поселений по подведению итогов реализации «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.10. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Х | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Контрольное событие 3 | Наличие Соглашений между Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и администрацией сельского поселения: «Лэзым» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, АСП «Лэзым» | 01.03. 2024 | 31.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 4 | Реализованы «народные проекты» в сроки, определенные соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, АСП «Лэзым» | 01.03. 2024 | 01.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 5 | Опубликован ход реализации «народных проектов» в т.ч. на официальном сайте, социальных сетях, газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, АСП «Лэзым» | 01.06. 2024 | 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  | X |  | Х |  |  |
| Задача 2. Содействие созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Организация и проведение совещаний в муниципальных образованиях сельских поселений по вопросу создания рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования, администрации СП, ГБУ «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Мероприятие 1.2.1.1. | Подготовка предложений администрациями сельских поселений по количеству рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», администрации СП, управление образования | 01.01. 2024 | 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Мероприятие 1.2.1.2. | Организация координационных совещаний по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |  |  |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Мероприятие 1.2.1.3. | Организация работы по приоритетному приему на работу граждан в возрасте от 14 до 18 лет, воспитывающихся в многодетных семьях и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Отдел опеки и попечительства, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Контрольное событие 6 | Организованы рабочие места для несовершеннолетних от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 7 | Размещена информация о деятельности Координационного комитета по занятости населения в части организации рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от основной учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 8 | Подписаны (согласия) разрешения на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел опеки и попечительства, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 – 18 лет, воспитывающихся в многодетных семьях и семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 20 |
| Мероприятие 1.2.2.1. | Организация координационного совещания по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», управление образования, администрации СП отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Мероприятие 1.2.2.2. | Заключение администрациями сельских поселений трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Администрации сельских поселений, управление образования, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет | 200 |
| Контрольное событие 9 | Размещена информация о трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | 01.06. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 2 |
| Контрольное событие 10 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | 01.06. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | Х | Х | 1720,0 | 0 | 0 |  | 1720,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, круглых столов, прямых линий с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество СО НКО, в том числе ТОСов на территории района | 17 |
| Мероприятие 2.1.1.1. | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, правовое управление, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество СО НКО, в том числе ТОСов на территории района | 17 |
| Мероприятие 2.1.1.2. | Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество СО НКО, в том числе ТОСов на территории района | 17 |
| Контрольное событие 11 | Организовано консультирование граждан | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 12 | Организовано размещение протоколов собраний на официальном сайте, социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2. | Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях | 6 |
| Мероприятие 2.1.2.1. | Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях | 6 |
| Мероприятие2.1.2.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях | 6 |
| Контрольное событие 13 | Организовано создание СО НКО с образованием юридического лица | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 14 | Подготовлено размещение информации о работе социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте, в социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Задача 2. Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и социально ориентированными некоммерческими организациями и населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 120,0 | 0 | 40,0 | 80,0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года | 1 |
| Мероприятие2.2.1.1. | Участие в конкурсе, проводимом министерством экономического развития и промышленности Республики Коми, на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 28.02.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года | 1 |
| Мероприятие2.2.1.2. | Заключение Соглашения между администрацией МР и министерством экономического развития и промышленности РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 01.05.2024 | 120,0 | 0 | 40,0 | 80,0 | Х | Х |  |  |  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года | 1 |
| Контрольное событие 15 | Внесение изменений в подпрограмму «Поддержка СО НКО» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.03. 2024 | 31.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 16 | Подготовлено и размещено объявление на официальном сайте района о проведении конкурса заявок на реализацию социальных проектов СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.03. 2024 | 30.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие2.2.2. | Участие СО НКО, в том числе ТОСов в мероприятиях по привлечению средств на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Мероприятие2.2.2.1. | Заключение Соглашений между администрацией муниципального района и победителями конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.05. 2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Мероприятие2.2.2.2. | Размещение информации о предоставлении субсидий СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.05. 2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Контрольное событие 17 | Организована подготовка и заключение Соглашений между АМР и СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.06. 2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 18 | Подготовлена и размещена информация о победителях конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Отдел общего обеспечения АМР | 01.06. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Имущественная поддержка СО НКО для реализации проводимых мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Мероприятие 2.2.3.1. | Заключение Договора между администрацией муниципального района и СО НКО о предоставлении муниципального имущества | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Мероприятие 2.2.3.2. | Размещение информации о предоставлении СО НКО имущественной поддержки на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Информационная поддержка СО НКО для реализации проводимых мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Мероприятие 2.2.4.1. | Консультирование СО НКО о предоставлении поддержки, оказание поддержки при оформлении документов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
| Мероприятие 2.2.4.2. | Размещение информации для СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях, работа обратной связи | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района | 17 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Х | Х | Х | Х | 120,0 | 0 | 40,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Здоровое население» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содействие развитию приоритета профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Профилактическое консультирование в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Охват профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения | 74 |
| Мероприятие3.1.1.1. | Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Охват профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения | 74 |
| Контрольное событие 19 | Утвержден график прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального района и неработающего населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 20 | Обеспечена иммунизация населения против гриппа, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.08. 2024 | 30.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  | X |  |  |
| Мероприятие3.1.1.2. | Обеспечение диспансеризации граждан с привлечением всех необходимых специалистов и проведением лабораторных и функциональных исследований. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Охват профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения | 74 |
| Контрольное событие 21 | Организован учет проведения обследований и прохождения гражданами этапов диспансеризации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский», соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | 5 |
| Мероприятие 3.1.2.1. | Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский», соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | 5 |
| Контрольное событие 22 | Организовано проведение «Школ здоровья» с целью повышения уровня знаний, информированности и практических навыков по рациональному лечению сердечно-сосудистой патологии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 23 | Подготовлено проведение лекций, демонстрация видеофильмов среди учащихся СОШ, КРАПТа, учителей и преподавателей, выступление на родительских собраниях по профилактике ПАВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие3.1.2.2. | Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский», соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | 5 |
| Контрольное событие 24 | Организовано размещение тематической информации по профилактике социально-значимых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Задача 2. Обеспечение проведения разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики туберкулеза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие3.2.1. | Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 01.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Охват взрослого населения флюорографическим обследованием от совокупного населения | 81 |
| Мероприятие3.2.1.1. | Создание Межведомственной комиссии по координации взаимодействия участников в мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Охват взрослого населения флюорографическим обследованием от совокупного населения | 81 |
| Контрольное событие 25 | Организовано заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии информации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» о заболеваемости туберкулезом и иными социально-значимыми заболеваниями на территории района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 26 | Подготовлено обеспечение больных туберкулезом и контактных лиц противотуберкулезными препаратами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Мероприятие3.2.1.2. | Оказание содействия ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в обеспечении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза; соблюдения порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Охват взрослого населения флюорографическим обследованием от совокупного населения | 81 |
| Контрольное событие 27 | Организовано проведение флюорографических обследований на туберкулез жителей сельских населенных пунктов с привлечением передвижных флюорографических установок в труднодоступные районы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью, администрации сельских поселений | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 28 | Организовано диспансерное наблюдение за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Основное мероприятие3.2.2. | Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза | 5 |
| Мероприятие3.2.2.1. | Организация и проведение информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза |  |
| Контрольное событие 29 | Подготовлено проведение тематических консультаций, бесед, оформление стендов, санбюллетеней, уголков здоровья. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 30 | Организовано проведение разъяснительной работы о необходимости флюорографического обследования различных слоев населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
| Мероприятие3.2.2.2. | Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  | Количество информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза | 5 |
| Контрольное событие 31 | Организовано проведение просветительской и информационной работы по вопросам повышения грамотности населения с привлечением средств массовой информации и через распространение буклетов, памяток, листовок на тему «Туберкулез и его профилактика» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Организация работы по адаптации муниципальных учреждений и предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие4.1.1. | Адаптация муниципальных учреждений сферы образования путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 1 |
| Мероприятие4.1.1.1. | Реализация Народного проекта по приоритетному направлению «доступная среда» в муниципальном учреждении сферы образования (строительство пандуса в МБОУ «Пажгинская СОШ») | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 1 |
| Мероприятие 4.1.1.2. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» сведений о доступности пешеходных и транспортных маршрутов передвижения к учреждениям образования района для людей с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 01.01. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | X |  | X | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 1 |
| Контрольное событие 32 | Организовано проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление образования | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 33 | Организовано проведение мероприятий по адаптации МБОУ «Пажгинская СОШ» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление образования | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Основное мероприятие4.1.2. | Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 0 |
| Мероприятие4.1.2.1. | Реализация Народного проекта по приоритетному направлению «доступная среда» в муниципальном учреждении сферы культуры (выполнение ремонтных работ в МАУ «Сыктывдинский районный Дом культуры») | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 0 |
| Мероприятие 4.1.2.2. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» сведений о доступности пешеходных и транспортных маршрутов передвижения к учреждениям культуры района для людей с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | X |  | X | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 0 |
| Контрольное событие 34 | Организовано проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 35 | Организовано проведение ремонтных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие4.1.2.3. | Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением культуры и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ в МБУ «Дом народных ремесел «Зарань» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 0 |
| Контрольное событие 36 | Подготовлено проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 37 | Организовано проведение ремонтных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление капитального строительства, управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Адаптация предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество предприятий потребительской сферы, адаптированных путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 1 |
| Мероприятие 4.1.3.1. | Проведение онлайн-опросов среди населения муниципального района «Сыктывдинский» о доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 01.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |  |  |  | Количество предприятий потребительской сферы, адаптированных путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 1 |
| Контрольное событие 38 | Организовано подведение итогов по выявлению доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения и размещение итогов на сайте АМР, в соцсетях. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.07. 2024 | 30.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.3.2. | Проведение совещаний с Сыктывдинской районной организацией Коми республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» по оценке доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество предприятий потребительской сферы, адаптированных путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | 1 |
| Контрольное событие 39 | Подготовлен протокол совещания | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Задача 2. Организация работы по размещению информационных материалов о доступности объектов и услуг для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие4.2.1. | Организация работы по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг | 4 |
| Мероприятие4.2.1.1. | Размещение на сайтах учреждений информаций о доступности объекта и получения оказываемых услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг | 4 |
| Контрольное событие 40 | Проведено информирование на сайте, социальных сетях граждан с инвалидностью, маломобильных групп населения о доступности объекта и услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 41 | Проведен онлайн-опрос среди граждан с инвалидностью для определения потребности в доступе к объекту и услуге | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие4.2.1.2. | Закрепление ответственных лиц по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры | 01.01. 2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  |  |  |  | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг | 4 |
| Контрольное событие 42 | Размещены объявления о социокультурных мероприятиях в СМИ и готовности ответственных лиц для сопровождения граждан с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие4.2.2. | Опрос-анкетирование граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения о степени удовлетворенности доступностью объектов и получения услуг на официальных сайтах учреждений | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Доля граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 55 |
| Мероприятие4.2.2.1. | Создание системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Доля граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 55 |
| Контрольное событие 43 | Оформлены паспорта доступности объектов, составление дорожных карт по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие4.2.2.2. | Размещение на официальных сайтах учреждений, информационных стендах, в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» сведений о доступности получения услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Доля граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 55 |
| Контрольное событие 44 | Размещены сведения о доступности получения услуг в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.3. | Проведение мероприятий по информационно-разъяснительной работе по адаптации предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг | 4 |
| Мероприятие 4.2.3.1 | Размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях, в районной газете «Наша жизнь») информационно- разъяснительных материалов о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг | 4 |
| Контрольное событие 45 | Подготовлена информация для размещения о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие 4.2.3.2. | Освещение сведений на сайте АМР, в соцсетях о мероприятиях, проводимых для предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) в целях обеспечения доступности граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг | 4 |
| Контрольное событие 46 | Организовано размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях) информации о доступности для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Задача 3. Открытие творческого и личностного потенциала граждан с инвалидностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3.1. | Проведение конкурсов, фестивалей, квестов, спортивных мероприятий и мероприятий по адаптивному туризму для граждан с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов для граждан с инвалидностью | 1 |
| Мероприятие 4.3.1.1. | Проведение творческого фестиваля среди людей с инвалидностью «Зажги звезду народную» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, общество инвалидов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.10. 2024 | 31.12.2024 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 |  |  |  |  |  | Х | Количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов для граждан с инвалидностью | 1 |
| Мероприятие 4.3.1.2 | Освещение сведений о мероприятиях с участием граждан с инвалидностью на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов для граждан с инвалидностью | 1 |
| Контрольное событие 48 | Заключены договора на приобретение призов, организацию питания для участников фестиваля | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.09. 2024 | 30.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 49 | Организовано размещение информации на официальном сайте, социальных сетях о проведенном мероприятии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.09. 2024 | 30.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие 4.3.2. | Участие граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество проведенных спортивных мероприятий по адаптивному туризму | 1 |
| Мероприятие 4.3.2.1. | Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.06. 2024 | 30.06.2024 | 44,0 | 0 | 0 | 44,0 |  | Х |  |  |  |  | Количество проведенных спортивных мероприятий по адаптивному туризму | 1 |
| Мероприятие 4.3.2.2 | Освещение сведений о мероприятиях с участием граждан с инвалидностью на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | X |  | X | Количество проведенных спортивных мероприятий по адаптивному туризму | 1 |
| Контрольное событие 50 | Заключены договора на приобретение формы для членов команды и иных товаров | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, совет ветеранов | 01.04. 2024 | 31.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 51 | Организовано размещение информации на официальном сайте АМР, социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.05. 2024 | 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по программе 4 | Х | Х | Х | Х | 134,0 | 0 | 0 | 134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение вовлеченности граждан пожилого возраста в спортивную и культурно-досуговую деятельность для развития их активности и самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие5.1.1. | Проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов | 01.10. 2024 | 30.11. 2024 | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 |  |  |  |  |  | Х | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях | 2100 |
| Мероприятие5.1.1.1. | Заключение договоров на предоставление площадки для проведения спортивного праздника, приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов | 01.09. 2024 | 01.10. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  | Х | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях | 2100 |
| Контрольное событие 52 | Организовано создание организационного комитета по проведению спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.08. 2024 | 31.08. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Контрольное событие 53 | Организовано анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.09. 2024 | 01.10. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие5.1.1.2. | Проведение спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.10. 2024 | 30.11. 2024 | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 |  |  |  |  |  | Х | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях | 2100 |
| Контрольное событие 54 | Организовано заключение договора на аренду помещений, договоров на поставку товаров и услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.09. 2024 | 01.10. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Мероприятие5.1.1.3. | Размещение информации о проведении спортивного праздника для граждан пожилого возраста на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.09. 2024 | 30.11. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  | Х | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в спортивных и культурно-досуговых мероприятиях | 2100 |
| Контрольное событие 55 | Организовано освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.10. 2024 | 30.11. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие5.1.2. | Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.07. 2024 | 10.10. 2024 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |  |  |  | Х |  | Х | Количество граждан пожилого возраста, участвующих в районном форуме «Забота» | 95 |
| Мероприятие5.1.2.1. | Организация заседаний организационного комитета «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.07. 2024 | 10.10. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  | Х | Количество граждан пожилого возраста, участвующих в районном форуме «Забота» | 95 |
| Контрольное событие 56 | Заключены договоры на приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.09. 2024 | 30.09. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Мероприятие5.1.2.2. | Анонсирование мероприятия в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.07. 2024 | 30.09. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  | Количество граждан пожилого возраста, участвующих в районном форуме «Забота» | 95 |
| Контрольное событие 57 | Организовано анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.09. 2024 | 30.09. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.2.3. | Проведение районного форума «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.10. 2024 | 31.10. 2024 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 |  |  |  |  |  | Х | Количество граждан пожилого возраста, участвующих в районном форуме «Забота» | 95 |
| Контрольное событие 58 | Организовано проведение VI районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 25.09. 2024 | 10.10. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X |  | Х |  |  |
| Задача 2. Укрепление взаимосвязи поколений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие5.2.1. | Организация чествования ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | Х | Х |  | Х |  | Х | Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея | 10 |
| Мероприятие5.2.1.1. | Приобретение памятных подарков и цветов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 1,6 | 0 | 0 | 1,6 | Х | Х |  | Х |  | Х | Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея | 10 |
| Контрольное событие 59 | Организовано приобретение цветов по авансовым отчетам | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.02. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие5.2.1.2. | Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея | 10 |
| Контрольное событие 60 | Подготовлены материалы для размещения информации на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.02. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. | Проведение конкурса ветеранских организаций, направленного на патриотическое воспитание детей и подростков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество проведенных конкурсов ветеранских организаций, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков | 1 |
| Мероприятие 5.2.2.1. | Проведение районного конкурса среди первичных ячеек Районного совета ветеранов «Поговори с ветераном» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество проведенных конкурсов ветеранских организаций, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков | 1 |
| Контрольное событие 61 | Организовано заключение договоров на приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.12. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие 5.2.2.2. | Освещение мероприятий на официальном сайте района и соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | X |  | X | Количество проведенных конкурсов ветеранских организаций, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков | 1 |
| Контрольное событие 62 | Организовано размещение информации на официальном сайте, социальных сетях с подведением итогов районного конкурса | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.12. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие5.2.3. | Организация работы волонтерского движения «серебряные волонтеры» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество проведенных мероприятий «серебряными волонтерами», занятых социально-значимой деятельностью | 4 |
| Мероприятие5.2.3.1. | Вовлечение граждан пожилого возраста в социально-значимую активную деятельность, участие в акциях по оказанию гуманитарной помощи, культурном досуге, спортивных мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество проведенных мероприятий «серебряными волонтерами», занятых социально-значимой деятельностью | 4 |
| Контрольное событие 63 | Участие «серебряных волонтеров» в реализации клубных направлений различной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Мероприятие5.2.3.2. | Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество проведенных мероприятий «серебряными волонтерами», занятых социально-значимой деятельностью | 4 |
| Контрольное событие 64 | Размещение информации на официальных сайтах о мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | управление культуры, управление образования, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Основное мероприятие5.2.4. | Увековечивание памяти погибших при защите Отечества | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 305,6 | 0 | 275,0 | 30,6 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях | 5 |
| Мероприятие5.2.4.1. | Изготовление и установка мемориальных знаков на воинских захоронениях с вовлечением граждан и общественных организаций в социально-значимую активную деятельность, участие граждан в акциях по оказанию гуманитарной помощи | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12.2024 | 305,6 | 0 | 275,0 | 30,6 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество установленных мемориальных знаков на воинских захоронениях | 5 |
| Мероприятие 5.2.4.2 | Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Боброва Е.Б. | Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью | 01.01. 2024 | 31.12 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х |  | Х |  | Х | Количество публикаций о мероприятиях на официальном сайте района и социальных сетях | 5 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | Х | Х | Х | Х | 447,2 | 0 | 275,0 | 172,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Создание условий для развития социальной сферы» | Х | Х | Х | Х | 2 421,2 | 0 | 315,0 | 2 106,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |