- Коми Республикаын «Сыктывдiн»

- муниципальнöй районса администрациялöн

# ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от  5 августа  2022 года     				                                                           № 8/1003

Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» (в ред. постановлений от 23.01.2023г. № 1/68, 19.06.2023г. № 6/870, 19.07.2023г. № 7/1039, 06.09.2023г. № 9/1352, от 05.12.2023г. № 12/1895, от 26.03.2024г. №3/359, от 31.05.2024г. №5/675, от 02.09.2024г. № 9/1134, от 21.11.2024г. № 11/1631)

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официального опубликования.

Глава муниципального района «Сыктывдинский» –

руководитель администрации                                                                        Л.Ю. Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

года № 8/1003 от 02.08.2022 г.

Муниципальная программа

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

«Развитие образования»

| Наименование ответственного исполнителя - | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |
| --- | --- |
| Дата составления проекта муниципальной программы - | 01.09.2023 |
| Должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя - | Привалова Анна Александровна, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми тел.: 8(82130) 7-19-06 е-mail: vilgort11@yandex.ru Рудецкая Марина Владимировна, профконсультант управления образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми тел.: 8(82130) 7-16-73 е-mail: vilgort11@yandex.ru |

Начальник управления образования

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми                                                           Н.Н.  Панюкова

Содержание программы

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» | 4-6 |
|  | Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | 7-9 |
| 2. | Паспорта и описание подпрограмм муниципальной программы | 9-20 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 1 «Дошкольное образование» | 9-10 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 2 «Общее образование» | 10-12 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 3 «Организация дополнительного образования» | 12-14 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 4 «Реализация молодежной политики» | 15-16 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» | 16-20 |
| 3. | Приложения: | 21-80 |
|  | Таблица 1. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ | 21-39 |
|  | Таблица 2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы | 40-49 |
|  | Таблица 3. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) | 49-60 |
|  | Таблица 4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МР «Сыктывдинский» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования | 61-77 |
|  | Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе | 78-81 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы (структурные подразделения администрации МР «Сыктывдинский», участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы) | - Управление культуры и спорта муниципального района «Сыктывдинский». - Отдел экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. - Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района «Сыктывдинский». |
| Участники муниципальной программы (государственные и муниципальные учреждения, общественные организации, участвующие в реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | - Муниципальные дошкольные образовательные организации. - Муниципальные общеобразовательные организации. - Муниципальные центры дополнительного образования. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Подпрограмма «Дошкольное образование» - Подпрограмма «Общее образование» - Подпрограмма «Организация дополнительного образования» - Подпрограмма «Реализация молодежной политики» - Подпрограмма «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - Разработка комплексных планов реализации программы на каждый год. - Разработка ведомственных целевых проектов и участие в реализации проектов регионального уровня. - Разработка и утверждение финансовых механизмов. |
| Цель муниципальной программы | Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи. |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста. - Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан. - Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков. - Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. - Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (%). - Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (%). - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (%). - Наличие молодежного волонтерского движения (да/нет). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2023-2027 гг. |
| Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы | «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
| Объемы финансирования муниципальной программы | - Общий объём финансирования Программы на 2023-2027 годы предусматривается в размере 5 784 457,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 529 310,4 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 4 531 289,3 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 723 858,0 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета: 2023 год – 48 314,0 тыс. рублей; 2024 год – 139 279,4 тыс. рублей; 2025 год – 66 506,0 тыс. рублей; 2026 год – 235 999,9 тыс. рублей; 2027 год – 39 211,1 тыс.рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 897 752,6 тыс. рублей; 2024 год – 920 738,2 тыс. рублей; 2025 год – 885 189,2 тыс. рублей; 2026 год – 952 069,1 тыс. рублей; 2027 год – 875 540,2 тыс.рублей. за счёт средств местного бюджета: 2023 год – 147 663,3 тыс. рублей; 2024 год – 157 613,7 тыс. рублей; 2025 год – 118 836,4 тыс. рублей; 2026 год – 152 279,5 тыс. рублей; 2027 год – 147 465,1 тыс.рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы | - Общий объем финансирования национального проекта на 2023-2027 годы предусматривается в размере 16 931,5 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 14 156,9 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета – 2 774,6 тыс. рублей. - Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: - За счет средств федерального бюджета: - 2023 год – 1 003,9 тыс. рублей; - 2024 год – 3 726,7 тыс. рублей; - 2025 год – 3 328,1 тыс. рублей; - 2026 год – 3 049,1 тыс. рублей; - 2027 год – 3049,1 тыс.рублей. - за счёт средств бюджета Республики Коми: - 2023 год – 52,8 тыс. рублей; - 2024 год – 175 ,2 тыс. рублей; - 2025 год – 175,2 тыс. рублей; - 2026 год – 1 185,7 тыс. рублей; - 2027 год – 2774,6 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов к 2027 году: - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составит 90%. - Уменьшение до 5% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации от общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам, ежегодно будет составлять 100%. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района составит 78%. - Наличие в районе молодежного волонтерского движения. |

Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального - экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, утвержденной решением Совета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года № 53/9-1.

Главной целью муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» (далее - Программа) является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере образования муниципального района, Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования, с Программой развития образования в регионе и на уровне Российской Федерации, Национальным проектом развития образования.

Приоритетами в сфере реализации Программы развития образования являются:

- реализация целевых правительственных и ведомственных проектов в сфере образования;

- обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте 1 - 6 лет;

- создание современной образовательной среды, оснащение образовательной деятельности;

- обеспечение условия для воспитания личности;

- обеспечение качественного доступного образования, в том числе для детей с отклонениями в здоровье и инвалидов;

- обеспечение функционирования эффективной системы оценки качества образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

- содействие формированию навыков здорового образа жизни молодежи, чувства патриотизма и гражданской ответственности;

- противодействие негативным проявлениям и агрессивно настроенным молодежным движениям, призывающим к национальной вражде;

- формирование целостной системы поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи;

- развитие созидательной активности молодежи; внедрение и распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью;

- создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций.

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

- повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;

- развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

- содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;

- создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися;

- развитие единого информационного образовательного пространства в образовательных организациях муниципалитета;

- укрепление материально-технического состояния зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности;

- оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы;

- эффективное использование педагогами цифровых образовательных ресурсов;

- охват национальной системой учительского роста не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

- создание на уровне муниципалитета и в школах системы выявления и поддержки талантливых детей;

- создание условия для инклюзивного образования.

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие образования муниципального района, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества образования

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский».

Паспорт подпрограммы 1

муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования»

«Дошкольное образование»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | Муниципальные дошкольные образовательные организации. Муниципальные общеобразовательные организации (дошкольные группы). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Разработка проектов |
| Цели (цель) подпрограммы 1 | Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования. - Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%). - Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года 6 лет (%). - Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования (кол-во). - Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению (кол-во). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2023-2027 годы |
| Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы | - |
| Объемы финансирования подпрограммы 1 | - |
| Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Реализация мероприятий позволит достичь следующих конечных результатов: - Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составит 71%. - Уменьшение до 5% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации от общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. - Общее количество консультационных центров при дошкольных образовательных организациях для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, будет составлять 6 центров. - Сохранение количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10 организаций. |

- Паспорт подпрограммы 2

- муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский»

- Республики Коми «Развитие образования»

- «Общее образование»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | Муниципальные общеобразовательные организации. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Разработка и реализация проектов |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан. |
| Задачи подпрограммы 2 | - Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования. - Обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования. - Создание условий для воспитания и развития личности учащихся. - Формирование муниципальной системы учительского роста. - Модернизация и обновление образовательной среды в школах района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (%). - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (%). - Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) (%). - Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (%). - Доля детей с первой и второй группой здоровья (%). - Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций (%). - Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. - Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (%). - Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (%). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2023-2027 годы |
| Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы | «Современная школа» «Успех каждого ребенка» |
| Объемы финансирования подпрограммы 2 | - |
| Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | - Реализация мероприятий позволит достичь следующих конечных результатов: - Сохранение на уровне 100 % доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании составит 0%. - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании составит 0 %. - Ежегодно 100% детей, имеющих статус ОВЗ, будут охвачены обучением по адаптированным программам. - Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (от общего количества педагогов) составит 86%. - Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях составит 90%. - Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций составит не менее 98%. - Ежегодно в 9 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей. - Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района составить 68%; - Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций составит 50%. |

Паспорт подпрограммы 3

муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский»

Республики Коми «Развитие образования»

«Организация дополнительного образования»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | Муниципальные центры дополнительного образования. Муниципальные общеобразовательные организации. Муниципальные дошкольные образовательные организации. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 3 | Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков. |
| Задачи подпрограммы 3 | - Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации. - Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (%). - Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования (%). - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств). - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. - Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования (ед.). 6. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (руб.). 7. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 8. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2023-2027 годы |
| Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 3 | «Успех каждого ребенка» |
| Объемы финансирования подпрограммы 3 | - Общий объём финансирования Подпрограммы 3 на 2023-2027 годы предусматривается в размере 1 593,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. За счёт средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета –1 593,4 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета: 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год -0 тыс.рублей. За счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс.рублей. За счёт средств местного бюджета: 2023 год – 689,1 тыс. рублей; 2024 год – 904,3 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0 тыс.рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 3 | - - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Реализация мероприятий позволит достичь следующих конечных результатов: 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района, составит 78%; 2. Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования, составит 89%; 3. Ежегодно доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) составит 100%. 4. Ежегодно доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере составит 10%. 5. Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования составит 24 ед.; 6. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе составит 58866 рублей. 7. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей будет составлять не более 40%. 8. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) будет составлять 100%. |

- Паспорт подпрограммы 4

- муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский»

- Республики Коми «Развитие образования»

- «Реализация молодежной политики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | Муниципальные общеобразовательные учреждения. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 4 | Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. |
| Задачи подпрограммы 4 | - Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи. - Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 4 | - Наличие волонтерского движения (да/нет). - Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (%). - Наличие муниципального центра патриотического воспитания (да/нет). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 4 | 2023-2027 годы |
| Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 4 |  |
| Объемы финансирования подпрограммы 4 | - |
| Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 4 | - |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4 | Реализация мероприятий позволит достичь следующих конечных результатов: - Наличие волонтерского движения. - Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 57%. - Наличие центра патриотического воспитания. |

Паспорт подпрограммы 5

муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский»

Республики Коми «Развитие образования»

«Создание условий для текущего финансирования

и реализации муниципальной программы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | Управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | Муниципальные дошкольные образовательные организации. Муниципальные общеобразовательные организации. Муниципальные центры дополнительного образования. Управление культуры и спорта муниципального района «Сыктывдинский». |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | Разработка финансовых планов. Разработка муниципальных заданий для ОО. |
| Цели (цель) подпрограммы 5 | Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы. |
| Задачи подпрограммы 5 | - Создание безопасных современных условий обучения и воспитания. - Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы. - Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 5 | - Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность) (ед.). - Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (чел.). - Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (ед.). - Доля зданий, соответствующих современным требованиям (%). - Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (ед.). - Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях района от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях (%). - Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; - Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; - Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом (ед.). - Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (ед.). - Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) (ед.). - Количество реализованных проектных предложений в год (ед.). - Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе (руб.). - Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе (руб.). - Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми (%). - Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) (%). - Количество реализованных инициативных проектов (ед.). - Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (ед.). - Численность педагогических работников из числа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций , обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением (чел.) - Доля образовательных организаций, обновивших УМК (%). - Численность педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство (чел.). - Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» - Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 | 2023-2027 годы |
| Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках подпрограммы 5 | «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | - Общий объём финансирования подпрограммы на 2023-2027 годы предусматривается в размере 5 782 864,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 529 31,4 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 4 531 289,3 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 722 264,6 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета: 2023 год – 48 314,0 тыс. рублей; 2024 год – 139 279,4 тыс. рублей; 2025 год – 66 506,0 тыс. рублей; 2026 год – 235 999,9 тыс. рублей; 2027 год – 39 211,1 тыс.рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 897 752,6 тыс. рублей; 2024 год – 920 738,2 тыс. рублей; 2025 год – 885 189,2 тыс. рублей; 2026 год – 952 069,1 тыс. рублей; 2027 год – 875 540,2 тыс.рублей. за счёт средств местного бюджета: 2023 год – 146 974,2 тыс. рублей; 2024 год – 156 709,4 тыс. рублей; 2025 год – 118 836,4 тыс. рублей; 2026 год – 152 279,5 тыс. рублей 2027 год – 147 465,1 тыс.рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. |
| Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы 5 | - Общий объем финансирования национального проекта на 2023-2027 годы предусматривается в размере 16 532,9 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 13 758,3 тыс. рублей; - за счет средств республиканского бюджета – 2 774,6 тыс. рублей. - Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: - За счет средств федерального бюджета: 2023 год – 1 003,9 тыс. рублей; 2024 год – 3 328,1 тыс. рублей; 2025 год – 3 328,1 тыс. рублей; 2026 год – 3 049,1 тыс. рублей; 2027 год – 3 049,1 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 52,8 тыс. рублей; 2024 год – 175 ,2 тыс. рублей; 2025 год – 175,2 тыс. рублей; 2026 год – 1 185,7 тыс. рублей; - 2027 год – 1 185,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 5 | Реализация мероприятий позволит достичь следующих конечных результатов: - Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, ежегодно будет увеличиваться на 3 ед. - Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составит не менее 1329 человек ежегодно. - Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания к 2027 год составит 5 ед. - Доля зданий, соответствующих современным требованиям, составит не менее 85 %. - Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности составит 15 ед. - Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, во внеурочное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях составит 52%. - Численность детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, составит от 1200 до 1541 человек ежегодно. - Численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время составит не менее 379 человек ежегодно - Количество функционирующих школьных спортивных клубов в образовательных организациях района составит 9 единиц. - Реализация не менее 1 народного проекта в год в сфере образования. - Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) составит не менее 1 ед. в год. - Количество реализованных проектных предложений составит 18 ед. - Средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций составит 57776,00 рублей. - Средний размер заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций составит 71663,0 рублей. - Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций будет составлять не более 40%. - Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) будет составлять 100%. - Количество реализованных инициативных проектов составит не менее одного. - Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию, составит 9 ед. - Численность педагогических работников из числа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных, обеспеченных выплатам денежного вознаграждения составит 9 человек. - Доля образовательных организаций, обновивших УМК составит 100%. - Численность педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство, составит 189 человек. - Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» составит 90%. - Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий в 2024 году составит 1 единица. |

Таблица 1

Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы и ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее – ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Информационно-разъяснительная работа по открытию семейных групп. 2. Функционирование консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) и родительской общественности на базе ДОО района. 3. Открытие семейных дошкольных групп. 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. | 1. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года 6 лет. 3. Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. 2. Обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов. 3. Координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей воспитанников, вовлеченных в процесс образования. 4. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. |
| Задача 2. «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1.Реализация основных образовательных программ и адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Реализация программ дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях. 2. Оказание платных образовательных услуг, направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в различных направлениях (интеллектуальное, художественно-эстетическое, интеллектуальное, спортивное и др.). | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.3 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Деятельность муниципальных пилотных площадок; региональных ресурсных центров и региональных опорно-методических площадок. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.1 Развитие форм и моделей предоставления общего образования. | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Удовлетворение запросов родителей формами предоставления услуг общего образования. 2. Создание условий для реализации ООП. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.2 Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Реализация АООП для детей с ОВЗ. 2. Создание необходимых условий для обучения больных детей и инвалидов. | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК). |
| Задача 2. «Обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.1 Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Внедрение ФГОС в 1-х и 5-х классах в штатном режиме. - Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с изменениями в ФГОС НОО, ООО. | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.2. Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Внедрение обновленных ФГОС в штатном режиме. 2. Подготовка нормативной базы и условий для реализации обновленных ФГОС. 3. Повышение квалификации педагогов по ФГОС. | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.3 Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Обеспечение комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. - Обновление содержания образования. - Повышение квалификации педагогов района в том числе по функциональной грамотности. | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.4 Реализация профильного обучения. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Изучение спроса. - Создание условий для реализации профильных предметов. Профориентационная работа с целью раннего выбора профиля. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. |
| 12 | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка и реализация проекта «Управление качеством по результатам». | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Работа со школами с низкими результатами. 2. Разработка и реализация Дорожных карт по управлению результатами на уровне УО и в ОО. 3. Работа межшкольных творческих групп по актуальным для района проблемам. | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 13 | Основное мероприятие 2.2.6 Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Мониторинг. 2. Комплекс мер по подготовке к ГИА. 3. Пробные экзамены и анализ результатов. 4. Обсуждение результатов на Координационном Совете при администрации. | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 14 | Основное мероприятие 2.2.7 Обновление содержания, технологий, форм обучения. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 2. Эффективное использование образовательной среды школы. 3. Использование цифровых ресурсов в учебно-воспитательном процессе. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. |
| 15 | Основное мероприятие 2.2.8 Реализация Концепции этнокультурного образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Работа с родителями по выбору предметов этнокультурной направленности. 2. Внеурочная и внешкольная работа по привитию интереса к коми языку, литературе, культуре, искусству, истории. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района |
| 16 | Основное мероприятие 2.2.9 Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Реализация регионального проекта «Современная школа». | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Обновление содержания и методов обучения предметных областей («Технология», «Физика», «Химия», «Биология» и других) в общеобразовательных организациях. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. |
| Задача 3. «Создание условий для воспитания и развития личности учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.3.1 Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Открытие кадетских классов. 2. Развитие Юнармейских отрядов. 3. Развитие форм работы с участниками РДШ. 4. Функционирование органов ученического самоуправления и детских организаций. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 18 | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Реализация регионального проекта «Билет в будущее». | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Реализация профориентационного направления в ОО района: - проведение образовательных мероприятий по различным профессиям в школах района; - мастер-классы и экскурсии на предприятия, - «профессиональные пробы»; районная ярмарка профессий; посещение ВУЗов и ССУЗов, - участие в открытых онлайн уроках. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 19 | Основное мероприятие 2.3.3 Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка». | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Проведение районных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научно-исследовательской, творческой, изобретательской и физкультурно-спортивной деятельности. 2. Ведение реестра одаренных детей в ГИСЭО. 3. Ведение районного банка одаренных детей. 4. Организация отборочного этапа на обучение в республиканском лицее-интернате для одарённых детей из сельской местности. 5. Поощрение особо отличившихся учащихся Малой Премией Сыктывдинского района. 6. Качественная подготовка учащихся к олимпиадам, различным конкурсам районного и республиканского уровня. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 20 | Основное мероприятие 2.3.4 Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности. | Образовательные организации, реализующие программы внеурочной деятельности | 2023 |  | 2027 | 1. Разработка и внедрение качественных программ внеурочной деятельности. 2. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями для проведения школьных мероприятий. 3. Выявление активно работающих педагогов, внедряющих эффективные формы работы. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 21 | Основное мероприятие 2.3.5 Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Организация спортивно-массовой работы в ОО и на уровне района. - Выполнение норм ГТО. - Летний отдых и круглогодичное оздоровление. - Участие в конкурсах и соревнованиях. - Создание и деятельность спортивных клубов. | Доля детей с первой и второй группой здоровья. |
| Задача 4. «Формирование муниципальной системы учительского роста» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.4.1 Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта «Учитель будущего». | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - 1. Курсовая переподготовка. - 2. Работа РМО. - 3. Семинары, научно-практические конференции, марафоны. | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. |
| 23 | Основное мероприятие 2.4.2. Организация аттестации педагогов ОО района. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов. 2. Создание условий для успешного прохождения аттестации педагогами. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. |
| 24 | Основное мероприятие 2.4.3. Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Участие в конкурсах различного уровня, в том числе молодых педагогов. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. |
| 25 | Основное мероприятие 2.4.4. Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2027 | 1. Работа стажировочных площадок. 2. Распространение опыта на республиканских Форумах и мероприятиях. 3. Организация республиканских мероприятий на безе школ района. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. |
| Задача 5. «Модернизация и обновление образовательной среды в школах района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.5.1. Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Оснащение и открытие Центров «Точка роста». | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. |
| 27 | Основное мероприятие 2.5.2 Создание современной цифровой образовательной среды. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Внедрение образовательных онлайн-ресурсов в урочное и во внеурочное время для повышения качества образования. - Обеспечение информационной безопасности в ОО. - Подключение к скоростному Интернету ОО. - Повышение квалификации кадров в области цифровых технологий. 5. Функционирование ГИС «Электронное образование». 6. Готовность педагогов к дистанционному обучению обучающихся. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. |
| 28 | Основное мероприятие 2.5.3 Организация работы по направлению «Современная школьная библиотека». | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Реализация проектов в школьных библиотеках. 2. Развитие информационного пространства и освоение новых форм информационных технологий в деятельности библиотек. 3. Выявление и распространение лучшего опыта школьных библиотек. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. |
| Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Основное мероприятие 3.1.1 Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Организация и проведение индивидуальной работы с учащимися, особенно состоящими на профилактических учетах, по привлечению их в кружки и секции. 2. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями. 3. Создание новых мест в учреждениях дополнительного образования. | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. 2. Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования. 3. Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования. |
| 30 | Основное мероприятие 3.1.2 Функционирование Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт. | Шестакова Н.В., директор МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт | 2023 |  | 2027 | Укрепление и обновление материально-технической базы МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт. | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств). - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. |
| Задача 2. «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Основное мероприятие 3.2.1 Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Курсовая переподготовка. 2. Обучение в межкурсовой период. 3. Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. |
| 32 | Основное мероприятие 3.2.2. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Аттестация педагогов дополнительного образования. Разработка и реализация Программы оздоровления муниципальных финансов в сфере образования на период 2023-2027 годов. | 1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. 2. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей. 3. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей). |
| 33 | Основное мероприятие 3.2.3 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Функционирование навигатора системы доп. Образования на портале komi.pfdo. 2. Обновление программ дополнительного образования с учетом интересов детей и их родителей. 3. 100% зачисление обучающихся на программы дополнительного образования на портале komi.pfdo по сертификатам. 4. Обеспечение соответствия числа реализуемых дополнительных программ числу программ, размещенных на портале komi.pfdo. | 1. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. 2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств). 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Основное мероприятие 4.1.1 Участие в реализации проекта «Социальная активность». | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Повышение социальной активности молодежи. 2. Организация волонтерской деятельности. 3. Участие в региональных проектах. 4. Разработка и реализация молодёжных проектов. | Наличие муниципального центра патриотического воспитания. |
| 35 | Основное мероприятие 4.1.2 Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Помощь ветеранам, инвалидам. 2. Разработка и реализация социальных проектов, направленных на поддержку детей и старшего поколения. 3. Организация акций и мероприятий для волонтеров. | Наличие волонтерского движения. |
| 36 | Основное мероприятие 4.1.3 Организация мероприятий для молодежи патриотического характера. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Реализация плана мероприятия по патриотическому воспитанию. 2. Функционирование Центра патриотического воспитания и реализация на его базе мероприятий для обучающихся. | Наличие муниципального центра патриотического воспитания. |
| Задача 2. «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Проведение массовых спортивных игр, соревнований среди молодежи. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. |
| 38 | Основное мероприятие 4.2.2 Проведение координационных советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя администрации муниципального района. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Рассмотрение вопросов по работе с молодежью при администрации района, принятие управленческих решений. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание безопасных современных условий обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 5.1.1 Строительство и реконструкция. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Подготовка проектно-сметной документации и соглашений. 2. Создание современных условий в соответствии с ведомственным проектом «Современная школа». 3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) организаций дошкольного и общего образования. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. |
| 40 | Основное мероприятие 5.1.2 Подготовка ОО к новому учебному году. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | - Выполнение требований надзорных органов. - Текущий ремонт зданий и сооружений. - Создание безопасных условий обучения и воспитания. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. |
| 41 | Основное мероприятие 5.1.3 Информационная безопасность в сети. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Установка программного обеспечения для контент-фильтров. 2. Размещение рекомендаций на сайтах ОО для участников образовательных отношений. 3. Участие детей в Едином уроке безопасности. 4. Обеспечение провайдерами услуг Интернет с контент-фильтрацией. | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая безопасность). |
| 42 | Основное мероприятие 5.1.4 Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организаций. 2. Оснащение школ современным компьютерным оборудованием. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. |
| Задача 2. «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Основное мероприятие 5.2.1 Создание современной образовательной среды. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2023 | 2027 | - Оснащение образовательного процесса современным оборудованием. - Эффективное использование оборудования и материалов в практической деятельности. | 1. Доля зданий, соответствующих современным требованиям. 2. Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. |
| 44 | Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение УМК, справочниками, литературой. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2023 | 2027 | - 1. Разработка и реализация планов по оснащению УМК в соответствии с новым перечнем учебников. - 2. Поэтапная замена учебников в соответствии с ФПУ 2022. - 3. Инвентаризация учебников в АРИСМО. | Доля зданий, соответствующих современным требованиям. |
| Задача 3. «Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессные (проектные) мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Основное мероприятие 5.3.1 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными образовательными организациями. | 1. Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами). 2. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год. |
| 46 | Основное мероприятие 5.3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Выполнение предписаний надзорных органов. | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами). |
| 47 | Основное мероприятие 5.3.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Создание нормативно-правовой базы по организации питания учащихся 1 – 4 классов в общеобразовательных учреждениях Сыктывдинского района. 2. Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. | Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. |
| 48 | Основное мероприятие 5.3.4. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях. 2. Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 3. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях. 4. Реализация инициативных проектов. | 1. Количество реализованных инициативных проектов. 2. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год. 3. Количество реализованных проектных предложений в год. 4. Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий. |
| 49 | Основное мероприятие 5.3.5. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1. Создание нормативно-правовой базы по проведению оздоровительной кампании детей. 2. Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование оздоровительной кампании детей. 3. Выделение путевок для детей на условиях софинансирования. | 1. Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общеобразовательных организациях района, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. 2. Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом. 3. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. 4. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время |
| 50 | Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Организация плановых мероприятий. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования». |
| 51 | Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | 1.Финансирование мероприятий по работе с молодежью. 2.Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 3.Оснащение общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений, указанных организаций, государственными символами Российской Федерации. 4.Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию. Численность педагогических работников из числа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением |
| 52 | Основное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ. | Доля образовательных организаций, обновивших УМК. |
| 53 | Основное мероприятие 5.3.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Предоставление межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы. | Численность педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство. |
| 54 | Основное мероприятие 5.3.10. Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными образовательными организациями в Республике Коми образовательных программ. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2027 | Разработка и реализация Программы оздоровления муниципальных финансов в сфере образования на период 2023-2027 годов. | 1. Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций). 2. Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. 3. Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. 4. Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми. |

Таблица 2

Перечень

и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Ед. измерения | Направленность <1> | Принадлежность <2> | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 факт | 2023 факт | 2024 план | 2025 план | 2026 план | 2027 план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа муниципального района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет. | в % к общей численности детей |  | ИЦ ИС | 70,93 | 72,7 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. | в % к общей численности желающих получать услуги дош. образования |  | ИЦ | 6,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 3. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. | в % к общему числу выпускников |  | ИЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. | в % |  | ИЦ ИС ИРП | 72 | 75,6 | 75,6 | 76 | 77 | 78 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 5. | Наличие молодежного волонтерского движения. | да/нет |  | ИЦ ИРП | да | да | да | да | да | да | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет. | в % к общей численности детей |  | ИЗ ИМ | 70,93 | 72,7 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. | в % |  | ИЗ ИМ | 6,7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 3. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования. | количество |  | ИЗ ИРП ИМ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 2. «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. | количество |  | ИЗ ИМ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. | в % |  | ИЗ ИМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 6. | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК). | в % к общему числу детей с ОВЗ |  | ИЗ ИМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 2. «Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | в % от числа выпускников 11 классов |  | ИЗ ИМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 8. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. | в % от числа выпускников 9 классов |  | ИЗ ИМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 9. | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. | в % |  | ИЗ ИМ | 77,6 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 3. «Создание условий для воспитания и развития личности учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. | в % |  | ИЗ ИМ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 11. | Доля детей с первой и второй группой здоровья. | в % |  | ИЗ ИМ | 93 | 95,7 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 4. «Формирование муниципальной системы учительского роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. | в % |  | ИЗ ИМ | 85.6 | 87,2 | 86 | 86 | 86 | 86 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 13. | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций. | в % |  | ИЗ ИМ | 33 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 5. «Модернизация и обновление образовательной среды в школах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | единица |  | ИЗ ИМ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. | в % |  | ИЗ ИРП ИМ | 71 | 75,6 | 75,6 | 76 | 77 | 78 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 16. | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования. | в % от кол-ва получающих услуги дополнительного образования |  | ИЗ ИМ | 67,7 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 17. | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | в % |  | ИЗ ИМ | 99,6 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 18. | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере. | в % |  | ИЗ ИМ | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 19. | Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования. | единица |  | ИЗ | 36 | - | - | 24 | - | - | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 2. «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. | рублей |  | ИЗ ИМ | 49552,6 | 52316 | 58886 | 58886 | 58886 | 58886 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 21 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | в % |  | ИЗ ИМ | - | 31,1 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» Управление культуры администрации МР «Сыктывдинский» |
| 22. | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | в % |  | ИЗ ИМ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» Управление культуры администрации МР «Сыктывдинский» |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Наличие волонтерского движения. | да/нет |  | ИЗ ИРП ИМ | да | да | да | да | да | да | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 24. | Наличие муниципального центра патриотического воспитания. | Да/нет |  | ИЗ ИМ | да | да | да | да | да | да | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 2. «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. | В % к общему числу молодежи |  | ИЗ ИМ | 33 | 58,2 | 57 | 57 | 57 | 57 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание безопасных современных условий обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность). | единица |  | ИЗ ИМ | 3 | 13 | 14 | 3 | 3 | 3 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 27. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. | Единица |  | ИЗ ИМ | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 2. «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Доля зданий, соответствующих современным требованиям. | В % |  | ИЗ ИМ | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 29. | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. | Единица |  | ИЗ ИМ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| Задача 3. «Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общеобразовательных организациях района, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. | в % |  | ИЗ ИМ | 65 | 52,2 | 52 | 52 | 52 | 52 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 31 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. | количество |  | ИЗ ИМ | 1476 | 1520 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 32 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. | количество |  | ИЗ ИМ | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 33 | Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом. | Единица |  | ИЗ ИМ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 34 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год. | Единица |  | ИЗ ИМ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 35 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами). | Единица |  | ИЗ ИМ | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 36 | Количество реализованных проектных предложений в год. | Единица |  | ИЗ ИМ | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 37. | Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. | Рублей |  | ИЗ ИМ | 48744 | 51025 | 57776 | 57776 | 57776 | 57776 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 38. | Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. | Рублей |  | ИЗ ИМ | 58624 | 60544 | 71663 | 71663 | 71663 | 71663 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 39. | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми. | В % |  | ИЗ ИМ | - | 44 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 40. | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций). | В % |  | ИЗ ИМ | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 41. | Количество реализованных инициативных проектов. | Единица |  | ИЗ ИМ | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 42. | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию. | Единица |  | ИЗ ИМ | - | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 43. | Доля образовательных организаций, обновивших УМК. | в % |  | ИЗ ИМ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 44. | Численность педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство. | Чел. |  | ИЗ ИМ | 184 | 181 | 188 | 189 | 189 | 189 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 45. | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» | в % |  | ИЗ ИМ | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 46. | Численность педагогических работников из числа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением | Чел. |  | ИЗ ИМ | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 47. | Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | Человек |  | ИЗ ИМ | 1352 | 1340 | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |
| 48. | Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | Единица |  | ИЗ ИМ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |

Таблица 3

Информация

по финансовому обеспечению муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

(с учетом средств межбюджетных трансфертов)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | Развитие образования | ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 5784457,7 | 1093729,9 | 1217631,3 | 1070531,6 | 1340348,5 | 1062216,4 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 "Дальнейшее обновление содержания образования, создание условия для повышения качества услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Реализация профильного обучения | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Обновление содержания, технологий, форм обучения | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Реализация Концепции этнокультурного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Реализация регионального проекта «Современная школа». | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3«Создание условий для воспитания и развития личности учащихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Развитие детский общественных объединений на территории муниципалитета | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Реализация регионального проекта «Билет в будущее». | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка». | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 "Формирование муниципальной системы учительского роста" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. | Создание условий для обеспечения неперерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта "Учитель будущего" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2. | Организация аттестации педагогов ОО района. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. | Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 "Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1. | Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.2. | Создание современной цифровой образовательной среды. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.3. | Организация работы по направлению «Современная школьная библиотека». | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 1593,4 | 689,1 | 904,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Функционирование Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 1593,4 | 689,1 | 904,3 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Участие в реализации проекта "Социальная активность" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2 | Проведение координационных советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя администрации муниципального района. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 5782864,3 | 1093040,8 | 1216727,0 | 1070531,6 | 1340348,5 | 1062216,4 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание безопасных современных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 6506,7 | 3116,0 | 2040,7 | 1350,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций с сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Оснащение образовательной деятельности в соответсвии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.1 | Создание современной образовательной среды | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2 | Оснащение УМК, справочниками, литературой | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 788851,9 | 175092,4 | 160778,0 | 131218,8 | 160881,3 | 160881,4 |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 6154,6 | 2421,8 | 933,2 | 933,2 | 933,2 | 933,2 |
| Основное мероприятие 5.3.3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 77745,7 | 15547,6 | 16276,2 | 15584,1 | 15168,9 | 15168,9 |
| Основное мероприятие 5.3.4 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 524873,5 | 35288,9 | 138264,8 | 49337,2 | 290057,4 | 11925,2 |
| Основное мероприятие 5.3.5 | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 10298,6 | 2143,4 | 2038,8 | 2038,8 | 2038,8 | 2038,8 |
| Основное мероприятие 5.3.6 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 258145,6 | 41761,9 | 54280,6 | 53820,9 | 54141,1 | 54141,1 |
| Основное мероприятие 5.3.7 | Финансирование мероприятий молодежной политики | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 17238,5 | 1198,7 | 4066,9 | 3503,3 | 4234,8 | 4234,8 |
| Основное мероприятие 5.3.8 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 3945241,3 | 791450,2 | 791160,9 | 787543,4 | 787543,4 | 787543,4 |
| Основное мероприятие 5.3.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в то числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 147807,9 | 25019,9 | 46886,9 | 25201,9 | 25349,6 | 25349,6 |
| Основное мероприятия 5.3.10 | Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными образовательными организациями в Республике Коми образовательных программ. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета  муниципального района «Сыктывдинский»  Республики Коми на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 5784457,7 | 1093729,9 | 1217631,3 | 1070531,6 | 1340348,5 | 1062216,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 529310,4 | 48314,0 | 139279,4 | 66506,0 | 235999,9 | 39211,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4531289,3 | 897752,6 | 920738,2 | 885189,2 | 952069,1 | 875540,2 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 723858,0 | 147663,3 | 157613,7 | 118836,4 | 152279,5 | 147465,1 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.1. | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.2. | Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Реализация профильного обучения | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Обновление содержания, технологий, форм обучения | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Реализация Концепции этнокультурного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Реализация регионального проекта «Современная школа». | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 "Создание условий для воспитания и развития личности учащихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Развитие детский общественных объединений на территории муниципалитета | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. Реализация регионального проекта «Билет в будущее». | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка». | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 "Формирование муниципальной системы учительского роста" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. | Создание условий для обеспечения неперерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта "Учитель будущего" | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2. | Организация аттестации педагогов ОО района. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. | Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1. | Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.2. | Создание современной цифровой образовательной среды. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.3. | Разработка и реализация проекта "Современная школьная библиотека" | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | Всего | 1593,4 | 689,1 | 904,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 1593,4 | 689,1 | 904,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Функционирование Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Разработка и реализация системы педагогов дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 1593,4 | 689,1 | 904,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 1593,4 | 689,1 | 904,3 |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Участие в реализации проекта «Социальная активность» | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1. | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2. | Проведение координационных советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя администрации муниципального района. | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 5782864,3 | 1093040,8 | 1216727,0 | 1070531,6 | 1340348,5 | 1062216,4 |
| Задача 1 Создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Всего | 6506,7 | 3 116,0 | 2 040,7 | 1 350,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 6506,7 | 3116,0 | 2040,7 | 1350,0 |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций с сфере образования в Республике Коми | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.1. | Создание современной образовательной среды | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. | Оснащение УМК, справочниками, литературой | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3«Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Всего | 788851,9 | 175092,4 | 160778,0 | 131218,8 | 160881,3 | 160881,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 358642,2 | 77487,5 | 69876,5 | 70426,1 | 70426,0 | 70426,1 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 430209,7 | 97604,9 | 90901,5 | 60792,7 | 90455,3 | 90455,3 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего | 408494,2 | 80369,0 | 80884,7 | 82413,5 | 82413,5 | 82413,5 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 292416,6 | 63921,0 | 56325,6 | 57390,0 | 57390,0 | 57390,0 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 116077,6 | 16448,0 | 24559,1 | 25023,5 | 25023,5 | 25023,5 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Всего | 6154,6 | 2421,8 | 933,2 | 933,2 | 933,2 | 933,2 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 6154,6 | 2421,8 | 933,2 | 933,2 | 933,2 | 933,2 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Всего | 77745,7 | 15547,6 | 16276,2 | 15584,1 | 15168,9 | 15168,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 56188,5 | 11082,3 | 11601,6 | 11879,8 | 10812,4 | 10812,4 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 20779,7 | 4309,8 | 4511,8 | 3548,5 | 4204,8 | 4204,8 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 777,5 | 155,5 | 162,8 | 155,8 | 151,7 | 151,7 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.4. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Всего | 524873,5 | 35288,9 | 138264,8 | 49337,2 | 290057,4 | 11925,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 311157,1 | 11207,9 | 77064,2 | 26096,2 | 196788,8 | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 192970,1 | 22109,7 | 52879,1 | 21361,3 | 86574,5 | 10045,5 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 20746,3 | 1971,3 | 8321,5 | 1879,7 | 6694,1 | 1879,7 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.5. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Всего | 10298,6 | 2143,4 | 2038,8 | 2038,8 | 2038,8 | 2038,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6094,4 | 1201,2 | 1223,3 | 1223,3 | 1223,3 | 1223,3 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 4204,2 | 942,2 | 815,5 | 815,5 | 815,5 | 815,5 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет субсидии на осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Всего | 10157,2 | 2002,0 | 2038,8 | 2038,8 | 2038,8 | 2038,8 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 6094,4 | 1201,2 | 1223,3 | 1223,3 | 1223,3 | 1223,3 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 4062,8 | 800,8 | 815,5 | 815,5 | 815,5 | 815,5 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.6. | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Всего | 258145,6 | 41761,9 | 54280,6 | 53820,9 | 54141,1 | 54141,1 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4787,0 | 1141,4 | 911,4 | 911,4 | 911,4 | 911,4 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 253358,6 | 40620,5 | 53369,2 | 52909,5 | 53229,7 | 53229,7 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего | 6634,7 | 1426,7 | 1302,0 | 1302,0 | 1302,0 | 1302,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 4787,0 | 1141,4 | 911,4 | 911,4 | 911,4 | 911,4 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 1847,7 | 285,3 | 390,6 | 390,6 | 390,6 | 390,6 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.7. | Финансирование мероприятий молодежной политики | Всего | 17238,5 | 1198,7 | 4066,9 | 3503,3 | 4234,8 | 4234,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 14156,9 | 1003,9 | 3726,7 | 3328,1 | 3049,1 | 3049,1 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 2774,6 | 52,8 | 175,2 | 175,2 | 1185,7 | 1185,7 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» | 307,0 | 142,0 | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.8. | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Всего | 3945241,3 | 791450,2 | 791160,9 | 787543,4 | 787543,4 | 787543,4 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 3945241,3 | 791450,2 | 791160,9 | 787543,4 | 787543,4 | 787543,4 |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в то числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 147807,9 | 25019,9 | 46886,9 | 25201,9 | 25349,6 | 25349,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 147807,9 | 25019,9 | 46886,9 | 25201,9 | 25349,6 | 25349,6 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.10 | Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными образовательными организациями в Республике Коми образовательных программ. | Всего | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Ед. измерения | Значение показателя объема услуги |  |  | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <10> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обучение по программам дошкольного образования (группа раннего дошкольного развития) |  | x | x | x | 67208,2 | 64267,7 | 59462,5 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число воспитанников обучающихся по программам дошкольного образования (группа раннего дошкольного развития) | человек | 303 | 290 | 268 | x | x | x |
| Обучение по программам дошкольного образования (группа воспитанников дошкольного возраста) |  | x | x | x | 222696,4 | 220504,6 | 224093,8 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число воспитанников обучающихся по программам дошкольного образования (группа воспитанников дошкольного возраста) | человек | 1004 | 995 | 1010 | x | x | x |
| Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования |  | x | x | x | 15748,5 | 15956,1 | 15753,1 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число воспитанников обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования | человек | 71 | 72 | 71 | x | x | x |
| Обучение по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образования |  | x | x | x | 19345,1 | 9892,4 | 9871,7 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число воспитанников обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образования | человек | 100 | 50 | 50 | x | x | x |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по программам начального общего образования |  | x | x | x | 312597,8 | 268797,7 | 368060,1 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся на начальном общем уровне | человек | 1347 | 1361 | 1384 | x | x | x |
| Обучение по программам начального общего образования (дети с ОВЗ) |  | x | x | x | 8586,6 | 6122,5 | 7446,3 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся на начальном общем уровне с ОВЗ | человек | 37 | 31 | 28 | x | x | x |
| Обучение по программам основного общего образования |  | x | x | x | 376881,1 | 337527,8 | 470466,7 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся на основном общем уровне | человек | 1624 | 1709 | 1769 | x | x | x |
| Обучение по программам основного общего образования (дети с ОВЗ) |  | x | x | x | 10907,3 | 9282,5 | 12233,2 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся на основном общем уровне с ОВЗ | человек | 47 | 47 | 46 | x | x | x |
| Обучение по программам среднего общего образования |  | x | x | x | 35506,7 | 35550,0 | 50794,4 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся на среднем общем уровне | человек | 153 | 180 | 191 | x | x | x |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по программам дополнительного образования |  | x | x | x | 21320,4 | 26758,0 | 18441,9 |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обучающихся по программам дополнительного образования | человеко-часы | 571660 | 571660 | 571660 | x | x | x |

Таблица 6

Информация

о результатах использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов (показателях результативности использования субвенций), предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного Мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного Трансферта (субвенции) | Результат использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта (показатель результативности использования субвенции) | Значение результата использования субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта (показатель результативности использования субвенции) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (индикатора), ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | 3.2.2. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Достигнуты установленные показатели средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в муниципальном образовании за текущий год | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. | 58866 | 52048 | 52048 | 52048 |
|  |  | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Соблюдена доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 |
|  |  |  | Выполнены мероприятия Плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | 5.3.1. Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг. | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализованы проектные предложения | Количество реализованных проектных предложений в год (ед.) | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | 5.3.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях. | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 |
| 4. | 5.3.4 Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций. | Субсидия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности на объектах (территориях) муниципальных образовательных организаций | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность). | 14 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | Проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) объектов муниципальных образовательных организаций | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами). | 7 | 1 | 3 | 3 |
|  |  |  | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. | 1 | 1 | 0 | - |
|  |  | Субсидия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (фед.бюджет) | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. | 1 | 1 | 2 | - |
|  |  | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализованы народные проекты в сфере образования | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год. | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | Субсидия на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Выполнены мероприятия по благоустройству зданий образовательных организаций | Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 5.3.5. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей. | Субсидии на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | дети охвачены отдыхом в каникулярное время | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время (чел.) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
|  |  |  | дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, охвачены отдыхом в каникулярное время | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время (чел.) | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 6. | 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики. | Межбюджетный трансферт на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию. | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  |  | Межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Обеспечены выплаты ежемесячного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Численность педагогических работников из числа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, обеспеченных ежемесячным денежным вознаграждением | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7. | Основное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ. | Субвенция местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ. | Достигнуты установленные показатели средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе | Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. | 51015,00 | 51015,00 | 51015,00 | 51015,00 |
|  |  |  | Достигнуты установленные показатели средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. | 60027,00 | 60027,00 | 60027,00 | 60027,00 |
|  |  |  | Соблюдена доля расходов на оплату труда административно- управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми. | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми. | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 |
|  |  |  | Выполнены мероприятия плана по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций). | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций). | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Основное мероприятие 5.3.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | Межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно. | Численность педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство | 189 | 188 | 189 | 189 |