|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение**  **к постановлению администрации муниципального района**  **"Сыктывдинский" от 26.03.2024 года № 3/360**  **КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"**  **на 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | Целевой индикатор и показатель | |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | **Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Проектные и процессные мероприятия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (в % к общей численности детей). | 90 |
|  | Мероприятие 1.1.1.1. Организация деятельности консультативно-методических центров для детей и родителей на базе ДОО. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v | Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования (количество). | 6 |
|  | Мероприятие 1.1.1.2. Организация платных дополнительных услуг дошкольного образования. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | v | v | v | v | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет (в %). | 5 |
|  | *Контрольное событие № 1. Функционирование консультативно-методических центров по взаимодействию ДОО и родительской общественности на базе 6 ДОУ района.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 2. Организация платных дополнительных услуг на базе 10 ДОУ района.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.1.2 Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (в % к общей численности детей). | 90 |
|  | Мероприятие 1.1.2.1 Организация и проведение образовательного интенсива «Инклюзивное образование детей с ОВЗ». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | ноябрь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | *v* |
|  | Мероприятие 1.1.2.2 Проведение районного мероприятия для детей с ОВЗ и их родителей. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 3. Участие педагогов 9 дошкольных учреждений района в образовательном интенсиве.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 4. Участие не менее 5 семей в районном мероприятии для детей с ОВЗ и их родителей.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | **Задача 2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Основное мероприятие 1.2.1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению (количество) | 10 |
|  | Мероприятие 1.2.1.1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.2. Реализация адаптированных основных образовательных программ. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 1.2.1.3 Методическое сопровождение педагогических работников дошкольного образования по повышению профессиональных компетенций, необходимых для реализации ФОП ДО. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 5. Проведение районного форума «Реализация ФОП ДО и современное дошкольное образование».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *февраль* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 6. Проведение районного конкурса «Лучший сельский детский сад – 2024»* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *сентябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 7. Проведение районных малых педагогических чтений «Современные подходы к содержанию и организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФОП ДО».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *ноябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| **4.** | **Основное мероприятие 1.2.2 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению (количество). | 10 |
|  | Мероприятие 1.2.2.1 Предоставление дополнительного образования детей в ДОУ № 1 с. Выльгорт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 1.2.2.2 Предоставление дополнительного образования детей в ДОУ № 3 с. Выльгорт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 1.2.2.3 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования детей в ДОУ № 8 с. Выльгорт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | сентябрь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 8. Получение лицензии на дополнительное образование детей в ДОУ № 8 с. Выльгорт.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *4 квартал* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 9. Проведение мониторинга реализации модели ПФДО в организациях, реализующих программы дополнительного образования.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *ноябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| **5.** | **Основное мероприятие 1.2.3 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению (количество). | 10 |
|  | Мероприятие 1.2.3.1 Функционирование муниципальной опорно-методической площадки этнокультурной направленности «Инновационные подходы к расширению языковой среды при обучении дошкольников коми языку» в МБДОУ с. Пажга. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | май | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3.2 Функционирование муниципальной опорно-методической площадки «Современные подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных образовательных организациях» в МБДОУ № 10 с. Выльгорт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 1.2.3.3. Функционирование муниципальной опорно-методической площадки «Здоровый дошкольник» МБДОУ «Детский сад №1 общеразвивающего вида» с. Выльгорт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3.4. Функционирование муниципальной опорно-методической площадки по нравственно-патриотическому воспитанию «Растим патриотов» МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» с. Выльгорт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №10. Проведение не менее 4 районных мероприятий для педагогических работников дошкольного образования в рамках деятельности муниципальных ОМП.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №11. Выполнение отчетов по реализации программ муниципальных опорно-методических площадок.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *июнь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  | *v* |  |  | *Х* | *Х* |
|  | ***Итого по подпрограмме 1: Основных мероприятий-5, мероприятий-14, контрольных событий-11*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2 "Общее образование"** | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Основное мероприятие 2.1.1 Развитие форм и моделей предоставления общего образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). | 100 |
|  | Мероприятие 2.1.1.1 Предоставление возможности получения общего образования в разных формах. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1.2 Предоставление платных услуг по запросам родителей. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №12. Осуществление анализа предоставления платных услуг.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *октябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №13. Осуществление оценки качества фактически предоставляемых услуг в области общего образования.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *июль* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| **7.** | **Основное мероприятие 2.1.2. Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) (в % к общему числу детей с ОВЗ). | 100 |
|  | Мероприятие 2.1.2.1. Реализация адаптированных образовательных программ в ОО. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.1.2.2 Проведение психолого-медико-педагогической комиссии. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.1.2.3. Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в различных конкурсах. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №14. Проведение 9 заседаний ПМПК в течение года.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 15. Разработка адаптированных ООП во всех школах, где обучаются дети с ОВЗ.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *сентябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | **Задача 2. Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8**. | **Основное мероприятие 2.2.1 Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в % от числа выпускников 11 классов). | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.1.1. Организационное и методическое сопровождение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО и ФООП. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в % от числа выпускников 9 классов). | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.1.2. Плановый переход на новые стандарты в начальной, основной и средней школе. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | август | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №16. Разработка в 9 образовательных организациях нормативно-правового обеспечения введения обновленных ФГОС и ФООП.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *сентябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №17. Проведение Единого дня районных методических объединений учителей-предметников.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *март* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
| **9.** | **Основное мероприятие 2.2.2. Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в % от числа выпускников 11 классов) | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.2.1 Обучение учителей-предметников по дополнительной профессиональной программе «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | февраль | апрель | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* |  |  | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в% от числа выпускников 9 классов) | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.2.2 Организация районных мероприятий с педагогами и руководителями ОО по введению обновленных ФГОС и ФООП. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | март | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 18. Обучение 14 педагогов на курсах повышения квалификации по обновленным ФГОС.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *февраль* | *апрель* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* |  |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 19. Плановый переход 100 % школ на обновленные ФГОС НОО, ООО, СОО и ФООП.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 20. Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО и ФООП.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *ноябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| **10** | **Основное мероприятие 2.2.3 Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в % от числа выпускников 11 классов). | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.3.1 Участие всех общеобразовательных организаций в диагностике функциональной грамотности. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | ноябрь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в % от числа выпускников 9 классов) | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.3.2 Организация районных мероприятий с обучающимися по формированию функциональной грамотности. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.3.3 Участие педагогов района в исследовании профессиональных компетенций педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. Выявление профессиональных дефицитов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 21. Проведение диагностики по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *ноябрь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 22. Освещение итогов диагностики функциональной грамотности на совещании директоров и семинаре завучей по УВР.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *апрель* | *июнь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  | *v* |  |  | *Х* | *Х* |
| **11** | **Основное мероприятие 2.2.4 Реализация профильного обучения.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (%) | 68 |
|  | Мероприятие 2.2.4.1 Реализация профильного обучения старшеклассников на основе индивидуальных учебных планов и профильных групп. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.4.2 Включение в учебные планы школ часов по реализации индивидуальных проектов старшеклассников. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 23. Проведение мониторинга поступления выпускников в учебные заведения на бюджетные места.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *сентябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 24. Проведение анализа эффективности профильного обучения.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *сентябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| **12** | **Основное мероприятие 2.2.5 Разработка и реализация проекта «Управление качеством по результатам».** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в % от числа выпускников 11 классов). | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.5.1. Реализация федерального проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в % от числа выпускников 9 классов). | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.5.2. Разработка и реализация антирисковых программ в школах. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.5.3. Реализация Дорожных карт по управлению результатами. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | июнь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.5.4. Внешний и внутренний мониторинг реализации содержания образования и уровня усвоения стандартов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 25. Организация стажировочных площадок школ по реализации антирисковых программ.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *март* | *апрель* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* |  |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 26. Разработка (актуализация) всеми общеобразовательными организациями Программ развития в рамках реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| **13** | **Основное мероприятие 2.2.6 Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (в % от числа выпускников 11 классов).  Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в % от числа выпускников 9 классов). | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.6.1. Внедрение эффективных форм подготовки к итоговой аттестации в рамках реализации Дорожных карт по подготовке к ГИА. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.6.2 Индивидуальная работа с педагогами по сопровождению к подготовке к ГИА. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.6.3 Организационно-методическое сопровождение по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 27. Включение вопросов подготовки к ГИА на совещании руководителей, на районных и школьных методобъединениях.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | февраль | май | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* |  |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 28. Обсуждение итогов ГИА на Координационном Совете района.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | июль | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| **14** | **Основное мероприятие 2.2.7. Обновление содержания, технологий, форм обучения.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (%) | 68 |
|  | Мероприятие 2.2.7.1 Реализация в школах системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.2.7.2 Внедрение образовательных технологий в практику работы педагогов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | К*онтрольное событие № 29. Обобщение опыта работы педагогов на уровне района и республики.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *февраль* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 30. Проведение муниципального конкурса «Учитель года».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *февраль* | *март* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
| **15** | **Основное мероприятие 2.2.8 Реализация Концепции этнокультурного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (%) | 68 |
|  | Мероприятие 2.2.8.1.Реализация Концепции этнокультурного образования ОО через учебный план и курсы внеурочной деятельности. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.2.8.2. Реализация проектов по этнокультурной направленности на уровне муниципалитета. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.8.2.3. Организация проведения муниципальных конкурсов с учащимися и педагогами. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 31. Проведение методического марафона по этнокультурному образованию в школах района.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *февраль* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 32. Награждение обучающихся общеобразовательных учреждений Сыктывдинского района именной премией руководителя муниципального района за особые успехи в изучении коми языка.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *июнь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  | *v* |  |  | *Х* | *Х* |
| **16** | **Основное мероприятие 2.2.9. Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. Реализация регионального проекта «Современная школа».** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (%) | 68 |
|  | Мероприятие 2.2.9.1 Обеспечение эффективного функционирования Центров «Точка роста». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.2.9.2. Проведение цикла мероприятий для детей и педагогов на базе «Точек роста». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №33. Ежеквартальный мониторинг достижения показателей деятельности Центров «Точка роста».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *март* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | **Задача 3. Создание условий для воспитания и развития личности учащихся** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **17** | **Основное мероприятие 2.3.1 Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций (в %). | 98 |
|  | Мероприятие 2.3.1.1. Организация конкурса «Вместе в движении» среди учащихся, проведение районной школы актива. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | февраль | март | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.1.2. Организация торжественного посвящения в ряды юнармейцев, проведение различных мероприятий на базе военно-патриотического центра при РЦВР. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 34. Организация и проведение районного юнармейского триатлона.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *февраль* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
| **18** | **Основное мероприятие 2.3.2. Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций (в %). | 98 |
|  | Мероприятие 2.3.2.1. Проведение семинаров по организации выполнения профориентационного минимума. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.3.2.2. Участие обучающихся 9 и 11 классов в мониторинге профессиональных намерений, районных и республиканских мероприятиях по профориентации. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №35. Проведение семинара ЗД по ВР по организации выполнения профориентационного минимума.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *февраль* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
| **19** | **Основное мероприятие 2.3.3. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Реализация ведомственного проекта "Успех каждого ребенка".** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций (в%) | 98 |
|  | Мероприятие 2.3.3.1. Организация и проведение районных конкурсов по поддержке талантов и способностей обучающихся. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.3.2. Организация поддержки одаренных детей района путем проведения Малой Премии Сыктывдинского района. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | ноябрь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.3.3. Реализация экологических мероприятий с педагогами и обучающимися. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие 36. Участие обучающихся района в республиканских и Всероссийских научно-исследовательских конференциях («Отечество: история, природа, культура, этнос», «Спиридоновские чтения», «Я - исследователь, я - открываю мир»)* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *сентябрь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №37. Наличие обучающихся района в республиканском и Всероссийском реестре одаренных детей.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| **20** | **Основное мероприятие 2.3.4 Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций (в %). | 98 |
|  | Мероприятие 2.3.4.1 Реализация курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.3.4.2 Анализ реализации планов внеурочной деятельности в школах района. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | апрель | июнь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №38. Организация мониторинга программ по внеурочной деятельности.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *сентябрь* | *октябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| **21** | **Основное мероприятие 2.3.5 Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей с первой и второй группой здоровья (в%) | 90 |
|  | Мероприятие 2.3.5.1 Проведение районной спартакиады обучающихся. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.5.2 Организация работы школьных спортивных клубов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.3.5.3. Проведение спортивных соревнований школьников. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №39. Проведение районной Спартакиады «За здоровую Республику Коми» среди обучающихся по 8 видам спорта* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №40. Проведение районной спартакиады среди организаций, реализующих дошкольное образование.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| **Задача 4. Формирование муниципальной системы учительского роста** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22** | **Основное мероприятие 2.4.1 Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта "Учитель будущего".** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (в %). | 86 |
|  | Мероприятие 2.4.1.1 Организация мероприятий по непрерывному повышению квалификации педагогов на уровне муниципалитета. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.1.2. Организация мероприятий по наставничеству на уровне образовательных организаций. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №41. Выполнение плана курсовой подготовки.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №42. Анализ организации методической работы на уровне муниципалитета.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *август* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| **23** | **Основное мероприятие 2.4.2. Организация аттестации педагогов ОО района.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (в %). | 50 |
|  | Мероприятие 2.4.2.1. Аттестация педагогов в рамках реализации отраслевого соглашения в районе. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.4.2.2. Аттестация педагогов с использованием портфолио и по форме, утвержденной приказом Минобрнауки Республики Коми от 5 апреля 2022 года. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | К*онтрольное событие №43. Аттестация не менее 20 педагогов за учебный год.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| **24** | **Основное мероприятие 2.4.3. Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (в %). | 50 |
|  | Мероприятие 2.4.3.1 Проведение конкурса профессионального мастерства: «Учитель года», участие в республиканских этапах «Учитель года», «Коми велöдысь». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 2.4.3.2. Инициирование участия педагогов в республиканских конкурсах. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №44. Проведение районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *февраль* | *март* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
| **25** | **Основное мероприятие 2.4.4 Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций имеющих высшую и первую квалификационные категории от общего количества педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (в %). | 50 |
|  | Мероприятие 2.4.4.1 Организация районного конкурса инновационных разработок среди педагогов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | май | август | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.4.4.2 Участие педагогов образовательных организаций в республиканских конкурсах, конференциях, форумах, стратегических сессиях. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №45.* *Проведение районного конкурса инновационных разработок среди педагогов.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *май* | *август* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  | *v* | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №46.* *Анализ участия педагогов района в конкурсах различного уровня.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *июнь* | *август* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  | *v* | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | З**адача 5. Модернизация и обновление образовательной среды в школах района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***26*** | **Основное мероприятие 2.5.1. Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (единица). | 9 |
|  | Мероприятие 2.5.1.1  Оснащение школ оборудованием для реализации курса внеурочной деятельности «Начальная военная подготовка» и  введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности и защита Родины» в соответствии с требованиями ФОП СОО. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | сентябрь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.5.1.2 Обеспечение обучающихся 2 и 6 классов учебниками по предметам в соответствии с ФГОС. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | август | сентябрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №47. Оснащение Выльгортской СОШ №2 оборудованием для изучения технологий беспилотных летательных аппаратов*  *(по приказу Минпросвещения России от 06.09.2022 №804)* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***27*** | **Основное мероприятие 2.5.2. Создание современной цифровой образовательной среды.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (единица). | 9 |
|  | Мероприятие 2.5.2.1. Внедрение и функционирование федеральной государственной информационной системы «Моя школа» и платформы «Сферум» во всех общеобразовательных организациях. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.5.2.2 Обеспечение участия детей в мероприятиях по информационной безопасности. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.5.2.3 Организация мероприятия с педагогами по информационной безопасности. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 48 Проведение районного конкурса среди педагогов по использованию образовательных онлайн-ресурсов.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *февраль* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 49. Проведение районного конкурса среди детей по информационной безопасности.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *март* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
| ***28*** | **Основное мероприятие 2.5.3 Организация работы по направлению «Современная школьная библиотека".** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (единица). | 9 |
|  | Мероприятие 2.5.3.1. Реализация образовательных проектов на базе школьных библиотек. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 2.5.3.2. Организация семинаров с библиотекарями района по реализации Концепции деятельности школьных библиотек. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 50. Проведено 3 районных семинара с библиотекарями школ.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 51. Проведение районного конкурса «Развиваемся вместе» среди библиотекарей района.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | апрель | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* |  |  | *Х* | *Х* |
|  | ***Итого по подпрограмме 2: Основных мероприятий- 23, Мероприятий- 55; Контрольных событий- 40*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3 "Организация дополнительного образования"** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Задача 1. Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***29*** | **Основное мероприятие 3.1.1 Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района (в %). | 75,6 |
|  | Мероприятие 3.1.1.1. Привлечение детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в объединения дополнительного образования. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования (в % от кол-ва получающих услуги дополнительного образования). | 89 |
|  | Мероприятие 3.1.1.2. Включение программ дополнительного образования в региональный навигатор системы komi.pfdo. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования. | - |
|  | Мероприятие 3.1.1.3. Разработка ОО адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 52. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих услуги по дополнительному образованию к концу 2024 года до 80%.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 53. Обеспечение не менее 85% охвата учащихся, состоящих на учете в ОпДН и ВШК, программами дополнительного образования, внеурочной деятельностью, дополнительными услугами, в т.ч. платными.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 54. Включение не менее 70% охвата дополнительным образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 55. Участие ежегодно не менее чем в 2 республиканских конкурсах проф. мастерства и тиражирование лучших практик номинаций, в т.ч. по работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***30*** | **Основное мероприятие 3.1.2 Функционирование Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) (в%) | 100 |
|  | Мероприятие 3.1.2.1. Организация районных конкурсов с обучающимися по робототехнике на базе Центра «IT-Куб». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 3.1.2.2. Проведение районного конкурса – соревнования по робототехнике «Пятиминутка». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере (в%) | 10 |
|  | Мероприятие 3.1.2.3. Набор детей, обучающихся по программам Центра цифрового образования детей «IT-Куб». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | август | сентябрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №56. Организация и проведение районного конкурса соревнований среди внешних пилотов квадрокоптеров «AEROFEST», Районных соревнований «Робофутбол», «Робобоулинг», «Робогольф» .* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | март | ноябрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | **Задача 2. Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***31*** | **Основное мероприятие 3.2.1 Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (рублей). | 58886 |
|  | Мероприятие 3.2.1.1. Повышение профессионального уровня педагогов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 3.2.1.2. Проведение профессиональных конкурсов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №57. Организация обучения не менее 15 педагогов доп. образования района ежегодно (курсовая подготовка).* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | декабрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №58. Осуществление оценки профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | сентябрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| ***32*** | **Основное мероприятие 3.2.2 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (рублей). | 58886 |
|  | Мероприятие 3.2.2.1. Аттестация педагогов дополнительного образования. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей. | не более 40%. |
|  | Мероприятие 3.2.2.2. Надбавки к ведомственным наградам Министерства образования РК и Министерства Просвещения РФ. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) (%). | 100 |
|  | *Контрольное событие № 59. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***33*** | **Основное мероприятие 3.2.3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 904,3 | | 0,0 | 0,0 | 904,3 | *v* | *v* | *v* | *v* | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (рублей). | 58886 |
|  | Мероприятие 3.2.3.1. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам развития дополнительного образования детей на территории МР «Сыктывдинский». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.3.2. Зачисление учащихся образовательных организаций на программы дополнительного образования на портале komi.pfdo по сертификатам ПФДО. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.3.3. Проверка деятельности организаций по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | февраль | март | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |  |  |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №60. Проведение мониторинга использования сертификатов в системе дополнительного образования.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №61. Проведение не менее 2-х комиссий, совещаний, семинаров районного уровня по вопросам развития дополнительного образования детей на территории МР «Сыктывдинский».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | ***Итого по подпрограмме 3: Основных мероприятий- 5; Мероприятий- 13; Контрольных событий- 10.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4 "Реализация молодежной политики"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **34** | **Основное мероприятие 4.1.1 Участие в реализации проекта «Социальная активность».** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Наличие муниципального центра патриотического воспитания (да/нет). | да |
|  | Мероприятие 4.1.1.1 Участие молодежи в конкурсах. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.1.2 Организация работы над проектами. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | К*онтрольное событие 62. Участие ОО в конкурсе грантовых проектов "Народный бюджет в школе".* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *сентябрь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| **35** | **Основное мероприятие 4.1.2. Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Наличие волонтерского движения (да/нет). | да |
|  | Мероприятие 4.1.2.1 Проведение и участие в волонтерских акциях. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 4.1.2.2. Проведение районной школы волонтера. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | ноябрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 63. Проведение мониторинга вовлеченности ОО в добровольческую деятельность.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | декабрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие № 64. Проведение районного форума «Я доброволец 2024»* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | декабрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| **36** | **Основное мероприятие 4.1.3 Организация мероприятий для молодежи патриотического характера.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Наличие муниципального центра патриотического воспитания (да/нет). | да |
|  | Мероприятие 4.1.3.1. Проведение военно-патриотической смены «Авангард» (военно-полевые сборы среди обучающихся 10 классов). | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | май | июнь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1.3.2. Проведение военно-патриотического соревнования «Юнармейский Триатлон». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | февраль | февраль | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* |  |  |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 65. Проведение муниципальных патриотических мероприятий не менее 10 в год.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
|  | **Задача 2. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **37** | **Основное мероприятие 4.2.1 Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (в % к общему числу молодежи). | 57 |
|  | Мероприятие 4.2.1.1 Проведение районного слета летних трудовых отрядов. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | июнь | июнь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.1.2. Проведение районных соревнований среди учащейся молодежи «Большие гонки». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | октябрь | октябрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | *v* |  |
|  | *Контрольное событие № 66. Проведение не менее 5 спортивно-массовых мероприятий среди молодежи.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| **38** | **Основное мероприятие 4.2.2. Проведение Координационных Советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя администрации муниципального района.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **февраль** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (в % к общему числу молодежи). | 57 |
|  | Мероприятие 4.2.2.1 Проведение Координационного Совета «Реализация Года семьи в молодежной среде Сыктывдинского района». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2.2.2 Проведение Координационного Совета «Реализация мероприятий по добровольчеству с обучающимися и молодежью района». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №67. Проведение не менее 2 Координационных Советов молодежи.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | ***Итого по подпрограмме 4: Основных мероприятий- 5; мероприятий-10; контрольных событий- 6.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 5. "Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Создание безопасных современных условий обучения и воспитания** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***39*** | **Основное мероприятие 5.1.1. Строительство и реконструкция.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 2040,7 | | 0,0 | 0,0 | 2040,7 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (единица). | 1 |
|  | Мероприятие 5.1.1.1. Капитальный ремонт МБОУ «Яснэгская СОШ» | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | февраль | август | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | v |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.1.2. Капитальный ремонт МБОУ «Пажгинская СОШ». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | июнь 2024 | апрель 2025 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.1.3. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ДОУ №№ 1, 7, 8, 10 с. Выльгорт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | сентябрь | 2040,7 | | 0,0 | 0,0 | 2040,7 | *v* | *v* | *v* |  |  |  |
|  | *Контрольное событие №68. Выполнение 100% работ по капремонту в Яснэгской СОШ.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | август | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  |  | *Х* |
| ***40*** | **Основное мероприятие 5.1.2 Подготовка ОО к новому учебному году.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (единица). | 1 |
|  | Мероприятие 5.1.2.1 Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | апрель | май | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.2.2 Выполнение требований Роспотребнадзора. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.2.3 Приемка образовательных организаций к новому учебному году. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | август | август | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | *v* |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.2.4 Проведение мероприятий по антитеррору. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | июнь | август | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* | *v* |  |  |  |
|  | *Контрольное событие № 69. 100% образовательных организаций приняты к 2024-2025 учебному году.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | август | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| ***41*** | **Основное мероприятие 5.1.3 Информационная безопасность в сети.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая безопасность) (единица) | 14 |
|  | Мероприятие 5.1.3.1. Реализация проекта "Цифровая экономика" по функционированию ЕСПД с контент-фильтрацией. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.1.3.2. Использование отечественного программного обеспечения в ОО района. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | К*онтрольное событие № 70. Выполнение требований законодательства по размещению информации на официальных сайтах образовательных организаций.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *октябрь* | *ноябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***42*** | **Основное мероприятие 5.1.4. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания (единица). | 1 |
|  | Мероприятие 5.1.4.1 Заключение контрактов на приобретение и закупки. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 1 квартал | 4  квартал | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 5.1.4.2 Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 71. Оснащение Яснэгской СОШ.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | сентябрь | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | **Задача 2. Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***43*** | **Основное мероприятие 5.2.1 Создание современной образовательной среды.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля зданий, соответствующих современным требованиям (в %). | 85 |
|  | Мероприятие 5.2.1.1 Приобретение новейшего оборудования, мебели, ЦОР. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности (единица). | 15 |
|  | Мероприятие 5.2.1.2. Оборудование спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 72. Проведение мониторинга по оснащению школ компьютерным оборудованием.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | *сентябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| ***44*** | **Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение УМК, справочниками, литературой.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля зданий, соответствующих современным требованиям (в%). | 85 |
|  | Мероприятие 5.2.2.1 Обеспечение учебниками. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 5.2.2.2. Разработка и реализация планов по оснащению УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 73. Инвентаризация учебников в ПК "АРИСМО".* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *май* | *сентябрь* | *Х* | | *Х* | *Х* | *Х* |  | *v* | *v* |  | *Х* | ***Х*** |
|  | **Задача 3. Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования** | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***45*** | **Основное мероприятие 5.3.1. Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 160778,0 | 0,0 | | 69876,5 | 90901,5 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) (единица). | 7 |
|  | Мероприятие 5.3.1.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 80884,7 | 0,0 | | 56325,6 | 24559,1 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество реализованных проектных предложений в год (единица) | 4 |
|  | Мероприятие 5.3.1.2 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями образовательных услуг | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 79321,2 | 0,0 | | 13036,0 | 66285,2 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.1.3 Реализация "Народных проектов" в образовательных организациях | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 572,1 | 0,0 | | 514,9 | 57,2 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №74. Реализация финансового плана в полном объеме.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| ***46*** | **Основное мероприятие 5.3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 933,2 | 0,0 | | 0,0 | 933,2 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) (единица). | 7 |
|  | Мероприятие 5.3.2.1 Выполнение предписаний Госпожнадзора. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.2.2. Монтаж АПС в ДОУ №1 с. Зеленец, Ыбской СОШ. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | июнь | август | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 5.3.2.3 Обслуживание противопожарной сигнализации. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 933,2 | 0,0 | | 0,0 | 933,2 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №75. Выполнение не менее 80% предписаний.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***47*** | **Основное мероприятие 5.3.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 16276,2 | 11601,6 | | 4511,8 | 162,8 | *v* | *v* | *v* | *v* | Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (человек). | 1329 |
|  | Мероприятие 5.3.3.1 Финансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 16276,2 | 11601,6 | | 4511,8 | 162,8 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.3.2 Организация контроля за питанием в школьных столовых, соблюдение денежных и натуральных норм. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №76. Освоение средств на организацию питания в полном объеме.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | декабрь | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***48*** | **Основное мероприятие 5.3.4. Укрепление материально- технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 138264,8 | 77064,2 | | 52879,1 | 8321,5 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество реализованных инициативных проектов (единица). | 1 |
|  | Мероприятие 5.3.4.1 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных образовательных  организаций. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 3845,6 | 0,0 | | 3461,0 | 384,6 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (единица). | 2 |
| Количество реализованных проектных предложений в год (единица). | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 134419,2 | 77064,2 | | 49418,1 | 7936,9 |  |  |  |  | Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по благоустройству зданий (единица). | 1 |
|  | Мероприятие 5.3.4.2. Проведение текущих ремонтов образовательных организаций. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь |  |  | |  |  | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | *Контрольное событие №77. Произведен текущий ремонт в 3 ОО.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *сентябрь* | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  |  | *v* |  | *Х* | *Х* |
| ***49*** | **Основное мероприятие 5.3.5. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 2038,8 | 0,0 | | 1223,3 | 815,5 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общеобразовательных организациях района, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях (в %).  Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом (единица). | 52 |
|  | Мероприятие 5.3.5.1 Открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | июнь | ноябрь | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | *v* | *v* | *v* | 9 |
|  | Мероприятие 5.3.5.2 Организация выездных групп. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время (количество). | 1541 |
|  | Мероприятие 5.3.5.3 Финансирование летней оздоровительной компании. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 2038,8 | 0,0 | | 1223,3 | 815,5 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время (количество). | 379 |
|  | *Контрольное событие №78. Охвачено не менее 60% учащихся летним отдыхом.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | декабрь | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***50*** | **Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 54280,6 | 0,0 | | 911,4 | 53369,2 | *v* | *v* | *v* | *v* | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» (в %). | 90 |
|  | Мероприятие 5.3.6.1 Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 1302,0 | 0,0 | | 911,4 | 390,6 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.6.2 Финансирование деятельности органов исполнительной власти. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 52978,6 | 0,0 | | 0,0 | 52978,6 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 79. Анализ выполнения планов и проектов (публичный доклад, Цифры и факты, анализ достижений).* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | X | X | | X | X | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| ***51*** | **Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 4066,9 | 3726,7 | | 175,2 | 165,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (единица).  Численность педагогических работников из числа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных, обеспеченных выплатам денежного вознаграждения. | 9 |
|  | Мероприятие 5.3.7.1 Финансирование мероприятий молодежной политики в соответствии со сметами. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 165,0 | 0,0 | | 0,0 | 165,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | 9 |
|  | Мероприятие 5.3.7.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 3901,9 | 3726,7 | | 175,2 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 80. Освоение средств в полном объеме.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | декабрь | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***52*** | О**сновное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 791160,9 | 0,0 | | 791160,9 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля образовательных организаций, обновивших УМК (в %) | 100 |
|  | Мероприятие 5.3.8.1 Организация деятельности педагогических коллективов по реализации ООП НОО, ООО, СОО, ООП ДО (дошк.обр.). | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 5.3.8.2. Финансирование реализации муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 791160,9 | 0,0 | | 791160,9 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №81. Основные образовательные программы реализованы в полном объеме в 19 ОО.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***53*** | **Основное мероприятие 5.3.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в то числе адаптированные основные общеобразовательные программы.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 46886,9 | 46886,9 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Численность педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство (кол-во). | 188 |
|  | Мероприятие 5.3.9.1. Финансирование выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 46886,9 | 46886,9 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.9.2. Организация и проведение районного конкурса инновационных разработок среди педагогов, в т.ч. классных руководителей. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | май | август | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №82. Участие педагогов в республиканском конкурсе «Классный классный».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *май* | *сентябрь* | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  | *v* | *v* |  | *Х* | *Х* |
| ***54*** | **Основное мероприятие 5.3.10. Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными образовательными организациями в Республике Коми образовательных программ.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | **январь** | **декабрь** | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) (в %). | 100 |
|  | Мероприятие 5.3.10.1. Достижение (не превышение) значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе (рублей).  Целевой показатель средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе (рублей). | 57776 |
| 71663 |
|  | Мероприятие 5.3.10.2. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми (в %). | не более 40 |
|  | *Контрольное событие №83. Оптимизации численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | *Х* | | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
|  | ***Итого по подпрограмме 5: Основных мероприятий- 16; мероприятий-38; контрольных событий- 16.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Итого по программе:***  ***Основных мероприятий - 54;***  ***мероприятий - 130;***  ***контрольных событий - 83.*** | | |  |  | 1217631,3 | | 139279,4 | 920738,2 | 157613,7 |  |  |  |  |  |  |