## 2022-2023
Приложение к постановлению администрации муниципального района
"Сыктывдинский" от 29.06.2023 года №6/931
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"
НА 2023 ГОД
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал
[7 empty] | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
[8 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование"
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
| Основное мероприятие 1.1.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. Реализация ведомственного проекта «Поддержка семей, имеющих детей». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составит 55%. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 1.1.1.1. Организация деятельности Консультативно-методических центров для детей и родителей на базе ДОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования (кол-во), не менее 6. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 1.1.1.2. Организация платных дополнительных услуг дошкольного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению, не менее 10 | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 1. Функционирование консультативно-методических центров по взаимодействию ДОО и родительской общественности на базе 6 ДОУ района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 2. Организация платных дополнительных услуг на базе 10 ДОУ района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | деекабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 1.1.2 Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет составит 6% | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 1.1.2.1 Открытие группы компенсирующего вида для детей с ТНР в ДОУ № 1 с. Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | сентябрь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v
| Мероприятие 1.1.2.2 Проведение районного мероприятия для детей с ОВЗ и их родителей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v
| Контрольное событие № 3. Создано 10 мест в группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Контрольное событие № 4. Проведение мониторинга «Создание спец. условий детям, имеющим статус «ребенок с ОВЗ». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Задача 2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования
| Основное мероприятие 1.2.1. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составит 55%. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.1.1 Реализация основных образовательных программ дошкольного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.1.2. Реализация адаптированных основных образовательных программ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.1.3 Организация наставничества в ДОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 5. Проведение мониторинга качества дошкольного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 6. Проведение районного форума "Здоровый ребенок - забота общая". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 7. Проведение районного конкурса педагогичечкого мастерства "Воспитатель года - 2023". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 8. Проведение районных малых педагогических чтений "Дошкольное воспитание: приглашение к диалогу» среди молодых педагогов". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 1.2.2 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Сохранение количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10 организаций. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.2.1 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования детей в ДОУ № 1 с. Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | v
| Мероприятие 1.2.2.2 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования детей в ДОУ № 3 с. Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | v
| Мероприятие 1.2.2.3 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования детей в ДОУ № 8 с. Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v
| Контрольное событие № 9. Получение лицензии на дополнительное образование детей в двух ДОО района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 4 квартал | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Контрольное событие № 10. Проведение мониторинга реализации модели ПФДО в организациях, реализующих программы дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 4 квартал | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 1.2.3 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Сохранение количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10 организаций. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.3.1 Фунционирование муниципальной опорно-методической площадки этнокультурной направленности "Инновационные подходы к расширению языковой среды при обучении дошкольников коми языку" в ДОУ с.Пажга. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 1.2.3.2 Функционирование муниципальной опорно-методической площадки "Функционирование ВСОКО в дошкольной организации" в ДОУ № 10 с.Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №11. Проведение районных семинаров для педагогических работников дошкольного образования в рамках деятельности муниципальной ОМП в ДОУ с. Пажга. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v |  | v
| Контрольное событие №12. Проведение районных семинаров для педагогических работников дошкольного образования в рамках деятельности муниципальной ОМП в ДОУ № 10 с. Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v |  |  | v
| Итого по подпрограмме 1: Основных мероприятий-5, мероприятий-12, контрольных событий-12 |  |  |  | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 "Общее образование"
Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования
| Основное мероприятие 2.1.1 Развитие форм и моделей предоставления общего образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 100% выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.1.1.1 Предоставление возможности получения общего образования в разных формах. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.1.1.2 Предоставление платных услуг по запросам родителей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №13. Осуществление анализа предоставления платных услуг. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | октябрь, апрель | Х | Х | Х | Х |  | v |  | v
| Контрольное событие №14. Осуществление оценки качества фактически предоставляемых услуг в области общего образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июнь, июль | Х | Х | Х | Х |  | v | v
| Основное мероприятие 2.1.2. Рализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 100% детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК). | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.1.2.1.Разработка адаптированных образовательных программ в ОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.1.2.2 Проведение психолого-медико-педагогической комиссии. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.1.2.3. Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в различных конкурсах. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | 1 квартал | 3 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | v |  | v
| Контрольное событие №15. Проведение 2 заседаний ПМПК. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | апрель, октябрь | Х | Х | Х | Х |  | v |  | v
| Контрольное событие № 16. Разработка адаптированных ООП во всех школах, где обучаются дети с ОВЗ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х |  |  | v
Задача 2. Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования
| Основное мероприятие 2.2.1 Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании ( в %) Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в %) | февраль | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.1.1.Организационное и методическое сопровождение введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.1.2. Переход на новые стандарты в начальной, основной и средней школе. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №17. Разработка в 9 образовательных организациях нормативно-правового обеспечения введения обновленных ФГОС. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | июнь | август | Х | Х | Х | Х |  |  | v
| Контрольное событие №18. Проведение методического совета "Реализация новых ФГОС НОО, ООО, СОО. Подготовка образовательных организаций к введению ФООП". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | февраль | Х | Х | Х | Х | v
| Основное мероприятие 2.2.2. Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании ( в %) Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в %) | март | октябрь | Х | Х | Х | Х |  | v |  | v
| Мероприятие 2.2.2.1 Обучение учителей-предметников по дополнительной профессиогнальной программе "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | март | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.2.2 Организация районных мероприятий с педагогами и руководителями ОО по введению обновленных ФГОС и ФОП. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | март | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 19. Обучение 100 педагогов на курсах повышения квалификации по обновленным ФГОС. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | март | ноябрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 20. Переход 100 % школ на обновленные ФГОС НОО,ООО и СОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 21. Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников по обновленным ФГОС НОО, ООО, СОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | март | ноябрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.2.3 Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании ( в %) Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в %) | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.3.1 Участие всех общеобразовательных организаций в мониторинге функциональной грамотности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.3.2 Организация районных мероприятий с обучающимися по формированию функциональной грамотности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | март | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.3.3 Участие педагогов района в исследовании профессиональных компетенций педагогов по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. Выявление профессиональных дефицитов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 22. Проведение мониторинга по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | февраль | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 23. Проведение методического совета "Система работы по формированию функциональной грамотности обучающихся: итоги учебного года". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | май | Х | Х | Х | Х |  | v
| Основное мероприятие 2.2.4 Реализация профильного обучения. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании ( в %) Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в %) | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.4.1 Реализация профильного обучения старшеклассников на основе индивидуальных учебных планов и профильных групп. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.4.2 Включение в учебные планы школ часов по реализации индивидуальных проектов старшеклассников. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 24. Проведение мониторинга поступаемости выпусников в учебные заведения на бюджетные места. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х |  |  | v
| Контрольное событие № 25. Проведение анализа эффективности профильного обучения. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х |  |  | v
| Основное мероприятие 2.2.5 Разработка и реализация проекта «Управление качеством по результатам». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании ( в %) Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в %) | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.1 Участие в региональном проекте "500 +". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.2 Система подготовки к ГИА. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v
| Мероприятие 2.2.5.3 Разработка и реализация антирисковых программ в школах. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.5.4 Реализация Дорожных карт по управлению результатами. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v
| Мероприятие 2.2.5.5 Участие детей в школьной, в районной и республиканской олимпиаде. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь- февраль | октябрь - декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v |  |  | v
| Мероприятие 2.2.5.6 Внешний и внутренний мониторинг реализации содержания образования и уровня усвоения стандартов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 26. В муниципальном конкурсе управленческих команд по реализации антирисковых программ принали участие не менее 85% школ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | апрель | Х | Х | Х | Х |  | v
| Контрольное событие № 27. Реализация дорожной карты проекта "500+" в полном объеме. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабоь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 2.2.6 Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании ( в %) Отсутствие выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (в %) | январь | июль | Х | Х | Х | Х | v | v | v
| Мероприятие 2.2.6.1. Внедрение эффективных форм подготовки к итоговой аттестации в рамках реализации Дорожных карт по подготовке к ГИА. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v
| Мероприятие 2.2.6.2 Проведение методического марафона "Эффективные практики подготовки к ГИА. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v
| Мероприятие 2.2.6.3 Организационно-методическое сопровождение по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | май | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v
| Контрольное событие № 28. Проведение мастер-классов для молодых педагогов "Эффективные практики подготовки к ГИА". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | март | март | Х | Х | Х | Х | v
| Контрольное событие № 29. Проведение три Кооординационных совета по подготовке к ГИА при администрации МР "Сыктывдинский". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | март, май, июль | Х | Х | Х | Х | v | v | v
| Основное мероприятие 2.2.7. Обновление содержания, технологий, форм обучения. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей составит не менее 1900 человек. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.7.1 Реализация в школах системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.7.2 Внедрение образовательных технологий в практику работы педагогов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 30. Обобщение опыта работы 10 педагогов на уровне района и республики. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 31. Проведение районного конкурса «Мой лучший урок». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | октябрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 2.2.8 Реализация Концепции этнокультурного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей составит не менее 1900 человек. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.8.1.Реализация Концепции этнокультурного образования ОО через учебный план и курсы внеурочной деятельности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.8.2. Реализация проектов по этнокультурной направленности на уровне муниципалитета. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.8.2.3. Организация проведения муниципальнывх конкурсов с учащимися и педагогами. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 32. Проведение Совета управления образования по этнокульттурному образованию. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | март | Х | Х | Х | Х | v
| Контрольное событие № 33. Награждение обучающихся общеобразовательных учреждений Сыктывдинского района именной премией руководителя муниципального района за особые успехи в изучении коми языка. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июнь | Х | Х | Х | Х | v |  |  | v
| Основное мероприятие 2.2.9. Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей составит не менее 1900 человек. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.9.1 Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, гуманироного и технологического профилей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.2.9.2.Проведение цикла мероприятий для детей и педагогов на базе "Точек роста". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №34. Открытие "Точки роста" в Ыбской СОШ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | октябрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Задача 3. Создание условий для воспитания и развития личности учащихся
| Основное мероприятие 2.3.1 Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 98% детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.1.1. Организация конкурса "В движении" среди учащихся, проведение районной школы актива. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.1.2. Организация торжественного посвящения в ряды юнармейцев, проведение различных мероприятий на базе военно-патриотического центра при РЦВР, организация районного юнармейского триатлона. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 35. Организация и проведение районного юнармейского триатлона. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | февраль | Х | Х | Х | Х | v
| Основное мероприятие 2.3.2. Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 98% детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. | февраль | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.2.1. Проведение семинара по обобщению эффективных форм работы с обучающимися по профориентации. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  |  | март | 0 | 0 | 0 | 0 | v
| Мероприятие 2.3.2.2. Участие обучающихся 9 и 11 классов мониторинге профессиональных намерений, районных и республиканских мероприятиях по профориентации. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  |  | февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | v
| Контрольное событие №36. Проведение мониторинга профессиональных намерений учащихся 9 и 11 классов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | февраль | Х | Х | Х | Х | v
| Основное мероприятие 2.3.3. Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Реализация ведомственного проекта "Успех каждого ребенка". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 98% детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.3.1. Организация и проведение районных конкурсов по поддержке талантов и способностей обучающихся. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.3.2. Организация поддержки одаренных детей района путем проведения Малой Премии Сыктывдинского района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | октябрь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | v
| Мероприятие 2.3.3.3. Реализация экологичеких мероприятий с педагогами и обучащимися. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие 37. Участие обучающихся района в республиканских и Всероссийских научно-исследовательских конференциях ("Отечество - Земля Коми", "Спиридоновские чтения", "Я -исследователь, я - открываю мир") | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие №38. Проведение районного Конкурса среди обучающихся "Малая Премия Сыктывдинского района". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Контрольное событие №39. Наличие обучающихся района в республиканском и Всероссийском реестре одаренных детей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.3.4 Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 98% детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.4.1 Организация мониторинга программ по внеурочной деятельности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | сентябрь | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | v | v
| Мероприятие 2.3.4.2 Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации внеурочной деятельности обучающихся. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v
| Контрольное событие №40. Реализация курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном" во всех школах района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.3.5 Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Не менее 1517 детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; 379 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; 90% детей с первой и второй группой здоровья. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.5.1 Проведение районной спартакиады обучающихся. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.5.2 Организация работы школьных спортивных клубов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.5.3. Проведение спортивных соревнований школьников. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №41. Проведение районной Спартакиады "За здоровую Республику Коми" среди обучающихся по 8 видам спорта | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие №42. Проведение районной спартакиаы среди организаций, реализующих дошкольное образование. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.3.6. Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Не менее 1517 детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; 379 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время; 90% детей с первой и второй группой здоровья. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.6.1. Открытие ДОЛ с дневным пребыванием и ЛТО на базе образовательных организаций в летний, осенний и весенний период. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.3.6.2. Организация отдыха детей в лагерях на территории РК и за ее пределами, в санаториях. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | май | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v |  | v
| Контрольное событие №43. Проведение мониторинга программ по организации ДОЛ с дневным пребыванием и ЛТО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | апрель | июнь | Х | Х | Х | Х |  | v
Задача 4. Формирование муниципальной системы учительского роста
| Основное мероприятие 2.4.1 Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта "Учитель будущего". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 36% педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 100% педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.1.1 Выполнение плана курсовой переподготовки на 2023 год. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.1.2. Организация цикла мероприятий по непрерывному повышению квалификации педагогов на уровне мунинипалитета. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.1.3. Организация цикла мероприятий по организации наставничества на уровне образовательных организаций и муниципалитета. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №44. Выполнение плана курсовой переподготовки на 100% | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Контрольное событие №45. Разработка плана по организации наставничества на уровне муниципалитета на 2023 год. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | январь | Х | Х | Х | Х | v
| Основное мероприятие 2.4.2. Организация аттестатации педагогов ОО района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 10% учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.2.1. Аттестация педагогов в рамках реализации отраслевого соглашения в районе. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.2.2. Аттестация педагогов с использованием портфолио и по форме, утвержденной приказом Минобрнауки Республики Коми от 5 апреля 2022 года. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №46. Аттестация не менее 20 педагогов за учебный год. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.4.3. Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 36% педагогов, прошедших курсы повышения квалификации; 10% учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей; 100% педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.3.1 Проведение конкурсов профессионального мастерства: "Лучшая наставническая пара", "Мой лучший урок". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.3.2. Инициирование участия педагогов в республиканских конкурсах. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №47. Проведение районных конкурсов профессионального мастерства"Лучшая наставническая пара", "Мой лучший урок". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | февраль | ноябрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.4.4 Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 36% педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.4.1 Организация деятельности стажировочных площадок на базе школ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | сентябрь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.4.4.2 Организация районного конкурса управленческих команд "Реализация антирисковых программ школ". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v
| Мероприятие 2.4.4.3 Участие педагогов образовательных организаций в республиканских конкурсах, конференциях, форумах, стратегических сессиях. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №48. Проведение районного конкурса управлеческих команд "Реализация антирисковых программ" и организация стажировочных площадок. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | апрель | декабрь | Х | Х | Х | Х |  | v | v | v
| Контрольное событие №49. Проведение цикла выездных семинаров по обобщению опыта реализации антирисковых программ в школах. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | март | апрель | Х | Х | Х | Х | v | v
Задача 5. Модернизация и обновление образовательной среды в школах района
| Основное мероприятие 2.5.1. Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 9 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.1.1 Оснащение школ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.1.2 Обеспечение обучающихся 1 и 5 классов учебниками по предметам "русский язык" и "математика". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | v
| Контрольное событие №50. Приобретение оборудования для открытия "Точки роста" в МБОУ "Ыбская СОШ". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | 3 квартал | Х | Х | Х | Х |  |  | v
| Основное мероприятие 2.5.2. Создание современной цифровой образовательной среды. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 9 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.2.1. Внедрение образовательных онлайн-ресурсов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.2.2 Обеспечение участия детей в мероприятиях по информационной безопасности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.2.3 Организация мероприятия с педагогами по информационной безопасности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 51. Проведение районного конкурса среди педагогов по использованию образовательных онлайн-ресурсов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | февраль | Х | Х | Х | Х | v
| Контрольное событие № 52. Проведение районного конкурса среди детей по информационной безопасности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 2.5.3 Организация работы по направлению «Современная школьная библиотека". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 9 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.3.1. Реализация образовательных проектов на базе школьных библиотек. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 2.5.3.2. Организация семинаров с библиотекарями района по реализации Концепции деятельности школьных библиотек. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 53. Участие в республиканском конкурсе "Лучшая школьная библиотека". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | ноябрь | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Контрольное событие № 54. Проведение анализа деятельности школьных библиотек Сыктывдинского района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | март | Х | Х | Х | Х | v
Итого по подпрограмме 2: Основных мероприятий- 24, Мероприятий- 61; Контрольных событий- 42
Подпрограмма 3 "Организация дополнительного образования"
Задача 1. Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации
| Основное мероприятие 3.1.1 Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района; 85% родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования; 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 3.1.1.1 Привлечение учащихся, в том числе, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в объединения дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.1.1.2 Включение программ дополнительного образования в региональный навигатор системы komi.pfdo | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | сентябрь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | v | v
| Мероприятие 3.1.1.3 Разработка ОО адаптированных дополнительных общеобразовательных программ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | август | сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | v
| Контрольное событие № 55. Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, получающих услуги по дополнительному образованию к концу 2023 года до 75%. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Контрольное событие № 56. Обеспечение не менее 78% охвата учащихся, состоящих на учете в ОпДН и ВШК дополнительным образованием, включение не менее 64% детей с ОВЗ в обучение по дополнительным общеобразовательным программам. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Контрольное событие № 57. Участие ежегодно не менее чем в 2 республиканских конкурсах проф. мастерства и тиражирование лучших практик номинаций, в т.ч. по работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 3.1.2 Функционирование Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 76% детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района; 85 % родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования; 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 3.1.2.1. Организация районных конкурсов с обучающимися по робототехнике на базе Центра «IT-Куб». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.1.2.2. Проведение районного хакатона по программированию для школьников "Время первых". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.1.2.3. Набор детей, обучающихся по программам Центра цифрового образования детей «IT-Куб». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №58. Организация и проведение районного конкурса соревнований среди внешних пилотов квадрокоптеров «AEROFEST», Районных соревнований «Робофутбол», «Робобоулинг», "Робогольф" . | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | март | ноябрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
Задача 2. Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
| Основное мероприятие 3.2.1 Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе состовит 49569 руб. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 3.2.1.1 Повышение профессионального уровня педагогов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.2.1.2 Проведение профессиональных конкурсов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №59. Выполнение плана курсовой переподготовки на 100%. Осуществление оценки профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования. - Организация обучения не менее 15 педагогов доп. образования района ежегодно. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 3.2.2 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе состовит 49569 руб. | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.2.2.1. Аттестация педагогов дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.2.2.2. Надбавки к ведомственным наградам Министерства образования РК и Министерства Просвещения РФ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 60. Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 3.2.3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе состовит 49569 руб. | январь | декабрь | 800 | 0 | 0 | 800 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.2.3.1. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам развития дополнительного образования детей на территории МР «Сыктывдинский». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.2.3.2. Зачисление учащихся образовательных организаций на программы дополнительного образования на портале komi.pfdo по сертификатам ПФДО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 800 | 0 | 0 | 800 | v | v | v | v
| Мероприятие 3.2.3.3. Проверка деятельности организаций по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | март | 0 | 0 | 0 | 0 | v
| Контрольное событие №61. Проведение мониторинга использования сертификатов в системе дополнительного образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
Итого по подпрограмме 3: Основных мероприятий- 5; Мероприятий- 13; Контрольных событий- 7.
Подпрограмма 4 "Реализация молодежной политики"
Задача 1. Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи
| Основное мероприятие 4.1.1 Участие в реализации проекта «Социальная активность». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Наличие волонтерского движения. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 4.1.1.1 Участие молодежи в конкурсах. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 4.1.1.2 Организация работы над проектами. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие 62. Участие ОО в конкурсе грантовых проектов "Народный бюджет в школе". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | сентябрь | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  | v | v
| Основное мероприятие 4.1.2. Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Наличие волонтерского движения. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 4.1.2.1 Проведение и участиев в волонтерских акциях. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 4.1.2.2. Проведение районной школы волонтера. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | май | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v | v
| Контрольное событие № 63. Проведение мониторинга вовлеченности ОО в добровольческую деятельность. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Контрольное событие № 64. Проведение районного Форума "Я -доброволец". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 4.1.3 Организация мероприятий для молодежи патриотического характера. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Наличие волонтерского движения. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 4.1.3.1. Проведение районных военно - полевых сборов среди обучающихся 10 классов и конкурса "Молодой призывник". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | май | июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v
| Мероприятие 4.1.3.2. Проведение муниципальных патриотических мероприятий (акции, квесты, субботники, интеллектуальные игры) - не менее 10 в год. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 65. Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию на 2023 год в полном объеме. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
Задача 2. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи
| Основное мероприятие 4.2.1 Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 57% молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 4.2.1.1 Проведение спортивно-массовых мероприятий. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | март | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 4.2.1.2. Проведение спортивных конкурсов среди молодежи и старшеклассников. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | февраль | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 66. Проведение 3 спортивных мероприятий. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | февраль | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 4.2.2. Проведение Координационных Советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя администрации муниципального района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 57% молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. Наличие муниципального центра патриотического воспитания. | апрель | деабрь | Х | Х | Х | Х |  | v | v | v
| Мероприятие 4.2.2.1 Координационный совет в с.Выльгорт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | сентябрь | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | v | v
| Мероприятие 4.2.2.2 Организация выездного Координационного совета в селе Ыб. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  |  | апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v
| Контрольное событие №67. Проведение не менее 3 Координационных Советов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Итого по подпрограмме 4: Основных мероприятий- 5; мероприятий-10; контрольных событий- 6. | [7 empty] | Х | Х
Подпрограмма 5. "Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы"
Задача 1. Создание безопасных современных условий обучения и воспитания
| Основное мероприятие 5.1.1. Строительство и реконструкция. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 1 объект, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. | январь | май | 2760 | 0 | 0 | 2760 | v | v
| Мероприятие 5.1.1.1. Капитальный ремонт МБОУ "Палевицкая СОШ". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | май | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v
| Мероприятие 5.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Ыбская СОШ" на 142 места в с.Ыб. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | май | 2760 | 0 | 0 | 2760 | v | v
| Контрольное событие №68. Выполнение 100% работ по капремонту в Палевицкой СОШ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | Х | май | Х | Х | Х | Х |  | v
| Основное мероприятие 5.1.2 Подготовка ОО к новому учебному году. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 14% образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности; 3 объекта (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность); 100 детей, обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 5.1.2.1 Подготовка проектно-сметной документации на строительство и ремонт. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | август | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v
| Мероприятие 5.1.2.2 Выполнение требований Роспотребнадзора. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.1.2.3 Приемка образовательных организаций к новому учебному году. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.1.2.4 Проведение мероприятий по антитеррору. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 69. 100% образовательных организаций приняты к 2023-2024 учебному году. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | август | Х | Х | Х | Х |  |  | v
| Основное мероприятие 5.1.3 Информационная безопасность в сети. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 14% образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 5.1.3.1. Реализация проекта "Цифровая экономика" по функционированию ЕСПД с контент-фильтрацией. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.1.3.2. Использование отечественного программного обеспечения в ОО района. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 70. Выполнение требований законодательства по размещению информации на официальных сайиах образовательных организаций. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | апрель | Х | Х | Х | Х |  |  | v
| Основное мроприятие 5.1.4. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 14% образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности; 3 объекта (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность). | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.1.4.1 Заключение контрактов на приобретение и закупки. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | 1 квартал | 4 кавртал | 0 | 0 | 0 | 0 | v |  |  | v
| Мероприятие 5.1.4.2 Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 71. Оснащение Ыбской СОШ компьютерным оборудованием в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | сентябрь | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  | v | v
Задача 2. Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы
| Основное мероприятие 5.2.1 Создание современной образовательной среды. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 80% зданий, соответствующих современным требованиям; 15 образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 5.2.1.1 Приобретение новейшего оборудования, мебели, ЦОР. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.2.1.2. Оборудование спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 72. Проведение мониторинга по оснащению школ компьютерным оборудованием. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение УМК, справочниками, литературой. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 80% зданий, соответствующих современным требованиям; 15 образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Мероприятие 5.2.2.1 Обеспечение учебниками. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.2.2.2. Разработка и реализация планов по оснащению УМК в соответствии с новым федеральным перечнем учебников. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 73. Инвентаризация учебников в ПК "АРИСМО". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | июнь | Х | Х | Х | Х |  | v
Задача 3. Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования
| Основное мероприятие 5.3.1. Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Не менее 2 реализованных народных проектов в сфере образования в год. Не менее 2 реализованных проектных предложений в год. | январь | декабрь | 140022.4 | 0 | 63691.1 | 76331.3 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.1.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 71479.9 | 0 | 49774.6 | 21705.3 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.1.2 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями образовательных услуг | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 66291.2 | 0 | 11890.3 | 54400.9 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.1.3 Реализация "Народных проектов" в образовательных организациях | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 2251.3 | 0 | 2026.2 | 225.1 | v | v | v | v
| Контрольное событие №74. Реализация финансового плана в полном объеме. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | январь | декабрь | Х | Х | Х | Х | v | v | v | v
| Основное мероприятие 5.3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 14% образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | январь | декабрь | 924.3 | 0 | 0 | 924.3 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.2.1 Выполнение предписаний Госпожнадзора. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.2.2.Монтаж АПС ДОУ с. Пажга, ДОУ № 2 с. Зеленец . | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | май | август | 0 | 0 | 0 | 0 |  | v | v
| Мероприятие 5.3.2.3 Обслуживание противопожарной сигнализации | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | май | август | 924.3 | 0 | 0 | 924.3 | v | v | v | v
| Контрольное событие №75. Выполненние не менее 80% предписаний. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 5.3.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 100% обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием. | январь | декабрь | 15547.6 | 11082.3 | 4309.8 | 155.5 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.3.1 Финансирование организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 15547.6 | 11082.3 | 4309.8 | 155.5 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.3.2 Организация питания детей инвалидов. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №76. Освоение средств на организацию питания в полном объеме. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 5.3.4. Укрепление материально- технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Не менее 14% образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. 4 объекта (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности. Не менее 15 зданий, соответствующих современным требованиям. | январь | декабрь | 34829.5 | 14189.5 | 19083.6 | 1556.4 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.4.1 Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 7199.9 | 0 | 6479.9 | 720 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.4.2 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | апрель | декабрь | 3797.6 | 0 | 3417.8 | 379.8 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.4.3. Капитальный ремонт МБОУ "Палевицкая СОШ". | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | август | 23832 | 14189.5 | 9185.9 | 456.6 | v | v
| Контрольное событие №77. Произведен ремонт в 3 ОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | Х | сентябрь | Х | Х | Х | Х |  |  | v
| Основное мероприятие 5.3.5. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 15% обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общеобразовательных организациях района, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. Функционирование 9 школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом. | январь | декабрь | 2202 | 0 | 1201.2 | 1000.8 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.5.1 Открытие детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | июнь | ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | v
| Мероприятие 5.3.5.2 Организация выездных групп. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.5.3 Финансирование летней оздоровительной компании. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 2202 | 0 | 1201.2 | 1000.8 | v | v | v | v
| Контрольное событие №78. Охвачено не менее 60% учащихся летним отдыхом. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Не менее 2 реализованных народных проектов в сфере образования в год. Не менее 2 реализованных проектных предложений в год. | январь | декабрь | 38510.8 | 0 | 945.4 | 37565.4 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.6.1 Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 1350.6 | 0 | 945.4 | 405.2 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.6.2 Финансирование деятельности органов исполнительной власти. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 37160.2 | 0 | 0 | 37160.2 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 79. Анализ выполнения планов и проектов (публичный доклад, Цифры и факты, анализ достижений). | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | X | X | X | X | v | v | v | v
| Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 57% молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. Не менее 2 реализованных народных проектов в сфере образования в год. Не менее 2 реализованных проектных предложений в год. | январь | декабрь | 200 | 0 | 0 | 200 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.7.1 Финансирование мероприятий молодежной политики в соответствии со сметами. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 200 | 0 | 0 | 200 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.7.2. Финансирование мероприятий молодежной политики за счет грантовой и спонсорской поддержки. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие № 80. Освоение средств в полном объеме. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ, в том числе обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | январь | декабрь | 787750.6 | 0 | 787750.6 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.8.1 Организация деятельности педагогических коллективов по реализации ООП НОО, ООО, СОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.8.2 Организация деятельности педагогических коллективов по реализации ООП ДО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.8.3. Финансирование реализации муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 787750.6 |  | 787750.6 |  | v | v | v | v
| Контрольное событие №81. Основные образовательные программы реализованы в полном объеме в 21 ОО. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 5.3.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в то числе адаптированные основные общеобразовательные программы. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 100% педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | январь | декабрь | 25019.9 | 25019.9 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.9.1. Финансирование выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 25019.9 | 25019.9 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.9.2. Организация районного методического объединения классных руководителей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №82. Проведение 1 РМО классных руководителей. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Основное мероприятие 5.3.10. Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными образовательными организациями в Республике Коми образовательных программ. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | 100% выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций). | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.10.1. Достижение (непревышение) значений целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Мероприятие 5.3.10.2. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" |  | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | v | v | v | v
| Контрольное событие №83. Оптимизации численности административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала образовательных организаций на основе нормирования труда и внедрения современных технологий работы. | Носов В.Ю., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | Х | Х | декабрь | Х | Х | Х | Х |  |  |  | v
| Итого по подпрограмме 5 | Итого по подпрограмме 5: Основных мероприятий- 16; мероприятий-36; контрольных событий- 16. |  |  | Х | Х
| Итого по программе: Основных мероприятий- 55; мероприятий-132; контрольных событий- 83. | [5 empty] | 1048567.1 | 50291.7 | 876981.7 | 121293.7