- Коми Республикаын «Сыктывдiн»

- муниципальнöй районса администрациялöн

# ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от  5 августа  2022 года     				                                                           № 8/1003

Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования»

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официального опубликования.

Глава муниципального района «Сыктывдинский» –

руководитель администрации                                                                        Л.Ю. Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

года № 8/1003 от 5 августа 2022 года

Муниципальная программа

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

«Развитие образования»

(в редакции постановлений администрации МР

«Сыктывдинский» от 23.01.2023г. №1-68, от 19.06.2023г. № 6/870, 19.07.2023г. №7/1039)

Ответственные исполнители:

Сокольникова Алёна Сергеевна,

заведующий методическим центром

управления образования

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

тел. 8/82130/7-11-24

Привалова Анна Александровна,
заместитель главного бухгалтера управления образования

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

тел 882130 7-19-06

E-mail –vilgort11@yandex.ru

Дата составления проекта «8» июля 2022г.

Начальник управления образования

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми                                                           Н.Н.  Панюкова

Содержание программы

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Программы | 4-6 |
|  | Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | 6-8 |
| 2. | Паспорта и описание подпрограмм муниципальной программы | 8-15 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 1 Дошкольное образование | 8-9 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 2 Общее образование | 9-11 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 3 Организация дополнительного образования | 11-12 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 4 Реализация молодежной политики | 12-13 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» | 13-15 |
| 3. | Приложения: | 16-74 |
|  | Таблица 1 Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы | 16-20 |
|  | Таблица 2 Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ | 21-47 |
|  | Таблица 3 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) | 47-55 |
|  | Таблица 4 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" | 55-71 |
|  | Таблица 5 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе | 72-74 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

«Развитие образования»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление образования администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее - управление образования). |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление культуры администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее - управление культуры); - Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – управление финансов); Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; Муниципальные учреждения образования Сыктывдинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» Подпрограмма 2 «Общее образование» Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» Подпрограмма 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Разработка комплексных планов реализации программы на каждый год; Разработка ведомственных целевых проектов и участие в реализации проектов регионального уровня; Разработка и утверждение финансовых механизмов. |
| Цель муниципальной программы | Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста; - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан; - развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков; - содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района; - создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы: - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,(%) - Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, (%). - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам, (%). - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района, (%). - Наличие молодежного волонтерского движения (да/нет) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2023-2025 гг. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | - Общий объём финансирования Программы на 2023-2025 годы предусматривается в размере 3 190 808,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 175 513,5 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 2 633 221,8 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 382 073,1 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 50 291,7 тыс. рублей; 2024 год – 62 402,1 тыс. рублей; 2025 год – 62 819,7 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 880 681,4 тыс. рублей; 2024 год – 879 024,9 тыс. рублей; 2025 год – 873 515,5 тыс. рублей. за счёт средств местного бюджета: 2023 год – 122 495,7 тыс. рублей; 2024 год – 126 357,0 тыс. рублей; 2025 год – 133 220,4 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов: - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет к 2025 году составит 59%; - Уменьшение к 2025 году до 6% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации от общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет; - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам, ежегодно будет составлять 100%. - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района к 2025 году составит 80%. - Наличие в районе молодежного волонтерского движения. |

Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального - экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, утвержденной решением Совета муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года № 53/9-1.

Главной целью муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» (далее - Программа) является рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере образования муниципального района, Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования, с Программой развития образования в регионе и на уровне Российской Федерации, Национальным проектом развития образования.

Приоритетами в сфере реализации Программы развития образования являются:

- реализация целевых правительственных и ведомственных проектов в сфере образования;

- обеспечение услугами дошкольного образования детей в возрасте 1 - 6 лет;

- создание современной образовательной среды, оснащение образовательной деятельности;

- обеспечение условия для воспитания личности;

- обеспечение качественного доступного образования, в том числе для детей с отклонениями в здоровье и инвалидов;

- обеспечение функционирования эффективной системы оценки качества образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

- содействие формированию навыков здорового образа жизни молодежи, чувства патриотизма и гражданской ответственности;

- противодействие негативным проявлениям и агрессивно настроенным молодежным движениям, призывающим к национальной вражде;

- формирование целостной системы поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи;

- развитие созидательной активности молодежи; внедрение и распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью;

- создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций.

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

- повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;

- развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

- содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;

- создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися;

- развитие единого информационного образовательного пространства в образовательных организациях муниципалитета;

- укрепление материально-технического состояния зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности;

- оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы;

- эффективное использование педагогами цифровых образовательных ресурсов;

- охват национальной системой учительского роста не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;

- создание на уровне муниципалитета и в школах системы выявления и поддержки талантливых детей;

- создание условия для инклюзивного образования.

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие образования муниципального района, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества образования

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

- риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

- риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

- экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

- оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский».

Паспорт Подпрограммы 1 «Дошкольное образование»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | управление образования администрации |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Разработка проектов |
| Цели (цель) подпрограммы 1 | Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; - создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,(%). 2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года 6 лет, (%). 3. Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования (кол-во); 4. Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению (кол-во). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2023-2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 1 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет к 2025 году составит 59%; - Уменьшение к 2025 году до 6% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации от общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет; 3. К 2025 году общее количество консультационных центров при дошкольных образовательных организациях для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, будет составлять 6 центров; 4. Сохранение к 2025 году количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10 организаций. |

- Паспорт Подпрограммы 2 «Общее образование»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 2 | управление культуры |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Разработка и реализация проектов |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан. |
| Задачи подпрограммы 2 | - обеспечение государственных гарантий доступности общего образования - дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования - создание условий для воспитания и развития личности учащихся - формирование муниципальной системы учительского роста - модернизация и обновление образовательной среды в школах района |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%); - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, %; - Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, %; - Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) (в %); - Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (в %); - Доля детей с первой и второй группой здоровья (в %); - Количество детей охваченных отдыхом в каникулярное время, (чел.); - Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время (кол-во чел.); - Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций (в %); - Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; - Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (кол-во чел.); - Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей, %; - Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2023-2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2 | - Сохранение к 2025 году на уровне 100 % доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам; 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2025 году составит 0%; 3. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, к 2025 году составит 0 %; 4. Ежегодно 100% детей, имеющих статус ОВЗ, будут охвачены обучением по адаптированным программам; 5. Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку (от общего количества педагогов) до 2025 года сохранится на уровне 36%; 6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях повысится до 90% к 2025 году; - Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, составит от 1200 до 1400 человек ежегодно; - Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время составит не менее 379 чел. ежегодно; - Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2025 году составит не менее 98%; 10. Ежегодно до 2025 года будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; 11. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2025 году составит не менее 1900 человек; 12. Доля учителей, аттестованных на категории к 2025 году, составит не менее 10% от общего количества учителей; 13. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории составит 100%. |

Паспорт Подпрограммы 3 «Организация дополнительного образования»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 3 | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 3 | Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков |
| Задачи подпрограммы 3 | - обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; - обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района, (%); - Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования, %; - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; - Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования, ед.; - Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (руб.). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2023-2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 3 | - Общий объём финансирования Подпрограммы 3 на 2023-2025 годы предусматривается в размере 2400,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 2400,0 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей. за счёт средств местного бюджета: 2023 год – 800,0 тыс. рублей; 2024 год – 800,0 тыс. рублей; 2025 год – 800,0 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района к 2025 году составит 80%; 2. Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования к 2025 году составит 85%; 3. Ежегодно охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования за счет бюджетных средств, составит 100%; 4. Ежегодно доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составит 10%; 5. Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования составит к 2025 году 24 ед.; 6. Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе к 2025 году составит 49569 рублей. |

- Паспорт Подпрограммы 4 муниципальной программы

- «Реализация молодежной политики»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 4 | управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 4 | Совет молодых специалистов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 4 | Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. |
| Задачи подпрограммы 4 | - обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; - формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 | - Наличие волонтерского движения (да/нет); - Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (%); - Наличие муниципального центра патриотического воспитания (да/нет). |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2023-2025 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Наличие волонтерского движения; - Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 57% к 2025 году; - Наличие центра патриотического воспитания. |

Паспорт Подпрограммы 5

«Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 5 | управление образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии) 5 | управление финансов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | Разработка финансовых планов Разработка муниципальных заданий для ОО |
| Цели (цель) подпрограммы 5 | Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы 5 | - создание безопасных современных условий обучения и воспитания; - оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы; - создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 | - Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности, (в %); - Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность), (ед.). - Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием, (в %). - Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование, (ед.); - Доля зданий, соответствующих современным требованиям, (в %); - Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. - Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях района от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, (в %). - Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, (в ед); - Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, (ед.); - Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, (ед.). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2023-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | - Общий объём финансирования Подпрограммы на 2023-2025 годы предусматривается в размере 3 188 408,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 175 513,5 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 2 633 221,8 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 379 673,1 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2023 год – 50 291,7 тыс. рублей; 2024 год – 62 402,1 тыс. рублей; 2025 год – 62 819,7 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми: 2023 год – 880 681,4 тыс. рублей; 2024 год – 879 024,9 тыс. рублей; 2025 год – 873 515,5 тыс. рублей. за счёт средств местного бюджета: 2023 год – 121 695,7 тыс. рублей; 2024 год – 125 557,0 тыс. рублей; 2025 год – 132 420,4 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 5 | - Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности к 2025 году составит 14%; - Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, к 2025 году ежегодно будет увеличиваться на 3 ед.; - Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием в 2025 году составит 100%; - В 2025 году будет введено 250 мест в детском саду с. Выльгорт, 150 мест в МБОУ «Ыбская СОШ», 750 мест в школе с. Выльгорт; - Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2025 году; - Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности к 2025 году увеличится на 15 ед.; - К 2025 году численность обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, во внеурочное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях составит 20%; - К 2025 году количество функционирующих школьных спортивных клубов в образовательных организациях района составит 9 единиц. - Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания к 2025 году составит 7 единиц; - Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год составит не менее 2 в год. - Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) составит не менее 1 ед. в год. - Количество реализованных проектных предложений к 2025 году составит 17 ед. - Средний размер заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2025 году составит 51015,00 рублей; - Средний размер заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к 2025 году составит 60027,0 рублей; - Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций будет составлять не более 40%; - Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) будет составлять 100%. |

Таблица 1

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 факт | 2021 факт | 2022 факт | 2023 план | 2024 план | 2025 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа муниципального района «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | в % к общей численности детей | 73,3 | 54,5 | 54,2 | 55 | 57 | 59 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. | в % к общей численности желающих получать услуги дошкольного образования | 12,1 | 7,6 | 6,7 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. | в % к общему числу выпускников | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. | в % | 70,1 | 70,1 | 71 | 76 | 80 | 80 |
| 5. | Наличие молодежного волонтерского движения. | да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | в % к общей численности детей | 73,3 | 54,5 | 54,2 | 55 | 57 | 59 |
| 2. | Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет. | в % | 12,1 | 7,6 | 6,7 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования. | кол-во | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 2. «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. | кол-во | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. | в % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК). | в % к общему числу детей с ОВЗ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. «Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. | в % от числа выпускников 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. | в % от числа выпускников 9 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | чел. | 892 | 1900 | 2356 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Задача 3. «Создание условий для воспитания и развития личности учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций | в % | 84 | 85 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 11. | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время. | кол-во | 1276 | 1523 | 1476 | 1517 | 1517 | 1517 |
| 12. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. | кол-во | 261 | 380 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 13. | Доля детей с первой и второй группой здоровья. | в % | 91 | 93,3 | 93 | 90 | 90 | 90 |
| Задача 4. «Формирование муниципальной системы учительского роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. | в % | 33 | 43,6 | 41,4 | 36 | 36 | 36 |
| 15. | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей. | в % | 39,9 | 39,6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 16. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | в % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. «Модернизация и обновление образовательной среды в школах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. | единица | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. | в % | 70,1 | 70,1 | 71 | 76 | 80 | 80 |
| 19. | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования. | в % от кол-ва получающих услуги дополнительного образования | 91 | 80,3 | 67,7 | 85 | 85 | 85 |
| 20. | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | в % | 100 | 99,6 | 99,6 | 100 | 100 | 100 |
| 21. | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. | в % | 11 | 11 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 22. | Количество созданных новых мест в организациях дополнительного образования. | единица | - | - | 36 | - | 24 | - |
| Задача 2. «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. | рублей | 43869,7 | 43491 | 49552,6 | 49569 | 49569 | 49569 |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Наличие волонтерского движения. | да, нет | да | да | да | да | да | да |
| Задача 2. «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. | в % к общему числу молодежи | 43 | 52 | 33 | 57 | 57 | 57 |
| 26. | Наличие муниципального центра патриотического воспитания | Да/нет | да | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание безопасных современных условий обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. | в % | 16 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 28. | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность). | единица | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| 29. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30. | Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование. | единица | - | 270 | - | - | - | 1150 |
| 31. | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. | единица | - | - | - | 1 | 3 | 2 |
| Задача 2. «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Доля зданий, соответствующих современным требованиям. | в % | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| 33. | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. | единица | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Задача 3. «Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, в общеобразовательных организациях района, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. | в % | 15 | 63 | 65 | 15 | 18 | 20 |
| 35. | Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом. | единица | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 36. | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год. | единица | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 37. | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами). | единица | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 |
| 38. | Количество реализованных проектных предложений в год. | единица | - | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 39 | Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе | руб | 42559,00 | 44300,00 | 48744,00 | 51015,00 | 51015,00 | 51015,00 |
| 40 | Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе | руб | 50619,00 | 52299,00 | 58624,00 | 60027,00 | 60027,00 | 60027,00 |
| 41 | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми | % | - | - | - | Не более 40 | Не более 40 | Не более 40 |
| 42 | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Количество реализованных инициативных проектов | Ед. | - | - | - | 1 | 0 | 0 |

Таблица 2

Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы и ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее-ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования Реализация ведомственного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет к 2025 году составит 59%; 2. Уменьшение к 2025 году до 6% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации от общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет; | 1. информационно-разъяснительная работа по открытию семейных групп; 2. функционирование консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) и родительской общественности на базе ДОО района; 3. открытие семейных дошкольных групп; 4. создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. | 1.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,(%) 2. Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 1 года 6 лет, (%). |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ; Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет к 2025 году составит 59%; | 1. создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ; 2. обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом специфики и выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов; 3. координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе образования; 4. повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с ОВЗ различной специфики и выраженности; | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,(%) |
| Задача 2. «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет к 2025 году составит 59%; | 1.Реализация основных образовательных программ и адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,(%) |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2 Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Сохранение к 2025 году количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10 организаций. | - Реализация программ дополнительного образования в дошкольных образовательных организациях. - Оказание платных образовательных услуг, направленных на удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в различных направлениях (интеллектуальное, художественно-эстетическое, интеллектуальное, спортивное и др. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.3 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Сохранение к 2025 году количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10 организаций. | - Деятельность муниципальных пилотных площадок; регионального ресурсного центра и региональных опорно-методических площадок. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению. |
|  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.1 Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2025 году составит 0 %; Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, к 2025 году составит 0 %. | - Удовлетворение запросов родителей формами предоставления услуг общего образования - Создание условий для реализации ООП. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о основном общем образовании. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.2 Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Ежегодно 100 % детей, имеющих статус ОВЗ, будут охвачены обучением по адаптированным программам. | 1. Реализация АООП для детей с ОВЗ 2. Создание необходимых условий для обучения больных детей и инвалидов | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК). |
| Задача 2. «Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.1 Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2025 году составит 0 %; Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, к 2025 году составит 0 %. | - Внедрение ФГОС в 1 и 5 классах в штатном режиме. - Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с изменениями в ФГОС НОО, ООО | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.2. Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2025 году составит 0% Сохранение к 2025 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | 1. Внедрение обновленных ФГОС в штатном режиме. 2. Подготовка нормативной базы и условий для реализации обновленных ФГОС. 3. Повышение квалификации педагогов по ФГОС. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам; Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.3 Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | - Сохранение к 2025 году на уровне 100 % доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам; Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку (от общего количества педагогов) до 2025 года сохранится на уровне 36%. | - Обеспечение комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. - Обновление содержания образования. - Повышение квалификации педагогов района в том числе по функциональной грамотности. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.4 Реализация профильного обучения | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Сохранение к 2025 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | - Изучение спроса. - Создание условий для реализации профильных предметов. - Профориентационная работа с целью раннего выбора профиля. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам. |
| 12 | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка и реализация проекта «Управление качеством по результатам» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Сохранение к 2025 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | 1.Работа со школами с низкими результатами. 2.Разработка и реализация Дорожных карт по управлению результатами на уровне УО и в ОО. 3. Работа межшкольных творческих групп по актуальным для района проблемам. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 13 | Основное мероприятие 2.2.6 Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Сохранение к 2025 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | 1. Мониторинг. 2. Комплекс мер по подготовке к ГИА. 3. Пробные экзамены и анализ результатов. 4. Обсуждение результатов на Координационном Совете при администрации. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 14 | Основное мероприятие 2.2.7 Обновление содержания, технологий, форм обучения | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2025 году составит не менее 1900 человек | 1. Внедрение современных технологий в образовательный процесс. 2. Эффективное использование образовательной среды школы. 3. Использование цифровых ресурсов в учебно-воспитательном процессе. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей. |
| 15 | Основное мероприятие 2.2.8 Реализация Концепции этнокультурного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Ежегодно до 2025 года будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2025 году составит не менее 1900 человек. | 1. Работа с родителями по выбору предметов этнокультурной направленности. 2. Внеурочная и внешкольная работа по привитию интереса к коми языку, литературе, культуре, искусству, истории. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; |
| 16 | Основное мероприятие 2.2.9 Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2025 году составит не менее 1900 человек. Ежегодно до 2025 года будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; | Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология», «Физика», «Химия», «Биология» и других предметных областей в общеобразовательных организациях | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| Задача 3. «Создание условий для воспитания и развития личности учащихся» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.3.1 Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2025 году составит не менее 98% | 1. Открытие кадетских классов. 2. Развитие Юнармейских отрядов. 3. Развитие форм работы с участниками РДШ. 4. Функционирование органов ученического самоуправления и детских организаций. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 18 | Основное мероприятие 2.3.2. Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2025 году составит не менее 98% | Реализация профориентационного направления в ОО района: Проведение образовательных мероприятий по различным профессиям в школах района; мастер-классы и экскурсии на предприятия, «профессиональные пробы»; районная ярмарка профессий; посещение ВУЗов и ССУЗов, участие в открытых онлайн уроках | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 19 | Основное мероприятие 2.3.3 Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2025 году составит не менее 98%. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2025 году составит не менее 1900 человек Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории составит в 2025 году 100% | Проведение районных олимпиад и интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности; Ведение реестра одаренных детей в ГИСЭО; Ведение районного банка одаренных детей; - Организация отборочного этапа на обучение в республиканском лицее-интернате для одарённых детей из сельской местности. – Поощрение особо отличившихся учащихся Малой Премией Сыктывдинского района. – Качественная подготовка учащихся к олимпиадам районного и республиканского уровня. – Качественная подготовка учащихся к конкурсам республиканского уровня. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
| 20 | Основное мероприятие 2.3.4 Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Образовательные организации, реализующие программы внеурочной деятельности | 2023 |  | 2025 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2025 году составит не менее 98% | – Разработка и внедрение качественных программ внеурочной деятельности. – Укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями для проведения школьных мероприятий - Выявление активно работающих педагогов и эффективных форм работы | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 21 | Основное мероприятие 2.3.5 Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях повысится до 90% к 2025 году. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время составит от 1200 до 1400 человек ежегодно. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время ежегодно будет составлять 379 человек. | - Организация спортивно-массовой работы в ОО и на уровне района. - Выполнение норм ГТО. - Летний отдых и круглогодичное оздоровление. - Участие в конкурсах и соревнованиях. - Создание и деятельность спортивных клубов | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. Доля детей с 1 и 2 группой здоровья. |
| 22 | Основное мероприятие 2.3.6 Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Управление образования; образовательные организации | 2023 |  | 2025 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время составит от 1200 до 1400 человек ежегодно. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время ежегодно будет составлять 379 человек | Расширение направлений программ, оказываемых образовательными организациями и центрами дополнительного образования | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. |
| Задача 4. «Формирование муниципальной системы учительского роста» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.4.1 Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта «Учитель будущего» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку (от общего количества педагогов) до 2025 года сохранится на уровне 36%. | - Курсовая переподготовка. - Работа РМО. - Семинары, научно-практические конференции, марафоны | Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации. |
| 24 | Основное мероприятие 2.4.2. Организация аттестации педагогов ОО района | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля учителей, аттестованных на категории к 2025 году составит не менее 10% от общего количества учителей | - Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогов; - Создание условий для успешного прохождения аттестации педагогами. | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей. |
| 25 | Основное мероприятие 2.4.3. Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля учителей, аттестованных на категории к 2025 году составит не менее 10% от общего количества учителей | Участие в конкурсах различного уровня, в том числе молодых педагогов | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| 26 | Основное мероприятие 2.4.4. Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля учителей, аттестованных на категории к 2025 году составит не менее 10% от общего количества учителей | 1.Работа стажировочных площадок 2.Распространение опыта на республиканских Форумах и мероприятиях. 3.Организация республиканских мероприятий на безе школ района | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| Задача 5. «Модернизация и обновление образовательной среды в школах района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.5.1. Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Ежегодно до 2025 года будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; | - Оснащение и открытие Центров «Точка роста» | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей. |
| 28 | Основное мероприятие 2.5.2 Создание современной цифровой образовательной среды | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Ежегодно до 2025 года будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; | - Внедрение образовательных онлайн-ресурсов в урочное и во внеурочное время для повышения качества образования - Обеспечение информационной безопасности в ОО. - Подключение к скоростному Интернету ОО. - Повышение квалификации кадров в области цифровых технологий. - Функционирование ГИС «Электронное образование» - Готовность педагогов к дистанционному обучению обучающихся | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| 29 | Основное мероприятие 2.5.3 Организация работы по направлению «Современная школьная библиотека» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Ежегодно до 2025 года будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; | - Реализация проектов в школьных библиотеках - Развитие информационного пространства и освоение новых форм информационных технологий в деятельности библиотек - Выявление и распространение лучшего опыта школьных библиотек | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.1.1 Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района к 2025 году составит 80 %. Увеличение до 92 % доли родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования. | – организация и проведение индивидуальной работы с учащимися, особенно состоящими на профилактических учетах, по привлечению их в кружки и секции; – укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями; - создание новых мест в учреждениях дополнительного образования | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. |
| 31 | Основное мероприятие 3.1.2 Функционирование Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Шестакова Н.В., директор МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | 2023 |  | 2025 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района к 2025 году составит 80 %. | - укрепление и обновление материально-технической базы МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами дополнительного образования от численности детей, обучающихся в образовательных организациях района. |
| Задача 2. «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 3.2.1 Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе к 2025 году составит 49569 рубля. | 1. Курсовая переподготовка. 2. Обучение в межкурсовой период. 3. Проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. |
| 33 | Основное мероприятие 3.2.2. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе в 2025 году составит 49569 рублей. | Аттестация педагогов дополнительного образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе. |
| 34 | Основное мероприятие 3.2.3 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Ежегодно доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, составит 10%; Ежегодно охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования за счет бюджетных средств, составит 100%. | - функционирование навигатора системы доп. образования на портале komi.pfdo - обновление программ дополнительного образования с учетом интересов детей и родителей - 100% зачисление обучающихся на программы дополнительного образования на портале komi.pfdo по сертификатам - обеспечение соответствия числа реализуемых дополнительных программ числу программ, размещенных на портале komi.pfdo | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования за счет бюджетных средств. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 4.1.1 Участие в реализации проекта «Социальная активность» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 57 % к 2025 году. Наличие центра патриотического воспитания. | 1.Повышение социальной активности молодежи 2. Организация волонтерской деятельности 3. Участие в региональных проектах 4. Разработка и реализация молодёжных проектов | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. Наличие муниципального центра патриотического воспитания. |
| 36 | Основное мероприятие 4.1.2 Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Наличие волонтерского движения. | 1. Помощь ветеранам, инвалидам. 2. Разработка и реализация социальных проектов, направленных на поддержку детей, старшего поколения. 3. Организация акций и мероприятий для волонтеров | Наличие волонтерского движения. |
| 37 | Основное мероприятие 4.1.3 Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 57 % к 2025 году. Наличие центра патриотического воспитания. | - Реализация плана мероприятия по патриотическому воспитанию на 90% - Функционирование Центра патриотического воспитания и реализация на его базе мероприятий для обучающихся. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. Наличие центра патриотического воспитания. |
| Задача 2. «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 57 % к 2025 году. | - Проведение массовых спортивных игр, соревнований среди молодежи | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете |
| 39 | Основное мероприятие 4.2.2 Проведение координационных советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя администрации муниципального района | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 57 % к 2025 году. | - Рассмотрение вопросов по работе с молодежью при администрации района, принятие управленческих решений | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание безопасных современных условий обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 5.1.1 Строительство и реконструкция | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | - Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85% к 2025 году. - Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания к 2025 году составит 7 единиц. | 1. Подготовка проектно-сметной документации и соглашений. 2. Создание современных условий в соответствии с ведомственным проектом «Современная школа». 3. Создание благоприятной современной инновационной образовательной среды для обучающихся и педагогов. | Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование; Доля зданий, соответствующих современным требованиям; Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. |
| 41 | Основное мероприятие 5.1.2 Подготовка ОО к новому учебному году | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85% к 2025 году. | - Выполнение требований надзорных органов. - Текущий ремонт зданий и сооружений. - Создание безопасных условий обучения и воспитания. | Доля зданий, соответствующих современным требованиям. |
| 42 | Основное мероприятие 5.1.3 Информационная безопасность в сети | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно будет увеличиваться на 15%. | 1. Установка программного обеспечения для контент-фильтров. 2. Размещение рекомендаций на сайтах ОО для участников образовательных отношений. 3. Участие детей в едином Уроке безопасности. 4. Обеспечение провайдерами услуг Интернет с контент-фильтрацией. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. |
| 43 | Основное мероприятие 5.1.4 Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно будет увеличиваться на 15%. | 1.Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных 2. Оснащение школ современным компьютерным оборудованием | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. |
| Задача 2. «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 5.2.1 Создание современной образовательной среды | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2023 | 2025 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно будет увеличиваться на 15%. | - Оснащение образовательного процесса современным оборудованием. - Эффективное использование оборудования и материалов в практической деятельности | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
| 45 | Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение УМК, справочниками, литературой | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2023 | 2025 | Ежегодно до 2025 года будет обновляться материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности; | - Разработка и реализация планов по оснащению УМК в соответствии с новым перечнем учебников - Поэтапная замена учебников в соответствии с ФПУ 2022 - Инвентаризация учебников в АРИСМО | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| Задача 3. «Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Основное мероприятие 5.3.1 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85% к 2025 году. Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности к 2025 году увеличится на 15 ед. | Освоение средств. | Доля зданий, соответствующих современным требованиям. Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. |
| 47 | Основное мероприятие 5.3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно будет увеличиваться на 15%. | Выполнение предписаний надзорных органов. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. |
| 48 | Основное мероприятие 5.3.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях к 2025 году составит 100%. | - Создание нормативно-правовой базы по организации питания учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждениях Сыктывдинского района - Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организация |
| 49 | Основное мероприятие 5.3.4. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | - Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности ежегодно будет увеличиваться на 14%. - Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности к 2025 году ежегодно будет увеличиваться на 3 ед. - Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2025 году; - К 2025 году численность обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, во внеурочное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях составит 20%. - К 2025 году количество функционирующих школьных спортивных клубов в образовательных организациях района составит 9 единиц. 6. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания к 2025 году составит 7 единиц. - Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год составит не менее 2 в год. | 1.Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных организациях 2.Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 3. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях | 1.Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям комплексной безопасности. 2. Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности. 3. Доля зданий, соответствующих современным требованиям. 4. Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, во внеурочное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях. 5. Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в образовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом. 6. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания. 7. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год. 8. Количество реализованных проектных предложений в год. |
| 50 | Мероприятие 5.3.4.1. Реализация инициативного проекта «Организация и благоустройство пространственно-эстетической среды (площадки) для проведения общешкольных традиционных и инновационных мероприятий для обучающихся МБОУ Выльгортская СОШ № 1» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Количество реализованных инициативных проектов в 2023 году составит 1 ед. | Проведение ремонтных работ по благоустройству территории МБОУ «Выльгортская СОШ №1» | Количество реализованных инициативных проектов |
| 51 | Основное мероприятие 5.3.5. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | 1. К 2025 году численность обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, во внеурочное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях составит 20%. 2. К 2025 году количество функционирующих школьных спортивных клубов в образовательных организациях района составит 9 единиц. 3. К 2025 году количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время составит 1517 чел. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время составит не менее 379 чел. ежегодно. | - Создание нормативно-правовой базы по проведению оздоровительной кампании детей; - Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование оздоровительной кампании детей; | 1. Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях района от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, (в %). 2. Функционирование школьных спортивных клубов, созданных в образовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом. 3. Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время |
| 52 | Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2025 году В 2025 году будет введено 250 мест в детском саду с. Выльгорт, 150 мест в МБОУ «Ыбская СОШ», 750 мест в школе с. Выльгорт; | Организация плановых мероприятий. | 1.Доля зданий, соответствующих современным требованиям. 2.Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование, (ед.); |
| 53 | Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2025 году; Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год составит не менее 2 в год. | Финансирование мероприятий по работе с молодежью | Доля зданий, соответствующих современным требованиям, (в %); Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, (ед.). |
| 54 | Основное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | 1.Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности к 2025 году увеличится на 15 ед.; 2. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания к 2025 году составит 7 единиц; | - Реализация ООП в ОО района - Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | 1. Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование, (ед.); 2. Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. |
| 55 | Основное мероприятие 5.3.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | 1. К 2025 году численность обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, во внеурочное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях составит 20%; 2. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания к 2025 году составит 7 единиц; | Предоставление межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы | 1.Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, (ед.); 2. Доля обучающихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях района от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, (в %). |
| 56 | Основное мероприятие 5.3.10. Мероприятия, связанные с реализацией муниципальными дошкольными и муниципальными образовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2023 |  | 2025 | - Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе к 2025 году составит 51015 рублей. - Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе к 2025 году составит 60027 рублей. - Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций будет составлять не более 40%. - Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных учреждений) составит 100%. | Разработка и реализация Программы оздоровления муниципальных финансов в сфере образования на период 2023-2027 годов | - Целевой показатель заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. - Целевой показатель заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в муниципальном районе, городском округе, муниципальном округе. - Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми. - Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций). |

Таблица 3

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 9 |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 3190808,4 | 1053468,8 | 1067784,0 | 1069555,6 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. Реализация ведомственного проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района | Управление образования |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 1.2.3. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Управление образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.1.2 | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Дальнейшее обновление содержания образования, создание условия для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2.2. | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2.3. | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2.4. | Реализация профильного обучения | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2.5. | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2.6. | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2.7. | Обновление содержания, технологий, форм обучения | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.2.8. | Реализация Концепции этнокультурного образования | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Управление образования |  |  |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для воспитания и развития личности учащихся» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.3.1. | Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.3.2. | Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Реализация ведомственного проекта "Успех каждого ребенка". | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.6. | Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Управление образования |  |  |  |  |
| Задача 4 «Формирование муниципальной системы учительского роста» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. | Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта "Учитель будущего" | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.4.2. | Организация аттестации педагогов ОО района | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. | Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности | Управление образования |  |  |  |  |
| Задача 5 «Модернизация и обновление образовательной среды в школах района» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.5.1. | Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.5.2. | Создание современной цифровой образовательной среды | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 2.5.3. | Организация работы по направлению «Современная школьная библиотека» | Управление образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | ответственный исполнитель | 2400,00 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 3.1.2. | Функционирование Центра цифрового образования детей" IT-куб" при МБУДО "РЦВР" с.Выльгорт | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 3.2.1. | Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 2400,00 | 800 | 800 | 800 |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики | Управление образования |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 4.1.1. | Участие в реализации проекта "Социальная активность" | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 4.1.2. | Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 4.1.3. | Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Управление образования |  |  |  |  |
| Задача 2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 4.2.1 | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 4.2.2 | Проведение координационных советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя администрации муниципального района | Управление образования |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы | Управление образования | 3188408,4 | 1052668,8 | 1066984,0 | 1068755,6 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание безопасных современных условий обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Управление образования | 2760,0 | 2760,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меро-приятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году | Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное меро-приятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети | Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования | Управление образования | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 5.2.1 | Создание современной образовательной среды | Управление образования |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 5.2.2 | Оснащение УМК, справочниками, литературой | Управление образования |  |  |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное меро-приятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Управление образования | 435692,9 | 140025,3 | 144367,3 | 151300,3 |
| Основное меро-приятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования | 5382,9 | 938,3 | 2220,9 | 2223,7 |
| Основное меро-приятие 5.3.3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 45893,0 | 15547,6 | 15398,7 | 14946,7 |
| Основное мероприятие 5.3.4 | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 133531,9 | 36080,1 | 51082,0 | 46369,8 |
| Основное меро-приятие 5.3.5 | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 6589,2 | 2185,2 | 2202,0 | 2202,0 |
| Основное меро-приятие 5.3.6 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 115327,8 | 38462,2 | 38432,8 | 38432,8 |
| Основное меро-приятие 5.3.7 | Финансирование мероприятий молодежной политики | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Основное мероприятие 5.3.8 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 2366951,4 | 791450,2 | 787750,6 | 787750,6 |
| Основное мероприятие 5.3.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 75679,30 | 25019,9 | 25329,7 | 25329,7 |

Таблица 4

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 3190808,4 | 1053468,8 | 1067784,0 | 1069555,6 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 382073,1 | 122495,7 | 126357,0 | 133220,4 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 2633221,8 | 880681,4 | 879024,9 | 873515,5 |
|  |  | федерального бюджета | 175513,5 | 50291,7 | 62402,1 | 62819,7 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.1. | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. Реализация ведомственного проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.2. | Развитие системы инклюзивного образования в ДОО района | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Организация услуг по предоставлению дополнительного образования в ДОО района | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2 «Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Введение обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов НОО и ООО в штатном режиме | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в образовательных организациях Сыктывдинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Реализация муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся ОО района | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Реализация профильного обучения | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Обновление содержания, технологий, форм обучения | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Реализация Концепции этнокультурного образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для воспитания и развития личности учащихся» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Реализация дорожной карты по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.6. | Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 4 «Формирование муниципальной системы учительского роста» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. | Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта «Учитель будущего» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2. | Организация аттестации педагогов ОО района | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. | Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности. | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 5 «Модернизация и обновление образовательной среды в школах района» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1. | Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.2. | Создание современной цифровой образовательной среды | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.3. | Организация работы по направлению "Современная школьная библиотека" | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | Всего | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 2400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Функционирование Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнителнього образования | Всего | 2400,0 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 2400,0 | 800 | 800 | 800 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Участие в реализации проекта «Социальная активность» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1. | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2. | Проведение координационных советов молодежи Сыктывдинского района при заместителе руководителя муниципального района | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы |  | 3188408,4 | 1052668,8 | 1066984,0 | 1068755,6 |
| Задача 1 «Создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Всего | 2760,0 | 2 760,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 2760,0 | 2 760,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,0 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году | Всего | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,00 |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети | Всего | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,00 |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования | Всего | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,00 |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 2 «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.1. | Создание современной образовательной среды | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. | Оснащение УМК, справочниками, литературой | Всего |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача 3 «Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Всего | 435692,9 | 140025,3 | 144367,3 | 151300,3 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 248449,7 | 76334,2 | 82591,2 | 89524,3 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 187243,2 | 63691,1 | 61776,1 | 61776,0 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  | в т.ч. субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего | 214774,1 | 71479,9 | 71647,1 | 71647,1 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 65228,3 | 21705,3 | 21761,5 | 21761,5 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 149545,8 | 49774,6 | 49885,6 | 49885,6 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Всего | 5382,90 | 938,3 | 2220,9 | 2223,7 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 5382,90 | 938,3 | 2220,9 | 2223,7 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Всего | 45893,0 | 15547,6 | 15398,7 | 14946,7 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 459,0 | 155,5 | 154,0 | 149,5 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 11981,7 | 4309,8 | 4268,5 | 3403,4 |
|  |  | федерального бюджета | 33452,3 | 11082,3 | 10976,2 | 11393,8 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.4. | Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Всего | 133531,9 | 36080,1 | 51082,0 | 46369,8 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 6290,4 | 2807,0 | 1775,7 | 1707,7 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 60859,6 | 19083,6 | 23210,1 | 18565,9 |
|  |  | федерального бюджета | 66381,9 | 14189,5 | 26096,2 | 26096,2 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.5. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Всего | 6589,2 | 2185,2 | 2202,0 | 2202,0 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 2985,6 | 984,0 | 1000,8 | 1000,8 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 3603,6 | 1201,2 | 1201,2 | 1201,2 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет субсидии на осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Всего | 6006,0 | 2002,0 | 2002,0 | 2002,0 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 2402,4 | 800,8 | 800,8 | 800,8 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 3603,6 | 1201,2 | 1201,2 | 1201,2 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.6. | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Всего | 115327,8 | 38462,2 | 38432,8 | 38432,8 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 112745,6 | 37516,8 | 37614,4 | 37614,4 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 2582,2 | 945,4 | 818,4 | 818,4 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  | в т.ч. субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего | 3689,0 | 1350,6 | 1169,2 | 1169,2 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 1106,8 | 405,2 | 350,8 | 350,8 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 2582,2 | 945,4 | 818,4 | 818,4 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.7. | Финансирование мероприятий молодежной политики | Всего | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 600,00 | 200 | 200 | 200 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.8. | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Всего | 2366951,40 | 791450,2 | 787750,6 | 787750,6 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 2366951,40 | 791450,2 | 787750,6 | 787750,6 |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 75679,30 | 25019,9 | 25329,7 | 25329,7 |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,00 | 0 |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 75679,30 | 25019,9 | 25329,7 | 25329,7 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |

Таблица 5

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе

| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель объема муниципальной услуги |  |  | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания <10> на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по программам дошкольного образования (группа раннего дошкольного развития) | Число воспитанников обучающихся по программам дошкольного образования (группа раннего дошкольного развития) | человек | 328 | 308 | 282 | 276315,6 | 272356,0 | 276214,8 |
| Обучение по программам дошкольного образования (группа воспитанников дошкольного возраста) | Число воспитанников обучающихся по программам дошкольного образования (группа воспитанников дошкольного возраста) | человек | 1131 | 1143 | 1167 |  |  |  |
| Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования | Число воспитанников обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования | человек | 21 | 19 | 17 |  |  |  |
| Обучение по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образования | Число воспитанников обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе дошкольного образования | человек | 100 | 50 | 50 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 |  | 1580 | 1520 | 1516 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по программам начального общего образования | Число обучающихся на начальном общем уровне | человек | 1296 | 1281 | 1271 | 512445,9 | 507567,5 | 510436,9 |
| Обучение по программам начального общего образования (дети с ОВЗ) | Число обучающихся на начальном общем уровне с ОВЗ | человек | 41 | 38 | 35 |  |  |  |
| Обучение по программам начального общего образования (дети с инвалидностью) | Число обучающихся на начальном общем уровне с инвалидностью | человек | 12 | 11 | 9 |  |  |  |
| Обучение по программам основного общего образования | Число обучающихся на основном общем уровне | человек | 1420 | 1437 | 1464 |  |  |  |
| Обучение по программам основного общего образования (дети с ОВЗ) | Число обучающихся на основном общем уровне с ОВЗ | человек | 9 | 14 | 16 |  |  |  |
| Обучение по программам основного общего образования (дети с инвалидностью) | Число обучающихся на основном общем уровне с инвалидностью | человек | 13 | 11 | 11 |  |  |  |
| Обучение по программам среднего общего образования | Число обучающихся на среднем общем уровне | человек | 188 | 203 | 224 |  |  |  |
| Обучение по программам среднего общего образования (дети с инвалидностью) | Число обучающихся на среднем общем уровне с инвалидностью | человек | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 |  | 2980 | 2996 | 3030 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение по программам дополнительного образования | Число обучающихся по программам дополнительного образования | человеко-часы | 571660 | 571000 | 571000 | 45526,7 | 45761,8 | 46768,8 |
|  | Итого по подпрограмме 3 |  | 571660 | 571000 | 571000 |  |  |  |

Ожидаемый непосредственный результат выполнения ВЦП, основных мероприятий в целях оценки их выполнения за отчетный год должен содержать количественные значения.

Указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия).