****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 24 сентября 2024 года № 9/1283

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 26 марта 2024 года № 3/360 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» на 2024 год»  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 5 августа 2022 года № 8/1003 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 26 марта 2024 года № 3/360 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» на 2024 год» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя муниципального района (Е.Б. Боброва).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района «Сыктывдинский»

руководитель администрации Л.Ю. Доронина

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек постановлению администрации муниципального района «Сыктывдинский»от 24.09. 2024 года № 9/1283Изменения в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 26 марта 2024 года № 3/360 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» на 2024 год»1. Строки Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» на 2024 год» №33, 45, 48, 50, 51, 53 и «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:  |
| **«** |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Целевой индикатор и показатель |
| Всего: | в том числе за счет средств: | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ***33*** | **Основное мероприятие 3.2.3. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 904,3 | 0,0 | 0,0 | 904,3 | *v* | *v* | *v* | *v* | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (рублей).  | 52048 |
|  | Мероприятие 3.2.3.1. Проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам развития дополнительного образования детей на территории МР «Сыктывдинский». | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | Мероприятие 3.2.3.2. Зачисление учащихся образовательных организаций на программы дополнительного образования на портале komi.pfdo по сертификатам ПФДО.  | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |   |
|  | Мероприятие 3.2.3.3. Проверка деятельности организаций по реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | февраль | март | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *v* |   |   |  | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №62. Проведение мониторинга использования сертификатов в системе дополнительного образования.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |   |   |   | *v* | *Х* | *Х* |
|  | *Контрольное событие №63. Проведение не менее 2-х комиссий, совещаний, семинаров районного уровня по вопросам развития дополнительного образования детей на территории МР «Сыктывдинский».* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *декабрь* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |   |   |   | *v* | *Х* | *Х* |
| ***45*** | **Основное мероприятие 5.3.1. Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 147152,2 | 0,0 | 69876,5 | 77275,7 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) (единица). | 7 |
|  | Мероприятие 5.3.1.1 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь  | декабрь  | 80884,7 | 0,0 | 56325,6 | 24559,1 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество реализованных проектных предложений в год (единица) | 4 |
|  | Мероприятие 5.3.1.2 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями образовательных услуг | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь  | декабрь  | 65695,4 | 0,0 | 13036,1 | 52659,4 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.1.3 Реализация "Народных проектов" в образовательных организациях | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь  | декабрь  | 572,1 | 0,0 | 514,9 | 57,2 | *v* | *v* | *v* | *v* |   |  |
|  | *Контрольное событие №76. Реализация финансового плана в полном объеме.*  | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *январь* | *декабрь* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| ***48*** | **Основное мероприятие 5.3.4. Укрепление материально- технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 138264,8 | 77064,2 | 52879,1 | 8321,5 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) (единица).Количество реализованных инициативных проектов (единица).Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год (единица).Количество реализованных проектных предложений в год (единица). | 7 |
|  | Мероприятие 5.3.4.1 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 3845,6 | 0,0 | 3461,0 | 384,6 | *v* | *v* | *v* | *V* | 1 |
| 2 |
|  |  |  |  |  |  | 134419,2 | 77064,2 | 49418,1 | 7936,9 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.3.4.2. Проведение текущих ремонтов образовательных организаций. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | *v* | *v* | *v* | *v* | 4 |
|  | *Контрольное событие №77. Произведен текущий ремонт в 3 ОО.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | *сентябрь* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |   |   | *v* |   | *Х* | *Х* |
| ***50*** | **Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь  | декабрь  | 53461,0 | 0,0 | 911,4 | 52549,6 | *v* | *v* | *v* | *v* | Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования» (в %).  | 90 |
|  | Мероприятие 5.3.6.1 Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 1302,0 | 0,0 | 911,4 | 390,6 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.6.2 Финансирование деятельности органов исполнительной власти. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 52159,0 | 0,0 | 0,0 | 52159,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие № 79. Анализ выполнения планов и проектов (публичный доклад, Цифры и факты, анализ достижений).*  | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | X | X | X | X | *v* | *v* | *v* | *v* | *Х* | *Х* |
| ***51*** | **Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь  | декабрь  | 3668,4 | 3328,2 | 175,2 | 165,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (единица).Численность педагогических работников из числа советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных, обеспеченных выплатам денежного вознаграждения (чел.). | 9 |
|  | Мероприятие 5.3.7.1 Финансирование мероприятий молодежной политики в соответствии со сметами.  | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь  | декабрь  | 165,0 | 0,0 | 0,0 | 165,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  9 |
|  | Мероприятие 5.3.7.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 3503,4 | 3328,2 | 175,2 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |   |   |
|  | *Контрольное событие № 80. Освоение средств в полном объеме.* | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *Х* | декабрь | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |  |  |  | *v* | *Х* | *Х* |
| ***53*** | **Основное мероприятие 5.3.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в то числе адаптированные основные общеобразовательные программы.** | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 46886,9 | 46886,9 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* | Численность педагогических работников образовательных организаций, обеспеченных выплатами денежного вознаграждения за классное руководство (кол-во). | 189 |
|  | Мероприятие 5.3.9.1. Финансирование выплат денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя.  | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | январь | декабрь | 46886,9 | 46886,9 | 0,0 | 0,0 | *v* | *v* | *v* | *v* |  |
|  | Мероприятие 5.3.9.2. Организация и проведение районного конкурса инновационных разработок среди педагогов, в т.ч. классных руководителей. | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | май | август | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | *v* | *v* |  |  |
|  | *Контрольное событие №82. Участие педагогов в республиканском конкурсе «Классный классный».*  | Боброва Е.Б., заместитель руководителя администрации МР "Сыктывдинский" | Управление образования администрации МР "Сыктывдинский" | *май* | *сентябрь* | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |   | *v* | *v* |  | *Х* | *Х* |
|  | ***Итого по программе:*** ***Основных мероприятий - 54;*** ***мероприятий - 130;*** ***контрольных событий - 83.*** |   |   | 1202787,4 | 138880,9 | 920738,2 | 143168,3 |   |   |   |   |   |   |

».