****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

|  |  |
| --- | --- |
| от 15 февраля 2023 года | № 2/188 |

Об утверждении комплексного

плана мероприятий по реализации

муниципальной программы

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

«Развитие культуры, физической культуры

и спорта» на 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» и постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16 июня 2022 года №6/683 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023-2025 годы», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в 2023 году, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физкультуры и спорта» на 2023 год согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16.02.2022 № 2/127 ««Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физической культуры и спорта» на 2022 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» (В.Ю. Носов).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрациимуниципального района «Сыктывдинский» | А.В. Коншин |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 15 февраля 2023 года № 2/188

**комплекснЫЙ план МЕРОПРИЯТИЙ по реализации муниципальной программы РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**

**на 2023 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры**  |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия**  |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **83 758,3** | **38 970,3** | **40 600,1** | **4 187,9** | V | V | V | V |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1.1. Строительство многофункционального социально-культурного центра в с. Пажга Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 36 942,5 | 14 048,3 | 21 047,1 | 1 847,1 | V | V | V | V |
| 5 | Контрольное событие №1. Заключено соглашение | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 6 | Контрольное событие №2. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 7 | Мероприятие: 1.1.1.2. Строительство многофункционального социально-культурного центра в с. Лозым Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 46 815,8 | 24 922,0 | 19 553,0 | 2 340,8 | V | V | V | V |
| 8 | Контрольное событие №3. Заключено соглашение | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 9 | Контрольное событие №4. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **10 000,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 11 | Мероприятие: 1.1.2.1. Проведение совещаний по вопросам капитального ремонта объектов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 12 | Контрольное событие №5. Представители управления приняли участие в 10 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 13 | Контрольное событие №6. Составлено не менее 10 протоколов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 14 | Мероприятие 1.1.2.2. Ремонт системы отопления дома культуры с. Яснэг | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 15 | Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 16 | Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 17 | Мероприятие 1.1.2.3. Создание модельной библиотеки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 66,5%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 18 | Контрольное событие №9. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 19 | Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 20 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | **187,1** | **0,0** | **149,7** | **37,4** | V | V | V | V |
| 21 | Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | 187,1 | 0,0 | 149,7 | 37,4 | V | V | V | V |
| 22 | Контрольное событие №11. Заключено Соглашение с Мин культом  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 23 | Контрольное событие №12 Отправлен отчет о выполнении мероприятий  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 24 | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | **6 891,7** | **5 171,3** | **1 082,4** | **638,0** | V | V | V | V |
| 25 | Мероприятие 1.1.4.1. Приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Нювчим муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | 820,1 | 461,3 | 179,4 | 179,4 | V | V | V | V |
| 26 | Контрольное событие № 13. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
|  | Контрольное событие №14. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 27 | Контрольное событие № 15. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 28 | Мероприятие 1.1.4.2. Приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Слудка муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.02.2023 | 24.12.2023 | 820,1 | 461,3 | 179,4 | 179,4 |  | V | V | V |
| 29 | Контрольное событие № 16 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 30 | Контрольное событие № 17. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.09.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 31 | Контрольное событие № 18. Подписан акт приемки передачи  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 32 | Мероприятие 1.1.4.3. Проведение республиканского детского фольклорного фестиваля-праздника «Троича лун» в Доме культуры с.Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.01.2023 | 31.09.2023 | 555,6 | 0,0 | 500,0 | 55,6 | V | V | V | V |
| 33 | Контрольное событие №19. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 34 | Контрольное событие №20. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 35 | Мероприятие 1.1.4.4. Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 4 695,9 | 4 248,7 | 223,6 | 223,6 | V | V | V | V |
| 36 | Контрольное событие №21. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 37 | Контрольное событие №22. Подписан акт приемки  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 38 | Основное мероприятие 1.1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 39 | Мероприятие 1.1.5.1.Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 40 | Контрольное событие №23. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2023 год  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 41 | Мероприятие 1.1.5.2.Проведение мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 42 | Контрольное событие №24. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2023 год  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 43 | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **22 919,2** | **0,0** | **11 036,0** | **11 883,2** | V | V | V | V |
| 44 | Мероприятие 1.1.6.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 22 919,2 | 0,0 | 11 036,0 | 11 883,2 | V | V | V | V |
| 45 | Контрольное событие №25. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 46 | Контрольное событие №26. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 47 | Мероприятие 1.1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V |
| 48 | Контрольное событие №27. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 49 | Основное мероприятие –1.1.7. Основное мероприятие Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.04.2023 | 24.12.2023 | **286,6** | **92,0** | **97,3** | **97,3** | V | V | V | V |
| 50 | Мероприятие -1.1.7.1.Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.04.2023 | 24.12.2023 | 286,6 | 92,0 | 97,3 | 97,3 | V | V | V | V |
| 51 | Контрольное событие № 28.Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 52 | Контрольное событие № 29.Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.10.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 53 | Мероприятие –1.1.7.2.Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.04.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 54 | Контрольное событие № 30.Книжные фонды распределены | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 55 | Основное мероприятие – 1.1.8.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Увеличение посещаемости музейных учреждений до 7,0 посещений на 1000 жителей в год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **7 811,1** | **0,0** | **3 999,3** | **3 811,8** | V | V | V | V |
| 56 | Мероприятие – 1.1.8.1Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Посещаемость музейных учреждений до 7,0 посещений на 1000 жителей в год | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 7 811,1 | 0,0 | 3 999,3 | 3 811,8 | V | V | V | V |
| 57 | Контрольное событие №31. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 58 | Контрольное событие №32. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 59 | Мероприятие 1.1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; Посещаемость музейных учреждений до 7,0 посещений на 1000 жителей в год | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 60 | Контрольное событие №33. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 61 | Основное мероприятие 1.1.9.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 62 | Мероприятие 1.1.9.1.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 63 | Контрольное событие № 34.Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 64 | Контрольное событие № 35.Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 65 | Мероприятие 1.1.9.2.Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 66 | Контрольное событие № 36. Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** |
| 67 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **77 935,8** | **0,0** | **38 561,2** | **39 374,6** | V | V | V | V |
| 67 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 63 689,8 | 0 | 31 235,0 | 32 454,8 | V | V | V | V |
| 68 | Контрольное событие №37.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 69 | Контрольное событие №38. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 70 | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 14 246,0 | 0 | 7 326,2 | 6 919,8 | V | V | V | V |
| 71 | Контрольное событие №39. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 72 | Контрольное событие №40. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 73 | Основное мероприятие – 1.2.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **48 958,7** | **0,0** | **18 310,1** | **30 648,6** | V | V | V | V |
| 74 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 7 373,4 | 0,0 | 2 298,0 | 5 075,4 | V | V | V | V |
| 75 | Контрольное событие №41.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 76 | Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 77 | Мероприятие 1.2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 12 163,5 | 0 | 4 810,5 | 7 353,0 | V | V | V | V |
| 78 | Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 79 | Контрольное событие №44. Подготовлен отчетного итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 80 | Мероприятие 1.2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 10 752,3 | 0 | 4 354,4 | 6 397,9 | V | V | V | V |
| 81 | Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО«ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 82 | Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 83 | Мероприятие 1.2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год до 13% относительно 2019 года | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 18 669,5 | 0 | 6 847,2 | 11 822,3 | V | V | V | V |
| 84 | Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 85 | Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 86 | Основное мероприятие 1.2.3Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **440,0** | **0,0** | **0,0** | **440,0** | V | V | V | V |
| 87 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 170,0 | V | V | V | V |
| 88 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 89 | Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 90 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V | V | V | V |
| 91 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 92 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 93 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%;  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V | V | V | V |
| 94 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 95 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБУК «СЦБС»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 96 | Мероприятие 1.2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | V | V | V | V |
| 97 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 98 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБУК «СМО»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 99 | Мероприятие 1.2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 100 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 101 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 102 | Мероприятие 1.2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 103 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 104 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 105 | Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 106 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 107 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 108 | Мероприятие 1.2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 109 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2023 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 110 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2023 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 111 | Основное мероприятие: 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 112 | Мероприятие 1.2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  |
| 113 | Контрольные события № 65Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 114 | Мероприятие 1.2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 115 | Контрольные события № 66Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2023 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 116 | Основное мероприятие 1.2.5Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.04.2023 | 30.12.2023 | **110,5** | **100,0** | **5,2** | **5,3** | V | V | V | V |
| 117 | Мероприятие 1.2.5.1. Государственная поддержка учреждений МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.04.2023 | 30.012.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | V | V | V |
| 118 | Контрольное событие №67. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 119 | Мероприятие 1.2.5.2. Составление заявки на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | 01.07.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | V | V |
| 120 | Контрольное событие №68. Заявка на 2023 год составлена | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 121 | Мероприятие 1.2.5.3. Государственная поддержка учреждений МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,2%; | 01.04.2023 | 30.09.2023 | 110,5 | 100,0 | 5,2 | 5,3 |  | V | V | V |
| 122 | Контрольное событие №69. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 123 | Контрольное событие №70. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 124 | Основное мероприятие –1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **34 350,0** | **0,0** | **122,5** | **34 227,5** | V | V | V | V |
| 125 | Мероприятие –1.3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 26 326,3 | 0,0 | 122,5 | 26 203,8 | V | V | V | V |
| 126 | Контрольное событие №71. За 2023 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 127 | Контрольное событие №72. За 2023 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 128 | Мероприятие –1.3.1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 8 023,7 | 0,0 | 0,0 | 8 023,7 | V | V | V | V |
| 129 | Контрольное событие №73. За 2023 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 130 | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 131 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 132 | Контрольное событие №74. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 133 | Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 88%. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 134 | Контрольное событие №75. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х | **293 649,0** | **54 333,6** | **113 963,8** | **125 351,6** | V | V | V | V |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»** |
|  | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** |
| 135 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6 %; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 136 | Мероприятие: 2.1.1.1 Проведение анализа развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 137 | Контрольное событие № 76: проведено не менее 3 совещаний по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 138 | Мероприятие: 2.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 139 | Контрольное событие №77. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 140 | Контрольное событие № 78: разработана проектно-сметная документация под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 141 | Контрольное событие №79. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 142 | Мероприятие: 2.1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 143 | Контрольное событие № 80 : разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 144 | Основное мероприятие: 2.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 145 | Мероприятие: 2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  |
| 146 | Контрольное событие № 81: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 147 | Мероприятие: 2.1.2.2. Текущий ремонт спортивного клуба «Колосок» | Носов В.Ю. | Управление культуры |  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V |  |  |
| 148 | Контрольное событие №82. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 149 | Контрольное событие №83. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 150 | Основное мероприятие: 2.1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 151 | Мероприятие: 2.1.3.1. Проведение анализа обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 152 | Контрольное событие № 84: проведено не менее 3 совещаний по обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 153 | Мероприятие: 2.1.3.2. Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 154 | Контрольное событие № 85. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.06.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 155 | Контрольное событие №86. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 156 | Основное мероприятие: 2.1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 157 | Мероприятие: 2.1.4.1. Проведение анализа обеспеченности спортивными сооружениями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2023 | 31.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  |
| 158 | Контрольное событие № 87: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 31.09.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 159 | Мероприятие: 2.1.4.2 Рассмотрение заявок по НБ на 2024 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 31.09.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  |
| 160 | Контрольное событие № 88: рассмотрено не менее 2 заседаний рабочей группы  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 31.09.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
|  | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** |
| 161 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **13 451,7** | **0,0** | **1 483,0** | **11 968,7** | V | V | V | V |
| 162 |  Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 6 707,5 | 0,0 | 364,5 | 6 343,0 | V | V | V | V |
| 163 | Контрольное событие № 89. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 164 | Контрольное событие № 90. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 165 | Мероприятие 2.2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.12.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |
| 166 | Контрольное событие №91. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 167 |  Мероприятие: 2.2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 6 744,2 | 0,0 | 1 118,5 | 5 625,7 | V | V | V | V |
| 168 | Контрольное событие № 92. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2023 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 169 | Контрольное событие № 93. Подготовлен отчет по итогам 2023 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 170 | Мероприятие 2.2.1.4 Составление муниципального задания для МБУ «СШ СР» на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.12.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | V |
| 171 | Контрольное событие №94. Муниципальное задание на 2023 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 172 | Основное мероприятие: 2.2.2.Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 173 | Мероприятие 2.2.2.1Проведение анализа обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием в МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 174 | Контрольное событие №94. Проведено 5 совещаний | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 175 | Контрольное событие №95. Составлена дорожная карта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V |
| 176 | Мероприятие 2.2.2.2Проведение анализа обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием в МАУ «ЦРФК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V |  |
| 177 | Контрольное событие №96 проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации проекта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 178 | Контрольное событие №97. Составлена дорожная карта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 179 | Мероприятие 2.2.2.3Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 180 | Контрольное событие №98. Заключен Договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 181 | Контрольное событие №99. Подписан акт  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 182 | Мероприятие 2.2.2.4Укрепление материально-технической базы (МБУ «СШ СР») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 183 | Контрольное событие №100. Заключен Договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 184 | Контрольное событие №101. Подписан акт  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
|  | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** |
| 185 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 186 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 187 | Контрольные события № 102Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.03.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 188 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 189 | Контрольные события № 103Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2023 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 190 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 191 | Контрольные события № 104 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
|  | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** |
| 192 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **67,0** | **0,0** | **0,0** | **67,0** | V | V | V | V |
| 193 | Мероприятие 2. 4.1.1Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2023 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 10.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 194 | Контрольное событие № 105.Подготовлен календарный план на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 10.01.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 195 | Мероприятие 2. 4.1.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | V | V | V | V |
| 196 | Контрольное событие № 106.Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 197 | Основное мероприятия 2.4.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | V | V | V | V |
| 198 | Мероприятие 2.4.2.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 10.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 199 | Контрольное событие № 107.Подготовлен календарный план на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 10.01.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 200 | Мероприятие 2.4.2.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | V | V | V | V |
| 201 | Контрольное событие № 108.Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 202 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **250,0** | **0,0** | **0,0** | **250,0** | V | V | V | V |
| 203 | Мероприятие 2. 4.3.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 10.01.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 204 | Контрольное событие № 109.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 205 | Мероприятие 2.4.3.2 Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | V | V | V | V |
| 206 | Контрольное событие № 110.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 207 | Основное мероприятия 2.4.4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **83,0** | **0,0** | **0,0** | **83,0** | V | V | V | V |
| 208 | Мероприятие 2.4.4.1Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 209 | Контрольное событие № 111Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2023 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.01.2023 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 210 | Мероприятие 2.4.4.2Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 31 %; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3300 человек | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 83,0 | V | V | V | V |
| 211 | Контрольное событие № 112проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2023 | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **13 951,7** | **0,0** | **1 483,0** | **12 468,7** | V | V | V | V |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»** |
|  | **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 212 | Основное мероприятие: 3.1.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 213 | Мероприятие: 3.1.1.1 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 214 | Контрольное событие №113 : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 215 | Мероприятие: 3.1.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 216 | Контрольное событие №.114 В 2023 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 217 | Основное мероприятие: 3.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 218 | Мероприятие: 3.1.2.1. Анализ потребности в укреплении объектов материальной базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |  |  |  |
| 219 | Контрольное событие №115. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 220 | Мероприятие: 3.1.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличения количества туристических маршрутов до 9 единиц  | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 221 | Контрольное событие №116. В 2023 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 24.12.2023 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 222 | Основное мероприятие 3.1.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | V | V | V | V |
| 223 | Мероприятие 3.1.3.1.Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 224 | Мероприятие 3.1.3.2.Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 225 | Мероприятие 3.1.3.3.Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | 01.01.2023 | 24.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | V | V | V |
| 226 | Контрольное событие № 117Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 227 | Контрольное событие № 118Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
| 228 | Контрольное событие № 119Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 229 | Контрольное событие № 120Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |
|  | **Итого по Программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **307 600,7** | **54 333,6** | **115 446,8** | **137 820,3** | **V** | **V** | **V** | **V** |

».

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)