

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 20 октября 2022 года № 10/1465

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 29 июля 2022 года №7/967 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие управления муниципальным имуществом» |

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 30 марта 2018 года №3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 29 июля 2022 года №7/967 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие управления муниципальным имуществом» изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2023 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» П.В. Карин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 20 октября 2022 года № 10/1465

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 29 июля 2022 года № 7/967

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«СЫКТЫВДИНСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ**

**«РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»**

Исполнитель:

Ещенко Игорь Сергеевич - начальник отдела земельных отношений,

i.s.eshenko@syktyvdin.rkomi.ru, 8(82130)7-12-49,

Начальник отдела земельных отношений

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми И.С. Ещенко

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие управления муниципальным имуществом»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел земельных отношений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – отдел земельных отношений или ОЗО) |
| Соисполнители программы | Отдел имущественных и арендных отношений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – отдел имущественных и арендных отношений или ОИиАО) |
| Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
| Цель  программы | Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» и оптимизация его состава и структуры, обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |
| Задачи программы | 1. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» в отношении муниципального имущества; 2. Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»; 3. Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот; 4. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков; 5. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи. |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | 1. Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», (%)  2. Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН, (шт.)  3. Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год, (%)  4. Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий), (шт.)  5. Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», (%)  6. Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, (%)  7. Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, (ед.)  8. Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми (%) |
| Этапы и сроки реализации | 2023-2025 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объём финансирования программы на 2023-2025 годы предусматривается в размере 3860,3 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета – 311,5 тыс. рублей,  за счёт средств бюджета Республики Коми – 2207,2 тыс. рублей,  за счёт средств местного бюджета – 1341,6 тыс. рублей.  Прогнозный объём финансирования программы по годам составляет:  за счёт средств федерального бюджета:  2023 год – 311,5 тыс. рублей,  2024 год – 0 тыс. рублей,  2025 год – 0 тыс. рублей;  за счёт средств бюджета Республики Коми:  2023 год – 1156,8 тыс. рублей,  2024 год – 525,2 тыс. рублей,  2025 год – 525,2 тыс. рублей;  за счёт средств местного бюджета:  2023 год – 420,2 тыс. рублей,  2024 год – 460,7 тыс. рублей,  2025 год – 460,7 тыс. рублей.  Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов:  1) Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», до уровня не менее 37,5%;  2) Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН, до уровня не менее 60 шт.;  3) Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год, до уровня не менее 6,0%;  4) Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий), до уровня не менее 80 шт.;  5) Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», до уровня не менее 45%;  6) Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, до уровня не менее 74,5%;  7) Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, до 2375 шт.;  8) Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, на территории муниципального района составит 75%. |

**Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития** **муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, утвержденной решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» от 2 сентября 2020 года № 53/9-1 определено, что одним из направлений социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» является развитие системы муниципального управления.

Главной целью муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее - Программа) является совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» и оптимизация его состава и структуры, обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сыктывдинский».

Для достижения поставленной цели Программы будут обеспечиваться путем решения следующих задач:

1. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» в отношении муниципального имущества;

2. Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»;

3. Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот;

4. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков;

5 Поддержание работоспособности инфраструктуры связи.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить до 2025 года:

1) Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», до уровня не менее 37,5%;

2) Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН, до уровня не менее 60 шт.;

3) Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год, до уровня не менее 6,0%;

4) Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий), до уровня не менее 80 шт.;

5) Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», до уровня не менее 45%;

6) Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, до уровня не менее 74,5%;

7) Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, до 2375 шт.;

8) Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, на территории муниципального района составит 75%.

Реализация Программы позволит сформировать эффективные механизмы функционирования системы управления муниципальным имуществом, ориентированное на достижение высоких результатов с наименьшими затратами.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

* риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;
* риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;
* экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

* мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;
* принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
* оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

Приложение 1

к программе муниципального района «Сыктывдинский»

Республики Коми

«Развитие муниципального управления»

Таблица 1

**Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения индикатора (показателя)** | | | | | |
| **2020 факт** | **2021 факт** | **2022**  **оценка** | **2023**  **план** | **2024**  **план** | **2025**  **план** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом»** | | | | | | | |
|  | **Цель программы:**  Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» и оптимизация его состава и структуры, обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сыктывдинский» | | | | | | | |
|  | **Задача 1.** Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» в отношении муниципального имущества | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | % | 31,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| 2 | Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН | штук | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|  | **Задача 2.** Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | | | | | | | |
| 3 | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год | % | 0 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 |
|  | **Задача 3.** Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот | | | | | | | |
| 4 | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) | штук | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 5 | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | % | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 45 |
|  | **Задача 4.** Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков | | | | | | | |
| 6 | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | % | 70,7 | 72 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
| 7 | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 1428 | 824 | 1610 | 1375 | 1000 | 0 |
|  | **Задача 5.** Поддержание работоспособности инфраструктуры связи |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |

Таблица 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Номер и  наименование  ведомственной  целевой программы, основного   мероприятия** | | **Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия** | **Срок   начала  реализации** | **Срок  окончания  реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) за отчетный год** | | **Основные направления реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание** | **Связь с показателями муниципальной  программы  (подпрограммы)** |
|
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | |
| **Цель программы:** Совершенствование системы учета муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» и оптимизация его состава и структуры, обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» в отношении муниципального имущества** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский» | Отдел имущественных и арендных отношений | | 2023 | 2025 | Уменьшение количества не учтенных объектов муниципальной собственности путем обеспечения проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, внесенных в реестр муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | Отсутствие возможности принятия решений по распоряжению объектами муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», % |
| 1.2. | Организация проведения кадастровых работ для учета в ЕГРН земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Отдел земельных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение количества земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по которым получены выписки из единого государственного реестра прав. | Отсутствие возможности принятия решений по распоряжению объектами муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | | Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по которым получены выписки из единого государственного реестра прав (ед.) |
| 1.3. | Регистрация права собственности муниципального района «Сыктывдинский» на объекты собственности | Отдел имущественных и арендных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение количества объектов муниципальной собственности в реестре муниципального имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности. | Отсутствие возможности принятия решений по распоряжению объектами муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Сыктывдинский», по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», %;  Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципального района «Сыктывдинский», по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», % |
| **Задача 2. Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | Отдел имущественных и арендных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение удельного вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год. | Высокие затраты на содержание имущества казны, в том числе на необходимость консервации неиспользуемых объектов. Наличие в основных фондах имущества, не предназначенного для исполнения полномочий муниципального района «Сыктывдинский» | | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год, % |
| 2.2. | Разграничение муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | Отдел имущественных и арендных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение объектов муниципального имущества, переданных в рамках разграничения полномочий, к общему числу объектов муниципального имущества, подлежащего передаче. | Нарушение требований законодательства о разграничении полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями сельских поседений Сыктывдинского района | | Удельный вес объектов муниципального имущества, переданных в рамках разграничения полномочий, к общему числу объектов муниципального имущества, подлежащего передаче, % |
| **Задача 3. Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Передача муници-пального имущества в аренду, безвозмез-дное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | Отдел имущественных и арендных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | Увеличение расходов муниципального бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на содержание объектов казны | | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», %; |
| 3.2. | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | Отдел земельных отношений, Отдел имущественных и арендных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»;  Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрированы права постоянного (бессрочного) пользования, по отношению к общему количеству земельных участков, подлежащих регистрации. | Отсутствие положительной динамики поступлений арендных платежей в муниципальный бюджет муниципального района «Сыктывдинский»;  Рост задолженности по арендным платежам в муниципальный бюджет муниципального района «Сыктывдинский» | | Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», %;  Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрированы права постоянного (бессрочного) пользования, по отношению к общему количеству земельных участков, подлежащих регистрации, % |
| 3.3. | Осуществление перевода земель из одной категории в другую, в том числе включение земель в черту населенных пунктов | Отдел земельных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | Отсутствие дополнительных источников поступления доходов в муниципальный бюджет муниципального района «Сыктывдинский», невозможность решения социальных программ | | Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», % |
| 3.4. | Минимизация объектов муниципальной казны муниципального района «Сыктывдинский», не переданных пользователям | Отдел имущественных и арендных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»;  Увеличение удельного веса земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | Ухудшение состояния имущества, находящегося в казне муниципального района «Сыктывдинский» | | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», %;  Удельный вес земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский», % |
| **Задача 4. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Комплексные кадастровые работы | Отдел земельных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение количества земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Внесение муниципальными образованиями в государственный кадастр недвижимости (Единый государственный реестр недвижимости) точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершённого строительства на земельных участках | | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, %; |
| 4.2. | Содействие в организации проведения комплексных кадастровых работ | Отдел земельных отношений | | 2023 | 2025 | Увеличение количества земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Направление в Управление финансов администрации муниципального района «Сыктывдинский» заявки о необходимости выделения средств на проведение комплексных кадастровых работ в качестве со финансирования в размере 1 % от общего объема субсидии | | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, % |
| **Задача 5. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи.** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Отдел экономического развития | | 2023 | 2025 | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, на территории муниципального района составит 75% | Принятие мер по обеспечению связью удаленных населенных пунктов. | | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми на территории муниципального района, составит. |
| 5.2 | Проведение мониторинга исполнения договоров на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | Отдел экономического развития | | 2023 | 2025 | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, на территории муниципального района составит 75% | Принятие мер по обеспечению связью удаленных населенных пунктов. | | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми на территории муниципального района, составит. |

Таблица 3

# Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,** | **Расходы, тыс. рублей** | | | |
| **всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы)** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа** | **Развитие управления муниципальным имуществом** | ОИиАО, ОЗО | **3860,3** | **1888,5** | **985,9** | **985,9** |
| **Задача 1.** | **Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский»** | **ОИиАО, ОЗО** |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1.1.** | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский» | ОИиАО | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 1.1.1.** | Паспортизация объектов недвижимого имущества | ОИиАО | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 1.1.2.** | Регистрация права муниципальной собственности | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.2.** | Организация проведения кадастровых работ для учета в ЕГРН земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | ОЗО | 459,5 | 159,5 | 150,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 1.2.1.** | Постановка земельных участков на кадастровый учет | ОЗО | 459,5 | 159,5 | 150,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 1.2.2.** | Регистрация права муниципальной собственности | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное меро-приятие** 1.3. | Регистрация права собственности муниципальной собственности | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.3.1.** | Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 1.3.2.** | Регистрация права муниципальной собственности | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 2.** | **Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»** | ОИиАО |  |  |  |  |
| **Основное меро-приятие 2.1.** | Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района "Сыктывдинский" | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.1.1.** | Утверждение плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.1.2.** | Проведение оценочных работ, формирование отчёта о рыночной оценке | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное меро-приятие 2.2.** | Разграничение муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.2.1.** | Рассмотрение/подготовка предложения о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 2.2.2.** | Вынос вопроса о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности на рассмотрение Совета МР «Сыктывдинский» Республики Коми | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3.** | **Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот** | ОИиАО |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1** | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение. Квартальный отчет. | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3.1.1.** | Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование из числа поставленных на кадастровый учет | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3.1.2.** | Заключение договоров владения и (или) пользования | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное меро-приятие 3.2.** | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | ОИиАО, ОЗО | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 3.2.1.** | Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование | ОЗО | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| **Мероприятие 3.2.2.** | Заключение договоров владения и (или) пользования | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное меро-приятие 3.3.** | Осуществление перевода земель из одной категории в другую, в том числе включение земель в черту населенных пунктов | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3.3.1.** | Прием ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3.3.2.** | Принятие решения о переводе/отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Основное меро-приятие 3.4.** | Минимизация объектов муниципальной казны муниципального района «Сыктывдинский», не переданных пользователям | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3.4.1.** | Информирование юридических лиц о возможности передачи муниципального имущества в аренду | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 3.4.2.** | Списание муниципального имущества пришедшего в негодность | ОИиАО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 4.** | Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков | ОЗО |  |  |  |  |
| **Основное меро-приятие 4.1.** | Комплексные кадастровые работы | ОЗО | 943,1 | 943,1 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 4.1.1.** | Заключение соглашения с Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений о предоставлении субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 4.1.2.** | Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | ОЗО | 943,1 | 943,1 | 0 | 0 |
| **Основное меро-приятие 4.2.** | Содействие в организации проведения комплексных кадастровых работ | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 4.2.1.** | Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие 4.2.2.** | Обеспечение организационной работы, методического сопровождения проведения комплексных кадастровых работ | ОЗО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 5.** | Поддержание работоспособности инфраструктуры связи. | ОЭР |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 5.1.** | Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | ОЭР | **1607,7** | **535,9** | **535,9** | **535,9** |
| **Мероприятие 5.1.1** | Запрос предложений на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | ОЭР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 5.1.2** | Заключение договоров на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | ОЭР | 1607,7 | 535,9 | 535,9 | 535,9 |
| **Основное мероприятие 5.2** | Проведение мониторинга исполнения договоров на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 5.2.1** | Сбор информации по качеству предоставления услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятие 5.2.2.** | Предоставление отчетности в Министерство цифравого развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,**  **основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **Оценка всего расходов, тыс. рублей** | | | |
| **всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы** | **2023**  **год** | **2024 год** | **2025**  **год** |
| **Муниципальная программа** | **Развитие муниципального управления** | **Всего:** | **3860,3** | **1888,5** | **985,9** | **985,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | **3860,3** | **1888,5** | **985,9** | **985,9** |
| - местного бюджета | **1341,6** | **420,2** | **460,7** | **460,7** |
| - республиканского бюджета РК | **2207,2** | **1156,7** | **525,2** | **525,2** |
| - федерального бюджета | **311,5** | **311,5** | **0,0** | **0,0** |
| средства от приносящей доход деятельности | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский» | **Всего:** | **450,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| - местного бюджета | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация проведения кадастровых работ для учета в ЕГРН земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | **Всего:** | **459,5** | **159,5** | **150,0** | **150,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 459,5 | 159,5 | 150,0 | 150,0 |
| - местного бюджета | 459,5 | 159,5 | 150,0 | 150,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Регистрация права собственности муниципального района «Сыктывдинский» на объекты собственности | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Разграничение муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование | **Всего:** | **400,0** | **100,0** | **150,0** | **150,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| - местного бюджета | 400,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Осуществление перевода земель из одной категории в другую, в том числе включение земель в черту населенных пунктов | Всего: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Минимизация объектов муниципальной казны муниципального района «Сыктывдинский», не переданных пользователям | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Комплексные кадастровые работы | Всего | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Содействие в организации проведения комплексных кадастровых работ | Всего | **943,1** | **943,1** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 943,1 | 943,1 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 631,6 | 631,6 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 311,5 | 311,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | **Всего** | **1607,7** | **535,9** | **535,9** | **535,9** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 1607,7 | 535,9 | 535,9 | 535,9 |
| - местного бюджета | 32,1 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| - республиканского бюджета РК | 1575,6 | 525,2 | 525,2 | 525,2 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Проведение мониторинга исполнения договоров на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |