****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 28 февраля 2023 года № 2/246

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие управления муниципальным имуществом» на 2023 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 29 июля 2022 года №7/967 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие управления муниципальным имуществом», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие управления муниципальным имуществом» на 2023 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (П.В. Карин).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Первый заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» И.К. Круглова

Приложение к постановлению администрации

 муниципального района «Сыктывдинский»

от 28 февраля 2023 года № 2/246

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие управления муниципальным имуществом» на 2023 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-0) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |  |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Задача 1. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» в отношении муниципального имущества** |
| **1.1.1.** | **Основное мероприятие**Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский. | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Уменьшение количества не учтенных объектов муниципальной собственности путем обеспечения проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, внесенных в реестр муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Х | Х | V | V |
| **1.1.1.1** | **Мероприятие** Паспортизация объектов недвижимого имущества |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | Х | Х | V | V |
| **1.1.1.2** | **Мероприятие**Регистрация права муниципальной собственности |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | V | V |
|  | **Контрольное событие:**Заключение муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.06.2023 | 15.12.2023 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| **1.1.2.** | **Основное мероприятие** Организация проведения кадастровых работ для учета в ЕГРН земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Увеличение количества земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский» и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, по которым получены выписки из единого государственного реестра прав. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 159,5 | 0,00 | 0,00 | 159,5 | Х | V | V | V |
| **1.1.2.1.** | **Мероприятие** Постановка земельных участков на кадастровый учет | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 159,5 | 0,00 | 0,00 | 159,5 | Х | V | V | V |
| **1.1.2.2.** | **Мероприятие** Регистрация права муниципальной собственности |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Заключение муниципального контракта/договора на оказание услуг по выполнению кадастровых работ | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.1.3** | **Основное мероприятие**Регистрация права собственности муниципального района «Сыктывдинский» на объекты собственности |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | Увеличение количества объектов муниципальной собственности в реестре муниципального имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.1.3.1.** | **Мероприятие**Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.1.3.2.** | **Мероприятие** Регистрация права муниципальной собственности | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Заключение муниципального контракта/договора на оказание услуг по выполнению кадастровых работ | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2. Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»** |
| **1.2.1.** | **Основное мероприятие** Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Увеличение удельного вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.2.1.1** | **Мероприятие** Утверждение плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.2.1.2** | **Мероприятие** Проведение оценочных работ, формирование отчёта о рыночной оценке |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие:**Заключение договоров купли-продажи объектов недвижимости включенных в план приватизации |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.2.2.** | **Основное мероприятие**Разграничение муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Увеличение объектов муниципального имущества, переданных в рамках разграничения полномочий, к общему числу объектов муниципального имущества, подлежащего передаче. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.2.2.1** | **Мероприятие** Рассмотрение/подготовка предложения о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.2.2.2** | **Мероприятие** Вынос вопроса о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности на рассмотрение Совета МР «Сыктывдинский» Республики Коми | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Принятие Советом МР «Сыктывдинский» Республики Коми решения о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х |
| **Задача 3. Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот** |
| **1.3.1.** | **Основное мероприятие** Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение. | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Увеличение объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.3.1.1.** | **Мероприятие** Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование из числа поставленных на кадастровый учет | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.3.1.2** | **Мероприятие** Заключение договоров владения и (или) пользования |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Регистрация в органах учета договоров перехода права обременения  |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.3.2.** | **Основное мероприятие**Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование. | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений,Отдел земельных отношений | Увеличение земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»;Удельный вес земельных участков, на которые зарегистрированы права постоянного (бессрочного) пользования, по отношению к общему количеству земельных участков, подлежащих регистрации. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | V | V | V | V |
| **1.3.2.1** | **Мероприятие** Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | V | V | V | V |
| **1.3.2.2** | **Мероприятие** Заключение договоров владения и (или) пользования |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Передача земельных участков в рамках заключенных договоров |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| **1.3.3.** | **Основное мероприятие**Осуществление перевода земель из одной категории в другую, в том числе включение земель в черту населенных пунктов |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Увеличение земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.3.3.1.** | **Мероприятие**Прием ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.3.3.2.** | **Мероприятие**Принятие решения о переводе/отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Подготовка решения о переводе/отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую |  заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **1.3.4.** | **Основное мероприятие**Минимизация объектов муниципальной казны муниципального района "Сыктывдинский", не переданных пользователям | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | Увеличение объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»;Увеличение удельного веса земельных участков, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству земельных участков, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.3.4.1.** | **Мероприятие**Информирование юридических лиц о возможности передачи муниципального имущества в аренду | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.3.4.2.** | **Мероприятие**Списание муниципального имущества пришедшего в негодность | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Заключение договора аренды муниципального имущества, составление акта о списании муниципального имущества  | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношенийОтдел земельных отношений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Задача 4. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков** |
| **1.4.1.** | **Основное мероприятие**Содействие в организации проведения комплексных кадастровых работ  | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Увеличени количества земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.4.1.1.** | **Мероприятие**Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.07.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, согласительными комиссиями | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | X | 31.10.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **1.4.1.2.** | **Мероприятие**Обеспечение организационной работы, методического сопровождения проведения комплексных кадастровых работ | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Предоставление материально-технической базы администрации района при проведении согласительных комиссий, информационное сопровождение администраций сельских поселений при проведении комплексных кадастровых работ | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **1.4.2.** | **Основное мероприятие**Комплексные кадастровые работы | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2981,3 | 2019,66 | 931,80 | 29,81 | V | V | V | V |
| **1.4.2.1.** | **Мероприятие**Заключение соглашения с Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений о предоставлении субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | Х | Х | Х |
|  | **Контрольное событие**Заключено соглашение о предоставлении субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **1.4.2.2.** | **Мероприятие**Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 31.01.2023 | 31.07.2023 | 2981,3 | 2019,66 | 931,80 | 29,81 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **Задача 5. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи.** |
| **1.5.1.** | **Основное мероприятие** Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Первый заместитель руководителя администрации | Отдел экономического развития | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, на территории муниципального района составит 75% | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 587,4 | 0,00 | 525,2 | 62,2 | V | V | V | V |
| **1.5.1.1.** | **Мероприятие**Запрос предложений на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | Первый заместитель руководителя администрации  | Отдел экономического развития | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | V |
|  | **Контрольное событие**Направление запроса предприятиям, осуществляющим предоставление услуг связи (интернет) |  |  |  | 20.12.2023 | X | X | X | X | - | - | - | Х |
| **1.5.1.2.** | **Мероприятие**Заключение договоров на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | Первый заместитель руководителя администрации  | Отдел экономического развития | 01.01.2023 | 31.01.2023 | 587,4 | 0,00 | 525,2 | 62,2 | V | - | - | - |
|  | **Контрольное событие**Заключены договора на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района |  |  | X | 15.01.2023 | X | X | X | X | X | - | - | - |
| **1.5.2.** | **Основное мероприятие**Проведение мониторинга исполнения договоров на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | Первый заместитель руководителя администрации | Отдел экономического развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
| **1.5.2.1.** | Сбор информации по качеству предоставления услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Проведен мониторинг качества предоставления услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района |  |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **1.5.2.2.** | Предоставление отчетности в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |
|  | **Контрольное событие**Отчет направлен в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми |  |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | **Итого по программе** |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3978,2 | 2019,7 | 1457,0 | 501,5 | V | V | V | V |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-0)