****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 1 марта 2024 года № 3/252

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие управления муниципальным имуществом» на 2024 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16 июня 2022 года № 6/683 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023-2027 годы», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики»в 2024 году, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2024 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» П.В. Карин

Приложение к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 1 марта 2024 года № 3/252

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие управления муниципальным имуществом» на 2024 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | Целевой индикатор и показатель | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе за счет средств: | | |
| ФБ | РБ | МБ | 2 | 3 | 4 | | значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | |
| **Задача 1. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» в отношении муниципального имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **1.1.1.** | **Основное мероприятие**  Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский.  Отчет за квартал. | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Х | Х | V | V | | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | 37 | |  |
| **1.1.1.1** |
| **1.1.1.2** |
|  |
| **1.1.2.** | **Основное мероприятие**  Организация проведения кадастровых работ для учета в ЕГРН земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Х | V | V | V | | Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН | 59 | |  |
| **1.1.2.1.** | **Мероприятие**  Постановка земельных участков на кадастровый учет | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Х | V | V | V | |  |  | |  |
| **1.1.2.2.** |
|  |
| **1.1.3** |
| **1.1.3.1.** |
| **1.1.3.2.** |
|  |
| **Задача 2. Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.2.1.** | **Основное мероприятие**  Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский».  Утверждение плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год | 59 | |  |
| **1.2.1.1** |
| **1.2.1.2** |
|  |
| **1.2.2.** |
| **1.2.2.1** |
| **1.2.2.2** |
|  |
| **Задача 3. Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.3.1.** | **Основное мероприятие**  Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение.  Квартальный отчет. | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | 44,5 | |  |
| **1.3.1.1.** |
| **1.3.1.2** |
|  |
| **1.3.2.** | **Основное мероприятие**  Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование. | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений,  Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | V | V | V | V | | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) | 79 | |  |
| **1.3.2.1** |
| **1.3.2.2** |
|  |
| **1.3.3.** |
| **1.3.3.1.** |
| **1.3.3.2.** |
|  |
| **1.3.4.** | **Основное мероприятие**  Минимизация объектов муниципальной казны муниципального района "Сыктывдинский", не переданных пользователям | заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений  Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | |  |  | |  |
| **1.3.4.1.** |
| **1.3.4.2.** |
|  |
| **Задача 4. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.4.1.** | **Основное мероприятие**  Содействие администрациям сельских поселений в организации проведения комплексных кадастровых работ | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости | 74 | |  |
| **1.4.1.1.** |
|  |
| **1.4.1.2.** |
|  |
| **1.4.2.** | **Основное мероприятие**  Комплексные кадастровые работы | заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | 0 | |  |
| **1.4.2.1.** |
|  |
| **1.4.2.2.** |
|  |
| **Задача 5. Поддержание работоспособности инфраструктуры связи.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1.5.1.** | **Основное мероприятие**  Поддержание работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми | Первый заместитель руководителя администрации | Отдел экономического развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 491,4 | 0,00 | 446,3 | 45,1 | V | V | V | V | | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в Республике Коми, на территории муниципального района составит 75% | 66,7 | |  |
| **1.5.1.1.** |
|  |
| **1.5.1.2.** |
|  |
| **1.5.2.** | **Основное мероприятие**  Проведение мониторинга исполнения договоров на предоставление услуг связи (интернет) в труднодоступных и малонаселенных пунктах на территории муниципального района | Первый заместитель руководителя администрации | Отдел экономического развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V | |  |  | |  |
| **1.5.2.1.** |
|  |
| **1.5.2.2.** |
|  |
|  | **Итого по программе** |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 741,4 |  | 446,3 | 295,1 | V | V | V | V | |  |  | |  |