

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 27 февраля 2023 года № 2/235

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества на 2023 год» |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества на 2023-2025 года», администрация муниципального «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества на 2023 год» (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (А.В. Коншин).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального района «Сыктывдинский» -

руководитель администрации Л. Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МР «Сыктывдинский»

от 27 февраля 2023 г. № 2/235

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| Всего: | В том числе за счет средств: | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ФБ | РБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1 «Первичные меры пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1: Повышение уровня защищенности населения и населенных пунктов в области пожарной безопасности.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ)** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.1.:**  Обустройство ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Специальное управление администрации муниципального района (далее – СУ), Главы (руководители администрации) СП | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 2. | **Мероприятие 1.1.1.1.:**  Обустройство информационных знаков к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администрации) СП | Своевременность подъезда к ИНППВ пожарно- спасательными частями | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 3. | **Контрольное событие 1:**  Ремонт и покраска пирамид в красный цвет. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| 4. | **Контрольное событие 2:**  Приобретение и установка люминесцентных информационных знаков. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| 5. | **Мероприятие 1.1.1.2.:**  Обустройство подъездных путей к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администрации) СП | Своевременность подъезда к ИНППВ пожарно- спасательными частями | Х | В течении зимнего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | Х |
| 6. | **Контрольное событие 3:**  Заключение договоров на очистку подъездов к ИНППВ от снега. |  |  |  | Х | В течении зимнего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | Х |
| 7. | **Контрольное событие 4:**  Очистка от снега горловин пожарных водоёмов и пирамид. |  |  |  | Х | В течении зимнего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | Х |
| 8. | **Мероприятие 1.1.1.3.:**  Привлечение добровольцев в проведении мероприятий по очистке от снега подъездов к ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администрации) СП | Своевременность подъезда к ИНППВ пожарно- спасательными частями | Х | В течении зимнего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | Х |
| 9. | **Контрольное событие 5:**  Проведение работы с населением, с целью вступления ДПО. |  |  |  | Х | В течении зимнего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | Х |
| 10 | **Контрольное событие 6:**  Стимулирование деятельности добровольной пожарной охраны. |  |  |  | Х | В течении зимнего периода | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | Х |
| 11 | **Основное мероприятие 1.1.2.:**  Ремонт и строительство ИНППВ. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Администрации СП | Минимизация последствий от пожаров | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | - | Х | Х | - |
| 12 | **Мероприятие 1.1.2.1.:**  Приведение в исправное состояние (ремонт) ИНППВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Администрации СП | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | - | Х | Х | - |
| 13 | **Контрольное событие 7:**  Сбор и работа рабочей группы по определению неисправных ИНППВ и распределению финансовых средств. |  |  |  | Апрель 2023 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | Х |
| 14 | **Контрольное событие 8:**  Привлечение к ремонту по договорам специализированные организации. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | - | Х | Х | - |
| 15 | **Мероприятие 1.1.2.2.:**  Строительство ИНППВ. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Администрации СП | Соблюдение требований п. 55 Правил пожарной безопасности | 01.04.2023 | 30.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| 16 | **Контрольное событие 9:**  Планирование. |  |  |  | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| 17 | **Контрольное событие 10:**  Строительство. |  |  |  | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| 18 | **Контрольное событие 11:**  Ввод ИНППВ и внесение в реестр МР. |  |  |  | 01.07.2023 | 30.10.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| **Задача 2. Защита населенных пунктов подверженных лесным пожарам все соисполнители.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | **Основное мероприятие 1.2.1.:**  Обустройство защитных минерализованных полос. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Недопущение перехода лесных пожаров на сельские поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 20 | **Мероприятия 1.2.1.1.:**  Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Уменьшение количества пожаров | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | **Контрольное событие 12:**  Обновление защитных минерализованных полос, их очистка. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | **Контрольное событие 13:**  Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности и древесных отходов. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 23 | **Мероприятие 1.2.1.2.:**  Обустройство защитными минерализованными полосами в местах примыкания населённых пунктов к лесным массивам. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Исключение перехода лесных пожаров в населенные пункты | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 24 | **Контрольное событие 14:**  Создание минерализованных полос вдоль населенных пунктов примыкающих к лесу. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 25 | **Контрольное событие 15:**  Создание противопожарных разрывов от населенных пунктов и СНТ до лесов. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 26 | **Основное мероприятие 1.2.2.:**  Обустройство противопожарных вырубок. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Исключение перехода лесных пожаров в населенные пункты | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 27 | **Мероприятие 1.2.2.1.:**  Очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Исключение перехода лесных пожаров в населенные пункты | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 28 | **Контрольное событие 16:**  Определение хозяев земельных участков, примыкающих к лесу. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 29 | **Контрольное событие 17:**  Дача поручений по очистке и контроль выполнения. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 30 | **Контрольное событие 18:**  Направление отчета до 5 числа в Минсельхоз РК. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 31 | **Мероприятие 1.2.2.2.:**  Обустройство противопожарных вырубок в местах примыкания населённых пунктов к лесным массивам, включая организацию и проведение противопожарных вырубок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Исключение перехода лесных пожаров в населенные пункты | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 32 | **Контрольное событие 19:**  Определение мест противопожарных вырубок. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| 33 | **Контрольное событие 20:**  Проведение работ по очистке противопожарных вырубок. |  |  |  | 01.05.2023 | 30.09.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | Х |
| **Задача 3. Организация развития деятельности подразделений добровольной пожарной охраны (далее – ДПО).** | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | **Основное мероприятие 1.3.1.:** Развитие ДПО на территории МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Оперативное реагирование на тушение пожаров до прибытия пожарно-спасательных частей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 35 | **Мероприятие 1.3.1.1.:**  Регистрация членов ДПО в реестре ВДПО Республики Коми | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Оснащение членами ДПО населенные пункты МР «Сыктывдинский» | 01.04.2023 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | Х | Х |
| 36 | **Контрольное событие 21:**  Сбор документов для регистрации в Реестре КРО ВДПО. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 37 | **Контрольное событие 22:**  Направление документов в КРО ВДПО на регистрацию членов ДПО. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 38 | **Мероприятие1.3.1.2.:**  Оснащение членов ДПО инвентарем, спецодеждой. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы (руководители администраций) СП, СУ | Оснащение членами ДПО населенные пункты МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **Контрольное событие 23:**  Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 40 | **Контрольное событие 24:**  Материальное и иное стимулирование деятельности членов ДПО. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 41 | **Основное мероприятие 1.3.2.:**  Обучение членов ДПО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администраций) СП | Повышение квалификации по Пожарной безопасности членов ДПО в Учебном центре «УППС и ГЗ» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 42 | **Мероприятие 1.3.2.1.:**  Подбор членов ДПО. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администраций) СП | Оснащение членами ДПО населенные пункты МР «Сыктывдинский» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 43 | **Контрольное событие 25:**  Работа с населением по вступлению в члены ДПО. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 44 | **Контрольное событие 26:**  Отбор мужского населения годных по физическим данным и состоянию здоровья в члены ДПО. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 45 | **Мероприятие 1.3.2.2.:**  Организация обучения членов ДПО. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администраций) СП | Повышение квалификации по Пожарной безопасности членов ДПО в Учебном центре «УППС и ГЗ» | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 46 | **Контрольное событие 27:**  Направление заявки на обучение в УМЦ «УППСиГЗ». |  |  |  | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 47 | **Контрольное событие 28:**  Направление на обучение в УМЦ «УППСиГЗ» и получение удостоверения. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 4. Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | **Основное мероприятие 1.4.1.:**  Проведение противопожарной пропаганды среди населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администраций) СП | Повышение уровня знаний в области пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 | Х | Х | Х | Х |
| 49 | **Мероприятие 1.4.1.1**:  Организация сходов/собраний граждан населённых пунктов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администраций) СП | Разъяснение требований пожарной безопасности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 50 | **Контрольное событие 29:**  Раздача памяток населению по мерам ПБ. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 51 | **Контрольное событие 30:**  Разъяснение населению правил ПБ. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 52 | **Мероприятие 1.4.1.2.:**  Разработка и изготовление печатной продукции по вопросам пожарной безопасности/профилактики пожаров. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители администраций) СП | Пополнение УКП и Уголков безопасности наглядной продукцией | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 53 | **Контрольное событие 31:**  Выбор тематики и отбор информационного материала для разработки печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 54 | **Контрольное событие 32:**  Определение организации -изготовителя печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 | Х | Х | Х | Х |
| 55 | **Основное мероприятие 1.4.2.:**  Обучение должностных лиц и специалистов мерам пожарной безопасности в Учебно-методическом центре «Управления ППС и ГЗ». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, управление образования, управление культуры. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 56 | **Мероприятие 1.4.2.1:**  Формирование и направление заявки на обучение должностных лиц и специалистов мерам пожарной безопасности в Учебно-методический центр «Управления ППС и ГЗ». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 57 | **Контрольное событие 33:**  Сбор предложений и формирование заявки. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 58 | **Контрольное событие 34:**  Направление заявки. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 59 | **Мероприятие 1.4.2.2.:**  Направление на обучение должностных лиц и специалистов согласно годовому плану. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, управление образования, управление культуры. |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 60 | **Контрольное событие 35:**  Контроль за действием сроков удостоверений. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 61 | **Контрольное событие 36:**  Контроль за сроками обучения. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по Подпрограмме 1** | | | | | **-** | **-** | **230,0** | **Х** | **Х** | **230,0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Подпрограмма 2. «Гражданская оборона и защита населения».** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 2**: **Подготовка населения к ведению гражданской обороны, защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | **Основное мероприятие 2.1.1.:**  Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Уменьшение количества ЧС природного и техногенного характера | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | Х | X | Х | X |
| 63 | **Мероприятие 2.1.1.1.:**  Разработка, изготовление печатной продукции по вопросам ГО и защиты от ЧС среди населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП, управление образования, управление культуры | Уменьшение количества ЧС природного и техногенного характера, на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | Х | X | Х | X |
| 64 | **Контрольное событие 37:**  Подбор эскизов памяток, буклетов. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 65 | **Контрольное событие 38:**  Заключение договоров на изготовление печатной продукции. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | Х | X | Х | X |
| 66 | **Мероприятия 2.1.1.2.:**  Распространение печатной продукции по вопросам ГО и защиты населения от ЧС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП, управление образования, управление культуры | Повышение уровня знаний населения по действиям при ЧС | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 67 | **Контрольное событие 39:**  Размещение печатной продукции на информационных стендах. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 68 | **Контрольное событие 40:**  Распространение памяток среди населения не реже 1 раза в квартал. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 69 | **Основное мероприятие 2.1.2.:**  Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Учебно-методическом центре «Управления ППС и ГЗ». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП, управление образования, управление культуры | Повышение уровня знаний должностных лиц и специалистов по действиям при ГО и ЧС. | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 70 | **Мероприятие 2.1.2.1.:**  Подготовка и направление заявки на обучение должностных лиц и специалистов в Учебно-методический центр «Управления ППС и ГЗ». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП, управление образования, управление культуры |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 71 | **Контрольное событие 41:**  Сбор сведений. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 72 | **Контрольное событие 42:**  Оформление заявки и направление в УМЦ. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 73 | **Мероприятия 2.1.2.2.:**  Направление должностных лиц и специалистов на обучение в Учебно-методический центр «Управления ППС и ГЗ». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП, управление образования, управление культуры | Повышение уровня знаний должностных лиц и специалистов по действиям при ГО и ЧС. | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 74 | **Контрольное событие 43:**  Контроль за действием сроков удостоверений. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 75 | **Контрольное событие 44:**  Контроль за сроками обучения. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| **Задача 2. Повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к ведению гражданской обороны, защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | **Основное мероприятие 2.2.1.:**  Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к ведению гражданской обороны, к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного, техногенного и военного характера. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы администрации СП | Повышение уровня взаимодействия и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 77 | **Мероприятие 2.2.1.1.:**  Участие в проведении командно-штабных тренировок/учений. Проведение учебно-тренировочных занятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП | Повышение уровня взаимодействия и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 78 | **Контрольное событие 45:**  Планирование учений, тренировок и занятий. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 79 | **Контрольное событие 46:**  Проведение мероприятий на территории МР. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 80 | **Контрольное событие 47:**  Направление отчетов по проведённым мероприятиям в Комитет РК ГО и ЧС и в ГУ МЧС России про РК. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 81 | **Мероприятие 2.2.1.2.:**  Проведение мероприятий с населением ко дню образования гражданской обороны. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, управление образования, управление культуры |  | 01.10.2023 | 04.10. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 82 | **Контрольное событие 48:**  Размещение материалов на сайтах и в сети Интернет. |  |  |  | 01.10.2023 | 04.10. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 83 | **Контрольное событие 49:**  Проведение занятий в СОШ, музеях, библиотеках. |  |  |  | 01.10.2023 | 04.10. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 84 | **Основное мероприятие 2.2.2.:**  Проведение тренировок, учений с органами управления, силами и средствами Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 85 | **Мероприятие 2.2.2.1.:**  Планирование учебных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 86 | **Контрольное событие 50:**  Составление Планов. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 87 | **Контрольное событие 51:**  Проведение занятий. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 88 | **Мероприятие 2.2.2.2.:**  Проведение учебных мероприятий. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ, Главы (руководители) администрации СП |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 89 | **Контрольное событие 52:**  Организация смотра сил и средствСыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 90 | **Контрольное событие 53:**  Проведение учений с силами и средствамиСыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| **Задача 3. Развитие и укрепление материально-технической базы ЕДДС.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | **Основное мероприятие 2.3.1.:**  Модернизация и переоснащение ЕДДС, обеспечение современными средствами связи, оповещения и мониторинга. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Повышение уровня обеспеченности органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 92 | **Мероприятие 2.3.1.1.:**  Закупка оборудования согласно табелю положенности для работы оперативных дежурных в помещении ЕДДС. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Повышение уровня обеспеченности органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 93 | **Контрольное событие 54:**  Получение систем оповещения населения с Комитета РК ГО и ЧС. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 94 | **Контрольное событие 55:**  Монтаж и запуск систем оповещения в населенных пунктах. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 95 | **Мероприятие 2.3.1.2.:**  Оснащение, замена оборудования в помещении ЕДДС. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Повышение уровня обеспеченности органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 96 | **Контрольное событие 56:**  Закупка/обновление оборудования. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 97 | **Контрольное событие 57:**  Обновление программного обеспечения. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 98 | **Основное мероприятие 2.3.2.:**  Повышение квалификации оперативных дежурных ЕДДС. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Повышение уровня профессионального мастерства оперативных дежурных ЕДДС МР | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 99 | **Мероприятие 2.3.2.1.:**  Планирования и направление заявки на повышение квалификации в УМЦ «Управления ППСиГЗ». | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Повышение уровня профессионального мастерства оперативных дежурных ЕДДС МР | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 100 | **Контрольное событие 58:**  Оформление заявок на повышение квалификации в УМЦ. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 101 | **Контрольное событие 59:**  Направление заявок В УМЦ. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 102 | **Мероприятие 2.3.2.2.:**  Организация обучения оперативных дежурных ЕДДС. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В. | СУ | Повышение уровня профессионального мастерства оперативных дежурных ЕДДС МР | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 103 | **Контрольное событие 60:**  Направление на повышение квалификации согласно утвержденного Плана. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 104 | **Контрольное событие 61:**  Подача дополнительных заявок при необходимости. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
|  | **Итого по Подпрограмме 2:** | | | | - | - | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.** | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | **Основное мероприятие 3.1.1.:**  Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители) администрации СП | Уменьшение количества ЧС на водных объектах, с целью сохранения жизни и здоровья людей | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | Х | Х | Х | Х |
| 106 | **Мероприятие 3.1.1.1.:**  Организация купели, направление заявок на спасателей, охрану общественного порядка и медиков. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители) администрации СП | Уменьшение количества ЧС на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 107 | **Контрольное событие 62:**  Проведение мероприятий по подготовке территории. Изготовление купели. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
|  | **Контрольное событие 63:**  Взаимодействие с медиками, ГИМС, МЧС и ОМВД. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 108 | **Мероприятие 3.1.1.2.:**  Заключение договоров на услуги. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ | Уменьшение количества ЧС на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | Х | Х | Х | Х |
| 109 | **Контрольное событие 64:**  Организация пункта обогрева. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 110 | **Контрольное событие 65:**  Заключение договоров. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | Х | X | Х | X |
| 111 | **Мероприятие 3.1.1.:**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в соответствии с заключенными соглашениями. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | Главы администраций СП | Уменьшение количества ЧС на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 70,4 | 0 | 0 | 70,4 | Х | X | Х | X |
| 112 | **Контрольное событие 66:**  Изготовление аншлагов**.** |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 70,4 | 0 | 0 | 70,4 | Х | Х | Х | Х |
| 113 | **Контрольное событие 67:**  Выставление аншлагов на береговой линии водных объектов. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 114 | **Основное мероприятие 3.1.2.:**  Совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области безопасности людей на водных объектах. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители) администрации СП | Повышение уровня знаний населения по действиям при ЧС на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | Х | Х | Х | Х |
| 115 | **Мероприятие 3.1.2.1.:**  Разработка и изготовление по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах печатной продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители) администрации СП | Повышение уровня знаний населения по действиям при ЧС на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | Х | Х | Х | Х |
| 116 | **Контрольное событие 68:**  Определение тематики и поставщика. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 117 | **Контрольное событие 69:**  Заключение договора на изготовление памяток. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 10,00 | 0 | 0 | 10,00 | Х | Х | Х | Х |
| 118 | **Мероприятие 3.1.2.2.:**  Распространение печатной продукции по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах печатной продукции. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Главы СП | СУ, Главы (руководители) администрации СП, управление культуры, управление образования. | Повышение уровня знаний населения по действиям при ЧС на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 119 | **Контрольное событие 70:**  Инструктаж населения мерам безопасности на водных объектах. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 120 | **Контрольное событие 71:**  Распространение памяток среди населения. |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | X | Х | X |
| 121 | **Мероприятие 3.1.3.:**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на создание условий для массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, охране их жизни и здоровья, в соответствии с заключенными соглашениями. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Коншин А.В.; Глава СП «Шошка» | Глава администрации СП «Шошка» | Уменьшение количества ЧС на водных объектах | 01.01.2023 | 31.12. 2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | - | Х | Х | - |
| 122 | **Контрольное событие 72:**  Поиск поставщика в предоставлении услуг. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| 123 | **Контрольное событие 73:**  Заключение договора на предоставление услуг. |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
|  | **Итого по Подпрограмме № 3** | | | | **-** | **-** | **595,4** | **0** | **0** | **595,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **Итого по Муниципальной программе:** | | | | **-** | **-** | **840,4** | **0** | **0** | **840,4** | **-** | **-** | **-** | **-** |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)