**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 13 февраля 2025 года № 2/141

|  |
| --- |
| Об утверждении комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» на 2025 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16 июня 2022 года № 6/683 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023-2027 годы», Решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» от 20 декабря 2024 года № 47/12-1 "О бюджете муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» в 2025 году, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» на 2025 год согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) – ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» А.В. Коншина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Глава муниципального района «Сыктывдинский»-

руководитель администрации Л.Ю. Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

Республики Коми

от 13 февраля 2025 года № 2/141

**Комплексный план мероприятий**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» на 2025 год**

| 1 | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Отв. зам. руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответ-е структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной фин. год, квартал | | | | Целевой индикатор и показ1тель | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | | 2 | 3 | 4 | Наименование, ед. изм. | Знач-e |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | **Подпрограмма 1** «**Первичные меры пожарной безопасности»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Обеспечение населенных пунктов достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения  (далее – ИНППВ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.1.** Обустройство ИНППВ | Заместитель руководителя АМР  Коншин А.В. (далее – Коншин А.В.) | Управление по делам ГО и ЧС, управление образования (далее - УО), управление культуры и спорта (далее - УКиС), администрации сельских поселений  (далее –СП) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество ИНППВ | 10 |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.1.1.:**  Обустройство информационных знаков к ИНППВ | Коншин А.В., Главы СП | УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество ИНППВ | 10 |
| 1.1.1 | **Контрольное событие 1:**  Ремонт и покраска пирамид в красный цвет |  |  | 01.05.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 1.1.2 | **Контрольное событие 2:**  Приобретение и установка люминесцентных информационных знаков |  |  | 01.05.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2.:**  Обустройство подъездных путей к ИНППВ | Коншин А.В.; Главы СП | СП | В зимний период |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | Х | Количество ИНППВ | 10 |
| 1.2.1 | **Контрольное событие 3:**  Совместно с главами сельских поселений привлечение добровольцев для очистки ИНППВ и подъездов к ним от снега |  |  | В зимний период |  | Х | Х | Х | Х | Х | | - | - | Х |  |  |
| 1.2.2 | **Контрольное событие 4:**  Очистка горловин пожарных водоемов и пирамид |  |  | В зимний период |  | Х | Х | Х | Х | Х | | - | - | Х |  |  |
| 1.2.3 | **Контрольное событие 5:**  Проведение агитационной работы среди населения |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2.4 | **Контрольное событие 6**  Стимулирование деятельности добровольцев |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 2 | **Основное мероприятие 1.1.2.** Ремонт и строительство ИНППВ | Коншин А.В.; Главы СП | СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество ИНППВ | 447 |
| 2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1.**  Приведение в исправное состояние (ремонт) ИНППВ | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество ИНППВ | 447 |
| 2.1.1 | **Контрольное событие 7:**  Сбор и работа рабочей группы по определению неисправных ИНППВ и распределению финансовых средств. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 2.1.2 | **Контрольное событие 8:**  Привлечение к ремонту по договорам специализированных учреждений |  |  | 01.05.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 2.2 | **Мероприятие 1.1.2.2.:**  Строительство ИНППВ | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.04.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество ИНППВ | 447 |
| 2.2.1 | **Контрольное событие 9**  Создание новых пожарных водоемов |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 2.2.2 | **Контрольное событие 10**  Ввод новых пожарных гидрантов, внесение в реестр |  |  | 01.07.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 2.2.3 | **Контрольное событие 11**  Установка пожарных ёмкостей |  |  | 01.07.2024 | 31.10.2024 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Задача 2.** Защита населенных пунктов, подверженных лесными и другими ландшафтными (природными) пожарами, защита лесов от ландшафтных (природных) пожаров | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **Основное мероприятие 1.2.1.** Обустройство защитных минерализованных полос | Коншин А.В., Главы СП | Управление по делам ГО и ЧС,СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 3.1 | **Мероприятие 1.2.1.1.:**  Мероприятия по предупреждению и смягчению последствий возникновения угроз лесных пожаров | Коншин А.В., Главы СП | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 3.1.1 | **Контрольное событие 12:**  Обновление защитных минерализованных полос, их очистка. |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 3.1.2 | **Контрольное событие 13:**  Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности и древесных отходов |  |  | 01.05.2025 | 30.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 3.2 | **Мероприятие 1.2.1.2.:**  Тушение ландшафтных (природных) пожаров | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района |  |
| 3.2.1 | **Контрольное событие 14:**  Установление владельца земельного участка, подвергнутого ландшафтному пожару |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 3.2.2 | **Контрольное событие 15:**  Подыскание организации, обеспечивающее тушение ландшафтного пожара |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 3.2.3 | **Контрольное событие 16:**  Заключение договора на тушение ландшафтного пожара |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 3.3 | **Мероприятие 1.2.1.3.:**  Обустройство защитными минерализованными полосами в местах примыкания к лесным массивам | Коншин А.В., Главы СП | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 3.3.1 | **Контрольное событие 17:**  Создание минерализованных полос, противопожарных разрывов |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 3.3.2 | **Контрольное событие 18:**  Создание и поддержание в постоянной готовности пожарных щитов, бочек с водой в СНТ и в населённых пунктах |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 4 | **Основное мероприятие 1.2.2.** Обустройство противопожарных вырубок | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 4.1 | **Мероприятие 1.2.2.1:**  Очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 4.1.1 | **Контрольное событие 19:**  Определение владельцев земельных участков, примыкающих к лесу. |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 4.1.2 | **Контрольное событие 20:**  Дача поручений по очистке и контроль выполнения. |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 4.2 | **Мероприятие 1.2.2.2.:**  Обустройство противопожарных вырубок в местах примыкания населённых пунктов к лесным массивам, включая организацию и проведение противопожарных вырубок | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 4.2.1 | **Контрольное событие 21:**  Определение мест противопожарных вырубок. |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 4.2.2 | **Контрольное событие 22:**  Проведение работ по очистке противопожарных вырубок. |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 5 | **Основное мероприятие 1.2.3.**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Коншин А.В., Главы СП | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 5.1 | **Мероприятие 1.2.3.1.:**  Обустройство защитными минерализованными полосами, противопожарными барьерами в местах примыкания к лесным массивам | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района | 10 |
| 5.1.1 | **Контрольное событие 23:**  Обновление защитных минерализованных полос, их очистка. |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 5.1.2 | **Контрольное событие 24:**  Проведение очистки участков, примыкающих к лесным массивам от сухой травянистой растительности и древесных отходов |  |  | 01.05.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | Х |  |  |
| 5.2 | **Мероприятие 1.2.3.2.:**  Ремонт и обустройство ИНППВ | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.05.2025 | 31.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района |  |
| 5.2.1 | **Контрольное событие 25:**  Сбор рабочей группы для определения населенного пункта, нуждающегося в ремонте или строительстве ИНППВ |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х- | | Х | Х | Х |  |  |
| 5.2.2 | **Контрольное событие 26:**  Заключение с сельским поселением соглашения о передаче межбюджетных трансфертов |  |  | 01.01.2025 | 31.10.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Задача 3.** Организация развития деятельности подразделений добровольной пожарной охраны (далее – ДПО) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **Основное мероприятие 1.3.1.**  Развитие ДПО на территории МР «Сыктывдинский» | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие в каждом населенном пункте ДПО | да |
| 6.1 | **Мероприятие 1.3.1.1.:**  Оснащение членов ДПО | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие в каждом на-селенном пункте ДПО | да |
| 6.1.1 | **Контрольное событие 27:**  Материальное и иное стимулирование деятельности членов ДПО |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 6.1.2 | **Контрольное событие 28:**  Материально-техническое обеспечение деятельности ДПО |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 6.2 | **Мероприятие 1.3.1.2.:**  Правовое регулирование деятельности ДПО | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие в каждом населенном пункте ДПО | да |
| 6.2.1 | **Контрольное событие 29:**  Оказание юридической помощи добровольным пожарным |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 6.2.2 | **Контрольное событие 30:**  Актуализация нормативных актов, регулирующих деятельность ДПО |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 7 | **Основное мероприятие 1.3.2.** Обучение членов ДПО | Коншин А.В., Главы СП | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие в каждом населенном пункте ДПО | да |
| 7.1 | **Мероприятие 1.3.2.1:**  Подбор членов ДПО. | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие в каждом населенном пункте ДПО | да |
| 7.1.1 | **Контрольное событие 31:**  Работа с населением по вступлению в члены ДПО. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 7.1.2 | **Контрольное событие 32:**  Отбор мужского населения годных по физическим данным и состоянию здоровья в члены ДПО. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 7.2 | **Мероприятие 1.3.2.2:**  Организация обучения членов ДПО. | Коншин А.В., Главы СП | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие в каждом населенном пункте ДПО | 10 |
| 7.2.1 | **Контрольное событие 33:**  Направление заявки на обучение в УМЦ «УППСиГЗ». |  |  | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | Х | - |  |  |
| 7.2.2 | **Контрольное событие 34:**  Направление на обучение в УМЦ «УППСиГЗ» и получение удостоверения. |  |  | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Задача 4.** Организация и обеспечение мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | **Основное мероприятие 1.4.1.**  Проведение противопожарной пропаганды среди населения | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | 64 |
| 8.1 | **Мероприятие 1.4.1.1.:**  Организация сходов/собраний граждан населённых пунктов | Коншин А.В., Главы СП | СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | 64 |
| 8.1.1 | **Контрольное событие 35:**  Выпуск и раздача памяток населению по мерам ПБ |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 8.1.2 | **Контрольное событие 36:** Разъяснение населению правил ПБ |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 8.1.3 | **Контрольное событие 37:**  Организация обучения неработающего населения МР «Сыктывдинский» мерам ПБ в УКП |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 8.2 | **Мероприятие 1.4.1.2.:**  Разработка и изготовление печатной продукции по вопросам пожарной безопасности/профилактики пожаров. | Коншин А.В., Главы СП | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | 64 |
| 8.2.1 | **Контрольное событие 38:**  Отбор информационного материала для разработки печатной продукции |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 8.2.2 | **Контрольное событие 39:**  Выбор организации -изготовителя печатной продукции. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 8.2.3 | **Контрольное событие 40:**  Выпуск готовой продукции |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 8.2.4 | **Контрольное событие 41:**  Распространение среди населения и размещение печатной продукции в сети «Интернет», СМИ |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 9 | **Основное мероприятие 1.4.2.**  Обучение должностных лиц и специалистов мерам пожарной безопасности в Учебно-методическом центре «Управления ППС и ГЗ». | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС,  СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | 64 |
| 9.1 | **Мероприятие 1.4.2.1.:**  Формирование реестра обучаемых | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - | Количество мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | 64 |
| 9.1.1 | **Контрольное событие 42:**  Определение лиц, подлежащих обучение по мерам ПБ |  |  | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | Х | - |  |  |
| 9.1.2 | **Контрольное событие 43:** Направление реестра обучаемых в Учебно-методический центр «Управления ППС и ГЗ». |  |  | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | Х | - |  |  |
| 9.2 | **Мероприятие 1.4.2.2.**  Организация контроля обучения | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УКиС, УО, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий по проведению противопожарной пропаганды | 64 |
| 9.2.1 | **Контрольное событие 44:**  Еженедельный контроль списков обучаемых |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 9.2.2 | **Контрольное событие 45:** Получение копии удостоверений от прошедших обучение. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **10,0** | **0** | **0** | **10,0** |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2** «**Гражданская оборона и защита населения»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **Основное мероприятие 2.1.1.**  Формирование знаний у населения и совершенствование мероприятий по их пропаганде в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 28 |
| 10.1 | **Мероприятие 2.1.1.1.:**  Проведение мероприятий по обучению населения МР «Сыктывдинский». | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 28 |
| 10.1.1 | **Мероприятие 2.1.1.2.:**  Формирование учебно-консультационных пунктов на территории сельских поселений | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 28 |
| 10.1.2 | **Контрольное событие 46:**  Подыскание населенного пункта, в котором имеется необходимость в обучении неработающего населения |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Контрольное событие 47:**  Создание и обустройство учебно-консультационного пункта. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 10.1.3 | **Контрольное событие 48:**  Обучение неработающего населения в УКП сельских поселений |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 10.1.4 | **Контрольное событие 49:**  Предоставление отчетов о результатах проведенногообучения в Комитет ГО и ЧС |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 10.2 | **Мероприятие 2.1.1.3.:**  Распространение печатной продукции по вопросам ГО и защиты населения от ЧС | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 28 |
| 10.2.1 | **Контрольное событие 50:**  Размещение информационных стендов, материалов (буклеты, листовки, плакаты, памятки и т.п.) |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 10.2.2 | **Контрольное событие 51:**  Изготовление, выпуск буклетов, листовок, памяток. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 10.2.3 | **Контрольное событие 52:**  Распространение буклетов, листовок, памяток не реже 1 раза в квартал. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 10.2.4 | **Контрольное событие 53:**  Обновление информационных уголков. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 10.2.5 | **Контрольное событие 54:**  Размещение информации на объектах социальной сферы, с массовым пребыванием людей |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 11 | **Основное мероприятие 2.1.2.**  Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Учебно-методическом центре «Управления ППС и ГЗ» | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 28 |
| 11.1 | **Мероприятие 2.1.2.1.:**  Формирование реестра обучаемых | Коншин А.В. | СУ, УО, УКиС, СП | 01.08.2025 | 01.09.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 28 |
| 11.1.1 | **Контрольное событие 55:**  Определение лиц, подлежащих обучение по ГО и ЧС |  |  | 01.08.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | Х | - |  |  |
| 11.1.2 | **Контрольное событие 56:** Направление реестра обучаемых в Учебно-методический центр «Управления ППС и ГЗ». |  |  | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | Х | - |  |  |
| 11.2 | **Мероприятие 2.1.2.2.**  Организация контроля обучения | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на обучение населения и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций | 28 |
| 11.2.1 | **Контрольное событие 57:**  Еженедельный контроль списков обучаемых |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 11.2.2 | **Контрольное событие 58:** Получение копии удостоверений от прошедших обучение. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Задача 2:** Повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к ведению гражданской обороны, защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | **Основное мероприятие 2.2.1.**  Организация и обеспечение эффективной работы органов управления, сил и средств Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС к ведению гражданской обороны, к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного, техногенного и военного характера | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени.  Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Количество зафиксированных фактов погибших/пострадавших при ЧС природного и техногенного характера. | 7  Да  0/0 |
| 12.1 | **Мероприятие 2.2.1.1.**  Участие в проведении командно-штабных тренировок/учений. Проведение учебно-тренировочных занятий. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени.  Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Количество зафиксированных фактов погибших/пострадавших при ЧС природного и техногенного характера. | 7  Да  0/0 |
| 12.1.1 | **Контрольное событие 59:**  Планирование учений, тренировок и занятий. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Количество зафиксированных фактов погибших/пострадавших при ЧС природного и техногенного характера. |  |
| 12.1.2 | **Контрольное событие 60:**  Проведение мероприятий на территории МР. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 12.2 | **Мероприятие 2.2.1.2.**  Проведение мероприятий с населением ко дню образования гражданской обороны. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.10.2025 | 04.10.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | - | Х | Количество мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени.  Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 7  да |
| 12.2.1 | **Контрольное событие 61:**  Размещение материалов на сайтах и в сети Интернет. |  |  | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | - | Х |  |  |
| 12.2.2 | **Контрольное событие 62:**  Проведение занятий в СОШ, музеях, библиотеках. |  |  | 01.10.2025 | 04.10.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | - | Х |  |  |
| 13 | **Основное мероприятие 2.2.2.**  Проведение тренировок, учений с органами управления, силами и средствами Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени.  Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  Количество зафиксированных фактов погибших/пострадавших при ЧС природного и техногенного характера. | 7  Да  0/0 |
| 13.1 | **Мероприятие 2.2.2.1.**  Планирование учебных мероприятий. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени.  Выполнение ежегодного Плана основных мероприятий МР «Сыктывдинский» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 5  да |
| 13.1.1 | **Контрольное событие 63:**  Составление Планов. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 13.1.2 | **Контрольное событие 64:**  Проведение занятий. |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 13.2 | **Мероприятие 2.2.2.2.**  Проведение учебных мероприятий. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество мероприятий, направленных на повышение готовности Сыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны к защите населения и территорий МР «Сыктывдинский» от ЧС природного и техногенного характера мирного и военного времени. | 7 |
| 13.2.1 | **Контрольное событие 65:**  Организация смотра сил и средствСыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 13.2.2 | **Контрольное событие 66:**  Проведение учений с силами и средствамиСыктывдинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Задача 3:** Развитие и укрепление материально-технической базы ЕДДС | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | **Основное мероприятие 2.3.1.**  Модернизация и переоснащение ЕДДС, обеспечение современными средствами связи, оповещения и мониторинга | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Х | | Х | Х | Х | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами ЕДДС | 85 |
| 14.1 | **Мероприятие 2.3.1.1.:**  Закупка оборудования согласно табелю положенности для работы оперативных дежурных в помещении ЕДДС. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами ЕДДС | 85 |
| 14.1.1 | **Контрольное событие 67:**  Получение систем оповещения населения с Комитета РК ГО и ЧС. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 14.1.2 | **Контрольное событие 68:**  Монтаж и запуск систем оповещения в населенных пунктах. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 14.2 | **Мероприятие 2.3.1.2.:**  Оснащение, замена оборудования в помещении ЕДДС. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами ЕДДС | 85 |
| 14.2.1 | **Контрольное событие 69:**  Закупка/обновление оборудования. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 14.2.2 | **Контрольное событие 70:**  Обновление программного обеспечения. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 14.3 | **Мероприятие 2.3.1.3.:**  Приобретение и обслуживание систем оповещения и связи. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Х | | Х | Х | Х | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами ЕДДС | 85 |
| 14.3.1 | **Контрольное событие 71:**  Распределение устройств системы оповещения в населенные пункты |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 14.3.2 | **Контрольное событие 72:**  Ежемесячное обслуживание устройств системы оповещения |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 15 | **Основное мероприятие 2.3.2.** Повышение квалификации оперативных дежурных ЕДДС | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами ЕДДС | 85 |
| 15.1 | **Мероприятие 2.3.2.1.:**  Планирования и направление заявки на повышение квалификации в УМЦ «Управления ППСиГЗ». | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами ЕДДС | 85 |
| 15.1.1 | **Контрольное событие 73:**  Оформление заявок на повышение квалификации в УМЦ. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 15.1.2 | **Контрольное событие 74:**  Направление заявок В УМЦ. |  |  | 01.09.2025 | 01.09.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | - | Х | - |  |  |
| 15.2 | **Мероприятие 2.3.2.2.:**  Организация обучения оперативных дежурных ЕДДС. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Уровень обеспеченности материально-техническими средствами ЕДДС | 85 |
| 15.2.1 | **Контрольное событие 75:**  Направление на повышение квалификации согласно утвержденного Плана. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 15.2.2 | **Контрольное событие 76:**  Подача дополнительных заявок при необходимости. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **110,0** | **0** | **0** | **110,0** |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3** «**Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1:** Обеспечение безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Основное мероприятие 3.1.1.**  Организация мероприятий по профилактике несчастных случаев на водных объектах | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 85,4 | 0 | 0 | 85,4 | Х | | Х | Х | Х | Организация Крещенской купели, оснащение первичными средствами спасения, организация дежурства спасателей и медиков | 1 |
| 16.1 | **Мероприятие 3.1.1.1.:**  Организация купели, направление заявок на спасателей, охрану общественного порядка и медиков. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, СП | 01.01.2025 | 19.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - | Организация Крещенской купели, оснащение первичными средствами спасения, организация дежурства спасателей и медиков | 1 |
| 16.1.1 | **Контрольное событие 77:**  Проведение мероприятий по подготовке территории. Изготовление купели. |  |  | 16.01.2025 | 18.01.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | - | - | - |  |  |
| 16.1.2 | **Контрольное событие 78:**  Взаимодействие с медиками, ГИМС, МЧС и ОМВД. |  |  | 01.01.2025 | 18.01.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | - | - | - |  |  |
| 16.2 | **Мероприятие 3.1.1.2.**  Заключение договоров на услуги. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | Х | | Х | Х | Х | Организация Крещенской купели, оснащение первичными средствами спасения, организация дежурства спасателей и медиков | 1 |
| 16.2.1 | **Контрольное событие 79:**  Организация пункта обогрева. |  |  | 18.01.2025 | 19.01.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 16.2.2 | **Контрольное событие 80:**  Заключение договоров. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 16.3 | **Мероприятие 3.1.1.3.**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, в соответствии с заключенными соглашениями. | Коншин А.В. | СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 70,4 | 0 | 0 | 70,4 | - | | Х | Х | - | Организация Крещенской купели, оснащение первичными средствами спасения, организация дежурства спасателей и медиков | 1 |
| 16.3.1 | **Контрольное событие 81:**  Изготовление аншлагов**.** |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 70,4 | 0 | 0 | 70,4 | - | | Х | Х | - |  |  |
| 16.3.2 | **Контрольное событие 82:**  Выставление аншлагов на береговой линии водных объектов. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 16.4 | **Мероприятие 3.1.1.4.**  Обеспечение безопасности населения на водных объектах в Республике Коми | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, УКиС, СП | 01.06.2025 | 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - | Организация Крещенской купели, оснащение первичными средствами спасения, организация дежурства спасателей и медиков | 1 |
| 16.4 | **Контрольное событие 83:**  Обустройство мест массового отдыха у воды**.** |  |  | 01.06.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 16.4.1 | **Контрольное событие 84:**  Оснащение средствами спасения на воде |  |  | 01.06.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 17. | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Обеспечение правопорядка в местах проведения купаний «Крещение Господне» силами ОМВД России по Сыктывдинскому району. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО, ОМВД | 01.01.2025 | 18.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - | Организация безопасности во время купаний «Крещение Господне», оснащенных первичными средствами спасения, спасателями, медиками. | 1 |
| 17.1. | **Мероприятие 3.1.2.1.**  Заявка на обеспечение правопорядка | Коншин А.В. | Управление по делам ГО, ОМВД | 01.01.2025 | 18.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - | Организация безопасности во время купаний «Крещение Господне», оснащенных первичными средствами спасения, спасателями, медиками. | 1 |
| 17.1.1. | **Контрольное событие 85:**  Рабочая встреча с ОМВД по вопросу подготовки кпразднованию «Крещение Господне» |  |  | 01.01.2025 | 18.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - |  |  |
| 17.1.2. | **Контрольное событие 86**  Разработка, принятие нормативных документов, определяющих задачи ОМВД |  |  | 01.01.2025 | 18.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - |  |  |
| 17.2. | **Мероприятие 3.1.2.2.**  Определение численности сотрудников ОМВД, направленных на обеспечение безопасности из расчета численности купающихся | Коншин А.В. | Управление по делам ГО, ОМВД | 18.01.2025 | 18.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - | Организация безопасности во время купаний «Крещение Господне», оснащенных первичными средствами спасения, спасателями, медиками. | 1 |
| 17.2.1. | **Контрольное событие 87:**  Расчёт местонахождения сотрудников ГАИ, ППС |  |  | 18.01.2025 | 18.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - |  |  |
| 17.2.2. | **Контрольное событие 87**  Оснащение сотрудников специальным оборудованием |  |  | 18.01.2025 | 18.01.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - |  |  |
| **Задача 2.** Совершенствование обучения населения и пропаганды знаний в области безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | **Основное мероприятие 3.2.1.:**  Разработка и изготовление по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах печатной продукции. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | | Х | Х | Х | Количество распространенных материалов по безопасности на водных объектах | 3000 |
| 18.1 | **Мероприятие 3.2.1.1.**  Подбор продукции, выбор основного поставщика услуг | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | | Х | Х | Х |  | 3000 |
| 18.1.1 | **Контрольное событие 88:**  Определение тематики и поставщика. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 18.1.2 | **Контрольное событие 89:**  Заключение договора на изготовление памяток. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 18.2 | **Мероприятие 3.2.1.2.:**  Распространение печатной продукции по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах печатной продукции. | Коншин А.В. | Управление по делам ГО и ЧС, УО, СП | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество распространенных материалов по безопасности на водных объектах | 3000 |
| 18.2.1 | **Контрольное событие 90:**  Инструктаж населения мерам безопасности на водных объектах. |  |  | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 18.2.2 | **Контрольное событие 91:**  Распространение памяток среди населения. |  |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х |  |  |
| 19. | **Основное мероприятие 3.2.2.**  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, в соответствии с заключенными соглашениями | Коншин А.В., Главы СП | Управление жилищно-коммунального хозяйства,  СП «Шошка» | 01.05.2025 | 01.08.2025 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | - | | Х | Х | - | Количество обустроенных мест массового отдыха у воды | 3 |
| 19.1 | **Мероприятие 3.2.2.1**  Обустройство места отдыха у воды | Коншин А.В., Глава СП «Шошка» | Управление жилищно-коммунального хозяйства,  СП «Шошка» | 01.06.2025 | 01.08.2025 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | - | | Х | Х | - | Количество обустроенных мест массового отдыха у воды | 3 |
| 18.1.1 | **Контрольное событие 92:**  Поиск поставщика в предоставлении услуг. |  |  | 01.06.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 18.1.2 | **Контрольное событие 93:**  Заключение договора на предоставление услуг. |  |  | 01.06.2025 | 01.08.2025 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | - | | Х | Х | - |  |  |
| 18.2 | **Мероприятие 3.2.2.2**  Организация спасательных работ | Коншин А.В., Главы СП | СП «Шошка» | 01.06.2025 | 01.08.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - | Количество обустроенных мест массового отдыха у воды | 3 |
| 18.2.1 | **Контрольное событие 94:**  Подбор матросов-спасателей |  |  | 01.05.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
| 18.2.2 | **Контрольное событие 95:**  Проверка исправности спасательного снаряжения |  |  | 01.05.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Х | Х | - | | Х | Х | - |  |  |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | **385,4** | **0** | **0** | **385,4** |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **505,4** | **0** | **0** | **505,4** |  | |  |  |  |  |  |