Администрация муниципального района «Сыктывдинский»
Республики Коми

Отчет
по реализации муниципальной программы
муниципального района «Сыктывдинский»

«Создание условий для развития
социальной сферы»
за 2022 год

Ответственный исполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8(82130) 7-21-34, факс 8/82130/7-16-65, E-mail: e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2022 год

Дата составления годового отчета – 16.02.2023 г.

Непосредственный исполнитель: Хотеновская Ирина Сергеевна, специалист по социальной работе отдела по работе с Советом, сельскими поселениями и связям с общественностью администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8(82130)7-21-34, E-mail – i.s.hotenovskaya@syktyvdin.rkomi.ru

c. Выльгорт

Общие положения

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МР «Сыктывдинский» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МР «Сыктывдинский» от 20 сентября 2019 года № 9/1162 и является документом стратегического планирования МР «Сыктывдинский».
Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:
- Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»;
- Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
- Подпрограмма 3 «Здоровое население»;
- Подпрограмма 4 «Доступная среда»;
- Подпрограмма 5 «Старшее поколение».
Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели муниципальной программы.
Задачами программы являются:
- Участвовать в содействии занятости населения;
- Повышать эффективность деятельности (поддержка) социально ориентированных некоммерческих организаций;
- Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни населения муниципального района;
- Организовать мероприятия по приспособлению беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения;
- Организовать комплекс мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста.
Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы, иных НПА администрации района.
Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 11 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем пяти подпрограммам составляет 25 единиц.

2. Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года

В течение 2022 года приняты постановления администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми:
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 19 января 2022 г. № 1/26 «О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 20 сентября 2019 года № 9/1162 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 21 марта 2022 г. № 3/234 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Создание условий для развития социальной сферы» на 2022 год»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 15 апреля 2022 г. № 4/363 «О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 20 сентября 2019 года № 9/1162 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 27 апреля 2022 г. № 4/431 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 21 марта 2022 года № 3/234 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Создание условий для развития социальной сферы» на 2022 год»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 18 мая 2022 г. № 5/501 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципальный район «Сыктывдинский» от 20 сентября 2019 года № 9/1162 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июня 2022 г. № 6/675 «О распределении субсидии из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 13 июля 2022 г. № 7/847 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 20 сентября 2019 года № 9/1162 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 21 июля 2022 г. № 7/907 «О распределении субсидии из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций»;
- Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 13 сентября 2022 г. № 9/1243 «О распределении субсидии из бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций».
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий
муниципальной программы, подпрограмм

По каждой задаче программы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В Комплексном плане программы на 2022 год определены:
- 11 задач;
- 25 основных мероприятий;
- 52 мероприятия;
- 63 контрольных события.
Вместо 64 контрольных событий отражены 63 в связи с тем, что в контрольном событии 47 Комплексного плана за 2022 год отсутствует наименование мероприятия.
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2022 год согласно приложению 1.

В рамках подпрограммы 1. «Содействие занятости населения» в 2022 году проведены следующие мероприятия:

1. Принято постановление от 25.01.2022 г. № 1/44 «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2022 году»;
2. Уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период составил 2,11% при плане 2,2%.
3. За отчетный период трудоустроены на временные и общественные работы 180 человек при плане 250 человек в год или 72%. ГУ РК «Центр занятости населения Сыктывдинского района" объясняет это отклонение снижением количества зарегистрированных безработных.
4. В течение отчетного периода трудоустроены в свободное от учебы время 219 несовершеннолетних от 14 до 18 лет при годовом значении 180 человек или 121,7 %. Из 219 несовершеннолетних 32 – дети из многодетных семей, 9 – из семей с трудной жизненной ситуацией.
5. До 01 июля 2022 года разработан и утвержден Медиаплан информационной компании по реализации проектов «Народный бюджет - 2022» на территории МР «Сыктывдинский».
6. На территориях сельских поселений «Нювчим», «Слудка» и «Часово» реализовано 3 «народных проекта» в сфере занятости населения.

        В рамках Подпрограммы 2 «Поддержка СО НКО» в 2022 году проведены следующие мероприятия:
1. 12 января 2022 года подготовлен отчет о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которого является субсидия из республиканского бюджета Республики Коми (приложение 3 к приказу Минэкономразвития РК от 25.02.2015 № 48);
2. 31 января 2022 года подготовлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР на реализацию программы поддержки СО НКО (приложение 4 к приказу Минэкономразвития РК от 25.02.2015 № 48).
3. На официальном сайте администрации Сыктывдинского района создан раздел «Деятельность НКО», на котором размещена информация о ТОСах и их руководителях. 30 марта 2022 года на официальном сайте администрации муниципального района размещено объявление о конкурсе заявок. В 2022 году конкурс заявок социально ориентированных некоммерческих организаций на поддержку социальных проектов объявлялся трижды. В результате проведенных конкурсных процедур субсидия предоставлена 6 СО НКО:
4. Принято постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 14 июня 2022 года № 6/675 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку СО НКО».
5. Принято постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 21 июля 2022 года № 7/907 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку СО НКО».
6. Принято постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 13 сентября 2022 года № 9/1243 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку СО НКО».
7. В мае 2022 года создан ТОС «Мальцевгрезд» с образованием юридического лица.
8. В течение 2022 года опубликовано 8 материалов о деятельности ТОС.
9. В августе 2022 года представители 9 органов территориального общественного самоуправления, зарегистрированных на территории Сыктывдинского района, приняли участие в выездном семинаре, состоявшемся в с. Спаспоруб Прилузского района.
10. 27 октября 2022 года в с. Выльгорт состоялся XIII Гражданский форум по теме «НКО. Проблемы, пути решения на муниципальном уровне», в котором приняли участие 57 человек. О деятельности ТОС на территории района выступили председатель ТОС «Вичкодор» Марина Колегова, руководитель администрации СП «Выльгорт» Елена Доронина, депутат Совета МР «Сыктывдинский» Никита Пономарёв.
11. 1 декабря 2020 года между администрацией муниципального района и Обществом инвалидов Сыктывдинского района заключен договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № Б-01-11/2020.
12. 18 февраля 2022 года между администрацией муниципального района и Советом ветеранов Сыктывдинского района заключен договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом № Б-04-02/2022.

В рамках подпрограммы 3 «Здоровое население» проделана следующая работа:
- Принято постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 7 апреля 2022 г. № 4/340 «О проведении диспансеризации определённых групп взрослого населения Сыктывдинского района в 2022 году».
- В течение 2022 года проведены 10 заседаний СПЭК по вопросам предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом, дополнительных мер, направленных на усиление прививочных мероприятий против COVID-19, мероприятиям по предупреждению завоза и распространения холеры, вакцинации от гриппа и новой коронавирусной инфекции, о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемической обстановки и т.д.
- Диспансеризацию прошли 2321 человек или 49,96 % от планового значения (4645 чел.).
- Флюорообследование проведено у 14124 чел. при плане 18456 чел. или 76,5 %, больные туберкулезом не выявлены.

В рамках подпрограммы 4 «Доступная среда» в течение 2022 года исполнено:

- в июне 2022 года состоялся районный этап республиканского конкурса бардовской песни в онлайн-формате, в котором приняли участие 12 человек.
- 24 сентября состоялся спортивный праздник среди граждан с инвалидностью «Адаптивный туризм», в котором приняли участие 20 человек.
- 3 декабря 2022 года состоялся фестиваль «Зажги звезду народную» среди людей с инвалидностью, в котором приняли участие 35 человек.

        В рамках подпрограммы 5 «Старшее поколение» в течение 2022 года исполнено:

- приобретено 26 наборов постельного белья на сумму 32876,78 руб. на подарки ветеранам Великой Отечественной войны с 90- и 95-летними юбилеями. В течение отчетного периода организовано поздравление с вручением подарка 15 ветеранам;
- в рамках подготовки к проведению V районного форума «Забота» организовано и проведено 7 заседаний оргкомитета «Забота»;
- проведена работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, крупным бизнесом по оказанию финансовой и натуральной помощи на приобретение призов, подарков, организацию чаепития (34,0 тыс. руб.);
- 30 сентября 2022 года состоялся форум «Забота», в котором приняли участие 93 человека из всех СП района;
- 6 ноября 2022 года состоялся спортивный праздник среди ветеранов, в котором приняли участие 110 представителей из всех сельских поселений района. Ветераны состязались в шашках, дартсе, волейболе, настольном теннисе.
- в районном конкурсе «Поговори с ветераном» среди ветеранских организаций, прошедшем в 2,3 кварталах 2022 года, приняли участие 10 человек. I место заняла ветеранская организация ГПОУ КРАПТ под председательством Михалёвой Л.Н. с группой студентов, II место присуждено ветеранской организации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» под председательством Колесовой Н.Н., III место присуждено ветеранской организации отделения «Почта России» в Сыктывдинском районе под председательством Лебедевой Г.А.

4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм). Сведения представлены в таблице 1 согласно форме таблицы 7 приложения № 3 к Методическим указаниям.
Таблица 1

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы			Основание отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2022 г. / %
			2021 / факт	2022 год
				план	Факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа МР «Создание условий для развития социальной сферы»
Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»
Задача 1. Участие в финансировании мероприятий по занятости населения
1. 1.1.1.	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода)	%	2,5	2,2	2,11	-0,09 (+4,09%) / выполнено (в связи с снижением кол-ва безработных)
2. 1.1.2.	Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах	чел.	212	250	180	-70 (28%) / не выполнено (завышены плановые контрольные показатели и в течение года не были внесены изменения)
Задача 2. Содействие созданию рабочих мест несовершеннолетним от 14 до 18 лет
3. 1.2.1.	Численность трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет	чел.	225	180	219	+39 (21,7%) / выполнено (в связи со снятием ограничительных мер)
4. 1.2.2.	Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 16 лет на основании выданных согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ	чел.	113	75	117	+42 (56%) / выполнено (в связи со снятием ограничительных мер)
Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Задача 1. Содействовать увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района
5. 2.1.1.	Количество СО НКО, в том числе ТОСов на территории района	ед.	19	19	19	0 / выполнено
6. 2.1.2.	Количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях	ед.	4	4	4	0 / выполнен
Задача 2. Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский», социально ориентированными некоммерческими организациями и населением
7. 2.2.1	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года	ед.	4	5	6	+1 (20%) / выполнен (в результате конкурсных процедур были определены победители)
8. 2.2.2	Доля граждан от общей численности населения, принявших участие в реализации проектов СОНКО	%	17	17	17	0 / выполнен
Подпрограмма 3 «Здоровое население»
Задача 1. Содействие развитию приоритета профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни населения района
9. 3.1.1.	Охват профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения	%	60,5	75	75	0 / выполнено
10. 3.1.2.	Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь»	ед.	4	4	4	0 / выполнено
Задача 2. Обеспечение проведения разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики туберкулеза
11. 3.2.1.	Охват населения флюорографическим обследованием от совокупного населения	%	78	82	76,6	-5,4 (6,6%) / не выполнено (большое количество необследованных среди неработающих)
12. 3.2.2.	Количество информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза	ед.	4	4	4	0 / выполнен
Подпрограмма 4 «Доступная среда»
Задача 1. Организовать работу по адаптации муниципальных учреждений путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг.
13. 4.1.1.	Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг	ед.	-	0	0	0 / выполнено
14. 4.1.2.	Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг	ед.	0	0	0	0 / выполнен
15. 4.1.3.	Количество предприятий потребительской сферы, адаптированных путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг	ед.	1	1	1	0 / выполнен
Задача 2. Организовать работу по размещению информационных материалов о доступности объектов и услуг для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения
16. 4.2.1.	Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг в сфере образования и культуры	ед.	4	4	4	0 / выполнен
17. 4.2.2.	Доля граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения удовлетворенных качеством предоставления услуг	%	56	55	55	0 / выполнен
18. 4.2.3.	Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг)	ед.	4	4	4	0 выполнен
Задача 3. Открытие творческого и личностного потенциала граждан с инвалидностью
19. 4.3.1	Количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов для граждан с инвалидностью	ед.	-	0	2	+2 (200%) выполнено (в связи со снятием ограничительных мер)
20. / 4.3.2.	Количество проведенных спортивных мероприятий по адаптивному туризму	ед.	-	0	2	+2 (200%) выполнено (в связи со снятием ограничительных мер)
Подпрограмма 5 «Старшее поколение»
Задача 1. Повышение вовлеченности граждан пожилого возраста в спортивную и культурно-досуговую деятельность для развития их активности и самореализации
21. 5.1.1	Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях	чел.	813	760	762	+2 (0,26%) / выполнено
22. 5.1.2	Количество граждан пожилого возраста, участвующих в районном форуме «Забота»	ед.	115	100	103	+ 3 (3%) выполнено
Задача 2. Укрепление взаимосвязи поколений
23. / 5.2.1.	Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея	чел.	21	15	15	0 / выполнено
24. 5.2.2.	Увеличение численности «серебряных волонтеров», занятых социально-значимой деятельностью	%	2	8	8	0 выполнено
25. / 5.2.3.	Количество проведенных конкурсов ветеранских организаций, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков	ед.	4	1	1	0 / выполнено

Из 25 индикаторов муниципальной программы по итогам 2022 года достигнуты 23 или 92%, не достигнуты 2 показателя. Из 25 индикаторов 3 индикатора или 12% имеют отклонение до 10%, есть индикаторы с отклонением выше 30% (индикаторы 1.2.2., 4.3.1., 4.3.2.).
Из-за введения в ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница» ограничительных мер по работе с населением, не в полном объеме выполнены мероприятия подпрограммы 3 «Здоровое население». Основание: Приказ МЗ РК от 31.03.2020 № 491-р «О временном режиме функционирования государственных учреждений здравоохранения Республики Коми».
Также в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничительные мероприятия на проведение собраний, координационных советов, встреч и т.д.

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям предоставлена в таблице 2.
Таблица 2
Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	План / руб.	Факт за 2022 / год / руб.	% выполнения
1	2
Муниципальная программа	Создание условий для развития социальной сферы	2244076,39	2244031,23	99,99
Подпрограмма 1	Содействие занятости населения	1720000,0	1719954,84	99,99
Основное мероприятие 1.1.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения	1320000,0	1319954,84	99,99
Основное мероприятие 1.2.2	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	400000,0	400000,00	100
Подпрограмма 2	Поддержка СО НКО	284076,39	284076,39	100
Основное мероприятие 2.2.1	Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций	284076,39	284076,39	100
Подпрограмма 4	Доступная среда	80000,00	50000,00	62,5
Основное мероприятие 4.3.1.	Проведение конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью	50000,00	50000,00	100
Основное мероприятие 4.3.2	Участие граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях	30000,00	0,00	0
Подпрограмма 5	Старшее поколение	160000,00	190000,00	118,75
Основное мероприятие 5.1.1.	Проведение спортивного праздника среди ветеранов	90000,00	120000,00	133,33
Основное мероприятие 5.1.2.	Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей	17123,22	17123,22	100
Основное мероприятие 5.2.1.	Организация чествования ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями	32876,78	32876,78	100
Основное мероприятие 5.2.3.	Проведение ежегодного конкурса ветеранских организаций, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков	20000,00	20000,00	100

По итогам 2022 года муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы» реализована на сумму 2244031,23 руб. или на 99,99% от запланированной суммы. Из 9-ти основных мероприятий, имеющих финансирование, 7 исполнено на 100%.
Управлением культуры и спорта администрации муниципального района «Сыктывдинский», соисполнителем подпрограмм «Доступная среда» и «Старшее поколение», допущены некорректное расходование и восстановление средств по основным мероприятиям «Участие граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях» подпрограммы «Доступная среда» и «Проведение спортивного праздника среди ветеранов» подпрограммы «Старшее поколение».

6. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе

Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения № 3 к Методическим указаниям. Муниципальной программой «Создание условий для развития социальной сферы» не оказываются муниципальные услуги (работы), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

7. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год приведены в таблице 1 приложении 2 к годовому отчету.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты (приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:
1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 20 %.
2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 8%.
3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 20 %.
4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 47,31 %.
Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:

k, l, m, n – количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;
ri – балльная оценка ответа на вопрос;
wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

R = 14,67 баллов или 90,48%.

ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы
МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы» за 2022 год – муниципальная программа признана эффективной.
Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.
 Предложения по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на 2023 год будут представлены во 2 квартале 2023 года.

Начальник отдела по работе с Советом,
        сельскими поселениями и связям с общественностью Е.Б. Боброва

«Согласовано»:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития В.М. Крючков
Приложение к постановлению
администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми
 от 21 марта 2022 года № 3/234
в редакции от 27 апреля 2022 года № 4/431

Комплексный план действий
по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми
«Создание условий для развития социальной сферы» на 2022 год

№	Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы	Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ / (Ф.И.О., / должность)	Ответственное структурное подразделение ОМСУ	Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[1]	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб.				График реализации на очередной финансовый год, квартал				Оценка исполнения контрольных событий, основных мероприятий, мероприятий за 2022 год
							Всего:	в том числе за счет средств:
								Федерального / бюджета	Республиканского бюджета	Местного бюджета	1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения»
Цель подпрограммы: Участие в содействии занятости населения
Задача 1. Участвовать в финансировании мероприятий по занятости населения
Основное мероприятие 1.1.1.	Подготовка и принятие нормативно правовых актов, направленных на содействие занятости населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию), / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,15 %.	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 1.1.1.1.	Разработка и принятие нормативного правового акта по организации трудоустройства безработных граждан на общественные и временные работы, а также организация занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,15 %.	01.01.2022	01.03.2022	0	0	0	0	Х				Постановление АМР от 25.01.2022 № 1/44 «Об организации и финансировании / общественных и временных работ / для занятости безработных и / несовершеннолетних граждан на / территории муниципального района / «Сыктывдинский» в 2022 году»
Мероприятие 1.1.1.2.	Размещение НПА на официальном сайте администрации Сыктывдинского района	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,15 %.	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	НПА размещен на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru
Контрольное событие 1	Внесение изменений в муниципальную программу	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Постановление АМР от 15.04.2022 г. № 4/363
Контрольное событие 2	Мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпрограммы	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН населения»	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено; внесение изменений в соответствии с НПА: от 15.04.2022 г. № 4/363;
Основное мероприятие 1.1.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах.	01.01.2022	30.06.2022	1 320,0	0	0	1 320,0	Х	Х			Выполнено
Мероприятие 1.1.2.1.	Заключение Соглашений администрациями сельских поселений с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидий на реализацию «Народных проектов» в сфере занятости населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений (по согласованию)	Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах.	01.03.2022	01.04.2022	0	0	0	0	Х	Х			Заключено 3 Соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидий на реализацию «Народных проектов» в сфере занятости населения
Мероприятие 1.1.2.2.	Реализация «Народных проектов» в сфере занятости населения на территориях сельских поселений: «Слудка», «Часово», «Нювчим»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах.	01.06.2022	01.10.2022	1 320,00	0	0	1 320,00		Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 1.1.2.3.	Освещение мероприятий по реализации «народных проектов» на официальном сайте Сыктывдинского района и социальных сетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	Администрации СП ««Слудка», «Часово», «Нювчим», / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах.	01.06.2022	01.10.2022	0	0	0	0		Х	Х	Х	http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty.NB_2022.Realizatciya_NB_2022/
Мероприятие 1.1.2.4.	Размещение публикаций по реализации «народных проектов» в районной газете «Наша жизнь»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	Администрации СП ««Слудка», «Часово», «Нювчим», / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, соц. сетях администрации МР	01.06.2022	01.10.2022	0	0	0	0		Х	Х	Х	http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty.NB_2022.Realizatciya_NB_2022/
Мероприятие 1.1.2.5.	Проведение совещания с главами сельских поселений по подведению итогов реализации «народных проектов»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах.	01.10.2022	31.12.2022	0	0	0	0				Х	Выполнено, итоговое совещание 19.10.2022 г.
Контрольное событие 3	Заключение Соглашений между Министерством труда, занятости и социальной защиты РК и администрациями сельских поселений: «Слудка», «Часово», «Нювчим»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, АСП «Слудка», «Часово», «Нювчим»	Х		31.06.2022	0	0	0	0	Х	Х			Заключено 3 Соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидий на реализацию «Народных проектов» в сфере занятости населения
Контрольное событие 4	Реализация «народных проектов» в сроки, определенные соглашениями	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, АСП «Слудка», «Часово», «Нювчим»	Х		01.10.2022	0	0	0	0		Х	Х	Х	Выполнено
Контрольное событие 5	Публикация хода реализации «народных проектов» в т.ч. на официальном сайте, социальных сетях, газете «Наша жизнь»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, АСП «Слудка», «Часово», «Нювчим»	Наличие размещенной информации на официальном сайте, соц. сетях администрации МР		30.09.2022	0	0	0	0		Х	X	Х	http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty.NB_2022.Realizatciya_NB_2022/ / http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.malyje_i_narodnyje_projekty.NB_2022.Realizatciya_NB_2022/
Задача 2. Содействовать созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
Основное мероприятие 1.2.1.	Организация и проведение совещаний в муниципальных образованиях сельских поселений по вопросу создания рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	Управление образования, администрации СП, ГБУ «ЦЗН Сыктывдинского района», / отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 1.2.1.1.	Подготовка предложений администрациями сельских поселений по количеству рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», администрации СП, управление образования	Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ	01.01.2022	01.03.2022	0	0	0	0	Х				Администрациями сельских поселений предложено трудоустройство 219 человек в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Мероприятие 1.2.1.2.	Организация координационных совещаний по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ	01.01.2022	01.04.2022	0	0	0	0	Х	Х			Проведено 2 совещания по вопросу создания рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет
Мероприятие 1.2.1.3.	Организация выдачи согласий (разрешений) на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	Отдел опеки и попечительства, / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	В течение отчетного года выдано 117 согласий (разрешений) на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет
Контрольное событие 6	Организация рабочих мест для несовершеннолетних от 14 до 18 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района»	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Организовано 219 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолет них от 14 до 18 лет
Контрольное событие 7	Размещение информации о деятельности Координационного комитета по занятости населения в части организации рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от основной учебы время	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района»	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский »http://syktyvdin.ru/
Контрольное событие 8	Подписание (согласий) разрешений на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел опеки и попечительства, / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района»	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Исполнено, в период трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 16 лет
Основное мероприятие 1.2.2.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Трудоустройство 180 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет в свободное от учебы время	01.01.2022	31.12.2022	400,00	0	0	400,00	Х	Х	Х	Х	В летних трудовых объединениях было трудоустроено 219 несовершеннолет них
Мероприятие 1.2.2.1.	Организация координационного совещания по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», управление образования, администрации СП / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Трудоустройство не менее 180 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	В 2022 году было проведено 3 заседания координационных совета при заместителе администрации района Носове В.Ю.
Мероприятие 1.2.2.2.	Заключение администрациями сельских поселений трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	Администрации сельских поселений, управление образования, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Трудоустройство не менее 180 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении	01.01.2022	31.12.2022	400,00	0	0	400,00	Х	Х	Х	Х	В 2022 году администрациями сельских поселений заключено 219 трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет
Контрольное событие 9	Размещение информации о трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района»	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	https://vk.com/centrzn?w=wall-49427053_3701 https://vk.com/centrzn?w=wall-49427053_3695
Контрольное событие 10	Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, / отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района»	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Трудоустроено 219 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	Итого / по подпрограмме 1	Х	Х	Х	Х	Х	1720,0	0	0	1720,0
Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»
Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)
Задача 1. Содействовать увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района
Основное мероприятие 2.1.1.	Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, круглых столов, прямых линий с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Увеличение количества СО НКО, в том числе ТОСов на территории района не менее 1 ед.	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 2.1.1.1.	Проведение информационно-консультационных встреч, собраний с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, правовое управление, администрации сельских поселений	Увеличение количества СО НКО, в том числе ТОСов на территории района не менее 1 ед.	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Проведено 2 информационно-консультационных собрания
Мероприятие 2.1.1.2.	Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	https://vk.com/syktyvdin?w=wall-51712396_36275 / https://vk.com/syktyvdin?w=wall-51712396_32887
Контрольное событие 11	Консультирование граждан	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Проведено 2 семинара, 27.10.2022 г. состоялся XIII гражданский форум, работала площадка НКО «Проблемы, пути решения», приняли участие 57 человек, в т.ч. активные граждане, желавшие создать ТОСы
Контрольное событие 12	Размещение протоколов собраний на официальном сайте, социальных сетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Основное мероприятие 2.1.2.	Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличение количества публикаций в СМИ о деятельности СО НКО до 1 ед. в квартал	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 2.1.2.1.	Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания СО НКО	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Увеличение количества публикаций в СМИ о деятельности СО НКО до 1 ед. в квартал	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация опубликована в газете «Наша жизнь», на сайте администрации http://syktyvdin.ru/, в социальной сети «ВКонтакте»
Мероприятие 2.1.2.2.	Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация размещена на официальном сайте, социальных сетях, в газете «Наша жизнь» (8 материалов)
Контрольное событие 13	Создание СО НКО с образованием юридического лица	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Создан 1 ТОС с образованием юр. лица «Мальцевгрезд»
Контрольное событие 14	Размещение информации о работе социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте, в социальных сетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация размещена на официальном сайте, http://syktyvdin.ru/, в социальной сети «ВКонтакте»
Задача 2. Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и социально ориентированными некоммерческими организациями
Основное мероприятие 2.2.1	Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц.	01.01.2022	31.12.2022	284,1	0	84,1	200,0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 2.2.1.1.	Участие в конкурсе, проводимом министерством экономики РК, на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц.	01.01.2022	28.02.2022	284,1	0	84,1	200,0	Х				Финансовая поддержка в течение года оказана 6 СО НКО
Мероприятие 2.2.1.2.	Заключение Соглашения между администрацией МР и министерством экономики РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального района на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц.	01.01.2022	01.05.2022	0	0	0	0	Х	Х			Соглашение заключено 21.04.2022 г. № 14-МБ-7/2022
Контрольное событие 15	Внесение изменений в подпрограмму «Поддержка СО НКО»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.05.2022	0	0	0	0		Х			Постановление АМР от 15.04.2022 № 4/363
Контрольное событие 16	Размещение объявления на официальном сайте района о проведении конкурса заявок на реализацию социальных проектов СО НКО	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		30.04.2022	0	0	0	0		Х			Объявление о проведении конкурса заявок на реализацию социальных проектов СО НКО размещено на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru/
Основное мероприятие 2.2.2.	Участие СО НКО, в том числе ТОСов в мероприятиях по привлечению средств на реализацию социальных проектов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Доля граждан, принявших участие в реализации мероприятий, проводимых СОНКО, не менее 17 %	01.01.2022	31.12.2022	0,0	0	0	0,0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 2.2.2.1.	Заключение Соглашений между администрацией муниципального района и победителями конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Доля граждан, принявших участие в реализации мероприятий, проводимых СОНКО, не менее 17 %	01.05.2022	31.07.2022	0,0	0	0	0,00		Х	Х		Заключено 6 соглашений между администрацией МР и победителями конкурса заявок СО НКО
Мероприятие 2.2.2.2.	Размещение информации о предоставлении субсидий СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.		Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.05.2022	31.07.2022	0	0	0	0		Х	Х		Информация о предоставлении субсидии размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru/ и социальной сети «ВКонтакте»
Контрольное событие 17	Подготовка и заключение Соглашений между АМР и СО НКО	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.07.2022	0	0	0	0		Х	Х		Подготовлено и заключено 6 соглашений
Контрольное событие 18	Размещение информации о победителях конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	Отдел общего обеспечения АМР	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0		Х	Х	Х	Информация о победителях размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru/ и социальной сети «ВКонтакте»
	Итого / по подпрограмме 2	Х	Х	Х	Х	Х	284,1	0	84,1	200,0
Подпрограмма 3. «Здоровое население»
Цель подпрограммы: Сохранение и укрепление здоровья, способствование формированию здорового образа жизни населения муниципального района
Задача 1. Содействовать развитию приоритета профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни населения района
Основное мероприятие 3.1.1	Профилактическое консультирование в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличение охвата профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения до 75 %	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 3.1.1.1.	Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация о проведении диспансеризации, углубленной диспансеризации вакцинации населения, размещена на официальном сайте ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» http://syktyvdincrb.ru и в соцсети «ВКонтакте»
Контрольное событие 19	Утверждение графика прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального района и неработающего населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0	Х				Постановление администрации МР «Сыктывдинский»от 07.04.2022 № 4/340, утверждающее план график прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального района и неработающего населения / График размещен на официальном сайте http://syktyvdincrb.ru и в социальной сети / «ВКонтакте»
Контрольное событие 20	Обеспечение иммунизации населения против гриппа, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.08.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х		Иммунизация населения против гриппа 100%, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок-95%
Мероприятие 3.1.1.2.	Обеспечение диспансеризации граждан с привлечением всех необходимых специалистов и проведением лабораторных и функциональных исследований.	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличение охвата профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения до 75 %	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	План ДВН 4645 чел, факт 2321 (50%) / План ПМО 1192 чел, факт 476 чел (40%) / План УДВН 680 чел, факт 679 (100%)
Контрольное событие 21	Учет проведения обследований и прохождения гражданами этапов диспансеризации	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличение охвата профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения до 75 %		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	1 этап ДВН прошло 2321 чел, направлены на 2 этап 270 чел (12%), из них завершили 2 этап -178 чел(66%)
Основное мероприятие 3.1.2.	Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» до 1 раза в квартал	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 3.1.2.1.	Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» до 1 раза в квартал	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru/, проведены дни открытых дверей-3, размещены статьи в газету «Наша жизнь»-5
Контрольное событие 22	Проведение «Школ здоровья» с целью повышения уровня знаний, информированности и практических навыков по рациональному лечению сердечно-сосудистой патологии	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Проведена «Школа здоровья» по ЗОЖ, охвачено 157 чел.
Контрольное событие 23	Проведение лекций, демонстрация видеофильмов среди учащихся СОШ, КРАПТа, учителей и преподавателей, выступление на родительских собраниях по профилактике ПАВ	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Размещена инфрмация на официальном сайте ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» http://syktyvdincrb.ru и в социальной сети «ВКонтакте»
Мероприятие 3.1.2.2.	Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» http://syktyvdin.ru/, в районной газете «Наша жизнь», в социальной сети «ВКонтакте»
Контрольное событие 24	Размещение тематической информации по профилактике социально-значимых заболеваний	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Размещение тематической информации по профилактике социально-значимых заболеваний на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» http://syktyvdin.ru/, на официальном сайте ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» http://syktyvdincrb.ru, в социальной сети «ВКонтакте»
Задача 2. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики туберкулеза
Основное мероприятие 3.2.1.	Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Охват флюорографическим обследованием населения не менее 82 %;	01.01.2022	01.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 3.2.1.1.	Создание Межведомственной комиссии по координации взаимодействия участников в мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории МР «Сыктывдинский»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Охват флюорографическим обследованием населения не менее 82 %;	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Межведомственная комиссия утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский / 21.12.2018 г. № 12/1178 от
Контрольное событие 25	Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии информации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» о заболеваемости туберкулезом и иными социально-значимыми заболеваниями на территории района	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не проведено (в связи с ограничениями по короновирусу)
Контрольное событие 26	Обеспечение больных туберкулезом и контактных лиц противотуберкулезными препаратами	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	На учете состоит 18 человек, которые 100% обеспечены противотуберкулезными препаратами. (снижение по сравнению с 2021 г. на 4 человека)
Мероприятие 3.2.1.2.	Оказание содействия ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в обеспечении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза; соблюдения порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Охват флюорографическим обследованием населения не менее 82 %;	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Организовано 30 выездов
Контрольное событие 27	Организация проведения флюорографических обследований на туберкулез жителей сельских населенных пунктов с привлечением передвижных флюорографических установок в труднодоступные районы	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Прошли обследование 14 124 человек (76,5%)
Контрольное событие 28	Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ»	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Диспансерным наблюдением охвачено 100 % человек
Основное мероприятие 3.2.2.	Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличить количество информационно-консультативных мероприятий по профилактике туберкулеза до 1 раза в квартал	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, проведено 4 информационно-консультативных мероприятия по профилактике туберкулеза
Мероприятие 3.2.2.1.	Организация и проведение информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличить количество информационно-консультативных мероприятий по профилактике туберкулеза до 1 раза в квартал	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	28.04.2022 – проведена прямая линия
Контрольное событие 29	Проведение тематических консультаций, бесед, оформление стендов, санбюллетеней, уголков здоровья.	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	В плановом порядке прошли конференции медработников
Контрольное событие 30	Проведение разъяснительной работы о необходимости флюорографического обследования различных слоев населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Разъяснительная работа проводится в рамках профилактических осмотров
Мероприятие 3.2.2.2.	Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» http://syktyvdin.ru/ в соцсети «ВКонтакте», районной газете «Наша жизнь»
Контрольное событие 31	Проведение просветительской и информационной работы по вопросам повышения грамотности населения с привлечением средств массовой информации и через распространение буклетов, памяток, листовок на тему «Туберкулез и его профилактика»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Распространено 150 буклетов, памяток, листовок
	Итого / по подпрограмме 3	Х	Х	Х	Х	Х	0	0	0	0
Подпрограмма 4. «Доступная среда»
Цель подпрограммы: Проведение мероприятий по приспособлению беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения
Задача 1. Организовать работу по адаптации муниципальных учреждений и предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг
Основное мероприятие 4.1.1.	Адаптация муниципальных учреждений сферы образования путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Мероприятие 4.1.1.1.	Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением образования и подрядной организацией на строительство пандуса в МБОУ «Пажгинская СОШ»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Средства не выделены
Контрольное событие 32	Проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление образования	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие 33	Проведение мероприятий по адаптации МБОУ «Пажгинская СОШ»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление образования	Х		31.12.2022	0	0	0	0					Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Основное мероприятие 4.1.2.	Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Мероприятие 4.1.2.1.	Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением культуры и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ в МАУ «Сыктывдинский районный Дом культуры»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление культуры	Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие 34	Проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление культуры	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие 35	Проведение ремонтных работ	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление культуры	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Мероприятие 4.1.2.2.	Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением культуры и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ в МБУ «Дом народных ремесел «Зарань»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление культуры	Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие 36	Проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление культуры	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Контрольное событие 37	Проведение ремонтных работ	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление капитального строительства, управление культуры	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено в связи с отсутствием финансирования
Основное мероприятие 4.1.3.	Адаптация предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг), адаптированных путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено, Администрацией района направлены письма в адрес руководителей предприятий торговли, общественного питания и собственников помещений, где располагаются организации сферы услуг о необходимости провести ремонтные работы с целью дооборудования помещений средствами для доступа граждан с ограниченными возможностями
Мероприятие 4.1.3.1.	Проведение онлайн-опросов среди населения муниципального района «Сыктывдинский» о доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг в сфере до 1 раза в квартал.	01.01.2022	01.06.2022	0	0	0	0	Х	Х			Онлайн-опрос не проведен
Контрольное событие 38	Подведение итогов по выявлению доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения и размещение итогов на сайте АМР, в соцсетях.	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		01.07.2022	0	0	0	0			Х		Не выполнено
Мероприятие 4.1.3.2.	Проведение совещаний с Сыктывдинской районной организацией Коми республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» по оценке доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности до 55 %	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено
Контрольное событие 39	Подготовка протокола совещания	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено
Задача 2. Организовать работу по размещению информационных материалов о доступности объектов и услуг для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения
Основное мероприятие 4.2.1.	Организация работы по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	количество размещенных информационных материалов о доступности объектов потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) не менее 4 материалов в год	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	На сайтах всех подведомственных управлению образования организаций (22 объекта) выделен раздел «Доступная среда» и размещена информация о доступности объектов инвалидам и ММН
Мероприятие 4.2.1.1.	Размещение на сайтах учреждений информаций о доступности объекта и получения оказываемых услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено На сайтах всех подведомственных управлению образования организаций выделен раздел «Доступная среда» и размещена информация о доступности объектов инвалидам и ММН / во всех подведомственных учреждениях управлению культуры размещены паспорта доступности, информация о мероприятиях размещается в сети интернет
Контрольное событие 40	Информирование на сайте, социальных сетях граждан с инвалидностью, маломобильных групп населения о доступности объекта и услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено На сайтах всех подведомственных управлению образования организаций выделен раздел «Доступная среда» и размещена информация о доступности объектов инвалидам и ММН / во всех подведомственных управлению культуры учреждениях размещены паспорта доступности
Контрольное событие 41	Проведение онлайн-опроса среди граждан с инвалидностью для определения потребности в доступе к объекту и услуге	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено, т. к. не проведен
Мероприятие 4.2.1.2.	Закрепление ответственных лиц по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры	Х	01.01.2022	30.06.2022	0	0	0	0	Х	Х			Выполнено Во всех образовательных организациях приказом закреплены ответственные по оказанию ситуационной помощи / приказы в подведомственных управлению культуры учреждениях изданы
Контрольное событие 42	Размещение объявлений о социокультурных мероприятиях в СМИ и готовности ответственных лиц для сопровождения граждан с инвалидностью	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, информация об ответственном лице, который оказывает ситуационную помощь, размещена на официальных сайтах образовательных организаций / информация о мероприятиях была размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru, в социальной сети «ВКонтакте»
Основное мероприятие 4.2.2.	Опрос-анкетирование граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения о степени удовлетворенности доступностью объектов и получения услуг на официальных сайтах учреждений	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности до 55 %	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Проведено анкетирование граждан с инвалидностью и МГН по теме «Шаговая доступность», охвачено 72 человека, из них 64 человека отозвались положительно (88,9%)
Мероприятие 4.2.2.1.	Создание системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, во всех образовательных организациях имеется возможность предоставления услуги дистанционно с помощью интернет –ресурсов и телефонной связи. Информация размещена на официальных сайтах / сайты подведомственных учреждений управлению культуры оборудованы «версией для слабовидящих», оформлены паспорта доступности и дорожные карты.
Контрольное событие 43	Оформление паспортов доступности объектов, составление дорожных карт по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, в 2022 году оформлен один паспорт доступности – МБОУ «Часовская СОШ». У 20 учреждений паспорта доступности оформлены в 2018 г. В 2022 году начала работу по оформлению паспорта доступности новое ДОУ МБДОУ «Детский сад №1» с. Выльгорт(паспорт будет принят в 2023 г.) / сайты подведомственных учреждений оборудованы «версией для слабовидящих», оформлены паспорта доступности и дорожные карты.
Мероприятие 4.2.2.2.	Размещение на официальных сайтах учреждений, информационных стендах, в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» сведений о доступности получения услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	На сайтах всех подведомственных управлению образования организаций выделен раздел «Доступная среда» и размещена информация о доступности объектов и услуг инвалидам и ММН / Выполнено, информация о доступности объектов, подведомственных управлению культуры размещена на официальных сайтах
Контрольное событие 44	Размещение сведений о доступности получения услуг в СМИ	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Не выполнено
Основное мероприятие 4.2.3.	Проведение мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы по адаптации предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг)	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 4.2.3.1	Размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях, в районной газете «Наша жизнь») информационно- разъяснительных материалов о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru, в социальной сети «ВКонтакте»
Контрольное событие 45	Подготовка информации для размещения о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация подготовлена и размещена
Мероприятие 4.2.3.2.	Освещение сведений на сайте АМР, в соцсетях о мероприятиях, проводимых для предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) в целях обеспечения доступности граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения.	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация о мероприятиях размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru, в социальной сети «ВКонтакте»
Контрольное событие 46	Размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях) информации о доступности для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация о доступности размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru, в социальной сети «ВКонтакте»
Задача 3. Открытие творческого и личностного потенциала граждан с инвалидностью
Основное мероприятие 4.3.1.	Проведение конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью не менее 1 фестиваля в год;	01.01.2022	31.12.2022	50,0	0	0	50,0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 4.3.1.1.	Проведение творческого фестиваля среди людей с инвалидностью «Зажги звезду народную»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, общество инвалидов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью не менее 1 фестиваля в год;	01.10.2022	31.12.2022	50,0	0	0	50,0				Х	Выполнено, фестиваль среди людей с инвалидностью «Зажги звезду народную» проведен. Приняло участие более 35 человек
Контрольное событие 47	Заключение договоров на приобретение призов, организацию питания для участников фестиваля	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		30.11.2022	0	0	0	0				Х	Выполнено, договоры на приобретение призов, организацию питания для участников фестиваля заключены
Контрольное событие 48	Размещение информации на официальном сайте, социальных сетях о проведенном мероприятии	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях		30.11.2022	0	0	0	0				Х	Выполнено, информация на официальном сайте, социальной сети «ВКонтакте» о проведенном мероприятии размещена
Основное мероприятие 4.3.2.	Участие граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	количество проведенных спортивных мероприятий с участием граждан с инвалидностью не менее 1 мероприятия в год;	01.01.2022	31.12.2022	30,0	0	0	30,0	Х	Х	Х	Х	Выполнено
Мероприятие 4.3.2.1.	Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Проведение не менее 1 спортивного мероприятия по адаптивному туризму	01.06.2022	30.06.2022	0	0	0	0	Х	Х			Проведен районный спортивный фестиваль «Адаптивный туризм» среди людей с инвалидностью, 24.09.2022 г. (20чел-участники) и Республиканская Спартакиаде среди людей с инвалидностью / 17.09.2022 г. (11 человек - участники)
Контрольное событие 49	Заключение договора на приобретение формы для членов команды и иных товаров	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, совет ветеранов	Х		31.05.2022	0	0	0	0		Х			Заключены договора на приобретение формы для членов команды и других товаров
Контрольное событие 50	Размещение информации на официальном сайте АМР, социальных сетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях		30.06.2022	0	0	0	0	Х	Х			Выполнено, информация на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru, социальной сети «ВКонтакте» о проведенном мероприятии размещена
	Итоги / по программе 4	Х	Х	Х	Х	Х	80,0	0	0	80,0
Подпрограмма 5. «Старшее поколение»
Цель подпрограммы: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста
Задача 1. Повысить вовлеченность граждан пожилого возраста в культурно-досуговую деятельность для развития их активности и самореализации
Основное мероприятие 5.1.1.	Проведение спортивного праздника среди ветеранов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов	Увеличение количества лиц старшей возрастной группы, участвующих в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях до 760 человек в год	01.10. / 2022	30.11. / 2022	90,0	0	0	90,0				Х	Выполнено
Мероприятие 5.1.1.1.	Заключение договоров на предоставление площадки для проведения спортивного праздника, приобретение призов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов	Увеличение количества лиц старшей возрастной группы, участвующих в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях до 760 человек в год	01.09. / 2022	01.10. / 2022	0	0	0	0			Х	Х	Выполнено, договоры на предоставление площадки для проведения спортивного праздника, приобретение призов заключены
Контрольное событие 51	Создание организационного комитета по проведению спортивного праздника	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.08. / 2022	0	0	0	0			Х		Выполнено, оргкомитет по проведению спортивного праздника создан
Контрольное событие 52	Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях		01.10. / 2022	0	0	0	0			Х	Х	Выполнено, информация о мероприятии размещена в СМИ, в т.ч. на официальном сайте администрации района http://syktyvdin.ru, сайте управления культуры
Мероприятие 5.1.1.2.	Проведение спортивного праздника	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Ежегодное участие не менее 100 граждан пожилого возраста в спортивном празднике среди ветеранов	01.10. / 2022	30.11. / 2022	90,0	0	0	90,0				Х	Выполнено, проведен спортивный праздник среди ветеранов, в том числе его анонсирование и размещение информации о его итогах. Приняло участие 120 человек
Контрольное событие 53	Заключение договора на аренду помещений, договоров на поставку товаров и услуг	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Ежегодное участие не менее 100 граждан пожилого возраста в спортивном празднике среди ветеранов		01.10. / 2022	0,0	0	0	0,0			Х	Х	Выполнено, договоры на аренду помещений, договоров на поставку товаров и услуг заключены
Мероприятие 5.1.1.3.	Размещение информации о проведении спортивного праздника для граждан пожилого возраста на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях	01.09. / 2022	30.11. / 2022	0	0	0	0			Х	Х	Выполнено, информация о проведении спортивного праздника для граждан пожилого возраста на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» размещена
Контрольное событие 54	Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		30.11. / 2022	0	0	0	0				Х	Выполнено, мероприятие освещено на официальном сайте администрации района и социальной сети «ВКонтакте»
Основное мероприятие 5.1.2.	Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек	01.07. / 2022	10.10. / 2022	17,1	0	0	17,1			Х	Х	Выполнено
Мероприятие 5.1.2.1.	Организация заседаний организационного комитета «Забота»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек	01.07. / 2022	10.10. / 2022	0	0	0	0			Х	Х	выполнено
Контрольное событие 55	Заключение договоров на предоставление помещения для проведения мероприятия, приобретение призов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		30.09. / 2022	0	0	0	0			Х		Заключены договора на предоставление помещения и приобретение призов
Мероприятие 5.1.2.2.	Анонсирование мероприятия в СМИ	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях	01.07. / 2022	30.09. / 2022	0	0	0	0			Х		Информация размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru и в социальной сети «ВКонтакте»
Контрольное событие 56	Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		30.09. / 2022	0	0	0	0			Х		Информация о мероприятии размещена на официальном сайте администрации http://syktyvdin.ru, на сайте управления культуры и в социальной сети «ВКонтакте»
Мероприятие 5.1.2.3.	Проведение районного форума «Забота»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек	01.10. / 2022	31.10. / 2022	17,1	0	0	17,1				Х	30.09.2022 г. проведен районный форум «Забота», участие приняли более 80 ветеранов из 12 сельских поселений
Контрольное событие 57	Проведение V районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.10. / 2022	0	0	0	0				Х	30.09.2022 г. в Доме народных ремесел «Зарань» проведен V районный форум «Забота»
Задача 2 Укрепление взаимосвязи поколений
Основное мероприятие 5.2.1.	Организация чествования ветеранов ВОв с 90- и 95-летними юбилеями	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея не менее 15 чел.	01.01. / 2022	31.12. / 2022	32,9	0	0	32,9	Х	Х	Х	Х	Выполнено, составлен список юбиляров из числа ветеранов совместно с главами СП, представителями Совета ветеранов
Мероприятие 5.2.1.1.	Приобретение памятных подарков и цветов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, / отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея не менее 15 чел.	01.01. / 2022	31.12. / 2022	32,9	0	0	32,9	Х	Х	Х	Х	В течение отчетного года приобретались памятные подарки и букеты цветов согласно юбилейным датам
Контрольное событие 58	Заключение договоров на поставку товара	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12. / 2022	0,0	0	0	0,0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, заключены договора на поставку товара
Мероприятие 5.2.1.2.	Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01. / 2022	31.12. / 2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Информация о мероприятиях размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» и в социальной сети «ВКонтакте»
Контрольное событие 59	Подготовка материалов для размещения информации на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», в сети «Интернет»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12. / 2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Подготовлены материалы для размещения информации на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», в социальной сети «ВКонтакте»
Основное мероприятие 5.2.2.	Организация работы волонтерского движения «серебряные волонтеры»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	Совет ветеранов	Увеличение численности «серебряных волонтеров», занятых социально-значимой деятельностью ежегодно до 8%	01.01. / 2022	31.12. / 2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, работа волонтерского движения «серебряные волонтеры» организована и прошла по плану
Мероприятие 5.2.2.1.	Вовлечение граждан пожилого возраста в социально-значимую активную деятельность	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Увеличение численности «серебряных волонтеров», занятых социально-значимой деятельностью ежегодно до 8%	01.01. / 2022	31.12. / 2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, участие во Всероссийской акции «Тепло для героя», в декабре 2022 г. участие в акции «Новый год для детей Донбаса», в течение года оказывается помощь труженникам тыла и детям войны
Контрольное событие 60	Участие «серебряных волонтеров» / в реализации клубных направлений различной деятельности	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12. / 2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, еженедельная физическая зарядка в группе «Здоровье», участие в студии «Мода ШИК», участие в течение года в с. Ясног на встрече с волонтерами, участие в с. Ыб (ОСРН) в мероприятии «Хоккей с мячом» и в сказке «Золотой петушок», участие в мероприятиях, проходящих в Музее истории и культуры имени Э.А. Налимовой, в клубных мероприятих ЦБС «Десять соток» и «Ёртасян рыт»
Мероприятие 5.2.2.2.	Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях	01.01.2022	31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, мероприятия освещены на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» и в социальной сети «ВКонтакте»
Контрольное событие 61	Размещение информации на официальных сайтах о мероприятиях	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, информация о мероприятиях размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» и в социальной сети «ВКонтакте»
Основное мероприятие 5.2.3.	Проведение ежегодного конкурса ветеранских организаций, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Проведение не менее 1 конкурса среди ветеранских организаций	01.01.2022	31.12.2022	20,0	0	0	20,0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, конкурс проведен во 2,3 квартале 2022 г.
Мероприятие 5.2.3.1.	Районный конкурс среди первичных ячеек Районного совета ветеранов «Поговори с ветераном»	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Проведение не менее 1 конкурса среди ветеранских организаций	01.01.2022	31.12.2022	20,0	0	0	20,0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, в районном конкурсе «Поговори с ветераном» приняли участие 10 человек
Контрольное событие 62	Заключение договоров на приобретение призов	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Заключены договора на приобретение призов
Контрольное событие 63	Размещение информации на официальном сайте, социальных сетях с подведением итогов районного конкурса	Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю.	управление культуры, / управление образования, / Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью	Х		31.12.2022	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	Выполнено, информация размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» и в социальной сети «ВКонтакте»
	Итого / по подпрограмме 5	Х	Х	Х	Х	Х	160,0	0	0	160,0
	Итого по муниципальной программе «Создание условий для развития социальной сферы»	Х	Х	Х	Х	Х	2244,1	0	84,1	2160,0
[1] Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.