ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

- «Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнсаадминистрациялöн

ШУÖМ

от  21 мая 2019 года    					                                             № 5/467

Об утверждении Комплексного плана мероприятий

по реализации муниципальной программы

муниципальной программы МО МР

«Сыктывдинский» «Развитие муниципального

управления»  на  2019 - 2021 годы

В целях реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления»  на  2019 - 2021 годы», утвержденной постановлением  администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 31 августа  2018 года № 8/789,

администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы  муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на  2019 - 2021 годы» на 2019 год согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление  администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 5 ноября  2014 года № 11/2168  «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на период до 2020 года».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации

муниципального района                                                     Л.Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации муниципального района

от   21 мая 2019 года № 5/467

Комплексный  план

мероприятий по реализации муниципальной программы  муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления» на  2019 - 2021 годы»

на 2019 год

| № |  | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) |  | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  |  | РБ | МБ |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Формирование и развитие кадрового состава органов МСУ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение уровня профессионального развития специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1.1.: Организация обучения специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий. | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 2. |  | Мероприятие 1.1.1.1: Сбор предложений структурных подразделений о необходимости повышения квалификации и обучения специалистов | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Актуализация сведений о потребности в обучении специалистов | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 3. |  | Контрольное событие: Формирование списка специалистов, подлежащих профессиональной переподготовке и повышению квалификации | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 4. |  | Мероприятие 1.1.1.2: Направление на обучение специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Прохождение обучения специалистами на курсах повышения квалификации |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 5. |  | Контрольное событие: Подготовка приказа о направление специалистов на повышение квалификации (при условии обучения с отрывом от производства) | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 6. |  | Основное мероприятие 1.1.2.: Организация индивидуального планирования профессионального развития специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Направление специалистов на обучение в зависимости от конкретных потребностей. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 7. |  | Мероприятие 1.1.2.1: Информирование специалистов, руководителей структурных подразделений о возможности прохождения обучения, повышения квалификации по направлениям деятельности структурного подразделения | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Предоставление информации для возможности выбора курсов повышения квалификации индивидуально для каждого специалиста | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 8. |  | Контрольное событие: Формирование перечня тем курсов повышения квалификации | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 9. |  | Мероприятие 1.1.2.2: Подготовка специалистами администрации индивидуальных планов профессионального развития | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Повышение эффективности работы специалиста и его профессиональный рост | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 10. |  | Контрольное событие: Формирование списка специалистов, подлежащих профессиональной переподготовке и повышению квалификации на основе анализа представленных индивидуальных планов профессионального развития специалистов | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 11. |  | Основное мероприятие 1.1.3 Внедрение института наставничества в органах МСУ. | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Сокращение временных и финансовых ресурсов при адаптации вновь принятых специалистов. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 12. |  | Мероприятие 1.1.3.1 Осуществление подбора наставников | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Подбор руководителей и специалистов, которые могут обучить и передать свой опыт вновь принятому сотруднику | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 13. |  | Контрольное событие: Составление реестра наставников | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 14. |  | Мероприятие 1.1.3.2 Подготовка проектов нормативных правовых актов, сопровождающих процесс наставничества | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Обеспечение нормативной правовой базой процесс наставничества | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 15. |  | Контрольное событие: подготовка НПА, приказа администрации о назначении наставника | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 16. |  | Мероприятие 1.1.3.3 Обеспечение систематического рассмотрения вопросов организации наставничества в администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», в ее (отраслевых) органов, имеющих статус отдельного юридического лица | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Обсуждение целей, задач и вопросов, возникающих в ходе организации процесса наставничества, обмен опытом | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 17. |  | Контрольное мероприятие: Проведение рабочих совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам наставничества, в том числе с участием представителей (отраслевых) органов, имеющих статус отдельного юридического лица | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
|  | Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Основное мероприятие 1.2.1. Организация предоставления специалистами отчетов о профессиональной служебной деятельности | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Увеличение численности специалистов, представляющих отчеты о профессиональной служебной деятельности. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | v |
| 19. |  | Мероприятие 1.2.1.1 Организация работы по подготовке отчета о профессиональной служебной деятельности | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Уточнение данных для включения в отчет о профессиональной служебной деятельности. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | v |
| 20. |  | Контрольное событие: сбор информации и уточнение данных о выполненных мероприятиях, предоставлений копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | v |
| 21. |  | Мероприятие 1.2.1.2 Предоставление специалистами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» отчетов о профессиональной служебной деятельности | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Анализ выполнения специалистами администрации индивидуальных планов профессионального развития специалистов | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | v |
| 22. |  | Контрольное событие: Предоставление отчетов об исполнении индивидуальных планов профессионального развития специалистов | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | v |
| 23. |  | Основное мероприятие 1.2.2: Организация аттестации специалистов администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Федюнева А.И., заместитель руководителя АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Прохождение аттестации служащих и муниципальных служащих 100% от подлежащих аттестации в отчетном периоде | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | v |  | v |
| 24. |  | Мероприятие 1.2.2.1: Организация работы аттестационной комиссии | Федюнева А.И., заместитель руководителя АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Проведение заседаний аттестационной комиссии в соответствии с графиком | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | v |  | v |
| 25. |  | Контрольное событие: Формирование и поддержание в актуальном состоянии Положения о проведении аттестации в администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», состава аттестационной комиссии, графика аттестации служащих и муниципальных служащих | Федюнева А.И., заместитель руководителя АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Поддержание в актуальной редакции НПА, регламентирующих деятельность аттестационной комиссии | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | v |  | v |
| 26. |  | Мероприятие 1.2.2.2: Проведение аттестации специалистов администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Федюнева А.И., заместитель руководителя АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Проведение аттестации служащих и муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | v |  | v |
| 27. |  | Контрольное событие: Подготовка локального акта о проведении аттестации | Федюнева А.И., заместитель руководителя АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | v |  | v |
|  | Задача 3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. |  | Основное мероприятие 1.3.1. Организация формирования и использования резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Увеличение доли специалистов, назначенных на должности по результатам конкурсных процедур | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | v |  | v |
| 29. |  | Мероприятие 1.3.1.1.: Организация работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Федюнева А.И., руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Проведение заседаний комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | x |  |  | v |  | v |
| 30. |  | Контрольное событие: Формирование и поддержание в актуальном состоянии Положения о комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», состава комиссии | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 31. |  | Мероприятие 1.3.1.2.: Организация работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», заполнение вакантных должностей руководящего состава администрации лицами, состоящими в резерве управленческих кадров администрации | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Организация работы по формированию и актуализации списка лиц, сформированного по единой форме учета резерва управленческих кадров администрации | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| 32. |  | Контрольное событие: Наличие списка лиц, сформированного по единой форме учета резерва управленческих кадров администрации | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | v |  |  | v |  |  | v |  | v |
| Задача 4. Совершенствование организации деятельности кадровых служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Основное мероприятие 1.4.1. Организация внедрения современных форм ведения кадрового делопроизводства. | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Сокращение времени на поиск и обработку необходимой информации. | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  | x |  |  | v |  |  | x |  | x |
| 34. |  | Мероприятие 1.4.1.1: Организация работы по подготовке документации для приобретения программного продукта 1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения» | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Подготовка документации для приобретения программного продукта | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | v |  |  | x |  | x |
| 35. |  | Контрольное событие: запрос коммерческих предложений и подготовки проекта договора для закупки программного продукта (1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения») | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | v |  |  | x |  | x |
| 36 |  | Мероприятие 1.4.1.2: Обеспечение программным продуктом по управлению кадрами | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Приобретение программного продукта | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  | x |  |  | v |  |  | x |  | x |
| 37. |  | Контрольное событие: Приобретение программного продукта (1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения») | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  |  |  | x |  |  | v |  |  | x |  | x |
| 38. |  | Мероприятие 1.4.1.3. Организация работы по обучению специалистов отдела в программном продукте (1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения») и внесение персональных данных сотрудников администрации в программный продукт | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Повышение профессионального уровня специалистов отдела | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | v |  |  | v |  | x |
| 39. |  | Контрольное мероприятие: Получение сертификата о прохождении обучения по программе (1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения») и формирование базы данных в программе | руководитель аппарата АМР |  | Отдел общего обеспечения АМР |  | Х | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | x |  |  | v |  |  | v |  | x |
| 40. |  | Итого по подпрограмме 1 | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | 250,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 250,0 |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» (2015-2020 гг.)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО МР «Сыктывдинский» и повышение эффективности организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Основное мероприятие: 2.1.1. Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МО МР "Сыктывдинский" |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов администрации МО МР "Сыктывдинский" далее – Управление финансов | Повысится эффективность управления муниципальными финансами, будет обеспечено стабильное и устойчивое функционирование бюджетной систему МО МР «Сыктывдинский» на долгосрочную перспективу |  | 01.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 42. | Мероприятие: 2.1.1.1. Утверждение бюджета МО МР «Сыктывдинский» |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Повысится эффективность управления муниципальными финансами, будет обеспечено стабильное и устойчивое функционирование бюджетной системы МО МР «Сыктывдинский» на долгосрочную перспективу |  | 01.07.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  | V |  |
| 43. | Контрольное событие № 1. Утвержденный бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 44. | Мероприятие: 2.1.1.2. Размещение решение Совета МО МР «Сыктывдинский» «О бюджете МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период» на сайте МО МР «Сыктывдинский» |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Размещение решения Совета МО МР «Сыктывдинский» «О бюджете МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период» на сайте муниципального района |  | 01.12.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 45. | Контрольное событие № 2. Наличие утвержденного решения Совета МО МР «Сыктывдинский» «О бюджете МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период» на сайте МО МР «Сыктывдинский» |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |
| 46. | Основное мероприятие: 2.1.2 Обслуживание муниципального долга |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превысит 5 %. Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 900,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900,0 |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 47. | Мероприятие: 2.1.2.1. Своевременное проведение операций по выплате расходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превысит 5 %. Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 900,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 900,0 |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 48. | Контрольное событие № 3. Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 49. | Мероприятие: 2.1.2.2. Прозрачность управления муниципальным долгом и доступность информации о нем |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Своевременное размещение информации на сайте |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 50. | Контрольное событие № 4. Размещение информации на сайте МО МР «Сыктывдинский» |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
|  | Задача 2. «Обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение функций муниципальных органов |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Осуществление организации и обеспечение бесперебойной работы управления финансов |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 8 715,6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 715,6 |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 52. | Мероприятие 2.2.1.1. Организация и функционирование аппарата управления финансов |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Осуществление организации и обеспечение бесперебойной работы управления финансов |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 8 715,6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 8 715,6 |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 53. | Контрольное событие №5 Осуществление процедуры закупки информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 54. | Мероприятие 2.2.1.2 Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Достижение до показателя «0». |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 55. | Контрольное событие №. 6 Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 56. | Основное мероприятие 2.2.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО МР «Сыктывдинский» |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Обеспечение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительны нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) не менее 33 %. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Сыктывдинский» в сумме 339,1 млн. руб. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 57. | Мероприятие 2.2.2.1 Осуществление организации и обеспечение исполнения бюджета в рамках бюджетного законодательства |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Сыктывдинский» в сумме 339,1 млн. руб. |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 58. | Контрольное событие №7 Исполнение бюджета МОМР «Сыктывдинский» |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 59. | Мероприятие 2.2.2.2. Достижение качества управления финансами и платежеспособности |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Обеспечение включения МО МР «Сыктывдинский» по результатам годового мониторинга Республики Коми в десятку лучших |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 60. | Контрольное событие №8 Включение МО МР «Сыктывдинский» по результатам годового мониторинга Республики Коми в десятку лучших. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Управление финансов | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | V |  |  | V |  |  |  | V |  | V |  |
| 61. | Итого по подпрограмме 2 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 9 615,6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 9 615,6 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Основное мероприятие 3.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский. Отчет за квартал. |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации | Управление земельных и имущественных отношений |  |  | Обеспечение проведения технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимости, внесенных в реестр муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский | 01.01 .2019 | 31.12. 2019 |  | 150,00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150,00 |  | Х |  |  | Х |  | v |  |  | v |  |
| 63. | Мероприятие3.1.1.1: Паспортизация объектов недвижимого имущества |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации | Управление земельных и имущественных отношений |  |  | Постановка объектов на кадастровый учет, получение технических паспортов на ОКС | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 150,00 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | 150,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | v |  |  | v |  |
| 64. | Мероприятие 3.1.1.2: Регистрация права муниципальной собственности |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации | Управление земельных и имущественных отношений |  |  | Внесение регистрационных данных в кадастр недвижимости (ЕГРН) | 01.10.2019 | 31.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | 0 |  |  | 0 |  | v |  |  | v |  |
| 65. | Контрольное событие: Заключение муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации | Управление земельных и имущественных отношений |  |  | размещение подписанного контракта на сайте http://zakupki.gov.ru | 01.06.2019 | 15.12.2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | v |  |  | v |  | v |  |  | v |  |
| 66. | Основные мероприятия 3.1.2.: Организация проведения кадастровых работ для обеспечения кадастровыми паспортами земельных участков, относящихся к муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский. Утверждение перечня земельных участков которые требуется обеспечить кадастровыми паспортами. |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации | Управление земельных и имущественных отношений |  |  | Постановка земельных участков на кадастровый учет, установление точных границ, присвоение кадастровых номеров, изготовление карта-планов | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 |  | 4950,0 |  |  | Х |  |  | 4700,0 |  |  | 250,0 |  | v |  |  | v |  | v |  |  | v |  |
| 67. |  | Мероприятие 3.1.2.1.: Постановка земельных участков на кадастровый учет | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации | Управление земельных и имущественных отношений |  |  | Получение выписок из ЕГРН о земельных участках, находящиеся в муниципальной собственности и в собственности не разграниченной – 25 шт. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 |  | 102,5 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | 102,5 |  | v |  |  | v |  | v |  |  | v |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Получение схем участков на КПТ по результатам геодезических работ – 12 шт. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 100,00 |  |  | Х |  |  | Х |  |  | 100,00 |  | v |  |  | v |  | v |  |  | v |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Получение карта-планов по 10 кадастровым кварталам | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | 4747,5 |  |  | Х |  |  | 4700,00 |  |  | 47,5 |  | v |  |  | v |  | v |  |  | v |  |
| 68. | Мероприятие 3.1.2.2.: Регистрация права муниципальной собственности |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации | Управление земельных и имущественных отношений |  |  | Внесение регистрационных данных в кадастр недвижимости (ЕГРН) | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |
| 69. | Контрольное событие Заключение муниципального контракта на оказание услуг по выполнению комплексных кадастровых работ |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | - |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| Задача 2. Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Основное мероприятие 3.2.1. Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». Утверждение плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Сокращение затрат на содержание объектов государственного имущества, не используемого по назначению. Оптимизация структуры муниципальной собственности за счет реализации имущества, не соответствующего критериям эффективности и не предназначенного для исполнения полномочий муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 50,00 |  |  | - |  |  | - | 50,00 |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 71. | Мероприятие 3.2.1.1: Утверждение плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Внесение невостребованного имущества в план приватизации |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |
| 72. | Мероприятие 3.2.1.2 Проведение оценочных работ, формирование отчёта о рыночной оценке |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | формирование отчёта о рыночной оценке |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 50,00 |  |  | - |  |  | - | 50,00 |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 73. | Контрольное событие: Заключение договоров купли-продажи объектов недвижимости включенных в план приватизации |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Переход права собственности на объекты продажи |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| Задача 3. Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | Основное мероприятие 3.3.1. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение. Квартальный отчет. |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Максимальное вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот. |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0,00 |  |  | Х |  |  | Х | 0,00 |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 75. | Мероприятие 3.3.1.1. Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование из числа поставленных на кадастровый учет |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Инвентаризация муниципальных нежилых объектов, не используемых муниципальными учреждениями по собственной инициативе и на основании ходатайств учреждений |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0,00 |  |  | Х |  |  | Х | 0,00 |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 76. | Мероприятие 3.3.1.2 Заключение договоров владения и (или) пользования |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Заключение договоров |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0,00 |  |  | Х |  |  | Х | 0,00 |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | - |  |
| 77. | Контрольное событие: Регистрация в органах учета договоров перехода права обременения |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | x |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 78. | Основное мероприятие 3.3.2: Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование. |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Полное вовлечение земельных участков в экономический оборот. |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 50,00 |  |  | Х |  |  | Х | 50,00 |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 79. | Мероприятие 3.3.2.1 Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Инвентаризация и выявление свободных от прав третьих лиц земельных участков, отказ лиц от прав на собственные участки, и т.п. |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 50,00 |  |  | Х |  |  | Х | 50,00 |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 80. | Мероприятие 3.3.2.2 Заключение договоров владения и (или) пользования |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Заключение договоров |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 81. | Контрольное событие: Регистрация в органах учета договоров перехода права обременяя |  | Грищук А.Н., и.о.первого заместителя руководителя администрации |  | Управление земельных и имущественных отношений | Х |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | Х |  |  | Х |  |  | Х | Х |  | v |  |  | v |  |  |  | v |  | v |  |
| 82. | Итого по подпрограмме 3 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 5200,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 5200,0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| Подпрограмма 4. «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности ОМСУ, привлечение граждан к электронному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82. | Основное мероприятие 4.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет.) Квартальный отчет. |  | Федюнева А.И., заместитель руководителя администрации |  | Отдел по работе с Советом МО «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Повышение информационной открытости деятельности ОМСУ |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 83. | Мероприятие 4.1.1.1: Развитие и поддержка актуального состояния официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». |  | Федюнева А.И., заместитель руководителя администрации |  | Отдел по работе с Советом МО «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Качественная бесперебойная работа официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| 84. | Контрольное событие: Размещение информации о социально-значимых районных мероприятиях на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в электронных средствах массовой информации, интернет |  | Федюнева А.И., заместитель руководителя администрации |  | Отдел по работе с Советом МО «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Х |  | Х |  | 31.12. 2019 |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0,0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |
| Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Основное мероприятие 4.2.1. Развитие единого электронного документооборота в МО, обеспечение интеграции системы электронного документооборота в МО с региональной системой документооборота. Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | обеспечение интеграции системы электронного документооборота в МО с региональной системой документооборота |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 86. | Мероприятие4.2.1.1: Внедрение автоматизированных информационных систем АСУС, МСЭД, СМЭВ (СООЗ) Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Качественная бесперебойная работа автоматизированных информационных систем АСУС, МСЭД, СМЭВ (СООЗ) |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 87. | Контрольное событие: Бесперебойна поддержка данной информационный системы |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 88. | Мероприятие 4.2.1.2 Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Качественная бесперебойная работа оперативных служб через единый номер «112» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 89. | Контрольное событие: Бесперебойна поддержка данной информационный системы |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Основное мероприятие 4.3.1. Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Своевременная качественная актуализация сведений в реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 91. | Мероприятие 4.3.1.1: Организация и развитие предоставления муниципальных и государственных услуг (выполнения работ) |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Качественное предоставление муниципальных и государственных услуг (выполнения работ) |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 92. | Контрольное событие: Комфортные условия для получателей услуг (отсутствие очередей, сокращение времени обслуживания, возможность получения услуг в электронном виде) |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 93. | Мероприятие 4.3.1.2: Организация мониторинга качества и доступности предоставления услуг по принципу «одного окна». |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 94. | Контрольное событие: Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| Задача 4. Развитие КСПД в МО и расширение перечня ИТ – сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. модернизация компьютерного парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Основное мероприятие 4.4.1. Техническое обслуживание, сопровождение и модернизация сервисов и служб КСПД в МО. Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Бесперебойная работа сервисов и служб КСПД в МО |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50,0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 96. | Мероприятие 4.4.1.1: Модернизация рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС.Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Рабочие места специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» соответствуют современным требованиям |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50,0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 97. | Контрольное событие: Поддержка и актуализация рабочих мест |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50,0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| Задача 5. Обеспечение информационной безопасности и лицензионной чистоты в МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98. | Основное мероприятие 4.5.1. Обеспечение антивирусной защиты ЛВС учреждений МО.Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Обеспечена антивирусная защита ЛВС учреждений МО |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 99. | Мероприятие 4.5.1.1: Обеспечение безопасности доступа учреждений МО в сеть Интернет. Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Обеспечен безопасный доступ учреждений МО в сеть интернет |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 100. | Контрольное событие: Ежедневный мониторинг вирусной защищенности рабочих мест сотрудников АМР |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | Х |  | 31.12.2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 101. | Мероприятие 4.5.1.2: Обеспечение защиты конфиденциальной информации в ИС.Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Обеспечена защита конфиденциальной информации в ИС |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 102. | Контрольное событие: Использование защищенных (WPN) каналы, для передачи персональных данных. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 103. | Мероприятие 4.5.1.3: Обеспечение информационной безопасности в КСПД. Годовой отчет. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Обеспечена информационная безопасность в работе КСПД |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 103. | Контрольное событие: Использование антивирусной защиты, инструктаж сотрудников по мерам безопасности. |  | Руководитель аппарата администрации |  | Администрация МО МР "Сыктывдинский" | Х |  | 01.01. 2019 |  | 31.12. 2019 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |
| 104. | Итого по подпрограмме 3 |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Х |  | 50,0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 50,0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х |  |

Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.