**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие культуры, физкультуры и спорта» за 2021 года**

Ответственный исполнитель: Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41,

E-mail – a.i.poroshkin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2021 год

Дата составления годового отчета – 09.02.2022 г.;

Непосредственные исполнители:1) Патов Александр Сергеевич, должность директор МКУ «Центр обслуживания деятельности учреждений культуры», тел. 8/82130/7-25-95,E-mail – [mkucoduk@mail.ru](mailto:mkucoduk@mail.ru); 2) Лыюров Константин Борисович, заместитель начальника управления культуры администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-18-41

с. Выльгорт

2022 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физкультуры и спорта» на (далее – программа) является документов стратегического планирования МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 10/1256 от 14 октября 2019 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми № 3/249 от 1 марта 2021 года утвержден Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта» в МОМР «Сыктывдинский» на 2021 финансовый год (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является «Развитие культурного и туристического потенциала МР «Сыктывдинский» Республики Коми и повышение уровня физической культуры населения». Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере «Культура», «Туризм» и «Физическая культура и спорт» муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2021 года решались следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР «Сыктывдинский» Республики Коми;

2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;

3. Развитие въездного и внутреннего туризма в МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

В 2021 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 4 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 14.01.2021 №1/25 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2024 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 31.05.2021 №5/626 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2024 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 3. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 28.07.2021№7/923 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2020 год и плановых показателей на 2021-2022 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2022 годы. |
| 4. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 30.12.2021 №12/1707 | Постановление подготовлено в соответствии с заключением КСП по результатам экспертизы муниципальной программы МР «Сыктывдинский», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее-Стратегия), постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» о внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 августа 2019 года № 8/999 «Об утверждении перечня муниципальных программ МР «Сыктывдинский» Республики Коми на 2020-2024 годы»  Изменению подлежит:  - Наименование программы, наименование структурных подразделений, индикаторов, цели и задач в части соответствия их Уставу муниципального района Сыктывдинский;  - В паспорте муниципальной программы и подпрограммах в разделе «Участники муниципальной программы» добавлен участник «Управление культуры»;  - Цель муниципальной программы актуализирована: «Развитие культурного потенциала МР «Сыктывдинский» Республики Коми и высокий уровень физической культуры населения, а также развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Сыктывдинский» Республики Коми»;  - В целевых индикаторах и в ожидаемом результате реализации муниципальной программы и подпрограммах, а также в приложениях слова «Удельный вес» заменены на слово «Доля»;  - В паспорте подпрограммы 1 «Развитие культуры» в разделе «Задачи подпрограммы» актуализирована задача №2 «Создание условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития самодеятельного художественного творчества населения;»  - Индикаторы программы и подпрограмм актуализированы в соответствии с заключением КСП по результатам экспертизы муниципальной программы МР «Сыктывдинский»;  - в Таблица 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» графы 6 и 8 актуализированы в соответствии с заключением КСП по результатам экспертизы муниципальной программы МР «Сыктывдинский»;  - паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  - таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2020-2024 годы. |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**
   1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 16 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2021 год **(приложение 1).**

В соответствии с комплексным планом действия муниципальной программы по отрасли «Культура» (ред. от 30 декабря 2021 года № 12/1708) (далее – Комплексный план) было запланировано 16 основных мероприятий, из них 15 основных мероприятий выполнены полностью, 1 основное мероприятие выполнено частично (Основное мероприятие 1.1.9.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета). Причина частичного выполнения основного мероприятия отсутствие финансирования. В составе основных мероприятий имеется 46 мероприятий, из которых выполнено – 45 мероприятия, не выполнено – 1 (Мероприятие 1.1.9.1.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС». Причина невыполнения основного мероприятия отсутствие финансирования. В составе мероприятий значится 126 контрольных событий, из которых выполнено – 124, не выполнено – 2 (контрольное событие № 40.Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки и контрольное событие № 41.Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.). Причина невыполнения основного мероприятия отсутствие финансирования.

**2.2. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»»**

По Подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» было запланировано 11 основных мероприятий, из них 8 основных мероприятий выполнены и 3 основных мероприятия выполнены частично. В основном мероприятии 2.1.1. «Строительство и реконструкция для муниципальных нужд» не выполнено мероприятие 2.1.1.2 Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона-площадки в с. Пажга ввиду отсутствия финансирования и частично выполнено мероприятие 2.1.1.2. «Разработка проектно-сметной документации под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт», исполнение которого было перенесено на 2022 год. В основном мероприятии 2.1.3. «Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом» не выполнено мероприятие 2.1.3.2. «Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности» ввиду отсутствия финансирования. В основном мероприятии 2.2.2. «Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности» не выполнено мероприятие 2.2.2.3 «Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС»)» ввиду отсутствия финансирования.

В составе основных мероприятий имеется 27 мероприятий, из которых выполнено – 23 мероприятия, частично выполнено – 1 мероприятие, не выполнено – 3 мероприятия. Причина невыполнения основного мероприятия отсутствие финансирования и перенос выполнения одного мероприятия на 2022 год.

В составе мероприятий значится 37 контрольных событий, из которых выполнено – 30, не выполнено – 7. Причина невыполнения контрольных событий отсутствие финансирования и перенос выполнения одного мероприятия на 2022 год.

**2.3. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»**

В сфере отрасли «Туризм» было запланировано 3 основных мероприятия, из которых все 3 основных мероприятия выполнены; в составе основных мероприятий имеется 7 мероприятий, из которых выполнены все 7 мероприятий. В составе мероприятий значится 7 контрольных событий, из которых выполнены все 7.

ВЫВОД: Всего муниципальная программа состоит из 30 основных мероприятий, 80 мероприятий, 170 контрольных событий, из которых выполнено соответственно 26 основных мероприятий, 75 мероприятий, 161 контрольное событие.

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | | |
| плановое значение | | фактическое значение | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта  в МОМР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Рост посещений учреждений культуры населением МОМР «Сыктывдинский» к уровню 2019 года | % к 2019 г. году | | -24 | -20 | | 2 | | Перевыполнение плановых показателей МБУК «СМО» и МБУК «СЦБС»;  Расхождение (+22%) |
| 2 | | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения района | | 50,0 | 65,0 | | 73,0 | | Перевыполнение плановых показателей МБУК «СМО» и МБУК «СЦБС»  Расхождение (+12,3%) |
| 3 | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % к предыдущему году | | 30,2 | 20,5 | | 28,9 | | Некорректные показатели предыдущего года  Расхождение (+40,9%) |
| 4 | | Количество иностранных и российских туристов | тыс. чел. | | 10 | 10 | | 10 | | - |
| Подпрограмма «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»» | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | | 62,5 | 62,5 | | 62,5 | | - |
| 6. | | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | % | | 100 | 100 | | 100 | | - |
| 7. | | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | % | | 22 | 22 | | 22 | | - |
| 8. | | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | % | | 95 | 95 | | 95 | | - |
| 9. | | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 47,8 | 50 | | 52,2 | | Перевыполнение плановых показателей МБУК «СЦБС»  Расхождение (+4,4%) |
| 10. | | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | | 4,5 | 6,2 | | 6,7 | | Перевыполнение плановых показателей МБУК «СМО»  Расхождение (+8,0%) |
| 11. | | Доля населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | % | | 22,4 | 22,4 | | 22,5 | | Перевыполнение плановых показателей МБУК «СМО» и МБУК «СЦБС»;  Расхождение (+0,4%) |
| Задача 2 «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения» | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | % | | 11,0 | 11,1 | | 11,0 | | Введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.  Расхождение (-0,9%) |
| 13. | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год | % | | 12,3 | 12,3 | | 13,0 | | Перевыполнение плановых показателей учреждениями дополнительного образования  Расхождение (+5,7%) |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» | | | | | | | | | | | |
| 14. | | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | % | | 80,0 | 80,0 | | 88,0 | | Эффективное планирование  Расхождение (+9,0%) |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 15. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский» | | процент | 99,64 | | | 99,6 | 101.8 | Введено в эксплуатацию 3 спортивных объекта  Расхождение (+2,2%) | |
| 16. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | | процент | 1,22 | | | 1,25 | 1,25 | \_ | |
| 17. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | | единиц | 1 | | | 0 | 1 | Решение конкурсной комиссии Минспорта РК  Расхождение (+100%) | |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | | | | |
| 18. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | | процент | 7,2 | | | 8,0 | 7,7 | Увеличивается количество занимающихся скандинавской ходьбой  Расхождение (-3,75%) | |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированным кадровым потенциалом учреждений физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | |
| 19. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | | процент | 82,7 | | | 82,7 | 88,6 | Выполнение квалификационных требований согласно профстандартам  Расхождение (+7,13%) | |
| Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 20. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | | человек | 2645 | | | 3300 | 3596 | Введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.  Расхождение (+8,9%) | |
| 21. | Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году | | процент | 58,2 | | | 50 | 82,4 | Активизировали работу Центра тестирования ВФСК «ГТО».  Улучшение качества предоставления услуг по тестированию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  Расхождение (+64,8%) | |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | |
| 22. | | Количество туристических маршрутов | единиц | | 8 | 8 | | 8 | | - |

ВЫВОД: Из 22 индикаторов в 2022 году выполнено 20 индикаторов или 90,9 %, у 3 индикаторов расхождение более 30%, что составляет 13,6 %

1. Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, подпрограмм

К положительным факторам, влияющим на развитие культуры в Сыктывдинском районе, относятся:

1) наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных благ;

2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ, узнаваемость районного культурного продукта;

3) наличие мер и мероприятий по сохранению культурного наследия и передачи его следующим поколениям;

4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы культурной деятельности.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культуры является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе тормозится опережающими темпами старения материально-технической базы, низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры.

1. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **225 050,0** | **224 206,2** |
| федеральный бюджет | 19 489,0 | 19 489,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 70 894,0 | 70 882,6 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 134 667,0 | 133 834,6 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **213 102,1** | **212 442,1** |
| федеральный бюджет | 19 489,0 | 19 489,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 69 475,7 | 69 464,3 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 124 137,4 | 123 488,8 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | Всего, в том числе: | **69 803,9** | **69 690,5** |
| федеральный бюджет | 19 289,0 | 19 289,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 26 915,7 | 26 915,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 23 599,2 | 23 485,8 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Всего, в том числе: | **30 657,4** | **30 657,4** |
| федеральный бюджет | 18 718,9 | 18 718,9 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 8 022,4 | 8 022,4 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 3 916,1 | 3 916,1 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | **8 918,0** | **8 918,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 6 678,4 | 6 678,4 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 2 239,6 | 2 239,6 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | **294,7** | **294,7** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 235,8 | 235,8 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 58,9 | 58,9 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | **1 784,9** | **1 784,9** |
| федеральный бюджет | 570,1 | 570,1 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 544,2 | 544,2 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 670,6 | 670,6 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, в том числе: | **20 935,4** | **20 865,5** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 8 430,0 | 8 430,0 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 12 505,4 | 12 435,5 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Всего, в том числе: | **192,4** | **192,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 96,2 | 96,2 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 96,2 | 96,2 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, в том числе: | **7 021,1** | **6 977,6** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 908,7 | 2 908,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 4 112,4 | 4 068,9 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| **Задача 2** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **113 780,8** | **113 347,4** |
| федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 42 444,0 | 42 441,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 71 136,8 | 70 705,7 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Всего, в том числе: | **73 003,9** | **72 983,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 30 502,8 | 30 502,8 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 42 501,1 | 42 480,4 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: | **40 316,3** | **39 903,6** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 11 930,6 | 11 928,3 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 28 385,7 | 27 975,3 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Всего, в том числе: | **250,0** | **250,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 250,0 | 250,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Всего, в том числе: | **210,6** | **210,6** |
| федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 |
| республиканский бюджет Республики Коми | 10,6 | 10,6 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Задача 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | **29 517,4** | **29 404,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 116,0 | 106,9 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 29 401,4 | 29 297,3 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Всего, в том числе: | **29 517,4** | **29 404,2** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 116,0 | 106,9 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 29 401,4 | 29 297,3 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **11 747,9** | **11 564,1** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 418,3 | 1 418,3 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 10 329,6 | 10 145,8 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| **Задача 1.** | **«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | Всего, в том числе: | **1 210,0** | **1210,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 1 210,0 | 1 210,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.1 | Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Всего, в том числе: | **1 000,0** | **1 000,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 1 000,0 | 1 000,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Всего, в том числе: | **210,0** | **210,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 210,0 | 210,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.4. | Реализация народных проектовв сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| **Задача 2.** | **«Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | Всего, в том числе: | **9 894,2** | **9 720,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 418,3 | 1 418,3 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 8 475,9 | 8 302,1 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие: 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего, в том числе: | **9 280,8** | **9 107,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 860,6 | 860,6 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 8 420,2 | 8 246,4 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие: 2.2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего, в том числе: | **613,4** | **613,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 557,7 | 557,7 |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 55,7 | 55,7 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| **Задача 3** | «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятие: 2.3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| **Задача 4** | **«Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | Всего, в том числе: | **643,7** | **633,7** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 643,7 | 633,7 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | **142,0** | **142,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 142,0 | 142,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Всего, в том числе: | **113,0** | **113,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 113,0 | 113,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Всего, в том числе: | **335,3** | **325,3** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 335,3 | 325,3 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Всего, в том числе: | **53,4** | **53,4** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 53,4 | 53,4 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **200,0** | **200,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 200,0 | 200,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Всего, в том числе: | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 100,0 | 100,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Всего, в том числе: | **100,0** | **100,0** |
| федеральный бюджет |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 100,0 | 100,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |

Вывод: Степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год составляет 76,6% (23 основных мероприятий из 30 профинансировано на 100%)

4.Информацияо выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | |
| План | Факт | Оценка расходов | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | |
| МАУК «СРДК» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 24 951,9 | 24 948,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 86 900  1 740 | 44 447  2 088 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 30 100  830 | 12 730  425 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 2  24 | 2  24 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 1 275,5 | 1 275,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 198  2 286 | 200  2 272 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | x | x | 1 288,9 | 1 288,8 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 200  2 310 | 202  2 296 | x  x | x  x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 32 098,4 | 32 093,6 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 110 000  2 570 | 57 177  2 513 | х  x | x  x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СМО» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.). | 3 600 | 4 137 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** |  |  | 2 954,8 | 2 936,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.). | 11 800 | 12 327 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 3 946,4 | 3 922,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| число посетителей (чел.). | 15 400 | 16 464 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 119,9 | 119,1 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество предметов (ед.) | 500 | 500 | x | x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СЦБС» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:** | x | x | 20 365,9 | 20 297,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество посещений (ед.) | 162 000 | 165 777 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Библиографическая обработка документов и создание каталогов:** | x | x | 569,5 | 567,6 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество документов (ед.) | 4 500 | 4 636 | х | х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СДНР ЗАРАНЬ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 10  300 | 10  303 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 727,2 | 726,5 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 10  300 | 10  303 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 50  1 000 | 59  1 008 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 5 121,4 | 5 116,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 50  2 500 | 50  2 134 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 7 540,6 | 7 533,9 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 100  3 500 | 109  3 142 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С. ПАЖГА» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* хореографическое творчество:** | x | x | 4 530,1 | 4 496,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 26 735 | 25 267 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* фортепиано:** | x | x | 818,7 | 812,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 4 933 | 4 566,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 1 011,2 | 1 003,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 5 427 | 5 640 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 2 196,7 | 2 180,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 12 450 | 12 252 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДМШ ИМ. С.И. НАЛИМОВА С.ВЫЛЬГОРТ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* народные инструменты:** | x | x | 3 477,7 | 3 419,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 7 844 | 7 075 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* духовые инструменты:** | x | x | 2 803,8 | 2 757,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 6 307 | 5704 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* фортепиано:** | x | x | 3 712,6 | 3 650,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 8 254 | 7 553 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* струнные инструменты:** | x | x | 1 788,7 | 1 758,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 3 939 | 3 639 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 4 554,7 | 4 478,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 9 536 | 9 266 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С.ЗЕЛЕНЕЦ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*хореографическое творчество:** | x | x | 1 903,3 | 1 897,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 4 812 | 4 994 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*народные инструменты:** | x | x | 578,9 | 577,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 1 519 | 1 519 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*фортепиано:** | x | x | 1 092,4 | 1 089,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 933 | 2 866,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*струнные инструменты:** | x | x | 1 145,2 | 1 141,9 |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 901 | 3 005 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*духовые и ударные инструменты:** | x | x | 1 575,5 | 1 571,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 350 | 4 134 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*хоровое пение:** | x | x | 304,5 | 303,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| кол-во человеко-часов (чел.-час). | 775 | 799 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 3 307,1 | 3 297,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 8 605 | 8 677,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДШХР» С.ВЫЛЬГОРТ | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 3 326,7 | 3 297,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 29 803 | 28 041 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* дизайн:** | x | x | 1 300,1 | 1 288,6 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 11 248 | 10 959 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 888,4 | 880,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 8 964 | 7 488 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МАУ «ЦРФК И С» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:** | x | x | 1 460,8 | 1 437,4 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 54 | 54 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО):** | x | x | 162,3 | 159,7 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 6 | 6 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО:** | x | x | 1 298,5 | 1 277,7 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.) | 48 | 48 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях:** | x | x | 1 379,6 | 1 357,6 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 51 | 51 | х | х |
| МБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:***  **\*этап начальной подготовки:** | x | x | 1 312,5 | 1 284,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 34 | 34 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:***  **\* тренировочный этап:** | x | x | 694,8 | 680,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 18 | 18 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - *футбол:***  **\*этап начальной подготовки:** | x | x | 1 775,7 | 1 738,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 46 | 46 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | x | x | 1 196,6 | 1 171,4 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.) * количество занимающихся в группах спортивной подготовки (чел.) | 249  31 | 249  31 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 90 | х | х |

Вывод: Показатели муниципальных услуг муниципальных заданий не соответствуют целевым индикаторам подпрограмм.

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  | |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | | ***да*** | ***4*** | ***20,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии. | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **5,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | | ***Х*** | ***3*** | ***4,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел экономического развития | | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).  3 показателя или 13,6 % имеет расхождение более 30 % | управление культуры администрации МР | | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Управление финансов администрации МР | | нет | **0** | **0,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  | |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | | ***Х*** | ***4*** | ***16,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | управление культуры администрации МР | | нет | **0** | **0,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Управление финансов администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Управление финансов администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | | ***Х*** | ***2,55*** | ***42,42%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий. Всего 30, выполнено 26 | Управление финансов администрации МР | | 0,87 | 0,87 | 14,43% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Всего 22 показателя достигнуто 20 показателя МП | Отдел/управление культуры Администрации МО | | 0,91 | 0,91 | 15,16% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | | 0,77 | 0,77 | 12,83% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) из 30 основный мероприятий профинансировано на 100% только 23 ОМ | 0,996 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 1,0 | X | X |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | | ***Х*** | **12,55** | **82,42%** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. | |  |  | |  |  | | |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. | | | | | | | | |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. | | | | | | | | |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** | | | **Умеренно эффективна** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

Таблица 5

Анализ

соответствия баллов качественной оценке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижении ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижении цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966) |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966), и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Приложение к годовому отчету о реализации МП

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | | Выполненные мероприятий в 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | | |
| Федерального  бюджета | | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | 1 | | 2 | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | | |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1.1.Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **30 657,4** | | **18 718,9** | | **8 022,4** | | **3 916,1** | V | | V | | V | V | | | **Выполнено** | |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1.1. Капитальный ремонт здания МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимовас.Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 29 712,6 | | 18 718,9 | | 8 022,4 | | 2 971,3 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, работы по капитальному ремонту завершены | |
| 5 | Контрольное событие №1. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор с подрядной организацией заключен 29.03.2021 г. | |
| 6 | Контрольное событие №2. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан 15.12.2021 г. | |
| 7 | Мероприятие: 1.1.1.2. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (МСКЦ с. Пажга) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 944,8 | | 0 | | 0 | | 944,8 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 08.12.2021 г. | |
| 8 | Контрольное событие №3. Заключен договор с государственной экспертизой | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.03.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | |  | |  | |  | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 9 | Контрольное событие №4. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 08.12.2021 г. | |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **8 918,0** | | **0** | | **6 678,4** | | **2 239,6** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированные мероприятия выполнены | |
| 11 | Мероприятие: 1.1.2.1. Ремонт помещения библиотеки МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 1 100,0 | | 0 | | 0 | | 1 100,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, ремонт помещения выполнен в срок | |
| 12 | Контрольное событие №5. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 13 | Контрольное событие №6. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан в срок | |
| 14 | Мероприятие 1.1.2.2. Замена окон библиотеки с.Яснэг МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 80,0 | | 0 | | 0 | | 80,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, ремонт помещения выполнен в срок | |
| 15 | Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 16 | Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан в срок | |
| 17 | Мероприятие 1.1.2.3. Капитальный ремонт центральной детской библиотеки с. Выльгорт МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 22.04.2021 | 24.12.2021 | 7 420,4 | | 0 | | 6 678,4 | | 742,0 |  | | V | | V | V | | | Выполнено, ремонт помещения выполнен в срок | |
| 18 | Контрольное событие №9. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 19 | Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан в срок | |
| 20 | Мероприятие 1.1.2.4. Ремонт забора МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 22.04.2021 | 24.12.2021 | 317,6 | | 0 | | 0 | | 317,6 |  | | V | | V | V | | | Выполнено, ремонт помещения выполнен в срок | |
| 21 | Контрольное событие №11. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 22 | Контрольное событие №12. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан всрок | |
| 23 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | **294,7** | | **0** | | **235,8** | | **58,9** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированные мероприятия выполнены в срок | |
| 24 | Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | 100,0 | | 0 | | 80,0 | | 20,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированные мероприятия выполнены в срок | |
| 25 | Контрольное событие №13. Заключено Соглашение с Мин культом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, заключено Соглашение с Мин культом | |
| 26 | Контрольное событие №14 Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Отправлен отчет о выполнении мероприятий | |
| 27 | Мероприятие 1.1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СДНР «ЗАРАНЬ» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | 140,0 | | 0 | | 112,0 | | 28,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированные мероприятия выполнены в срок | |
| 28 | Контрольное событие №15. Заключено Соглашение с Минкультом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, заключено Соглашение с Мин культом | |
| 29 | Контрольное событие №16. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Отправлен отчет о выполнении мероприятий | |
| 30 | Мероприятие 1.1.3.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | 54,7 | | 0 | | 43,8 | | 10,9 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированные мероприятия выполнены в срок | |
| 31 | Контрольное событие №17. Заключено Соглашение с Минкультом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, заключено Соглашение с Мин культом | |
| 32 | Контрольное событие №18. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Отправлен отчет о выполнении мероприятий | |
| 33 | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | **1 784,9** | | **570,1** | | **544,2** | | **670,6** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, Все запланированный мероприятия выполнены | |
| 34 | Мероприятие 1.1.4.1. Приобретение и светового оборудования для Дома культуры с. Зеленец муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | 264,1 | | 142,3 | | 60,9 | | 60,9 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, Все запланированный мероприятия выполнены | |
| 35 | Контрольное событие № 19. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, заключено Соглашение в срок | |
| 36 | Контрольное событие №20. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 37 | Контрольное событие № 21. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V |  | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан в срок | |
| 38 | Мероприятие 1.1.4.2. Текущий ремонт здания ДК с. Часово - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2021 | 24.12.2021 | 794,5 | | 427,8 | | 183,3 | | 183,4 |  | | V | | V | V | | | Выполнено, Все запланированный мероприятия выполнены | |
| 39 | Контрольное событие № 22 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, заключено Соглашение в срок | |
| 40 | Контрольное событие № 23. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.09.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 41 | Контрольное событие № 24. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан в срок | |
| 42 | Мероприятие 1.1.4.3. Приобретение костюмов для народного хора «Шудакад» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.01.2021 | 31.09.2021 | 333,4 | | 0 | | 300,0 | | 33,4 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированный мероприятия выполнены | |
| 43 | Контрольное событие №25. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 44 | Контрольное событие №26. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан в срок | |
| 45 | Мероприятие 1.1.4.4. Приобретение мебели МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимовас.Выльгорт»» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 392,9 | | 0 | | 0 | | 392,9 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированный мероприятия выполнены | |
| 46 | Контрольное событие №27. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, договор заключен в срок | |
| 47 | Контрольное событие №28. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт выполненных работ подписан в срок | |
| 48 | Основное мероприятие 1.1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,4%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, все запланированные мероприятия выполнены | |
| 49 | Мероприятие 1.1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,4%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, мероприятия с детьми с использованием коми языка проведены | |
| 50 | Контрольное событие №29. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год | |
| 51 | Мероприятие 1.1.5.2.  Проведение мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,4%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, мероприятия со взрослым населением с использованием коми языка проведены | |
| 52 | Контрольное событие №30. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год | |
| 53 | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **20 935,4** | | **0** | | **8 430,0** | | **12 505,4** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (работы) оказаны | |
| 54 | Мероприятие 1.1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 20 935,4 | | 0 | | 8 430,0 | | 12 505,4 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (работы) оказаны | |
| 55 | Контрольное событие №31. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V |  | | | Выполнено, Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | |
| 56 | Контрольное событие №32. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | |
| 57 | Мероприятие 1.1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50% | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V | V | | | Выполнено, Составлено муниципальное задание для МБУК «СЦБС» на 2022 год | |
| 58 | Контрольное событие №33. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Составлено муниципальное задание для МБУК «СЦБС» на 2022 год | |
| 59 | Основное мероприятие –1.1.7. Основное мероприятие Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.04.2021 | 24.12.2021 | **192,4** | | **0** | | **96,2** | | **96,2** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» завершено | |
| 60 | Мероприятие -1.1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.04.2021 | 24.12.2021 | 192,4 | | 0 | | 96,2 | | 96,2 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» завершено | |
| 61 | Контрольное событие № 34. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | |
| 62 | Контрольное событие № 35.. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.10.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, акт подписан в срок | |
| 63 | Мероприятие –1.1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.04.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, книжные фонды между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» распределены | |
| 64 | Контрольное событие № 36. Книжные фонды распределены | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, книжные фонды между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС» распределены | |
| 65 | Основное мероприятие – 1.1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение посещаемости музейных учреждений до 8,1 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2021 | 31.12.2022 | **7 021,1** | | **0** | | **2 908,7** | | **4 112,4** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (выполненные работы) музеями оказаны | |
| 66 | Мероприятие – 1.1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Посещаемость музейных учреждений до 6,2 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 7 021,1 | | 0 | | 2 908,7 | | 4 112,4 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (выполненные работы) МБУК «СМО» оказаны | |
| 67 | Контрольное событие №37. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | |
| 68 | Контрольное событие №38. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | |
| 69 | Мероприятие 1.1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Посещаемость музейных учреждений до 8,1 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, составлено муниципальное задание для МБУК «СМО» на 2022 год | |
| 70 | Контрольное событие №39. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, составлено муниципальное задание для МБУК «СМО» на 2022 год | |
| 71 | Основное мероприятие 1.1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | V | | V | | V | V | | | Частично выполнено | |
| 72 | Мероприятие 1.1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Не выполнено | |
| 73 | Контрольное событие № 40. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Не выполнено | |
| 74 | Контрольное событие № 41. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Не выполнено | |
| 75 | Мероприятие 1.1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 50%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, обучения специалистов по работе в сети «Интернет»  проведено | |
| 76 | Контрольное событие № 42.  Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, обучения специалистов по работе в сети «Интернет»  проведено | |
| **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **73 003,9** | | **0** | | **30 502,8** | | **42 501,1** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги оказаны | |
| 78 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 59 614,7 | | 0 | | 24 913,5 | | 34 701,2 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги оказаны  МАУК «СРДК» | |
| 79 | Контрольное событие №43.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | |
| 80 | Контрольное событие №44. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | |
| 81 | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 13 389,2 | | 0 | | 5 589,3 | | 7 799,9 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги оказаны  МБУК «СДНР Зарань» | |
| 82 | Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | |
| 83 | Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | |
| 84 | Основное мероприятие – 1.2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования всфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **40 316,3** | | **0** | | **11 930,6** | | **28 385,7** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства оказаны | |
| 85 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 5 515,2 | | 0 | | 1 463,2 | | 4 052,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (выполненные работы) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт оказаны | |
| 86 | Контрольное событие №47.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | |
| 87 | Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | |
| 88 | Мероприятие 1.2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 9 907,0 | | 0 | | 3 108,8 | | 6 798,2 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (выполненные работы) МБОДО «ДШИ с. Зеленец»с. Выльгорт оказаны | |
| 89 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | |
| 90 | Контрольное событие №50. Подготовлен отчетного итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | |
| 91 | Мероприятие 1.2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 8 556,7 | | 0 | | 2 976,7 | | 5 580,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (выполненные работы) МБОДО «ДШИ с. Пажга» оказаны | |
| 92 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО«ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | |
| 93 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | |
| 94 | Мероприятие 1.2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 16 337,4 | | 0 | | 4 381,9 | | 11 955,5 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, муниципальные услуги (выполненные работы) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» оказаны | |
| 95 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | |
| 96 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | |
| 97 | Основное мероприятие 1.2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **250,0** | | **0** | | **0** | | **250,0** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения | |
| 98 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 130,0 | | 0 | | 0 | | 130,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МАУК «СРДК» | |
| 99 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МАУК «СРДК» | |
| 100 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МАУК «СРДК» | |
| 101 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 30,0 | | 0 | | 0 | | 30,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МБУК «ДНР Зарань» | |
| 102 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | |
| 103 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | |
| 104 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 50,0 | | 0 | | 0 | | 50,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МБУК «СЦБС» | |
| 105 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СЦБС» | |
| 106 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СЦБС» | |
| 107 | Мероприятие 1.2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 10,0 | | 0 | | 0 | | 10,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МБУК «СМО» | |
| 108 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СМО» | |
| 109 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СМО» | |
| 110 | Мероприятие 1.2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | |
| 111 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | |
| 112 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | |
| 113 | Мероприятие 1.2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | |
| 114 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | |
| 115 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | |
| 116 | Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0,0 | | 0 | | 0 | | 0,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | |
| 117 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | |
| 118 | Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | |
| 119 | Мероприятие 1.2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 30,0 | | 0 | | 0 | | 30,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, организованны и проведены мероприятия для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | |
| 120 | Контрольное событие №69. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено, подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | |
| 121 | Контрольное событие №70. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | |
| 122 | Основное мероприятие: 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %;. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, специалисты подведомственных учрежденийповысили квалификацию и профессиональные компетентности | |
| 123 | Мероприятие 1.2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | |  |  | | | Выполнено,проведен анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | |
| 124 | Контрольные события № 71  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено,проведен анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | |
| 125 | Мероприятие 1.2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, работникиучреждений приняли участие в курсах повышения квалификации | |
| 126 | Контрольные события № 72  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2021 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2021 году | |
| 127 | Основное мероприятие 1.2.5  Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.04.2021 | 30.12.2021 | **210,6** | | **200,0** | | **10,6** | | **0** | V | | V | | V | V | | | Выполнено, оказанагосударственная поддержка муниципальным учреждениям и работникам | |
| 128 | Мероприятие 1.2.5.1. Государственная поддержка учреждений МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.04.2021 | 30.012.2021 | 105,3 | | 100,0 | | 5,3 | | 0 |  | | V | | V | V | | | Выполнено, оказана государственная поддержка МАУК «СРДК» | |
| 129 | Контрольное событие №73. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено,подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | |
| 130 | Мероприятие 1.2.5.2. Составление заявки на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.07.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | | V | V | | | Выполнено,составлена заявка на 2022 год | |
| 131 | Контрольное событие №74. Заявка на 2022 год составлена | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,составлена заявка на 2022 год | |
| 132 | Мероприятие 1.2.5.3. Государственная поддержка учреждений МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Посещаемость учреждений культуры населением к уровню 2019 года составила -20 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 105,3 | | 100,0 | | 5,3 | | 0 |  | | V | | V | V | | | Выполнено, оказана государственная поддержка МБУК «СЦБС» | |
| 133 | Контрольное событие №75. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V |  | | | Выполнено,подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | |
| 134 | Контрольное событие №76. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,отправлен отчет о выполнении мероприятий | |
| **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Основное мероприятие –1.3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **29 517,4** | | **0** | | **116,0** | | **29 401,4** | V | | V | | V | V | | | Выполнено,  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») осуществлено | |
| 136 | Мероприятие –1.3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 22 236,2 | | 0 | | 116,0 | | 22 120,2 | V | | V | | V | V | | | Выполнено,руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») осуществлено | |
| 137 | Контрольное событие №77. За 2021 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, за 2021 год обеспечены автотранспортными услугами 10 учреждений культуры | |
| 138 | Контрольное событие №78.  За 2021 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено, за 2021 год обеспечены кадрово-юридическими услугами 10 учреждений культуры | |
| 139 | Мероприятие –1.3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 7 281,2 | | 0 | | 0 | | 7 281,2 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») осуществлено | |
| 140 | Контрольное событие №79. За 2021 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,за 2021 год обеспечены услугами бухгалтерского учета 10 учреждений культуры | |
| 141 | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено, Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы осуществлено | |
| 142 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено,организовано взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | |
| 143 | Контрольное событие №80. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | |
| 144 | Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 80%. | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено,организовано взаимодействия с органами исполнительной власти | |
| 145 | Контрольное событие №81. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено,проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | | | Х | Х | **213 102,1** | | **19 489,0** | | **69 475,7** | | **124 137,4** | V | | V | | V | V | | |  | |
| **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **1 000,0** | **0** | | | **0** | **1 000,0** | | V | V | | V | | | V | Частично выполнено | | |
| 147 | Мероприятие: 2.1.1.1 Проведение анализа развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено | | |
| 148 | Контрольное событие № 82: проведено не менее 3 совещаний по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | | V | | | V | Выполнено.  Проведено 4 совещания по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе. | | |
| 149 | Мероприятие: 2.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 1 000,0 | 0 | | | 0 | 1 000,0 | | V | V | | V | | | V | Частично выполнено | | |
| 150 | Контрольное событие №83. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  | V | |  | | |  | Выполнено. Договор заключен с ООО «НТИ» | | |
| 151 | Контрольное событие № 84: разработана проектно-сметная документация под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Не выполнено. ПСД будет разработана в 2022 году | | |
| 152 | Контрольное событие №85. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Не выполнено | | |
| 153 | Мероприятие: 2.1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Не выполнено | | |
| 154 | Контрольное событие № 86 : разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Не выполнено  ввиду отсутствия финансирования(необходимо заключение 2-х экспертиз введенных в 2019 году) | | |
| 155 | Основное мероприятие: 2.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **210,0** | **0** | | | **0** | **210,0** | | V | V | | V | | | V | Выполнено. | | |
| 156 | Мероприятие:  2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | Носов В.Ю. | Управление культуры | |  | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | |  | | |  | Выполнено.  Проведен анализ обеспеченности спортивных сооружений | | |
| 157 | Контрольное событие № 87: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | |  | | |  | Выполнено.  Проведено 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | | |
| 158 | Мероприятие:  2.1.2.2. Ремонт лыжной базы в с.Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры | |  | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 210,0 | 0 | | | 0 | 210,0 | | V | V | |  | | |  | Выполнено.  Проведен ремонт лыжной базы в селе Зеленец | | |
| 159 | Контрольное событие №88. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | |  | | |  | Выполнено.  Заключен договор с  ИП Насонов П.А. | | |
| 160 | Контрольное событие №89. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | |  | | |  | Выполнено | | |
| 161 | Основное мероприятие: 2.1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | V | V | | V | | | V | Частично выполнено | | |
| 162 | Мероприятие: 2.1.3.1. Проведение анализа обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | |  | | |  | Выполнено | | |
| 163 | Контрольное событие № 90: проведено не менее 3 совещаний по обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | |  | | |  | Выполнено.  Проведено 3 совещания по обеспеченности муниципальных учреждений | | |
| 164 | Мероприятие:  2.1.3.2. Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 99,6%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,25 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | V | V | | V | | | V | Не выполнено ввиду отсутствия финансирования | | |
| 165 | Контрольное событие № 91. Заключен договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 01.06.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  | V | |  | | |  | Не выполнено | | |
| 166 | Контрольное событие №92. Подписан акт приемки выполненных работ | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Не выполнено | | |
| 167 | Основное мероприятие: 2.1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | V | V | | V | | | V | Выполнено сроки соблюдены | | |
| 168 | Мероприятие: 2.1.4.1. Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовать 0 народный проект в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2021 | 31.09.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | |  | Выполнено  сроки соблюдены | | |
| 169 | Контрольное событие № 93: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2021 | 31.09.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | | V | | |  | Выполнено  сроки соблюдены. Проведено 6 заседаний рабочей группы по реализации народного проекта | | |
|  | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 170 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **9 280,8** | | **0** | | **860,6** | | **8 420,2** | V | | V | | V | V | | | Выполнено | |
| 171 | Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 4 301,2 | | 0 | | 230,5 | | 4 070,7 | V | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 172 | Контрольное событие № 94. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V |  | | | Выполнено Подготовлен отчет по итогам первого полугодия | |
| 173 | Контрольное событие № 95. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2021 года | |
| 174 | Мероприятие 2.2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.12.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |  | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 175 | Контрольное событие №96. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлено муниципальное задание на 2022 год. | |
| 176 | Мероприятие: 2.2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 4 979,6 | | 0 | | 630,1 | | 4 349,5 | V | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 177 | Контрольное событие № 97. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V |  | | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия | |
| 178 | Контрольное событие № 98. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2021 года | |
| 179 | Мероприятие 2.2.1.4 Составление муниципального задания для МБУ «СШ СР» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.12.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |  | |  | |  | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 180 | Контрольное событие №99. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 181 | Основное мероприятие: 2.2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **613,4** | | **0** | | **557,7** | | **55,7** | V | | V | | V | V | | | Частично выполнено | |
| 182 | Мероприятие 2.2.2.1 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 563,4 | | 0 | | 557,7 | | 5,7 | V | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 183 | Контрольное событие №100. Заключен Договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | |  |  | | | Выполнено. Договор заключен. | |
| 184 | Контрольное событие №101. Подписан акт выполненных работ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 185 | Мероприятие 2.2.2.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V |  | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 186 | Контрольное событие №102 проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации проекта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | | V | | V |  | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 187 | Контрольное событие №103. Сопровождение реализации работ по созданию безопасных условий в МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | | V | | V |  | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 188 | Мероприятие 2.2.2.3 Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Не выполнено ввиду отсутствия финансирования | |
| 189 | Контрольное событие №104. Заключен Договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | | V |  | | | Не выполнено | |
| 190 | Контрольное событие №105. Подписан акт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Не выполнено | |
| 191 | Мероприятие 2.2.2.4 Укрепление материально-технической базы (МБУ «СШ СР») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,0 %; | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 50,0 | | 0 | | 0 | | 50,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено | |
| 192 | Контрольное событие №106. Заключен Договор | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | | V | | V |  | | | Выполнено сроки соблюдены  Договор заключен. | |
|  | Контрольное событие №107. Подписан акт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено сроки соблюдены | | |
| 194 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V |  | |  | | |  | Выполнено.  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли | | |
| 195 | Контрольные события № 108  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | Х | 31.03.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V |  | |  | | |  | Выполнено сроки соблюдены | | |
| 196 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено сроки соблюдены | | |
| 197 | Контрольные события № 109  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2021 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Выполнено сроки соблюдены | | |
| 198 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,7 %; | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено сроки соблюдены | | |
| 199 | Контрольные события № 110 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено.  Проведено три семинара по внедрению комплекса ГТО | | |
| **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **142,0** | | **0** | | **0** | | **142,0** | V | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 201 | Мероприятие 2. 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2021 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | |  | |  |  | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 202 | Контрольное событие № 111. Подготовлен календарный план на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | |  | |  |  | | | Выполнено сроки соблюдены.  Календарный план подготовлен. | |
| 203 | Мероприятие 2. 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 142,0 | | 0 | | 0 | | 142,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено.  Проведено 55 районных мероприятий, участниками которых стали 3596 человек. | |
| 204 | Контрольное событие № 112. Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | | V | | V | V | | | Выполнено.  Проведено 55 районных мероприятий | |
| 205 | Основное мероприятия 2.4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **113,0** | | **0** | | **0** | | **113,0** | V | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 206 | Мероприятие 2.4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | |  | |  |  | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 207 | Контрольное событие № 113. Подготовлен календарный план на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | |  | |  |  | | | Выполнено сроки соблюдены. Календарный план подготовлен. | |
| 208 | Мероприятие 2.4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 113,0 | | 0 | | 0 | | 113,0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 209 | Контрольное событие № 114. Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | | V | | V | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 210 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **335,3** | | **0** | | **0** | | **335,3** | V | | V | | V | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 211 | Мероприятие 2. 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | |  | |  |  | | | Выполнено  сроки соблюдены,  Календарный план подготовлен. | |
| 212 | Контрольное событие № 115. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено  сроки соблюдены.  Отчет подготовлен | |
| 213 | Мероприятие 2.4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 335,3 | | 0 | | 0 | | 335,3 | V | | V | | V | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 214 | Контрольное событие № 116. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х |  | |  | |  | V | | | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет. Приняли участие в 51 республиканском мероприятии | |
| 215 | Основное мероприятия 2.4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **53,4** | | **0** | | **0** | | **53,4** | V | | V | | V | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 216 | Мероприятие 2.4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | V | | V | | V | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 217 | Контрольное событие № 117 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.01.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | |  | |  |  | | | Выполнено  сроки соблюдены.  Сформированы списки спортивных сборных команд. | |
| 218 | Мероприятие 2.4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,5 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 3330 человек | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 53,4 | | 0 | | 0 | | 53,4 | V | | V | | V | V | | | Выполнено  сроки соблюдены | |
| 219 | Контрольное событие № 118 проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | Х | | Х | | Х | | Х | V | | V | | V | V | | | Выполнено  сроки соблюдены.  Учебно-тренировочные сборы проведены. | |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | | | **Х** | **Х** | **11 747,9** | | **0** | | **1 418,3** | | **10 329,6** | V | | V | | V | V | | |  | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Основное мероприятие: 3.1.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **100,0** | **0** | | | **0** | **100,0** | | V | V | | V | | | V | Выполнено | | |
| 221 | Мероприятие: 3.1.1.1 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 100,0 | 0 | | | 0 | 100,0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено, Всероссийский фестиваля «Завалинка» проведен | | |
| 222 | Контрольное событие №119 : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 31.05.2021 | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | |  | | |  | Выполнено, проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | | |
| 223 | Мероприятие: 3.1.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях по вопросам «Туризма» | | |
| 224 | Контрольное событие №.120 В 2021 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях по вопросам «Туризма» | | |
| 225 | Основное мероприятие: 3.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **0** | **0** | | | **0** | **0** | | V | V | | V | | | V | Выполнено | | |
| 226 | Мероприятие: 3.1.2.1. Анализ потребности в укреплении объектов материальной базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V |  | |  | | |  | Выполнено, Анализ поведен | | |
| 227 | Контрольное событие №121. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Выполнено, отчет подготовлен | | |
| 228 | Мероприятие: 3.1.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях | | |
| 229 | Контрольное событие №122. В 2021 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2021 | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях | | |
| 230 | Основное мероприятие 3.1.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | **100,0** | **0** | | | **0** | **100,0** | | V | V | | V | | | V | Выполнено | | |
| 231 | Мероприятие 3.1.3.1.  Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено, информацияразмещается портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | | |
| 232 | Мероприятие 3.1.3.2.  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено, осуществлена разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | | |
| 233 | Мероприятие 3.1.3.3.  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2021 | 24.12.2021 | 100,0 | 0 | | | 0 | 100,0 | | V | V | | V | | | V | Выполнено,Осуществлен и выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | | |
| 234 | Контрольное событие № 123  Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | Х | | | Х | Х | |  |  | |  | | | V | Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | | |
| 235 | Контрольное событие № 124  Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | Х | | | Х | Х | |  | V | | V | | | V | Выполнено,организовано 2 районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма | | |
| 236 | Контрольное событие № 125  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | | V | | | V | Выполнено, изготовлены буклеты туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | | |
| 237 | Контрольное событие № 126  Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | Х | | | Х | Х | | V | V | | V | | | V | Выполнено, изготовленысувенирные продукции с использованием бренда и его элементов. | | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **200,0** | **0** | | | **0** | **200,0** | |  |  | |  | | |  |  | | |
|  | **Итого по Программе** | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **225 050,0** | **19 489,0** | | | **70 894,0** | **134 667,0** | |  |  | |  | | |  |  | | |

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» за 2021 финансовый год – муниципальная программа признана умеренно эффективной.**

Начальник

управления культуры А.И. Порошкин

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)