**Администрация муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**Годовой отчет**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский»**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель: Сидорова Татьяна Валентиновна, начальник отдела по социальной работе администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-10-01, факс 8/82130/7-10-01, E-mail – opeka**\_**syktyvdin@mail.ru

Соисполнитель: Боброва Елена Борисовна, начальник отдела по работе с Советом и сельскими поселениями администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8(82130) 7-21-34, факс 8/82130/7-16-65, E-mail: e.b.bobrova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – 26.02.2021 г.;

Непосредственный исполнитель: Сидорова Татьяна Валентиновна, начальник отдела по социальной работе администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-10-01, факс 8/82130/7-10-01, E-mail – opeka**\_**syktyvdin@mail.ru

c. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» (далее – программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 20 сентября 2019 года № /1162 и является документом стратегического планирования МО МР «Сыктывдинский».

Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»;
* Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;
* Подпрограмма 3 «Здоровое население»;
* Подпрограмма 4 «Доступная среда»;
* Подпрограмма 5 «Старшее поколение».

Каждая из подпрограмм ставит свои цели и определяет свои задачи для достижения цели муниципальной программы.

Главными целями Программы являются:

* Участвовать в содействии занятости населения;
* Повышать эффективность деятельности (поддержка) социально ориентированных некоммерческих организаций;
* Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни населения муниципального района;
* Организовать мероприятия по приспособлению беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения;
* Организовать комплекс мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста.

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 14 индикаторов (показателей) и общее количество индикаторов (показателей) по всем пяти подпрограммам составляет 20 единиц.

**2. Поддержание муниципальной программы в актуализированной редакции в течение года**

В течение 2020 года в постановление об утверждении муниципальной программы внесены изменения следующими постановлениями, представленными в таблице № 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | 18 декабря 2019 года № 12/1696 | Внесены изменения в разделах Программы в связи с дополнением основного мероприятия «Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»» в подпрограмму 5 «Старшее поколение».  |
| 2. | 3 марта 2020 года № 3/360 | Внесены изменения в приложение 5 Программы в связи утверждением нового состава Комиссии по распределению субсидий из бюджета МО МР «Сыктывдинский» социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 3. | 13 апреля 2020 года № 4/538 | Внесены изменения в подпрограмму 4 «Доступная среда» в соответствии бюджету муниципального района. |
| 4. | 20 ноября 2020 года № 11/1536 | Внесены изменения в связи с приведением в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, утверждением Стратегии Социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года от 2 сентября 2020 года № 53/9-1, а также пролонгации муниципальной программы до 2024 года. |
| 5. | 11 декабря 2020 года № 12/1674 | Внесены изменения в подпрограмму 5 «Старшее поколение» вносятся на 2020 год по причине введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СOVID-19).  |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий**

**муниципальной программы, подпрограмм**

По каждой задаче программы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В Комплексном плане программы на 2020 год определены:

* 10 задач;
* 20 основных мероприятий;
* 44 мероприятия;
* 42 контрольных события.

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в отчете о реализации комплексного плана муниципальной программы за 2020 год согласно **приложению 1.**

В рамках подпрограммы **1 «Содействие занятости населения»** проведены следующие мероприятия:

- подготовлено Постановление от 28.12.2019 г. № 12/1697 «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2020 году»;

- уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период составил 6 % при плановом показателе до 2,2% в год. Рост зарегистрированной безработицы связан с ограничительными мероприятиями, введенными в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, назначением повышенных пособий для безработных граждан и несовершеннолетних членов семьи.

- за отчетный период трудоустроены на временные и общественные работы 250 безработных граждан при плане 245 человек в год;

- в течение отчетного периода трудоустроены в свободное от учебы время 205 несовершеннолетних от 14 до 18 лет при годовом значении 200 человек;

- до принятия Указа Главы Республики Коми № 16 на территориях сельских поселений, кроме Лэзыма, Озёла, Зеленца, проведены собрания с гражданами по обсуждению предложений в проект «Народный бюджет» на 2021 год. Все протоколы собраний проверены, согласованы и предоставлены с реестрами подписей граждан в управление по вопросам местного самоуправления;

- подготовлено Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 6.08.2020 года № 8/1007 «Об утверждении перечня «народных проектов» на 2021 год»;

- специалистами структурных подразделений администрации МР проводились консультации по формированию пакета документов на проекты «народный бюджет», по вкладу граждан в реализацию народных проектов;

- проводилось сотрудничество с представителями управления по вопросам местного самоуправления, Центра занятости населения Сыктывдинского района;

- до 1 июля 2020 года разработан и утвержден Медиаплан информационной кампании по реализации проектов «Народный бюджет – 2020» на территории МО МР «Сыктывдинский».

- Всего в рамках реализации проекта «народный бюджет» реализовано 2 проекта в сфере занятости населения.

В рамках подпрограммы **2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** в 2020 году проведены следующие мероприятия:

- в течение года проводились консультации по созданию ТОС на территориях сельских поселений. В результате создан 1 орган ТОС с образованием юридического лица в д. Гарья СП «Пажга», ТОС «Енэжтас» с образованием юридического лица ликвидирован 02.12.2020 г.

- 10 января 2020 года подготовлен отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127).

- 13 января 2020 года подготовлен отчет о расходах бюджета муниципального района, источником финансового обеспечения которого является субсидия из республиканского бюджета Республики Коми (приложение 3 к приказу Минэкономики РК от 25.02.2015 № 48).

- 31 января 2020 года подготовлен отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету МР на реализацию программы поддержки СО НКО.

- На официальном сайте администрации Сыктывдинского района создан раздел «Деятельность НКО», на котором размещена информация о ТОСах и их руководителях. 15 апреля 2020 года на официальном сайте администрации муниципального района размещено объявление о конкурсе заявок.

- На конкурс поступило 5 заявок (протокол заседания конкурсной комиссии от 01.08.2019 года № 2 размещен на официальном сайте). Постановлением АМО МР «Сыктывдинский» от 2 июня 2020 года № 6/695 «О распределении субсидии из бюджета МО МР «Сыктывдинский» на поддержку СО НКО» определены победители и распределены средства субсидии.

- за отчетный период опубликовано 5 материалов о деятельности ТОС.

Подпрограмма **3 «Здоровое население»** включала следующие основные мероприятия:

- основное мероприятие 3.1.1. «Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения»;

- основное мероприятие 3.1.2. «Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ»;

- основное мероприятие 3.1.3. «Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведение дня открытых дверей) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».

На основании приказа МЗ РК от 31.03.2020 № 491-р «О временном режиме функционирования государственных учреждений здравоохранения Республики Коми», а также в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница» введены ограничительные меры по работе с населением.

В рамках основного мероприятия 3.1.1. «Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения» проведена следующая работа.

Порядок проведения диспансеризации и профилактического осмотра утверждён приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 №124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". В соответствии с новым порядком, с 18-летнего возраста профилактические осмотры ежегодно проводятся взрослому населению, а с сорока лет предусмотрена диспансеризация с более углубленным обследованием.

Диспансеризация и  представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения).

ГБУЗ РК «Центральная районная больница» на 2020 год установлен плановый показатель по охвату диспансеризацией взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования и неработающего населения - 3655 человек. Выполнение годового плана составило 34% или 1239 человек.

Ежегодно Сыктывдинская центральная районная больница приглашает жителей района на вакцинацию от сезонного гриппа и ОРВИ, а также организуют работу с руководителями организаций и предприятий по иммунизации своих сотрудников. Вакцинация взрослого населения началась 3 сентября 2019 года.

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 9/1033 от 3 сентября 2019 года «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2019-2020 гг.» утверждены планы организованных мероприятий на предэпидемический и эпидемические периоды заболеваемости гриппом и ОРВИ. Иммунизацией от сезонного гриппа охвачено 60 %. Всего количество лиц, прошедших иммунизацию в рамках Национального календаря профилактических прививок составило 95% от годового плана.

В рамках основного мероприятия 3.1.2. «Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ». Специалистами организационно-методического отдела ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница» в течение отчетного периода размещались материалы на официальном сайте больницы.

- Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 18.03.2020 г.

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверку оперативно-значимой информации по фактам совершения преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, оказание квалификационной помощи и консультаций врача-нарколога и врача-психиатра по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц на базе центральной районной больницы.

- Акция «Я за не курящую Россию. А ты?» 03.06.2020 г.

Проведено 4 тематических лекций с показом видеофильмов на темы: «Профилактика курения и употребления электронных сигарет, употребления алкоголя и наркотических веществ», среди учащихся среднеобразовательных школ Сыктывдинского района. Охвачено 518 человек.

О вреде курения размещены видеоматериалы [YouTube-канала Здоров11](http://syktyvdincrb.ru/novosti/227) 09.06.2020 г., «Кальян вреднее сигарет» 10.08.2020 г.

В рамках основного мероприятия 3.2.1. «Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц».

Согласно постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 21.12.2018 года № 12/1178 «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский», утвержден план проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза в Сыктывдинском районе на 2018-2020 годы.

В течение 2020 года администрацией муниципального района «Сыктывдинский», администрациями сельских поселений, оказано содействие ГБУЗ РК «Сыктывдинская Центральная районная больница» в проведении флюорографического обследования жителей района, в том числе с привлечением передвижных флюорографических установок в труднодоступные районы. Организовано 7 выездов. Проведено 405 исследований.

Охват флюорографическим обследованием населения Сыктывдинского района за отчетный год составил 13182 человека или 77 % от годового плана.

В рамках основного мероприятия 3.2.2. «Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза» по согласованию с ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в плановом порядке прошли следующие тематические мероприятия:

- 26.02.2020 г. состоялся Медицинский совет

- 25 марта 2020 года специалисты районной больницы приняли участие в «прямой линии» по проблемам туберкулеза в общественной приемной Республики Коми по Сыктывдинскому району;

- 24 марта 2020 года в районной больнице состоялась конференция медработников;

- 02.04.2020 года опубликована статья в газете «Наша жизнь».

Состоящих на учете под наблюдением у районного врача-фтизиатра на конец отчетного года составило 27 человек, которые 100% обеспечены противотуберкулезными препаратами.

В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения района распространяются листовки, брошюры, буклеты, постоянно обновляется информация в группе социальной сети «ВКонтакте».

В рамках Подпрограммы **4 «Доступная среда»** на 2020 год предусмотрено финансовое обеспечение на адаптацию муниципальных учреждений сферы образования путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. Из местного бюджета выделены средства в размере 652 000,00 рублей.

В целях создания доступной среды для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья организованы и проведены мероприятия по обустройство пандуса для беспрепятственного доступа в МБДОУ «Детский сад» с. Пажга, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский р-н, с. Пажга с, 1-й мкр, 24.

На выполнение данных работ 07.04.2020 год заключен контракт с ООО «ТопТехМонтаж». Работы выполнены до 30.05.2020 года, израсходованы 198 414,00 рублей.

Также на базе данного учреждения проведены работы по обустройству санитарной комнаты (туалета), расширение дверных блоков, ремонт полов с заменой покрытия. Для проведения ремонта 30.07.2020 года заключен контракт с ИП Костромин И.В. Работы выполнены в срок до 30.08.2020 г. Из средств местного бюджета израсходовано 453 586,00 рублей.

На конец отчетного года в каждой образовательной организации, подведомственной управлению образования имеется официальный сайт, который адаптирован для слабовидящих граждан. На сайтах учреждений размещены сведения о доступности объектов и доступности получения, оказываемых ведомством, услуг, в том числе с отражением информации о способе получения услуги.

Целью подпрограммы **5 «Старшее поколение»** явилось осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста.

В рамках подпрограммы запланированы мероприятия по двум направлениям:

- создание условия для развития активности и самореализации граждан пожилого возраста;

- укрепление здоровья граждан пожилого возраста через участие в спортивно-культурных мероприятиях;

- укрепление связи между поколениями.

В связи с введением ограничительных мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году отменены культурно-массовые мероприятия.

Основное мероприятие 5.1.1. «Проведение спортивного мероприятия среди ветеранов» отменено.

Согласно Постановления администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» № 12/1674 от 11декабря 2020 года «О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 20 сентября 2019 года № 9/1162 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы», финансирование выделенное на проведение спортивного праздника в размере 50 000,00 рублей, израсходовано на приобретение спортивного инвентаря для ветеранского движения.

Основное мероприятие 5.1.2. «Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей» на протяжении многих лет проходил разноплановом формате.

В условиях самоизоляции пожилых граждан специалисты районного Дома культуры решили перенести концертную программу и организовать праздничные поздравления в онлайн-формате.

В канун дня пожилого человека провел виртуальный мастер-класс «Открытка для бабушки». Открытки, сделанные своими руками – милая частичка приятных моментов, которая в течение многих лет может хранить приятные воспоминания.

Также был объявлен онлайн-конкурс детского творчества «Моя любимая БАБУШКА!» Каждый участник-ребенок мог рассказать о своей бабушке и дедушке в видео: в любом жанре, будь то стихотворение, проза или песня. В течение праздничного дня публиковались видеоролики участников конкурса с видеопоздравлениями своим родным бабушкам и дедушкам в группе социальной сети «ВКонтакте», благодарили их за терпение, за доброту, за их лучезарные улыбки, за любовь и доброту, которые они дарят своим внукам на протяжении многих лет.

 1 октября 2020 года официальное видео поздравление отправили исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального района Любовь Юрьевна Доронина и глава муниципального района – председатель Совета муниципального района Светлана Стефановна Савинова. Со словами благодарности они обратились к гражданам пожилого возраста за их заслуги в трудовых делах, воспитании молодого поколения, за активное участие в общественной жизни страны, города и района.

В Международный день пожилых людей музыкальную открытку отправил вокальный ансамбль «Мужики» с. Выльгорт.

Специалистами Дома культуры вниманию жителей района в праздничный день представлены выпуски рубрики «Какие ваши годы…». Рассказывая о жителях района, которые, благодаря современным возможностям, не чувствуют себя обособленно – ведут активный образ жизни, продолжают учиться, работать, изучают информационные технологии, путешествуют, готовы быть наставниками, чтобы передавать свои знания и опыт.

В рамках реализации основного мероприятия 5.2.1. «Организация чествования ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями» получили поздравления и памятные подарки 23 человека. Из них персональные поздравления Президента Российской Федерации, в целях реализации указания Президента РФ от 31.05.2012 года № ПР-1438, получили 16 человек.

Для организации мероприятий выделены средства из местного бюджета и израсходованы в размере 40 000,00 рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 5.2.2. «Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию» проведены акции, фестивали, выставки конкурсы и т.д. Большинство мероприятий прошли в онлайн-формате.

В рамках реализации основного мероприятия 5.2.3. «Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручено 108 юбилейных медалей ветеранам.

Таким образом, из 20 основных неприятий выполнено 19 или 95%.

**4. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм). Сведения представлены в таблице 2 согласно форме таблицы 7 приложения № 3 к Методическим указаниям.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | Основание отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2020 г. |
| 2019факт | 2020 год |
| план | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа МО МР «Создание условий для развития социальной сферы»** |
| **Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения»** |
| **Задача 1 «Участвовать в финансировании мероприятий по занятости населения** |
| 1.1.1. | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец отчетного периода) | % | 2,2 | 2,2 | 6 | - 3,8не выполнен отклонение более 30% |
| 1. 1.1.2.
 | Численность безработных граждан участвующих в оплачиваемых общественных работах | чел. | 245 | 245 | 250 | + 5выполнен |
| **Задача 2. Содействовать созданию рабочих мест несовершеннолетним от 14 до 18 лет** |
| 1.2.1. | Количество трудоустроенных в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | чел. | 200 | 200 | 205 | + 5выполнен |
| 1.2.2. | Количество трудоустроенных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | чел. | 13 | 15 | 17 | + 2выполнен |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| **Задача 1. Содействовать увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района** |
| 2.1.1. | Количество СО НКО, в том числе ТОСов на территории района | ед. | 19 | 20 | 19 | -1не выполнен |
| 2.1.2. | Количество публикаций в СМИ о социально ориентированных некоммерческих организациях | ед. | 4 | 4 | 5 | + 1выполнен |
| **Задача 2. Оказать материальную поддержку мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями** |
| 2.2.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года | ед. | 5 | 5 | 5 | выполнен |
| 2.2.2 | Доля граждан от общей численности населения, принявших участие в реализации проектов СОНКО | % | 16 | 17 | 17 | выполнен |
| **Подпрограмма 3 «Здоровое население»** |
| **Задача 1. Формировать и повышать мотивацию населения муниципального района к ведению здорового образа жизни** |
| 1. 3.1.1.
 | Охват взрослого населения диспансеризацией от совокупного населения | % | 65 | 70 | 34 | - 34не выполнен отклонение более 30% |
| 1. 3.1.2.
 | Охват иммунизацией населения против гриппа от совокупного количества населения | % | 65 | 75 | 95 | + 20выполнен |
| 1. 3.1.3.
 | Количество информационно-консультативных мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний  | ед. | 4 | 4 | 4 | выполнен |
| **Задача 2. Организовать работу по профилактике туберкулеза** |
| 1. 3.2.1.
 | Охват населения флюорографическим обследованием от совокупного населения  | % | 80 | 80 | 77 | -3не выполнен |
| 3.2.2. | Количество проведенных мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза | ед. | 2 | 2 | 4 | + 2Выполненотклонение более 30% |
| **Подпрограмма 4 «Доступная среда»** |
| **Задача 1. Организовать работу по адаптации муниципальных учреждений путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг.**  |
| 4.1.1. | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг | ед. | 1 | 1 | 1 | выполнен |
| **Задача 2. Увеличить долю граждан с инвалидностью, участвующих в социально-значимых мероприятиях** |
| 4.2.1. | Количество социокультурных мероприятий, проведенных с участием инвалидов | ед. | 40 | 40 | 49 | +9выполнен |
| 4.2.2. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях | % | 15 | 16 | 16 | выполнен |
| **Подпрограмма 5 «Старшее поколение»** |
| **Задача 1. Создание условий для развития активности и самореализации граждан пожилого возраста** |
| 5.1.1 | Количество лиц старшей возрастной группы, участвующих в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях | чел. | 710 | 720 |  1030 |  +310Выполненотклонение более 30% |
| 5.1.2 | Количество мероприятий, проведенных для лиц старшей возрастной группы | ед. | 30 | 30 |  110 |  +80 выполнен отклонение более 30% |
| **Задача 2. Укрепление связи между поколениями** |
| 5.2.1. | Количество ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея  | чел. | 25 | 25 | 23 | - 2не выполнен |
| 5.2.2. | Количество мероприятий по патриотическому воспитанию, с участием граждан старшего поколения | ед. | 60 | 60 | 72 | + 12выполнен |

Из 20 индикаторов муниципальной программы по итогам 2020 года достигнуты 14, или 70%, не достигнуты 6 показателей, 5 из них имеют отклонение более 30%.

 Причинами невыполнения явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 режима повышенной готовности сказалось на ограничении в проведении массовых культурно-досуговых мероприятий.

Из-за введения в ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница» ограничительных мер по работе с населением, не в полном объеме выполнены мероприятия подпрограммы 3 «Здоровое население». Основание: Приказ МЗ РК от 31.03.2020 № 491-р «О временном режиме функционирования государственных учреждений здравоохранения Республики Коми».

Также в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничительные мероприятия на проведение собраний, координационных советов, встреч и т.д.

 **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения № 3 к настоящим Методическим указаниям предоставлена в таблице 3

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы),т. руб. | Кассовый расход т.руб. | Исполнение  |
| Текущий год | Итого за период |
| Муниципальная программа МО МР "Сыктывдинский" "Создание условий для развития социальной сферы" | 2 954 764,06 | 2 917 813,29 | 98,75 |
| Подпрограмма "Содействие занятости населения" | 1 720 000,00 | 1 683 527,46 | 97,88 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | 1 320 000,00 | 1 283 527,46 | 97,24 |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 402 076,88 | 402 076,84 | 100,00 |
| Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций | 402 076,88 | 402 076,84 | 100,00 |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 402 076,88 | 402 076,84 | 100,00 |
| Подпрограмма "Доступная среда" | 652 000,00 | 652 000,00 | 100,00 |
| Адаптация учреждений сферы образования | 652 000,00 | 652 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Старшее поколение" | 180 687,18 | 180 208,99 | 99,74 |
| Проведение спортивного праздника среди ветеранов | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Организация и проведение районного форума "Забота", посвященного Международному Дню пожилых людей | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| Организация чествования ветеранов ВОВ с 90- и 95-летними юбилеями | 40 000,00 | 39 521,81 | 98,80 |
| Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг" | 50 687,18 | 50 687,18 | 100,00 |

 Из 9 мероприятий по которым предусмотрено финансирование, 7 мероприятий имеют финансирование 100% или 78%. Общий кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 98,73 %.

**6. Информация о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МО МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе**

И[нформаци](#P1077)я о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения № 3 к Методическим указаниям. Муниципальной программой «Создание условий для развития социальной сферы» не оказываются муниципальные услуги (работы), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

**8. Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в таблице 1 приложении 2 к годовому отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты (приложение 2), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) – 15 %.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) – 2%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) – 16 %.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) – 49,98 %.

Таким образом, итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определена по следующей общей формуле:



k, l, m, n – количество вопросов в [разделе 1](#P11), [2](#P12), [3](#P13), [4](#P14) соответственно;

ri – балльная оценка ответа на вопрос;

wi – удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

**R = 11,58 баллов или 82,98%.**

ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» за 2020 год – муниципальная программа признана умеренно эффективной.

Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.

Предложения по корректировке муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы на 2021 год будут представлены во 2 квартале 2021 года.

Начальник отдела

по социальной работе Т.В. Сидорова

«Согласовано»:

Начальник управления финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития М.Л. Малахова

 Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

 от 13 апреля 2020 года № 4/539

**Комплексный план по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы**

**МО МР «Сыктывдинский» на 2020 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал | Оценка исполнения контрольных событий, основных мероприятий, мероприятий за 2020 . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Подпрограмма 1. «Занятость населения»** |  |
| **Цель подпрограммы: Содействие занятости населения** |  |
| **Задача 1. Участвовать в содействии занятости населения**  |  |
| **1.1.1.** | **Основное мероприятие 1.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Организация трудоустройства на общественные и временные работы не менее 200 чел. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1.320,0 |  |  | 1.320,0 | Х | Х | Х | Х | Межбюджетные трансферты в сфере занятости населения предоставлены бюджетам СП в соответствии с решением о бюджете  |
| 1.1.1.1. | Разработка и утверждение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Заключение не менее 200 трудовых договоров с безработными гражданами | 01.05. 2020 | 31.05.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Постановление от 28.12.2019 г. № 12/1697 «Об организации и финасировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2020 году» |
| 1.1.1.2. | Проведение ярмарок вакансий, «круглых столов», «прямых линий» по вопросам занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУ РК «ЦЗН населения» | Проведение не менее 7 мероприятий с безработными гражданами | 01.05.2020 | 31.05.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | отменены |
| 1.1.1.3. | Размещение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории МР «Сыктывдинский» на официальном сайте района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан | 01.05.2020 | 31.05.2020 |  |  |  |  |  | Х |  |  | http://syktyvdin.ru/ru/documents/documents/index/?category=1&dateBegin=01%2F12%2F2019&dateEnd=31%2F01%2F2020&lang=ru&page=2 |
|  | Контрольное событие № 1Внесение изменений в муниципальную программу в части изменения индикаторов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУ РК «ЦЗН населения» | Плановая корректировка индикаторов (при необходимости) | 01.04.2020 | 01.10.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Постановление АМО МР «Сыктывдинский» 13 апреля 2020 года № 4/538 |
|  | Контрольное событие № 2Мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпрограммы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУ РК «ЦЗН населения» | Достижение плановых значений подпрограммы | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| **1.1.2.** | **Основное мероприятие 1.1.2. Реализация «народных проектов», участие безработных граждан в общественных и временных работах** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализация народных проектов в сфере занятости населения в установленные Соглашением сроки, обеспечение финансирования мероприятий | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Реализация 2 «народных проектов» в сфере занятости населения в СП Зеленец и Лэзым |
| 1.1.2.1. | Заключение Соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «Народных проектов»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, администрации сельских поселений (по согласованию) | Обеспечение своевременного начала работ по реализации народных проектов | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | 2 квартал 2020 г. |
| 1.1.2.2. | Реализация «Народных проектов» в сфере занятости населения на территориях сельских поселений: «Зеленец», «Лэзым» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализация 2 проектов «Народный бюджет» в сфере занятости населения | 01.06.2020 | 01.10.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Реализовано 2 «народных проекта» в сфере занятости населения сроком до 01.10.2020 |
|  | Контрольное событие № 1Своевременное перечисление межбюджетных трансфертов на реализацию «народных проектов», исполнение условий Соглашения между Министерством труда и администрациями СП «Лэзым» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, АСП «Зеленец», АСП «Лэзым» | Обеспечение своевременной реализации «народных проектов» в сфере занятости населения | 01.04.2020 | 31.05.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Перечисление ИМБТ бюджету СП «Лэзым» 26.12.2019 г; 25.06.2020 г.; 29.06.2020  |
|  | Контрольное событие № 2Освещение хода реализации народных проектов в СМИ. в т.ч. на официальном сайте, соц. сетях. Представление отчетности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, АСП «Зеленец», АСП «Лэзым» | Информирование граждан о ходе реализации «народных проектов», предоставление отчетности в установленные сроки |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Зеленец19.05.202003.06.202017.06.202031.07.202028.08.202001.09.202003.09.202004.09.202023.10.2020Лэзым27.08.202030.09.2020 |
| 1.1.2.3. | Освещение мероприятий в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Трудоустройство не менее 176 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет на временные работы | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 12.08.2020 г. |
| **Задача 2. Содействовать созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет** |
| **1.2.1.** | **Основное мероприятие 1.2.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Определение численности несовершеннолетних от 14 до 18 лет в разрезе сельских поселений, формирование потребности в объемах средств на оплату труда несовершеннолетних | 05.2020 | 08.2020 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Х | Х |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет  |
| 1.2.2.1. | Организация координационного совещания по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию) | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 18.12.2019 г. № 12/1697 «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2020 году»  | 05.2020 | 08.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | отменено |
| 1.2.2.2. | Заключение администрациями сельских поселений трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение информирования граждан, заинтересованных руководителей учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности, создающих рабочие места для организации трудоустройства несовершеннолетних  | 06.2020 | 08.2020 |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Заключено 205 трудовых договоров с несовершеннолетними от 14 до 18 лет |
|  | Контрольное событие № 1Организация рабочих мест для несовершеннолетних от 14 до 18 лет  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию) | Мониторинг численности созданных рабочих мест для несовершеннолетних | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Создано 205 рабочих мест |
|  | Контрольное событие № 2Размещение информации о деятельности Координационного комитета по занятости населения в части организации рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от основной учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию | Информирование граждан  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | отменено |
| **1.2.2.** | **Основное мероприятие 1.2.2. Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Трудоустройство не менее 200 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет на временные работы | 06.2020 | 08.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.2.2.1. | Организация занятости несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Трудоустройство не менее 15 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 06.2020 | 08.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | создано 70 рабочих мест для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  |
| 1.2.2.2. | Преодоление трудностей в социальной адаптации и снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Создание оптимальных условий для адаптации детей в социуме и утверждение среди сверстников учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, через вовлечение их в трудовую деятельность. | 06.2020 | 08.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | оценка не проведена |
|  | Контрольное событие № 1Размещение информации о трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию | Информирование граждан  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 12.08.2020 |
|  | Контрольное событие № 2Снижение повторных случаев правонарушений среди несовершеннолетних от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию) | Информирование граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | оценка не проведена |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| **Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)** |
| **Задача 1.**  **Содействовать увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района** |
| **2.1.1.** | **Основное мероприятие 2.1.1. Создание условий для организации СО НКО, в том числе ТОСов** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Повышение информированности граждан, получение новых знаний по этому направлению деятельности. Качественное и своевременное оформление документов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1.1. | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Проведение не менее 5 консультаций для гражданУчастие граждан в 31 собрании на территориях сельских поселений по определению народных проектов и иных гражданских инициатив  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | отменены |
| 2.1.1.2. | Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан, популяризация деятельности СО НКО через публикации в СМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | отменены |
|  | Контрольное событие № 1Консультирование граждан | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Участие инициативных граждан в собраниях, встречах по созданию СОНКО (не менее 5)  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | отменены |
|  | Контрольное событие № 2Размещение протоколов собраний на официальном сайте, социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Размещение протоколов собраний, встреч с гражданами по созданию СО НКО | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | отменены |
| **2.1.2.** | **Основное мероприятие 2.1.2. Формирование новых социально ориентированных организаций в муниципальном районе** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Увеличение количества СО НКО, в том числе ТОСов не менее 1 ед. ежегодно.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2.1. | Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания СО НКО  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями |  Проведение не менее 3 семинаров, собраний с гражданами по их вовлечению в реализацию социальных проектов на территориях сельских поселений | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.2.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Распространение опыта деятельности инициативных граждан по созданию СО НКО | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1 | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Создание не менее 1 СО НКО с образованием юридического лица | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | В 4 квартале 2020 г. создан ТОС д. Гарья |
| **Задача 2. Оказать материальную поддержку мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями** |
| **2.2.1** | **Основное мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Финансовое обеспечение реализованных СОНКО социальных проектов.  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 402,07688 |  |  | 402,076884 | Х | Х | Х | Х | Постановление АМО МР «Сыктывдинский» от 02.06.2020 г. № 6/695 |
| 2.2.1.1. | Участие в конкурсе, проводимом министерством экономики РК, на со финансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Ежегодное проведение конкурсных процедур с целью предоставления субсидии СОНКО на реализацию социальных проектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Привлечена субсидия из республиканского бюджета Республики Коми в размере 102076,88 |
| 2.2.1.2. | Заключение Соглашения между администрацией МР и министерством экономики РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального района на со финансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Привлечение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в размере не менее 80% от запланированных средств на реализацию мероприятий СОНКО | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Соглашение от 27.04.2020 № 14-МБ-14/2020 |
|  | Контрольное мероприятие № 1Внесение изменений в подпрограмму «Поддержка СО НКО» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Своевременное внесение изменений в муниципальную программу в части отражения субсидии республиканского бюджета Республики Коми | 01.04.2020 | 31.05.2020 |  |  |  |  |  | Х |  |  | Постановление АМО МР «Сыктывдинский» от 13 апреля 2020 г. № 4/538 |
| **2.2.2.** | **Основное мероприятие 2.2.2. Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и СО НКО** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Повышение активности населения по реализации социальных проектов  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.2.2.1. | Заключение Соглашений между администрацией муниципального района и победителями конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Участие не менее 17% от общей численности населения МР  | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Заключено 5 Соглашений 11.06.2020 |
| 2.2.2.2. | Размещение информации о предоставлении субсидий СО НКО и реализации социальных проектов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел общего обеспечения АМР | Информирование граждан о предоставлении субсидий СО НКО и реализации социальных проектов, с целью обеспечения открытости хода реализации социальных проектов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Постановление  |
|  | Контрольное событие № 1Подготовка и заключение Соглашений между АМР и СОНКО  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Заключение не менее 5 Соглашений  | 01.05.2020 | 30.06.2020 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Заключено 5 Соглашений 11.06.2020 |
| **Подпрограмма 3. «Здоровое население»** |
| **Цель подпрограммы: Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни населения муниципального района** |
| **Задача 1. Формировать и повышать мотивацию населения муниципального района к ведению здорового образа жизни** |
| **3.1.1** | **Основное мероприятие 3.1.1. Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Выполнение утвержденных плановых значений по диспансеризации и вакцинации населения  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения". |
| 3.1.1.1. | Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Информирование граждан, руководителей организаций, учреждений, предприятий о проведении мероприятий по диспансеризации и вакцинации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», в социальной сети «ВКонтакте» |
|  | *Контрольное событие № 1*Утверждение графика прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального района и неработающего населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Проведение диспансеризации взрослого населения согласно утвержденному графику | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | График прохождения утвержден.Плановый показатель на 2020 год по охвату диспансеризацией взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального образования и неработающего населения - 3655 человек. Выполнение годового плана составило 34% или 1239 человек. |
|  | *Контрольное событие № 2*Обеспечение иммунизации населения против гриппа, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Выполнение утвержденных плановых показателей по иммунизации | 01.09.2020 | 30.11.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х | Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 9/1033 от 3 сентября 2019 года «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2019-2020 гг.» утверждены планы организованных мероприятий на предэпидемический и эпидемические периоды заболеваемости гриппом и ОРВИ. Иммунизацией от сезонного гриппа охвачено 60 %. Всего количество лиц, прошедших иммунизацию в рамках Национального календаря профилактических прививок составило 95% от годового плана. |
| 3.1.1.2. | Обеспечение диспансеризации граждан с привлечением всех необходимых специалистов и проведением лабораторных и функциональных исследований. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Охват диспансеризацией населения не менее 70% от годового плана. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница» введены ограничительные меры по работе с населением.Приказ МЗ РК от 31.03.2020 № 491-р «О временном режиме функционирования государственных учреждений здравоохранения Республики Коми». |
|  | *Контрольное событие № 1*Учет проведения обследований и прохождения гражданами этапов диспансеризации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Еженедельное представление в администрацию МО МР «Сыктывдинский» информации руководителя медицинской организации о ходе проведения диспансеризации взрослого населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Предоставление реестров на лиц, закончивших диспансеризацию, в страховые организации и сведения по мониторингу прохождения диспансеризации в ГУЗ РК «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр».Выполнение годового плана составило 34% или 1239 человек. |
| **3.1.2.** | **Основное мероприятие 3.1.2. Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Пропаганда здорового образа жизни среди населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | - Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 18.03.2020 г.- Акция «Я за не курящую Россию. А ты?» 03.06.2020 г. - видеоматериалы [YouTube-канала Здоров11](http://syktyvdincrb.ru/novosti/227) 09.06.2020 г., «Кальян вреднее сигарет» 10.08.2020 г.материалы ко дню борьбы с наркотиками размещены на информационных стендах ЦРБ – июнь 2020 г. |
| 3.1.2.1. | Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Проведение не менее 4-х мероприятий по профилактике сердечно сосудистых заболеваний специалистами ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Мероприятия отменены в связи с ведением режима повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции. |
|  | *Контрольное событие № 1*Проведение «Школ здоровья» с целью повышения уровня знаний, информированности и практических навыков по рациональному лечению сердечно-сосудистой патологии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Проведение школ специалистами ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» создание мотивации к оздоровлению | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Мероприятия отменены |
|  | *Контрольное событие № 2*Проведение лекций, показ видеофильмов среди учащихся СОШ, КРАПТа, учителей и преподавателей, выступление на родительских собраниях по профилактике ПАВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Увеличение охвата населения по профилактике ПАВ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Проведено 4 тематических лекций с показом видеофильмов на темы: «Профилактика курения и употребления электронных сигарет, употребления алкоголя и наркотических веществ», среди учащихся среднеобразовательных школ Сыктывдинского района. Охвачено 518 человек. |
| 3.1.2.2. | Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Размещение не менее 2 материалов по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация размещена на официальном сайте ГБУЗ «Сыктывдинская ЦРБ», администрации МО МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», в социальной сети «ВКонтакте» |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещение тематической информации по профилактике социально-значимых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Пропаганда ЗОЖ на сайтах учреждений, на страницах районных СМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | На сайтах учреждений размещается тематическая информация по профилактике социально-значимых заболеваний:- меры личной профилактики по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции;- профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций;- профилактика паразитарных болезней;- профилактика туберкулеза;- профилактика онкологических заболеваний и т.д. |
| **Задача 2. Организовать работу по профилактике туберкулеза** |
| **3.2.1.** | **Основное мероприятие 3.2.1. Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Реализация Плана мероприятий противодействию распространения туберкулеза  | 01.01.2020 | 01.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» № 12/1178 от 21 декабря 2018 г.  |
| 3.2.1.1. | Создание Межведомственной комиссии по координации взаимодействия участников в мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе |  Контроль по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза в Сыктывдинском районе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Состав межведомственной комиссии утвержден Приложением 2 к Постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» № 12/1178 от 21 декабря 2018 г. |
|  | *Контрольное событие № 1*Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии информации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» о заболеваемости туберкулезом и иными социально-значимыми заболеваниями на территории района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Ежеквартальный отчет об эффективности проводимых мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза и иными социально-значимыми заболеваниями | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Заседания отменены |
|  | *Контрольное событие № 2*Обеспечение больных туберкулезом и контактных лиц противотуберкулезными препаратами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Обеспечить запас противотуберкулезных препаратов в соответствии с утвержденной расчетной потребностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | 100% обеспечение противотуберкулезными препаратами больных и контактных лиц. |
| 3.2.1.2. | Оказание содействия ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в обеспечении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза; соблюдения порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Утверждение плана проведения профилактических медицинских осмотров населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Приказ МЗ РК от 31.03.2020 № 491-р «О временном режиме функционирования государственных учреждений здравоохранения Республики Коми».Приказ ГБУЗ «Сыктывдинская ЦРБ» № 270 от 28.10.2020 г. «О приостановлении плановых приемов пациентов» |
|  | *Контрольное событие №1*Организация мероприятий в проведении флюорографических обследований на туберкулез жителей сельских населенных пунктов с привлечением передвижных флюорографических установок в труднодоступные районы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Организация работы по графику выездов передвижной флюороустановки для профилактических осмотров населения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Организовано 7 выездов. Проведено 405 исследований. |
|  | *Контрольное событие № 2*Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Диспансерный учет больных туберкулезом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | На учете под наблюдением у районного врача-фтизиатра на конец отчетного года состоит 27 человек. |
| **3.2.2.** | **Основное мероприятие 3.2.2. Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Информирование граждан, обеспечение доступности информации о заболеваемости туберкулезом в районе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | В плановом порядке на базе районной больницы прошли тематические мероприятия:- 26.02.2020 г. состоялся Медицинский совет;- 25 марта 2020 года специалисты районной больницы приняли участие в «прямой линии» по проблемам туберкулеза в общественной приемной Республики Коми по Сыктывдинскому району;- 24 марта 2020 года в районной больнице состоялась конференция медработников;- 02.04.2020 года опубликована статья в газете «Наша жизнь». |
| 3.2.2.1. | Организация профилактической работы среди населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Проведение медицинскими работниками активной пропаганды знаний о туберкулезе. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Размещение информации о дне борьбы с туберкулезом на сайте ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» и в социальной группе «ВКонтакте» |
|  | *Контрольное событие № 1*Проведение тематических консультаций, бесед, оформление стендов, санбюллетеней, уголков здоровья. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Проведение специалистами ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» лекций, бесед в организованных коллективах и с населением. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | В связи с ограничительными мерами по COVID-19 работа с населением не проводилась. |
|  | *Контрольное событие № 2*Проведение разъяснительной работы о необходимости флюорографического обследования различных слоев населения  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Осуществление контроля специалистами ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» за прохождением флюорографического обследования населения из социальных групп риска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Охват флюорографическим обследованием населения Сыктывдинского района за отчетный год составил 13182 человека или 77 % от годового плана. |
| 3.2.2.2. | Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Информирование населения по профилактике туберкулеза, с освещением вопросов заболеваемости, эпидемиологии и мерах профилактики туберкулеза. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Статья в газете наша жизнь от 02.04.2020 г. |
|  | *Контрольное событие № 1*Проведение просветительской и информационной работы по вопросам повышения грамотности населения с привлечением средств массовой информации и через распространение буклетов, памяток, листовок на тему «Туберкулез и его профилактика» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по социальной работе | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте администрации, распространение памяток | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Размещение информации по профилоктике туберкулеза на сайте ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» и в социальной группе «ВКонтакте» |
| **Подпрограмма 4. «Доступная среда»** |
| **Цель подпрограммы: Проведение мероприятий по приспособлению беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения** |
| **Задача 1. Организовать работу по адаптации муниципальных учреждений путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг** |
| **4.1.1.** | **Основное мероприятие 4.1.1. Адаптация муниципальных учреждений сферы образования**  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, отдел по социальной работе | Обеспечение доступа к объектам и услугам учреждений сферы образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 652,0 |  |  | 652,0 | Х | Х | Х | Х | Проведены ремонтные работы в МБДОУ «Детский сад с. Пажга» |
| 4.1.1.1. | Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением образования и подрядной организацией на строительство пандуса в МБДОУ «Детский сад с. Пажга» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, отдел по социальной работе | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 652,0 |  |  | 652,0 | Х | Х | Х | Х | Заключены соглашения о выполнении ремонтных работ с ООО «ТопТехМонтаж» и ИП Костромин И.В. |
|  | *Контрольное событие № 1*Проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, отдел по социальной работе | Заключение 3-х стороннего по строительству пандуса в МБОУ «Пажгинская СОШ». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | 07.04.2020 года заключен контракт с ООО «ТопТехМонтаж». Работы выполнены до 30.05.2020 года. Из средств местного бюджета израсходовано 198 414,00 рублей. |
|  | *Контрольное событие № 2*Проведение мероприятий по адаптации МБДОУ «Детский сад с. Пажга | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, отдел по социальной работе | Строительство пандуса | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | 30.07.2020 года заключен контракт с ИП Костромин И.В. Работы выполнены в срок до 30.08.2020 г. Из средств местного бюджета израсходовано 453 586,00 рублей. |
| **Задача 2. Увеличить долю граждан с инвалидностью, участвующих в социально-значимых мероприятиях** |
| **4.2.1.** | **Основное мероприятие 4.2.1. Проведение социокультурных мероприятий с привлечением граждан с инвалидностью** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Социализация граждан с инвалидностью путем оказания помощи в адаптации к современным условиям, создания условий для организации свободного времени, связанных с реализацией их потребностей и интересов, обладающих личностно-развивающим характером, социально-ценностной ориентацией и самореализацией. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.2.1.1. | Организация культурно-досуговых мероприятий с участием граждан с инвалидностью  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | *Контрольное событие № 1*Привлечение граждан с инвалидностью в различные социально-значимые мероприятия | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Проведение культурно-досуговых мероприятий с участием граждан с инвалидностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | *Контрольное событие № 2*Выявление творческих талантов граждан с инвалидностью через их участие в конкурсах, проектах и т.п. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Увеличение охвата граждан с инвалидностью | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
| 4.2.1.2. | Анонсирование мероприятий на официальных сайтах учреждений и в СМИ  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещение объявлений о социокультурных мероприятиях в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Информирование граждан о проведении мероприятий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |  |
| **4.2.2.** | **Основное мероприятие 4.2.2. Информирование граждан с инвалидностью о доступных социально значимых объектах и услугах** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», управление образования, управление культуры, ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района», отдел по социальной работе (по согласованию) | Информирование граждан с инвалидностью о доступности объектов и услуг в приоритетных сферах их жизнедеятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Официальные сайты муниципальных учреждений района адаптированы для слабовидящих граждан.  |
| 4.2.2.1. | Создание системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), управление образования, управление культуры, ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района», отдел по социальной работе | Размещение на сайтах муниципальных учреждений сведений о доступности объекта и получения услуг. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | На сайтах учреждений размещены сведения о доступности объектов и доступности получения, оказываемых ведомством, услуг, в том числе с отражением информации о способе получения услуги.Количество объектов нанесенных на Карту доступности составил:- управление образования – 24 объекта;- управление культуры – 10 объектов. |
|  | *Контрольное событие № 1*Оформление паспортов доступности объектов, составление дорожных карт по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), управление образования, управление культуры, ГБУ РК «ЦСЗН Сыктывдинского района», отдел по социальной работе | Оформление паспортов доступности муниципальных учреждений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Оформлены паспорта доступности 57 муниципальных объектов. Из них: - управление образования – 30;- управление культуры – 27. Паспорта доступности согласованы в установленном порядке с КРО «Всероссийское общество инвалидов». Все объекты относятся к категории ВНД – временно не доступен. |
| 4.2.2.2. | Размещение на официальных сайтах учреждений, информационных стендах, в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» сведений о доступности получения услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Информирование граждан через СМИ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация размещена |
|  | *Контрольное событие № 1*Освещение сведений о доступности получения услуг в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Обеспечение информированности граждан | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация размещена |
| **Подпрограмма 5. «Старшее поколение»** |
| **Цель подпрограммы: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста** |
| **Задача 1. Создать условия для развития активности и самореализации граждан пожилого возраста** |
| **5.1.1.** | **Основное мероприятие 5.1.1. Организация и проведение спортивного праздника среди ветеранов** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие не менее 100 ветеранов | 10.2020 | 11.2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х | Постановление МО МР «Сыктывдинский № 12/1674 от 11 декабря 2020 года  |
| 5.1.1.1. | Заключение договоров на предоставление площадки для проведения спортивного праздника, приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Заключение договоров, приобретение призов | 10.2020 | 11.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х | отменено |
|  | *Контрольное событие № 1*Создание организационного комитета по проведению спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Включение в состав оргкомитета представителей учреждений и организаций Сыктывдинского района | 10.2020 | 11.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х | отменено |
| 5.1.1.2. | Проведение спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Участие не менее 100 ветеранов | 10.2020 | 11.2020 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х | отменено |
| 5.1.1.3. | Размещение информации о проведении спортивного праздника для ветеранов на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 10.2020 | 11.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х | отменено |
|  | *Контрольное событие № 1*Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Информирование граждан через СМИ о датах проведения мероприятий | 10.2020 | 11.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х | отменено |
| **5.1.2.** | **Основное мероприятие 5.1.2. Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 01.06.2020 | 10.10.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х | Праздничные поздравления прошли в онлайн-формате. |
| 5.1.2.1. | Организация заседаний организационного комитета «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Включение в состав оргкомитета представителей учреждений и организаций Сыктывдинского района | 01.06.2020 | 10.10.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х | отменено |
|  | *Контрольное событие № 1*Заключение договоров на предоставление помещения для проведения мероприятия, приобретение призов  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Заключение договоров, приобретение призов | 01.06.2020 | 10.10.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х | отменено |
|  | *Контрольное событие № 2*Проведение форума «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Участие не менее 100 граждан пожилого возраста | 01.06.2020 | 10.10.2020 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х | отменено |
| 5.1.2.2. | Анонсирование мероприятия в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 09.2020 | 10.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х | отменено |
|  | *Контрольное событие № 1*Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Информирование граждан через СМИ о датах проведения мероприятий | 09.2020 | 10.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х | отменено |
| 5.1.2.3. | Проведение районного форума «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 10.2020 | 10.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х | отменено |
|  | *Контрольное событие № 1*Проведение III районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Участие в форуме не менее 100 граждан пожилого возраста, проживающих на территориях сельских поселений МР. | 10.2020 | 10.2020 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х | отменено |
| **Задача 2 Укрепление связи между поколениями** |
| **5.2.1.** | **Основное мероприятие 5.2.1. Организация чествования ветеранов ВОВ (тружеников тыла) с 90- и 95-летними юбилеями** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Уточнение списков ветеранов с главами СП, представителями Совета ветеранов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 |  |  | 40,0 | Х | Х | Х | Х | Составлен список юбиляров на 2020 год. Количество юбиляров составило 27 человек.Из них за отчетный период поздравления получили 23 человека,умерли 2 человека, выехали за пределы района 2 человека.  |
| 5.2.1.1. | Приобретение памятных подарков и цветов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Приобретение цветов и памятных подарков | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 40,0 |  |  | 40,0 | Х | Х | Х | Х | Приобретены памятные подарки и цветы. |
| 5.2.1.2. | Освещение мероприятий по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием на официальном сайте района и социальных сетях  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Размещение информации по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |
| **5.2.2.** | **Основное мероприятие 5.2.2. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Организованы и проведены мероприятия по патриотическому воспитанию в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне. |
| 5.2.2.1. | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию с участием граждан старшего поколения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию с участием граждан старшего поколения  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Акция «Свеча памяти»;Акция «Сад памяти;Акция «Песни и стихи войны»;Мероприятия в рамках Всероссийского кинопоказа военных фильмов «Великое кино Великой страны»;Районный фестиваль «Битва хоров» и т.д.Акция «75 добрых дел» и т.д. |
| 5.2.2.2. | Освещение мероприятий по патриотическому воспитанию на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Размещение информации по патриотическому воспитанию на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | На официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» - мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана;- эстафета «Знамя Победы»выкладывание видеороликов рубрики «75 дней до Победы» и т.д. |
|  | *Контрольное событие № 1*Размещение информации на официальных сайтах о мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Х | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х | Информация размещена |
| **5.2.3.** | **Основное мероприятие 5.2.3. Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Проведение торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг. | 01.01.2020 | 31.05.2020 | 50,7 |  |  | 50,7 | Х | Х |  |  | Юбилейные медали вручены 108 ветеранам Сыктывдинского района. |
| 5.2.3.1. | Приобретение цветов и вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам ВОВ. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Х | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 50,7 |  |  | 50,7 | Х | Х |  |  | Приобретены цветы для торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей. |
| 5.2.3.2. | Организация и проведение торжественного приема ветеранов ВОВ руководителем администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Торжественный прием ветеранов ВОВ руководителем администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  | отменено |
|  | *Контрольное событие № 1*Приобретение цветов для торжественных мероприятий по вручению юбилейных медалей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Приобретение цветов | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |  |
| 5.2.3.2. | Организация и проведениеТоржественного приема ветеранов ВОВ руководителем администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по социальной работе, управление культуры | Торжественный прием ветеранов ВОВ руководителем администрации муниципального образования муниципального района«Сыктывдинский» | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  | отменено |
|  | *Контрольное событие № 1*Подготовка к торжественному приему ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление культуры, отдел по социальной работе | Торжественный прием ветеранов ВОВ | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  | отменено |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)