- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

- «Сыктывдiн» муниципальнöй районын

муниципальнöй юкöнса администрациялöн

- ШУÖМ

от 21 февраля 2019 года                                                                                                   № 2/144

Об утверждении Комплексного плана по реализации

муниципальной программы «Создание условий

для развития социальной сферы

на 2019-2021 годы» на 2019 год

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ  и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» и в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий  для развития социальной сферы  МО МР «Сыктывдинский»   на 2019-2021 гг.», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский»   на 2019-2021 годы» на 2019 год согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 1 июня 2018 года № 6/492 «Об утверждении Комплексного плана по реализации муниципальной программы «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» на 2018 год».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя администрации района (В.Ю. Носов).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. руководителя

администрации муниципального района                                                        Л.Ю.Доронина

- Приложение  к постановлению

- администрации МО МР «Сыктывдинский»

- от 21 февраля 2019 г.  № 2/144

Комплексный план по реализации муниципальной программы  «Создание условий  для развития социальной сферы  МО МР «Сыктывдинский»   на 2019-2021 годы»

на 2019 год

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 1: Содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Участие в содействии занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализация до 7 «народных проектов». Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1320,0 |  | Х | 1320,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1 Заключение Соглашения с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Заключено Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | 0 .05.2019 | 31.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Заключено Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидии на реализацию «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Своевременное получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми | 01.05.2019 | 31.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Внесение изменений в муниципальную программу в части отражения средств субсидии республиканского бюджета на реализацию «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | 01.05.2019 | 31.05.2019 |  |  | х |  |  | Х |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1.2 Оказание содействия главам СП в реализации «народных проектов», участие безработных граждан во временных и общественных работах | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Реализация народных проектов в сфере занятости населения в установленные Соглашением сроки, обеспечение финансирования мероприятий | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1 Направление Соглашения в заинтересованные сельские поселения для заключения трудовых договоров с безработными гражданами для реализации народных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение своевременного начала работ по реализации народных проектов | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 2 Освещение хода реализации народных проектов в СМИ. в т.ч. на официальном сайте, соц. сетях. Представление отчетности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение информирования граждан, органов исполнительной власти Республики Коми . Представление отчетности в Министерство труда РК ежеквартально об объемах выполненных работ и израсходованных средствах субсидии | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  |  |  |  | Х | Х |  |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 1.1.2 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте с 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Трудоустройство не менее 176 несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет на временные работы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 400,0 | Х | Х | 400,0 | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 1.1.2.1 Разработка и утверждение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Определение численности несовершеннолетних от 14 до 18 лет в разрезе сельских поселений, формирование потребности в объемах средств на оплату труда несовершеннолетних | 01.01.2019 | 31.03.2018 |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Принятие постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 28.11.2018 г. № 11/1057 «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Мероприятие 1.1.2.2 Размещение постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2019 году» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение информирования граждан, заинтересованных руководителей учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности, создающих рабочие места для организации трудоустройства несовершеннолетних | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Размещено постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об организации и финансировании общественных и временных работ для занятости безработных и несовершеннолетних граждан на территории муниципального района «Сыктывдинский» в 2018 году» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Заключение трудовых договоров с несовершеннолетними от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение выполнения в полном объеме, а именно, создание не менее 176 рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от основной учебы время | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 2: Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Содействие увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1.1 Создание условий для организации ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан, популяризация деятельности СО НКО через публикации в СМИ, консультирование | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.1 | Мероприятие 2.1.1.1 Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, правовое управление | Проведение не менее 5 консультаций для граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Реализация проекта «Инициативное бюджетирование», выявление инициатив и предложений граждан по решению вопросов местного значения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Участие граждан в 26 собраниях на территориях сельских поселений по определению народных проектов и иных гражданских инициатив | 01.02.2019 | 30.04.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1.2 | Мероприятие 2.1.1.2 Оказание содействия инициативным гражданам в регистрации Уставов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, | Создание не менее 1 ед. ТОС ежегодно. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Регистрация Уставов. Создание не менее 1 ТОС. |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2 Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и социально ориентированными некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.2.1 Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, «круглых столов», «прямых линий» с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Повышение информированности граждан, получение новых знаний по этому направлению деятельности. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1.1 | Мероприятие 2.2.1.1 Проведение консультаций, встреч, собраний, «круглых столов», «прямых линий» с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Организация информационно-консультационных встреч по вопросам создания СО НКО, в т.ч. выездных с участием представителей Ассоциации ТОС РК | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Проведение не менее 3 мероприятий в год (консультации, встречи, собрания, «круглые столы», «прямые линии») с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в т.ч. ТОС | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Проведение не менее 3 мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1.2 | Мероприятие 2.2.1.2 Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан о проведенном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Размещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Указание ссылки о размещении информационно-консультационного мероприятия на официальном сайте | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 3 Материальная поддержка мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Финансовое обеспечение реализованных СОНКО социальных проектов. | 01.05.2019 | 01.07.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 |  | Х | Х |  |
| 3.1.1.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Проведение конкурса на предоставление субсидии на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Ежегодное проведение конкурса на предоставление субсидий СОНКО для реализации социальных проектов | 03. 2019 | 05. 2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Направление муниципальной программы на конкурс Министерства экономики Республики Коми с целью привлечения субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на софинансирование социальных проектов СОНКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Привлечение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в размере не менее 80% от запланированных средств на реализацию мероприятий СОНКО | 21.01. 2019 | 01.02. 2019 | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Заключение Соглашения с Министерством экономики РК о предоставлении субсидии на софинансирование мероприятий СОНКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Приведение муниципальной программы в соответствие с решением о внесении изменений в бюджет муниципального образования на 2019 год в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Внесение изменений в муниципальную программу в части отражения средств субсидии республиканского бюджета на реализацию мероприятий СОНКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Принятие постановления АМР о внесении изменений в муниципальную программу в части касающейся | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Х |  | Х | Х |  | Х |  |  |
| 3.1.1.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Субсидирование на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Проведение конкурсных процедур с целью предоставления субсидии СОНКО на реализацию социальных проектов | 01.04.2019 | 15.07.2019 | 300,0 | Х | Х | 300,0 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1 Размещение объявления о проведении конкурса социальных проектов СОНКО с целью софинансирования мероприятий | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Размещение объявления на официальном сайте района с указанием ссылки и даты начала и даты окончания приема документов | 01.04.2019 | 01.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 2 Прием и регистрация конкурсных документов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | В течение одного календарного месяца | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 3 Организация работы конкурсной комиссии в течение не более 10 календарных дней | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | 1. Оценка членами конкурсной комиссии проектов СОНКО 2. Проведение заседания конкурсной комиссии с целью определения победителей 3. Подготовка и подписание протокола заседания конкурсной комиссии 4. Принятие постановления АМР о предоставлении субсидии СОНКО | 01.05.2019 | 10.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 4 Размещение постановления АМР о предоставлении субсидии СОНКО на официальном сайте | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Обеспечение информирования граждан по вопросам финансовой поддержки проектов СОНКО | 10.05.2019 | 15.05.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Заключение Соглашений между АМР и СОНКО о предоставлении субсидии, перечисление средств | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Финансовая поддержка социальных проектов СОНКО | 01.06.2019 | 15.07.2019 | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 6 Реализация проектов СОНКО, освещение хода реализации в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информирование граждан о реализованных проектах, размещение не менее 1 публикации в газете «Наша жизнь» по каждому проекту, популяризация деятельности ТОС | 01.08.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | - Подпрограмма 3 «Здоровое население » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 3: Улучшение состояния здоровья населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение уровня смертности населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.1 | Мероприятие 3.1.1.1 Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Информирование граждан, руководителей организаций, учреждений, предприятий о проведении мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Размещена информация о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1.2 | Мероприятие 3.1.1.2 Организация и проведение диспансеризации и вакцинации населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Охват диспансеризацией населения – 3500 чел. | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Подготовка и согласование проектов постановлений по ДВН (январь 2019), по иммунизации (август 2019) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Принято постановление администрации о ДВН в 2019 году от 25.01.2019 № 1/68 | 10.01.2019 | 25.01.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Содействие в проведении диспансеризации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Выполнение утвержденных плановых значений по ДВН (3500 чел.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Содействие в проведении иммунизации населения (против клещевого энцефалита, ОРВИ и гриппа, внебольничной пневмонии) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Выполнение утвержденных плановых значений по иммунизации | 01.08.2018 | 01.11.2019 |  |  |  |  |  |  | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4 Освещение хода диспансеризации и вакцинации в газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Выполнение утвержденных плановых значений | 10.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 3.2.1 Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Пропаганда здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1.1 | Мероприятие 3.2.1.1 Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Размещение не менее 3 материалов по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Информация по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1.2 | Мероприятие 3.2.1.2 Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечно- сосудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Проведение не менее 4-х мероприятий по профилактике сердечнососудистых заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Проведение не менее 4-х мероприятий по профилактике сердечнососудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 3.3.1 Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Снижение уровня смертности и заболеваемости | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Подготовка проекта постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Реализация Плана мероприятий противодействию распространения туберкулеза | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Принятие постановления администрации МО МР «Сыктывдинский» «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 21.12.2018 г. № 12/1178 «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Размещение постановления администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 21.12.2018 г. № 12/1178 «Об утверждении Межведомственной комиссии по профилактике туберкулеза на территории МО МР «Сыктывдинский» на официальном сайте администрации района, Информационном вестнике | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Содействие в проведении флюорообследования населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Направление на территории сельских поселений графиков выезда передвижной флюороустановки, распространение памяток, буклетов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 4 | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Проведение не менее 1 заседания межведомственной комиссии по противодействию распространения туберкулеза | 01.01.2019 | 31.123.2019 |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 5 Рассмотрение информации о заболеваемости туберкулезом и иными социально-значимыми заболеваниями на территории района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Заслушивание информации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» на Совете администрации МР |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 3.3.1.2 | Мероприятие 3.3.1.2 Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Информирование граждан, обеспечение доступности информации о заболеваемости туберкулезом в районе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Информация о туберкулезе размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь», памятки распространены |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.1.3 | Мероприятие 3.3.1.3 Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию) | Проведение не менее 2-х мероприятий по профилактике туберкулеза | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1 Проведение не менее 2-х мероприятий по профилактике туберкулеза |  |  | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 4 «Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 4: Формирование условий для беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение доступа к объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Основное мероприятие 4.1.1. Адаптация учреждений сферы здравоохранения (строительство пандусов в зданиях ФАПов п. Нювчим, Шошка, Слудка, Мандач) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление капитального строительства | Обеспечение доступа к объектам и услугам учреждения здравоохранения граждан с инвалидностью и иных маломобильных категорий населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 700,0 | Х | Х | 700,0 |  | Х | Х |  |
| 4.1.1.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Строительство пандусов в зданиях ФАПов п. Нювчим, Шошка, Слудка, Мандач | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 700,0 | Х | Х | 700,0 |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 1 Строительство пандусов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление капитального строительства | Х | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие № 2 Опубликование информации о завершении работ по строительству пандусов на официальном сайте администрации района, социальных сетях, газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Исполнение обязательств администрации муниципального района (исполнение 4 решений суда) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |
|  | - Подпрограмма 5 «Старшее поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 5: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача Укрепление здоровья граждан пожилого возраста через участие в спортивно-культурных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Основное мероприятие 5.1.1 Проведение спортивно-культурных мероприятий для ветеранов: лыжные гонки, турнир по мини-футболу | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие в течение календарного года не менее 700 граждан пожилого возраста в культурно-спортивных мероприятиях | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Мероприятие 5.1.1.1.1. Размещение информации о проведении открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | 03. 2019 | 03. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Подготовка объявлений, афиш о проведении первенства по лыжным гонкам и их опубликование | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Информирование граждан через СМИ о датах проведения мероприятий | 15.02.2019 | 01.03.2019 |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5.1.1.2 | Мероприятие 5.1.1.2 Организация и проведение открытого первенства по лыжным гонкам среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 50 ветеранов в первенстве по лыжным гонкам | 03. 2019 | 03. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Участие не менее 50 ветеранов в первенстве по лыжным гонкам |  |  | Х | 03. 2019 | 03. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5.1.2 | Основное мероприятие 5.1.2 Проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов (мужчины) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Проведение ежегодного турнира по мини-футболу среди ветеранов | 06. 2019 | 07. 2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
| 5.1.2.1 | Мероприятие 5.1.2.1 Размещение информации о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Информация о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | 06. 2019 | 06. 2019 | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Информация о проведении районного турнира по мини-футболу среди ветеранов размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | 06. 2019 | 06. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5.1.2.2 | Мероприятие 5.1.2.2 Организация и проведение районного турнира по мини-футболу среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 40 ветеранов в районном турнире по мини-футболу | 06. 2019 | 07. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 1 Участие не менее 40 ветеранов в районном турнире по мини-футболу |  |  | Х | 06. 2019 | 07. 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5.1.3 | Основное мероприятие 5.1.3 Проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 100 граждан пожилого возраста в ежегодном спортивном празднике среди ветеранов | 10. 2019 | 11. 2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 |  |  |  | Х |
| 5.1.3.1 | Мероприятие 5.1.3.1 Размещение информации о проведении спортивного праздника среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Анонсирование мероприятия: подготовка не менее 13 афиш, размещение на информационных стендах в СП | 10. 2019 | 10. 2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Размещена информация о проведении спортивного праздника среди ветеранов на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | Х | 10. 2019 | 10. 2019 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | Х |
| 5.1.3.2 | Мероприятие 5.1.3.2 Организация и проведение спортивного праздника среди ветеранов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Участие не менее 100 ветеранов в спортивном празднике | 10. 2019 | 11. 2019 | 50,0 | Х | Х | 50,0 |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Создание оркомитета по проведению спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры | Включение в состав оргкомитета представителей Совета ветеранов, Совета ветеранов спорта | 09. 2019 | 09.2019 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 2 Заключение договоров на предоставление помещения для проведения мероприятия, приобретение призов и подарков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры | Предоставление помещения в ГПОУ КРАПТ, приобретение подарков и призов победителям | 10.2019 | 10.2019 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х |
|  | Контрольное событие № 3 Участие не менее 100 ветеранов в спортивном празднике | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями, управление культуры, главы СП | Х | 10. 2019 | 11. 2019 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5.1.5 | Основное мероприятие 5.2.2. Проведение мероприятий по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием со дня рождения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | В 2019 году запланировано поздравление 26 ветеранов ВОВ (тружеников тыла) с 90- и 95-летними юбилеями | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | Х | Х | 40,0 | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.5.1 | Мероприятие 5.2.2.1 Организация поздравлений юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Уточнение списков ветеранов с главами СП, представителями Совета ветеранов | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Организованы поздравления юбиляров (тружеников тыла) с вручением подарков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Приобретение цветов и памятных подарков, организация выезда для поздравления по месту жительства ветерана | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 40,0 | Х | Х | 40,0 | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.5.2 | Мероприятие 5.2.2.2 Размещение информации по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | Информация по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | X | Х | Х | X | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие № 1 Информация по поздравлению юбиляров (тружеников тыла) с 90 и 95-летием размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел по работе с Советом и сельскими поселениями | X | 01.06.2018 | 31.12.2018 | X | Х | Х | X | Х | Х | Х | Х |

Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.