****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 14 октября 2022 года № 10/1408\_

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района» Сыктывдинский» Республики Коми от 28 февраля 2022 года №2/155 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2022 год» | |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНАВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 28 февраля 2022 года №2/155 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2022 год (далее – Комплексный план) изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» П.В. Карин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 14 октября 2022 года №10/1408

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 28 февраля 2022 года №2/155

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» на 2022 год**

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответ-е лицо  (Ф.И.О.,  должность) | Ответ-е структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной фин. год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1.1.**  Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» на период до (далее – Стратегия МО) | Заместитель руководителя АМР Карин П.В. | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач.  Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии МО | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МО на 2022 год | Карин П.В. | ОЭР | Наличие утвержденного плана по реализации Стратегии МО на очередной год. | 01.02.2022 | 01.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МО на 2022 год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МО на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.02.2022 | 01.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МО по итогам 2021 года | Карин П.В. | Все струк. подразд. АМР | Наличие и размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2020 года. | 01.02.2022 | 01.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
| Контрольное событие 1. Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 2. Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 3. Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2021 года |  |  |  | Х | 01.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
| Контрольное событие 4. Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2021 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | 01.07.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.2.**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МО | Карин П.В. | Все струк. подразделения АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.2.1.** Актуализации муниципальных программ в соответствии со Стратегией МО | Карин П.В. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за 2021 год | Карин П.В. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.02.2022 | 01.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.3.** Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год | Карин П.В. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.02.2022 | 01.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.4.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки в 2021 году, размещение его на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский». | Карин П.В. | ОЭР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.02.2022 | 01.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
| Контрольное событие 5. Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  |  | 01.02.2022 | 01.04.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | |  |  |  |
| Контрольное событие 6.  Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ |  |  |  | 01.02.2022 | 01.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
| Контрольное событие 7.  Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | 01.02.2022 | 01.05.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
| **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации муниципального района «Сыктывдинский» информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Карин П.В. | ОЭР, Управление финансов | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.02.2022 | 01.11.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| Контрольное событие 8. Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  |  | 01.02.2022 | 01.11.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| Контрольное событие 9. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  |  | 01.02.2022 | 01.11.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**  Инвестиционная деятельность на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Карин П.В. | ОЭР, Отдел имущественных и арендных отношений – ОИиАО) | - Наличия канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;  - Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базы. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Карин П.В. | ОЭР | Наличия канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 10. Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  |  | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 11. Актуализированный инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | ХХ |
| Контрольное событие 12. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  |  | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» | Карин П.В. | ОЭР | Увеличение объемов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, в том числе в расчете на одного жителя;  - Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) и объема отгруженных товаров обрабатывающих производств;  -сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 3336,605 | 0 | 1600,0 | 1736,605 | - | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Карин П.В. | ОЭР | Организация конкурсных процедур и увеличение числа участников конкурсных процедур на получение субсидий. | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 70,0 | 0 | 0 | 70,0 | - | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.2.** Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. | ОЭР | Повышение активности субъектов малого и среднего бизнеса в участие в проекте «Народных бюджет», подача не менее 2 заявок в год | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 1836,6 | 0 | 1600,0 | 236,6 | - | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.3.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Карин П.В. | ОЭР | Организация конкурсных процедур, проведение конкурса | 01.02.2022 | 25.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 13. Организация приема заявок на участие в конкурсе, экспертиза представленных документов, подготовка заключений о их соответствии |  |  |  | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
| Контрольное событие 14. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 1906,6 | 0 | 1600,0 | 306,6 | - | | - | Х | - |
| **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР | Сохранение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.** Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР | Организация и направление субъектов малого и среднего предпринимательства на обучение, размещение информации о проводимых обучениях в средствах массовой информации. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.2.2.** Сбор информации о кадровой потребности предприятий и учреждений муниципального района | Карин П.В. | ОЭР | Повышение активности СМП на предоставление информации о кадровой потребности | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 15. Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 16. Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 17. Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление» |  |  |  | Х | 01.08.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | Х |  |
| **Основное мероприятие 2.1.3.**  Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Карин П.В. | ОЭР | Проведение консультационной и информационной поддержки на всех площадках, специалистами, заместителями руководителя, главой МР, ИМЦ предпринимателей иные формы (СМИ) | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.** Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми. | Карин П.В. | ОЭР | Проведение консультационной и информационной поддержки на всех площадках, специалистами, заместителями руководителя, главой МР, ИМЦ предпринимателей иные формы (СМИ) | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.2.** Формирование положительного образа предпринимательства и самозанятых граждан в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «Вконтакте» | Карин П.В. | ОЭР | Подготовка информации об успехах СМП района на всех доступных площадках, в СМИ | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.3** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований | Карин П.В. | ОЭР | Привлечение специалистов ИМЦ к работе совещаний | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.4.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства и в самозанятости | Карин П.В. | ОЭР | Организация районных совещаний, участие в республиканских и ведомственных совещаниях | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.5.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Карин П.В. | ОЭР | Подготовка информаций для населения, взаимодействие с социальными органами занятости, участие в работе социальной комиссии по соцконтракту, | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 18. Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 19. Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 20. Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 21. Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 2.1.4.**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Организация имущественной поддержки, заключение договоров аренды, передача в аренду муниципального имущества, введение его реестра, размещение информации на доступных носителях.  Не менее 2 объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса ежегодно. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Предоставление муниципального имущества в аренду на льготных условиях.  Предоставление не менее 2 объектов муниципального имущества в аренду на льготных условиях ежегодно. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Предоставление муниципального имущества в аренду на льготных условиях.  Предоставление не менее 2 объектов муниципального имущества в аренду на льготных условиях ежегодно. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Подготовка плана приватизации, его актуализация, размещение на официальном сайте. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 22. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | Х |
| Контрольное событие 23. План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **3336,605** |  | **1600,0** | **1736,605** |  | |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МР«Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МР«Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Карин П.В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность;  Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение показателей в сельскохозяйственном производстве. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 2708,2 | 0 | 800,0 | 1908,2 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Карин П.В. | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.2.** Проведение совещаний с субъектами АПК по популяризации создания ими потребительской кооперации на территории муниципального района «Сыктывдинский». | Карин П.В. | ОЭР | Проведение совещаний с субъектами АПК | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.3.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | Карин П.В. | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.4.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Карин П.В. | ОЭР, Отдел земельных отношений (далее ОЗО) | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.5.** Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. | ОЭР | Реализация проектов в рамках «Народного бюджета» | 01.02.2022 | 30.10.2022 | 923,6 | 0 | 800,0 | 123,6 | - | | Х | Х | - |
| **Мероприятие 3.1.1.6.** Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания скота, обновление основных средств сельхозтоваропроизводителям, в том числе, осуществляющим реализацию сельскохозяйственной продукции. | Карин П.В. | ОЭР | Предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 1784,6 | 0 | 0 | 1784,6 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 24. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 25. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**  Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Повышение информированности и кадрового обеспечения субъектов сельскохозяйственной деятельности | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.2.2.** Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах господдержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций, | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 26. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 27. Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 28. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 3.1.3**  Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории РК»**.** | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.3.1.** Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на тер. РК | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Повышение активности граждан-сельхозпроизводителей для создания системы кооперации на селе | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.3.2.** Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации совместных рабочих встреч и совещаний | ОЭР, ОИиАО |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 29.  Предоставление отчетности по реализации Соглашений о взаимодействии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  |  | 2708,2 | 0 | 800,0 | 1908,2 |  | |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  |  | **6044,805** | **0** | **2400,0** | **3644,805** |  | |  |  |  |

».

1. [↑](#footnote-ref-1)