Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

17 марта 2021 года №3/315

Комплексный  план

мероприятий по реализации муниципальной программы  муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие муниципального управления»

на 2021 год

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ |  | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия |  | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФБ |  | РБ |  | МБ |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
|  | Подпрограмма 1. «Формирование и развитие кадрового состава органов МСУ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение уровня профессионального развития специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1.: Организация обучения специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский, в том числе с применением дистанционных и модульных технологий. | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» до 18 чел. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 200,0 |  | 0 |  | 0 |  | 200,0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.1.1.1: Сбор предложений структурных подразделений о необходимости повышения квалификации и обучения специалистов | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» до 18 чел. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 3. | Контрольное событие №1 Формирование списка специалистов, подлежащих профессиональной переподготовке и повышению квалификации | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.1.1.2: Направление на обучение специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», в том числе с применением дистанционных и модульных технологий | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение численности специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» до 18 чел. |  |  |  |  |  | 200,0 |  | 0 |  | 0 |  | 200,0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 5. | Контрольное событие №2 Подготовка приказа о направление специалистов на повышение квалификации (при условии обучения с отрывом от производства) | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.1.2.: Организация индивидуального планирования профессионального развития специалистов органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение количества специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» до 22 чел. Увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Увеличение индекса доверия к муниципальным служащим. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.1.2.1: Информирование специалистов, руководителей структурных подразделений о возможности прохождения обучения, повышения квалификации по направлениям деятельности структурного подразделения | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение количества специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» до 22 чел. Увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Увеличение индекса доверия к муниципальным служащим. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 8. | Контрольное событие №3 Формирование перечня тем курсов повышения квалификации | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 9. | Мероприятие 1.1.2.2: Подготовка специалистами администрации индивидуальных планов профессионального развития | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение количества специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» до 22 чел. Увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Увеличение индекса доверия к муниципальным служащим. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 10. | Контрольное событие №4 Формирование списка специалистов, подлежащих профессиональной переподготовке и повышению квалификации на основе анализа представленных индивидуальных планов профессионального развития специалистов | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.1.3 Внедрение института наставничества в органах МСУ. | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | 100% Специалистов, прошли аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 12. | Мероприятие 1.1.3.1 Осуществление подбора наставников | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | 100% Специалистов, прошли аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 13. | Контрольное событие:5 Составление реестра наставников | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 14. | Мероприятие 1.1.3.2 Подготовка проектов нормативных правовых актов, сопровождающих процесс наставничества | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | 100% Специалистов, прошли аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 15. | Контрольное событие №6 подготовка НПА, приказа администрации о назначении наставника | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 16. | Мероприятие 1.1.3.3 Обеспечение систематического рассмотрения вопросов организации наставничества в администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», в ее (отраслевых) органов, имеющих статус отдельного юридического лица | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | 100% Специалистов, прошли аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 17. | Контрольное мероприятие №7 Проведение рабочих совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам наставничества, в том числе с участием представителей (отраслевых) органов, имеющих статус отдельного юридического лица | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
|  | Задача 2. Совершенствование оценки муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Основное мероприятие 1.2.1. Организация предоставления специалистами отчетов о профессиональной служебной деятельности | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение количества специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский». Увеличение индекса доверия к муниципальным служащим. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | v |  |  |
| 19. | Мероприятие 1.2.1.1 Организация работы по подготовке отчета о профессиональной служебной деятельности | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение количества специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский». Увеличение индекса доверия к муниципальным служащим. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | v |  |  |
| 20. | Контрольное событие:8 Сбор информации и уточнение данных о выполненных мероприятиях, предоставлений копий удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | v |  |  |
| 21. | Мероприятие 1.2.1.2 Предоставление специалистами органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» отчетов о профессиональной служебной деятельности | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение количества специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский». Увеличение индекса доверия к муниципальным служащим. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | v |  |  |
| 22. | Контрольное событие №9 Предоставление отчетов об исполнении индивидуальных планов профессионального развития специалистов | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | x |  | v |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 1.2.2: Организация аттестации специалистов администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Носов В.Ю., заместитель руководителя АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | 100% муниципальных служащих, прошли аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | v |  | v |  |  |
| 24. | Мероприятие 1.2.2.1: Организация работы аттестационной комиссии | Носов В.Ю., заместитель руководителя АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | 100% муниципальных служащих, прошли аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | v |  | v |  |  |
| 25. | Контрольное событие №10 Формирование и поддержание в актуальном состоянии Положения о проведении аттестации в администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», состава аттестационной комиссии, графика аттестации служащих и муниципальных служащих | Носов В.Ю., заместитель руководителя АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | v |  | v |  |  |
| 26. | Мероприятие 1.2.2.2: Проведение аттестации специалистов администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Носов В.Ю., заместитель руководителя АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | 100% муниципальных служащих, прошли аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | v |  | v |  |  |
| 27. | Контрольное событие №11 Подготовка локального акта о проведении аттестации | Носов В.Ю., заместитель руководителя АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | v |  | v |  |  |
|  | Задача 3. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров органов местного самоуправления муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Основное мероприятие 1.3.1. Организация формирования и использования резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение доли лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский», от общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский» до 15%.» |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | v |  | v |  |  |
| 29. | Мероприятие 1.3.1.1.: Организация работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Носов В.Ю., руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение доли лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский», от общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский» до 15%.» |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | x |  | v |  | v |  |  |
| 30. | Контрольное событие №12 Формирование и поддержание в актуальном состоянии Положения о комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», состава комиссии | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 31. | Мероприятие 1.3.1.2.: Организация работы по формированию и подготовке резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», заполнение вакантных должностей руководящего состава администрации лицами, состоящими в резерве управленческих кадров администрации | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение доли лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский», от общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский» до 15%. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 32. | Контрольное событие №13 Наличие списка лиц, сформированного по единой форме учета резерва управленческих кадров администрации | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | v |  | v |  | v |  | v |  |  |
| 33. | Основное мероприятие 1.3.2: Организация применения различных форм и методов при оценке профессиональных знаний и навыков, личностных качеств граждан, поступающих на муниципальную службу | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение доли лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский», от общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский» до 15%. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 34. | Мероприятие 1.3.2.1: Применение современных форм и методов при оценке профессиональных знаний и навыков, личностных качеств (тестирование, анкетирование, интервьюирование применение кейс-заданий и т.д.) граждан, поступающих на муниципальную службу | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение доли лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский», от общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский» до 15%. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 35. | Контрольное событие:14 При оценке профессиональных знаний и навыков, личностных качеств граждан, поступающих на муниципальную службу, применяются современные формы и методы оценки. | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 36. | Мероприятие 1.3.2.2: Разработка перечня вопросов для проведения оценки профессиональных знаний и навыков, личностных качеств, граждан, поступающих на муниципальную службу | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Увеличение доли лиц, назначенных в отчетном году на управленческие должности из резерва управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский», от общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального района «Сыктывдинский» до 15%. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 37. | Контрольное событие №15 Разработан перечень вопросов для проведения оценки профессиональных знаний и навыков, личностных качеств, граждан, поступающих на муниципальную службу | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Задача 4. Совершенствование организации деятельности кадровых служб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Основное мероприятие 1.4.1. Организация внедрения современных форм ведения кадрового делопроизводства. | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Наличие программного продукта по управлению кадрами. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 250,0 |  | 0 |  | 0 |  | 250,0 |  | x |  | v |  | x |  | x |  |  |
| 39. | Мероприятие 1.4.1.1: Организация работы по внесению данных о работниках администрации в программный продукт 1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения» | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Наличие программного продукта по управлению кадрами. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | v |  | x |  | x |  |  |
| 40. | Контрольное событие №16 Создание учетной карточки данных на каждого работника в 1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения») | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | v |  | x |  | x |  |  |
| 41. | Мероприятие 1.4.1.2: Обслуживание программного продукта и внесение предложений по усовершенствованию программного продукта для эффективной работы по подготовке отчетов и ведению кадрового делопроизводства | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Наличие программного продукта по управлению кадрами. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 250,0 |  | 0 |  | 0 |  | 250,0 |  | x |  | v |  | x |  | x |  |  |
| 42. | Контрольное событие №17 Договор на обслуживание программного продукта (1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения», «Контур») | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 250,0 |  | 0 |  | 0 |  | 250,0 |  | x |  | v |  | x |  | x |  |  |
| 43. | Мероприятие 1.4.1.3. Организация работы по обучению специалистов отдела в программном продукте (1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения») и внесение персональных данных сотрудников администрации в программный продукт | Руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Наличие программного продукта по управлению кадрами. |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | x |  | v |  | v |  | x |  |  |
| 44. | Контрольное событие №18 Получение сертификата о прохождении обучения по программе (1С «Кадры и зарплата для бюджетного учреждения») и формирование базы данных в программе | Руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | x |  | v |  | v |  | x |  |  |
| 45. | Основное мероприятие: 1.4.2 Организация работы по повышению квалификации работников администрации по работе с кадрами. Внедрение в практику работы с кадрами функции кадрового планирования | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» по итогам отчетного периода составит 2% |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 46. | Мероприятие: 1.4.2.1 Направление работников администрации по работе с кадрами на курсы повышения квалификации | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» по итогам отчетного периода составит 2% |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 47. | Контрольное событие №19 Работники администрации по работе с кадрами направлены на курсы повышения квалификации | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 48. | Мероприятие: 1.4.2.2 Внедрение практики по работе с кадрами функции кадрового планирования | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский», прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» по итогам отчетного периода составит 2% |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 49. | Контрольное событие №20 Внедрена практика по работе с кадрами функции кадрового планирования | руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР |  | Х |  | 01.01. 2021 |  | 31.12. 2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| 50. | Итого по подпрограмме 1 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 450,0 |  | 0 |  | 0 |  | 450,0 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение сбалансированности бюджета МО МР «Сыктывдинский» и повышение эффективности организации бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Основное мероприятие: 2.1.1. Организация долгосрочного и текущего бюджетного планирования в МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми далее – Управление финансов |  | Наличие размещенной информации «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период» на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |  | 01.07.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | V |  | V |  |  |
| 52. | Мероприятие: 2.1.1.1. Утверждение бюджета МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Наличие размещенной информации «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период» на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |  | 01.07.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | V |  | V |  |  |
| 53. | Контрольное событие №21. Утвержденный бюджет МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |
| 54. | Мероприятие: 2.1.1.2. Размещение решения Совета МР «Сыктывдинский» Республики Коми «О бюджете МР «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период» на сайте МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Наличие размещенной информации «О бюджете муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период» на сайте муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми |  | 01.12.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |
| 55. | Контрольное событие № 22. Наличие утвержденного решения Совета МР «Сыктывдинский» Республики Коми «О бюджете МР «Сыктывдинский» Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период» на сайте МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | - |  | - |  | - |  | V |  |  |
| 56. | Основное мероприятие: 2.1.2 Обслуживание муниципального долга | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 586,3 |  | 0 |  | 0 |  | 586,3 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 57. | Мероприятие: 2.1.2.1. Своевременное проведение операций по выплате расходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 586,3 |  | 0 |  | 0 |  | 586,3 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 58. | Контрольное событие № 23. Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 59. | Мероприятие: 2.1.2.2. Прозрачность управления муниципальным долгом и доступность информации о нем | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Отсутствие кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 60. | Контрольное событие №24. Размещение информации на сайте МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
|  | Задача 2. «Обеспечение реализации подпрограммы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение функций муниципальных органов | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 11 939,3 |  | 0 |  | 0 |  | 11 939,3 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 62. | Мероприятие 2.2.1.1. Организация и функционирование аппарата управления финансов | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 11 939,3 |  | 0 |  | 0 |  | 11 939,3 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 63. | Контрольное событие №25 Осуществление процедуры закупки информационно-технического оборудования, запасных частей, расходных материалов, связанных с обеспечением текущих процессов составления и исполнения бюджета | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 64. | Мероприятие 2.2.1.2 Ведение бюджетного учета, формирование бюджетной отчетности | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). Достижение до показателя «0». |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 65. | Контрольное событие № 26 Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 58 | Основное мероприятие 2.2.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета МО МР «Сыктывдинский» | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Обеспечение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительны нормативам отчислений в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции) не менее 25,0 %. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МР «Сыктывдинский» Республики Коми в сумме 380,6 млн. руб. Обеспечение Включение муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми по результатам годового мониторинга по качеству управления финансами и платежеспособности в десятку лучших среди МО РК и ГО (МР) Республики Коми |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 59. | Мероприятие 2.2.2.1 Осуществление организации и обеспечение исполнения бюджета в рамках бюджетного законодательства | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МР «Сыктывдинский» Республики Коми в сумме 380,6 млн. руб. |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 60. | Контрольное событие №27 Исполнение бюджета МОМР «Сыктывдинский» | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 61. | Мероприятие 2.2.2.2. Достижение качества управления финансами и платежеспособности | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Обеспечение включения МР «Сыктывдинский» Республики Коми по результатам годового мониторинга Республики Коми в десятку лучших |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 62. | Контрольное событие №28 Включение МР «Сыктывдинский» Республики Коми по результатам годового мониторинга Республики Коми в десятку лучших. | Руководитель аппарата АМР | Управление финансов |  | Х |  | Х |  | 31.12.2021 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | V |  | V |  | V |  | V |  |  |
| 63. | Итого по подпрограмме 2 | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | 12 525,6 |  | 0 |  | 0 |  | 12 525,6 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального района «Сыктывдинский» в отношении муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 64. | Основное мероприятие 3.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального района «Сыктывдинский. | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 33,5% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | - | - | Х | Х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65. | Мероприятие 3.1.1.1 Паспортизация объектов недвижимого имущества | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 33,5% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | - | - | Х | Х |  |
| 66. | Контрольное событие №29 Заключение муниципального контракта на оказание услуг по выполнению кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Мероприятие 3.1.1.2 Регистрация права муниципальной собственности | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 33,5% | 01.10.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | Х |  |
| 68. | Контрольное событие № 30 Получение выписки из ЕГРН | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 01.06.2021 | 15.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 69. | Основное мероприятие 3.1.2. Организация проведения кадастровых работ для учета в ЕГРН земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН составит 56 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 230,16 | 0,00 | 0,00 | 230,16 | - | Х | Х | Х |  |
| 70. | Мероприятие 3.1.2.1. Постановка земельных участков на кадастровый учет | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН составит 56 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 230,16 | 0,00 | 0,00 | 230,16 | - | Х | Х | Х |  |
| 71. | Контрольное событие №31 Заключение муниципального контракта/договора на оказание услуг по выполнению кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 72. | Мероприятие 3.1.2.2. Регистрация права муниципальной собственности | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков, относящихся к муниципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые учтены в ЕГРН составит 56 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Х | Х | Х |  |
| 73. | Контрольное событие №32 Получение выписки из ЕГРН | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 74. | Основное мероприятие 3.1.3 Регистрация права собственности муниципального района «Сыктывдинский» на объекты собственности | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 33,5% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 75. | Мероприятие 3.1.3.1. Постановка объектов недвижимости на кадастровый учет | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 33,5% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 76. | Контрольное событие №33 Заключение муниципального контракта/договора на оказание услуг по выполнению кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 77. | Мероприятие 3.1.3.2. Регистрация права муниципальной собственности | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, учтенных в ЕГРН, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 33,5% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 78. | Контрольное событие №34 Получение выписки из ЕГРН | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| Задача 2. Оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Основное мероприятие 3.2.1. Проведение приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский». | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год составит 5,6 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 80. | Мероприятие 3.2.1.1 Утверждение плана приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год составит 5,6 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 81. | Контрольное событие № 35 Утвержден план приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 82. | Мероприятие 3.2.1.2 Проведение оценочных работ, формирование отчёта о рыночной оценке | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год составит 5,6 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |
| 83. | Контрольное событие №36 Заключение договоров на проведение работ по рыночной оценке имущества | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» на соответствующий год, составит 5,6 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 84. | Основное мероприятие: 3.2.2. Разграничение муниципальной собственности при передаче имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 85. | Мероприятие: 3.2.2.1 Рассмотрение/подготовка предложения о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 86. | Контрольное событие №37 Подготовка проекта решения Совета МР «Сыктывдинский» Республики Коми «О приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности Принятие Советом МР «Сыктывдинский» Республики Коми решения о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности» | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 87. | Мероприятие: 3.2.2.2 Вынос вопроса о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности на рассмотрение Совета МР «Сыктывдинский» Республики Коми | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 88. | Контрольное событие № 38 Принятие Советом МР «Сыктывдинский» Республики Коми решения о приеме/передаче объекта в/из муниципальной собственности | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| Задача 3. Вовлечение муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» в экономический оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | Основное мероприятие: 3.3.1. Передача муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление, залог, закрепление в оперативное управление, хозяйственное ведение. | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 90. | Мероприятие: 3.3.1.1. Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование из числа поставленных на кадастровый учет | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 91. | Контрольное событие № 39 Наличие перечня объектов имущества для передачи во временное владение и (или) пользование из числа поставленных на кадастровый учет | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 92. | Мероприятие: 3.3.1.2 Заключение договоров владения и (или) пользования | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 93. | Контрольное событие №40 Регистрация в органах учета договоров перехода права обременения | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 94. | Основное мероприятие: 3.3.2. Предоставление земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование. | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений, Отдел земельных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Х | Х | Х | Х |  |
| 95. | Мероприятие: 3.3.2.1 Формирование объектов для передачи во временное владение и (или) пользование | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Х | Х | Х | Х |  |
| 96. | Контрольное событие № 41 Наличие перечня объектов имущества для передачи во временное владение и (или) пользование | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 97. | Мероприятие: 3.3.2.2 Заключение договоров владения и (или) пользования | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |
| 98. | Контрольное событие: 42 Передача земельных участков в рамках заключенных договоров | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 99. | Основное мероприятие: 3.3.3. Осуществление перевода земель из одной категории в другую, в том числе включение земель в черту населенных пунктов | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 100. | Мероприятие: 3.3.3.1. Прием ходатайств о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 101. | Контрольное событие № 43 Ответы на ходатайство о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую подготовлены в установленные сроки | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 102. | Мероприятие: 3.3.3.2. Принятие решения о переводе/отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Количество земельных участков муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, вовлеченных в экономический оборот (за исключением участков переданных в рамках разграничения государственных полномочий) составит 76 шт. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 103. | Контрольное событие №44 Подготовка решения о переводе/отказе в переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Х | X | 31.12.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 104. | Основное мероприятие: 3.3.4. Минимизация объектов муниципальной казны муниципального района «Сыктывдинский», не переданных пользователям | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 40 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 105. | Мероприятие: 3.3.4.1. Информирование юридических лиц о возможности передачи муниципального имущества в аренду | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 40 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 106. | Контрольное событие № 45 Информация о возможности передачи муниципального имущества в аренду размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 107. | Мероприятие: 3.3.4.2. Списание муниципального имущества, пришедшего в негодность | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Удельный вес объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества муниципального района «Сыктывдинский» составит 40 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 108. | Контрольное событие № 46 Заключение договора аренды муниципального имущества, составление акта о списании муниципального имущества | Заместитель руководителя администрации | Отдел имущественных и арендных отношений Отдел земельных отношений | Х | X | 31.12.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Задача 4. Актуализация планово-картографической основы для единого учета земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109. | Основное мероприятие: 3.4.1. Комплексные кадастровые работы | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости составит 72 % | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 110. | Мероприятие: 3.4.1.1. Заключение соглашения с Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений о предоставлении субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости составит 72 % | 01.01.2021 | 31.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х |  |
| 111. | Контрольное событие №47 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | X | 31.12.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 112. | Мероприятие: 3.4.1.2. Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Доля количества земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости составит 72 % | 31.01.2021 | 31.07.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 113. | Контрольное событие № 48 Проведение комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | X | 31.12.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 114. | Основное мероприятие: 3.4.2. Содействие администрациям сельских поселений в организации проведения комплексных кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы - 824 ед. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 115. | Мероприятие: 3.4.2.1. Формирование согласительных комиссий в связи с проведением комплексных кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы - 824 ед. | 01.01.2021 | 31.07.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V | V | V | V |  |
| 116. | Контрольное событие № 49 Согласование местоположения границ земельных участков, установленных в результате проведения комплексных кадастровых работ, согласительными комиссиями | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | X | 31.10.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 117. | Мероприятие: 3.4.2.2. Обеспечение организационной работы, методического сопровождения проведения комплексных кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы - 824 ед. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X |  |
| 118. | Контрольное событие №50 Предоставление материально-технической базы администрации района при проведении согласительных комиссий, информационное сопровождение администраций сельских поселений при проведении комплексных кадастровых работ | Заместитель руководителя администрации | Отдел земельных отношений | Х | X | 31.12.2021 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 119. | Итого по подпрограмме 3 | Х | Х | Х | Х | Х | 480,16 | 0,00 | 0,00 | 480,16 | X | X | X | X |  |

| Подпрограмма 4. «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности ОМСУ, привлечение граждан к электронному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Основное мероприятие 4.1.1. Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет.) | Руководитель аппарата АМР | Отдел по работе с Советом МР «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Увеличение количества граждан, посетивших официальный сайт администрации муниципального района «Сыктывдинский»; Увеличение количества электронных обращений населения в ОМСУ. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 121. | Мероприятие 4.1.1.1: Развитие и поддержка актуального состояния официального сайта администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский». | Руководитель аппарата АМР | Отдел по работе с Советом МР «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Увеличение количества граждан, посетивших официальный сайт администрации муниципального района «Сыктывдинский»; Увеличение количества электронных обращений населения в ОМСУ. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 122. | Контрольное событие №51 Размещение информации о социально-значимых районных мероприятиях на официальном сайте МО МР «Сыктывдинский» и в электронных средствах массовой информации, интернет | Руководитель аппарата АМР | Отдел по работе с Советом МР «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Х | Х | 31.12. 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 123. | Мероприятие 4.1.1.2 Подготовка и размещение информации в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет.) | Руководитель аппарата АМР | Отдел по работе с Советом МО «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Увеличение количество граждан, посетивших официальный сайт администрации муниципального района «Сыктывдинский»; Увеличение количества электронных обращений населения в ОМСУ. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
| 124. | Контрольное событие №52 Информация о социально-значимых районных мероприятиях размещена в СМИ (печатные СМИ, электронные СМИ и Интернет.) | Руководитель аппарата АМР | Отдел по работе с Советом МО «Сыктывдинский» и сельскими поселениями | Х | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Задача 2. Внедрение государственных и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Основное мероприятие 4.2.1. Развитие нормативной базы МО в сфере ИКТ и информатизации | Руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР | Увеличение количества информационных систем, действующих в МО. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 126. | Мероприятие 4.2.1.1: Внедрение автоматизированных информационных систем АСУС, МСЭД, СМЭВ (СООЗ) | Руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР " | Увеличение количества информационных систем, действующих в МО. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 127. | Контрольное событие №53 В МО внедрены автоматизированные информационные системы АСУС, МСЭД, СМЭВ (СООЗ) | Руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 128. | Мероприятие 4.2.1.2 Внедрение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Увеличение количества информационных систем, действующих в МО. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 129. | Контрольное событие №54 Бесперебойна поддержка данной информационный системы | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 130. | Основное мероприятие 4.2.2.: Информационное взаимодействие на межведомственном уровне с использованием информационных и коммуникационных технологий | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | 100% учреждений МО, подключены к ИС, к общему количеству планируемых к подключению учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 131. | Мероприятие 4.2.2.1: Подключение учреждений МО, подключены к ИС. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | 100% учреждений МО, подключены к ИС, к общему количеству планируемых к подключению учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 132. | Контрольное событие №55 Учреждений МО, подключены к ИС | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 133. | Мероприятие 4.2.2.2. Организация работы по информационному взаимодействию на межведомственном уровне с использованием информационных и коммуникационных технологий | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | 100% учреждений МО, подключены к ИС, к общему количеству планируемых к подключению учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| 134. | Контрольное событие №56 Организована работа по информационному взаимодействию на межведомственном уровне с использованием информационных и коммуникационных технологий | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Задача 3. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МО по принципу «одного окна», оказание муниципальных и государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Основное мероприятие 4.3.1. Актуализация сведений в Реестре государственных и муниципальных услуг Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Количество действующих МФЦ, предоставляющих государственные услуги на территории МО; Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 136. | Мероприятие 4.3.1.1: Организация и развитие предоставления муниципальных и государственных услуг (выполнения работ) | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Количество действующих МФЦ, предоставляющих государственные услуги на территории МО; Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 137. | Контрольное событие №57 Комфортные условия для получателей услуг (отсутствие очередей, сокращение времени обслуживания, возможность получения услуг в электронном виде) | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 138. | Мероприятие 4.3.1.2: Организация мониторинга качества и доступности предоставления услуг по принципу «одного окна». | Руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР " | Предоставление муниципальных услуг по принципу «одного окна». Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Контрольное событие №58 Увеличение доли муниципальных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" от общего количества муниципальных услуг, утвержденных Реестром муниципальных услуг, предоставляемых администрацией | Руководитель аппарата АМР | Управление организационной и кадровой работы АМР | Х | Х | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  | Задача 4. Развитие КСПД в МО и расширение перечня ИТ – сервисов, предоставляемых на базе данной сети в рамках интеграции с региональной сетью передачи данных ОИВ РК. модернизация компьютерного парка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | Основное мероприятие 4.4.1. Техническое обслуживание, сопровождение и модернизация сервисов и служб КСПД в МО. Годовой отчет. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Бесперебойная работа сервисов и служб КСПД в МО | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 141. | Мероприятие 4.4.1.1: Модернизация рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС. Годовой отчет. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Рабочие места специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» соответствуют современным требованиям. | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 142. | Контрольное событие №59 Поддержка и актуализация рабочих мест | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | Х | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 136. | Основное мероприятие 4.4.2. Построение и модернизация современной, гибкой локально-вычислительной сети (далее – ЛВС) в администрации МО МР «Сыктывдинский» | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Увеличение количества сотрудников органов власти МО, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных, (процент) | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 137. | Мероприятие 4.4.2.1: Аудит имеющейся в наличии компьютерной и оргтехники администрации МО, заключение договоров на поставку и настройку оборудования и программного обеспечения. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Своевременное проведение аудита компьютерной и оргтехники администрации муниципального района | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 138. | Контрольное событие №60 Увеличение доли АРМ сотрудников органов власти МО, оснащенных современными компьютерами, а также подключенных к единой сети передачи данных, на уровне 100%. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | Х | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 139. | Основное мероприятие 4.4.3. Внедрение и сопровождение сервисов и служб КСПД | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Бесперебойная работа и доступность сервисов и служб в КСПД | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 140. | Мероприятие 4.4.3.1: Проектирование, разработка технической и рабочей документации на основе стандартов, подготовка планов внедрения или модернизации. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Обеспечение устойчивого функционирования сервисов и служб КСПД в администрации муниципального района | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 141. | Контрольное событие №61 Увеличение уровня доступности сервисов и служб в КСПД, до 100%. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | Х | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 142. | Основное мероприятие 4.4.5. Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации муниципального района «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" |  | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | х | х | х | х |
| 143. | Мероприятие 4.4.5.1: Модернизация рабочих мест специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» и муниципальных учреждений, осуществляющих работу с государственными и муниципальными ИС. Годовой отчет. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Рабочие места специалистов администрации МО МР «Сыктывдинский» соответствуют современным требованиям | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | х | х | х | х |
| 144. | Контрольное событие №62 Поддержка и актуализация рабочих мест | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | Х | 31.12.2021 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | х | х | х | х |
| 145. | Основное мероприятие 4.5.1. Обеспечение антивирусной защиты ЛВС учреждений МО. Годовой отчет. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Обеспечена антивирусная защита ЛВС учреждений МО | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 146. | Мероприятие 4.5.1.1: Обеспечение безопасности доступа учреждений МО в сеть Интернет. Годовой отчет. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Обеспечен безопасный доступ учреждений МО в сеть интернет | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 147. | Контрольное событие №63 Ежедневный мониторинг вирусной защищенности рабочих мест сотрудников АМР | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | Х | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 148. | Мероприятие 4.5.1.2: Обеспечение защиты конфиденциальной информации в ИС. Годовой отчет. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Обеспечена защита конфиденциальной информации в ИС | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Контрольное событие №64 Использование защищенных (WPN) каналы, для передачи персональных данных. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 150. | Мероприятие 4.5.1.3: Обеспечение информационной безопасности в КСПД. Годовой отчет. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Обеспечена информационная безопасность в работе КСПД | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 151. | Контрольное событие №65 Использование антивирусной защиты, инструктаж сотрудников по мерам безопасности. | Руководитель аппарата АМР | Администрация муниципального района "Сыктывдинский" | Х | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  | Задача 6. Развитие информационно-коммуникационных технологий на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152. | Основное мероприятие 4.6.1 Обеспечение работоспособности инфраструктуры связи, созданной в рамках инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных малонаселенных пунктов в Республике Коми | Руководитель аппарата АМР | Отдел экономического развития | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в муниципальном районе, составит 75% | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 550,03 | 0 | 539,03 | 11,00 | х | х | х | х |
| 153. | Мероприятие 4.6.1.1 Заключение договоров по обеспечению инфраструктурой связи на территориях труднодоступных малонаселенных пунктов Сыктывдинского района: п.Кемьяр, п. Шыладор, п. Мандач | Руководитель аппарата АМР | Отдел экономического развития | Доля населенных пунктов, в которых обеспечена работоспособность инфраструктуры связи, созданной в рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в муниципальном районе, составит 75% | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 550,03 | 0 | 539,03 | 11,00 | х | х | х | х |
| 154. | Контрольное событие №66 Заключены договора по обеспечению инфраструктурой связи на территориях труднодоступных малонаселенных пунктов Сыктывдинского района: п.Кемьяр, п. Шыладор, п. Мандач | Руководитель аппарата АМР | Отдел экономического развития | Х | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 155. | Мероприятие 4.6.1.2. Осуществление отчётности и контроля выполнения по реализации соглашения | Руководитель аппарата АМР | Отдел экономического развития | Х | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
| 156. | Контрольное событие №67 Направление отчётности в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми | Руководитель аппарата АМР | Отдел экономического развития | Х | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х |
|  | Итого по подпрограмме 4 | Х | Х | Х | Х | Х | 750,0 | 0 | 539,0 | 211,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 14205,8 |  | 539,0 | 13666,8 |  |  |  |  |

Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей.