****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

**ШУÖМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

|  |  |
| --- | --- |
| от 2 августа 2021 года | № 8/948 |

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми от 1 марта 2021 года № 3/249 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2021 финансовый год» |  |

В целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приложение к постановлению администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми от 1 марта 2021 года № 3/249 «Об утверждении комплексного плана действий по реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» на 2021 финансовый год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя администрациимуниципального района «Сыктывдинский» | В.Ю. Носов |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 2 августа 2021 года № 8/948

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 01.03.2021 года № 3/249

**комплекснЫЙ план действий по реализации муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МО МР «СЫКТЫВДИНСКИЙ»**

**на 2021 финансовый год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | График реализации на очередной финансовый год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: |
| Федерального бюджета | Республиканского бюджета  | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский~~»~~** |
| 2 | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1.1.Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **31 086,6** | **18 989,3** | **8 138,3** | **3 959,0** | V | V | V | V |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1.1. Капитальный ремонт здания МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимова с.Выльгорт»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30 141,8 | 18 989,3 | 8 138,3 | 3 014,2 | V | V | V | V |
| 5 | Контрольное событие №1. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 6 | Контрольное событие №2. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 7 | Мероприятие: 1.1.1.2. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (с. Пажга) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 944,8 | 0 | 0 | 944,8 | V | V | V | V |
| 8 | Контрольное событие №3. Заключен договор с государственной экспертизой  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 9 | Контрольное событие №4. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **8 600,4** | **0** | **6 678,4** | **1 922,0** | V | V | V | V |
| 11 | Мероприятие: 1.1.2.1. Ремонт помещения библиотеки МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 100,0 | 0 | 0 | 1 100,0 | V | V | V | V |
| 12 | Контрольное событие №5. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 13 | Контрольное событие №6. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 14 | Мероприятие 1.1.2.2. Замена окон библиотеки с.Яснэг МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 80,0 | 0 | 0 | 80,0 | V | V | V | V |
| 15 | Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 16 | Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 17 | Мероприятие 1.1.2.3. Капитальный ремонт центральной детской библиотеки с. Выльгорт МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры. | 22.04.2021 | 31.12.2021 | 7 420,4 | 0 | 6 678,4 | 742,0 |  | V | V | V |
| 18 | Контрольное событие №9. Заключен договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
| 19 | Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
| 20 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | **294,7** | **0** | **235,8** | **58,9** | V | V | V | V |
| 21 | Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 0 | 80,0 | 20,0 | V | V | V | V |
| 22 | Контрольное событие №11. Заключено Соглашение с Мин культом  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 23 | Контрольное событие №12 Отправлен отчет о выполнении мероприятий  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 24 | Мероприятие 1.1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СДНР «ЗАРАНЬ» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | 140,0 | 0 | 112,0 | 28,0 | V | V | V | V |
| 25 | Контрольное событие №13. Заключено Соглашение с Минкультом  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 26 | Контрольное событие №14. Отправлен отчет о выполнении мероприятий  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 27 | Мероприятие 1.1.3.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | 54,7 | 0 | 43,8 | 10,9 | V | V | V | V |
| 28 | Контрольное событие №15. Заключено Соглашение с Минкультом  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 29 | Контрольное событие №16. Отправлен отчет о выполнении мероприятий  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 30 | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | **1 408,0** | **570,1** | **544,2** | **293,7** | V | V | V | V |
| 31 | Мероприятие 1.1.4.1. Приобретение и светового оборудования для Дома культуры с. Зеленец муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | 264,1 | 142,3 | 60,9 | 60,9 | V | V | V | V |
| 32 | Контрольное событие № 17. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 33 | Контрольное событие №18. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 34 | Контрольное событие № 19. Подписан акт приемки передачи | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 35 | Мероприятие 1.1.4.2. текущий ремонт здания ДК с. Часово - филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.02.2021 | 31.12.2021 | 794,5 | 427,8 | 183,3 | 183,4 |  | V | V | V |
| 36 | Контрольное событие № 20 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
| 37 | Контрольное событие № 21. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 38 | Контрольное событие № 22. Подписан акт приемки передачи  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 39 | Мероприятие 1.1.4.3. Приобретение костюмов для народного хора «Шуда кар» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.09.2021 | 333,4 | 0 | 300,0 | 33,4 | V | V | V | V |
| 40 | Контрольное событие №23. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 41 | Контрольное событие №24. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 42 | Мероприятие 1.1.4.4. Создание ремесленных классов МБОДО «ДШИ с.Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16,0 | 0 | 0 | 16,0 | V | V | V | V |
| 43 | Контрольное событие №25. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 44 | Контрольное событие №26. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 45 | Основное мероприятие 1.1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | V | V | V | V |
| 46 | Мероприятие 1.1.5.1.Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 47 | Контрольное событие №27. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 48 | Мероприятие 1.1.5.2.Проведение мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 49 | Контрольное событие №28. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2021 год  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 50 | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года ; Охват населения библиотечным обслуживанием. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **20 856,7** | **0** | **8 445,5** | **12 411,2** | V | V | V | V |
| 51 | Мероприятие 1.1.6.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Охват населения библиотечным обслуживанием. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 20 856,7 | 0 | 8 445,5 | 12 411,2 | V | V | V | V |
| 52 | Контрольное событие №29. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 53 | Контрольное событие №30. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 54 | Мероприятие 1.1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Охват населения библиотечным обслуживанием. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 55 | Контрольное событие №31. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 56 | Основное мероприятие –1.1.7. Основное мероприятие Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием. | 01.04.2021 | 31.12.2021 | **192,4** | **0** | **96,2** | **96,2** | V | V | V | V |
| 57 | Мероприятие -1.1.7.1.Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Охват населения библиотечным обслуживанием. | 01.04.2021 | 31.12.2021 | 192,4 | 0 | 96,2 | 96,2 | V | V | V | V |
| 58 | Контрольное событие № 32.Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 59 | Контрольное событие № 33.Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.10.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 60 | Мероприятие –1.1.7.2.Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием. | 01.04.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 61 | Контрольное событие № 34.Книжные фонды распределены | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 62 | Основное мероприятие – 1.1.8.Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений  | 01.01.2021 | 31.12.2022 | **6 450,4** | **0** | **2 894,3** | **3 556,1** | V | V | V | V |
| 63 | Мероприятие – 1.1.8.1Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 6 450,4 | 0 | 2 894,3 | 3 556,1 | V | V | V | V |
| 64 | Контрольное событие №35. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 65 | Контрольное событие №36. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 66 | Мероприятие 1.1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 67 | Контрольное событие №37. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 68 | Основное мероприятие 1.1.9.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | V | V | V | V |
| 69 | Мероприятие 1.1.9.1.Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 70 | Контрольное событие № 38.Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 71 | Контрольное событие № 39.Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 72 | Мероприятие 1.1.9.2.Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Охват населения библиотечным обслуживанием  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 73 | Контрольное событие № 40.Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
|  | **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** |
| 74 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на ;Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ;Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **70 472,9** | **0** | **29 219,3** | **41 253,6** | V | V | V | V |
| 75 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на ;Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ;Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 56 870,3 | 0 | 23 586,5 | 33 283,8 | V | V | V | V |
| 76 | Контрольное событие №41.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 77 | Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 78 | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на ;Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ;Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 13 602,6 | 0 | 5 632,8 | 7 969,8 | V | V | V | V |
| 79 | Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 80 | Контрольное событие №44. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 81 | Основное мероприятие – 1.2.2 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2020 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **41 391,0** | **0** | **11 807,7** | **29 583,3** | V | V | V | V |
| 82 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2020 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 646,8 | 0 | 1 450,1 | 4 196,7 | V | V | V | V |
| 83 | Контрольное событие №45.Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 84 | Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 85 | Мероприятие 1.2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2020 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 217,1 | 0 | 3 073,1 | 7 144,0 | V | V | V | V |
| 86 | Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 87 | Контрольное событие №48. Подготовлен отчетного итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 88 | Мероприятие 1.2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2020 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 9 056,8 | 0 | 2 929,4 | 6 127,4 | V | V | V | V |
| 89 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО«ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 90 | Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 91 | Мероприятие 1.2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год относительно 2020 года | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 16 470,3 | 0 | 4 355,1 | 12 115,2 | V | V | V | V |
| 92 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 93 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 94 | Основное мероприятие 1.2.3Организация и проведение районных мероприятий для населения | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **380,0** | **0** | **0** | **380,0** | V | V | V | V |
| 95 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | V | V | V | V |
| 96 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 97 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 98 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 99 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 100 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «ДНР Зарань» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 101 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | V | V | V | V |
| 102 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 103 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СЦБС»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 104 | Мероприятие 1.2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 105 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021 года МБУК «СМО» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 106 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБУК «СМО»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 107 | Мероприятие 1.2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 108 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 109 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 110 | Мероприятие 1.2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 111 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 112 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 113 | Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 114 | Контрольное событие №65. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 115 | Контрольное событие №66. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 116 | Мероприятие 1.2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | V | V | V | V |
| 117 | Контрольное событие №67. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2021года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 118 | Контрольное событие №68. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2021 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 119 | Основное мероприятие: 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 120 | Мероприятие 1.2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 121 | Контрольные события № 69Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 122 | Мероприятие 1.2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 123 | Контрольные события № 70Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2021 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 124 | Основное мероприятие 1.2.5Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.04.2021 | 30.09.2021 | **200,0** | **200,0** | **0** | **0** | V | V | V | V |
| 125 | Мероприятие 1.2.5.1. Государственная поддержка учреждений МАУК «СРДК» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 126 | Контрольное событие №71. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 127 | Мероприятие 1.2.5.2. Составление заявки на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 128 | Контрольное событие №72. Заявка на 2022 год составлена | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 129 | Мероприятие 1.2.5.3. Государственная поддержка учреждений МБУК «СЦБС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2020 года ; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения | 01.04.2021 | 30.09.2021 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 130 | Контрольное событие №73. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.04.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 131 | Контрольное событие №74. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V |
|  | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 132 | Основное мероприятие –1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **28 334,2** | **0** | **144,0** | **28 190,2** | V | V | V | V |
| 133 | Мероприятие –1.3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание МКУ «ЦОДУК») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 21 044,9 | 0 | 144,0 | 20 900,9 | V | V | V | V |
| 134 | Контрольное событие №75. За 2021 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 135 | Контрольное событие №76. За 2021 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 136 | Мероприятие –1.3.1.2. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления(содержание централизованной бухгалтерии») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7 289,3 | 0 | 0 | 7 289,3 | V | V | V | V |
| 137 | Контрольное событие №77. За 2021 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 138 | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 139 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский»  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 140 | Контрольное событие №78. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 141 | Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 142 | Контрольное событие №79. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | Х | Х | Х | Х | Х | **209 667,3** | **19 759,4** | **68 203,7** | **121 704,2** | V | V | V | V |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** |
| 143 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **1 000,0** | **0** | **0** | **1 000,0** | V | V | V | V |
| 144 | Мероприятие: 2.1.1.1 Проведение анализа развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 145 | Контрольное событие № 80: проведено не менее 3 совещаний по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 146 | Мероприятие: 2.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 000,0 | 0 | 0 | 1 000,0 | V | V | V | V |
| 147 | Контрольное событие №81. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 148 | Контрольное событие № 82: разработана проектно-сметная документация под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 149 | Контрольное событие №83. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 150 | Мероприятие: 2.1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 151 | Контрольное событие № 84 : разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 152 | Основное мероприятие: 2.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **210,0** | **0** | **0** | **210,0** | V | V | V | V |
| 153 | Мероприятие: 2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | Носов В.Ю. | Управление культуры |  | 01.01.2021 | 31.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V |  |  |
| 154 | Контрольное событие № 85: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 155 | Мероприятие: 2.1.2.2. Ремонт лыжной базы в с.Зеленец | Носов В.Ю. | Управление культуры |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 210,0 | 0 | 0 | 210,0 | V | V |  |  |
| 156 | Контрольное событие №86. Заключен договор с подрядной организацией  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 157 | Контрольное событие №87. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 158 | Основное мероприятие: 2.1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | V | V | V | V |
| 159 | Мероприятие: 2.1.3.1. Проведение анализа обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 160 | Контрольное событие № 88: проведено не менее 3 совещаний по обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.05.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 161 | Мероприятие: 2.1.3.2. Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский»; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | V | V | V | V |
| 162 | Контрольное событие № 89. Заключен договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 01.06.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V |  |  |
| 163 | Контрольное событие №90. Подписан акт приемки выполненных работ  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 164 | Основное мероприятие: 2.1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Реализовать 3 народных проекта в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | V | V | V | V |
| 165 | Мероприятие: 2.1.4.1. Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Реализовать 3 народных проекта в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.09.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V |  |
| 166 | Контрольное событие № 91: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.09.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
|  | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** |
| 167 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **9 182,2** | **0** | **823,9** | **8 358,3** | V | V | V | V |
| 168 |  Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 217,6 | 0 | 227,3 | 3 990,3 | V | V | V | V |
| 169 | Контрольное событие № 92. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 170 | Контрольное событие № 93. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 171 | Мероприятие 2.2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |
| 172 | Контрольное событие №94. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 173 |  Мероприятие: 2.2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 964,6 | 0 | 596,6 | 4 368,0 | V | V | V | V |
| 174 | Контрольное событие № 95. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2021 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 175 | Контрольное событие № 96. Подготовлен отчет по итогам 2021 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 176 | Мероприятие 2.2.1.4 Составление муниципального задания для МБУ «СШ СР» на 2022 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | V |
| 177 | Контрольное событие №97. Муниципальное задание на 2022 год составлено | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 178 | Основное мероприятие: 2.2.2.Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **613,4** | **0** | **557,7** | **55,7** | V | V | V | V |
| 179 | Мероприятие 2.2.2.1Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 563,4 | 0 | 557,7 | 5,7 | V | V | V | V |
| 180 | Контрольное событие №98. Заключен Договор с подрядной организацией | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V |  |  |
| 181 | Контрольное событие №99. Подписан акт выполненных работ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  | V | V |
| 182 | Мероприятие 2.2.2.2Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 183 | Контрольное событие №100 проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации проекта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 184 | Контрольное событие №101. Сопровождение реализации работ по созданию безопасных условий в МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 185 | Мероприятие 2.2.2.3Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 186 | Контрольное событие №102. Заключен Договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  | V |  |
| 187 | Контрольное событие №103. Подписан акт  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 188 | Мероприятие 2.2.2.4Укрепление материально-технической базы (МБУ «СШ СР») | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | V | V | V | V |
| 189 | Контрольное событие №104. Заключен Договор  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V |  |
| 190 | Контрольное событие №105. Подписан акт  | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  | V | V | V |
|  | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** |
| 191 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 192 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 193 | Контрольные события № 106Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.03.2021 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 194 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 195 | Контрольные события № 107Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2021 году | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 196 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 197 | Контрольные события № 108 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
|  | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** |
| 198 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **142,0** | **0** | **0** | **142,0** | V | V | V | V |
| 199 | Мероприятие 2. 4.1.1Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2021 г. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 200 | Контрольное событие № 109.Подготовлен календарный план на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 10.01.2021 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 201 | Мероприятие 2. 4.1.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 | V | V | V | V |
| 202 | Контрольное событие № 110.Проведено 40 районных мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 203 | Основное мероприятия 2.4.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **29,6** | **0** | **0** | **29,6** | V | V | V | V |
| 204 | Мероприятие 2.4.2.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 204 | Контрольное событие № 111.Подготовлен календарный план на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 10.01.2021 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 205 | Мероприятие 2.4.2.2Проведение спортивно-массовых мероприятий | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 29,6 | 0 | 0 | 29,6 | V | V | V | V |
| 206 | Контрольное событие № 112.Проведено 15 мероприятий районного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 207 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **325,3** | **0** | **0** | **325,30** | V | V | V | V |
| 208 | Мероприятие 2. 4.3.1 Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |  |  |  |
| 209 | Контрольное событие № 113.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 210 | Мероприятие 2.4.3.2 Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 325,3 | 0 | 0 | 325,3 | V | V | V | V |
| 211 | Контрольное событие № 114.Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |  |  |  | V |
| 212 | Основное мероприятия 2.4.4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **47,5** | **0** | **0** | **47,5** | V | V | V | V |
| 213 | Мероприятие 2.4.4.1Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 214 | Контрольное событие № 115Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2021 год | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.01.2021 | Х | Х | Х | Х | V |  |  |  |
| 215 | Мероприятие 2.4.4.2Проведение учебно-тренировочных сборов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский»; Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 47,5 | 0 | 0 | 47,5 | V | V | V | V |
| 216 | Контрольное событие № 116проведены учебно-тренировочные сборы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 217 | **Итого по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **11 550,0** | **0** | **1 381,6** | **10 168,4** | V | V | V | V |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** |
|  | **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| 218 | Основное мероприятие: 3.1.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов, чел. Увеличения количества туристических маршрутов  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** | V | V | V | V |
| 219 | Мероприятие: 3.1.1.1 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов, чел. Увеличения количества туристических маршрутов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | V | V | V | V |
| 220 | Контрольное событие №117 : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.05.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 221 | Мероприятие: 3.1.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов, чел. Увеличения количества туристических маршрутов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 222 | Контрольное событие №.118 В 2021 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 223 | Основное мероприятие: 3.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличения количества туристических маршрутов  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **0** | **0** | **0** | **0** | V | V | V | V |
| 224 | Мероприятие: 3.1.2.1. Анализ потребности в укреплении объектов материальной базы туризма | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличения количества туристических маршрутов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 225 | Контрольное событие №119. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 226 | Мероприятие: 3.1.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличения количества туристических маршрутов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 227 | Контрольное событие №120. В 2021 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 228 | Основное мероприятие 3.1.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **100,0** | **0** | **0** | **100,0** | V | V | V | V |
| 229 | Мероприятие 3.1.3.1.Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 230 | Мероприятие 3.1.3.2.Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V |
| 231 | Мероприятие 3.1.3.3.Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество иностранных и российских туристов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | V | V | V | V |
| 232 | Контрольное событие № 121Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 233 | Контрольное событие № 122Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 234 | Контрольное событие № 123Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 235 | Контрольное событие № 124Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | Х | В течение года | Х | Х | Х | Х | V | V | V | V |
| 236 | **Итого по подпрограмме 3** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **200,0** | **0** | **0** | **200,0** | **V** | **V** | **V** | **V** |
| 237 | **Итого по Программе** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **221 417,3** | **19 759,4** | **69 585,3** | **132 072,6** | **V** | **V** | **V** | **V** |

».

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)