

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöйрайонын**

**муниципальнöйюкöнсаадминистрациялöн**

**Ш У Ö М**

от 14 октября 2019 года № 10/1256

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программыМО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»»(в редакции от 26 декабря 2019 года №12/1743, от 23 января 2020 года №1/71, от 23 апреля 2020 года №4/576) |  |

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации муниципального района, распоряжением Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми», к Приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382,постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года №3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Носов В.Ю.).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Руководитель администрации

муниципального района Л.Ю. Доронина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 14 октября 2019 года №10/1256

**Муниципальная программа**

**муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»»**

Ответственный исполнитель (исполнитель): Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-14-41,

E-mail – a.i.porochkin@syktyvdin.rkomi.ru

Дата составления проекта «25» августа 2019г.

Исполнитель: директор МКУ «ЦОДУК» А.С. Патов, 8(82130)71643, mkucoduk@mail.ru

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – управление культуры) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел экономического развития администрации МОМР «Сыктывдинский;- Управление финансов администрации МОМР «Сыктывдинский» |
| Участники муниципальной программы | МАУК «СРДК», МБУК «СЦБС», МБУК «СМО», МБУК «Зарань», МКУ «ЦОДУК», МБОДО «ДШИ с. Зеленец», МБОДО «ДШИ с. Пажга», МБОДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова с. Выльгорт», МАУ «ЦРФКиС», МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района», МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»2. «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»3. «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»; |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | - Развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский», совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»;2. Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта;3. Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский». |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Рост посещений учреждений культуры населением МОМР «Сыктывдинский» к уровню 2019 года (процент);2.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский» (процент).3.Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент)4. Количество иностранных и российских туристов (тыс. чел.) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2020-2022гг. |
| Объемы финансированиямуниципальной программы | Общий объём финансирования Программы на 2020-2022 годы предусматривается в размере 591 576,83 тыс. рублей, в том числе:За счет средств федерального бюджета – 36 282,45 тыс. рублей.За счёт средств бюджета Республики Коми – 180 247,75 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 375 046,63 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 4 106,10 тыс. рублей;2021 год – 22 593,70 тыс. рублей;2022 год – 9 582,65 тыс. рублей;за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 52 304,70 тыс. рублей; 2021 год – 64 559,45 тыс. рублей;2022 год – 63 383,60 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета:2020 год – 129 634,03 тыс. рублей;2021 год – 123 464,10 тыс. рублей;2022 год – 121 948,50 тыс. рублей;Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов:1. Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %;2. Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 30%;3.Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 0,3%;4. Увеличить количество иностранных и российских туристов до 7 тыс. чел. |

**Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский»**

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального - экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года.

Приоритетными направлениями станут:

 - развитие инфраструктуры культуры, физкультуры и спорта в муниципальном районе «Сыктывдинский» и обеспечение оснащенности процесса предоставления услуг;

 - укрепление материально-технической базы учреждений культуры, физической культуры культуры и спорта;

 - кадровое обеспечение, развитие творческого потенциала работников культуры физической культуры и спорта;

 - реализация социально-значимых проектов в отрасли культура и реализация творческих инициатив;

 - осуществление просветительской и патриотической деятельности на базе муниципальных учреждений культуры, развитие детских школ искусств;

 - вовлечение в культурную деятельность институтов гражданского общества, этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования;

 - вовлечение всех категорий населения района в массовые физкультурные и спортивные мероприятия;

 - популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения муниципального образования.

* народно-художественные промыслы и ремесленничество;
* содействие развитию въездного и внутреннего туризма.

Целью муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2022 годы» (далее – Программа) является - развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский»,совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

 Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:

1) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»;

2) формирование благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

3) Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский».

Задачами Программы соответствуют приоритетам политики в сферах «Культура» и «Физическая культура и спорт» муниципального района, Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- Произвести модернизацию инфраструктуры отрасли культуры, что позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района к объектам сферы культуры;

- повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволяет сохранить и увеличить контингент населения – пользователей культурных благ;

- подготовку спортсменов в спортивные сборные команды Республики Коми,

- укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт», осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры.

 - рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала, создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»;

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1 «Развитие культуры**

**в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры  |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | МАУК «СРДК», МБУК «СЦБС», МБУК «СМО», МБУК «Зарань», МКУ «ЦОДУК», МБОДО «ДШИ с. Зеленец», МБОДО «ДШИ с. Пажга», МБОДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова с. Выльгорт», МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский» |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»;2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»;3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент);2.Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры (процент);3.Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры (процент);4.Охват населения библиотечным обслуживанием (процент);5.Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на сто жителей в год);6.Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент);7.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год(процент);8.Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования (процент);9. Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы –2020-2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования Подпрограммы на 2020-2022 годы предусматривается в размере 559 728,97 тыс. рублей, в том числе:За счет средств федерального бюджета – 33 316,83 тыс. рублей.За счёт средств бюджета Республики Коми – 176 830,88 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 349 581,26 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 1 140,48 тыс. рублей;2021 год – 22 593,70 тыс. рублей;2022 год – 9 582,65 тыс. рублей;за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 51 144,35 тыс. рублей; 2021 год – 63 472,07 тыс. рублей;2022 год – 62 214,46 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета:2020 год – 120 520,26 тыс. рублей;2021 год – 115 264,10 тыс. рублей;2022 год – 113 796,90 тыс. рублей;Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 61%.2.Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 89%.3.Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно.4.Охват населения библиотечным обслуживанием 53%.5.Увеличение посещаемости музейных учреждений до 7,1 посещений на сто жителей в год6.Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%.7.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в годна 0,8% относительно 2019 года;8.Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%.9. Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в годдо 100%. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта**

**в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры  |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | МАУ«Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района», МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением; 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированными кадрами учреждений физической культуры и массового спорта;4. Вовлечение всех категорий населения МО МР «Сыктывдинский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Обеспеченность населения спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский»;2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы);3. Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта;4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» (процент);5. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения (процент);6. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта (процент); 7. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» (человек, ежегодно); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы –2020-2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объём финансирования Подпрограммы на 2020-2022 годы предусматривается в размере 31 517,86 тыс. рублей, в том числе:За счет средств федерального бюджета – 2 965,62 тыс. рублей.За счёт средств бюджета Республики Коми – 3 416,87 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 25 135,37 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 2 965,62 тыс. рублей;2021 год – 0,00 тыс. рублей;2022 год – 0,00 тыс. рублей;за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 1 160,35 тыс. рублей; 2021 год – 1 087,38 тыс. рублей;2022 год – 1 169,14 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета:2020 год – 9 013,77 тыс. рублей;2021 год – 8 100,00 тыс. рублей;2022 год – 8 021,60тыс. рублей;Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:1. Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 107,2 %;2. Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,35 тыс. человек на 10 тыс.чел. нас.;3. Реализовать 3 народных проекта в сфере физической культуры и спорта;4. Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 30% ; 5. Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5% ;6. Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 75 %;7. Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» до 4250 человек. |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель подпрограммы  | Управление культуры |
| Соисполнителиподпрограммы  | Отдел экономического развития |
| Цель подпрограммы  | Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»  |
| Задачи подпрограммы | Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | 1.Количество туристических маршрутов (ед.). |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы  | Сроки реализации подпрограммы – 2020-2022 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  | «Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы предусматривается в размере 330,0 тыс. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.за счёт средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 330,0 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 0 тыс. рублей;2021 год – 0 тыс. рублей;2022 год – 0 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета:2020 год – 100,0 тыс. рублей;2021 год – 100,0 тыс. рублей;2022 год – 130,0 тыс. рублей;Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов:1. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2022 году.
 |

Приложение 1

к программе МО МР «Сыктывдинский»

 «Развитие культуры, физической культуры и спорта

в МОМР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»

Таблица № 1

**Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения индикатора (показателя)** |
| **2018****факт** | **2019****оценка** | **2020****план** | **2021****план** | **2022****план** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы** |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением МОМР «Сыктывдинский» к уровню 2019 года  | % к 2018 г. году | -1 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения района | 146,2 | 146,3 | 146,4 | 146,5 | 146,6 |
| 3. | Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % к предыдущему году | 18,1 | 24,9 | 27,5 | 30,0 | 30,0 |
| 4 | Количество иностранных и российских туристов  | тыс. чел. | 6,9 | 6,9 | 7 | 7 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** |
| 4. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 |
| 5. | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | % | 67 | 78 | 89 | 89 | 89 |
| 6. | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | % | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 8. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | 6,2 | 6,3 | 6,6 | 7 | 7,1 |
| 9. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | % | 21,7 | 22,0 | 22,3 | 22,4 | 22,5 |
| **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** |
| 10. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | % | 10,4 | 10,4 | 11,0 | 11,1 | 11,1 |
| 11. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год | % | 11,0 | 11,5 | 12,2 | 12,3 | 12,3 |
| **Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы»** |
| 12. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | % | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2«Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»**  |
| ***Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта*** |
| 13. | Уровень обеспеченности населения муниципального района «Сыктывдинский» спортивными сооружениями  | % | 106,4 | 106,8 | 107,0 | 107,0 | 107,2 |
| 14. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений МО МР «Сыктывдинский» | % | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,35 |
| 15. | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением*** |
| 16. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения | % | 4,1 | 4,1 | 7,2 | 8,0 | 8,5 |
| ***Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированным кадровым потенциалом учреждений физической культуры и массового спорта*** |
| 17. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | % | 60,1 | 62,5 | 74,8 | 75,0 | 75,0 |
| ***Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия*** |
| 18. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | человек | 4070 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»**  |
| ***Задача:*** **Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| 13. | Количество туристических маршрутов | единиц | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |

Таблица № 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного  мероприятия** | **Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия** | **Срок  начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) за отчетный год** | **Основные направления реализации основного мероприятия, раскрывающие его содержание** | **Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Управление культуры | 2020 | 2022 | Проведены работы по строительству (реконструкции) муниципальных учреждения сферы культуры Сыктывдинского района в соответствии с ежегодными планами | Проведение работ по строительству (реконструкции) учреждений сферы культуры Сыктывдинского района Республики Коми.Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры; |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2.Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 2020 | 2022 | Проведены ремонтные работы в не менее 1муниципальном учреждении сферы культуры в Сыктывдинском районе в соответствии с ежегодными планами. | Проведен ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры; | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры; |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 2020 | 2022 | Оснащены пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнены противопожарные работы в не менее 1 муниципальном учреждении сферы культуры в Сыктывдинском районе в соответствии с ежегодными планами. | Проведены работы по Оснащению пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры; | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры; |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4.Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры | 2020 | 2022 | Оснащены современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами не менее 1 муниципального учреждения сферы культуры в Сыктывдинском районе в соответствии с ежегодными планами. | Проведены работы по оснащению современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами муниципальных учреждений сферы культуры; | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год; Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры; |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Управление культуры | 2020 | 2022 | Организованы и проведены мероприятия по сохранению и развитию государственных языков Республики Коми ежегодно | Проведено не менее 300 мероприятий с использованием коми языка в год | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района |
| 6. | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры | 2020 | 2022 | Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания на оказание муниципальными библиотеками Сыктывдинского района муниципальных услуг, выполнены работы в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек, получения населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Сыктывдинского района. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием; Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
| 7. | Основное мероприятие 1.1.7. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования МР «Сыктывдинский» | Управление культуры | 2020 | 2022 | Обновлены и пополнены книжные (документальные) фонды библиотек. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием; |
| 8. | Основное мероприятие 1.1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры | 2020 | 2022 | Выполнены в полном объеме показатели муниципального задания музеев в части формирования, учета, хранения и обеспечения сохранности музейных фондов, получения населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеемСыктывдинского района. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений; Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
| 9. | Основное мероприятие 1.1.9. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в МР к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи | Управление культуры | 2020 | 2022 | Проведены работы по подключению к сети «Интернет» в 18 муниципальных библиотеках. | Проведение работ по внедрению информационных технологий | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием;  |
| Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения» |
| 10. | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Управление культуры | 2020 | 2022 | Выполнены в полном объеме показателей муниципальных заданий культурно - досуговыми учреждениями | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно -досуговыми учреждениями Сыктывдинского района. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района; Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год; Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года. |
| 11. | Основное мероприятие1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры | 2020 | 2022 | Выполнены в полном объеме показателей муниципальных заданий организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год. |
| 12. | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения | Управление культуры | 2020 | 2022 | Организованны и проведены мероприятия для населения | Организация и проведение мероприятий в учреждениях культуры | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района  |
| 13. | Основное мероприятие 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 2020 | 2022 | Организация повышения профессиональной подготовки специалистов муниципальных учреждений культуры  | Повышениепрофессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство кадрового потенциала | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района |
| 14. | Основное мероприятие 1.2.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений | Управление культуры | 2020 | 2022 | Оказана государственная поддержка не менее 1 муниципальному учреждению культуры или работнику учреждения культуры ежегодно | Проведение конкурсных процедур на выявление лучшего сельского учреждения культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 15. | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления ( в т.ч.содержание централизованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | Управление культуры | 2020 | 2022 | Выполнены услуги (работы) МКУ «ЦОДУК» и централизованной бухгалтерией управления культуры АМОМР «Сыктывдинский» | Предоставление автотранспортных услуг, организационно-аналитических услуг, кадрово-юридических услуг и в области бухгалтерского учета для учреждений культуры Сыктывдинского района. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год |
| 16. | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Управление культуры | 2020 | 2022 | Достигнуты целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в соответствии с запланированными ежегодно | Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках реализации программных мероприятий. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год |
| **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** |
| 17. | Основное мероприятие 2.1.1Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Управление культуры | 2020 | 2022 | Увеличение уровня обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский | Проведение работ по строительству (реконструкции) учреждений сферы физической культуры и спорта Сыктывдинского района Республики Коми.Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов сферы физической культуры и спорта. | Обеспеченность спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский», процент; единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский», тыс. чел. на 10 тыс. нас. |
| 18. | Основное мероприятие 2.1.2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Управление культуры | 2020 | 2022 | Увеличение уровня модернизированных муниципальных спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» | Проведен ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Доля модернизированных муниципальных спортивных сооружений от числа всех имеющихся спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский», процент |
| 19. | Основное мероприятие 2.1.3 Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта). | Управление культуры | 2020 | 2022 | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом в МОМР «Сыктывдинский» | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и транспорта для учреждений физкультурно-спортивной направленности.Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.  | Доля муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием и транспортом, от числа всех имеющихся муниципальных учреждений данной категории в МОМР «Сыктывдинский», процент |
| 20. | Основное мероприятие 2.1.4 Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | 2020 | 2022 | Увеличение обустроенных объектов в сфере физической культуры и спорта | Обустройство спортивных площадок на территории МО МР «Сыктывдинский» | Количество реализованных малых проектов в сфере физической культуры и спорта |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** |
| 21. | Основное мероприятие 2.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Управление культуры | 2020 | 2022 | Мероприятия, направленные на повышение эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.Мероприятия по созданию условий для тренировочного процесса учащихся на базе МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района».Повышение качества предоставляемых услуг. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процент;Доля спортсменов, выполнивших норматив не ниже I спортивного разряда в общем количестве спортсменов на этапах подготовки учебно-тренировочном и выше, процент;Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент;Удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом, процентов от числа опрошенных |
| 22. | Основное мероприятие 2.2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности  | Управление культуры | 2020 | 2022 | Мероприятия, направленные на улучшение материально-технической обеспеченности физкультурно-спортивных учреждений | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности | Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений, процентДоля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процентУдовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом, процентов от числа опрошенных |
| **Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** |
| 23. | Основное мероприятие 2.3.1 Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта  | Управление культуры | 2020 | 2022 | Усиление кадрового состава отрасли, обмен опытом, мнением о новшествах в сфере физической культуры и спорта | Повышениепрофессионального уровня работников сферы физической культуры и спорта, воспроизводство кадрового потенциала | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |
| **Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МОМР «Сыктывдинский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** |
| 24. | Основное мероприятие 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | 2020 | 2022 | Вовлечение широких масс населения в занятия физической культурой и спортом | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент;Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» (ежегодно), человек |
| 25. | Основное мероприятие 2.4.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Управление культуры | 2020 | 2022 | Выявление перспективных и талантливых спортсменов для сборных команд Сыктывдинского района. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Доля реализованных мероприятий в утвержденном едином календарном плане официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский», процент |
| 26. | Основное мероприятие 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | Управление культуры | 2020 | 2022 | Обеспечение условий для участия спортсменов Республики Коми в официальных межмуниципальных и республиканских соревнований (Чемпионаты, Первенства Республики Коми) | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент;Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» (ежегодно), человек |
| 27. | Основное мероприятие 2.4.4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Управление культуры | 2020 | 2022 | Обеспечение условий для подготовки к участию спортсменов МР в официальных межмуниципальных и республиканских соревнованиях | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент; Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский |
| **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** |
| 28. | Основное мероприятие 3.3.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | ОЭР, Управление культуры | 2020 | 2022 | Увеличению вклада отрасли туризма в экономику, смягчению безработицы, росту доходной части бюджета; |  выявление СМП, для оказания туристических услуг | -Увеличение количества иностранных и российских посетителей в муниципальном районе «Сыктывдинский»; -Увеличение количества туристический маршрутов |
| 29. | Основное мероприятие 3.3.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Отдел экономического развития АМО МР «Сыктывдинский» | 2020 | 2022 | Обновление основных средств Сыктывдинского дома народных ремесел «Зарань» и других объектов туризма | Поддержка субъектов туристической деятельности | -Увеличение количества туристический маршрутов  |
| 30. | Основное мероприятие 3.3.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | ОЭР | 2020 | 2022 | Рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район  | Выпуск сувенирной продукции | - Увеличение количества иностранных и российских посетителей в муниципальном районе «Сыктывдинский»;  |

 Таблица № 3

# Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы

# за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский»

**(с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,** | **Расходы, тыс. рублей** |
| **всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы)** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»** | **Всего** | 591 576,83 | 186 044,83 | 210 617,25 | 194 914,75 |
| **Все соисполнители** | 591 576,83 | 186 044,83 | 210 617,25 | 194 914,75 |
| **Подпрограмма 1**  | **Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **Всего** | 559 728,97 | 172 805,09 | 201 329,87 | 185 594,01 |
| **Все соисполнители** | 559 728,97 | 172 805,09 | 201 329,87 | 185 594,01 |
| **Задача 1**  | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | **Управление культуры** | 139 139,77 | 34 721,63 | 61 665,36 | 42 752,78 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Управление культуры | 50 023,85 | 1 638,36 | 33 975,49 | 14 410,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) | Управление культуры | 3 930,64 | 3 930,64 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация народных проектов) | Управление культуры | 1 818,33 | 1 818,33 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры | 64 720,73 | 20 892,40 | 21 688,83 | 22 139,50 |
| мероприятие 1.1.6.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 62 354,73 | 20 140,40 | 20 900,83 | 21 313,50 |
| мероприятие 1.1.6.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 2 366,00 | 752,00 | 788,00 | 826,00 |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) библиотек муниципального образования МР «Сыктывдинский» | Управление культуры | 189,28 | 189,28 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры | 18 046,45 | 5 842,13 | 6 001,04 | 6 203,28 |
| мероприятие 1.1.8.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 14 481,05 | 4 702,73 | 4 809,04 | 4 969,28 |
| мероприятие 1.1.8.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 3 565,40 | 1 139,40 | 1 192,00 | 1 234,00 |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Управление культуры | 18,79 | 18,79 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2**  | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | Управление культуры | 337 040,49 | 109 941,88 | 111 906,90 | 115 191,71 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Управление культуры | 214 401,24 | 69 921,73 | 71 161,82 | 73 317,69 |
| мероприятие 1.2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 180 639,98 | 59 086,48 | 59 899,23 | 61 654,27 |
| мероприятие 1.2.1.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 33 761,26 | 10 835,25 | 11 262,59 | 11 663,42 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры | 121 889,25 | 39 670,15 | 40 545,08 | 41 674,02 |
| мероприятие 1.2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 116 113,35 | 37 824,25 | 38 612,08 | 39 677,02 |
| мероприятие 1.2.2.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 5 775,90 | 1 845,90 | 1 933,00 | 1 997,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Управление культуры | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Управление культуры | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | Управление культуры | 83 548,71 | 28 141,58 | 27 757,61 | 27 649,52 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Управление культуры | 83 548,71 | 28 141,58 | 27 757,61 | 27 649,52 |
| мероприятие 1.3.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК»)за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 82 749,61 | 27 886,58 | 27 491,51 | 27 371,52 |
| мероприятие 1.3.1.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 799,10 | 255,00 | 266,10 | 278,00 |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2**  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | Управление культуры | 31 517,86 | 13 139,74 | 9 187,38 | 9 190,74 |
| **Задача 1** | **"Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"** | Управление культуры | 3 543,30 | 3 543,30 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений  | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.1.3 |  Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности и муниципальных образований спортивным оборудованием и транспортом | Управление культуры | 3 153,30 | 3 153,30 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.1.4 |  Реализации народных проектов в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2**  |  **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | Управление культуры | 26 207,16 | 9 010,04 | 8 569,38 | 8 627,74 |
| Основное мероприятия 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности  | Управление культуры | 25 927,16 | 8 730,04 | 8 569,38 | 8 627,74 |
| мероприятие 2.2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 24 109,16 | 8 156,04 | 7 958,38 | 7 994,74 |
| мероприятие 2.2.1.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 1 818,00 | 574,00 | 611,00 | 633,00 |
| Основное мероприятия 2.2.2. |  Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности  | Управление культуры | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3** | **Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 4** | **Вовлечение всех категорий населения МОМР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | Управление культуры | 1 767,40 | 586,40 | 618,00 | 563,00 |
| Основное мероприятия 2.4.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | 717,40 | 176,40 | 298,00 | 243,00 |
| Основное мероприятия 2.4.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Управление культуры | 213,90 | 71,30 | 71,30 | 71,30 |
| Основное мероприятия 2.4.3. | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | Управление культуры | 566,10 | 248,70 | 158,70 | 158,70 |
| Основное мероприятия 2.4.4. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Управление культуры | 270,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | ОЭР, Управление культуры  | 330,00 | 100,00 | 100,0 | 130,0 |
| **Задача** | Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | ОЭР, Управление культуры | 330,00 | 100,00 | 100,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | ОЭР, Управление культуры  | 330,00 | 100,00 | 100,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Управление культуры  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Управление культуры  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,** **основного мероприятия** | **Источник финансирования**  | **Оценка всего расходов, тыс. рублей** |
| **всего ( с нарастающим итогом с начала реализации программы** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2019-2021 годы»** | **Всего:** | 591 576,86 | 186 044,83 | 210 617,25 | 194 914,75 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 375 046,63 | 129 634,03 | 123 464,10 | 121 948,50 |
| - республиканского бюджета РК | 180 247,75 | 52 304,70 | 64 559,45 | 63 383,60 |
| - федерального бюджета | 36 282,45 | 4 106,10 | 22 593,70 | 9 582,65 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1**  | **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **Всего:** | 559 728,97 | 172 805,09 | 201 329,87 | 185 594,01 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 349 581,26 | 120 520,26 | 115 264,10 | 113 796,90 |
| - республиканского бюджета РК | 176 830,88 | 51 144,35 | 63 472,07 | 62 214,46 |
| - федерального бюджета | 33 316,83 | 1 140,48 | 22 593,70 | 9 582,65 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | **Всего:** | 139 139,77 | 34 721,63 | 61 665,36 | 42 752,78 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 54 806,14 | 21 282,88 | 17 419,77 | 16 103,49 |
| - республиканского бюджета РК | 51 166,80 | 12 448,27 | 21 651,89 | 17 066,64 |
| - федерального бюджета | 33 166,83 | 990,48 | 22 593,70 | 9 582,65 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Всего: | 50 023,85 | 1 638,36 | 33 975,49 | 14 410,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 4 057,63 | 1 638,36 | 1 698,77 | 720,50 |
| - республиканского бюджета РК | 13 789,87 | 0,00 | 9 683,02 | 4 106,85 |
| - федерального бюджета | 32 176,35 | 0,00 | 22 593,70 | 9 582,65 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) | Всего: | 3 930,64 | 3 930,64 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 3 330,64 | 3 330,64 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культура | Всего: | 391,70 | 391,70 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 78,34 | 78,34 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 313,36 | 313,36 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Обновление МТБ, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (в т.ч. реализация народных проектов) | Всего: | 1 818,33 | 1 818,33 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 419,61 | 419,61 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 419,62 | 419,62 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 979,10 | 979,10 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего: | 64 720,73 | 20 892,40 | 21 688,83 | 22 139,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 37 631,58 | 12 613,61 | 12 670,79 | 12 347,18 |
| - республиканского бюджета РК | 27 089,15 | 8 278,79 | 9 018,04 | 9 792,32 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.6.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 62 354,73 | 20 140,40 | 20 900,83 | 21 313,50 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 36 919,98 | 12 387,41 | 12 433,79 | 12 098,78 |
| - республиканского бюджета РК | 25 434,75 | 7 752,99 | 8 467,04 | 9 214,72 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.6.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 2 366,00 | 752,00 | 788,00 | 826,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 711,60 | 226,20 | 237,00 | 248,40 |
| - республиканского бюджета РК | 1 654,40 | 525,80 | 551,00 | 577,60 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек МО МР «Сыктывдинский» | Всего: | 189,28 | 189,28 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 94,64 | 94,64 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 94,64 | 94,64 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего: | 18 046,45 | 5 842,13 | 6 001,04 | 6 203,28 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 9 192,96 | 3 106,43 | 3 050,21 | 3 035,81 |
| - республиканского бюджета РК | 8 853,49 | 2 735,19 | 2 950,83 | 3 167,47 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.1.8.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 14 481,05 | 4 702,73 | 4 809,04 | 4 969,28 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 8 111,34 | 2 761,12 | 2 688,61 | 2 661,61 |
| - республиканского бюджета РК | 6 369,71 | 1 941,61 | 2 120,43 | 2 307,67 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.8.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 3 565,40 | 1 139,40 | 1 192,00 | 1 234,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 1 081,62 | 345,82 | 361,60 | 374,20 |
| - республиканского бюджета РК | 2 483,78 | 793,58 | 830,40 | 859,80 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Всего: | 18,79 | 18,79 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 6,67 | 6,67 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 11,38 | 11,38 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | 337 040,49 | 109 941,88 | 111 906,90 | 115 191,71 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 211 785,78 | 71 274,30 | 70 272,99 | 70 238,49 |
| - республиканского бюджета РК | 125 104,71 | 38 517,58 | 41 633,91 | 44 953,22 |
| - федерального бюджета  | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Всего: | 214 401,24 | 69 921,73 | 71 161,82 | 73 317,69 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 126 714,57 | 42 815,51 | 41 955,03 | 41 944,03 |
| - республиканского бюджета РК | 87 686,67 | 27 106,22 | 29 206,79 | 31 373,66 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.2.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 180 639,98 | 59 086,48 | 59 899,23 | 61 654,27 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 116 471,45 | 39 526,69 | 38 538,00 | 38 406,76 |
| - республиканского бюджета РК | 64 168,53 | 19 559,79 | 21 361,23 | 23 247,51 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| мероприятие 1.2.1.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 33 761,26 | 10 835,25 | 11 262,59 | 11 663,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 10 243,12 | 3 288,82 | 3 417,03 | 3 537,27 |
| - республиканского бюджета РК | 23 518,14 | 7 546,43 | 7 845,56 | 8 126,15 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего: | 121 889,25 | 39 670,15 | 40 545,08 | 41 674,02 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 84 471,21 | 28 258,79 | 28 117,96 | 28 094,46 |
| - республиканского бюджета РК | 37 418,04 | 11 411,36 | 12 427,12 | 13 579,56 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.2.2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 116 113,35 | 37 824,25 | 38 612,08 | 39 677,02 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 82 690,44 | 27 689,02 | 27 522,06 | 27 479,36 |
| - республиканского бюджета РК | 33 422,91 | 10 135,23 | 11 090,02 | 12 197,66 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| мероприятие 1.2.2.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 5 775,90 | 1 845,90 | 1 933,00 | 1 997,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 1 780,77 | 569,77 | 595,90 | 615,10 |
| - республиканского бюджета РК | 3 995,13 | 1 276,13 | 1 337,10 | 1 381,90 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Всего: | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры | Всего: | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 83 548,71 | 28 141,58 | 27 757,61 | 27 649,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 82 989,34 | 27 963,08 | 27 571,34 | 27 454,92 |
| - республиканского бюджета РК | 559,37 | 178,50 | 186,27 | 194,60 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Всего: | 83 548,71 | 28 141,58 | 27 757,61 | 27 649,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 82 989,34 | 27 963,08 | 27 571,34 | 27 454,92 |
| - республиканского бюджета РК | 559,37 | 178,50 | 186,27 | 194,60 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 1.3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК»)за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 82 749,61 | 27 886,58 | 27 491,51 | 27 371,52 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 82 749,61 | 27 886,58 | 27 491,51 | 27 371,52 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| мероприятие 1.3.1.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 799,10 | 255,00 | 266,10 | 278,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 239,73 | 76,50 | 79,83 | 83,40 |
| - республиканского бюджета РК | 559,37 | 178,50 | 186,27 | 194,60 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | 31 517,86 | 13 139,74 | 9 187,38 | 9 190,74 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 25 135,37 | 9 013,77 | 8 100,00 | 8 021,60 |
| - республиканского бюджета РК | 3 416,87 | 1 160,35 | 1 087,38 | 1 169,14 |
| - федерального бюджета  | 2 965,62 | 2 965,62 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 1** | **«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | Всего: | 3 543,30 | 3 543,30 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 421,60 | 421,60 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 156,08 | 156,08 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 2 965,62 | 2 965,62 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия 2.1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных объектов | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Всего: | 3 153,30 | 3 153,30 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 31,60 | 31,60 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 156,08 | 156,08 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 2 965,62 | 2 965,62 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное Мероприятие 2.1.4 | Реализации народных проектов в сфере физической культуре и спорта | Всего: | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | Всего: | 26 207,16 | 9 010,04 | 8 569,38 | 8 627,74 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 22 946,37 | 8 005,77 | 7 482,00 | 7 458,60 |
| - республиканского бюджета РК | 3 260,79 | 1 004,27 | 1 087,38 | 1 169,14 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основные мероприятия 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего: | 25 927,16 | 8 730,04 | 8 569,38 | 8 627,74 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 22 666,37 | 7 725,77 | 7 482,00 | 7 458,60 |
| - республиканского бюджета РК | 3 260,79 | 1 004,27 | 1 087,38 | 1 169,14 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мероприятие 2.2.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 24 109,16 | 8 156,04 | 7 958,38 | 7 994,74 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 22 106,57 | 7 548,77 | 7 293,90 | 7 263,90 |
| - республиканского бюджета РК | 2 002,59 | 607,27 | 664,48 | 730,84 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| мероприятие 2.2.1.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 1 818,00 | 574,00 | 611,00 | 633,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 559,80 | 177,00 | 188,10 | 194,70 |
| - республиканского бюджета РК | 1 258,20 | 397,00 | 422,90 | 438,30 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. |  Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего: | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3** | **Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 4** | **Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | Всего: | 1 767,40 | 586,40 | 618,00 | 563,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 1 767,40 | 586,40 | 618,00 | 563,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 717,40 | 176,40 | 298,00 | 243,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 717,40 | 176,40 | 298,00 | 243,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.4.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Всего: | 213,90 | 71,30 | 71,30 | 71,30 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 213,90 | 71,30 | 71,30 | 71,30 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.4.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Всего: | 566,10 | 248,70 | 158,70 | 158,70 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 566,10 | 248,70 | 158,70 | 158,70 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятия 2.4.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Всего: | 270,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 270,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Под-****программа 3**  | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | **330,00** | **100,0** | **100,0** | **130,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 330,00 | 100,0 | 100,0 | 130,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Всего: | **330,00** | **100,0** | **100,0** | **130,00** |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 330,00 | 100,0 | 100,0 | 130,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканского бюджета РК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |