

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

**ШУÖМ**

от 14 октября 2019 года № 10/1256

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программыМО МР «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»»(в редакции от 26 декабря 2019 года №12/1743, от 23 января 2020 года №1/71, от 23 апреля 2020 года №4/576, от 14 мая 2020 года №5/618, от 19 июня 2020 года № 6/770, от 29 июля 2020 года №7/970, от 19 августа 2020 года №8/1069, от 21 октября 2020 г. №10/1373, от 20 ноября 2020 г. №11/1511, от 10 декабря 2020 года №12/1671, от 30 декабря 2020 года №12/1805, от 14 января 2021 года №1/25, от 31 мая 2021 г. №5/626, от 28 июля 2021 г. №7/923) |

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года №3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 14 октября 2019 года № 10/1256 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района В.Ю. Носов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

от 14 октября 2019 года №10/1256

**Муниципальная программа**

**муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»»**

Ответственный исполнитель (исполнитель): Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8(82130)7-14-41,

E-mail – a.i.porochkin@syktyvdin.rkomi.ru

Дата составления проекта «25» августа 2019г.

Исполнитель: директор МКУ «ЦОДУК» А.С. Патов, 8(82130)71643, mkucoduk@mail.ru

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – управление культуры) |
| Соисполнители муниципальной программы | - Отдел экономического развития администрации МОМР «Сыктывдинский;- Управление финансов администрации МОМР «Сыктывдинский» |
| Участники муниципальной программы | МАУК «СРДК», МБУК «СЦБС», МБУК «СМО», МБУК «Зарань», МКУ «ЦОДУК», МБОДО «ДШИ с. Зеленец», МБОДО «ДШИ с. Пажга», МБОДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова с. Выльгорт», МАУ «ЦРФКиС», МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района», МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»;2. «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»;3. «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - |
| Цель муниципальной программы | - Развитие культурного потенциала МОМР «Сыктывдинский» и высокий уровень физической культуры населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»;2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;3. Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский». |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Рост посещений учреждений культуры населением МОМР «Сыктывдинский» к уровню 2019 года (процент);2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский» (процент);3.Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент);4. Количество иностранных и российских туристов (тыс. чел.). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2020-2024 гг. |
| Объемы финансированиямуниципальной программы | Общий объём финансирования Программы на 2020-2024 годы предусматривается в размере 1 009 235,5 тыс. рублей, в том числе:За счет средств федерального бюджета – 62 559,3 тыс. рублей;За счёт средств бюджета Республики Коми – 331 176,4 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 615 499,8 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета: 2020 год – 4 106,1 тыс. рублей;2021 год – 19 759,4 тыс. рублей;2022 год – 15 390,0 тыс. рублей;2023 год – 23 303,8 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей.за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 74 182,5 тыс. рублей; 2021 год – 69 585,3 тыс. рублей;2022 год – 59 842,4 тыс. рублей;2023 год – 73 708,8 тыс. рублей;2024 год – 53 857,4 тыс. рублей.за счёт средств местного бюджета:2020 год – 132 389,8 тыс. рублей;2021 год – 132 072,6 тыс. рублей;2022 год – 121 592,1 тыс. рублей;2023 год – 115 858,3 тыс. рублей;2024 год – 113 587,0 тыс. рублей.Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов:1. Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 3 %;2. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 29,5%;3.Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,5%;4. Увеличить количество иностранных и российских туристов до 9,7 тыс. чел. |

**Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский»**

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального - экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года.

Приоритетными направлениями станут:

 - сохранение единого социокультурного пространства;

 - развитие культурного потенциала;

 - создание условий для развития культуры;

 - сохранение исторического и культурного наследия;

 - содействие формированию гармонично развитой личности;

 - повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики;

 - создание условий для формирования в муниципальном районе конкурентоспособной туристской индустрии;

 - создание условий для развития туристской инфраструктуры на территории муниципального района;

* развитие спортивной инфраструктуры;
* развитие массового спорта;
* подготовка спортивного резерва;
* развитие спорта высших достижений.

Целью муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы» (далее – Программа) является - развитие культурного потенциала МОМР «Сыктывдинский» и высокий уровень физической культуры населения.

 Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:

1) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»;

2) формирование благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта.

3) Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский».

Задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сферах «Культура» и «Физическая культура и спорт» муниципального района. Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

- модернизацию инфраструктуры отрасли культуры, что позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района к объектам сферы культуры;

- повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволяет сохранить и увеличить контингент населения – пользователей культурных благ;

- подготовку спортсменов в спортивные сборные команды Республики Коми,

- укрепление материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт», осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения, улучшение кадрового обеспечения сферы физической культуры.

 - рост въездного туристского потока в Сыктывдинский район и формируемой им доли туризма в валовом продукте муниципального района на основе привлечения инвестиций в сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала, создания экономически привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории муниципального района «Сыктывдинский»;

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский»

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы** **1 «Развитие культуры**

**в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры  |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | МАУК «СРДК», МБУК «СЦБС», МБУК «СМО», МБУК «Зарань», МКУ «ЦОДУК», МБОДО «ДШИ с. Зеленец», МБОДО «ДШИ с. Пажга», МБОДО «Детская музыкальная школа им. С.И. Налимова с. Выльгорт», МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский» |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»;2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»;3. Обеспечение реализации муниципальной программы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1.Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент);2.Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры (процент);3.Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры (процент);4.Обеспеченность организациями культурно-досугового типа, в %;5.Охват населения библиотечным обслуживанием (процент);6.Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на сто жителей в год);7.Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент);8.Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год(процент);9.Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования (процент);10. Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы –2020-2024 годы. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объём финансирования Подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере 954 986,0 тыс. рублей, в том числе:За счет средств федерального бюджета – 59 593,7 тыс. рублей.За счёт средств бюджета Республики Коми – 324 839,3 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 570 553,0 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 1 140,5 тыс. рублей;2021 год – 19 759,4 тыс. рублей;2022 год – 15 390,0 тыс. рублей;2023 год – 23 303,8 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 71 671,7 тыс. рублей; 2021 год – 68 203,7 тыс. рублей;2022 год – 59 027,5 тыс. рублей;2023 год – 72 893,9 тыс. рублей;2024 год – 53 042,5 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета:2020 год – 123 103,7 тыс. рублей;2021 год – 121 704,2 тыс. рублей;2022 год – 113 098,0 тыс. рублей;2023 год – 107 459,2 тыс. рублей;2024 год – 105 187,9 тыс. рублей;Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 61%.2.Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 89%.3.Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно.4.Увеличение обеспеченности организациями культурно-досугового типа до 95 % 5.Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием до 53%.6.Увеличение посещаемости музейных учреждений до 7,1 посещений на сто жителей в год7.Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%.8.Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в годна 0,8% относительно 2019 года;9.Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%.10. Довести уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год до 100%. |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта**

**в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры  |
| Участники подпрограммы (по согласованию) | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта Сыктывдинского района», МБУ «Спортивная школа Сыктывдинского района» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва. |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением; 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированными кадрами учреждений физической культуры и массового спорта;4. Вовлечение всех категорий населения МО МР «Сыктывдинский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский»;2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы);3. Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта;4. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения (процент);5. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта (процент); 6. Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» (человек, ежегодно);7. Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (процент);  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы –2020-2024 годы. |
| Объемы финансированияподпрограммы | Общий объём финансирования Подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере 53 559,5 тыс. рублей, в том числе:За счет средств федерального бюджета – 2 965,6 тыс. рублей.За счёт средств бюджета Республики Коми – 6 337,1 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 44 256,8 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 2 965,6 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 2 510,8 тыс. рублей; 2021 год – 1 381,6 тыс. рублей;2022 год – 814,9 тыс. рублей;2023 год – 814,9 тыс. рублей;2024 год – 814,9 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета:2020 год – 9 186,1 тыс. рублей;2021 год – 10 168,4 тыс. рублей;2022 год – 8 364,1 тыс. рублей;2023 год – 8 269,1тыс. рублей;2024 год – 8 269,1тыс. рублей;Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит:1. Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 100,0 %;2. Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,37 тыс. человек на 10 тыс.чел. нас.;3. Реализовать 5 проектов в сфере физической культуры и спорта;4. Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5% ;5. Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 79 %;6. Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» до 4350 человек.7. Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году;  |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы  | Управление культуры |
| Соисполнители подпрограммы  | Отдел экономического развития |
| Цель подпрограммы  | Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»  |
| Задачи подпрограммы | Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | 1.Количество туристических маршрутов (ед.). |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы  | Сроки реализации подпрограммы – 2020-2024 годы  |
| Объемы финансированияподпрограммы  | Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере 690,0 тыс. рублей, в том числе:за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей.за счёт средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета – 690,0 тыс. рублей;Прогнозный объём финансирования подпрограммы по годам составляет:за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;за счёт средств бюджета Республики Коми:2020 год – 0,0 тыс. рублей;2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год – 0,0 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей;за счёт средств местного бюджета:2020 год – 100,0 тыс. рублей;2021 год – 200,0 тыс. рублей;2022 год – 130,0 тыс. рублей;2023 год – 130,0 тыс. рублей;2024 год – 130,0 тыс. рублей;Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих конечных результатов:1. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году.
 |

Приложение 1

к программе МО МР «Сыктывдинский»

 «Развитие культуры, физической культуры и спорта

в МОМР «Сыктывдинский»

Таблица № 1

**Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения индикатора (показателя)** |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»**  |
| 1. | Рост посещений учреждений культуры населением МОМР «Сыктывдинский» к уровню 2019 года  | % к 2019 г. году | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения района | 146,2 | 180,2 | 50,0 | 180,3 | 180,4 | 180,5 | 180,5 |
| 3. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом  | % к предыдущему году | 18,1 | 20,0 | 22,0 | 27,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 |
| 4 | Количество иностранных и российских туристов  | тыс. чел. | 6,9 | 9,63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»** |
| 5. | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | 59 | 59 | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 |
| 6. | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | % | 67 | 80 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| 7. | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | % | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 7. | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 7. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 52 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 8. | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | 6,2 | 8 | 6,6 | 7 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 9. | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | % | 21,7 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** |  |  |
| 10. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | % | 10,4 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 11. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год | % | 11,0 | 12,2 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| **Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы»** |  |
| 12. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | % | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма 2«Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»**  |
| ***Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта*** |
| 13. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский» | % | 106,4 | 95,9 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | % | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,30 | 1,35 | 1,36 | 1,37 |
| 15. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением*** |
| 16. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | % | 4,1 | 7,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,5 |
| ***Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированным кадровым потенциалом учреждений физической культуры и массового спорта*** |
| 17. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | % | 60,1 | 80,0 | 74,8 | 75,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 |
| ***Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия*** |
| 18. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | человек | 4070 | 4231 | 4150 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 |
| 19. | Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году | % |  |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»**  |
| 20. | Количество туристических маршрутов | единиц | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Таблица № 2

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия** | **Срок  начала реализации** | **Срок окончания реализации** | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)**  | **Основные направления реализации**  | **Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** |
| Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 61%; | Проведение работ по строительству (реконструкции) учреждений сферы культуры Сыктывдинского района Республики Коми.Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры; |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 61%;Увеличение обеспеченности организациями культурно-досугового типа до 95 % | Проведен ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры; | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры;Обеспеченность организациями культурно-досугового типа. |
| 3. | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 89%. | Проведены работы по Оснащению пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ в муниципальных учреждениях сферы культуры; | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры; |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличение удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,5%; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | Проведены работы по оснащению современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами муниципальных учреждений сферы культуры; | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год; Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры; |
| 5. | Основное мероприятие 1.1.5. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | Проведено не менее 300 мероприятий с использованием коми языка в год | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района |
| 6. | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 180,5%; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Охват населения библиотечным обслуживанием 53%.  | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками Сыктывдинского района. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием; Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
| 7. | Основное мероприятие 1.1.7. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Охват населения библиотечным обслуживанием 53%.  | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек на условиях софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием; |
| 8. | Основное мероприятие 1.1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 180,5%; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение посещаемости музейных учреждений до 7,1 посещений на сто жителей в год | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем Сыктывдинского района. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Увеличение посещаемости музейных учреждений; Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год |
| 9. | Основное мероприятие 1.1.9. Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | Проведение работ по внедрению информационных технологий | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Охват населения библиотечным обслуживанием;  |
| Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения» |
| 10. | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 180,5%; Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно -досуговыми учреждениями Сыктывдинского района. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района; Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год; Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года. |
| 11. | Основное мероприятие1.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в годна 0,8% относительно 2019 года | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год. |
| 12. | Основное мероприятие 1.2.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | Организация и проведение мероприятий в учреждениях культуры | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района  |
| 13. | Основное мероприятие 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | Повышениепрофессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство кадрового потенциала | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района |
| 14. | Основное мероприятие 1.2.5 Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Управление культуры | 2020 | 2024 | Рост посещений учреждений культуры населением муниципального района «Сыктывдинский» к уровню 2019 года на 0,5 %; Увеличение удельного веса населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | Проведение конкурсных процедур на выявление лучшего сельского учреждения культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры. | Рост посещений учреждений культуры населением Республики Коми к уровню 2019 года; Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 15. | Основное мероприятие 1.3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления ( вт.ч.содержаниецентрализованной бухгалтерии и МКУ «ЦОДУК») | Управление культуры | 2020 | 2024 | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год до 100%. | Предоставление автотранспортных услуг, организационно-аналитических услуг, кадрово-юридических услуг и в области бухгалтерского учета для учреждений культуры Сыктывдинского района. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год |
| 16. | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Управление культуры | 2020 | 2024 | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год до 100%. | Проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний и иных мероприятий в рамках реализации программных мероприятий. | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год |
| **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта** |
| 17. | Основное мероприятие 2.1.1Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 100,0 %;2. Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,37 тыс. человек на 10 тыс. чел. нас.; | Проведение работ по строительству (реконструкции) учреждений сферы физической культуры и спорта Сыктывдинского района Республики Коми.Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов сферы физической культуры и спорта. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский», процент; единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), тыс. чел. на 10 тыс. нас. |
| 18. | Основное мероприятие 2.1.2. Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 100,0 %;2. Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,37 тыс. человек на 10 тыс. чел. нас.; | Проведен ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский», процент; единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), тыс. чел. на 10 тыс. нас. |
| 19. | Основное мероприятие 2.1.3 Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта) | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 100,0 %;2. Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,37 тыс. человек на 10 тыс.чел. нас.; | Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и транспорта для учреждений физкультурно-спортивной направленности.Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский», процент; единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы), тыс. чел. на 10 тыс. нас. |
| 20. | Основное мероприятие 2.1.4 Реализации проектов по "Народному бюджету" в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | 2020 | 2024 | Реализовать 5 проектов в сфере физической культуры и спорта | Обустройство спортивных площадок на территории МО МР «Сыктывдинский» | Количество реализованных народных проектов в сфере физической культуры и спорта; |
| **Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** |
| 21. | Основное мероприятие 2.2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 29,5% ;Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5% ; | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения, процент;доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский», процент |
| 22. | Основное мероприятие 2.2.2 Укрепление материально-технической базы, учреждений физкультурно-спортивной направленности (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта), обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» до 4350 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5% ; | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для учреждений физкультурно-спортивной направленности, Оснащение техническим средствами для обеспечения общественного порядка на спортивных объектах организаций физической культуры и спорта  | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения, процент |
| **Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** |
| 23. | Основное мероприятие 2.3.1 Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта  | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 79 %; | Повышениепрофессионального уровня работников сферы физической культуры и спорта, воспроизводство кадрового потенциала | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта, процент |
| **Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МОМР «Сыктывдинский» в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** |
| 24. | Основное мероприятие 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 29,5% ;Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» до 4350 человек; Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году; | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент;количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский», человек; доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  |
| 25. | Основное мероприятие 2.4.2 Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 29,5 % ;Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» до 4350 человек. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент;Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский», человек |
| 26. | Основное мероприятие 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 29,5 %;Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» до 4350 человек. | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент;Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский», человек |
| 27. | Основное мероприятие 2.4.4 Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 29,5% ;Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский» до 4350 человек. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент; Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МОМР «Сыктывдинский |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| 28. | Основное мероприятие 3.1.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | ОЭР, Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 9,7 тыс., чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. |  выявление СМП, для оказания туристических услуг | Увеличение количества иностранных и российских посетителей в муниципальном районе «Сыктывдинский»; Увеличение количества туристический маршрутов |
| 29. | Основное мероприятие 3.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | ОЭР, Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц к 2024 году. | Поддержка субъектов туристической деятельности | Увеличение количества туристический маршрутов  |
| 30. | Основное мероприятие 3.1.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | ОЭР, Управление культуры | 2020 | 2024 | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 9,7 тыс., чел.  | Выпуск сувенирной продукции | Увеличение количества иностранных и российских посетителей в муниципальном районе «Сыктывдинский»;  |

 Таблица № 3

**Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы**

**за счет средств бюджета МОМР «Сыктывдинский»**

**(с учетом средств межбюджетных трансфертов)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители,** | **Расходы, тыс. рублей** |
| **всего (с нарастающим итогом с начала реализации программы)** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа**  | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы»** | **Всего** | 1 009 235,5 | 210 678,4 | 221 417,3 | 196 824,5 | 212 870,9 | 167 444,4 |
| **Все соисполнители** | 1 009 235,5 | 210 678,4 | 221 417,3 | 196 824,5 | 212 870,9 | 167 444,4 |
| **Подпрограмма 1**  | **Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **Всего** | 954 986,0 | 195 915,9 | 209 667,3 | 187 515,5 | 203 656,9 | 158 230,4 |
| **Все соисполнители** | 954 986,0 | 195 915,9 | 209 667,3 | 187 515,5 | 203 656,9 | 158 230,4 |
| **Задача 1**  | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | **Управление культуры** | 270 692,4 | 60 782,3 | 68 889,2 | 49 117,2 | 68 665,1 | 23 238,6 |
| Основное мероприятие 1.1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Управление культуры | 104 591,1 | 5 578,0 | 31 086,6 | 22 500,0 | 45 426,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2. | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Управление культуры | 34 310,7 | 25 710,3 | 8 600,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 725,2 | 430,5 | 294,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Управление культуры | 3 242,3 | 1 818,3 | 1 408,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Управление культуры | 95 615,6 | 20 794,6 | 20 856,7 | 20 216,5 | 16 873,9 | 16 873,9 |
| мероприятие 1.1.6.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 92 633,6 | 20 042,6 | 20 299,02 | 19 659,0 | 16 316,4 | 16 316,4 |
| мероприятие 1.1.6.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 2 982,0 | 752,0 | 557,5 | 557,5 | 557,5 | 557,5 |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Управление культуры | 381,6 | 189,2 | 192,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Управление культуры | 31 807,1 | 6 242,6 | 6 450,4 | 6 384,7 | 6 364,7 | 6 364,7 |
| мероприятие 1.1.8.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 25 631,7 | 5 103,2 | 5 191,4 | 5 125,7 | 5 105,7 | 5 105,7 |
| мероприятие 1.1.8.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 6 175,4 | 1 139,4 | 1 259,0 | 1 259,0 | 1 259,0 | 1 259,0 |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Управление культуры | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2**  | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | Управление культуры | 546 595,8 | 106 950,0 | 112 443,9 | 111 271,7 | 107 965,1 | 107 965,1 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Управление культуры | 339 800,4 | 66 828,2 | 70 472,9 | 69 701,5 | 66 398,9 | 66 398,9 |
| мероприятие 1.2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 284 160,2 | 56 029,2 | 59 684,7 | 58 350,5 | 55 047,9 | 55 047,9 |
| мероприятие 1.2.1.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 55 640,2 | 10 799,0 | 10 788,2 | 11 351,0 | 11 351,0 | 11 351,0 |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Управление культуры | 205 415,4 | 39 771,8 | 41 391,0 | 41 420,2 | 41 416,2 | 41 416,2 |
| мероприятие 1.2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 197 116,9 | 37 916,3 | 39 932,5 | 39 758,7 | 39 754,7 | 39 754,7 |
| мероприятие 1.2.2.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 8 298,5 | 1 855,5 | 1 458,5 | 1 661,5 | 1 661,5 | 1 661,5 |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Управление культуры | 1 030,0 | 200,0 | 380,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Мероприятие1.2.3.1. | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Управление культуры | 350,0 | 150,0 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Задача 3** | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | Управление культуры | 137 697,8 | 28 183,6 | 28 334,2 | 27 126,6 | 27 026,7 | 27 026,7 |
| Основное мероприятие 1.3.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Управление культуры | 137 697,8 | 28 183,6 | 28 334,2 | 27 126,6 | 27 026,7 | 27 026,7 |
| мероприятие 1.3.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК»)за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 136 620,0 | 27 928,6 | 28 128,5 | 26 920,9 | 26 821,0 | 26 821,0 |
| мероприятие 1.3.1.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 1 077,8 | 255,0 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2**  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | Управление культуры | 53 559,5 | 14 662,5 | 11 550,0 | 9 179,0 | 9 084,0 | 9 084,0 |
| **Задача 1** | **"Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта"** | Управление культуры | 4 363,3 | 3 153,3 | 1 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.1.1 | Строительство и реконструкция спортивных объектов для муниципальных нужд | Управление культуры | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений  | Управление культуры | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.1.3 |  Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта) | Управление культуры | 3 153,3 | 3 153,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.1.4 | Реализации проектов по "Народному бюджету" в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2**  |  **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | Управление культуры | 47 011,6 | 11 119,0 | 9 795,6 | 8 729,0 | 8 684,0 | 8 684,0 |
| Основное мероприятия 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности  | Управление культуры | 44 610,8 | 9 331,6 | 9 182,2 | 8 729,0 | 8 684,0 | 8 684,0 |
| мероприятие 2.2.1.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности за исключением оплаты по коммунальным услугам | Управление культуры | 41 621,4 | 8 731,0 | 8 571,5 | 8 136,3 | 8 091,3 | 8 091,3 |
| мероприятие 2.2.1.2. | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление культуры | 2 989,4 | 600,6 | 610,7 | 592,7 | 592,7 | 592,7 |
| Основное мероприятия 2.2.2. |  Укрепление материально-технической базы, учреждений физкультурно-спортивной направленности (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта), обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности | Управление культуры | 2 400,8 | 1 787,4 | 613,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2.2.1. | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | 1 908,1 | 1 344,7 | 563,4 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2.2.2. | Укрепление материально-технической базы | Управление культуры | 492,7 | 442,7 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3** | **Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Управление культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4** | **Вовлечение всех категорий населения МОМР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | Управление культуры | 2 184,6 | 390,2 | 544,4 | 450,0 | 400,0 | 400,0 |
| Основное мероприятия 2.4.1. | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Управление культуры | 988,8 | 174,8 | 142,0 | 240,0 | 216,0 | 216,0 |
| Основное мероприятия 2.4.2. | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Управление культуры | 259,2 | 66,6 | 29,6 | 59,0 | 52,0 | 52,0 |
| Основное мероприятия 2.4.3. | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях. | Управление культуры | 794,1 | 118,8 | 325,3 | 126,0 | 112,0 | 112,0 |
| Основное мероприятия 2.4.4. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Управление культуры | 142,5 | 30,0 | 47,5 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | ОЭР, Управление культуры  | **690,0** | **100,0** | **200,0** | **130,0** | **130,0** | **130,0** |
| **Задача** | Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | ОЭР, Управление культуры | 690,0 | 100,0 | 200,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | ОЭР, Управление культуры  | 590,0 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | Управление культуры  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Управление культуры  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МОМР «Сыктывдинский» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы,** **основного мероприятия** | **Источник финансирования**  |  |
| **всего ( с нарастающим итогом с начала реализации программы** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»**  | **Всего:** | 1 009 235,5 | 210 678,4 | 221 417,3 | 196 824,5 | 212 870,9 | 167 444,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 615 499,8 | 132 389,8 | 132 072,6 | 121 592,1 | 115 858,3 | 113 587,0 |
| - республиканского бюджета РК | 331 176,4 | 74 182,5 | 69 585,3 | 59 842,4 | 73 708,8 | 53 857,4 |
| - федерального бюджета | 62 559,3 | 4 106,1 | 19 759,4 | 15 390,0 | 23 303,8 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 1**  | **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | **Всего:** | 954 986,0 | 195 915,9 | 209 667,3 | 187 515,5 | 203 656,9 | 158 230,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 570 553,0 | 123 103,7 | 121 704,2 | 113 098,0 | 107 459,2 | 105 187,9 |
| - республиканского бюджета РК | 324 839,3 | 71 671,7 | 68 203,7 | 59 027,5 | 72 893,9 | 53 042,5 |
| - федерального бюджета | 59 593,7 | 1 140,5 | 19 759,4 | 15 390,0 | 23 303,8 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | **Всего:** | 270 692,4 | 60 782,3 | 68 889,2 | 49 117,2 | 68 665,1 | 23 238,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 91 565,4 | 26 797,0 | 22 297,1 | 16 402,4 | 14 170,1 | 11 898,8 |
| - республиканского бюджета РК | 119 883,3 | 32 994,8 | 27 032,7 | 17 324,8 | 31 191,2 | 11 339,8 |
| - федерального бюджета | 59 243,7 | 990,5 | 19 559,4 | 15 390,0 | 23 303,8 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Всего: | 104 591,1 | 5 578,0 | 31 086,6 | 22 500,0 | 45 426,5 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 12 153,3 | 4 798,0 | 3 959,0 | 1 125,0 | 2 271,3 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 34 754,7 | 780,0 | 8 138,3 | 5 985,0 | 19 851,4 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 57 683,1 | 0,0 | 18 989,3 | 15 390,0 | 23 303,8 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего: | 34 310,7 | 25 710,3 | 8 600,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 7 304,6 | 5 382,6 | 1 922,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 27 006,1 | 20 327,7 | 6 678,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Всего: | 725,2 | 430,5 | 294,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 137,2 | 78,3 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 588,0 | 352,2 | 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.4. | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего: | 3 242,3 | 1 818,3 | 1 408,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 729,3 | 419,6 | 293,7 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 963,8 | 419,6 | 544,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 1 549,2 | 979,1 | 570,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.5. | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего: | 95 615,6 | 20 794,6 | 20 856,7 | 20 216,5 | 16 873,9 | 16 873,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 53 554,8 | 12 515,8 | 12 411,2 | 11 771,0 | 8 428,4 | 8 428,4 |
| - республиканского бюджета РК | 42 060,8 | 8 278,8 | 8 445,5 | 8 445,5 | 8 445,5 | 8 445,5 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.6.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 92 633,6 | 20 042,6 | 20 299,2 | 19 659,0 | 16 316,4 | 16 316,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 52 658,2 | 12 289,6 | 12 243,6 | 11 603,4 | 8 260,8 | 8 260,8 |
| - республиканского бюджета РК | 39 975,4 | 7 753,0 | 8 055,6 | 8 055,6 | 8 055,6 | 8 055,6 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.6.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 2 982,0 | 752,0 | 557,5 | 557,5 | 557,5 | 557,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 896,6 | 226,2 | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 167,6 |
| - республиканского бюджета РК | 2 085,4 | 525,8 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Всего: | 381,6 | 189,2 | 192,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 190,8 | 94,6 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 190,8 | 94,6 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего: | 31 807,1 | 6 242,6 | 6 450,4 | 6 384,7 | 6 364,7 | 6 364,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 17 494,7 | 3 507,4 | 3 556,1 | 3 490,4 | 3 470,4 | 3 470,4 |
| - республиканского бюджета РК | 14 312,4 | 2 735,2 | 2 894,3 | 2 894,3 | 2 894,3 | 2 894,3 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.1.8.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 25 631,7 | 5 103,2 | 5 191,4 | 5 125,7 | 5 105,7 | 5 105,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 15 625,7 | 3 161,6 | 3 175,3 | 3 109,6 | 3 089,6 | 3 089,6 |
| - республиканского бюджета РК | 10 006,0 | 1 941,6 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 | 2 016,1 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.8.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 6 175,4 | 1 139,4 | 1 259,0 | 1 259,0 | 1 259,0 | 1 259,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 1 869,0 | 345,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 | 380,8 |
| - республиканского бюджета РК | 4 306,4 | 793,6 | 878,2 | 878,2 | 878,2 | 878,2 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Всего: | 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ЗЗадача 2** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | 546 595,8 | 106 950,0 | 112 443,9 | 111 271,7 | 107 965,1 | 107 965,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 342 044,3 | 68 301,6 | 71 216,9 | 69 713,0 | 66 406,4 | 66 406,4 |
| - республиканского бюджета РК | 204 201,5 | 38 498,4 | 41 027,0 | 41 558,7 | 41 558,7 | 41 558,7 |
| - федерального бюджета  | 350,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Всего: | 339 800,4 | 66 828,2 | 70 472,9 | 69 701,5 | 66 398,9 | 66 398,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 194 670,3 | 39 745,9 | 41 253,6 | 40 092,0 | 36 789,4 | 36 789,4 |
| - республиканского бюджета РК | 145 130,1 | 27 082,3 | 29 219,3 | 29 609,5 | 29 609,5 | 29 609,5 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.2.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 284 160,2 | 56 029,2 | 59 684,7 | 58 350,5 | 55 047,9 | 55 047,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 177 845,6 | 36 469,4 | 37 996,0 | 36 661,8 | 33 359,2 | 33 359,2 |
| - республиканского бюджета РК | 106 314,6 | 19 559,8 | 21 688,7 | 21 688,7 | 21 688,7 | 21 688,7 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.2.1.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 55 640,2 | 10 799,0 | 10 788,2 | 11 351,0 | 11 351,0 | 11 351,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 16 824,7 | 3 276,5 | 3 257,6 | 3 430,2 | 3 430,2 | 3 430,2 |
| - республиканского бюджета РК | 38 815,5 | 7 522,5 | 7 530,6 | 7 920,8 | 7 920,8 | 7 920,8 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего: | 205 415,4 | 39 771,8 | 41 391,0 | 41 420,2 | 41 416,2 | 41 416,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 146 344,0 | 28 355,7 | 29 583,3 | 29 471,0 | 29 467,0 | 29 467,0 |
| - республиканского бюджета РК | 59 071,4 | 11 416,1 | 11 807,7 | 11 949,2 | 11 949,2 | 11 949,2 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.2.2.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 197 116,9 | 37 916,3 | 39 932,5 | 39 758,7 | 39 754,7 | 39 754,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 143 779,7 | 27 781,1 | 29 132,0 | 28 958,2 | 28 954,2 | 28 954,2 |
| - республиканского бюджета РК | 53 337,2 | 10 135,2 | 10 800,5 | 10 800,5 | 10 800,5 | 10 800,5 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.2.2.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 8 298,5 | 1 855,5 | 1 458,5 | 1 661,5 | 1 661,5 | 1 661,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 2 564,3 | 574,6 | 451,3 | 512,8 | 512,8 | 512,8 |
| - республиканского бюджета РК | 5 734,2 | 1 280,9 | 1 007,2 | 1 148,7 | 1 148,7 | 1 148,7 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Всего: | 1 030,0 | 200,0 | 380,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 1 030,0 | 200,0 | 380,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.2.3.1. | Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы по реализации социокультурных проектов | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Всего: | 350,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 350,0 | 150,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего: | 137 697,8 | 28 183,6 | 28 334,2 | 27 126,6 | 27 026,7 | 27 026,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 136 943,3 | 28 005,1 | 28 190,2 | 26 982,6 | 26 882,7 | 26 882,7 |
| - республиканского бюджета РК | 754,5 | 178,5 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Всего: | 137 697,8 | 28 183,6 | 28 334,2 | 27 126,6 | 27 026,7 | 27 026,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 136 943,3 | 28 005,1 | 28 190,2 | 26 982,6 | 26 882,7 | 26 882,7 |
| - республиканского бюджета РК | 754,5 | 178,5 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 1.3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК»)за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 136 620,0 | 27 928,6 | 28 128,5 | 26 920,9 | 26 821,0 | 26 821,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 136 620,0 | 27 928,6 | 28 128,5 | 26 920,9 | 26 821,0 | 26 821,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.3.1.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 1 077,8 | 255,0 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 323,3 | 76,5 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 61,7 |
| - республиканского бюджета РК | 754,5 | 178,5 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | 53 559,5 | 14 662,5 | 11 550,0 | 9 179,0 | 9 084,0 | 9 084,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 44 256,8 | 9 186,1 | 10 168,4 | 8 364,1 | 8 269,1 | 8 269,1 |
| - республиканского бюджета РК | 6 337,1 | 2 510,8 | 1 381,6 | 814,9 | 814,9 | 814,9 |
| - федерального бюджета  | 2 965,6 | 2 965,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 1** | **«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | Всего: | 4 363,3 | 3 153,3 | 1 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 1 241,6 | 31,6 | 1 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 156,1 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 2 965,6 | 2 965,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 2.1.1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных объектов | Всего: | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Всего: | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 210,0 | 0,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта). | Всего: | 3 153,3 | 3 153,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 31,6 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 156,1 | 156,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 2 965,6 | 2 965,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 2.1.4 | Реализации проектов по "Народному бюджету" в сфере физической культуры и спорта | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2** | **Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением** | Всего: | 47 011,6 | 11 119,0 | 9 795,6 | 8 729,0 | 8 684,0 | 8 684,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 40 830,6 | 8 764,3 | 8 414,0 | 7 914,1 | 7 869,1 | 7 869,1 |
| - республиканского бюджета РК | 6 181,0 | 2 354,7 | 1 381,6 | 814,9 | 814,9 | 814,9 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основные мероприятия 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего: | 44 610,8 | 9 331,6 | 9 182,2 | 8 729,0 | 8 684,0 | 8 684,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 40 318,7 | 8 308,1 | 8 358,3 | 7 914,1 | 7 869,1 | 7 869,1 |
| - республиканского бюджета РК | 4 292,1 | 1 023,5 | 823,9 | 814,9 | 814,9 | 814,9 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| мероприятие 2.2.1.1 | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности за исключением оплаты по коммунальным услугам | Всего: | 41 621,4 | 8 731,0 | 8 571,5 | 8 136,3 | 8 091,3 | 8 091,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 39 409,7 | 8 123,7 | 8 170,4 | 7 735,2 | 7 690,2 | 7 690,2 |
| - республиканского бюджета РК | 2 211,7 | 607,3 | 401,1 | 401,1 | 401,1 | 401,1 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.2.1.2 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего: | 2 989,4 | 600,6 | 610,7 | 592,7 | 592,7 | 592,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 909,0 | 184,4 | 187,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 |
| - республиканского бюджета РК | 2 080,4 | 416,2 | 422,8 | 413,8 | 413,8 | 413,8 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. |  Укрепление материально-технической базы, учреждений физкультурно-спортивной направленности (в том числе реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» в части развития физической культуры и массового спорта), обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности | Всего: | 2 400,8 | 1 787,4 | 613,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 511,9 | 456,2 | 55,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 1 888,9 | 1 331,2 | 557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 2.2.2.1. | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Всего: | 1 908,1 | 1 344,7 | 563,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 19,2 | 13,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 1 888,9 | 1 331,2 | 557,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия 2.2.2.2. | Укрепление материально-технической базы | Всего: | 492,7 | 442,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 492,7 | 442,7 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3** | **Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта** | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта  | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 4** | **Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия** | Всего: | 2 184,6 | 390,2 | 544,4 | 450,0 | 400,0 | 400,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 2 184,6 | 390,2 | 544,4 | 450,0 | 400,0 | 400,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего: | 988,8 | 174,8 | 142,0 | 240,0 | 216,0 | 216,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 988,8 | 174,8 | 142,0 | 240,0 | 216,0 | 216,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Всего: | 259,2 | 66,6 | 29,6 | 59,0 | 52,0 | 52,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 259,2 | 66,6 | 29,6 | 59,0 | 52,0 | 52,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Всего: | 794,1 | 118,8 | 325,3 | 126,0 | 112,0 | 112,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 794,1 | 118,8 | 325,3 | 126,0 | 112,0 | 112,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 2.4.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Всего: | 142,5 | 30,0 | 47,5 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 142,5 | 30,0 | 47,5 | 25,0 | 20,0 | 20,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Под-****программа 3**  | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего: | **690,0** | **100,0** | **200,0** | **130,0** | **130,0** | **130,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 690,0 | 100,0 | 200,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Всего: | **590,0** | **100,0** | **100,0** | **130,0** | **130,0** | **130,0** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 590,0 | 100,0 | 100,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Всего: | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования, из них за счет средств |  |  |  |  |  |  |
| - местного бюджета | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - республиканского бюджета РК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5

Сведения

об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |
| 1. | Постановление администрации муниципального образованиямуниципального района «Сыктывдинский» | Об утверждении Порядка разработки, реализациии оценки эффективности муниципальных программи методических указаний по разработке и реализациимуниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» | Отдел экономического развития | 30 марта 2018 года |
| Подпрограмма 2 |
| 1. | Постановление администрации муниципального образованиямуниципального района «Сыктывдинский» | Об утверждении Порядка разработки, реализациии оценки эффективности муниципальных программи методических указаний по разработке и реализациимуниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» | Отдел экономического развития | 30 марта 2018 года |