Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

от 10 октября 2019 года № 10/1248

Муниципальная программа МО МР «Сыктывдинский»

«Развитие образования в Сыктывдинском районе»

с. Выльгорт

2019 г.

Содержание программы

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Программы | 03-05 |
|  | Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | 06-07 |
| 2. | Паспорта и описание подпрограмм муниципальной программы | 08-14 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 1 Дошкольное образование | 08-09 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 2 Общее образование | 09-10 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 3 Организация дополнительного образования | 11-12 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 4 Реализация молодежной политики | 12-13 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 5 Создание условий для реализации муниципальной программы | 13-14 |
| 3. | Приложения: | 15-71 |
|  | - Таблица 1 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях | 15-18 |
|  | Таблица 2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 19-42 |
|  | Таблица 3 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» | 43-51 |
|  | Таблица 4 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка Расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Сыктывдинский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы | 52-71 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

«Развитие образования в Сыктывдинском районе».

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Носов В.Ю. – заместитель руководителя администрации муниципального района; Панюкова Н.Н. – начальник управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Образовательные организации района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 Дошкольное образование Подпрограмма 2 Общее образование Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики Подпрограмма 5 Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Разработка комплексных планов реализации программы на каждый год. Разработка ведомственных целевых проектов и участие в реализации проектов регионального уровня. Разработка и утверждение финансовых механизмов . |
| Цель муниципальной программы | Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста; - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан; - развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков; - содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района; - создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы: – Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет (%). – Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет (%). – Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). – Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы (%). – Наличие молодежного волонтерского движения (да/нет). |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2020-2022 гг. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | - Общий объём финансирования Программы на 2020-2022 годы предусматривается в размере 2 163 245 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 1804404,9 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 358840,1 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2020 год-0 за счёт средств бюджета Республики Коми: 2020 год – 598911,9 тыс. рублей; 2021 год –602746,50 тыс. рублей; 2022 год-602746,5 за счёт средств местного бюджета: 2020 год –130362,7 тыс. рублей; 2021 год – 114238,7 тыс. рублей; 2022 год-114238,7 тыс. рублей. Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов: – Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет к 2022 году составит 76 %. – Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет снизится к 2022 году до 8%. – Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам, к 2022 году составит 100%. – Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы к 2022 году составит 72 %. – Наличие в районе молодежного волонтерского движения. - Обновление материально-технической базы 3-х общеобразовательных организаций Сыктывдинского района для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |

».

Приоритеты, цели, задачи  муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский»

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального - экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2022 года.

Главной целью Программы в развития образования  муниципального района «Сыктывдинский» является обеспечение доступного качественного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере образования муниципального района, Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования, с Программой развития образования в регионе и на уровне Российской Федерации, Национальным проектом развития образования.

Приоритетами в сфере реализации Программы развития образования  являются:

- реализация целевых правительственных и ведомственных проектов в сфере образования;

- обеспечение услугами дошкольного образования детей от 2 месяцев до 8 лет;

- создание современной образовательной среды, оснащение образовательной деятельности;

-    обеспечение условия для воспитания личности;

-  обеспечение качественного доступного образования, в том числе для детей с отклонениями в здоровье и инвалидов;

- обеспечение функционирования эффективной системы оценки качества образования;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

-развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

-содействие формированию навыков здорового образа жизни молодежи, чувства патриотизма и гражданской ответственности;

противодействие негативным проявлениям и агрессивно настроенным молодежным движениям, призывающим к национальной вражде;

формирование целостной системы поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи;

развитие созидательной активности молодежи; внедрение и распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью.

-   создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций.

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

-повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;

- развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

- содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;

- создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

-  наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися;

-   развитие единого информационного образовательного пространства в образовательных организациях муниципалитета;

-   укрепление материально-технического состояния зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности;

-  оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы;

-  эффективное использование педагогами цифровых образовательных ресурсов;

-  национальной системой учительского роста охвачено  не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

-    на уровне муниципалитета и в школах будет создана система выявления и поддержки талантливых детей.

-  будут созданы условия для инклюзивного образования.

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие образования муниципального района, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества образования

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский».

Паспорт Подпрограммы 1 муниципальной программы

Дошкольное образование.

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Панюкова Н.Н. .- начальник управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Разработка проектов |
| Цели (цель) подпрограммы 1 | Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; - создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 мес. до 8 лет (%). 2. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет (%). 3. Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, (кол-во). 4 Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению (кол-во). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | отсутствуют; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Увеличение к 2022 году до 76 % доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу в возрасте от 2 месяцев до 8 лет от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 2.Уменьшение к 2022 году до 8% доли детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 3.Открытие 6 консультационных центров при дошкольных образовательных организациях для населения, не охваченного услугами дошкольного образования к 2022 году. 4 Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению, возрастет до 10 к 2022 году. |

- ПАСПОРТ

подпрограммы 2 муниципальной программы

Общее образование

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной подпрограммы 2 | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Управление культуры |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Разработка и реализация проектов |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан. |
| Задачи подпрограммы 2 | -обеспечение государственных гарантий доступности общего образования; -дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования -создание условий для воспитания и развития личности учащихся; -формирование муниципальной системы учительского роста. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (кол) 3. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании (кол) 4. Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) в % 5 Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку (в %) 6 Доля детей первой и второй групп здоровья (в %) 7. Количество детей охваченных летним отдыхом (чел) 8. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время(чел) 9. Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций(в %) 10.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей. 11. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.(кол) 12. Доля учителей, аттестованных на категории ( в %) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2 | - Увеличение к 2022году до 100 % доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам 2. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, составит 0% к 2022 году 3. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, составит 0 % к 2022 году 4. 100 % детей, имеющих статус ОВЗ будут охвачены обучением по адаптированным программам. 5. Повысится доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку до 33% к 2022 году ( от общего количества педагогов) 6 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях повысится до 90% к 2022 году - Охват детей организованным летним отдыхом к 2022 году возрастет до 986 чел. - Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время составит не менее 316 чел - Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций составит не менее 98% 9.Обновление материально-технической базы 3-х общеобразовательных организаций Сыктывдинского района для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Будет создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 10.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей составит не менее 3100 человек. 12. Доля учителей, аттестованных на категории составит не менее 36,5% от общего количества учителей |

Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы

Организация дополнительного образования

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной подпрограммы | Панюкова Н.Н. начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 3 | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 3 | Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков |
| Задачи подпрограммы 3 | - обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; - обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 | 1.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей (%) 2.Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования. 3. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (руб.) 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетных средств; 5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 3 | 1.Увеличение к 2022 году до 72 % доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы 2 Увеличение до 92 % доли родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования 3.Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе в 2022 году составит 39 377 рублей. 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств к концу 2022 года составит 100%; 5.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в 2022 году составит 5%. |

- Паспорт

- Подпрограммы 4 муниципальной подпрограммы 4

- Реализация молодежной политики

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной подпрограммы | Панюкова Н.Н. начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 4 | Совет молодых специалистов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 4 | Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. |
| Задачи подпрограммы 4 | - -обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; - формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 | 1.Наличие молодежного волонтерского движения (да, нет) - 2.Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (%) - 3.Наличие муниципального центра патриотического воспитания (да /нет) |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2020-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Наличие волонтерского движения - Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 70 % к 2022 году 3.Функционирование муниципального центра патриотического воспитания |

Паспорт Подпрограммы 5 муниципальной программы

Создание условий для реализации программы

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы 5 | Панюкова Н.Н. – начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии) 5 | Администрация МО МР «Сыктывдинский» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | Разработка финансовых планов Разработка муниципальных заданий для ОО |
| Цели (цель) подпрограммы 5 | Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы 5 | - создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания; - оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы; - создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 | 1.Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности – в %. 2. Количество зданий, соответствующих современным требованиям-в %. 3. Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2020-2022 |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | - Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы предусматривается в размере 2 163 245 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 1804404,9 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 358840,1 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2020 год-0 за счёт средств бюджета Республики Коми: 2020 год – 598911,9 тыс. рублей; 2021 год –602746,50 тыс. рублей; 2022 год-602746,5 за счёт средств местного бюджета: 2020 год –130362,7 тыс. рублей; 2021 год – 114238,7 тыс. рублей; 2022 год-114238,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 5 | 1. Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности к 2022 году составит 15%. 2 Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 80 % к 2022 году. 3 Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов составит 100%. |

Приложение

к программе МО МР «Сыктывдинский»

«Развитие образования в Сыктывдинском районе»  на 2020-2022 годы»

Таблица 1

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 факт | 2019 оценка | 2020 план | 2021 план | 2022 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в% к общей численности детей | 51,8 ( с 1г до 6л) | 53,2 | 61,0 | 64,2 | 70 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в % к общей численности желающих получать услуги дошкольного образования | 17,0 | 16,8 | 9,0 | 5,8 | 4 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | % к общему числу выпускников | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы | в % к общей численности детей данного возраста | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 |
| 5. | Наличие молодежного волонтерского движения | Да/нет | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (индикатор Программы) | в% к общей численности детей | 51,8 ( с 1г до 6л) | 53,2 | 61,0 | 64,2 | 70 |
| 7 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет (индикатор Программы) | в % к общей численности желающих получать услуги дошкольного образования | 17,0 | 16,8 | 9,0 | 5,8 | 4 |
| 8 | Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, (кол-во). | Кол-во | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению | кол-во. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение государственных гарантий доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). (индикатор Программы) | % | 95,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) | в % к общему числу детей с ОВЗ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | в % от числа выпускников 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | в % от числа выпускников 9 классов | 0,55 | 0,3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей | ед | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей | чел | 0 | 1000 | 1900 | 2800 | 3100 |
| Задача 3 создание условий для воспитания и развития личности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций | % | - | 83 | 84 | 88 | 98 |
| 17 | Количество детей охваченных летним отдыхом | кол-во | 987 | 986 | 986 | 986 | 986 |
| 18 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | кол-во | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| 19 | Доля детей с 1 и 2 группой здоровья | в % | 87,5 | 88 | 88 | 89 | 90 |
| Задача 4 формирование муниципальной системы учительского роста |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку | в % | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 21 | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей | в% | 36 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 |
| Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1: обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы ( индикатор Программы) | в % к общей численности детей данного возраста | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 |
| 23 | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования | в % от кол-ва получающих услуги дополнительного образования | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 |
| 24 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетных средств. | В % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. | В % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 2 Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании | рублей | 37846,6 | 39377 | 39377 | 39377 | 39377 |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Наличие молодежного волонтерского движения (индикатор Прогираммы) | да, нет | да | да | да | да | да |
| Задача 2 Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | в % к общему числу молодежи | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 29 | Наличие муниципального центра патриотического воспитания | Да/нет | нет | да | да | да | да |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание безопасных современных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | в % | - | - | 15 | 15 | 15 |
| 31 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям | в% | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 |
| 32 | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов | в% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы и ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее-ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма 1 Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования Реализация ведомственного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Расширение вариативных форм предоставления дошкольного образования на территории МО МР «Сыктывдинский» | – информационно-разъяснительная работа по открытию семейных групп; – функционирование консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) и родительской общественности на базе ДОО района; – открытие семейных дошкольных групп; – создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. | Численность дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационно-методические центры. Численность ДОО, которые оказывают платные услуги населению. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2019 |  | 2022 | 1. Увеличение к 2022 году до 70 % доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу в возрасте от 2 месяцев до 8 лет от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 2. Уменьшение к 2021 году до 5,8% доли детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные ДОО от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. | 1. Строительство детского сада с. Выльгорт на 270 мест 3. Строительство дополнительного корпуса на 90 мест при ДОУ № 3 с. Выльгорт по ул. Родниковая. 4. Реконструкция лабораторного корпуса СПТУ-2 в с. Выльгорт под детский сад на 200 мест. 4.Строительство средней школы в с. Часово с реализацией программ дошкольного образования (в т.ч. 2 дошкольные группы на 35 мест). 5. Открытие семейной дошкольной группы в с. Выльгорт в 2020 г. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование |
|  | Задача 2 Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающимися по образовательным программам дошкольного образования составит 100% | 1.Реализация основных образовательных программ и адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования - 2. Открытие группы на 20 мест с круглосуточным пребыванием для детей с туберкулёзной интоксикацией на базе ДОУ №1 с. Зеленец в 2020 году. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольное образование |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | 1. Рост удовлетворенности населения качеством образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают образовательные организации до 90%. 2. В 100% дошкольных организациях будет создана предметно-развивающая среда, отвечающая требованиям ФГОС к 2022 году | 1. Оснащение предметно-развивающей среды. 2. Информатизация в ДОО. 3. Меры по энергосбережению. | Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.3 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Аттестовано не менее 30 % педагогов дошкольного образования. Участие в конкурсах профессионального мастерства не менее 3% педагогов | Деятельность муниципальных пилотных площадок; регионального ресурсного центра и региональных опорно-методических площадок. | Численность дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению |
|  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.1 Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Удовлетворенность спроса родителей на услуги общего образования |  | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.2 Реализация ФГОС для детей с отграниченными возможностями здоровья | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | 100% детей с ОВЗ и инвалидов будут охвачены обучением в школе | 1. Реализация АООП для детей с ОВЗ 2. Создание необходимых условий для обучения больных детей и инвалидов | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) |
|  | Задача 2 Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.1 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в штатном режиме | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | 100 % школ реализуют ФГОС в основной школе к 2020году | - Внедрение ФГОС в 8-9 классах в штатном режиме. - Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с изменениями в ФГОС НОО, ООО | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.2. Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Распространен опыт 1 стажировочной площадки на уровне района (ВСШ №2). 100 % СОШ реализуют ФГОС в 10 классах в 2021 г. | 1. Внедрение ФГОС в 10-11 классах в пилотном режиме. 2. Внедрение ФГОС в 10 классах в штатном режиме. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.3 Реализация предметных концепций | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Обновление содержания и форм реализации стандартов | - Изучение концепций на РМО - Разработка и реализация планов - Мониторинг | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.4 Реализация профильного обучения | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Удовлетворение запросов старшеклассников. Разработка индивидуальных учебных планов в 9 ОО. | - Изучение спроса. - Создание условий для реализации профильных предметов. - Профориентационная работа с целью раннего выбора профиля. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 12 | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка и реализация проекта «Управление качеством по результатам» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Положительная динамика не менее 80% показателей | 1.Работа со школами с низкими результатами 2.Разработка и реализация Дорожных карт по управлению результатами на уровне УО и в ОО. 3. Работа межшкольных творческих групп по актуальным для района проблемам. 4. НПК Управление результатами | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании |
| 13 | Основное мероприятие 2.2.6 Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Разработана на уровне управления и в каждой школе Дорожная карта по подготовке к ГИА | 1. Мониторинг. 2. Комплекс мер по подготовке к ГИА. 3. Пробные экзамены и анализ результатов. 4. Обсуждение результатов на Координационном Совете при администрации. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 14 | Основное мероприятие 2.2.7 Обновление содержания, технологий, форм обучения | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Увеличение доли охвата уч-ся современными технологиями. . | 1. современных технологий в образовательный процесс. 2. Эффективное использование образовательной среды школы. 3. Использование цифровых ресурсов в УВП. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| 15 | Основное мероприятие 2.2.8 Реализация Концепции этнокультурного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Количество уч-ся, изучающих коми язык составит не менее 80% | 1. Работа с родителями по выбору предметов этнокультурной направленности. 2. Внеурочная и внешкольная работа по привитию интереса к коми языку, литературе, культуре, искусству, истории. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; |
| 15.1 | Основное мероприятие 2.2.9 Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей в не менее чем 3-х общеобразовательных организациях | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; -численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| Задача 3. Создание условий для воспитания и развития личности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.3.1 Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | В 100% школ организованы общественные объединения | 1. Открытие кадетских классов. 2. Развитие Юнармейских отрядов. 3. Развитие форм работы с участниками РДШ. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, охваченных внеурочной деятельностью в образовательных организациях |
| 17 | Основное мероприятие 2.3.2. Разработка и реализация проекта «Билет в будущее» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Расширение представлений обучающихся о мире профессий, понимания особенностей регионального и городского рынка труда, выстраивание карьеры и понимание значимости различных профессий в целом для экономического развития страны. Своевременный выбор профиля обучения всеми старшеклассниками | Проведение образовательных мероприятий по различным профессиям в школах района; мастер-классы и экскурсии на предприятия, «профессиональные пробы»; районная ярмарка профессий; посещение ВУЗов и ССУЗов, участие в открытых уроках портала «ПроеКТОриЯ» | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, охваченных внеурочной деятельностью в образовательных организациях |
| 18 | Основное мероприятие 2.3.3 Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка» Реализация муниципального проекта «Модель выявления, развития и поддержки одаренных детей» на 2018-2021г. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2019 |  | 2021 | Развитие и поддержка интеллектуальных и творческих способностей детей и молодёжи, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности: – наличие призовых мест в республиканских олимпиадах по предметам; – наличие призовых мест в республиканских конкурсах, в спортивных соревнованиях; – увеличение количества учащихся, поступивших в республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности; – увеличение количества учащихся, поступивших в республиканский эколого-биологический центр на республиканскую очно-заочную экологическую школу | Проведение районных олимпиад и интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности; Ведение реестра одаренных детей в ГИСЭО; Ведение районного банка одаренных детей; - Организация отборочного этапа на обучение в республиканском лицее-интернате для одарённых детей из сельской местности. – Поощрение особо отличившихся учащихся Малой Премией Сыктывдинского района. – Качественная подготовка учащихся к олимпиадам районного и республиканского уровня. – Качественная подготовка учащихся к конкурсам республиканского уровня. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, охваченных внеурочной деятельностью в образовательных организациях Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| 19 | Основное мероприятие 2.3.4 Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Образовательные организации, реализующие программы внеурочной деятельности | 2020 |  | 2022 | – Увеличение количества учащихся, в том числе «трудных», охваченных внеурочной деятельностью в образовательных организациях. – Увеличение количества мероприятий в образовательных организациях по разным направлениям воспитательной деятельности | – Разработка и внедрение качественных программ внеурочной деятельности. – Укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями для проведения школьных мероприятий | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, охваченных внеурочной деятельностью в образовательных организациях |
| 20 | Основное мероприятие 2.3.5 Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Увеличение до 100% охвата детей массовыми спортивными мероприятиями. Создано 12 спортивных клубов. Увеличение охвата секциями на 20% | - Организация спортивно-массовой работы в ОО и на уровне района. - Выполнение норм ГТО. - Летний отдых и круглогодичное оздоровление. - Участие в конкурсах и соревнованиях. - Создание и деятельность спортивных клубов | . Доля детей, охваченных летним отдыхом. Доля детей, находящихся в ТЖС и охваченных летним отдыхом. Доля детей с 1 и 2 группой здоровья. |
| 21 | Основное мероприятие 2.3.6 Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Управление образования; образовательные организации | 2020 |  | 2022 | Увеличение количества профильных программ для функционирования ДОЛ и ЛТО | Расширение направлений программ, оказываемых образовательными организациями и центрами дополнительного образования | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, охваченных летним отдыхом |
| Задача 4 Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.4.1 Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта «Учитель будущего» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Уровень компетентностей кадров | Курсовая переподготовка. Работа РМО. Семинары, НПК, марафоны | Доля учителей, прошедших курсовую подготовку |
| 23 | Основное мероприятие 2.4.2. Участие в апробации новых форм аттестации педагогов | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2021 |  | 2022 | Рост численности аттестованных учителей | Аттестация | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| 24 | Основное мероприятие 2.4.3. Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства в рамках ведомственного проекта «Новые возможности для каждого» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Доля учителей, участников конкурсов профессионального мастерства | Участие в конкурсах различного уровня, в том числе молодых педагогов | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| 25 | Основное мероприятие 2.4.4. Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Доля педагогов участвующих в инновационных процессах вырастет до 40 % | Работа творческих групп. Мастер-классы. Распространение опыта. Инновационные площадки. | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| Задача 5. Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 2.5.1. Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Создана современная образовательная среда во всех ОО | Оснащение кабинетов. Оснащение библиотеки. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| 27 | Основное мероприятие 2.5.2 Разработка и реализация проекта «Современное цифровое образование» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | 1. - применение дидактического материала на онлайн-ресурсах для подготовки к уроку, олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ - созданы условия обучения для часто болеющих детей - проведение мероприятий муниципального уровня 2 – обучающиеся обучатся на дистанционных курсах 3 – система внеклассных мероприятий, направленных на умение выявлять информационную угрозу 4 создан навигатор онлайн образования 5 Подключение школ к не менее 10 Мб/с 6 – внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в одной школе 7 Внедрение и использование педагогами современных цифровых технологий 8 открытие «точек роста» 9 функционирование официальных сайтов « 10 использование участниками образовательного процесса электронных журналов, дневников и т.д. 11 создан центр цифрового образования детей (IT – куб) | - Внедрение образовательных онлайн-ресурсов в урочное и во внеурочное время для повышения качества образования - Организация работы по привлечению обучающихся по привлечению к дистанционному обучению и онлайн-курсам - Обеспечение высокого уровня информационной безопасности - Создание навигатора по принципу «одного окна» для доступа к онлайн-курсам и онлайн-ресурсам - Подключение к скоростному Интернету ОО. - Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды - Повышение квалификации кадров в области цифровых технологий 8 использование технологий виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 9 обеспечение представления информации об образовательных организациях 10 функционирует ГИС «Электронное образование» 11продвижение современных информационных технологий, искусственного интеллекта, облачных пространств | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| 28 | Основное мероприятие 2.5.2.1. Организация занятий в выездном центре «Кванториум» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Охват учащихся выездными занятиям составит не менее 100 чел. в год |  | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| 29 | Основное мероприятие 2.5.3 Разработка и реализация проекта «Современная школьная библиотека» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Созданы информационно-библиотечные центры в 4 школах. 100% обеспечение УМК. | Оснащение школьных библиотек современным компьютерным оборудованием и оснащением | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.1.1 Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Увеличение количества учащихся, в том числе «трудных», посещающих кружки и секции в образовательных организациях | – организация и проведение индивидуальной работы с учащимися, особенно состоящими на профилактических учетах, по привлечению их в кружки и секции; – укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, получающих услуги по дополнительному образованию |
| 31 | Основное мероприятие 3.1.2 Открытие Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Шестакова Н.В., директор МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | 2020 |  | 2022 | Вовлеченность детей в занятия технической направленности, программирование, исследовательскую деятельность, их участие в мероприятиях, акциях, мастер-классах при Центре «IT-Куб»не менее 1500 чел.к 2022 г | укрепление и обновление материально-технической базы МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, получающих услуги по дополнительному образованию |
|  | Основное мероприятие 3.1.3 Участие 3-х агломераций района в деятельности мобильный технопарк «Кванториум» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2019 |  | 2022 | Обеспечение охвата обучающихся дополнительными программами технической направленности на базе мобильного технопарка «Кванториум» не менее 100 чел в год | Расширение направлений программ, реализуемых образовательными организациями. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, в том числе с девиантным поведением, получающих услуги по дополнительному образованию Доля детей, использующих сертификаты доп.образования в статусе сертификатов ПФ |
|  | Задача 2. Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 3.2.1 Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Обучение 100 % педагогов доп. образования за 3 года | 1. Курсовая переподготовка. 2. Обучение в межкурсовой период | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании |
| 33 | Основное мероприятие 3.2.2 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Рост уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Проведение мероприятий, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании |
| 34 | Основное мероприятие 3.2.3 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Ведение четкого учета детей, посещающего программы дополнительного образования; | - функционирование навигатора системы доп. образования на портале komi.pfdo - обновление программ доп. образования с учетом интересов детей и родителей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,, получающих дополнительное . образование с использованием сертификата доп. образования Доля детей, использующих сертификаты доп.образования в статусе сертификатов ПФ |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 4.1.1 Участие в реализации проекта «Социальная активность» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Открытие Совета молодых педагогов при УО | 1.Наставничество 2. Волонтерская деятельность 3. Участие в проекте «Регион добрых дел» | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. |
| 36 | Основное мероприятие 4.1.2 Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Увеличение кол-ва молодёжи, принимающих участие в волонтёрской работе к 2022 году до 300 чел | 1. Помощь ветеранам, инвалидам. 2. Разработка и реализация социальных проектов,, направленных на поддержку детей, старшего поколения. | Наличие волонтерского движения |
| 37 | Основное мероприятие 4.1.3 Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в патриотических мероприятиях для молодёжи, проводимых в районе, увеличится до 500 человек | Всероссийское движение «Волонтеры Победы», исторические квесты, Акции Георгиевская лента, Бессмертный полк, акция «Красная гвоздика» и др. Участие в экологических акциях. Этнокультурные мероприятия. Молодежный театр. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. Наличие центра патриотического воспитания |
|  | Задача 2. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в спортивных и туристических мероприятиях для молодёжи, проводимых в районе, увеличится до 100 человек | Проведение массовых спортивных игр, соревнований | Наличие муниципального центра патриотического воспитания |
| 39 | Основное мероприятие 4.2.2 Проведение туристского слета | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Увеличение кол-ва молодёжи, принимающих участие в турслёте | Проведение туристического слёта, повышение знаний в спортивном ориентировании, поддержка здорового образа жизни молодёжи | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. |
| Подпрограмма 5 Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание безопасных современных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 5.1.1 Строительство и реконструкция | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2019 2020 |  | 2020 2021 | Введены новые здания – средняя школа в с. Часово, детский сад на 270 мест в с. Выльгорт | 1. Подготовка проектно-сметной документации и соглашений 2. Строительство объектов | Количество зданий, соответствующих современным требованиям |
| 41 | Основное мероприятие 5.1.2 Подготовка ОО к новому учебному году | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Капитальный ремонт корпуса ДОУ №7 с. Выльгорт по ул.Д. Каликовой (2021 г.). Капитальный ремонт корпуса ДОУ №7 с. Выльгорт по ул. Рабочая (2021 г.) | - Выполнение требований надзорных органов. - Текущий ремонт зданий и сооружений. - Создание безопасных условий обучения и воспитания. | Количество зданий, соответствующих современным требованиям |
| 42 | Основное мероприятие 5.1.3 Информационная безопасность в сети | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Установлены контент-фильтры в 100% ОО. 100% учащихся школ ознакомлены с рекомендациями об информационной безопасности в сети | 1. Установка программного обеспечения для контент-фильтров. 2. Размещение рекомендаций на сайтах ОО для участников образовательных отношений. 3. Участие детей в едином Уроке безопасности. 4. Обеспечение провайдерами услуг Интернет с контент-фильтрацией. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
| 43 | Основное мероприятие 5.1.4 Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Выполнение предписаний надзорных органов | 1.Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных 2.Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
|  | Задача 2 Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 5.2.1 Создание современной образовательной среды | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2020 | 2022 | Создание современных условий обучения и воспитания | - Оснащение образовательного процесса. - Эффективное использование оборудования и материалов в практической деятельности | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
| 45 | Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение УМК, справочниками, литературой | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2020 | 2022 | 100 % оснащение УМК | Оснащение библиотеки учебниками составит 100% | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
|  | Задача 3 Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Основное мероприятие 5.3.1 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Освоение средств |  |  |
| 47 | Основное мероприятие 5.3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Отсутствие предписаний | Выполнение предписаний надзорных органов | Количество зданий, соответствующих современным требованиям |
| 48 | Основное мероприятие 5.3.3. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся путем оптимизации их питания в образовательных организациях (обеспечение питанием учащихся 1 - 4 классов во всех общеобразовательных учреждениях Сыктывдинского района) | - Создание нормативно-правовой базы по организации питания учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждениях Сыктывдинского района - Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование питания учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждениях Сыктывдинского района | Доля обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях, охваченных питанием от общего количества обучающихся 1-4 классов |
| 49 | Основное мероприятие 5.3.4. Ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Выполнение предписаний надзорных органов |  | Количество зданий, соответствующих современным требованиям |
| 50 | Основное мероприятие 5.3.5. Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Повышение индекса здоровья | - Создание нормативно-правовой базы по проведению оздоровительной кампании детей - Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование оздоровительной кампании детей | Количество детей, охваченных летним отдыхом; Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время |
| 51 | Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 |  |  |  |
| 52 | Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Охват волонтерским движением |  | Наличие волонтерского движения |
| 53 | Основное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2020 |  | 2022 | Выполнение программ в 100% организаций в полном объеме |  | Все показатели |

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 2163245,00 |  | 729274,60 |  | 716985,20 |  | 716985,20 |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование |  | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. Реализация ведомственного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  | Управление образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование |  | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в штатном режиме |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Реализация предметных концепций |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Реализация профильного обучения |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Обновление содержания, технологий, форм обучения |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Реализация Концепции этнокультурного образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3«Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Развитие детский общественных объединений на территории муниципалитета |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Разработка и реализация проекта "Шаг в будущее" |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Поддержка талантливой молодежи Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка» Реализация муниципального проекта «Модель выявления, развития и поддержки одаренных детей» на 2018-2021г. |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Разработка и реализация на базе организаций программ по внеурочной деятельности |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.6. | Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 "Развитие кадрового потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. | Создание условий для обеспечения неперерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках ведомственного проекта «Учитель будущего» |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2. | Аттестация педагогов |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства в рамках проекта «Новые возможности для каждого» |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. | Развитие инновационного потенциала педагогов |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 "Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1. | Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.2. | Разработка и реализация проекта "Современное цифровое образование" |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.3. | Разработка и реализация проекта "Современная школьная библиотека" |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования |  | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Разработка и реализация системы педагогов дополнительного образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Аттестация педагогов дополнительного образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики |  | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Развитие волонтерского движения среди молодежи |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Организация мероприятий для молодежи патриотического характера |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2 | Проведение туристского слета |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 2163245,00 |  | 729274,60 |  | 716985,20 |  | 716985,20 |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1Создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций с сфере образования в Республике Коми |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 0,00 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Задача 2 « Создание нормативно-правового поля деятельности управления образования и образовательных организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.1 | Создание современной образовательной среды |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2 | Оснащение УМК, справочниками, литературой |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 275987,30 |  | 102585,90 |  | 86700,70 |  | 86700,70 |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 6000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.3 | Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 39389,10 |  | 13129,70 |  | 13129,70 |  | 13129,70 |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.4 | Ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.5 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 5124,30 |  | 1708,10 |  | 1708,10 |  | 1708,10 |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.6 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 80524,20 |  | 27000,60 |  | 26761,80 |  | 26761,80 |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.7 | Финансирование мероприятий молодежной политики |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 120,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  | 40,00 |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.8 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  | 1756100,10 |  | 582810,30 |  | 586644,90 |  | 586644,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Источник финансирования |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Муниципальная программа |  | Развитие образования |  | Всего |  | 2163245,00 |  | 729274,60 |  | 716985,20 |  | 716985,20 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 358840,10 |  | 130362,70 |  | 114238,70 |  | 114238,70 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  | 1804404,90 |  | 598911,90 |  | 602746,50 |  | 602746,50 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Дошкольное образование |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.1. |  | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования Реализация ведомственного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.2. |  | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. |  | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. |  | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в Республике Коми, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. |  | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | Общее образование |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 |  | Развитие форм и моделей предоставления общего образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 |  | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 |  | Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в штатном режиме |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. |  | Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 |  | Реализация предметных концепций |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. |  | Реализация профильного обучения |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. |  | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. |  | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. |  | Обновление содержания, технологий, форм обучения |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.8. |  | Реализация Концепции этнокультурного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. |  | Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Повышение мотивации к военной службе у молодежи допризывного и призывного возраста» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. |  | Развитие детский общественных объединений на территории муниципалитета |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. |  | Разработка и реализация проекта "Билет в будущее" |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. |  | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка» Реализация муниципального проекта «Модель выявления, развития и поддержки одаренных детей» на 2018-2021г. |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. |  | Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. |  | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.6. |  | Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Развитие кадрового потенциала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. |  | Создание условий для обеспечения неперерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках ведомственного проекта «Учитель будущего» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2. |  | Аттестация педагогов |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. |  | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства в рамках проекта «Новые возможности для каждого» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. |  | Развитие инновационного потенциала педагогов |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1. |  | Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.2. |  | Разработка и реализация проекта "Современное цифровое образование" |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.3. |  | Разработка и реализация проекта "Современная школьная библиотека" |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 |  | Организация дополнительного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. |  | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. |  | Открытие Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3 |  | Участие 3-х агломераций района в деятельности мобильный технопарк «Кванториум» |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. |  | Разработка и реализация системы педагогов дополнительного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. |  | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. |  | Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.5. |  | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнителнього образования детей |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 |  | Реализация молодежной политики |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. Основное мероприятие 4.1.2. |  | Участие в реализации проекта «Социальная активность» Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. |  | Организация мерпориятий для молодежи патриотического характера |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1. |  | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2. |  | Проведение туристского слета |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы все суммы идут с бюджетом |  |  |  | 2163245,00 |  | 729274,60 |  | 716985,20 |  | 716985,20 |  |
| Задача 1 Создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. |  | Строительство и реконструкция |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. |  | Подготовка ОО к новому учебному году |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. |  | Информационная безопасность в сети |  | Всего |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4. |  | Укрепление материально-технической базы организаций с сфере образования в Республике Коми |  | Всего |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.1. |  | Создание современной образовательной среды |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. |  | Оснащение УМК, справочниками, литературой |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3«Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.1 |  | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг |  | Всего |  | 275987,30 |  | 102585,90 |  | 86700,70 |  | 86700,70 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 269788,40 |  | 100519,6 |  | 84634,4 |  | 84634,40 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  | 6198,90 |  | 2066,3 |  | 2066,3 |  | 2066,30 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 5.3.2 |  | Обеспечение мер пожарной безопасности |  | Всего |  | 6000,00 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000,00 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 6000,00 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000,00 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.3. |  | Организация питания обучающихся 1-4классов в муниципальных образовательных организациях Республики Коми реализующих образовательную программу начального общего образования |  | Всего |  | 39389,10 |  | 13129,70 |  | 13129,70 |  | 13129,70 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 382,50 |  | 127,50 |  | 127,50 |  | 127,50 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  | 39006,60 |  | 13002,20 |  | 13002,20 |  | 13002,20 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.4. |  | Ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций |  | Всего |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. укрепление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |  | Всего |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.5. |  | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |  | Всего |  | 5124,30 |  | 1708,10 |  | 1708,10 |  | 1708,10 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 2025,00 |  | 675,00 |  | 675,00 |  | 675,00 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  | 3099,30 |  | 1033,10 |  | 1033,10 |  | 1033,10 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.6. |  | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти |  | Всего |  | 80524,20 |  | 27000,6 |  | 26761,8 |  | 26761,8 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 80524,20 |  | 27000,6 |  | 26761,8 |  | 26761,8 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.7. |  | Финансирование мероприятий молодежной политики |  | Всего |  | 120,00 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 120,00 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.8. |  | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |  | Всего |  | 1756100,1 |  | 582810,3 |  | 586644,9 |  | 586644,9 |  |
|  |  |  |  | Из них местные бюджеты* |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  | 1756100,1 |  | 582810,3 |  | 586644,9 |  | 586644,9 |  |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемый непосредственный результат выполнения ВЦП, основных мероприятий в целях оценки их выполнения за отчетный год должен содержать количественные значения.

Указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия).