- Коми Республикаын «Сыктывдiн»

- муниципальнöй районса администрациялöн

# ШУÖМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от    3 февраля 2021 года    				                                                      № 2/114

О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10 октября 2019 года № 10/1248 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе»

Руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский», администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10 октября 2019 года № 10/1248 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие образования в Сыктывдинском районе» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (В.Ю. Носов).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию

Глава муниципального района «Сыктывдинский»–

руководитель администрации                                                                        Л.Ю. Доронина

Приложение  к постановлению

администрации муниципального

района  «Сыктывдинский»

от  3 февраля 2021  года   № 2/114

«Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Сыктывдинский»

10 октября 2019 года № 10/1248

Муниципальная программа администрации муниципального района «Сыктывдинский»

«Развитие образования в Сыктывдинском районе»

Ответственные исполнители

Зезегова Антонина Валентиновна,

Заведующий методическим центром

управления образования

администрации МО МР «Сыктывдинский»,

тел. 8/82130/7-11-24

Фролова Мария Михайловна

Ведущий экономист управления образования

Тел 882130 7-19-06

E-mail –vilgort11@yandex.ru

Дата составления проекта «03» ___февраля__2021___г.

Заместитель начальника управления образования

администрации МО МР «Сыктывдинский                                                     А.А. Катаева

Содержание программы

| № п/п | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт Программы | 03-05 |
|  | Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | 06-07 |
| 2. | Паспорта и описание подпрограмм муниципальной программы | 08-14 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 1 Дошкольное образование | 08-09 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 2 Общее образование | 09-10 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 3 Организация дополнительного образования | 11-12 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 4 Реализация молодежной политики | 12-13 |
|  | Паспорт и описание подпрограммы 5 Создание условий для реализации муниципальной программы | 13-14 |
| 3. | Приложения: | 15-71 |
|  | - Таблица 1 Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях | 15-18 |
|  | Таблица 2 Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 19-42 |
|  | Таблица 3 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района «Сыктывдинский» | 43-51 |
|  | Таблица 4 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка Расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Сыктывдинский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы | 52-71 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Сыктывдинский»

«Развитие образования в Сыктывдинском районе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Носов В.Ю. – заместитель руководителя администрации муниципального района; Панюкова Н.Н. – начальник управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Управление культуры администрации МО МР «Сыктывдинский»; Муниципальные учреждения образования Сыктывдинского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 Дошкольное образование Подпрограмма 2 Общее образование Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования Подпрограмма 4 Реализация молодежной политики Подпрограмма 5 Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Разработка комплексных планов реализации программы на каждый год Разработка ведомственных целевых проектов и участие в реализации проектов регионального уровня Разработка и утверждение финансовых механизмов |
| Цель муниципальной программы | Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи. |
| Задачи муниципальной программы | - повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста; - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан; - развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков; - содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района; - создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы: – Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет (%). – Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет (%). – Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). – Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы (%). – Наличие молодежного волонтерского движения (да/нет) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации Программы: 2020-2024 гг. |
| Объемы финансирования муниципальной программы | - Общий объём финансирования Программы на 2020-2024 годы предусматривается в размере 4 272 401,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 151741,9 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 3676194,7тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 444464,9 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 13142,9 тыс. рублей; 2021 год – 34242,1 тыс. рублей; 2022 год - 35006,7 тыс. рублей; 2023 год – 34675,1 тыс. рублей; 2024 год - 34675,1 тыс. рублей; за счёт средств бюджета Республики Коми: 2020 год – 771201,2 тыс. рублей; 2021 год – 725905,1 тыс. рублей; 2022 год - 726 448,8 тыс. рублей. 2023 год – 726319,7 тыс. рублей 2024 год - 726319,7 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета: 2020 год – 123112,9 тыс. рублей; 2021 год – 105653,7 тыс. рублей; 2022 год - 79640,7 тыс. рублей. 2023 год – 68028,8 тыс. рублей; 2024 год - 68028,8 тыс. рублей; Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит достичь следующих конечных результатов: – Увеличение к 2024 году до 70% доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу по в возрасте от 2 месяцев до 8 лет от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; – Уменьшение к 2024 году до 4% доли детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации от общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет; – Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам, ежегодно будет составлять 100%. – Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы к 2024 году составит 74 %. – Развитие в районе молодежного волонтерского движения. |

Приоритеты, цели, задачи  муниципальной программы в соответствующей сфере социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский»

Приоритеты реализуемой муниципальной политики, определяются Стратегией социального - экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2024 года.

Главной целью Программы в развития образования  муниципального района «Сыктывдинский» является обеспечение доступного качественного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи.

Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере образования муниципального района, Программой обеспечена взаимосвязь с другими стратегическими документами муниципального образования, с Программой развития образования в регионе и на уровне Российской Федерации, Национальным проектом развития образования.

Приоритетами в сфере реализации Программы развития образования  являются:

- реализация целевых правительственных и ведомственных проектов в сфере образования

- обеспечение услугами дошкольного образования детей от 2 месяцев до 8 лет

- создание современной образовательной среды, оснащение образовательной деятельности

-    обеспечение условия для воспитания личности

-  обеспечение качественного доступного образования, в том числе для детей с отклонениями в здоровье и инвалидов

- обеспечение функционирования эффективной системы оценки качества образования

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

-развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

-содействие формированию навыков здорового образа жизни молодежи, чувства патриотизма и гражданской ответственности;

противодействие негативным проявлениям и агрессивно настроенным молодежным движениям, призывающим к национальной вражде;

формирование целостной системы поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи;

развитие созидательной активности молодежи; внедрение и распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью.

-   создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций.

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи:

-повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста;

- обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан;

- развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков;

- содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района;

- создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы.

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обеспечить:

-  наличие безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися;

-   развитие единого информационного образовательного пространства в образовательных организациях муниципалитета;

-   укрепление материально-технического состояния зданий, строений, сооружений, помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности;

-  оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы;

-  эффективное использование педагогами цифровых образовательных ресурсов;

-  национальной системой учительского роста охвачено  не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

-    на уровне муниципалитета и в школах будет создана система выявления и поддержки талантливых детей.

-  будут созданы условия для инклюзивного образования.

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие образования муниципального района, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества образования

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем.

Основными рисками при реализации Программы являются:

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм;

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых средств.

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.

Оценка эффективности и результативности программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский».

Паспорт Подпрограммы 1 муниципальной программы

Дошкольное образование

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Панюкова Н.Н. - начальник управления образования администрации МО МР «Сыктывдинский» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Разработка проектов |
| Цели (цель) подпрограммы 1 | Повышение доступности и качества образовательных услуг для детей дошкольного возраста |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; - создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 мес. до 8 лет (%). 2. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных дошкольных организациях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет (%). 3. Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, (кол-во). 4 Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению (кол-во). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2020-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 | отсутствуют; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | 1. Увеличение к 2024 году до 70 % доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу в возрасте от 2 месяцев до 8 лет от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 2.Уменьшение к 2024 году до 4% доли детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 3.К 2024 году общее количество консультационных центров при дошкольных образовательных организациях для населения, не охваченного услугами дошкольного образования будет составлять 6 центров. 4 Сохранение к 2024 году количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10 ОУ. |

- ПАСПОРТ

подпрограммы 2 муниципальной программы

Общее образование

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной подпрограммы 2 | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 2 | Управление культуры |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | Разработка и реализация проектов |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностей граждан. |
| Задачи подпрограммы 2 | -обеспечение государственных гарантий доступности общего образования -дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования -создание условий для воспитания и развития личности учащихся -формирование муниципальной системы учительского роста - модернизация и обновление образовательной среды в школах района |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 | 1. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, % 3. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, %. 4. Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) в % 5 Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку (в %) 6 Доля детей первой и второй групп здоровья (в %) 7. Количество детей охваченных отдыхом к каникулярное время, (чел) 8. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время(чел) 9. Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций(в %) 10.Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей. 11. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей.(кол) 12. Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей, %; 13. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории, %. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2020-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 2 | - Сохранение к 2024 году на уровне 100 % доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам 2. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2024 году составит 0%. 3. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, к 2024 году составит 0 %. 4. Ежегодно 100 % детей, имеющих статус ОВЗ будут охвачены обучением по адаптированным программам. 5. Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку (от общего количества педагогов) до 2024 года сохранится на уровне 33,3%. 6. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях повысится до 90% к 2024 году - Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время составит от 1183 до 1190 чел. ежегодно. - Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время составит не менее 379 чел. ежегодно. - Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2024 году составит не менее 98% 10. Ежегодно до 2024 года на базе 3-х общеобразовательных организаций будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 11.Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2024году составит не менее 3100 человек. 12. Доля учителей, аттестованных на категории к 2024 году составит не менее 36,5% от общего количества учителей; 13. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в 2024 году составит 100%. |

Паспорт Подпрограммы 3 муниципальной программы

Организация дополнительного образования

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной подпрограммы | Панюкова Н.Н. начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 3 | - |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 3 | Развитие системы дополнительного образования для успешного процесса социализации детей и подростков |
| Задачи подпрограммы 3 | - обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; - обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 | 1.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной категории, (%) 2.Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования, %. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств; 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; 5. Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования, ед. 6. Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе (руб.) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | 2020-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 | - Общий объём финансирования Подпрограммы 3 на 2020-2024 годы предусматривается в размере 960,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 0 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 960,0 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 0 тыс. рублей; 2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 - 0 тыс. рублей; 2024 - 0 тыс. рублей; за счёт средств бюджета Республики Коми: 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей. 2023 - 0 тыс. рублей; 2024 - 0 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета: 2020 год - 400,0 тыс. рублей; 2021 год - 560,0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей. 2023 - 0 тыс. рублей; 2024 - 0 тыс. рублей; Объём бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО МР «Сыктывдинский» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района «Сыктывдинский» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 3 | 1.Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы, к 2024 году будет составлять 74%. 2 Увеличение к 2024 году до 94% доли родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования 3. Ежегодно 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования за счет бюджетных средств. 4. Ежегодно доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в 2024 году будет составлять 10%; 5. К 2022 году будет создано 400 новых мест в организациях дополнительного образования. 6.Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе к 2024 году составит 42917 рубля. |

- Паспорт

- Подпрограммы 4 муниципальной подпрограммы 4

- Реализация молодежной политики

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной подпрограммы | Панюкова Н.Н. начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 4 | Совет молодых специалистов |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 4 | - |
| Цели (цель) подпрограммы 4 | Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Сыктывдинского района. |
| Задачи подпрограммы 4 | - -обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; - формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4 | 1.Наличие молодежного волонтерского движения (да, нет) - 2.Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (%) - 3.Наличие муниципального центра патриотического воспитания (да /нет) |
| Сроки реализации подпрограммы 4 | 2020-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 | отсутствуют |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | - Наличие волонтерского движения - Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 59 % к 2024 году - Наличие центра патриотического воспитания |

Паспорт Подпрограммы 5 муниципальной программы

Создание условий для реализации программы

| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы 5 | Панюкова Н.Н. – начальник управления образования |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии) 5 | Управление финансов Администрация МО МР Сыктывдинский |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 5 | Разработка финансовых планов Разработка муниципальных заданий для ОО |
| Цели (цель) подпрограммы 5 | Создание условий для эффективного функционирования и развития образовательных организаций, реализации муниципальной программы |
| Задачи подпрограммы 5 | - создание безопасных современных условий обучения и воспитания; - оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы; - создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 | 1.Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности – в %. 2. Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность), ед.; 3. Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием, чел. 4. Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных организациях (строительство детского сада с. Выльгорт на 270 мест), место; 5. Степень технической готовности объекта (строительство детского сада с. Выльгорт на 270 мест), %; 6. Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование, ед.; 7. Доля зданий, соответствующих современным требованиям- %; 8. Количество ОУ, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности. 9. Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, чел; 10. Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, ед. 11. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед.; 12. Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, ед. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | 2020-2024 |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 | - Общий объём финансирования подпрограммы на 2020-2024 годы предусматривается в размере 4271441,50тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 151741,9 тыс. рублей. за счёт средств бюджета Республики Коми – 3676194,7 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 443504,9 тыс. рублей. Прогнозный объём финансирования Программы по годам составляет: за счёт средств федерального бюджета 2020 год – 13142,9 тыс. рублей; 2021 год – 34242,1 тыс. рублей; 2022 год – 35006,7 тыс. рублей; 2023 – 34675,1 тыс. рублей: 2024 - 34675,1 тыс. рублей: за счёт средств бюджета Республики Коми: 2020 год – 771201,2 тыс. рублей; 2021 год –725905,1 тыс. рублей; 2022 год- 726 448,8 тыс. рублей; 2023 – 726319,7 тыс. рублей; 2024 - 726319,7 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета: 2020 год – 122712,9 тыс. рублей; 2021 год – 105093,7 тыс. рублей; 2022 год - 79640,7 тыс. рублей. 2023 – 68028,8 тыс. рублей; 2024 - 68028,8 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы 5 | - Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно до 2024 год будет увеличиваться на 15%; - Количество объектов образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности к 2024 году ежегодно будет увеличиваться на 4 ед. - Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием в 2024 году составит 1045 человек. - В 2020 году в детском саду с.Выльгорт будет введено дополнительно 270 мест. - В 2020 году степень технической готовности объекта детского сада с.Выльгорт на 270 мест составит 100%; - В 2020 году введено 145 новых мест в МБОУ «Часовская СОШ». - В 2022 году будет введено 750 мест в школе с. Выльгорт - В 2023 году будет введено 250 мест в детском саду с. Выльгорт. - В 2024 году будет введено 150 мест в МБОУ «Ыбская СОШ». - Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2024 году; - Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности к 2024 году увеличится на 15 ед. - К 2024 году увеличится численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на 57 чел. - К 2024 году ежегодно на 1 ед. будет увеличиваться количество школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом; - К 2024 году ежегодно в 1 общеобразовательном учреждении будут отремонтированы спортивные залы. - В 2024 году в сфере образования будет реализовано 3 народных проекта. |

Таблица 1

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы и подпрограмм

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. |  |  | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 факт | 2019 оценка | 2020 план | 2021 план | 2022 план | 2023 план | 2024 план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе» на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в % к общей численности детей | 51,8 ( с 1г до 6л) | 53,2 | 61,0 | 64,2 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в % к общей численности желающих получать услуги дошкольного образования | 17,0 | 16,8 | 9,0 | 5,8 | 4 | 4 | 4 |
| 3. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | % к общему числу выпускников | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы | в % к общей численности детей данного возраста | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 5. | Наличие молодежного волонтерского движения | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в% к общей численности детей | 51,8 ( с 1г до 6л) | 53,2 | 61,0 | 64,2 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | в % к общей численности желающих получать услуги дошкольного образования | 17,0 | 16,8 | 9,0 | 5,8 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуги через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования, (кол-во). | Кол-во | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Задача 2. Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению | кол-во. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение государственных гарантий доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (%). | % | 95,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) | в % к общему числу детей с ОВЗ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | в % от числа выпускников 11 классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании | в % от числа выпускников 9 классов | 0,55 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей | ед | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 15 | Численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей | чел | 0 | 1000 | 1900 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 |
| Задача 3 создание условий для воспитания и развития личности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций | % | - | 83 | 84 | 88 | 98 | 98 | 98 |
| 17 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | кол-во | 987 | 986 | 1123 | 1447 | 1447 | 1447 | 1447 |
| 18 | В том числе количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | кол-во | 316 | 316 | 261 | 379 | 379 | 379 | 379 |
| 19 | Доля детей с 1 и 2 группой здоровья | в % | 87,5 | 88 | 88 | 89 | 90 | 90 | 90 |
| Задача 4 формирование муниципальной системы учительского роста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку | в % | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,3 | 33,3 |
| 21 | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей | в% | 36 | 36,2 | 36,3 | 36,4 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |
| 22 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | в % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 3 «Организация дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1: обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы | в % к общей численности детей данного возраста | 65 | 67 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 24 | Доля родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования | в % от кол-ва получающих услуги дополнительного образования | 90 | 90 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
| 25 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. | В % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования. | В % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 27 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования | Единица | - | - | 400 | - | - | - | - |
| Задача 2 Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании | рублей | 37846,6 | 39503,1 | 41267 | 42917 | 42917 | 42917 | 42917 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Наличие молодежного волонтерского движения | да, нет | да | да | да | да | да | да | да |
| Задача 2 Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете | в % к общему числу молодежи | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 |
| 32 | Наличие муниципального центра патриотического воспитания | Да/нет | нет | да | да | да | да | да | да |
| Подпрограмма 5 «Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание безопасных современных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности | в % | - | - | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 34 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Ед. |  |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 35 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием | Чел. | - | - | 1030 | 1035 | 1040 | 1045 | 1050 |
| 37 | Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных организациях (строительство детского сада с.Выльгорт на 270 мест) | место | - | - | 270 | - | - | - | - |
| 38 | Степень технической готовности объекта (строительство детского сада с. Выльгорт на 270 мест) | процент | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 39 | Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Единица |  |  | 145 | - | 750 | 250 | 150 |
| Задача 2. Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Доля зданий, соответствующих современным требованиям | в% | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 |
| 41 | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности | Ед. | - | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 3. Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальное общее образование | Чел. | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Основное общее образование | Чел. | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Среднее общее образование | Чел. | - | - | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 43 | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Ед. | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 46 | количество реализованных проектных предложений в год | Ед. | - | - | - | 3 | - | - | - |

Таблица 2

Перечень и характеристики основных мероприятий

муниципальной программы и ведомственных целевых программ

| № п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее-ВЦП), основного мероприятия | Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма 1 Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1. Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования Реализация ведомственного проекта «Поддержка семей, имеющих детей» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | 1. Увеличение к 2024 году до 70% доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу в возрасте от 2 месяцев до 8 лет от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 2. Уменьшение к 2024 году до 4% доли детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные ДОО от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. | – информационно-разъяснительная работа по открытию семейных групп; – функционирование консультативно-методических центров по взаимодействию дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) и родительской общественности на базе ДОО района; – открытие семейных дошкольных групп; – создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2 Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | 1. Увеличение к 2024 году до 70% доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу в возрасте от 2 месяцев до 8 лет от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. 2. Уменьшение к 2024 году до 4% доли детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные ДОО от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. | 1. Строительство детского сада с. Выльгорт на 270 мест 3. Строительство дополнительного корпуса на 90 мест при ДОУ № 3 с. Выльгорт по ул. Родниковая. 4. Реконструкция лабораторного корпуса СПТУ-2 в с. Выльгорт под детский сад на 200 мест. 4.Строительство средней школы в с. Часово с реализацией программ дошкольного образования (в т.ч. 2 дошкольные группы на 35 мест). 5. Открытие семейной дошкольной группы в с. Выльгорт в 2020 г. 6. В 2023 году будет введено 250 мест в детском саду с. Выльгорт | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места в муниципальных образовательных организациях к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет |
|  | Задача 2 Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2.1 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Увеличение к 2024 году до 70 % доли детей, получающих дошкольную образовательную услугу в возрасте от 2 месяцев до 8 лет от общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет | 1.Реализация основных образовательных программ и адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования - 2. Открытие группы на 20 мест с круглосуточным пребыванием для детей с туберкулёзной интоксикацией на базе ДОУ №1 с. Зеленец в 2020 году. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 месяцев до 8 лет |
| 4 | Основное мероприятие 1.2.2 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Функционирование 6 консультационных центров при дошкольных образовательных организациях для населения, не охваченного услугами дошкольного образования к 2024 году. | 1. Оснащение предметно-развивающей среды. 2. Информатизация в ДОО. 3. Меры по энергосбережению. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые предоставляют услуг через консультационные центры для населения, не охваченного услугами дошкольного образования |
| 5 | Основное мероприятие 1.2.3 Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Сохранение к 2024 году количества дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению на уровне 10. | Деятельность муниципальных пилотных площадок; регионального ресурсного центра и региональных опорно-методических площадок. | Количество дошкольных образовательных организаций, которые оказывают платные образовательные услуги населению |
|  | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1.1 Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2024 году Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, к 2024 году составит 0 % |  | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о основном общем образовании. |
| 7 | Основное мероприятие 2.1.2 Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Ежегодно 100 % детей, имеющих статус ОВЗ, будут охвачены обучением по адаптированным программам. | 1. Реализация АООП для детей с ОВЗ 2. Создание необходимых условий для обучения больных детей и инвалидов | Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам (по решению ПМПК) |
|  | Задача 2 Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2.1 Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в штатном режиме | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2024 году Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, к 2024 году составит 0 % | - Внедрение ФГОС в 8-9 классах в штатном режиме. - Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с изменениями в ФГОС НОО, ООО | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании. |
| 9 | Основное мероприятие 2.2.2. Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, к 2024 году составит 0% Сохранение к 2024 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | 1. Внедрение ФГОС в 10-11 классах в пилотном режиме. 2. Внедрение ФГОС в 10 классах в штатном режиме. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.3 Реализация предметных концепций | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Сохранение к 2024 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | - Изучение концепций на РМО - Разработка и реализация планов - Мониторинг | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 11 | Основное мероприятие 2.2.4 Реализация профильного обучения | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Сохранение к 2024 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | - Изучение спроса. - Создание условий для реализации профильных предметов. - Про ориентационная работа с целью раннего выбора профиля. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 12 | Основное мероприятие 2.2.5 Разработка и реализация проекта «Управление качеством по результатам» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Сохранение к 2024 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | 1.Работа со школами с низкими результатами 2.Разработка и реализация Дорожных карт по управлению результатами на уровне УО и в ОО. 3. Работа межшкольных творческих групп по актуальным для района проблемам. 4. НПК Управление результатами | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании |
| 13 | Основное мероприятие 2.2.6 Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Сохранение к 2024 году на уровне 100% доли выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам | 1. Мониторинг. 2. Комплекс мер по подготовке к ГИА. 3. Пробные экзамены и анализ результатов. 4. Обсуждение результатов на Координационном Совете при администрации. | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам |
| 14 | Основное мероприятие 2.2.7 Обновление содержания, технологий, форм обучения | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2024 году составит не менее 3100 человек | 1. современных технологий в образовательный процесс. 2. Эффективное использование образовательной среды школы. 3. Использование цифровых ресурсов в УВП. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| 15 | Основное мероприятие 2.2.8 Реализация Концепции этнокультурного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Ежегодно на базе 3-х общеобразовательных организаций, будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | 1. Работа с родителями по выбору предметов этнокультурной направленности. 2. Внеурочная и внешкольная работа по привитию интереса к коми языку, литературе, культуре, искусству, истории. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; |
| 16 | Основное мероприятие 2.2.9 Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2024 году составит не менее 3100 человек | Обновлены содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей в не менее чем 3-х общеобразовательных организациях | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; -численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |
| Задача 3. Создание условий для воспитания и развития личности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.3.1 Развитие детских общественных объединений на территории муниципалитета | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2024 году составит не менее 98% | 1. Открытие кадетских классов. 2. Развитие Юнармейских отрядов. 3. Развитие форм работы с участниками РДШ. 4. Функционирование органов ученического самоуправления и детских организаций. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 18 | Основное мероприятие 2.3.2. Разработка и реализация проекта «Билет в будущее» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2024 году составит не менее 98% | Проведение образовательных мероприятий по различным профессиям в школах района; мастер-классы и экскурсии на предприятия, «профессиональные пробы»; районная ярмарка профессий; посещение ВУЗов и ССУЗов, участие в открытых уроках портала «ПроеКТОриЯ» | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 19 | Основное мероприятие 2.3.3 Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка» Реализация муниципального проекта «Модель выявления, развития и поддержки одаренных детей» на 2018-2021г. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2024 году составит не менее 98%. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей к 2024 году составит не менее 3100 человек Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории составит в 2024 году 100% | Проведение районных олимпиад и интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, изобретательской, физкультурно-спортивной деятельности; Ведение реестра одаренных детей в ГИСЭО; Ведение районного банка одаренных детей; - Организация отборочного этапа на обучение в республиканском лицее-интернате для одарённых детей из сельской местности. – Поощрение особо отличившихся учащихся Малой Премией Сыктывдинского района. – Качественная подготовка учащихся к олимпиадам районного и республиканского уровня. – Качественная подготовка учащихся к конкурсам республиканского уровня. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
| 20 | Основное мероприятие 2.3.4 Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Образовательные организации, реализующие программы внеурочной деятельности | 2020 |  | 2024 | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций к 2024 году составит не менее 98% | – Разработка и внедрение качественных программ внеурочной деятельности. – Укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями для проведения школьных мероприятий | Доля детей в возрасте 7-18 лет, в том числе с девиантным поведением, привлеченных во внеурочную деятельность на базе общеобразовательных организаций. |
| 21 | Основное мероприятие 2.3.5 Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | . Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях повысится до 90% к 2024году Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время составит 1447 чел. ежегодно. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время ежегодно будет составлять 379 человек. | - Организация спортивно-массовой работы в ОО и на уровне района. - Выполнение норм ГТО. - Летний отдых и круглогодичное оздоровление. - Участие в конкурсах и соревнованиях. - Создание и деятельность спортивных клубов | . Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. Доля детей с 1 и 2 группой здоровья. |
| 22 | Основное мероприятие 2.3.6 Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Управление образования; образовательные организации | 2020 |  | 2024 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время составит 1447 чел. ежегодно. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время ежегодно будет составлять 379 человек | Расширение направлений программ, оказываемых образовательными организациями и центрами дополнительного образования | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время. |
| Задача 4 Формирование муниципальной системы учительского роста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.4.1 Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта «Учитель будущего» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля педагогов, прошедших курсовую переподготовку (от общего количества педагогов) до 2024 года сохранится на уровне 33,3%. | Курсовая переподготовка. Работа РМО. Семинары, научно-практические конференции, марафоны | Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку |
| 24 | Основное мероприятие 2.4.2. Участие в апробации новых форм аттестации педагогов | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля учителей, аттестованных на категории к 2024 году составит не менее 36,5% от общего количества учителей | Аттестация | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| 25 | Основное мероприятие 2.4.3. Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства в рамках ведомственного проекта «Новые возможности для каждого» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля учителей, аттестованных на категории к 2024 году составит не менее 36,5% от общего количества учителей | Участие в конкурсах различного уровня, в том числе молодых педагогов | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| 26 | Основное мероприятие 2.4.4. Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности. | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля учителей, аттестованных на категории к 2024 году составит не менее 36,5% от общего количества учителей | Работа творческих групп. Мастер-классы. Распространение опыта. Инновационные площадки. | Доля учителей, аттестованных на категории от общего количества учителей |
| Задача 5. Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.5.1. Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Ежегодно на базе 3-х общеобразовательных организаций, будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей . | Оснащение кабинетов. Оснащение библиотеки. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| 28 | Основное мероприятие 2.5.2 Разработка и реализация проекта «Современное цифровое образование» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Ежегодно на базе 3-х общеобразовательных организаций, будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | - Внедрение образовательных онлайн-ресурсов в урочное и во внеурочное время для повышения качества образования - Организация работы по привлечению обучающихся по привлечению к дистанционному обучению и онлайн-курсам - Обеспечение высокого уровня информационной безопасности - Создание навигатора по принципу «одного окна» для доступа к онлайн-курсам и онлайн-ресурсам - Подключение к скоростному Интернету ОО. - Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды - Повышение квалификации кадров в области цифровых технологий 8 использование технологий виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии 9 обеспечение представления информации об образовательных организациях 10 функционирует ГИС «Электронное образование» 11продвижение современных информационных технологий, искусственного интеллекта, облачных пространств | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| 29 | Основное мероприятие 2.5.3 Разработка и реализация проекта «Современная школьная библиотека» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Ежегодно на базе 3-х общеобразовательных организаций, будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Оснащение школьных библиотек современным компьютерным оборудованием и оснащением | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
| Подпрограмма 3 Организация дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, обеспечивающих эффекты социализации; |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.1.1 Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы к 2024 году составит 87 %. Увеличение до 94 % доли родителей и детей, удовлетворенных услугами дополнительного образования | – организация и проведение индивидуальной работы с учащимися, особенно состоящими на профилактических учетах, по привлечению их в кружки и секции; – укрепление материально-технической базы образовательных организаций современным оборудованием и методическими пособиями; - создание новых мест в учреждениях дополнительного образования | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы |
| 31 | Основное мероприятие 3.1.2 Открытие Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Шестакова Н.В., директор МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | 2020 |  | 2024 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы к 2024 году составит 74 %. | - укрепление и обновление материально-технической базы МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы |
|  | Основное мероприятие 3.1.3 Участие 3-х агломераций района в деятельности мобильный технопарк «Кванториум» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы к 2024 году составит 74 %. | Расширение направлений программ, реализуемых образовательными организациями. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей данной возрастной группы |
|  | Задача 2. Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Основное мероприятие 3.2.1 Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе в 2024 году составит 42917 рублей. | 1. Курсовая переподготовка. 2. Обучение в межкурсовой период | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании |
| 33 | Основное мероприятие 3.2.2. Аттестация педагогов дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля педагогов дополнительного образования, аттестованных на категории от общего количества педагогов к 2024 году будет составлять не менее 23% | Аттестация педагогов дополнительного образования | Доля педагогов дополнительного образования, аттестованных на категории от общего количества педагогов |
| 33 | Основное мероприятие 3.2.3 Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе в 2022 году составит 42917 рублей. | Проведение мероприятий, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании |
|  | Основное мероприятие 3.2.4 Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном районе в 2024 году составит 42917 рублей. | Проведение мероприятий, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования | Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в муниципальном образовании |
| 34 | Основное мероприятие 3.2.5 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Ежегодно 100% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать дополнительное образование с сертификата дополнительного образования за счет бюджетных; Ежегодно доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования будет составлять 10%. | - функционирование навигатора системы доп. образования на портале komi.pfdo - обновление программ доп. образования с учетом интересов детей и родителей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.. |
| Подпрограмма 4 «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Основное мероприятие 4.1.1 Участие в реализации проекта «Социальная активность» | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 59 % к 2024 году | 1.Наставничество 2. Волонтерская деятельность 3. Участие в проекте «Регион добрых дел» | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. Наличие муниципального центра патриотического воспитания. |
| 36 | Основное мероприятие 4.1.2 Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Наличие волонтерского движения | 1. Помощь ветеранам, инвалидам. 2. Разработка и реализация социальных проектов, направленных на поддержку детей, старшего поколения. | Наличие волонтерского движения |
| 37 | Основное мероприятие 4.1.3 Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 59 % к 2024 году Наличие центра патриотического воспитания | Всероссийское движение «Волонтеры Победы», исторические квесты, Акции Георгиевская лента, Бессмертный полк, акция «Красная гвоздика» и др. Участие в экологических акциях. Этнокультурные мероприятия. Молодежный театр. | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. Наличие муниципального центра патриотического воспитания. |
|  | Задача 2. Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Основное мероприятие 4.2.1 Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Наличие муниципального центра патриотического воспитания | Проведение массовых спортивных игр, соревнований | Наличие муниципального центра патриотического воспитания |
| 39 | Основное мероприятие 4.2.2 Проведение туристского слета | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Увеличение доли молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете до 59 % к 2024 году | Проведение туристического слёта, повышение знаний в спортивном ориентировании, поддержка здорового образа жизни молодёжи | Доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете. |
| Подпрограмма 5 Создание условий для текущего финансирования и реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание безопасных современных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Основное мероприятие 5.1.1 Строительство и реконструкция | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2019 2020 2022 2023 |  | 2020 2021 2023 2024 | В 2020 году в детском саду с.Выльгорт будет введено дополнительно 270 мест. В 2020 году степень технической готовности объекта детского сада с.Выльгорт на 270 мест составит 100%; В 2020 году будет введено 145 новых мест в МБОУ с.Часово В 2022 году будет введено 750 мест в школе с. Выльгорт В 2023 году будет введено 250 мест в детском саду с. Выльгорт. В 2024 году будет введено 150 мест в МБОУ «Ыбская СОШ». | 1. Подготовка проектно-сметной документации и соглашений 2. Строительство объектов | Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных организациях (строительство детского сада с.Выльгорт на 270 мест); Степень технической готовности объекта (строительство детского сада с. Выльгорт на 270 мест); Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование; Доля зданий, соответствующих современным требованиям. |
| 41 | Основное мероприятие 5.1.2 Подготовка ОО к новому учебному году | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2024 году | - Выполнение требований надзорных органов. - Текущий ремонт зданий и сооружений. - Создание безопасных условий обучения и воспитания. | Количество зданий, соответствующих современным требованиям |
| 42 | Основное мероприятие 5.1.3 Информационная безопасность в сети | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно до 2024 года будет увеличиваться на 15%. | 1. Установка программного обеспечения для контент-фильтров. 2. Размещение рекомендаций на сайтах ОО для участников образовательных отношений. 3. Участие детей в едином Уроке безопасности. 4. Обеспечение провайдерами услуг Интернет с контент-фильтрацией. | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
| 43 | Основное мероприятие 5.1.4 Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования в Республике Коми | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно до 2024 года будет увеличиваться на 25%. | 1.Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных 2.Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
|  | Задача 2 Оснащение образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Основное мероприятие 5.2.1 Создание современной образовательной среды | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2020 | 2024 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности к 2024 году составит 15%. | - Оснащение образовательного процесса. - Эффективное использование оборудования и материалов в практической деятельности | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
| 45 | Основное мероприятие 5.2.2 Оснащение УМК, справочниками, литературой | Панюкова Н.Н., начальник управления образования |  | 2020 | 2024 | Ежегодно на базе 3-х общеобразовательных организаций, будет обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Оснащение библиотеки учебниками составит 100% | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных, дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно- научного и гуманитарного профилей |
|  | Задача 3 Создание условий для текущего функционирования и развития образовательных организаций и управления образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Основное мероприятие 5.3.1 Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2024 году. | Освоение средств | Доля зданий, соответствующих современным требованиям |
| 47 | Основное мероприятие 5.3.2 Обеспечение мер пожарной безопасности | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности к 2024 году составит 15%. | Выполнение предписаний надзорных органов | Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности |
| 48 | Основное мероприятие 5.3.3. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Количество детей, обучающихся в 1-4 классах в образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием в 2024 году составит 1045 человек. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в 2024 году составит 100%. | - Создание нормативно-правовой базы по организации питания учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждениях Сыктывдинского района - Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование питания учащихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждениях Сыктывдинского района | Количество детей, обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу начального общего образования в муниципальном образовании, охваченных питанием; Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
| 49 | Основное мероприятие 5.3.4. Укрепление материально-технической базы организаций в сфере образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | - Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности ежегодно до 2024 год будет увеличиваться на 15%; - Количество объектов образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности к 2024 году ежегодно будет увеличиваться на 4 ед. - Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2024 году; - Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности к 2024 году увеличится на 15 ед. - К 2024 году увеличится численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время на 51 чел. - К 2024 году ежегодно на 1 ед. будет увеличиваться количество школьных спортивных клубов для занятий физической культурой и спортом; 7. К 2024 году ежегодно в 1 общеобразовательном учреждении будут отремонтированы спортивные залы. 8. В 2024году в сфере образования будет реализован 3 народных проекта. | 1.Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных организациях 2.Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 3. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях | Количество образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время учебной деятельности; Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности (антитеррористическая защищенность); Доля образовательных организаций, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности. Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования; Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом; Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы; Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год; Количество планируемых к вводу (или введенных) новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование; Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования. |
| 50 | Основное мероприятие 5.3.5. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время составит 1190 чел. ежегодно. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время составит не менее 379 чел. ежегодно. | - Создание нормативно-правовой базы по проведению оздоровительной кампании детей - Проведение мероприятий, направленных на организацию и финансирование оздоровительной кампании детей | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время; Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время |
| 51 | Основное мероприятие 5.3.6. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Количество зданий, соответствующих современным требованиям составит не менее 85 % к 2024 году | Организация плановых мероприятий. | Количество зданий, соответствующих современным требованиям |
| 52 | Основное мероприятие 5.3.7. Финансирование мероприятий молодежной политики | Панюкова Н.Н., начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Наличие волонтерского движения | Финансирование | Наличие волонтерского движения |
| 53 | Основное мероприятие 5.3.8. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ: в том числе обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы | Панюкова Н.Н. начальник управления образования | 2020 |  | 2024 | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании к 2024 году составит 0%. Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании к 2024 году составит 0%. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 мес. до 8 лет (%). Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории- 100% | Реализация ООП Предоставление субвенции местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ Предоставление межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные образовательные программы | Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании. Численность выпускников муниципальных образовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях к общей численности детей от 2 мес. до 8 лет (%). Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических работников такой категории |

Таблица 3

| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Сыктывдинский» (с учетом средств межбюджетных трансфертов) (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования | ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 4272401,50 | 907457,00 | 865800,90 | 841096,2 | 829023,7 | 829023,7 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. Реализация ведомственного проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2«Создание условий для повышения качества услуг дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Управление образования |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 "Дальнейшее обновление содержания образования, создание условия для повышения качества услуг общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1. | Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в штатном режиме | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3. | Реализация предметных концепций | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Реализация профильного обучения | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Обновление содержания, технологий, форм обучения | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Реализация Концепции этнокультурного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3«Создание условий для воспитания и развития личности учащихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Развитие детский общественных объединений на территории муниципалитета | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Разработка и реализация проекта "Билет в будущее" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи. Реализация ведомственного проекта "Успех каждого ребенка". Реализация выявления, развития и поддержки одаренных детей" на 2018-2021г. | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.6. | Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 "Формирование муниципальной системы учительского роста" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. | Создание условий для обеспечения неперерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта "Учитель будущего" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2. | Участие в апробации новых форм аттестации педагогов | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства в рамках ведомственного проекта "Новые возможности для каждого" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. | Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 "Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1. | Модернизация оборудовнаия и дидактического оснащения образовательной деятельности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.2. | Разработка и реализация проекта "Современное цифровое образование" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.3. | Разврботка и реализация проекта "Современная школьная библиотека" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 960 | 400 | 560 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Открытие Центра цифрового образования детей" IT-куб" при МБУДО "РЦВР" с.Выльгорт | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Участие 3-х агломераций района в деятельности мобильный технопарк "Кванториум" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Разработка и реализация системы обучения педагогов дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Аттестация педагогов дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мерпориятие 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 960 | 400 | 560 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Участие в реализации проекта "Социальная активность" | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Организация мероприятий для молодежи патриотического характера | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1 | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2 | Проведение туристского слета | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | ответственный исполнитель подпрограммы Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 4271441,50 | 907057,00 | 865240,9 | 841096,2 | 829023,7 | 829023,7 |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание безопасных современных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 60858,6 | 60858,6 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций с сфере образования в Республике Коми | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Оснащение образовательной деятельности в соответсвии с современными требованиями, включая цифровые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.1 | Создание современной образовательной среды | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2 | Оснащение УМК, справочниками, литературой | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 530609,8 | 124794,3 | 122018 | 99282,9 | 92257,3 | 92257,3 |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 7065,2 | 2096,4 | 1242,2 | 1242,2 | 1242,2 | 1242,2 |
| Основное мероприятие 5.3.3 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 71652,10 | 10806,20 | 14951,2 | 15608,7 | 15143,4 | 15143,4 |
| Основное мероприятие 5.3.4 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 67786,2 | 29373,6 | 11052,3 | 9120,1 | 9120,1 | 9120,1 |
| Основное мероприятие 5.3.5 | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 9912,2 | 2238,8 | 2028,9 | 1881,5 | 1881,5 | 1881,5 |
| Основное мероприятие 5.3.6 | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 159222,9 | 32287 | 33977,9 | 34040,4 | 29458,8 | 29458,8 |
| Основное мероприятие 5.3.7 | Финансирование мероприятий молодежной политики | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 96,1 | 46,1 | 50 |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.8 | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ, в том числе обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Управление образования администрации МР «Сыктывдинский» | 2612674,5 | 644556 | 656039,5 | 656039,5 | 656039,5 | 656039,5 |
| Основное мероприятие 5.3.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в то числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  | 95523,6 |  | 23880,9 | 23880,9 | 23880,9 | 23880,9 |

|  |  |  | Таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего | 4272401,5 | 907457,0 | 865800,9 | 841096,2 | 829023,7 |  | 829023,7 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 444464,9 | 123112,9 | 105653,7 | 79640,7 | 68028,8 |  | 68028,8 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 3676194,7 | 771201,2 | 725905,1 | 726448,8 | 726319,8 |  | 726319,8 |  |
|  |  | федерального бюджета | 151741,9 | 13142,9 | 34242,1 | 35006,7 | 34675,1 |  | 34675,1 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Дошкольное образование | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.1. | Развитие форм и моделей предоставления дошкольного образования. Реализация ведомственного проекта "Поддержка семей, имеющих детей" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятия 1.1.2. | Строительство и реконструкция образовательных организаций дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Создание условий для повышения качества услуг дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования в Республике Коми, в том числе в целях повышения энергоэффективности и доступности образовнаия | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Развитие инновационного опыта работы организаций дошкольного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Общее образование | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача1 «Обеспечение государственных гарантий доступности общего образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Развитие форм и моделей предоставления общего образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Реализация ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Дальнейшее обновление содержания образования, создание условий для повышения качества услуг общего образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в штатном режиме | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.2. | Реализация ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.3 | Реализация предметных концепций | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.4. | Реализация профильного обучения | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.5. | Разработка и реализация проекта "Управление качеством по результатам" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.6. | Разработка и реализация Дорожной карты по подготовке к ГИА | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.7. | Обновление содержания, технологий, форм обучения | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.8. | Реализация Концепции этнокультурного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2.9. | Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 "Создание условий для воспитания и развития личности учащихся" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.1. | Развитие детский общественных объединений на территории муниципалитета | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.2. | Разработка и реализация проекта "Билет в будущее" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.3. | Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи Реализация ведомственного проекта «Успех каждого ребенка» Реализация муниципального проекта «Модель выявления, развития и поддержки одаренных детей» на 2018-2021г. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.4. | Разработка и реализация на базе образовательных организаций программ по внеурочной деятельности | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.5. | Реализация комплекса мер, направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3.6. | Разработка программ для открытия детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха разной направленности, в том числе спортивной, экологической, трудовой, военно-патриотической, оздоровительной и других | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 "Формирование муниципальной системы учительского роста" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.1. | Создание условий для обеспечения непрерывного роста профессиональных компетенций педагогических и руководящих кадров в рамках регионального проекта «Учитель будущего» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.2. | Участие в апробации новых форм аттестации педагогов | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.3. | Создание условий для участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства в рамках ведомственного проекта «Новые возможности для каждого» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4.4. | Развитие инновационного потенциала педагогов путем участия в конференциях, конкурсах, инновационной деятельности. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 Модернизация и обновление образовательной среды в школах района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.1. | Модернизация оборудования и дидактического оснащения образовательной деятельности | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.2. | Разработка и реалиация проекта "Современное цифровое образование" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5.3. | Разврботка и реализация проекта "Современная школьная библиотека" | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Организация дополнительного образования | Всего | 960 | 400 | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 960 | 400 | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение равных прав доступа к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1. | Создание необходимых условий для привлечения учащихся, в том числе с девиантным поведением, для посещения кружков и секций на базе образовательных организаций и центров дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Открытие Центра цифрового образования детей «IT-Куб» при МБУДО «РЦВР» с.Выльгорт | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3. | Участие 3-х агломераций района в деятельности мобильный технопарк «Кванториум» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача2 «Обеспечение роста компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.1. | Разработка и реализация системы педагогов дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.2. | Аттестация педагогов дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.3. | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.4. | Развитие кадровых ресурсов системы дополнительного образования | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.5. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнителнього образования детей | Всего | 960 | 400 | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 960 | 400 | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Реализация молодежной политики | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1«Обеспечение качественной работы учреждений, специалистов, представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.1. | Участие в реализации проекта «Социальная активность» | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.2. | Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1.3. | Развитие волонтёрского движения среди детей и молодёжи | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Формирование культуры безопасности и здорового образа жизни среди молодежи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.1. | Проведение цикла спортивно-массовых мероприятий | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2.2. | Проведение туристского слета | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 4271441,5 | 907057 | 865240,9 | 841096,2 | 829023,7 |  | 829023,7 |  |
| Задача 1 Создание безопасных комфортных условий обучения и воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.1. | Строительство и реконструкция | Всего | 60858,6 | 60858,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 3607,1 | 3607,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 57251,5 | 57251,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.2. | Подготовка ОО к новому учебному году | Всего | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.3. | Информационная безопасность в сети | Всего | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1.4. | Укрепление материально-технической базы организаций с сфере образования в Республике Коми | Всего | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.1. | Создание современной образовательной среды | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2.2. | Оснащение УМК, справочниками, литературой | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3«Создание условий для текущего функционирования и развития общеобразовательных организаций и управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.1 | Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг | Всего | 530609,8 | 124794,3 | 122018 | 99282,9 | 92257,3 |  | 92257,3 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 263542,1 | 79021,6 | 68458,7 | 43371 | 36345,4 |  | 36345,4 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 267067,7 | 45772,7 | 53559,3 | 55911,9 | 55911,9 |  | 55911,9 |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1.1 | оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего | 338042,5 | 57409,9 | 67630,8 | 71000,6 | 71000,6 |  | 71000,6 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 103191,8 | 17607 | 20633,3 | 21650,5 | 21650,5 |  | 21650,5 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 234850,7 | 39802,9 | 46997,5 | 49350,1 | 49350,1 |  | 49350,1 |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | Всего | 7065,2 | 2096,4 | 1242,2 | 1242,2 | 1242,2 |  | 1242,2 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 7065,2 | 2096,4 | 1242,2 | 1242,2 | 1242,2 |  | 1242,2 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего | 71652,9 | 10806,2 | 14951,2 | 15608,7 | 15143,4 |  | 15143,4 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 720,6 | 112,2 | 149,5 | 156,1 | 151,4 |  | 151,4 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 23821,5 | 6658,6 | 4440,5 | 4 326,8 | 4197,8 |  | 4197,8 |  |
|  |  | федерального бюджета | 47110,8 | 4035,4 | 10361,2 | 11125,8 | 10794,2 |  | 10794,2 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.4. | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях образования, ремонт, капитальный ремонт образовательных организаций | Всего | 67786,2 | 29373,6 | 11052,3 | 9120,1 | 9120,1 |  | 9120,1 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 9237,2 | 5396 | 1105,2 | 912 | 912 |  | 912 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 57401,2 | 22829,8 | 9947,1 | 8208,1 | 8208,1 |  | 8208,1 |  |
|  |  | федерального бюджета | 1147,8 | 1147,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.5. | Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Из них местные бюджеты* | 9912,20 | 2238,8 | 2028,9 | 1881,5 | 1881,5 |  | 1881,5 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 4053,30 | 895,5 | 900 | 752,6 | 752,6 |  | 752,6 |  |
|  |  | федерального бюджета | 5858,90 | 1343,3 | 1128,9 | 1128,9 | 1128,9 |  | 1128,9 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. за счет субсидии на осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Всего | 9763,90 | 2238,8 | 1881,5 | 1881,2 | 1881,2 |  | 1881,2 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 3905,90 | 895,5 | 752,6 | 752,6 | 752,6 |  | 752,6 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 5858,00 | 1343,3 | 1128,9 | 1128,9 | 1128,9 |  | 1128,9 |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.6. | Обеспечение деятельности органов исполнительной власти | Всего | 159222,9 | 32287 | 33977,9 | 34040,4 | 29458,8 |  | 29458,8 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 155183,3 | 31538 | 33188,1 | 33206,8 | 28625,2 |  | 28625,2 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 4039,6 | 749 | 789,8 | 833,6 | 833,6 |  | 833,6 |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего | 5771 | 1070 | 1128,3 | 1190,9 | 1190,9 |  | 1190,9 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 1731,4 | 321 | 338,5 | 357,3 | 357,3 |  | 357,3 |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК | 4039,6 | 749 | 789,8 | 833,6 | 833,6 |  | 833,6 |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.7. | Финансирование мероприятий молодежной политики | Всего | 96,1 | 46,1 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* | 96,1 | 46,1 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.8. | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Всего | 3268714 | 644556 | 656039,5 | 656039,5 | 656039,5 |  | 656039,5 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, | 3260754,3 | 636596,3 | 656039,5 | 656039,5 | 656039,5 |  | 656039,5 |  |
|  |  | федерального бюджета | 7959,7 | 7959,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 7959,7 | 7959,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 7959,7 | 7959,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3.9 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в то числе адптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 95523,6 |  | 23880,9 | 23880,9 | 23880,9 |  | 23880,9 |  |
|  |  | Из них местные бюджеты* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств республиканского бюджета РК, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | 95523,6 |  | 23880,9 | 23880,9 | 23880,9 |  | 23880,9 |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ожидаемый непосредственный результат выполнения ВЦП, основных мероприятий в целях оценки их выполнения за отчетный год должен содержать количественные значения.

Указываются наиболее значимые направления деятельности участников реализации ВЦП, основного мероприятия, раскрывающие его содержание (краткая характеристика мероприятия).