**Администрация муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

**за 2024 год**

Ответственный исполнитель: Букарева Наталья Каиржановна, начальник управления по жилищным вопросам администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-18, факс 8/82130/7-16-65

Отчетный год составления годового отчета – 2024 год

Дата составления годового отчета – март 2024 года

Непосредственный исполнитель: Букарева Наталья Каиржановна, начальник управления по жилищным вопросам администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-18, факс 8/82130/7-16-65

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 22 июля 2022 года № 7/917.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу»;
* Подпрограмма 2 «Снос аварийных многоквартирных домов»;
* Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;
* Подпрограмма 4 «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2024 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий муниципальной программы;
2. показателей (индикаторов) муниципальной программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения муниципальной программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 6 индикатора (показателя) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 6 единицам.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – методические указания), утвержденных в приложении № 2 к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

Постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 18 марта 2024 №3/320 утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2024 год.

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане муниципальной программы на 2024 год определены:

* 4 задачи;
* 14 основных мероприятия;
* 35 мероприятий;
* 66 контрольных событий.

В соответствии с целевым индикатором в 2024 году расселяемая площадь составляет 10 804,15 кв. метров. Фактически расселено 10 157,01 кв. метров или 94,01 % от плановых значений.

В соответствии с целевым индикатором в 2024 году количество граждан, подлежащих расселению, составляет 637 человек. Фактически расселено из аварийного жилищного фонда 633 человек или 99,37 % от плановых значений. В соответствии с целевым индикатором в 2024 году расселению подлежит 249 жилых помещения. Фактически расселено 240 жилых помещений или 96,39 % от плановых значений.

За 2024 год администрацией района в единой информационной системе в сфере закупок был размещен 175 электронный аукцион, из которых только 64 электронных аукционов состоялось или 36,57% от общего числа объявленных аукционов, заключено 64 муниципальных контрактов.

Информация об исполнении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2024 год представлена в приложении №1 к настоящему Отчету.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице № 1 ниже согласно форме таблицы 7 приложения № 3 к Методическим указаниям.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2024 г. |
| 2023  факт | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 15 090,73 | 10 804,15 | 10 157,01 | (94,01%)  Не выполнен |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 994 | 637 | 633 | (99,37%)  Не выполнен |
| 3. | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. | 362 | 249 | 240 | (96,39%)  Не выполнен |
| 4. | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | % | 100 | 95 | 99,99 | (100%) выполнен |
| 5. | Количество снесенных аварийных домов | шт. | 0 | 69 | 0 | 0 % (показатель не выполнен) |
| 6. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 22 | 12 | 114 | (950%)  выполнен |

По итогам 2024 года достигнуто 2 показателей из 6.

2 из индикаторов, а это 33,3%, имеет отклонение по выполнению более 30%.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения № 3 к Методическим указаниям приведена в таблице № 2 ниже:

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы),  тыс. руб. | Кассовый расход  тыс. руб. | Исполнение |
| Текущий год | Итого за период | % |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем»** | **489 027,0** | **476 599,3** | **97,46** |
| Подпрограмма 1 Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу | 463 005,3 | 450 581,3 | 97,32 |
| Подпрограмма 2 Снос аварийных многоквартирных домов | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 26 021,7 | 26 018,1 | 99,99 |
| Подпрограмма 4 Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий | 0 | 0 | - |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 97,46%.

1. **Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения № 3 к Методическим указаниям. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложение №2 к настоящему отчету по форме таблицы 1 приложения № 4 к Методическим указаниям.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2024 год**

Целевые показатели (индикаторы) не выполнены при фактически сложившейся экономии бюджетных средств.

Показатели по расселению аварийных многоквартирных домов не достигнуты в связи с наличием таких обстоятельств как неизвестность места пребывания нанимателей (собственников), в том числе в связи с их нахождением в зоне действия СВО, отсутствием государственной регистрации права собственности и других обстоятельств.

В связи с отсутствием необходимого финансирования не осуществлялся снос расселенных аварийных многоквартирных домов.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2024 года оценка эффективности Муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» является эффективной, при балле 11,65.

Муниципальная программ имеет оценку эффективности – 79,26%, т.е. муниципальная программа АДЕКВАТНА. .

Предложения по исполнению муниципальной программы:

1. Усилить контроль за использованием финансовых средств муниципальной программы с целью их своевременного освоения.

Начальник управления

по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» Н.К.Букарева

Согласовано:

Начальник отдела

экономического развития

администрации МР «Сыктывдинский» РК В.М. Крючков

Начальник управления финансов

администрации МР «Сыктывдинский» РК Г.А. Щербакова