**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие экономики»**

**за 2022 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, старший экономист отдела экономического развития администрации муниципального района Республики Коми «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Отчетный год составления годового отчета – 2022 год

Дата составления годового отчета – январь-февраль 2023 года

Начальник отдела экономического развития

администрации муниципального района В.М. Крючков

«Сыктывдинский» Республики Коми

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 22 октября 2019 года № 10/1307.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование;
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство;
* Подпрограмма 3. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» (далее- Комплексный план), который утвержден на 2022 год постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 28 февраля 2022 года № 2/155.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2022 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 14 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, в отчетному году в неё внесены изменения в части:

* корректировки ряда показателей;
* изменения численных и количественных значений фактических и плановых показателей.

В 2022 году в постановление об утверждении муниципальной программы трижды вносились изменения, постановления о внесении изменений представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | от 4 августа 2022 года №8/995 | Внесены изменения в Программу, подпрограмму 2 и 3, а именно:   * Ожидаемые результаты реализации программы; * Целевые индикаторы и показатели программы и подпрограмм 2,3, * Ресурсное обеспечение Программы; * Новая редакция таблиц 1-4 приложения 1 к программе |
| 2. | от 6 октября 2022 года № 10/1370 | Внесены изменения в паспорт программы, в ресурсное финансирование |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических [указания](#P191)х по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года №3/263.

Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие экономики» за 2022 год представлен в приложении 1 к Годовому отчету.

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Республики Коми "Развитие экономики" за 2022 год представлена в Приложении 2.

1. **И**[**нформация**](#P997) **о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

В комплексном плане программы на 2022 год определены:

* 4 задачи,
* 11 основных мероприятий,
* 35 мероприятий,
* 29 контрольных событий.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена по форме таблицы 8 приложения №3 к Методическим указаниям и приведена ниже в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Код целевой статьи | Бюджетная роспись (расходы), руб. | Кассовый расход руб. | Испол-нение |
| Текущий год | Итого за период |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики»** | **0100000000** | **5 895 266,00** | **5 895 266,00** | 100,00 |
| **Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МО МР «Сыктывдинский»"** | **0120000000** | **3 336 605,00** | **3 336 605,00** | **100,00** |
| Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» | 012100000 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| **Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"** | **012I500000** | **1 836 605,00** | **1 836 605,00** | **100,00** |
| Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | 012I5S2800 | 1 836 605,00 | 1 836 605,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов"** | **0130000000** | **2 558 661,00** | **2 558 661,00** | **100,00** |
| **Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ)** | **0131100000** | **2 558 661,00** | **2 558 661,00** | 100,00 |
| Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | 0131100000 | 1 635 061,00 | 1 635 061,00 | 100,00 |
| Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | 01311S2900 | 923 600,00 | 923 600,00 | 100,00 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 100%, в том числе по 2 основным мероприятиям, имеющим финансирование.

По итогам 2022 года в рамках муниципальной программы израсходована сумма 5895,3 тыс. руб., в том числе на:

1. Мероприятие 2.1.1.2. «Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» по Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство» - **1836, 6 тыс. руб.;**
2. Мероприятие 2.1.1.3 «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) - **1500,0 тыс. руб.**
3. Мероприятие 2.1.3.2. «Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь», и в группе «Вконтакте» изменено финансирование на 0 руб.
4. **Исполнение основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий (анализ) по итогам 2022 года:**

Из 11 основных мероприятий муниципальной программы реализованы:

* 9 полностью;
* 2 частично.

Из 35 мероприятий муниципальной программы:

* 33 полностью исполнены или 94,3%;
* 1 мероприятие не реализовано ввиду отсутствия заявок субъектов на данный вид финансовой поддержки, это: **мероприятие 2.1.1.1.** «Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга)»;
* 1 мероприятие выполнено частично, а именно**: мероприятие 1.1.2.2.** «Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за 2021 год».

По двум муниципальным программам из 9-ти не подготовлены годовые отчеты и не проведена оценка, даны заключения об их неэффективности, это:

* Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем»;
* Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие градостроительной деятельности».

Из 29 контрольного события (далее- КС) выполнены все 29 КС:

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2022 год**

Внешними факторами, влияющими на исполнение (неисполнение) некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы, в 2022 году можно назвать следующие:

1. сохранение неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом из-за введения ограничений, перехода обучающих семинаров и встреч в онлайн-режим;
2. неблагоприятной экономической обстановки после введения санкций против России на экспорт, что наиболее негативно сказалось на лесоперерабатывающей отрасли и отраслях промышленности, использующих импортную технику с комплектующими;
3. отмена региональных проектов России «Популяризация предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
4. предбанкротное состояние градообразующего предприятия сельского поселения «Пажга» ООО «Пажга».

Внутренними факторами можно назвать:

1. Отсутствие контроля за исполнение мероприятий муниципальной программы со стороны ответственных исполнителей по работе соисполнителей;
2. Отсутствие заместителя руководителя по вопросам экономики за работой структурных подразделений: отдела экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и отдела имущественных и арендных отношений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми.
3. [**Сведения**](#P929) **о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм), установленных на 2022 год;**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы в 2022 году позволит достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | | | |
| План 2022 г. | Оценка  2022 г. | Соотношение отклонения Факт к план.  (+/-), %  Расчет:100% - (Ин.факт/ Ин. план х 100%) | Предварительная годовая оценка |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский»**  **Республики Коми** | | | | | | |
| 1. | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктыв-динский» за отчетный период на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» http://syktyvdin.ru/ | да/нет | да | да | 0 | **Достигнут** |
| 2. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 600,0 | 694,2 | +94,2 | **Достигнут,** отклонение 15,7% |
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. рублей | 26,0 | 26,17 | +0,17 | **Достигнут,** отклонение 0,65% |
| 4. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. рублей | 7300,0 | 7637,6 | +337,6 | **Достигнут,**  отклонение 17,3% |
| 5. | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств | млн. рублей | 4250,0 | 4402,8 | +152,8 | **Достигнут,**  отклонение 2,6% |
| 6. | Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 304 | 330 | +26 | **Достигнут,**  отклонение 8,6% |
| 7. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 42,8 | 50,0 | -7,2 | **Достигнут,** отклонение 16,8% |
| 8. | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3700,0 | 3428,7 | +82,7 | **Не достигнут,**  отклонение 2,47% |
| 9. | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 30300,0 | 30087,5 | -213,00 | **Не достигнут**  отклонение 0,7% |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование»** | | | | | | |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. | | | | | | |
|  | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin>.ru/ | да/нет | да | да | 0 | **Достигнут,** отклонений 0% |
| 10 | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района | % | ~~86~~  78 | 83,3 | ~~-2,7~~  +5,3 | **~~Не достигнут,~~**  ~~отклонение - 2,67%~~  Достигнут, отклонение  +6,08% |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | |
| 11 | Наличие прогноза социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на 3-хлетний период | да/нет | да | да | 0 | **Достигнут,** отклонений 0% |
| 12 | Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | да/нет | да | да | 0 | **Достигнут,** отклонений 0% |
| 13 | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | да/нет | да | да | 0 | **Достигнут,** отклонений 0% |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский», в том числе по реализации задач Национальных проектов в области развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 600,0 | 694,2 | +94,2 | **Достигнут,** отклонение 15,7% |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. рублей | 26,0 | 26,17 | +0,17 | **Достигнут,** отклонение 0,65% |
|  | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. рублей | 7300,0 | 7637,6 | +337,6 | **Достигнут,**  отклонение 17,3% |
|  | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств | млн. рублей | 4250,0 | 4402,8 | +152,8 | **Достигнут,**  отклонение 2,6% |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 304 | 330 | +26 | **Достигнут,**  отклонение 8,6% |
| 14 | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | объектов | 3 | 4 | +1 | **Достигнут,** отклонений 33% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»** | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | |
|  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 42,8 | 50,0 | -7,2 | **Достигнут,** отклонение 16,8% |
|  | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3700,0 | 3428,7 | +82,7 | **Не достигнут,**  отклонение 2,47% |
|  | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 30300,0 | 30087,5 | -213,00 | **Не достигнут**  отклонение 0,7% |

Из таблицы 2 видно, что из 14 индикаторов муниципальной программы по итогам за 2022 год:

* ~~11~~ 12 индикаторов достигнуты или ~~79%~~ 86%;
* ~~3~~ 2 не достигнуты (показатели 8,9,~~10,~~ пояснения ниже).

Один показатель имеет отклонение от планового значение выше 30 % (показатель 14). Превышение планового значения показателя связано с увеличением количество заявлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущество, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Уже по итогам 1 полугодия 2022 года стала понятно, что показатели 6 и 8 будут не достигнуты, необходима была их корректировка в сторону уменьшения, которая проведена постановлением 8/995 от 04.08.2022 г., а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель 6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц |
| Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн |

**По итогам 2022 года:**

*Показатель 6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в районе* **улучшился** по итогам расчета, в котором изменена численность населения, при расчете за 2022 год применена численность населения муниципалитета, сложившаяся по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, где среднегодовая численность населения в 2022 году составила 21552 человека, что почти на 3 тыс. человек меньше среднегодовой численности населения в 2021 году – 24430 чел.

**Не выполнены плановые показатели:**

*Показатель 8. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий* по итогам 2022 года, даже с учетом его уменьшения не выполнен. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий за 2022 год (вернее начиная с 2021 года) уменьшился в связи с ликвидацией дойного стада (снижение количества коров) на ООО «Пажга» из-за тяжелой финансовой и экономической ситуации (предбанкротное состояние).

*Показатель 9. Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе)* не выполнен. Объем в 2022 году уменьшился на 213,0 тонн от планового, с минимальным отклонением планового показателя в 0,7%. Тому есть объективные причины, связанные с ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» основного производителя сельскохозяйственной продукции (мяса скота и птицы), а именно:

- расширения ассортимента продукции фабрики в сторону производства крупяных каш, в том числе для поставок в Арктическую зону для формирования резервного запаса и в зону проведения специальной военной операции.

- реконструкции производственных и складских помещений (холодильников) на предприятии.

*~~Показатель 10 «Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации~~* [*~~Стратегии~~*](garantF1://27220170.1000) *~~социально-экономического развития Сыктывдинского района»~~* ~~не достигнут, так как сформирован с учетом новой структуры администрации муниципального района «Сыктывдинский», в которой увеличена численность структурных подразделений, а именно: из 18 структурных подразделений, участие в реализации Стратегии МР принимают 15 отделов или 83,3%, за исключением следующих подразделений:~~

* ~~архивный отдел;~~
* ~~отдел опеки и попечительства;~~
* ~~отдел организации закупок.~~

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) плана реализации муниципальной программы на текущий год, муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2022 года корректировки показателей, ожидаемых результатов не требуется. По составу основных мероприятий программа достаточна.

Однако, контрольно-счетная палата муниципального района «Сыктывдинский» в 2022 году проводила проверку Программы и отметила, что в подпрограммах 2 и 3 недостаточно набора задач.

Постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 23 июня 2022 года № 6/737 утверждена муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики», сроком действия 2023-2025 год, а постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 2 февраля 2023 года № 2/121 признаны утратившими силу с 1 января 2023 года постановление администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 22 октября 2019 года №10/1307 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» и все постановления о внесении изменений в программу.

Таким образом, по итогам 2022 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» является эффективной, при 15,61 баллах, программа имеет оценку эффективности реализации – 88,48% из 100.

Начальник отдела

экономического развития

администрации муниципального района В.М. Крючков

«Сыктывдинский» Республики Коми

Согласовано,

начальник финансового управления

администрации муниципального района Г.А. Щербакова

«Сыктывдинский» Республики Коми

Приложение 1

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики» 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) | Отв.руково-дитель, зам.руководителя ОМСУ | Результаты | | Плановый срок | | Фактический срок | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| запланированные | достигнутые | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование»** | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | |
| **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1.1.**  Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» на период до 2035 и контроль ее выполнения (далее – Стратегия МО) | Зам. руководителя АМР Карин П.В. (далее – Карин П.В.) | См. Комплексный план | **+ Выполнено в полном объеме.** | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МО на 2022 год | Карин П.В. |  | План реализации Стратегии МР на 2021-2022 годы утвержден пост 3/256 от 2 марта 2021 года | 01.02.2022 | 01.03.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МО на 2022 год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации МР«Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Карин П.В. |  | План по реализации Стратегии МР на 2021-2022 годы размещен на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» по ссылке:  https://syktyvdin.ru/content/menu/2327/Plan-real-Strat-na-2021-2022.PDF | 01.02.2022 | 01.03.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МО по итогам 2021 года | Карин П.В. |  | План по реализации Стратегии МР на 2021-2022 годы размещен на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» по ссылке:  https://syktyvdin.ru/content/menu/2327/Plan-real-Strat-na-2021-2022.PDF | 01.02.2022 | 01.07.2022 | 01.02.2022 | 01.06.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 1. Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  | Из документов стратегического планирования подготовлены «Стратегия МО, 12 муниципальных программ, прогноз на 3-летний период | Х | В теч.  года | Х | 01.07.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 2. Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Документы стратегического планирования МР: стратегия, муниципальные программы, прогнозы, бюджет размещены на сайте администрации МР  https://syktyvdin.ru/ | Х | В течение года | Х | 01.07.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 3. Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2021 года |  |  | Подготовлена Аналитическая записка о ходе реализации плана Стратегии МР за 2021 год | Х | 01.07.2022 | Х | 01.06.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 4. Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2021 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Аналитическая записка о ходе реализации плана Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2021 года размещена на официальном сайте администрации района в сети «Интернет»: https://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.Plan\_meroprijati\_po\_realizacii\_strategii/ | Х | 01.07.2022 | Х | 02.06.2022 | отсутствуют |
| **Основное мероприятие 1.1.2.**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МР | Карин П.В. |  | **+ Выполнено в полном объеме.**  Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района сохранен на уровне 86% | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 1.1.2.1.** Актуализации муниципальных программ в соответствии со Стратегией МО 2035 года | Карин П.В. |  | Постановлением администрации МР от 22 сентября 2021 года №9/1165 утвержден перечень из 9 МП, которые приведены в соответствие с бюджетом, с нарушениями сроков приведения в соответствии. | 01.02.2022 | 18.03.2022 | 01.02.2022 | 31.03.2022 | отсутсвуют |
| **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за 2021 год | Карин П.В. |  | Подготовлены годовые отчеты на 7 программ из 9-ти за исключением отчетов по МП:   1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем»; 2. «Развитие градостроительной деятельности». | 01.02.2022 | 01.04.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Нарушены сроки приведения МП в соответствии с бюджетов и сроки подготовки 2 МП (см. пояс.записку) |
| **Мероприятие 1.1.2.3.** Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год | Карин П.В. |  | Проведена оценка эффективности МП за 2021 год, из 9-ти МП оценены 7 МП, за исключением МП:   1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем»; 2. «Развитие градостроительной деятельности». | 01.02.2022 | 01.04.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 1.1.2.4.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки в 2021 году, размещение его на официальном сайте администрации МР«Сыктывдинский». | Карин П.В. |  | Подготовлен сводный годовой доклад по реализации МП МР «Сыктывдинский» по из реализации в 2021 году, размещен на сайте администрации МР «Сыктывдинский» по ссылке:  https://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ | 01.02.2022 | 01.05.2022 | 01.02.2022 | 01.04.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 5. Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  | Выполнено – подготовлены 7 годовых отчетов из 9-ти МП | 01.02.2022 | 01.04.2022 | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 6.  Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ |  |  | Выполнено- подготовлен | 01.02.2022 | 01.05.2022 | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 7.  Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МР«Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | размещен на сайте администрации МР «Сыктывдинский» по ссылке:  https://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic\_management.munprogrammy.Godovye\_otchety/ | 01.02.2022 | 01.05.2022 | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Отсутствуют |
| **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации муниципального района «Сыктывдинский» информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. |  | **+ Выполнено.**  Постановлением администрации МР «Сыктывдинский РК от 7 сентября 2022 года одобрен [прогноз](consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C1F9CE34210F151BFE55D99D1A69AB8121C08DD80175F8AFA8B5A510A9FE1B66F6A3G) социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год и на период до 2025 года  Постановлением администрации МР «Сыктывдинский РК от 29 августа 2022 года № 8/1151 утвержден Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. |  | Подготовлены материалы для:  1) отчета главы муниципального района – руководителя администрации (годовой отчет):  2) отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2021 год и их планируемых значениях на 3-летний период  Доклад и пояснительная записка к нему размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» в сети «Интернет» http://syktyvdin.ru/ru/page/municipal\_authority.otsenka/. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Карин П.В. |  | Постановлением администрации МР «Сыктывдинский РК от 7 сентября 2022 года одобрен [прогноз](consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C1F9CE34210F151BFE55D99D1A69AB8121C08DD80175F8AFA8B5A510A9FE1B66F6A3G) социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год и на период до 2025 года | 01.02.2022 | 01.11.2022 | 01.02.2022 | 01.11.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 8. Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  | Постановлением администрации МР «Сыктывдинский РК от 7 сентября 2022 года одобрен [прогноз](consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C1F9CE34210F151BFE55D99D1A69AB8121C08DD80175F8AFA8B5A510A9FE1B66F6A3G) социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год и на период до 2025 года | 01.02.2022 | 01.11.2022 | 01.02.2022 | 01.11.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 9. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  | Постановлением администрации МР «Сыктывдинский РК от 7 сентября 2022 года одобрен [прогноз](consultantplus://offline/ref=160016D82FD9626A2B22E4C1F9CE34210F151BFE55D99D1A69AB8121C08DD80175F8AFA8B5A510A9FE1B66F6A3G) социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на 2023 год и на период до 2025 года | 01.02.2022 | 01.11.2022 | 01.02.2022 | 01.11.2022 | Отсутствуют |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**  Инвестиционная деятельность на территории МР «Сыктывдинский» | Карин П.В. |  | **+ Выполнено в полном объеме.**  Подготовлены материалы по инвестиционному климату в Мо для оценки деятельности руководителя администрации и самой администрации МР, запрошены инвестиционные паспорта у предприятий, реализующих инвестиционные проекты, ведется реестр инвестиционных проектов (в реестры 6 проектов) | 31.12.2022 | 0 | 31.12.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Карин П.В. |  | На официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в разделе Гражданам/ есть вкладка «Инвестиционная деятельность, в которую вошли по ссылкам: Инвестиционный паспорт МР:  <https://syktyvdin.ru/ru/page/residents.investment_activities.buklet_invest_pasport/>  иные документы, НПА | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Карин П.В. |  | На сайте имеются инвестиционные предложения и проекты:  <https://syktyvdin.ru/ru/page/residents.investment_activities.invest_proekty.projekty/>  База инвестплощадок: https://syktyvdin.ru/ru/page/residents.investment\_activities.invest\_plochzadki.baza\_invest/ | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Карин П.В. |  | За информационной и консультационной поддержкой в рамках одного окна обращений не было, однако прошли 2 встречи с предпринимателями – инвесторами с разбором инвестиционных площадок для строительства брикетного завода в Выльгорте и базы лесопиления в с. Пажга | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 10. Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  | Вкладка актуализируется по мере необходимости | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 11. Актуализированный инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | На сайте размещен Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский» Республики Коми по состоянию на 01.04.2022 года | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 12. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  | Предоставлено за 2022 год 4 консультации | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | Отсутствуют |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | |
| **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | |
| **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» | Карин П.В. |  | **+ Выполнено в полном объеме.**  По данным Комистата ожидаемые результаты по итогам года и по оценке за год будут выполнены в части:   1. Оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) увеличится до 7107,37 млн. рублей; 2. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств составит 4010,0 млн. рублей.   Объемы инвестиций оценить невозможно из-за отсутствия данных Комистата | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 01.05.2022 | 25.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Карин П.В. |  | Объемы инвестиций оценить невозможно из-за отсутствия данных Комистата (срок 3 марта 2023 года)  Конкурса по лизингу в 2022 году не проводилось, все финансирование переведено на мероприятие 2.1.1.3. | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 01.05.2022 | 25.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.1.2.** Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. |  | В рамках народный бюджет в 2022 году профинансировано 3 проекта, подготовлены и подписаны договора с:   1. ООО «Олений остров» Приобретение технологического оборудования для гостевого дома Экопарка "Лозымская пуща", общей суммой 1173,65 тыс. руб.; 2. ИП Степанов Д.В. «Приобретение технологического оборудования для переработки дикоросов, общей суммой 1,236,0 тыс. руб.; 3. ИП Осипова Т.С. "Приобретение оборудования для открытия пекарни в с. Часово", общей суммой 1192,4 тыс. руб.   На 2023 год рассмотрены заявки на народный бюджет на 2023 год, из 8 заявок отобраны 4, отвечающие условиям и поддержанные населением. | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 01.05.2022 | 25.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.1.3.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Карин П.В. |  | Конкурсные процедуры проведены, субсидию получил 1 субъект предпринимательства:  ИП Костромин В.Н. в размере 1 500 000,00 руб. в том числе за счет средств АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» - 1 450 000,00 руб. и бюджета муниципального района «Сыктывдинский» - 50 000,00 руб. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 13. Организация приема заявок на участие в конкурсе, экспертиза представленных документов, подготовка заключений о их соответствии |  |  | Конкурсные процедуры, в том числе прием заявок проведены во 2 полугодии т.г. | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 01.05.2022 | 25.12.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 14. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего пред-ва |  |  | Финансовая поддержка оказана 1 субъекту предпринимательства ИП Костромину В.Н. | 01.05.2022 | 25.12.2022 | 01.05.2022 | 25.12.2022 | отсутствуют |
| **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. |  | **+ Выполнено в полном объеме.**  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по факту на 01.01.2023 года составило 307 человек, в 2022 году проведена корректировка планового значения данного показателя | Х | В течение года | Х | В течение года | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.2.1.** Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. |  | Информация о программе семинаров «Мой бизнес» и других структур входящих в систему поддержки бизнеса размещается в группе «Малый бизнес Сыктывдина в «Вконтакте» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.2.2.** Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО | Карин П.В. |  | В июне отчетного года подготовлена информация по кадровой потребности, данные внесены в спецпрограмму «ГАС-Управление», в опросе приняли участие 62 организации из 74 заявленных или 84%, выявлены вакансии у 21 организации, в 34-х вакансии отсутствуют, 4 организации - не ответили, в процессе ликвидации - 3 ед. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения по факту на 01.01.2023 года составило 307 человек, необходима корректировка данного показателя (план 304 чел.) | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 01.07.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 15. Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе». |  |  | В рамках участия в работе комиссии по заключению соцконтрактов на обучение «Основам предпринимательской детальности» в центр «Мой бизнес» направлено 61 человек: 34 самозанятый, 14 ЛПХ и 13 ИП | Х | В течение года | Х | 01.07.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 16. Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официал-ьном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  | Информация о программе семинаров «Мой бизнес» и других структур входящих в систему поддержки бизнеса размещается в группе «Малый бизнес Сыктывдина в «Вконтакте» | Х | В течение года | Х | 01.07.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 17. Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление» |  |  | В июне подготовлена информация по кадровой потребности, данные внесены в спецпрограмму «ГАС-Управление», в опросе приняли участие 62 организации из 74 заявленных или 84%, выявлены вакансии у 21 организации, в 34-х вакансии отсутствуют, 4 организации - не ответили, в процессе ликвидации - 3 ед. | Х | 01.08.2022 | Х | 01.07.2022 | отсутствуют |
| **Основное мероприятие 2.1.3.**  Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Карин П.В. | ОЭР | **+ Выполнено в полном объеме**  Консультационная поддержка в ОЭР проведена 91 субъекту предпринимательства, проведено 10 совещаний с предпринимателями, в которых приняло участие 132 субъекта | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.3.1.** Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми. | Карин П.В. | ОЭР | Консультационная поддержка в ОЭР проведена 91 субъекту предпринимательства, проведено 10 совещаний с предпринимателями, в которых приняло участие 132 субъекта  На страничке в контакте в группы «Мой бизнес посетили более 13 тыс. человек, для субъектов предпринимательства размещено 64 поста | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.3.2.** Формирование положительного образа предпринимательства и самозанятых граждан в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «Вконтакте» | Карин П.В. | ОЭР | По проверке КСП Сыктывдинского района договор с газетой «Нашей жизнь» на публикацию статей расторгнут,  Страничке в контакте в группы «Мой бизнес посетили более 13 тыс. человек, для субъектов предпринимательства размещено 64 поста | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.3.3** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований | Карин П.В. | ОЭР | Руководитель информационно-маркетингового центра Сыктывдинского района является членов Координационного Совета предпринимателей района, приглашается на все мероприятия с бизнесом, осуществляется обмен информацией. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.3.4.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства и в самозанятости | Карин П.В. | ОЭР | Проведено 10 заседания с участием субъектов малого предпринимательства района, в том числе 4 заседания Координационного Совета предпринимателей, совещание с лесозаготовителями и лесопереработчиками, приняли участие 132 МСП | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.3.5.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Карин П.В. | ОЭР | Подготовка информаций для населения, взаимодействие с социальными органами занятости, участие в работе социальной комиссии по соцконтракту, | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 18. Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Проведено 10 совещаний | Х | В течение года | Х | В течение года | отсутствуют |
| Контрольное событие 19. Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Информационные материалы о работе МСП, о ярмарках, о семинарах, круглый столах, иных мероприятиях размещаются на сайте и в сети Интернет, в 2022 году размещено 373 публикации, из них 67 по поддержке СМП, льготам | Х | В течение года | Х | В течение года | отсутствуют |
| Контрольное событие 20. Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Консультационная поддержка оказана 91 СМП | Х | В течение года | Х | В течение года | отсутствуют |
| Контрольное событие 21. Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  | На сайте и в группе «Вконтакте» размещено 373 поста, в том числе о деятельности предпринимателей района 34 поста. | Х | В течение года | Х | В течение года | отсутствуют |
| **Основное мероприятие 2.1.4.**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | **+Выполнено в полном объеме**  Организация имущественной поддержки, заключение договоров аренды, передача в аренду муниципального имущества, введение его реестра, размещение информации на доступных носителях.  Не менее 2 объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего бизнеса ежегодно. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.4.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | В план приватизации объектов имущества, предоставляемых МСП на льготных условиях внесен 1 объект – единый недвижимый комплекс с земельным участком в д. Малая Слуда СП «Часово», площадью 38850 кв.м. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.4.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 2 СМП (-40%) передано имущество: ООО «ТиманАгроИнвест) передано в аренду здание кухни в п. Нювчим, площадью 50, кв.м. (льгота – 6,3 тыс. руб. в год) и ООО «Севердом» передано в аренду Административное здание по Сысольскому шоссе д. 1а с. Выльгорт, площадью 429 кв.м. (льгота 35,6 тыс. руб. в год) | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Мероприятие 2.1.4.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Решением Совета муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 30 ноября 2021 года № 14-11-7 утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2022-2024 годы. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 22. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  | В 2022 году 2 СМП по льготе на аренду | Х | 31.12.2022 | Х | 31.12.2022 | отсутствуют |
| Контрольное событие 23. План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  | Прогнозный план приватизации муниципального имущества МР «Сыктывдинский» РК на 2022-2024 годы размещен на сайте администрации МР «Сыктывдинский» в разделе: Главная/Гражданам/ Инвестиционная деятельность/ Предложения инвесторам | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | отсутствуют |
| **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МР«Сыктывдинский»** | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы 3**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МР«Сыктывдинский» | | | | | | | | |
| **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Карин П.В. | ОЭР | **Выполнен в полном объеме** | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Карин П.В. | ОЭР | Подготовлены ходатайства на конкурс по технологическому перевооружению ООО «Палевицы» и ООО «Часово» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.1.2.** Проведение совещаний с субъектами АПК по популяризации создания ими потребительской кооперации на территории муниципального района «Сыктывдинский». | Карин П.В. | ОЭР | В 2022. проведены 2 совещания по финансовому оздоровлению предприятий АПК района (ООО «Пажга»).  Проведены 2 заседания межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и контролю за исполнением трудового и налогового законодательства, на котором рассмотрены 3 предприятия АПК, в том числе: ООО «Сыктывдинское» дважды. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.1.3.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | Карин П.В. | ОЭР | Заявок на внесение границ от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, а также граждан в 2022 году т.г. не поступало | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.1.4.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Во 2 полугодии представлено сельхозтоваропроизводителям представлено 14 земельных участок в аренду:  - 1 КФХ (12,5 га),  - 13 ЛПХ (1,69 га). | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.1.5.** Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. | ОЭР | В рамках подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы МР «Сыктывдинский» РК «Развитие экономики» ИП Степанову Дмитрию Валерьевичу выделена субсидия на реализацию проекта Народного бюджета «Приобретение технологического оборудования для переработки дикоросов» в размере 923 600 (девятьсот двадцать три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе за счет:  - средств РБ– 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек;  - бюджет МР «Сыктывдинский» - 123 600 руб. | 01.02.2022 | 30.10.2022 | 01.02.2022 | 30.10.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.1.6.** Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания скота, обновление основных средств сельхозтоваропроизводителям, в том числе, осуществляющим реализацию сельскохозяйственной продукции. | Карин П.В. | ОЭР | Проведены конкурсные процедуры, субсидия одобрена и предоставлена 2 субъектам хоз. деятельности:   1. ИП Федоров А. В. Глава КФ(Х) в размере 562 500,00 руб. за счет средств АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»; 2. ООО «Палевицы» субсидию в размере 1072561,00 (один миллион семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 24. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | В 2022. проведены 2 совещания по финансовому оздоровлению предприятий АПК района (ООО «Пажга»). Проведены 2 заседания межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и контролю за исполнением трудового и налогового законодательства, на котором рассмотрены 3 предприятия АПК, в том числе: ООО «Сыктывдинское» дважды. | Х | В течение года | Х | В течение года | Отсутствуют |
| Контрольное событие 25. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Имущество представлено 1 КФХ и 9 ЛПХ | Х | В течение года | Х | В течение года | Отсутствуют |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**  Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | **Выполнено в полном объеме** | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Конкурсы проведены во 2 полугодии 2022 года: республиканский конкурс (июль):   1. операторов машинного доения (доярки) победа доярки ООО «Сыктывдинское; 2. трактористов;   3) Специалистов- осеменителей. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.2.2.** Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | В соцсетях в группе «Вконтакте» «Малый бизнес Сыктывдина» размещается информация о конкурсах МСХ РК, семинарах и вебинарах по маркировке продуктов питания, в том числе молочной продукции. Размещено 19 информаций. | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 26. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | В 2022 году консультационная поддержка оказана 13-ти сельхозпроизводителям (основание: журнал регистрации) | Х | В теч. года | Х | В теч. года | Отсутствуют |
| Контрольное событие 27. Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | 15 июля 2022 года прошел ХVII сельский спортивный фестиваль, где Команда Сыктывдинскго района заняла 2 место.  В Республиканском конкурсе профмастерства приняли участие 3 доярки ООО «Палевицы», ООО «Часово» и доярки ООО «Сыктывдинское»:   1. 1 и 3 места – ООО «Сыктывдинское»;   1 место троеборье дояров – ООО «Часово» - 1 место. | Х | В течение года | Х | В течение года | Отсутствуют |
| Контрольное событие 28. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  | Проведены 2 районные ярмарки с участием сельхозпроизводителей, еженедельно 2 дня в неделю проводятся ярмарки выходного дня с участием сельхозпроизводителей или 104 ярмарки | Х | В теч. года | Х | В теч. года | Отсутствуют |
| **Основное мероприятие 3.1.3**  Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории РК»**.** | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | **Выполнено частично**  Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.3.1.** Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на тер. РК | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики Коми запрашивало информацию об участие муниципалитета в поддержке, проводится мониторинг товаров первой необходимости (еженедельный), предоставляются ЛПХ и кооперативам м бесплатно места на ярмарках, в том числе на фестивале «Завалинка» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| **Мероприятие 3.1.3.2.** Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации совместных рабочих встреч и совещаний | ОЭР, ОИиАО |  | На 2 совещания приглашались представители финансов АПК, Микрокредитная компания Республики Коми,  сельхозорганизаций, Сбербанк России, Россельхозбанк | 01.02.2022 | 31.12.2022 | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Отсутствуют |
| Контрольное событие 29.  Предоставление отчетности по реализации Соглашений о взаимодействии |  |  | Отчетность предоставляется по запросам и в сроки |  |  |  |  | Отсутствуют |