**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие экономики»**

**за 2024 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, старший экономист управления экономического развития администрации муниципального района Республики Коми «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova[@syktyvdin.rkomi.ru](mailto:v.i.serditov@syktyvdin.rkomi.ru)

Начальник управления экономического развития

администрации муниципального района В.М. Крючков

«Сыктывдинский» Республики Коми

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 23 октября 2022 года № 6/737.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1. Стратегическое планирование;
* Подпрограмма 2. Малое и среднее предпринимательство;
* Подпрограмма 3. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
* Подпрограмма 4. Развитие въездного и внутреннего туризма.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения мероприятий, представленных в Комплексном плане мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» (далее - Комплексный план), который утвержден на 2024 год постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 23 января 2024 года № 1/52.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2024 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий комплексного плана реализации программы;
2. показателей (индикаторов) программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 14 индикаторов (показателей).

Индикаторы (показатели) программы имеют общественно значимый социально-экономический эффект.

Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года.

В 2024 году в постановление об утверждении муниципальной программы 3 раза вносились изменения, реквизиты постановлений о внесении изменений представлены в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание, вносимых изменений |
| 1. | от 23 января 2024 года | Приведение ресурсного обеспечения муниципальной программы в соответствие с бюджетом муниципального района на 2024 годы и плановый период 2025-2026 годы |
| 2. | от 2 февраля 2024 года №2/134 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение подпрограммы 4. Развитие въездного и внутреннего туризма |
| 3. | от 29 октября 2024 года № 10/1512 | Внесены изменения в ресурсное обеспечение программы, подпрограмм 2 и 3, изменены индикаторы |

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических [указания](#P191)х по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее - Методические указания), утвержденных в приложении 2 к постановлению администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года №3/263.

Мониторинг реализации муниципальной программы «Развитие экономики» за 2024 год представлен в приложении 1 к годовому отчету.

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы муниципального района Республики Коми "Развитие экономики" за 2024 год представлена в Приложении 2 к годовому отчету.

1. **И**[**нформация**](#P997) **о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

В комплексном плане программы на 2024 год определены:

* 6 задачи,
* 11 основных мероприятий,
* 33 мероприятия,
* 33 контрольных событий.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена по форме таблицы 8 приложения №3 к Методическим указаниям и приведена ниже в таблице 2:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Код целевой статьи | Бюджетная роспись (расходы), тыс. руб. | Кассовый расход тыс. руб. | Испол-нение |
| Текущий год | Итого за период |
| **Муниципальная программа муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие экономики"** | **0700000000** | **1 698 250,00** | **1 698 250,00** | 100,00 |
| **Подпрограмма 1. Стратегическое планирование** |  | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство"** | **0720000000** | **1 698 250,00** | **1 698 250,00** | 100,00 |
| **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | **0721100000** | **1 698 250,00** | **1 698 250,00** | 100,00 |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 0721100000 | 868 750,00 | 868 750,00 | 100,00 |
| Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 07211S2800 | 829 500,00 | 829 500,00 | 100,00 |
| **Подпрограмма 3. Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.** |  | **0** | **0** |  |
| **Подпрограмма 4. Развитие въездного и внутреннего туризма.** |  | **0** | **0** |  |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 100%, в том числе по 2 основным мероприятиям, имеющим финансирование.

По итогам 2024 года в рамках муниципальной программы израсходована сумма **1 698, 25** тыс. руб., в том числе на основное мероприятие 2.1.1 подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство», а именно по мероприятиям:

* Мероприятие 2.1.1.2. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» - 868,75 тыс. руб.
* Мероприятие 2.1.1.3. «Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - 829,50 тыс. руб.

1. **Исполнение основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий (анализ) по итогам 2024 года:**

Из 11 основных мероприятий муниципальной программы реализованы:

* 7 полностью;
* 2 частично;
* 2 не реализованы, это основные мероприятия 4.1.2. и 4.1.3. подпрограммы 4.

Из 33 мероприятий муниципальной программы:

* 25 полностью исполнены 75,8%;
* 8 мероприятий не выполнено, причина – отсутствия финансирования на проведение данных мероприятий в бюджете МР «Сыктывдинский» Республики Коми. Это:
* Мероприятие 2.1.1.3.
* Мероприятие 2.1.3.1.
* Мероприятия подпрограммы 4 (4.1.2.1.- 4.1.2.2.; 4.1.3.1-4.1.3.4.):
* **4.1.2.** Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма
* **4.1.3.** Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг

Из 33 контрольных событий не выполнено одно или №31 «Проведение закупок для обновления материально-технической базы субъектов туризма в том числе муниципальных учреждений».

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2023 год**

Внешними факторами, влияющими на исполнение (неисполнение) некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы, в 2023 году можно назвать следующие:

1. сохранение неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом из-за введения ограничений, перехода обучающих семинаров и встреч в онлайн-режим;
2. неблагоприятной экономической обстановки после введения санкций против России на экспорт, что наиболее негативно сказалось на лесоперерабатывающей отрасли и отраслях промышленности, использующих импортную технику с комплектующими;
3. отмена региональных проектов России «Популяризация предпринимательства» и «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;

Внутренними факторами можно назвать:

1. Отсутствие контроля за исполнение мероприятий муниципальной программы со стороны ответственных исполнителей по работе соисполнителей;
2. Отсутствие финансирования на часть мероприятий муниципальной программы в том числе на подпрограммы 3 и 4.
3. [**Сведения**](#P929) **о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ (подпрограмм), установленных на 2024 год;**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы в 2024 году позволит достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), которые представлены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2023 года, % |
| 2023 факт | 2024 год | |
| план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма 1 «Стратегическое планирование»** | | | | | | |
| ***Задача 1*** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе. | | | | | | |
| 1. | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin>.ru/ | да/  нет | да | да | да | **Достигнут,** отклонение 0% |
| 2. | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) социально-экономического развития Сыктывдинского района | % | 83,3 | 77,0 | 83,3 | **Достигнут,**  отклонение  8,18% |
| ***Задача 2***. Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | |
| 3. | Наличие прогноза социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на 3-хлетний период | да/  нет | да | да | да | **Достигнут,** отклонений 0% |
| 4. | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности | да/  нет | да | да | да | **Достигнут,** отклонений 0% |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский», в том числе по реализации задач Национальных проектов в области развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 5. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1131,6 | 800,0 | 3278,4 | **Достигнут,** отклонение  309,8% |
| 6. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 29,4 | 26,08 | 109,73 | **Достигнут,** отклонение 320,7% |
| 7. | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) | млн. руб. | 7359,4 | 7483,2 | 9729,3 | **Достигнут,**  отклонение 30,0% |
| 8. | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств | млн. руб. | 5859,4 | 4088,5 | 5433,2 | **Достигнут,**  отклонение 32,9% |
| 9. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 369,5 | 370 | 388 | **Достигнут,**  отклонение 4,9% |
| 10 | Количество объектов муници-пального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | объектов | 3 | 1 | 1 | **Достигнут,** отклонений 0% |
| **Задача 2.** Участие в разработке актуального прогноза потребности экономики муниципального района в квалифицированных кадрах в разрезе видов экономической деятельности, территорий, профессий и специальностей | | | | | | |
| 11. | Среднесписочная численность работников организаций (чел.) | чел. | 4847 | 5008 | 4897\* | **Не достиг-нут,**  Отклонение  2,2% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»** | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | |
| 12. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | % | 42,8 | 52,0 |  | **Достигнут,** отклонение |
| 13. | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3513,1 | 2950,0 | 3371,0 | **Достигнут,**  отклонение 14,3% |
| 14. | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 25084,5 | 25586,2 | 24680,6 | **Не достигнут**  отклонение 3,5% |
| **Подпрограмма 4 «Развитие въездного и внутреннего туризма** | | | | | | |
| ***Задача 1:*** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | |
| 15. | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | Шт. | 14 | 14 | 15 | **Достигнут,**  отклонение 7,1% |

Из таблицы 2 видно, что из 15 индикаторов муниципальной программы по итогам за 2024 год:

- 13 показателей / индикатора достигнуты или 86,7%;

- 2 показателя/индикатора не достигнуты, это показатели 11 и 14, пояснения даны ниже.

4 показателя имеет отклонение от планового значение выше 30 % (показатели 5-8).

**Причины невыполнения показателей в 2024 году:**

*Показатель 11.* *Среднесписочная численность работников организаций.*

Численность работающих на предприятия района по факту 2024 года увеличилась на 50 человек с 4847 до 4897 человек, но не достигла плановых значений (5008 чел.). Причиной может быть миграционный отток, отсутствие квалифицированных кадров в медицине, педагогике, не хватает рабочих специалистов в сельском хозяйстве, вальщик птицы, тракторист, оператор машинного доения), в лесной отрасли в строительстве (сварщик, плотник, другие). Всего предприятия Сыктывдина заявили на 2024 год кадровую потребность в 134 рабочих места. Сегодня и по занятости имеется большое расхождение по количеству безработных 165 чел. на 31 декабря 2024 года и количество вакансий 484 чел. на ту же отчетную дату

*Показатель 14. Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе)*

Данный показатель имеет отрицательное значение в 2024 году, как в сравнении с 2023 годом на 1,6% или 403,9 тонн, так и по выполнению плановых значений 96,46% или на 905,6 тонн меньше. Причинами можно назвать рост цен на комбикорма, на иные материалы и снижение численности потребителей в Республике Коми. Основная причина связана с ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», на котором введён карантина по птичьему гриппу (Указ Главы РК от 11 октября 2023 года №109), производство вышло на полную мощность в феврале 2024 года.

**Из 15 индикаторов:**

* 11 показателей, характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпрограммы) (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) не имеют финансирования, из них выполнены 9 или 88,1% (п. 4.1. АНКЕТЫ = 0,88);
* 4 показателей характеризуют цели и задачи по реализации основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование, как из местного бюджета, так и республиканского бюджета с применением субсидий (это показатели 5-8 таблицы 3 годового отчета) все достигнуты.

Таким образом результаты пункта 4.2. Анкеты имеют расчетные величины = 1,0:

- подпункта а) Ц1= 1,0;

- подпункта б) Ц2= 1,0;

- подпункта в) Ц3= 1,0.

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) плана реализации муниципальной программы на текущий год, муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы за 2024 года необходима корректировка показателей производства с увеличением плановых показателей на 2025-2027 годы:

7. *Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) (млн. руб.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) (млн. руб.) | план | 7594,4 | 7709,3 | 7824,9 |
| корректировка | 10283,9 | 10870,1 | 11489,7 |

*8. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств (млн. руб.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств (млн. руб.) | план | 4149,9 | 4212,1 | 4275,3 |
| корректировка | 5742,9 | 6087,3 | 6434,3 |

**По итогам 2024 года оценка эффективности муниципальной программы «Развитие экономики» признана как «Эффективная».**

**При 12,88 баллах, программа имеет оценку эффективности реализации – 90,0% из 100.**

Начальник отдела

экономического развития

администрации муниципального района В.М. Крючков

«Сыктывдинский» Республики Коми

Согласовано,

начальник финансового управления

администрации муниципального района Г.А. Щербакова

«Сыктывдинский» Республики Коми

Приложение 1

к годовому отчету по реализации

муниципальной программы МР «Сыктывдинский»

Республики Коми «Развитие экономики» за 2023 года

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие экономики» за 2024 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Отв. зам-рук-ля ОМСУ (Ф.И.О., долж.) | Отв. структурное подразОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем ресур. обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной фин. год, квартал | | | | Целевой индикатор и показатель | | | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | | 2 | 3 | 4 | Наименование, ед. изм. | план | факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
|  | **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование»** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | **Основное мероприятие 1.1.1.**  Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года и контроль ее выполнения | Заместитель руководителя АМР Карин П.В. (далее – Карин П.В.) | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>да/нет | да | да | Выполнено |
| 1.1. | **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МР на текущий год | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>да/нет | да | да | Выполнено |
| 1.2 | **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МР на текущий год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>да/нет | да | да | Выполнено |
| 1.3 | **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МР по итогам предыдущего года | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - | Наличие отчета о выполнении плана реализации Стратегии социально-экономического развития МР «Сыктывдинский» за отчетный период на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми <http://syktyvdin.ru/>, да/нет | да | да |  |
|  | **Контрольное событие 1.** Наличие актуализированных редакции Стратегии МР на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – на сайте администрации района) | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 2.** Подготовка запросов в адрес руководителей структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский Республики Коми о выполнении Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2023 года |  |  | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 3**. Наличие годового отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2023 года |  |  | Х | 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 4.** Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МР, и достижение целевых индикаторов по итогам 2022 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  | Х | 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |  |  |  | Выпол-но |
| 2. | **Основное мероприятие 1.1.2.**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ муниципального района | Карин П.В. | Все струк. подразделения АМР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МР, % | 77 | 83,3 | Выпол-но |
| 2.1 | **Мероприятие 1.1.2.1.** Актуализации муниципальных программ в соответствии со Стратегией МР 2035 года | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 18.03.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МР, % | 77 | 83,3 | Выпол-но |
| 2.2. | **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за предыдущий год | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МР, % | 77 | 83,3 | Выпол-но |
| 2.3 | **Мероприятие 1.1.2.3.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки в предыдущем году, размещение его на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский». | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | 01.01.2024 | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - | Удельный вес структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МР, % | 77 | 83,3 | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 5**. Подготовлены годовые отчеты по реализации всех муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. | Карин П.В. | Все струк-турные подразделения АМ | Х | 01.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | |  |  |  |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 6.**  Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 7.**  Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на сайте администрации района в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.05.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района, улучшение инвестиционного имиджа | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. | **Основное мероприятие 1.2.1.** Обеспечение администрации муниципального района «Сыктывдинский» информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие прогноза социально-экономического развития МО «Сыктывдинский» Республики Коми на 3-хлетний период, да/нет | да | да | Выпол-но |
| 3.1 | **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличие прогноза социально-экономического развития МО «Сыктывдинский» Республики Коми на 3-хлетний период, да/нет | да | да | Выпол-но |
| 3.2 | **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Карин П.В. | ОЭР, Управление финансов | 01.01.2024 | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - | Наличие прогноза социально-экономического развития МО «Сыктывдинский» Республики Коми на 3-хлетний период, да/нет | да | да | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 8.** Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 9**. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на сайте администрации района в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР | Х | 01.11.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |  |  |  | Выпол-но |
| 4. | **Основное мероприятие 1.2.2.**  Инвестиционная деятельность на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Карин П.В. | ОЭР, Отдел имущественных и арендных отношений – ОИиАО) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да | да | Выпол-но |
| 4.1 | **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО  ОЗО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да | да | Выпол-но |
| 4.2 | **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО  ОЗО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да | да | Выпол-но |
| 4.3 | **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Наличия актуализированной информации на вкладке «Инвестиционная деятельность» официального сайта администрации МР «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru> (Инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский»), да/нет. | да | да | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 10.** Наличие вкладки «Инвестиционная деятельность» на сайте администрации района в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО  ОЗО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 11.** Актуализированный инвестиционный паспорт МР «Сыктывдинский» размещен на сайте администрации района. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО  ОЗО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | ХХ |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 12**. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО  ОЗО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство»** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 1:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 5. | **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР |  |  | 1698,3 | 0 | 724,5 | 973,8 | - | | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб.  - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб.  - Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); млн. руб.  - Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств; млн. руб. | 800,0  26,08  7483,2  4088,5 | -  -  9729,3  7998,0 | Выпол-но |
| 5.1 | **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Карин П.В. | ОЭР | 01.05.2024 | 25.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб.  - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб.  - Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); млн. руб.  - Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств; млн. руб. | 800,0  26,08  7483,2  4088,5 |  | Выпол-но |
| 5.2 | **Мероприятие 2.1.1.2.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Карин П.В. | ОЭР | 01.05.2024 | 25.12.2024 | 868,8 | 0 | 0 | 868,8 | - | | Х | Х | Х | - Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах); млн. руб.  - Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств; млн. руб. | 7483,2  4088,5 | 9729,3  7998,0 | Выпол-но |
| 5.3 | **Мероприятие 2.1.1.3.** Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 25.12.2024 | 829,5 | 0 | 724,5 | 105,0 | Х | | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб. | 26,08 | - | Не выпол-но |
| 5.4 | **Мероприятие 2.1.1.4.** Ведение реестра получателей субсидий, размещение его в информационных системах | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб.  - Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя; тыс. руб. | 800,0  26,08 |  | Выпол-но |
| 5.5 | **Мероприятие 2.1.1.5.** Прием отчетности от получателей субсидий, ведении их личных дел, проведение проверки целевого использования выделенных субсидий | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования; млн. руб. | 800,0 |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 13**. Организация приема заявок на участие в конкурсе, экспертиза представленных документов, подготовка заключений о их соответствии |  |  | Х | 25.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 14**. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | 25.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 15.** Размещение реестра получателей субсидий на сайте администрации района и в Едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки на сайте налогового органа в сети «Интернет» |  |  | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
| 6. | **Основное мероприятие 2.1.2.** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 370 | 388 | Выпол-но |
| 6.1 | **Мероприятие 2.1.2.1.** Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя среди населения МР «Сыктывдинский» и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 370 | 388 | Выпол-но |
| 6.2 | **Мероприятие 2.1.2.2.** Организация информационной поддержки и консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республике Коми. | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 370 | 388 | Выпол-но |
| 6.3 | **Мероприятие 2.1.2.3** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 370 | 388 | Выпол-но |
| 6.4 | **Мероприятие 2.1.2.4.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства и в самозанятости | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 370 | 388 | Выпол-но |
| 6.5 | **Мероприятие 2.1.2.5.** Обеспечение работы Координационного Совета предпринимателей Сыктывдинского района, реализация его решений | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 370 | 388 | Выпол-но |
| 6.6 | **Мероприятие 2.1.2.6.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. | 370 | 388 | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие16.** Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 17.** Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 18.** Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 19.** Размещены информационные материалы на сайте администрации района [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
| 7. | **Основное мероприятие 2.1.3.**  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 |  | Выпол-но |
| 7.1 | **Мероприятие 2.1.3.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 | 1 | Не выпол-но |
| 7.2 | **Мероприятие 2.1.3.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 | 1 | Выпол-но |
| 7.3 | **Мероприятие 2.1.3.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства ежегодно, ед. | 1 | 1 | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 20**. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | Х |  |  |  | Не выпол-но |
|  | **Контрольное событие 21.** План приватизации муниципального имущества размещен на сайте администрации района. | Карин П.В. | ОЭР, ОИиАО | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Задача 2.** Участие в разработке актуального прогноза потребности экономики муниципального района в квалифицированных кадрах в разрезе видов экономической деятельности, территорий, профессий и специальностей | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 8. | **Основное мероприятие 2.2.1.** Организация сбора информации кадровой потребности предприятий (организаций), расположенных на территории муниципального района» Сыктывдинский» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 | 4897 | Выпол-но |
| 8.1 | **Мероприятие 2.2.1.1.** Согласование приказа Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми «Об утверждении перечня организаций Республики Коми, потребность которых в подготовке кадров включается в прогнозы кадровой потребности экономики Республики Коми». | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 | 4897 | Выпол-но |
| 8.2 | **Мероприятие 2.2.1.2.** Подготовка и направление запроса о кадровой потребности в организации (учреждения), расположенные на территории муниципального района «Сыктывдинский» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 | 4897 | Выпол-но |
| 8.3 | **Мероприятие 2.2.1.3.** Размещение информации и «Опросника» о кадровой потребности в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 | 4897 | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 22.** Наличие информации и «Опросника» о кадровой потребности в сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР | Х | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
| 9. | **Основное мероприятие 2.2.2.** Организация ввода данных кадровой потребности в ГАС «Управление» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 | 4897 | Выпол-но |
| 9.1 | **Мероприятие 2.2.2.1.** Организация работы по сбору информации о кадровой потребности, проведение консультаций с предпринимателями и работодателями по организации ввода информации кадровой потребности в систему ГАС «Управление» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 | 4897 | Выпол-но |
| 9.2 | **Мероприятие 2.2.2.2.** Подготовка свода и направление отчета кадровой потребности в Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Среднесписочная численность работников организаций | 5008 | 4897 | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 23.** Проведение не менее 5 консультаций с предпринимателями и работодателями по организации ввода информации кадровой потребности в систему ГАС «Управление» | Карин П.В. | ОЭР | Х | 31.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  | 1698,3 | 0 | 724,5 | 973,8 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов»** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 1:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 10. | **Основное мероприятие 3.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 10.1 | **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 10.2 | **Мероприятие 3.1.1.2.** Проведение совещаний с субъектами АПК по популяризации создания ими потребительской кооперации на территории муниципального района «Сыктывдинский». | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | 52,0  2950,0  25586,2 | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 10.3 | **Мероприятие 3.1.1.3.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 10.4 | **Мероприятие 3.1.1.4.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Карин П.В. | ОЭР, Отдел змель-ных отношений (далее ОЗО) | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 10.5 | **Мероприятие 3.1.1.5.** Реализация проектов в сфере агропромышленного комплекса в рамках проекта «Народный бюджет» | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 30.10.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | Х | - | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 10.6 | **Мероприятие 3.1.1.6.** Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) животноводческих помещений для содержания скота, обновление основных средств сельхозтоваропроизводителям, в том числе, осуществляющим реализацию сельскохозяйственной продукции | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 24**. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 25.** Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
| 11. | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохоз. организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 11.1 | **Мероприятие3.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Карин П.В. | ОЭР | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | - Доля прибыльных сельскохоз.организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
| 11.2 | **Мероприятие 3.1.2.2.** Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Карин П.В. | ОЭР, ОЗО | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | -Доля прибыльных сельскох. организаций в общем их числе, %;  - Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тонн;  - Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе), тонн. | 52,0  2950,0  25586,2 | 3371,0  24680,6 | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 26**. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 27.** Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Контрольное событие 28**. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол-но |
|  | **Итого по подпрограмме 3** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Развитие въездного и внутреннего туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | **Задача 1.** Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 12. | **Основное мероприятие 4.1.1.** Содействие развитию туристической отрасли | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
| 12.1 | **Мероприятие 4.1.1.1.** Предоставление субсидий на строительство (реконструкцию) гостевых домов и баз отдыха, благоустройство прилегающей к ним территории, обновление основных средств юридических лиц и физических лиц без образования юридического лица, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг в сфере туризма, в том числе, производящим сувенирную продукцию | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
| 12.2 | **Мероприятие 4.1.1.2.** Реализация на территории МР «Сыктывдинский» мероприятий по развитию событийного туризма:  -фестивалей народной песни «Завалинка»;  -иных мероприятий. | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Выпол- но |
| 12.3 | **Мероприятие 4.1.1.3.** Создание сети гостевых домов на территории муниципального района | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Выпол- но |
| 12.4 | **Мероприятие 4.1.1.4.** Развитие народных художественных промыслов и ремесел | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Выпол- но |
|  | **Контрольное событие 29**. Проведение фестиваля народной песни «Завалинка» | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол- но |
|  | **Контрольное событие № 30**  Проведено не менее 1 мероприятий по развитию туризма | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол- но |
| 13. | **Основное мероприятие 4.1.2.** Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
| 13.5 | **Мероприятие 4.1.2.1.** Подготовка дорожных указателей к объектам культурного наследия и объектам инфраструктуры туризма | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
| 13.6 | **Мероприятие 4.1.2.2.** Обновление основных средств МБУК «Сыктывдинский дом народных ремесел «Зарань» | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
|  | **Контрольное событие 31.**  Проведение закупок для обновления материально-технической базы субъектов туризма в том числе муниципальных учреждений | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Не выполнено |
| 14. | **Основное мероприятие 4.1.3.** Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
| 14.1 | **Мероприятие 4.1.3.1.** Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
| 14.2 | **Мероприятие 4.1.3.2.** Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
| 14.3 | **Мероприятие 4.1.3.3.** Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | Карин П.В. | ОЭР, УК | 01.01.2024 | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х | Количество туристических агентств, гостиниц и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, ед. | 14 | 15 | Не выполнено |
|  | **Контрольное событие 32.**  Проведение не менее 1 ярмарки (слета) с участие туристических объектов | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол- но |
|  | **Контрольное событие 33.** Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | Карин П.В. | ОЭР, УК | Х | 28.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |  |  |  | Выпол- но |
|  | **Итого по подпрограмме 4** |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  | **1698,3** | **0** | **724,5** | **973,8** |  | |  |  |  |  |  |  |  |