**Администрация**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**Республики Коми**

**Годовой отчет по реализации муниципальной программы**

**муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми**

**«Развитие культуры, физкультуры и спорта» за 2022 года**

Ответственный исполнитель: Порошкин Андрей Иванович, начальник управления культуры администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-41,

E-mail – a.i.poroshkin@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2022 год

Дата составления годового отчета – 07.02.2023 г.;

Непосредственные исполнители:1) Патов Александр Сергеевич, должность директор МКУ «Центр обслуживания деятельности учреждений культуры», тел. 8/82130/7-25-95,E-mail – [mkucoduk@mail.ru](mailto:mkucoduk@mail.ru); 2) Лыюров Константин Борисович, заместитель начальника управления культуры администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-18-41

с. Выльгорт

2023 год

1. **Общие положения**

Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физкультуры и спорта» на (далее – программа) является документов стратегического планирования МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

Программа утверждена постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» № 10/1256 от 14 октября 2019 года во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 27 мая 2013 № 194-р «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее – Стратегия).

Постановлением администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми № 2/127от 16февраля 2022 года утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физкультуры и спорта» на 2022 год (далее – Комплексный план).

Годовой отчет по реализации программы составлен на основании выполнения мероприятий комплексного плана реализации муниципальной программы**,** иных НПА администрации района.

Главной целью Программы является «Развитие культурного и туристического потенциала МР «Сыктывдинский» Республики Коми и повышение уровня физической культуры населения». Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам политики в сфере «Культура», «Туризм» и «Физическая культура и спорт» муниципального района.

Для достижения цели Программы в 2022 года решались следующие задачи:

1. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР «Сыктывдинский» Республики Коми;

2. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;

3. Развитие въездного и внутреннего туризма в МР «Сыктывдинский» Республики Коми.

В 2022 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесено2 изменения следующими постановлениями, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| 1. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 19.01.2022 №1/28 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2022 год и плановых показателей на 2023-2024 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2022-2024 годы. |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 30.12.2022 №12/1904 | Постановление подготовлено в связи с актуализацией муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие культуры, физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» утверждённому бюджету на 2022 год и плановых показателей на 2023-2024 годы.  Изменению подлежало:  1) паспорт программы, паспорта подпрограмм (отражение финансовых средств);  2) таблицы 3,4 – внесены изменения в бюджетные расходы на 2022-2024 годы. |

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**
   1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие культуры»**

Результаты реализации мероприятий муниципальной программы представлены в столбце 16 комплексного плана реализации муниципальной программы за 2021 год **(приложение 1).**

В соответствии с Комплексным планом было запланировано 16 основных мероприятий, из них 16 основных мероприятий выполнены полностью. В составе основных мероприятий имеется 41 мероприятие, из которых выполнено – 41 мероприятие. В составе мероприятий значится 75 контрольных событий, из которых выполнено – 75.

**2.2. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта»»**

По Подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский» было запланировано 11основных мероприятий, из них 10 основных мероприятий выполнены и 1 основных мероприятия не выполнены. В основном мероприятии 2.1.4. «Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта» не выполнено мероприятие 2.1.4.1 «Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с. Слудка» ввиду отсутствия финансирования.

В составе основных мероприятий имеется 27 мероприятий, из которых выполнено – 26 мероприятий, не выполнено – 1 мероприятие. Причина невыполнения основного мероприятия отсутствие финансирования.

В составе мероприятий значится 37 контрольных событий, из которых выполнено – 36, не выполнено – 1. Причина невыполнения контрольных событий отсутствие финансирования.

**2.3. Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»**

В сфере отрасли «Туризм» было запланировано 3 основных мероприятия, из которых все 3 основных мероприятия выполнены; в составе основных мероприятий имеется 8 мероприятий, из которых выполнены все 8 мероприятий. В составе мероприятий значится 8 контрольных событий, из которых выполнены все 8.

ВЫВОД: Всего муниципальная программа состоит из 30 основных мероприятий, 76 мероприятий, 120 контрольных событий, из которых выполнено соответственно 29 основных мероприятий, 75 мероприятий, 119 контрольное событие.

1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год | | | |
| плановое значение | | фактическое значение | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта  в МОМР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Рост посещений учреждений культуры населением МОМР «Сыктывдинский» к уровню 2019 года | % к 2019 г. году | | -20 | 3 | | 23 | | Перевыполнение плановых показателей МБУК «СМО» и МБУК «СЦБС»;  Расхождение (+766%) |
| 2 | | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в год | % от общей численности населения района | | 65,0 | 180,4 | | 124,9 | | Введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.  Расхождение (-69%) |
| 3 | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % к предыдущему году | | 20,5 | 20,8 | | 39,6 | | Некорректные показатели предыдущего года  Расхождение (+90,4%) |
| 4 | | Количество иностранных и российских туристов | тыс. чел. | | 10 | 10 | | 10,1 | | -  Расхождение (+1%) |
| Подпрограмма «Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 «Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия МО МР «Сыктывдинский»» | | | | | | | | | | | |
| 5. | | Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры | % | | 62,5 | 62,5 | | 62,5 | | - |
| 6. | | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры | % | | 100 | 100 | | 100 | | - |
| 7. | | Доля учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры | % | | 22 | 22 | | 22 | | - |
| 8. | | Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | % | | 95 | 95 | | 95 | | - |
| 9. | | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 50,0 | 53,0 | | 51,7 | | На 4 месяца был закрыт филиал в с. Озел  Расхождение (-2,46%) |
| 10. | | Увеличение посещаемости музейных учреждений | посещений на 100 жителей в год | | 6,2 | 7,1 | | 7,2 | | -  Расхождение (+1,4%) |
| 11. | | Доля населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в МР «Сыктывдинский» от общей численности населения муниципального района | % | | 22,4 | 22,5 | | 22,8 | | -  Расхождение (+1,3%) |
| Задача 2 «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения» | | | | | | | | | | | |
| 12. | | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения муниципального района | % | | 11,1 | 11,1 | | 10,1 | | Введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.  Расхождение (-9,19%) |
| 13. | | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год | % | | 12,3 | 12,3 | | 13,0 | | Перевыполнение плановых показателей учреждениями дополнительного образования  Расхождение (+5,7%) |
| Задача 3. «Обеспечение реализации муниципальной подпрограммы» | | | | | | | | | | | |
| 14. | | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры в МОМР «Сыктывдинский»" в год | % | | 80,0 | 100,0 | | 88,0 | | Не эффективное планирование  Расхождение (-12,0%) |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»» | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| 15. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в МОМР «Сыктывдинский» | | процент | 99,6 | | | 101,2 | 103,7 | Были актуализированы инвентарные карточки  Расхождение (+3,45%) | |
| 16. | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» (нарастающим итогом с начала реализации Программы) | | процент | 1,25 | | | 1,30 | 1,27 | Были актуализированы инвентарные карточки  Расхождение (-2,3%) | |
| 17. | Количество реализованных проектов «Народный бюджет» в сфере физической культуры и спорта | | единиц | 0 | | | 1 | 0 | Решение конкурсной комиссии Минспорта РК  Расхождение (-100%) | |
| Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением | | | | | | | | | | |
| 18. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности данной категории населения | | процент | 8,0 | | | 8,5 | 7,9 | Увеличивается количество занимающихся скандинавской ходьбой  Расхождение (-7,06%) | |
| Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированным кадровым потенциалом учреждений физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | |
| 19. | Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта | | процент | 82,7 | | | 82,8 | 85,9 | Выполнение квалификационных требований согласно профстандартам  Расхождение (+3,73%) | |
| Задача 4. Вовлечение всех категорий населения МР в массовые физкультурные и спортивные мероприятия | | | | | | | | | | |
| 20. | Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения МР «Сыктывдинский» | | человек | 3300 | | | 4250 | 4058 | Введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий в начале года.  Расхождение (-4,52%) | |
| 21. | Увеличена доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) до 50 процентов к 2024 году | | процент | 50,0 | | | 53,0 | 41,0 | Введение режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий в начале года.  Расхождение (-22,7%) | |
| **Подпрограмма 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | |
| Задача 1. «Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | |
| 22. | | Количество туристических маршрутов | единиц | | 8 | 8 | | 8 | | - |

ВЫВОД: Из 22 индикаторов в 2022 году выполнено 13 индикаторов или 59,09 %, у 4 индикаторов расхождение более 30%, что составляет 18,2 %

1. Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ, подпрограмм

К положительным факторам, влияющим на развитие культуры в Сыктывдинском районе, относятся:

1) наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных благ;

2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ, узнаваемость районного культурного продукта;

3) наличие мер и мероприятий по сохранению культурного наследия и передачи его следующим поколениям;

4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы культурной деятельности.

Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культуры является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе тормозится опережающими темпами старения материально-технической базы, низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры.

1. Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | Кассовые расходы, тыс. руб. | % отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | **«Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **323 986,8** | **320 225,7** | **-1,16** |
| федеральный бюджет | 40 972,8 | 40 972,8 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 144 500,0 | 143 304,5 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 138 514,0 | 135 948,4 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **310 266,0** | **306 888,8** | **-1,09** |
| федеральный бюджет | 40 972,8 | 40 972,8 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 141 510,8 | 140 324,0 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 127 782,4 | 125 592,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| **Задача 1** | **Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | Всего, в том числе: | **152 861,0** | **152 330,0** | **-0,35** |
| федеральный бюджет | 40 772,8 | 40 772,8 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 88 197,7 | 88 084,2 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 23 890,5 | 23 473,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов сферы культуры | Всего, в том числе: | **118 544,9** | **118 544,9** | **-** |
| федеральный бюджет | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 72 423,1 | 72 423,1 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 6 121,8 | 6 121,8 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | **1 493,7** | **1 493,7** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 344,0 | 1 344,0 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 149,7 | 149,7 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обеспечение первичных мер пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | **209,4** | **209,4** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 167,5 | 167,5 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 41,9 | 41,9 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | Всего, в том числе: | **1 245,6** | **1 245,6** | **-** |
| федеральный бюджет | 671,1 | 671,1 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 261,0 | 261,0 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 313,5 | 313,5 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.6. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | Всего, в том числе: | **23 643,9** | **23 261,6** | **-1,62** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 10 372,8 | 10 261,7 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 13 271,1 | 12 999,9 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.7. | Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | Всего, в том числе: | **293,7** | **293,7** | **-** |
| федеральный бюджет | 101,7 | 101,7 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 96,0 | 96,0 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 96,0 | 96,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.8. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | Всего, в том числе: | **7 429,8** | **7 281,1** | **-2,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 3 533,3 | 3 530,9 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 3 896,5 | 3 750,2 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.9. | Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| **Задача 2** | **Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **125 582,5** | **123 245,9** | **-1,86** |
| федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 53 154,7 | 52 101,2 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 72 227,8 | 70 944,7 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | Всего, в том числе: | **80 591,8** | **78 980,1** | **-2,00** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 38 843,5 | 37 979,6 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 41 748,3 | 41 000,5 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образованиями организациями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | Всего, в том числе: | **44 479,5** | **43 769,6** | **-1,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 14 300,6 | 14 111,0 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 30 178,9 | 29 658,6 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.3. | Организация и проведение районных мероприятий для населения | Всего, в том числе: | **290,0** | **275,0** | **-5,17** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 290,0 | 275,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.4. | Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.5. | Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | Всего, в том числе: | **221,2** | **221,2** | **-** |
| федеральный бюджет | 200,0 | 200,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 10,6 | 10,6 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 10,6 | 10,6 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Задача 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | **31 822,5** | **31 312,9** | **-1,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 158,4 | 138,6 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 31 664,1 | 31 174,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | Всего, в том числе: | **31 822,5** | **31 312,9** | **-1,6** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 158,4 | 138,6 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 31 664,1 | 31 174,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | **«Развитие физической культуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **13 520,8** | **13 136,9** | **-2,84** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 989,2 | 2 980,5 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 10 531,6 | 10 156,4 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| **Задача 1.** | **«Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.1 | Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.2 | Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.3. | Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.1.4. | Реализация народных проектовв сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| **Задача 2.** | **«Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | Всего, в том числе: | **12 640,8** | **12 324,6** | **-2,50** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 2 989,2 | 2 980,5 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 9 651,6 | 9 344,1 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.2.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | Всего, в том числе: | **10 699,8** | **10 383,6** | **-2,96** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 099,2 | 1 090,5 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 9 600,6 | 9 293,1 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.2.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | Всего, в том числе: | **1 941,0** | **1 941,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми | 1 890,0 | 1 890,0 |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 51,0 | 51,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| **Задача 3** | «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятие: 2.3.1. | Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| **Задача 4** | **«Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | Всего, в том числе: | **880,0** | **812,3** | **-7,69** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 880,0 | 812,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.1 | Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Всего, в том числе: | **109,0** | **109,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 109,0 | 109,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.2 | Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | Всего, в том числе: | **255,1** | **211,1** | **-17,25** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 255,1 | 211,1 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.3 | Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | Всего, в том числе: | **405,7** | **397,9** | **-1,92** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 405,7 | 397,9 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| Основное мероприятия 2.4.4 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | Всего, в том числе: | **110,2** | **94,3** | **-14,42** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 110,2 | 94,3 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| юридические лица [<11>](#P1073) |  |  |  |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие въездного и внутреннего туризма в МО МР «Сыктывдинский»** | Всего, в том числе: | **200,0** | **200,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 200,0 | 200,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | Всего, в том числе: | **100,0** | **100,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 100,0 | 100,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.2. | Развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы туризма | Всего, в том числе: | **0,0** | **0,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» |  |  |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | Всего, в том числе: | **100,0** | **100,0** | **-** |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Коми |  |  |  |
| бюджет МО МР «Сыктывдинский» | 100,0 | 100,0 |  |
| средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |

Вывод: Степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год составляет 98,8% (10 основных мероприятий из 21 профинансировано на 100%)

4.Информацияо выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР «Сыктывдинский» по муниципальной программе

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги | | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. | |
| План | Факт | Оценка расходов | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 **«Развитие культуры в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | |
| МАУК «СРДК» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 28 035,0 | 27 420,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 86 900  1 740 | 79 919  1 960 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 30 100  830 | 23 863  520 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 2  24 | 2  47 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 738,4 | 722,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 198  2 286 | 195  2 105 | x  x | x  x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества** | x | x | 754,9 | 738,3 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 200  2 310 | 197  2 152 | x  x | x  x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 36 406,1 | 35 607,5 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество участников мероприятий (чел.); * количество проведенных мероприятий (ед.). | 117 000  2 570 | 103 782  2 480 | х  x | x  x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СМО» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.). | 3 600 | 4 414 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** |  |  | 3 106,6 | 3 044,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число посетителей (чел.). | 11 800 | 12 548 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 4 199,4 | 4 115,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| число посетителей (чел.). | 15 400 | 16 962 | x | x |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций:** | x | x | 123,8 | 121,3 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество предметов (ед.) | 500 | 500 | x | x |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СЦБС» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:** | x | x | 23 002,2 | 22 630,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество посещений (ед.) | 162 000 | 172 990 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Библиографическая обработка документов и создание каталогов:** | x | x | 641,7 | 631,3 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество документов (ед.) | 4 500 | 4 826 | х | х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБУК «СДНР ЗАРАНЬ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 10  300 | 10  314 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества:** | x | x | 764,8 | 756,2 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество клубных формирований (ед.); * число участников (чел.). | 10  300 | 10  314 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (платная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 0,0 | 0,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 50  1 000 | 144  1 906 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 4 625,2 | 4 573,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 50  2 500 | 58  1 899 | х  х | х  х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:** | x | x | 9 267,4 | 9 162,9 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество проведенных мероприятий (ед.); * количество участников мероприятий (чел.). | 100  3 500 | 202  3 805 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * открытость и доступность информации об организации культуры (балл). | 14 | 14 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С. ПАЖГА» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* хореографическое творчество:** | x | x | 5 292,2 | 5 161,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 27 017 | 25 750 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* фортепиано:** | x | x | 858,1 | 836,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 4 175 | 4 175 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 1 373,7 | 1 339,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 7 018 | 6 684 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 2 373,8 | 2 315,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 11 806 | 11 550,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДМШ ИМ. С.И. НАЛИМОВА С.ВЫЛЬГОРТ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* народные инструменты:** | x | x | 2 766,3 | 2 738,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 5 182,5 | 5 182,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* духовые инструменты:** | x | x | 1 929,6 | 1 910,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 3 615 | 3 615 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* хоровое пение:** | х | х | 825,8 | 817,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 1 547 | 1 547 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* фортепиано:** | x | x | 2 377,0 | 2 352,9 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 4 453 | 4 453 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* струнные инструменты:** | x | x | 3 970,6 | 3 930,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 7 438,5 | 7 438,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная) Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 5 084,8 | 5 033,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 9 526 | 9 526 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДШИ С.ЗЕЛЕНЕЦ» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*хореографическое творчество:** | x | x | 2 163,3 | 2 126,7 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 5 320 | 5 646 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*народные инструменты:** | x | x | 473,0 | 465,0 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 1 246,0 | 1 234,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*фортепиано:** | x | x | 1 141,8 | 1 122,5 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 3 136 | 2 980 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*струнные инструменты:** | x | x | 1 224,6 | 1 203,9 |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 3 323 | 3 196 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*духовые и ударные инструменты:** | x | x | 3 315,9 | 3 259,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 9 282 | 8 654 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*хоровое пение:** | x | x | 834,5 | 820,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| кол-во человеко-часов (чел.-час). | 2 358 | 2 178 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 2 212,2 | 2 174,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 5 986,0 | 5 773,5 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МБОДО «ДШХР» С.ВЫЛЬГОРТ | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\*декоративно-прикладное творчество:** | x | x | 3 725,4 | 3 665,4 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 31 753 | 30 927 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:**  **\* дизайн:** | x | x | 1 320,1 | 1 298,8 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 7 529,5 | 10 959 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Реализация дополнительных общеразвивающих программ:** | x | x | 1 216,8 | 1 197,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * кол-во человеко-часов (чел.-час). | 7 356 | 10 101 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * уровень удовлетворенности качеством оказания услуг (балл). | 10 | 10 | х | х |
| МАУ «ЦРФК И С» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение официальных спортивных мероприятий:** | x | x | 1 931,8 | 1 886,9 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 53 | 55 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО):** | x | x | 210,7 | 205,8 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 6 | 6 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО:** | x | x | 1 264,5 | 1 235,0 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.) | 36 | 36 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях:** | x | x | 1 791,3 | 1 749,7 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество мероприятий (шт.) | 50 | 51 | х | х |
| МБУ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА СЫКТЫВДИНСКОГО РАЙОНА» | | | | |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:***  **\*этап начальной подготовки:** | x | x | 1 679,9 | 1 620,2 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 42 | 40 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 95 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - *лыжные гонки:***  **\* тренировочный этап:** | x | x | 839,9 | 810,1 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 22 | 20 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 91 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Услуга (бесплатная)**  **Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта - *футбол:***  **\*этап начальной подготовки:** | x | x | 2 351,8 | 2 268,3 |
| *Показатель объема услуги* |  |  | x | x |
| * число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки (чел.) | 56 | 56 | х | х |
| *Показатель качества услуги* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 85 | х | х |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание:  **Работа (бесплатная)**  **Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан** | x | x | 629,9 | 607,6 |
| *Показатель объема работы* |  |  | x | x |
| * количество занятий (шт.) * количество занимающихся в группах спортивной подготовки (чел.) | 117  15 | 145  15 | х  х | х  х |
| *Показатель качества работы* |  |  | x | x |
| * доля лиц, прошедших спортивную подготовку (процент) | 95 | 85 | х | х |

Вывод: Показатели муниципальных услуг муниципальных заданий соответствуют целевым индикаторам подпрограмм.

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<\*\*> | | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <\*\*\*> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  | |  |  |  |
|  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | | ***да*** | ***4*** | ***15,00%*** |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II.  Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **5,00%** |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии. | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | управление культуры администрации МР | | нет | **1** | **0,00%** |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **5,00%** |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **5,00%** |
|  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  | | ***Х*** | ***3*** | ***6,00%*** |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел экономического развития | | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей).  3 показателя или 13,6 % имеет расхождение более 30 % | управление культуры администрации МР | | нет | **0** | **0,00%** |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **2,00%** |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **2,00%** |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Управление финансов администрации МР | | да | **1** | **2,00%** |
|  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  | |  |  |  |
|  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/5\*(нет - 0 или да - 1))** |  | | ***Х*** | ***4*** | ***16,00%*** |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | управление культуры администрации МР | | нет | **0** | **0,00%** |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Управление финансов администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | управление культуры администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Управление финансов администрации МР | | да | **1** | **4,00%** |
|  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/3\*k)** |  | | ***Х*** | ***2,03*** | ***33,84%*** |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий. Всего 30, выполнено 29 | Управление финансов администрации МР | | 0,97 | 0,97 | 16,16% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов). Всего 22 показателя достигнуто 13 показателя МП | Отдел/управление культуры Администрации МО | | 0,59 | 0,59 | 9,85% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | | 0,47 | 0,47 | 7,83% |
| а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) из 21 основный мероприятий профинансировано на 100% только 10 ОМ | 0,48 | X | X |
| б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). | 0,99 | X | X |
|  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | | ***Х*** | **12,03** | **70,84 %** |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. | |  |  | |  |  | | |
|  | <\*\*> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. | | | | | | | | |
|  | <\*\*\*> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. | | | | | | | | |
| **Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год: Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов.** | | | **Умерено эффективна** | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

Таблица 5

Анализ

соответствия баллов качественной оценке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон баллов | Итоговая оценка муниципальной программы | Вывод |
| 85 - 100 | Эффективна | Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов |
| 70 - 84,99 | Умеренно эффективна | В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижении ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966) |
| 50 - 69,99 | Адекватна | По муниципальной программе наблюдается "информационный разрыв" между первичными элементами (целью, задачами, мероприятиями, индикаторами/показателями), также для достижения лучших результатов необходимо пересмотреть механизмы и инструменты по достижении цели, а также провести мероприятия, направленные на повышение качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы с учетом результатов и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966) |
| 0 - 49,99 | Неэффективна | Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2019 года) [<16>](#P1966), и требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены | В результате оценки выявлена ошибка репрезентативности, недостаточный объем данных не позволяет анализировать муниципальную программу в качестве рейтинговой структуры и требуется анализ перечня муниципальных программ в части необходимости данной муниципальной программы и пересмотр объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования |

Приложение к годовому отчету о реализации МП

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | | | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | | | | | | | Выполненные мероприятий в 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | | в том числе за счет средств: | | | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | | Местного бюджета | | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | | 15 | | 16 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 |  | **Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: 1.1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **118 544,9** | | **40 000,0** | **72 423,1** | | **6 121,8** | | V | | V | | V | | | V | | выполнено. |
| 4 | Мероприятие: 1.1.1.1. Строительство многофункционального социально-культурного центра в с. Пажга Сыктывдинского района | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 118 340,1 | | 40 000,0 | 72 423,1 | | 5 917,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, работы производятся в соответствии с актуализированным графиком |
| 5 | Контрольное событие №1. Заключен договор с подрядной организацией | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договор заключен 04.05.2022 г. |
| 6 | Контрольное событие №2. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акты подписаны |
| 7 | Мероприятие: 1.1.1.2. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (МСКЦ с. Пажга) МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 204,8 | | 0,0 | 0,0 | | 204,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, экспертиза проектной документации проведена |
| 8 | Контрольное событие №3. Заключен договор с государственной экспертизой | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.03.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | |  | | | Выполнено, договор заключен в январе 2022 года |
| 9 | Контрольное событие №4. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приёмки выполненных работ подписан в марте 2022 года. |
| 10 | Основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **1 493,7** | | **0,0** | **1 344,0** | | **149,7** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия выполнены в срок |
| 11 | Мероприятие: 1.1.2.1. Ремонт здания дома культуры с. Слудка | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 667,0 | | 0,0 | 600,0 | | 67,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, Ремонт здания выполнен в срок |
| 12 | Контрольное событие №5. Заключен договор с подрядной организацией | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договор с подрядной организацией заключен в срок |
| 13 | Контрольное событие №6. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приемки выполненных работ подписан в срок |
| 14 | Мероприятие 1.1.2.2. Ремонт здания дома культуры с. Озел | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 666,7 | | 0,0 | 600,0 | | 66,7 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, Ремонт здания выполнен в срок |
| 15 | Контрольное событие №7. Заключен договор с подрядной организацией | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договор с подрядной организацией заключен в срок |
| 16 | Контрольное событие №8. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приемки выполненных работ подписан в срок |
| 17 | Мероприятие 1.1.2.3. Создание ремесленных классов в МБОДО «ДШИ с.Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры до 62,5%; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 160,0 | | 0,0 | 144,0 | | 16,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, создание ремесленных классов выполнен в срок |
| 18 | Контрольное событие №9. Заключен договор с подрядной организацией | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договор с подрядной организацией заключен в срок |
| 19 | Контрольное событие №10. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приемки выполненных работ подписан в срок |
| 20 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2022 | 24.12.2022 | | **209,4** | | **0,0** | **167,5** | | **41,9** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия выполнены в срок |
| 21 | Мероприятие 1.1.3.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры до 100%. | | | 01.02.2022 | 24.12.2022 | | 209,4 | | 0,0 | 167,5 | | 41,9 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия выполнены в срок |
| 22 | Контрольное событие №11. Заключено Соглашение с Мин культом | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, соглашение с мин. культуры заключено в срок |
| 23 | Контрольное событие №12 Отправлен отчет о выполнении мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет о выполнении мероприятий отправлен в срок |
| 24 | Основное мероприятие 1.1.4. Обновление материально- технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (т.ч. реализация проектов по "Народному бюджету") | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2022 | 24.12.2022 | | **1 245,6** | | **671,1** | **261,0** | | **313,5** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, обновление материально-технической базы выполнено в срок |
| 25 | Мероприятие 1.1.4.1. Приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Палевицы муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2022 | 24.12.2022 | | 223,2 | | 125,6 | 48,8 | | 48,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Палевицы выполнено в срок |
| 26 | Контрольное событие № 13. Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, соглашение между МК РК и АМР «Сыктывдинский» заключено в срок |
|  | Контрольное событие №14. Заключен договор | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договор заключен в срок |
| 27 | Контрольное событие № 15. Подписан акт приемки передачи | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено, акт приемки передачи подписан в срок |
| 28 | Мероприятие 1.1.4.2. Приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Яснэг муниципального автономного учреждения культуры «Сыктывдинский районный Дом культуры» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.02.2022 | 24.12.2022 | | 310,4 | | 174,6 | 67,9 | | 67,9 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено, приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с. Яснэг выполнено в срок |
| 29 | Контрольное событие № 16 Заключено соглашение между МК РК и АМО МР «Сыктывдинский» о предоставлении из республиканского бюджета РК субсидии на софинансирование расходных обязательств | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, соглашение между МК РК и АМР «Сыктывдинский» заключено в срок |
| 30 | Контрольное событие № 17. Заключен договор | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.09.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено, договор заключен в срок |
| 31 | Контрольное событие № 18. Подписан акт приемки передачи | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приемки передачи подписан в срок |
| 32 | Мероприятие 1.1.4.3. Приобретение и установка специализированной аппаратуры для работы со светодиодным экраном районный Дом культуры- филиал МАУК «Сыктывдинский районный Дом культуры» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 65%; Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.01.2022 | 31.09.2022 | | 659,5 | | 370,9 | 144,3 | | 144,3 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, приобретение и установка светового и звукового оборудования для Дома культуры с.Выльгорт выполнено в срок |
| 33 | Контрольное событие №19. Заключен договор | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договор заключен в срок |
| 34 | Контрольное событие №20. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приемки передачи подписан в срок |
| 35 | Мероприятие 1.1.4.4. Приобретение цифрового фортепиано для МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимова с. Выльгорт»» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли учреждений сферы культуры, получивших обновление материально – технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры до 22% ежегодно. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 52,5 | | 0,0 | 0,0 | | 52,5 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, цифровое фортепиано для МБОДО «ДМШ им.С.И.Налимова с. Выльгорт»» приобретено в срок |
| 36 | Контрольное событие №21. Заключен договор | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 01.07.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договор заключен в срок |
| 37 | Контрольное событие №22. Подписан акт приемки | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приемки передачи подписан в срок |
| 38 | Основное мероприятие 1.1.5.Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия выполнены в срок |
| 39 | Мероприятие 1.1.5.1.  Проведение мероприятий с детьми с использованием коми языка | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия с детьми с использованием коми языка выполнены в срок |
| 40 | Контрольное событие №23. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, годовой отчет о проведении мероприятий за 2022 год подготовлен |
| 41 | Мероприятие 1.1.5.2.  Проведение мероприятий со взрослым населением с использованием коми языка | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных языков и национальной культуры народов, проживающих в муниципальном образовании, от общей численности населения муниципального образования до 22,5%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия с детьми с использованием коми языка выполнены в срок |
| 42 | Контрольное событие №24. Подготовлен годовой отчет о проведении мероприятий за 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, годовой отчет о проведении мероприятий за 2022 год подготовлен |
| 43 | Основное мероприятие 1.1.6. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **23 643,9** | | **0,0** | **10 372,8** | | **13 271,1** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 44 | Мероприятие 1.1.6.1. Оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 23 643,9 | | 0,0 | 10 372,8 | | 13 271,1 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 45 | Контрольное событие №25. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» подготовлен в срок |
| 46 | Контрольное событие №26. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам  2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СЦБС» подготовлен в срок |
| 47 | Мероприятие 1.1.6.2. Составление муниципального задания для МБУК «СЦБС» на 2023 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено, муниципальное задание для МБУК «СЦБС» на 2023 год выполнено |
| 48 | Контрольное событие №27. Муниципальное задание на 2023 год составлено | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, муниципальное задание на 2023 год составлено |
| 49 | Основное мероприятие –1.1.7. Основное мероприятие Комплектование книжных (документных) фондов библиотек муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.04.2022 | 24.12.2022 | | **293,7** | | **101,7** | **96,0** | | **96,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятие выполнено в срок |
| 50 | Мероприятие -1.1.7.1. Комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС». | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.04.2022 | 24.12.2022 | | 293,7 | | 101,7 | 96,0 | | 96,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено,комплектование книжных (документальных фондов библиотек муниципального образованного) МБУК «СЦБС» выполнено в срок |
| 51 | Контрольное событие № 28. Заключены договоры на закуп книг, подписка на периодические издания. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, договоры на закуп книг подписан |
| 52 | Контрольное событие № 29. Подписан акт приемки передачи книг, подписка на периодические издания. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.10.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, акт приемки передачи книг подписан |
| 53 | Мероприятие –1.1.7.2. Распределение книжных фондов между библиотеками-филиалами МБУК «СЦБС». | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.04.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, книжные фонды между библиотеками распределены |
| 54 | Контрольное событие № 30. Книжные фонды распределены | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, книжные фонды между библиотеками распределены |
| 55 | Основное мероприятие – 1.1.8. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,4%; Увеличение посещаемости музейных учреждений до 7,1 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **7 429,8** | | **0,0** | **3 533,3** | | **3 896,5** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 56 | Мероприятие – 1.1.8.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,4%; Посещаемость музейных учреждений до 7,1 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 7 429,8 | | 0,0 | 3 533,3 | | 3 896,5 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги оказаны |
| 57 | Контрольное событие №31. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК»СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» подготовлен в срок |
| 58 | Контрольное событие №32. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам  2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СМО» подготовлен в срок |
| 59 | Мероприятие 1.1.8.2. Составление муниципального задания для МБУК «СМО» на 2023 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 180,4%; Посещаемость музейных учреждений до 7,1 посещений на 1000 жителей в год | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальное задание для МБУК «СМО» на 2023 год составлено |
| 60 | Контрольное событие №33. Муниципальное задание на 2023 год составлено | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, муниципальное задание для МБУК «СМО» на 2023 год составлено |
| 61 | Основное мероприятие 1.1.9.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт средств, поступающих из федерального бюджета | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия проведены в срок |
| 62 | Мероприятие 1.1.9.1.  Проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия по подключению общедоступных библиотек РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в МБУК «СЦБС» выполнены в срок |
| 63 | Контрольное событие № 34. Заключен договор на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, заключен договор в установленный срок |
| 64 | Контрольное событие № 35. Подписан акт приемки выполненных работ проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек в РК к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено,  акт приемки выполненных работ подписан в установленный срок |
| 65 | Мероприятие 1.1.9.2.  Проведение обучения специалистов по работе в сети «Интернет» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Охват населения библиотечным обслуживанием 53%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, обучение проведено в установленные сроки |
| 66 | Контрольное событие № 36.  Проведено обучение специалистов по работе в сети «Интернет» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, обучение проведено в установленные сроки |
| **Задача 2. «Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Основное мероприятие 1.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно – досугового типа | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; Увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **80 591,8** | | **0,0** | **38 843,5** | | **41 748,3** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 67 | Мероприятие 1.2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; Увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 65 934,4 | | 0 | 31 605,9 | | 34 328,5 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 68 | Контрольное событие №37.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» подготовлен в срок |
| 69 | Контрольное событие №38. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» подготовлен в срок |
| 70 | Мероприятие 1.2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК «СДНР Зарань» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; Увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1% | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 14 657,4 | | 0 | 7 237,6 | | 7 419,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 71 | Контрольное событие №39. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» подготовлен в срок |
| 72 | Контрольное событие №40. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МБУК «СДНР Зарань» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МАУК «СРДК» подготовлен в срок |
| 73 | Основное мероприятие – 1.2.2  Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **44 479,5** | | **0,0** | **14 300,6** | | **30 178,9** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 74 | Мероприятие 1.2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 6 262,3 | | 0,0 | 1 725,3 | | 4 537,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 75 | Контрольное событие №41.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 76 | Контрольное событие №42. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШХР» с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 77 | Мероприятие 1.2.2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 11 365,3 | | 0 | 3 772,5 | | 7 592,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 78 | Контрольное событие №43. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 79 | Контрольное событие №44. Подготовлен отчетного итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 80 | Мероприятие 1.2.2.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 9 897,8 | | 0 | 3 469,0 | | 6 428,8 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 81 | Контрольное событие №45. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО«ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 82 | Контрольное событие №46. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 83 | Мероприятие 1.2.2.4.. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в год на 0,1% относительно 2019 года | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 16 954,1 | | 0 | 5 333,8 | | 11 620,3 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, муниципальные услуги выполнены в установленные сроки |
| 84 | Контрольное событие №47. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 85 | Контрольное событие №48. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания подготовлен в срок |
| 86 | Основное мероприятие 1.2.3  Организация и проведение районных мероприятий для населения | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; Увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **290,0** | | **0,0** | **0,0** | | **290,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 87 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; Увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 150,0 | | 0,0 | 0,0 | | 150,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 88 | Контрольное событие №49. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022 года МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 89 | Контрольное событие №50. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 90 | Мероприятие 1.2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «ДНР Зарань» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; Увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 91 | Контрольное событие №51. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022 года МБУК «ДНР Зарань» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 92 | Контрольное событие №52. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МБУК «ДНР Зарань» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 93 | Мероприятие 1.2.3.2. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | 50,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 94 | Контрольное событие №53. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022 года МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 95 | Контрольное событие №54. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 96 | Мероприятие 1.2.3.3. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | | 15,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 97 | Контрольное событие №55. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022 года МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 98 | Контрольное событие №56. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МБУК «СМО» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 99 | Мероприятие 1.2.3.4. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 15,0 | | 0,0 | 0,0 | | 15,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 100 | Контрольное событие №57. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 101 | Контрольное событие №58. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МБОДО «ДМШ с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 102 | Мероприятие 1.2.3.5. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 30,0 | | 0,0 | 0,0 | | 30,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 103 | Контрольное событие №59. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 104 | Контрольное событие №60. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МБОДО «ДШИ с. Зеленец» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 105 | Мероприятие 1.2.3.6. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 106 | Контрольное событие №61. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 107 | Контрольное событие №62. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МБОДО «ДШИ с. Пажга» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 108 | Мероприятие 1.2.3.7. Организация и проведение районных мероприятий для населения МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, мероприятия для населения проведены |
| 109 | Контрольное событие №63. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода 2022года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за первые полгода составлен в срок |
| 110 | Контрольное событие №64. Подготовлен отчет по исполнению контрольных показателей за 2022 года МБОДО «ДШХР с. Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет по исполнению контрольных показателей за год составлен в срок |
| 111 | Основное мероприятие: 1.2.4. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | V | | V | | V | | | V | |  |
| 112 | Мероприятие 1.2.4.1. Проведение анализа в потребности в повышении квалификации и обучении | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | |  | | |  | | Выполнено, анализ в потребности в повышении квалификации и обучения проведен |
| 113 | Контрольные события № 65  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.06.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, анализ в потребности в повышении квалификации и обучения проведен |
| 114 | Мероприятие 1.2.4.2. Участие работников в курсах повышения квалификации | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, работники приняли участи в курсах повышения квалификации |
| 115 | Контрольные события № 66  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2022 году | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, отчет о количестве специалистов прошедших обучения составлен в срок |
| 116 | Основное мероприятие 1.2.5  Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.04.2022 | 30.12.2022 | | **221,2** | | **200,0** | **10,6** | | **10,6** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры оказана |
| 117 | Мероприятие 1.2.5.1. Государственная поддержка учреждений МАУК «СРДК» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.04.2022 | 30.012.2022 | | 110,6 | | 100,0 | 5,3 | | 5,3 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено, Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры оказана |
| 118 | Контрольное событие №67. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено, соглашение подписано в срок |
| 119 | Мероприятие 1.2.5.2. Составление заявки на 2023 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; Увеличение доли населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения до 11,1%. | | | 01.07.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено, заявка на 2023 годсоставлена |
| 120 | Контрольное событие №68. Заявка на 2023 год составлена | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, заявка на 2023 годсоставлена |
| 121 | Мероприятие 1.2.5.3. Государственная поддержка учреждений МБУК «СЦБС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню 2019 года составит 3 %; | | | 01.04.2022 | 30.09.2022 | | 110,6 | | 100,0 | 5,3 | | 5,3 | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено, Государственная поддержка муниципальных учреждений и работников учреждений культуры оказана |
| 122 | Контрольное событие №69. Подготовлено Соглашение с Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми для получения субсидии на поддержку отрасли культуры в очередном году | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.04.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено, соглашение подписано в срок |
| 123 | Контрольное событие №70. Отправлен отчет о выполнении мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, заявка на 2023 год составлена |
|  |  | **Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Основное мероприятие –1.3.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 100%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **31 822,5** | | **0,0** | **158,4** | | **31 664,1** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (в т.ч. содержание централизованной бухгалтерии управления культуры и МКУ «ЦОДУК») осуществлено |
| 125 | Мероприятие –1.3.1.1.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание МКУ «ЦОДУК») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 100%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 24 252,3 | | 0,0 | 158,4 | | 24 093,9 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (МКУ «ЦОДУК») осуществлено |
| 126 | Контрольное событие №71. За 2022 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, за 2022 год обеспечены автотранспортными услугами не менее 5 учреждений культуры |
| 127 | Контрольное событие №72.  За 2022 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, За 2022 год обеспечены кадрово-юридическими услугами не менее 5 учреждений культуры |
| 128 | Мероприятие –1.3.1.2.  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 100%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 7 570,2 | | 0,0 | 0,0 | | 7 570,2 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления  (содержание централизованной бухгалтерии управления) осуществлено |
| 129 | Контрольное событие №73. За 2022 год обеспечены услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, за 2022 год обеспечены автотранспортными услугами бухгалтерского учета не менее 5 учреждений культуры |
| 130 | Основное мероприятие 1.3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры" в год до 100%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР «Сыктывдинский» и органами исполнительной власти МР по реализации муниципальной программы организовано |
| 131 | Мероприятие 1.3.2.1. Организация взаимодействия с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 100%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, взаимодействие с сельскими поселениями МОМР «Сыктывдинский» организовано |
| 132 | Контрольное событие №74. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, итоговое совещание организовано |
| 133 | Мероприятие 1.3.2.2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие культуры " в год до 100%. | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено, взаимодействие с органами исполнительной власти организовано |
| 134 | Контрольное событие №75. Проведено итоговое совещание по вопросам развития отрасли «Культура» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено, итоговое совещание организовано |
|  | **Итого по подпрограмме 1** | | Х | Х | Х | | | Х | Х | | **310 266,0** | | **40 972,8** | **141 510,8** | | **127 782,4** | | V | | V | | V | | | V | |  |
|  |  | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Задача 1. «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Основное мероприятие: 2.1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 136 | Мероприятие: 2.1.1.1 Проведение анализа развития инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 137 | Контрольное событие № 76: проведено не менее 3 совещаний по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено.  Проведено 4 совещания по развитию инфраструктуры физической культуры и спорта в Сыктывдинском районе. | |
| 138 | Мероприятие: 2.1.1.2. Разработка проектно-сметной документации под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Запланированные мероприятия на 2022 год выполнены | |
| 139 | Контрольное событие №77. Заключен договор с подрядной организацией | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | | V | |  | |  | | | Выполнено. Договор заключен с ООО «НТИ» | |
| 140 | Контрольное событие № 78: разработана проектно-сметная документация под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Выльгорт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Выполнено. Запвершен первый этап проектирования | |
| 141 | Контрольное событие №79. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Выполнено. Акт подписан. | |
| 142 | Мероприятие: 2.1.1.3.Сопровождение разработки проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Запланированные мероприятия на 2022 год выполнены | |
| 143 | Контрольное событие № 80 : разработана проектно-сметная документация под строительство стадиона-площадки в с. Пажга | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Запланированные мероприятия на 2022 год выполнены  (запланированная часть запроетирована) | |
| 144 | Основное мероприятие: 2.1.2 Модернизация действующих муниципальных спортивных сооружений | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | |  | |
| 145 | Мероприятие:  2.1.2.1. Проведение анализа обеспеченности спортивных сооружений в рамках необходимой модернизации | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 31.05.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено.  Проведен анализ обеспеченности спортивных сооружений | |
| 146 | Контрольное событие № 81: проведено не менее 3 совещаний по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2022 | 31.05.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено.  Проведено 3 совещания по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | |
| 147 | Мероприятие:  2.1.2.2. Ремонт лыжной базы в с.Зеленец | | Носов В.Ю. | Управление культуры | |  | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено. Текущий ремонт лыжной базы проведен зачёт собственных средств | |
| 148 | Контрольное событие №82. Заключен договор с подрядной организацией | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено. За счет собственных средств (договор был заключен спонсорами) | |
| 149 | Контрольное событие №83. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено. За счет собственных средств | |
| 150 | Основное мероприятие: 2.1.3. Обеспечение муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 151 | Мероприятие: 2.1.3.1. Проведение анализа обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 31.05.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено. | |
| 152 | Контрольное событие № 84: проведено не менее 3 совещаний по обеспеченности муниципальных учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и транспортом | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2022 | 31.05.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено.  Проведено 3 совещания по модернизации действующих муниципальных спортивных сооружений | |
| 153 | Мероприятие:  2.1.3.2. Приобретение спортивного оборудования и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями в МОМР «Сыктывдинский» до 101,2%; Увеличить единовременную пропускную способность спортивных сооружений в МОМР «Сыктывдинский» до 1,30 тыс. человек на 10 тыс.чел. населения; | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено. | |
| 154 | Контрольное событие № 85. Заключен договор | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 01.06.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | | V | |  | |  | | | Выполнено. Договор заключен | |
| 155 | Контрольное событие №86. Подписан акт приемки выполненных работ | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Выполнено. Акт подписан | |
| 156 | Основное мероприятие: 2.1.4. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовать 1 народный проект в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | | Не выполнено | |
| 157 | Мероприятие: 2.1.4.1. Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Реализовать 1 народный проект в сфере физической культуры и спорта | | 01.01.2022 | 31.09.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | |  | | | Не выполнено | |
| 158 | Контрольное событие № 87: проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с.Слудка». | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | 01.01.2022 | 31.09.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | |  | | | Не выполнено | |
|  |  | **Задача 2. «Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | Основное мероприятие: 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **10 699,8** | | **0,0** | **1 099,2** | | **9 600,6** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 160 | Мероприятие: 2.2.1.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 5 198,3 | | 0,0 | 414,9 | | 4 783,4 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 161 | Контрольное событие № 88. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено Подготовлен отчет по итогам первого полугодия |
| 162 | Контрольное событие № 89. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания МАУ «ЦРФКиС» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2022 года |
| 163 | Мероприятие 2.2.1.2 Составление муниципального задания для МАУ «ЦРФКиС» на 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.12.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 164 | Контрольное событие №90. Муниципальное задание на 2022 год составлено | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлено муниципальное задание на 2022 год. |
| 165 | Мероприятие: 2.2.1.3 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «СШ СР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 5 501,5 | | 0,0 | 684,3 | | 4 817,2 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 166 | Контрольное событие № 91. Подготовлен отчет по итогам первого полугодия 2022 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам первого полугодия |
| 167 | Контрольное событие № 92. Подготовлен отчет по итогам 2022 года о выполнении муниципального задания) МБУ «СШ СР» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены.  Подготовлен отчет по итогам 2022 года |
| 168 | Мероприятие 2.2.1.4 Составление муниципального задания для МБУ «СШ СР» на 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.12.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 169 | Контрольное событие №93. Муниципальное задание на 2022 год составлено | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 170 | Основное мероприятие: 2.2.2. Укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **1 941,0** | | **0,0** | **1 890,0** | | **51,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 171 | Мероприятие 2.2.2.1 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МАУ «ЦРФиС») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 172 | Контрольное событие №94. Заключен Договор с подрядной организацией | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.05.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | |  | | |  | | Выполнено. Договор заключен. |
| 173 | Контрольное событие №95. Подписан акт выполненных работ. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 174 | Мероприятие 2.2.2.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта в Республике Коми (МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 175 | Контрольное событие №96 проведено не менее 5 заседаний рабочей группы по реализации проекта | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 176 | Контрольное событие №97. Сопровождение реализации работ по созданию безопасных условий в МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 177 | Мероприятие 2.2.2.3 Укрепление материально-технической базы (МАУ «ЦРФиС») МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 1 891,0 | | 0,0 | 1 890,0 | | 1,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 178 | Контрольное событие №98. Заключен Договор МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены  Договор заключен. |
| 179 | Контрольное событие №99. Подписан акт МБУ «Спортивный клуб «Колосок» с.Выльгорт») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 180 | Мероприятие 2.2.2.4 Укрепление материально-технической базы (МБУ «СШ СР») | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек; Увеличить долю инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности данной категории населения до 8,5 %; | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 50,0 | | 0,0 | 0,0 | | 50,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено |
| 181 | Контрольное событие №100. Заключен Договор | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.07.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | |  | | Выполнено сроки соблюдены  Договор заключен. |
| 182 | Контрольное событие №101. Подписан акт | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
|  |  | **Задача 3** «**Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | Основное мероприятие: 2.3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,8 %; | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 184 | Мероприятие 2.3.1.1. Проведение анализа в потребности кадров для отрасли | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,8 %; | 01.01.2022 | 31.03.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | |  | |  | |  | | | Выполнено.  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли | |
| 185 | Контрольные события № 102  Проведен анализ в потребности кадров для отрасли и составлен план переподготовки специалистов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | Х | 31.03.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | |  | |  | |  | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 186 | Мероприятие 2.3.1.2 Участие специалистов (тренеров) МО МР «Сыктывдинский» в курсах повышения квалификации | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,8 %; | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 187 | Контрольные события № 103  Подготовлен отчет о количестве специалистов отрасли, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в 2022 году | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 188 | Мероприятие 2.3.1.3. Проведение семинаров по внедрению комплекса ГТО для специалистов в отрасли физкультуры и спорта | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Увеличить долю работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта до 82,8 %; | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено сроки соблюдены | |
| 189 | Контрольные события № 104 Проведение трех семинаров по внедрению комплекса ГТО | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | | Х | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено.  Проведено три семинара по внедрению комплекса ГТО | |
|  |  | **Задача 4 «Вовлечение всех категорий населения МО МР "Сыктывдинский" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | Основное мероприятия 2.4.1 Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **109,0** | | **0,0** | **0,0** | | **109,0** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 191 | Мероприятие 2. 4.1.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» на 2022 г. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 10.01.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 192 | Контрольное событие № 105. Подготовлен календарный план на 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено сроки соблюдены.  Календарный план подготовлен. |
| 193 | Мероприятие 2. 4.1.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 109,0 | | 0,0 | 0,0 | | 109,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено.  Проведено 56 районных мероприятий, участниками которых стали 4058 человек. |
| 194 | Контрольное событие № 106. Проведено 40 районных мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено.  Проведено 56 районных мероприятий |
| 195 | Основное мероприятия 2.4.2  Организация, проведение официальных муниципальных соревнований для выявления перспективных и талантливых спортсменов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **255,1** | | **0,0** | **0,0** | | **255,1** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 196 | Мероприятие 2.4.2.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 10.01.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено сроки соблюдены |
| 197 | Контрольное событие № 107. Подготовлен календарный план на 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 10.01.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено сроки соблюдены. Календарный план подготовлен. |
| 198 | Мероприятие 2.4.2.2  Проведение спортивно-массовых мероприятий | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 255,1 | | 0,0 | 0,0 | | 255,1 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 199 | Контрольное событие № 108. Проведено 15 мероприятий районного уровня | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено сроки соблюдены |
| 200 | Основное мероприятия 2.4.3 Участие сборных команд района в республиканских соревнованиях | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **405,7** | | **0,0** | **0,0** | | **405,7** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 201 | Мероприятие 2. 4.3.1  Формирование календарного плана МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 10.01.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены,  Календарный план подготовлен. |
| 202 | Контрольное событие № 109. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Отчет подготовлен |
| 203 | Мероприятие 2.4.3.2  Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МОМР «Сыктывдинский» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 405,7 | | 0,0 | 0,0 | | 405,7 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 204 | Контрольное событие № 110. Подготовлен отчет об исполнении календарного плана за 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | |  | |  | |  | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Подготовлен отчет. Приняли участие в 59 республиканских мероприятиях |
| 205 | Основное мероприятия 2.4.4  Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для сборных команд района | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | **110,2** | | **0,0** | **0,0** | | **110,2** | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 206 | Мероприятие 2.4.4.1 Анализ выступлений спортсменов МОМР «Сыктывдинский» в соревнованиях различного уровня | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 207 | Контрольное событие № 111 Сформированы списки спортивных сборных команд МОМР «Сыктывдинский» на 2022 год | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | Х | 31.01.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | |  | |  | | |  | | Выполнено  сроки соблюдены.  Сформированы списки спортивных сборных команд. |
| 208 | Мероприятие 2.4.4.2 Проведение учебно-тренировочных сборов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МОМР «Сыктывдинский» до 20,8 %;  Увеличить количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп и категорий населения до 4250 человек | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | 110,2 | | 0,0 | 0,0 | | 110,2 | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены |
| 209 | Контрольное событие № 112 проведены учебно-тренировочные сборы | | Носов В.Ю. | Управление культуры | Х | | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | | Х | | Х | Х | | Х | | V | | V | | V | | | V | | Выполнено  сроки соблюдены.  Учебно-тренировочные сборы проведены. |
|  | **Итого по подпрограмме 2** | | **Х** | **Х** | **Х** | | | **Х** | **Х** | | **13 520,8** | | **0,0** | **2 989,2** | | **10 531,6** | | V | | V | | V | | | V | |  |
|  |  | **Подпрограмма 3 «Развитие въездного и внутреннего туризма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Задача 1. «**Формирование благоприятной среды для развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | Основное мероприятие: 3.1.1. Разработка и реализация приоритетных проектов в сфере туризма | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **100,0** | | **0,0** | | **0,0** | **100,0** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 211 | Мероприятие: 3.1.1.1 Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, Всероссийский фестиваля «Завалинка» проведен | |
| 212 | Контрольное событие №113 : Проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 31.05.2022 | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | |  | |  | | | Выполнено, проведен оргкомитет в рамках организации Всероссийского фестиваля Завалинка | |
| 213 | Мероприятие: 3.1.1.2. Участие в совещаниях по вопросам «Туризма» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях по вопросам «Туризма» | |
| 214 | Контрольное событие №.114 В 2022 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях по вопросам «Туризма» | |
| 215 | Основное мероприятие: 3.1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | **0,0** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 216 | Мероприятие: 3.1.2.1. Анализ потребности в укреплении объектов материальной базы туризма | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | |  | |  | |  | | | Выполнено, Анализ поведен | |
| 217 | Контрольное событие №115. Подготовлен отчет по потребности в укреплении материально-технической базы | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Выполнено, отчет подготовлен | |
| 218 | Мероприятие: 3.1.2.2. Участие в совещаниях по вопросам укреплении материально-технической базы | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличения количества туристических маршрутов до 8 единиц | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях | |
| 219 | Контрольное событие №116. В 2022 году представители управления культуры приняли участие в не менее 5 совещаниях | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | 24.12.2022 | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Выполнено, представители управления культуры приняли участие в 10 совещаниях | |
| 220 | Основное мероприятие 3.1.3. Подготовка и продвижение турпродукта на рынке туристических услуг | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | **100,0** | | **0,0** | | **0,0** | **100,0** | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено | |
| 221 | Мероприятие 3.1.3.1.  Организация работы по созданию и продвижению информационного портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, информацияразмещается портала в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» | |
| 222 | Мероприятие 3.1.3.2.  Разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, осуществлена разработка и выпуск рекламно-информационной печатной продукции о туристических ресурсах района (буклеты, путеводители) для представления туристической отрасли района, подготовка презентационных и аналитических материалов для опубликования в СМИ. | |
| 223 | Мероприятие 3.1.3.3.  Выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Увеличить количество иностранных и российских туристов до 10 тыс. чел. | | 01.01.2022 | 24.12.2022 | 100,0 | | 0,0 | | 0,0 | 100,0 | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, осуществлен и выпуск сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов | |
| 224 | Контрольное событие № 117  Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | |  | |  | |  | | V | | | Администрация МР и субъекты туристической деятельности района приняли участие в ежегодных республиканских туристских выставках – ярмарках и иных республиканских и общероссийских выставках, ярмарках | |
| 225 | Контрольное событие № 118  Организация не менее 2-х районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | |  | | V | | V | | V | | | Выполнено,организовано 2 районных совещаний («круглых столов», деловых встреч) по вопросам туризма | |
| 226 | Контрольное событие № 119  Изготовление буклетов туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, изготовлены буклеты туристических маршрутов на территории Сыктывдинского района | |
| 227 | Контрольное событие № 120  Изготовление сувенирной продукции с использованием бренда и его элементов. | | Носов В.Ю. | Управление культуры | | Х | | Х | В течение года | Х | | Х | | Х | Х | | V | | V | | V | | V | | | Выполнено, изготовлены сувенирные продукции с использованием бренда и его элементов. | |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **200,0** | | **0,0** | | **0,0** | **200,0** | | **V** | | **V** | | **V** | | **V** | | |  | |
|  | **Итого по Программе** | | **Х** | **Х** | | **Х** | | **Х** | **Х** | **323 986,8** | | **40 972,8** | | **144 500,0** | **138 514,0** | | **V** | | **V** | | **V** | | **V** | | |  | |

**ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» за 2022 финансовый год – муниципальная программа признана умеренно эффективной.**

Начальник

управления культуры А.И. Порошкин

«Согласовано»:

Управление финансов Г.А. Щербакова

Начальник отдела экономического развития В.М. Крючков

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)