**Администрация муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

**за 2023 год**

Ответственный исполнитель: Букарева Наталья Каиржановна, начальник управления по жилищным вопросам администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-18, факс 8/82130/7-16-65

Отчетный год составления годового отчета – 2023 год

Дата составления годового отчета – март 2023 года

Непосредственный исполнитель: Букарева Наталья Каиржановна, начальник управления по жилищным вопросам администрации МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-18, факс 8/82130/7-16-65

с. Выльгорт

1. **Общие положения**

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 22 июля 2022 года № 7/917.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

* Подпрограмма 1 «Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу»;
* Подпрограмма 2 «Снос аварийных многоквартирных домов»;
* Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;
* Подпрограмма 4 «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий».

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы за 2023 года составлен на основании выполнения:

1. мероприятий и контрольных событий муниципальной программы;
2. показателей (индикаторов) муниципальной программы;
3. ресурсного (финансового) обеспечения муниципальной программы.

Муниципальной программой обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствуют свои целевые индикаторы (показатели), всего по муниципальной программе 6 индикатора (показателя) и общее количество индикаторов (показателей) по всем 4 подпрограммам равно 6 единицам.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготовлен в соответствии с требованиями, которые изложены в Методических указаниях по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (далее – методические указания), утвержденных в приложении № 2 к постановлению администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263.

1. **Результаты выполнения или невыполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, подпрограмм в отчетном году**

Постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» от 23 мая 2023 №5/640 утвержден Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2023 год.

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий, также в рамках каждого основного мероприятия имеется ряд необходимых мероприятий. Состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы достаточен. В комплексном плане муниципальной программы на 2023 год определены:

* 4 задачи;
* 8 основных мероприятия;
* 19 мероприятий;
* 31 контрольных событий.

В соответствии с целевым индикатором в 2023 году расселяемая площадь составляет 15 050,21 кв. метров. Фактически расселено 15 090,73 кв. метров или 100,3 % от плановых значений.

В соответствии с целевым индикатором в 2023 году количество граждан, подлежащих расселению, составляет 989 человек. Фактически расселено из аварийного жилищного фонда 994 человек или 100,5 % от плановых значений. В соответствии с целевым индикатором в 2023 году расселению подлежит 348 жилых помещения. Фактически расселено 362 жилых помещений или 104 % от плановых значений.

За 2023 годы администрацией района в единой информационной системе в сфере закупок был размещен 423 электронный аукцион, из которых только 106 электронных аукционов состоялось или 25,1% от общего числа объявленных аукционов, заключено 106 муниципальных контрактов.

Информация об исполнении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2023 год представлена в приложении №1 к настоящему Отчету.

1. **Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Реализация мероприятий комплексного плана муниципальной программы позволила достичь следующих значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) представлены в таблице № 1 ниже согласно форме таблицы 7 приложения № 3 к Методическим указаниям.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец 2023 г. |
| 2022  факт | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 3 451,4 | 15 050,21 | 15 090,73 | (100,3%)  выполнен |
| 2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 220 | 989 | 994 | (100,5%)  выполнен |
| 3. | Количество, расселяемых жилых помещений | шт. | 83 | 348 | 362 | (104,0%)  выполнен |
| 4. | Освоение средств предоставленной субвенции на исполнение органом местного самоуправления переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | % | 100 | 95 | 100 | (105,3%) выполнен |
| 5. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | чел. | 6 | 11 | 22 | (200%)  выполнен |

По итогам 2023 года достигнуто 5 показателей из 5, один из индикаторов, а это 20% имеет отклонение по выполнению более 30%.

1. **Уровень достигнутых запланированных результатов на отчетную дату и оценка перспектив выполнения плана реализации муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования по форме таблицы 8 приложения № 3 к Методическим указаниям приведена в таблице № 2 ниже:

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой статьи (с учетом группировки) | Бюджетная роспись (расходы),  тыс. руб. | Кассовый расход  тыс. руб. | Исполнение |
| Текущий год | Итого за период | % |
| **Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем»** | **1 981 922,6** | **1 386 074,4** | **69,9** |
| Подпрограмма 1 Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу | 1 962 166,0 | 1 366 346,2 | 69,6 |
| Подпрограмма 2 Снос аварийных многоквартирных домов | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | 19 728,2 | 19 728,2 | 100,00 |
| Подпрограмма 4 Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий | 28,4 | 0 | 0 |

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 69,9%.

1. **Информация о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ).**

И[нформацию](#P1077) о сводных показателях муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представляется по форме таблицы 9 приложения № 3 к Методическим указаниям. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» не имеет сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ), поэтому информация о достижении данных показателей в годовом отчете не содержится.

1. **А**[**нкета**](#P1746) **для оценки эффективности муниципальной программы**

А[нкета](#P1746) для оценки эффективности муниципальной программы представлена в приложение №2 к настоящему отчету по форме таблицы 1 приложения № 4 к Методическим указаниям.

1. **Анализ внутренних и внешних факторов, повлиявших на исполнение контрольных событий, мероприятий и основных мероприятий плана реализации муниципальной программы за 2023 год**

Целевые показатели (индикаторы) выполнены при фактически сложившейся экономии бюджетных средств.

Вместе с тем, за 2023 год состоялось 25,1% аукционов от общего числа объявленных аукционов. Безусловно, главным фактором, влияющим на исполнение некоторых мероприятий и контрольных событий муниципальной программы является отсутствие на территории Сыктывдинского района достаточных предложений на вторичном и первичном рынке жилья, что не позволяет приобрести необходимое количество жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, для обеспечения жилыми помещениями детей – сирот. Основное количество жилых помещений, приобретенных в 2023 году, расположены в строящихся МКД (2 в с.Выльгорт, 1 в с.Пажга).

1. **Предложения по корректировке (в случае необходимости) муниципальной программы и дальнейшему финансированию муниципальной программы**

По итогам 2023 года оценка эффективности Муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» является эффективной, при балле 11,90.

Муниципальная программ имеет оценку эффективности – 85,5%, т.е. муниципальная программа УМЕРЕННО ЭФФЕКТИВНА .

Предложения по исполнению муниципальной программы:

1. Усилить контроль за использованием финансовых средств муниципальной программы с целью их своевременного освоения.

Начальник управления

по жилищным вопросам

администрации МР «Сыктывдинский» Н.К.Букарева

Согласовано:

Начальник отдела

экономического развития

администрации МР «Сыктывдинский» РК В.М. Крючков

Начальник управления финансов

администрации МР «Сыктывдинский» РК Г.А. Щербакова

Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия ВПП. мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения на текущий финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на текущий финансовый год | | | | Выполнение мероприятий  в 2023 году | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | | квартал | | | |
| Фонд | ФБ | РБ | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель программы: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих (проживавших) на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, а также обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из домов, признанными аварийными и подлежащими сносу" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.1  Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Заместитель руководителя администрации муниципального района П.В. Карин (далее - П.В. Карин) | Управление по жилищным вопросам (далее - УЖВ), ОИиАО (далее - ОИиАО) | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 13 485,2 | 0,0 | 0,0 | 13 485,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | | 13 485,2 | Исполнение 100%. Приобретено по результатам аукционов и предоставлено гражданам 4 жилых помещения (переселение из аварийного дома по адресу: Усть-Пожег, ул.Лесная, 30) |
| 2 | Мероприятие 1.1.1.1  Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | П.В. Карин | УЖВ | Определение поставщика | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 3 | Контрольное событие №1. Организация конкурентных процедур по определению независимого оценщика | П.В. Карин | ООЗ (далее - ООЗ), УЖВ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на оценку | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 4 | Контрольное событие №2. Оформление результатов конкурентных процедур | П.В. Карин | ООЗ | Рассмотрения заявок на участие в аукционе, подведение итогов аукциона, публикация протоколов | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.1.2  Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ | Наличие договора (контракта). | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.1.3  Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 13 485,2 | 0,0 | 0,0 | 13 485,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 7 | Контрольное событие № 13. Комиссионная приемка квартир | П.В. Карин | УЖВ, структурные подразделенияадминистрации района | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 8 | Контрольное событие №14. Приемка квартир в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета иотчетности, ООЗ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.1.4  Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и договорам мены гражданам чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Наличие заключенных договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 10 | Контрольное событие №15. Осмотр жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Согласие гражданина на вселение в жилое помещение | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 11 | Контрольное событие №16. Заключение договоров социального найма | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Заключенный договор социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.1.2  Приобретение жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками | П.В. Карин | УАиКС, УЖВ, ОИиАО | Размещение аукционов в единой информационной системе в сфере закупок, путем проведения электронных процедур на приобретение жилых помещений у лиц, не являющимися застройщиками. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 16 857,2 | 0,0 | 0,0 | 16 857,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | | 16 857,2 | Исполнение 100%. Приобретено по результатам аукционов и предоставлено гражданам 4 жилых помещения (переселение из аварийного дома по адресу: Выльгорт, ул.Железнодорожная, 16Б) |
| 13 | Мероприятие 1.1.2.3  Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | П.В. Карин | УАиКС, УЖВ | Определение поставщика | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 14 | Контрольное событие №1. Организация конкурентных процедур по определению независимого оценщика | П.В. Карин | ООЗ (далее - ООЗ), УЖВ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на оценку | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 15 | Контрольное событие №2. Оформление результатов конкурентных процедур | П.В. Карин | ООЗ | Рассмотрения заявок на участие в аукционе, подве-дение итогов аукциона, публикация протоколов | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 16 | Мероприятие 1.1.2.4  Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ | Принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 16 857,2 | 0,0 | 0,0 | 16 857,2 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 17 | Контрольное событие № 13. Комиссионная приемка квартир | П.В. Карин | УЖВ, структурные подразделенияадминистрации района | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 18 | Контрольное событие №14. Приемка квартир в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета иотчетности, ООЗ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 19 | Мероприятие 1.1.2.5  Предоставление жилых помещений по договорам социального найма и договорам мены гражданам чьи квартиры расположены в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Наличие заключенных договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 20 | Контрольное событие №15. Осмотр жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Согласие гражданина на вселение в жилое помещение | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 21 | Контрольное событие №16. Заключение договоров социального найма | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Заключенный договор социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 22 | Основное мероприятие 1.1.3  Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Выкуп аварийного жилья у собственников (заключение соглашений). | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 24 222,8 | 0,0 | 0,0 | 24 222,8 | 0,0 | В течение 2023 года | | | | 24 222,8 | Исполнение 100%. С гражданами - собственниками жилых помещений заключены соглашения об изъятии 8 жилых помещений, оплата по соглашениям произведена в полном объеме (переселение из аварийного дома по адресу: Выльгорт, ул.Железнодорожная, 16Б) |
| 23 | Мероприятие 1.1.3.1  Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Заключение с собственниками соглашений о выкупе изымаемых жилых помещений, регистрация перехода права собственности на жилые помещения, выплата гражданам компенсации | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 24 | Мероприятие 1.1.3.2 Организация работ по выплате собственникам жилых помещений выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета иотчетност, ОИиАО | Подготовка и направление собственникам проектов соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд, Заключение соглашений | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 24 222,8 | 0,0 | 0,0 | 24 222,8 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 25 | Основное мероприятие 1.1.4. Проведение оценочных процедур по определению рыночной стоимости жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 439,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,6 | В течение 2023 года | | | | 439,6 | Исполнение 100%. Проведена оценка рыночной стоимости выкупаемых жилых помещений |
| 26 | Мероприятие 1.1.4.1. Организация работ по заключению договора с независимым оценщиком | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Заключение договора с независимым оценщиком по определению рыночной стоимости жилого помещения, подлежащего изъятию. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 27 | Контрольное событие №1. Организация конкурентных процедур по определению независимого оценщика | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на оценку | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 28 | Контрольное событие №2. Оформление результатов конкурентных процедур | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Рассмотрения заявок на участие в аукционе, подведение итогов аукциона, публикация протоколов | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 29 | Мероприятие 1.1.4.2. Заключение договора (контракта) с независимым оценщиком | П.В. Карин | УЖВ,ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение и контроль исполнения договора (контракта), оплата по договору (контракту). | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 439,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 439,6 | В течение 2023 года | | | |  |
| 30 | Контрольное событие №3. Заключение контракта с победителем конкурентной процедуры | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение контранта | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 31 | Контрольное событие №4. исполнение контракта | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Принятие выполненных работ, оплата по контракту | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 32 | Основное мероприятие 1.1.5. Ремонт жилых помещений | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета отчетности | Заключение муниципального контракта (договора) на выполнение ремонтных работу, приемка и оплата работ | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 713,0 | 0,0 | 0,0 | 713,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | | 713,0 | Исполнение 100%. Произведен ремонт жилого помещения, заключен договор социального найма (переселение из аварийного дома по адресу: Гарьинский, Нагорная, 3) |
| 33 | Основное мероприятие 1.1.6. Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Расселение граждан из аварийного жилищного фонда | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | **1 906 448,2** | **1 539 812,4** | **0,0** | **350 141,7** | **16 494,1** | В течение 2023 года | | | | **1 310 628,4** | Исполнение составило 68,7%. |
| 34 | Мероприятие 1.1.6.1. Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений и предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета иотчетности | Заключение муниципального контракта на приобретение жилого помещения с победителем электронного аукциона, приемка жилых помещений, заключение с гражданами договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 1 154 117,4 | 842 210,4 | 0,0 | 302 773,3 | 9 133,7 | В течение 2023 года | | | |  |
| 35 | Контрольное событие №5. Приобретение жилых помещений | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета иотчетности | Проведение аукциона на приобретение жилых помещений, заключение муниципальных контрактов, приемка квартир | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 36 | Контрольное событие №6. Заключение договоров социального найма | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский», заключение договоров социального найма | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 37 | Мероприятие 1.1.6.2. Организация работ по изъятию жилых помещений у собственников | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ, Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Заключение с собственниками соглашений о выкупе изымаемых жилых помещений, регистрация перехода права собственности на жилые помещения, выплата гражданам компенсации | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 752 330,8 | 697 602,0 | 0,0 | 47 368,4 | 7 360,4 | В течение 2023 года | | | |  |
| 38 | Контрольное событие №7. Заключение соглашений об изъятии имущества для муниципальных нужд | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Подготовка и направление собственникам проектов соглашений об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд, Заключение соглашений | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 39 | Контрольное событие №8. Принятие имущества в казну МР "Сыктывдинский" | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Перечисление денежных средств по заключенным соглашениям, приемка жилых помещений, включение жилых помещений в казну МР "Сыктывдинский" | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение социальной защищенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Основное мероприятие 3.1.2 Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками и лиц, являющихся застройщиками | П.В. Карин | УЖВ | Предоставление по договорам специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | **19 728,2** | **0,0** | **6 790,5** | **12 916,0** | **21,7** | В течение 2023 года | | | | **19 728,2** | Освоение составило 100%. |
| 41 | Мероприятие 3.1.2.1. Организация конкурентных процедур по приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками и лиц, являющихся застройщиками (подготовка аукционной документации) | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Подготовка заявки на проведение электронного аукциона, обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта, подготовка технического задания на приобретение жилого помещения, согласование аукционной документации со структурными подразделениями | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | | , |
| 42 | Контрольное событие № 9. Размещение закупки путем проведения электронного аукциона на приобретение жилых помещений | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Передача заявки на проведение электронного аукциона на приобретение жилого помещения в Управление финансов администрации МР «Сыктывдинский» для размещения аукциона в единой информационной системе в сфере закупок | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 43 | Контрольное событие № 10. Подведение итогов электронного аукциона на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | П.В. Карин | Аукционная комиссия | Рассмотрение заявок участников закупок на соответствии требования технического задания на приобретение жилого помещения, оформление протоколов подведения итогов электронного аукциона | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 44 | Мероприятие 3.1.2.2. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Заключение муниципального контракта на приобретение жилого помещения с победителем электронного аукциона по итогам рассмотрения заявок участников | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 19 728,2 | 0,0 | 6 790,5 | 12 916,0 | 21,7 | В течение 2023 года | | | |  |
| 45 | Контрольное событие № 11. Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | УЖВ, ООЗ | Подготовка проекта муниципального контракта на приобретение жилого помещения и размещение в единой информационной системе в сфере закупок | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 46 | Контрольное событие № 12. Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения | П.В. Карин | ООЗ | Подписание муниципальных контрактов на приобретение жилого помещения в единой информационной системе в сфере закупок | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 47 | Мероприятие 3.1.2.3. Оформление правоустанавливающих документов на жилое помещение для принятия в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 48 | Контрольное событин № 13. Комиссионная приемка квартир | П.В. Карин | УЖВ,Комиссия по приемкеквартир | Приемка квартир комиссией по приемке жилых помещений, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 49 | Контрольное событие №14. Приемка квартир в муниципальную собственность | П.В. Карин | УЖВ, ОИиАО | Регистрация сделки по приобретению жилого помещения в Управлении Росреестра по Республике Коми (МФЦ), оплата муниципального контракта, принятие жилого помещения в казну МР «Сыктывдинский» | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 50 | Мероприятие 3.1.2.4. Предоставление жилых помещений по договорам найма специализированного жилищного фонда жилых помещений гражданам, состоящим в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | П.В. Карин | ОИиАО | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда жилых помещений в отношении граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течение 2023 года | | | |  |
| 51 | Контрольное событие №15. Осмотр жилого помещения | П.В. Карин | ОИиАО | Согласие гражданина на вселение в жилое помещение | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| 52 | Контрольное событие №16. Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда. | П.В. Карин | ОИиАО | Заключение договоров найма специализированного жилищного фонда жилых помещений в отношении граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, подписание акта приема-передачи | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течение 2023 года | | | |  |
| Подпрограмма 4 "Предоставление поддержки отдельным категориям граждан для улучшения их жилищных условий" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Предоставление социальных выплат (жилых помещений) направленных на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Основное мероприятие 4.1.3  Предоставление социальных выплат молодым семьям | П.В. Карин | УЖВ | Информирование граждан о возможности получить социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для улучшения жилищных условий в пределах плановых значений, установленных муниципальной программой. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | **28,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **28,4** | В течении 2023 года | | | | **0,0** | Не исполнено.  МР "Сыктывдинский" в 2023 году не участвовал в мероприятиях по обеспечению молодых семей жилыми помещениями. |
| 54 | Мероприятие 4.1.2.1. уведомление граждан о выплатах | П.В. Карин | УЖВ | Вручение сертификата гражданам состоящим в списке | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В течении 2023 года | | | |  |
| 55 | Контрольное событие №17. Направление гражданам уведомления о предоставлении социальной выплаты | П.В. Карин | УЖВ | Получение заявления (согласия) гражданина на получение социальной выплаты | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течении 2023 года | | | |  |
| 56 | Контрольное событие № 18. Вручение сертификата | П.В. Карин | УЖВ | Вручение сертификата гражданам, состоящим в списке | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течении 2023 года | | | |  |
| 57 | Мероприятие 4.1.3.2. Перечисление суммы социальной выплаты | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета и отчетности | Перечисление денежных средств продавцу. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | В течении 2023 года | | | |  |
| 58 | Контрольное событие №19. Перечисление денежных средств | П.В. Карин | УЖВ, отдел бухгалтерского учета и отчетности | Проверка документов предоставляемых гражданами о целевом назначении суммы социальной выплаты (проверка договора купли-продажи), перечисление денежных средств продавцу. | 1 квартал 2023 | 4 квартал 2023 | X | X | X | X | X | В течении 2023 года | | | |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  | **1 981 922,6** | **1 539 812,4** | **6 790,5** | **418 335,9** | **16 983,8** |  | | | | **1 386 074,4** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №2 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Анкета для оценки эффективности Муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Обеспечение доступным и комфортным жильем» за 2023 год**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Ответственный исполнитель | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) | Балл | Итоги оценки | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |  | **Блок 1. Качество формирования** |  |  |  |  |  | |  | ***Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муницип.программы*** | ***(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))*** |  |  | ***4*** | ***20,00%*** | | 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе Стратегии,содержащем цели и задачи социально-экономическогог развития МО.  Ответ "Да" – при соответствии цели программы и задачи блока. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **5,00%** | | 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии либо имеют позитивное изменение по сравнению со значениями целевых индикаторов (показателей) в Стратегии. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **5,00%** | | 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы/подпрограммы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – по каждой задаче программы/подпрограммы имеется целевой индикатор (показатель), отражющий ее решение. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **5,00%** | | 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **5,00%** | |  | ***Раздел 2. Качество планирования*** | ***(10%/5\*(нет - 0 или да - 1))*** |  |  | ***4*** | ***8,00%*** | | 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы ". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеются основные мероприятия обеспечивающие достижение цели и решение задач муниципальной программы (подпрограммы), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий (за исключением основных мероприятий, реализуемых в рамках проектной деятельности, а также обеспечивающей подпрограммы). | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **2,00%** | | 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" -отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | управление по жилищным вопросам | нет | **0** | **0,00%** | | 2.3. | Отражены ли региональные проекты в качестве основных мероприятий муниципальной программы. | Изучение таблицы "Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственныхцелевых программ" и парспортов региональных проектов". Ответ "Да" - в муниципальной программе содержатся соответствующие региональные проекты в качестве ее основных мероприятий, в рамках которых муниципальному образованию предусмотрены субсидии. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **2,00%** | | 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы/подпрограммы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **2,00%** | | 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **2,00%** | |  | **Блок 2. Эффективность реализации** |  |  |  |  |  | |  | ***Раздел 3. Качество управления программой*** | **(20%/4\*(нет - 0 или да - 1))** |  |  | ***2*** | ***10,00%*** | | 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы ". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | управление по жилищным вопросам | да | **1** | **5,00%** | | 3.2. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования наочередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | управление по жилищным вопросам | нет | **0** | **0,00%** | | 3.3. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации МР "Сыктывдинский" https://syktyvdin.gosuslugi.ru/ на портале «Госуслуги» .Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- муниципальные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год );- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | управление по жилищным вопросам | нет | **0** | **0,00%** | | 3.4. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | отдел экономического развития | да | **1** | **5,00%** | |  | ***Раздел 4. Достигнутые результаты*** | **(50%/2)** |  |  | ***1,90*** | ***47,50%*** | | 4.1. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей), характеризующих достижение цели и решение задач программы/подпрограмм | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели и решение задач программы (подпро-граммы) (ИЦ, ИЗ), а также целевых индикаторов и показателей основных мероприятий (ИМ) по которым не предусмотрено финансирование, за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, характеризующие достижение цели и решение задач программы /подпрограммы, включенные в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми" (Все показатели относятся к основным мероприятиям, имеющим финансирование, значит показатель =1) | управление по жилищным вопросам | 1,00 | 1,00 | 25,00% | | 4.2. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 Где S = 2 при условии отсутствия установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, иначе S = 3 **((Ц1+Ц2+Ц3)/3 1+0,7+1)/3=0,7 РАСЧЕТНЫЙ БАЛЛ РАВЕН "0,7") (S=3)** | управление по жилищным вопросам | 0,90 | 0,90 | 22,50% | |  |  | а) степень достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий по которым предусмотрено финансирование из бюджета муниципального образования (определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов основных мероприятий (ИМ) за год путем отношения количества целевых показателей и индикаторов и по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей и индикаторов (в расчет не берутся целевые показатели и индикаторы, включенные в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми" **Всего показателей 3, достигнуты 3, финансируемых из МБ Расчетный балл Ц1= 1** |  | 1,00 | X | X | |  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). **(Всего по программе факт финансирования = 1 386 074,4 тыс. руб., при плане =1 981 922,6 тыс. руб. Расчетный балл Ц2 = 0,7)** |  | 0,70 | X | X | |  |  | в) степень достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюд-жетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми. Определяется путем отношения количества целевых показателей и индикаторов, включенных в таблицу "Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми" по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых индикаторов и показателей, включенных в вышеуказанную таблицу. При отсутствии установленного(ых) показателя(ей) результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми расчетный балл Ц3 принимает значение "0" **(Всего 2 показателя имеющие отношение к субсидированию из республиканского бюджета, достигнуты 2. Расчетный балл Ц3=1,0)** |  | 1,00 | X | X | |  |  | **ИТОГО:** | ***Х*** | ***Х*** | **11,90** | **85,50** | |  | <\*> - Таблица представляется в формате Excel. | |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | **Итоговая оценка мцниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем"** | | | **Умеренно эффективная** | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |