****

**Коми Республикаын «Сыктывдін»**

**муниципальнӧй районса администрациялӧн**

# **ШУÖМ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**администрации муниципального района**

**«Сыктывдинский» Республики Коми**

от 5 февраля 2021 года № 2/146

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2021 год  |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» и постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 августа 2019 года №8/999 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» на 2021-2022 годы», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» «Развитие экономики» в 2021 году, администрация муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

**ПОСТАНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2021 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий Плана - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Заместитель руководителя администрации

муниципального района «Сыктывдинский» Л.А. Данилова

Приложение к постановлению

администрации муниципального района

«Сыктывдинский» Республики Коми

от 5 февраля 2021 года №2/146

**Комплексный план**

 **мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2021 год**

| Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответ-е лицо(Ф.И.О., должность) | Ответ-е структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финан. год, тыс. руб. | График реализации на очередной фин. год, квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в т.ч. средства: |
| ФБ | РБ  | МБ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование»**  |
| **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» |
| **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе |
| **Основное мероприятие 1.1.1.** Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 и контроль ее выполнения (далее – Стратегия МО) | Заместитель руководителя АМР Данилова Л.А. (далее – Данилова Л.А.) | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач. Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации Стратегии МО на 2021 год) | Данилова Л.А. | ОЭР | Наличие утвержденного плана по реализации Стратегии МО на очередной год.  | 01.01.2021 | 01.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МО на 2021 год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Данилова Л.А. | Все струк-турные подразделения АМ | Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МО на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.01.2021 | 01.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МО по итогам 2020 года | Данилова Л.А. | Все струк. подразд. АМР | Наличие и размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2020 года. | 01.01.2021 | 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - |
| Контрольное событие 1. Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 2. Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 3. Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2020 года  |  |  |  | Х | 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - |
| Контрольное событие 4. Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2020 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | 01.07.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | - | - |
| **Основное мероприятие 1.1.2.** Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МО  | Данилова Л.А. | Все струк. подразделения АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.1.2.1.** Приведение муниципальных программ в соответствии со Стратегией МО 2035 года | Данилова Л.А. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2021 | 18.03.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за 2020 | Данилова Л.А. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.3.** Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год | Данилова Л.А. | Все струк. подразд. АМР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | - | - | - |
| **Мероприятие 1.1.2.4.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки в 2020 году, размещение его на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | Данилова Л.А. | ОЭР | Сохранение удельного веса структурных подразделений администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми и органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, участвующих в реализации Стратегии социально-экономического развития Сыктывдинского района на уровне 86% | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 5. Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  |  | 01.01.2021 | 01.04.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х |  |  |  |
| Контрольное событие 6. Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ  |  |  |  | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |
| Контрольное событие 7. Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2021 | 01.05.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х |  |  |
| **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района |
| **Основное мероприятие 1.2.1.**Обеспечение администрации муниципального района «Сыктывдинский» информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Данилова Л.А. | ОЭР | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Данилова Л.А. | ОЭР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Данилова Л.А. | ОЭР, Управление финансов | Утверждение прогноза социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на 3-хлетний период. | 01.01.2021 | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |
| Контрольное событие 8. Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  |  | 01.01.2021 | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |
| Контрольное событие 9. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2021 | 01.11.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |
| **Основное мероприятие 1.2.2.**Инвестиционная деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский» | Данилова Л.А. | ОЭР, Отдел имущественных и арендных отношений – ОИиАО) | - Наличия канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов;- Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | Наличия вкладки «Инвестиционная деятельность» для размещения информации об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Данилова Л.А. | ОЭР | Наличия канала (каналов) прямой связи инвесторов и администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 10. Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 11. Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | ХХ |
| Контрольное событие 12. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** |
| **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» |
| **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский»  |
| **Основное мероприятие 2.1.1.**Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  | Данилова Л.А. | ОЭР | - Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 800 млн. рублей.;- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя составит 32,5 тыс. рублей;- Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) увеличится до 6665,6 млн. рублей;- Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств составит 3974,1млн. рублей. | 01.05.2021 | 25.12.2021 | 2714,3 | 0 | 1600,0 | 1114,3 | - | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Данилова Л.А. | ОЭР | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 800 млн. рублей.;- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя составит 32,5 тыс. рублей. | 01.05.2021 | 25.12.2021 | 880,6 | 0 | 0 | 880,6 | - | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.2.** Реализация проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Данилова Л.А. | ОЭР | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 800 млн. рублей.;- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя составит 32,5 тыс. рублей; | 01.05.2021 | 25.12.2021 | 1833,7 | 0 | 1600,0 | 233,7 | - | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.1.3.** Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Данилова Л.А. | ОЭР | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит 800 млн. рублей.;- Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя составит 32,5 тыс. рублей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 13. Организация приема заявок на участие в конкурсе, экспертиза представленных документов, подготовка заключений о их соответствии |  |  |  | 01.05.2021 | 25.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Х | - |
| Контрольное событие 14. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | 01.05.2021 | 25.12.2021 | 2714,3 | 0 | 1600,0 | 1114,3 | - | - | Х | - |
| **Основное мероприятие 2.1.2.**Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Данилова Л.А. | ОЭР | Численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей увеличится до 381 чел. | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.2.1.** Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Данилова Л.А. | ОЭР | Численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей увеличится до 381 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.2.2.** Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО | Данилова Л.А. | ОЭР | Численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей увеличится до 381 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 15. Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе».  |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 16. Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 17. Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление»  |  |  |  | Х | 01.08.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Х |  |
| **Основное мероприятие 2.1.3.**Реализация регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Данилова Л.А. | ОЭР | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 342 ед.;- Численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей увеличится до 381 чел.;- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых увеличиться на 229 чел- Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составит 52 чел.;- Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте составит 84 чел.;- Количество физических лиц – участников федерального проекта ««Популяризация предпринимательства» составит 416 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.1.** Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя среди населения МР «Сыктывдинский» и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность | Данилова Л.А. | ОЭР | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 342 ед.- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых увеличиться на 229 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.2.** Формирование положительного образа предпринимательства и самозанятых граждан в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «Вконтакте» | Данилова Л.А. | ОЭР | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 342 ед.- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых увеличиться на 229 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.3** Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим налоговый режим на профессиональный доход по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки в Республике Коми. | Данилова Л.А. | ОЭР | - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличится до 342 ед.- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых увеличиться на 229 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.4.** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района. | Данилова Л.А. | ОЭР | - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составит 52 чел.;- Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте составит 84 чел.;- Количество физических лиц – участников федерального проекта ««Популяризация предпринимательства» составит 416 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.5.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства и в самозанятости | Данилова Л.А. | ОЭР | - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составит 52 чел.;- Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте составит 84 чел.;- Количество физических лиц – участников федерального проекта ««Популяризация предпринимательства» составит 416 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.3.6.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | - Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности составит 52 чел.;- Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте составит 84 чел.;- Количество физических лиц – участников федерального проекта ««Популяризация предпринимательства» составит 416 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 18. Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 19. Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 20. Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 21. Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | 50 | 0 | 0 | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 2.1.4.**Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Акселерация» | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» на 12 единиц ежегодно. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.1.** Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» на 12 единиц ежегодно. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.4.2.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, направленных в Центр «Мой бизнес» на 12 единиц ежегодно. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 22. Наличие отчетности о подведении итогов по реализации РГ «Акселерация» |  |  |  | Х | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Х |
| **Основное мероприятие 2.1.5.** Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Данилова Л.А. | ОЭР | - Увеличение на 5 объектов количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества;-78 объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам МСП;- Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) увеличится до 6665,6 млн. рублей;- Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств составит 3974,1 млн. рублей;- Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых увеличиться до 229 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.5.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | - Увеличение на 5 объектов количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества;-78 объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам МСП. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.5.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе МСП | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | - Увеличение на 5 объектов количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества;-78 объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам МСП. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.5.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации мун. имущества | Данилова Л.А. | ОИиАО | - Увеличение на 5 объектов количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества;-78 объектов муниципального имущества передано в аренду субъектам МСП. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.5.4.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | - Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых увеличиться до 229 чел. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 2.1.5.4.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Данилова Л.А. | ОЭР, ОИиАО | Реализация показателей РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 23. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 24. План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 25. Наличие отчетности по исполнению показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **2764,3** | **0** | **1600,0** | **1164,3** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** |
| **Цель подпрограммы 3**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» |
| **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района |
| **Основное мероприятие 3.1.1.**Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Данилова Л.А. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Данилова Л.А. | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.2.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства  | Данилова Л.А. | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.1.3.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Данилова Л.А. | ОЭР, Отдел земельных отношений (далее ОЗО) | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 26. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 27. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 3.1.2.**Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Данилова Л.А. | ОЭР, ОЗО | Повышение информированности и кадрового обеспечения субъектов сельскох. Деят-ти  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Данилова Л.А. | ОЭР, ОЗО | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.2.2.** Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Данилова Л.А. | ОЭР, ОЗО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах господдержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций,  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 28. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 29. Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 30. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0. | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 3.1.3**Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории РК»**.** | Данилова Л.А. | ОЭР, ОЗО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.3.1.** Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на тер. РК | Данилова Л.А. | ОЭР, ОЗО | Повышение активности граждан-сельхозпроизводителей для создания системы кооперации на селе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.3.2.** Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации совместных рабочих встреч и совещаний | ОЭР, ОИиАО |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Мероприятие 3.1.3.3.**Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» | Данилова Л.А. | ОЭР, ОЗО |  реализация регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на тер.РК» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольное событие 31.Предоставление отчетности по реализации Соглашений о взаимодействии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3.1.4.** Финансовая поддержка сельско-хозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  | Оказана финансовая поддержка субъектам агропромышленного комплекса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| Мероприятие 3.1.4.1. Субсидирование части расходов сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением и обновлением основных средств |  |  | Предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| Мероприятие 3.1.4.2. Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в сфере агропромышленного комплекса |  |  | Предоставление субсидий субъектам агропромышленного комплекса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Х | Х | - |
| Контрольное событие 33. Подготовка отчета о реализации Регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Итого по муниципальной программе**  |  |  |  |  |  | **2764,3** | **0** | **1600,0** | **1164,3** |  |  |  |  |

».

1. [↑](#footnote-ref-1)