ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**администрации муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**«Сыктывдiн» муниципальнöй районын**

**муниципальнöй юкöнса администрациялöн**

# ШУÖМ

от 17 февраля 2020 года № 2/275

|  |
| --- |
| Об утверждении Комплексного плана мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2020 год |

Руководствуясь Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в МО МР «Сыктывдинский» и постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 августа 2019 года №8/999 «Об утверждении перечня муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский» на 2020-2022 годы», в целях реализации и выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский» «Развитие экономики» в 2020 году, администрация муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»

**ПОСТАНАВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2020 год (далее - План) согласно приложению.
2. Определить срок предоставления соисполнителями отчета о выполнении мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=8EC17A4CBED259CB87DE7A4AA376873A62A4490FFE57FA14E540E1BDCE90E8608937D8F5AA4F48EE61116Bd5kBK) - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Руководитель администрации

муниципального района Л. Ю. Доронина

Приложение к постановлению

администрации МО МР «Сыктывдинский»

от 17 февраля 2020 г. № 2/275

**Комплексный план**

**мероприятий по реализации муниципальной программы муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский» «Развитие экономики» на 2020 год**

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответ-й руковод-ль, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата КС) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |
| ФБ | РБ | МБ | 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
|  | **Подпрограмма 1** «**Стратегическое планирование в МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 1** Функционирование комплексной системы стратегического планирования социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1** Развитие программно-целевого планирования в Сыктывдинском районе | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.1.1.**  Поддержание в актуальном состоянии Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (на 2020 год) и контроль ее выполнения (далее – Стратегия МО 2020) | Заместитель руководителя АМР Долингер  Н. В. (далее – Долингер Н.В.) | Отдел экономического развития (далее – ОЭР) | Наличие актуализированной Стратегии района с учетом достигнутых результатов и постановки новых актуальных целей и задач.  Наличие комплексной информации о ходе реализации Стратегии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.1.1.1.** Разработка Плана по реализации [Стратегии](garantF1://27220170.1000) МО на 2020 год) | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие утвержденного плана по реализации Стратегии МО на очередной год. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.1.2.** Размещение Плана по реализации Стратегии МО на 2020 год в системе «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМ | Размещение комплексного плана по реализации Стратегии МО на официальном сайте администрации МР в сети «Интернет». | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.1.3.** Подготовка информации о выполнении плана по реализации в отчетном году Стратегии МО по итогам 2019 года | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | Наличие и размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии МО, и достижение целевых индикаторов по итогам 2019 года. | 01.01.2020 | 01.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | Контрольное событие 1. Наличие актуализированных документов стратегического планирования. |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2. Размещение актуализированных документов стратегического планирования на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 3. Наличие отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии 2020, и достижение целевых индикаторов по итогам 2019 года |  |  |  | Х | 01.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | Контрольное событие 4. Размещение отчета о ходе выполнения целей и задач Стратегии 2020, и достижение целевых индикаторов по итогам 2019 года на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». |  |  |  | Х | 01.07.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | **Основное мероприятие 1.1.2.**  Подготовка Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (на 2021-2022 годы) (далее Стратегия МО 2035) | Долингер Н.В. | Все структурные подразделения АМР | Реализация Приказа Министерства экономики РК от 8 августа 2019 года №201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации Стратегий социально-экономического развития МО в Республике Коми | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.1.** Разработка проекта Стратегии МО до 2035 года | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | -«»- | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.2.** Обеспечить общественное обсуждение проекта Стратегии МО 2035 года путем размещения его в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Долингер Н.В. | ОЭР, отдел по работе с Советом и СП | Наличие проекта Стратегии 2035 на сайте, проведение общественного обсуждения, сбор предложений | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.3.** Направить проект Стратегии МО 2035 года на согласование в Министерство экономики Республики Коми | Долингер Н.В. | ОЭР | Согласованный проект Стратегии 2035 | 01.01.2020 | 15.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.4.** Утвердить Стратегию социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года на заседании Совета МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР | Утвержденная Стратегия МО на период до 2035 года, наличие решения Совета об утверждении | 15.05.2020 | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.5.** Разместить Стратегию МО 2035 года в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) | Долингер Н.В. | ОЭР | Размещение Стратегии МО на период до 2035 года для общего пользования | 15.05.2020 | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.6.** Разработка Комплексного плана по реализации Стратегии 2035 на весь период действия Стратегии 2035 и контроль его выполнения | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | Наличие комплексного плана по реализации Стратегии 2035 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | - | Х |
|  | **Мероприятие 1.1.2.7.** Подготовка информации о выполнении по реализации в отчетном году Стратегии МО 2035 года по итогам отчетного года | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | Реализация выбранных направлений развития МО МР «Сыктывдинский» | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | - | Х |
|  | Контрольное событие 5. Подготовка проекта Стратегии 2035 |  |  |  | Х | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
|  | Контрольное событие 7. Размещение проекта Стратегии 2035 на сайте для проведения процедуры общественного обсуждения |  |  |  | Х | 01.042020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
|  | Контрольное событие 8. Утверждение Стратегия 2035 |  |  |  | Х | 30.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | Х | - | - |
|  | Контрольное событие 9. Утверждение Комплексного лана по реализации Стратегии 2035 |  |  |  | Х | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | - | Х |
|  | **Основное мероприятие 1.1.2.**  Проведение мониторинга реализации муниципальных программ МО | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | Повышение эффективности реализации муниципальных программ Сыктывдинского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.1.2.1.** Приведение муниципальных программ в соответствии со Стратегией МО 2035 года | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | Соответствии муниципальных программ утвержденному бюджету МО | 01.01.2020 | 18.03.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.2.** Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.3.** Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | Долингер Н.В. | Все струк-турные подразделения АМР | Проведена оценка и анализ эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | - | - | - |
|  | **Мероприятие 1.1.2.4.** Подготовка сводного годового доклада по итогам реализации муниципальных программ и их оценки, размещение его на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | Долингер Н.В. | ОЭР | Подведены итоги реализации муниципальных программ за отчетный год.  Годовой отчет размещен на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский». | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 10. Подготовлены годовые отчеты по реализации муниципальных программ, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. |  |  |  | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11.  Подготовлен сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ по итогам 2020 года. |  |  |  | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
|  | Контрольное событие 12.  Сводный годовой отчет и оценка реализации муниципальных программ размещены на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2020 | 01.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | Х |  |  |
|  | **Задача 2.** Осуществление анализа и прогнозирования социально-экономического развития Сыктывдинского района | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.2.1.**  Обеспечение администрации МР "Сыктывдинский" информационно-аналитическими материалами о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлена ежегодная комплексная информация о социально-экономическом развитии МР «Сыктывдинский» с учетом итогов работы администрации МР «Сыктывдинский» за отчетный период и задачах на предстоящий период для ежегодного отчета руководителя администрации муниципального района Совету МР «Сыктывдинский» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.2.1.1.** Подготовка информационно-аналитических материалов к докладам о социально-экономическом развитии Сыктывдинского района | Долингер Н.В. | ОЭР | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.2.1.2.** Разработка прогноза социально-экономического развития Сыктывдинского района на трехлетний период | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление финансов | Подготовлен и размещен на официальном сайте администрации района в сети интернет прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района на3 года | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
|  | Контрольное событие 13. Утвержден прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района |  |  |  | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
|  | Контрольное событие 14. Прогноз социально-экономического развития Сыктывдинского района размещен на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» |  |  |  | 01.01.2020 | 01.11.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | - | Х | - |
|  | **Основное мероприятие 1.2.2.**  Инвестиционная деятельность на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР, Управление земельных и имущест-венных отношений (далее – УЗиИО) | Улучшение инвестиционной привлекательности территории МО МР «Сыктывдинский» | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.2.2.1.** Подготовка материалов и наполнение вкладки «Инвестиционная деятельность», где размещена информация об инвестиционных проектах и инвестиционных площадках, нормативно-правовой базе по вопросам осуществления инвестиционной деятельности. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Поддержка вкладки «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации района в актуальном состоянии. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.2.2.2.** Ведение реестра инвестиционных проектов, представление отчетности, сбор инвестиционных паспортов и иных материалов | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 1.2.2.3.** Организация консультаций и сопровождение инвесторов | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 15. Вкладка «Инвестиционная деятельность» находится в актуализированном состоянии. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 16. Актуализированный инвестиционный паспорт МО МР «Сыктывдинский» размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | ХХ |
|  | Контрольное событие 17. Предоставлено не менее 3 консультаций по вопросам инвестиционной деятельности. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Малое и среднее предпринимательство в муниципальном районе «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель программы:** Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 2.1.1.**  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | - | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.1.1.** Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | Долингер Н.В. | ОЭР | Предоставлены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателям части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга) | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 156,0 | 0 | 0 | 156,0 | - | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.1.2.** Реализация проектов в рамках проекта «Народный бюджет» | Долингер Н.В. | ОЭР | Оказать финансовую поддержку, выбранным проектам и прошедшим конкурсный отбор в республике | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 144,0 | 0 | 0 | 144,0 | - | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.1.3.** Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Долингер Н.В. | ОЭР | Достижение показателей региональных проектов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.1.4.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» | Долингер Н.В. | ОЭР | Достижение показателей вышеназванного регионального проекта. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 18. Оказана финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 |  | |  |  | Х |
|  | Контрольное событие 19. Мониторинг реализации региональных проектов |  |  |  | 01.05.2020 | 25.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.1.2.**  Кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня профессионального мастерства предпринимателей. | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.2.1.** Содействие в организации практического обучения работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня менеджмента предпринимателей и получение знаний и навыков гражданами, желающих организовать собственное дело. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.2.2.** Сбор кадровой потребности предприятий и учреждений МО | Долингер Н.В. | ОЭР | Наличие актуализированной информации по кадровой потребности предприятий и учреждений МО | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 20. Организовано не менее одного обучающего семинара для субъектов МСП с привлечением представителей ФНС, центра поддержки предпринимательства в РК и ГУ РК «Центр занятости населения в Сыктывдинском районе». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 21. Информация о проведении обучающего семинара для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 22. Информация о кадровой потребности предприятий и учреждений МО размещена в Региональном сегменте ГАС «Управление» |  |  |  | Х | 01.08.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1.3.**  Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности МСП мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.3.1.** Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя среди населения МР «Сыктывдинский» и вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность | Долингер Н.В. | ОЭР | повышение информационной открытости работы ОМС и информированности МСП | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.3.2.** Формирование положительного образа предпринимательства в районе, путем размещения необходимых материалов на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [www.syktyvdin.ru](http://www.syktyvdin.ru) и в районной газете «Наша жизнь» и в группе «ВКонтакте». | Долингер Н.В. | ОЭР | Размещение информации о положительном опыте предпринимателей на официальном сайте администрации района, в группе социальной сети «ВКонтакте» и в районной газете «Наша жизнь». | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50 | 0 | 0 | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.3.3.** Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по интересующим их вопросам, в том числе о реализуемых мерах государственной поддержки предпринимательства в Республики Коми. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности МСП о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.3.4.** Содействие обеспечению деятельности информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства Сыктывдинского района. | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, проводимых мероприятиях.  Принятие совместных решений по вопросу развития предпринимательства в Сыктывдинском районе. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.3.5.** Организация и проведение районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства | Долингер Н.В. | ОЭР | Проведено не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) в сфере малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.3.6.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗИ ИО | Достижение показателей, 70% от общего числа |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Контрольное событие 23. Проведение не менее 2-х районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства. |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 24. Информация об итогах проведения районных мероприятий (совещаний, «круглых столов» и т.п.) отраслевой направленности в сфере малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в сети «Интернет». |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 25. Оказана информационная и консультационная поддержка не менее 40 субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 26. Размещены информационные материалы на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» [в](http://www.syktyvdin.ru) сети «Интернет» и в районной газете «Наша жизнь» |  |  |  | Х | В течение года | 50 | 0 | 0 | 50,0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.1.4.**  Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Акселерация» | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | выполнение показателей Сыктывдинского района по РП «Акселерация | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.4.1.** Создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Создание цифровой платформы в сети «Интернет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.4.2.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Акселерация» | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | выполнение показателей Сыктывдинского района по РП «Акселерация | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 27. Наличие отчетности о подведении итогов по реализации РГ «Акселерация» |  |  |  | Х | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  |  | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.1.5.** Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Долингер Н.В. | ОЭР | Реализация и достижение показателей выполнения Регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.5.1.** Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Рациональное и эффективное использование муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.5.2.** Предоставление в аренду муниципального имущества во владение и (или) пользование на долгосрочной основе МСП | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление нежилых помещений в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.5.3.** Поддержание в актуальном состоянии Прогнозного плана приватизации мун. имущества | Долингер Н.В. | УЗиИО | Наличие актуализированной редакции Прогнозного плана приватизации муниципального имущества. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.5.4.** Проведение мероприятий по информированию населения МР «Сыктывдинский» о введении специального налогового режима для самозанятых граждан | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Улучшение информированности граждан, выбравших самозанятость о формах налоговой и неналоговой п отчетности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 2.1.5.4.** Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Реализация показателей РП «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 28. Оказана имущественная поддержка не менее 1 субъекту малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 29. План приватизации муниципального имущества размещен на официальном сайте администрации района. |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 30. Наличие отчетности по исполнению показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Итого по подпрограмме 2** |  |  |  |  |  | **350,0** | **0** | **0** | **350,0** |  | |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский»** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Цель подпрограммы 3**: Создание условий для устойчивого развития агропромышленного и рыбохозяйственных комплексов на территории МО МР «Сыктывдинский» | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача:** Увеличение объемов и повышение конкурентоспособности продукции, объёмов товарного производства; стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе и совершенствование системы кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий района | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 3.1.1.**  Содействие развитию приоритетных отраслей сельского хозяйства (животноводства, перерабатывающего производства, рыбоводства и КФХ) | Долингер Н.В. | ОЭР | Привлечение инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность,  Рост производительности труда в сельском хозяйстве, повышение доходов и уровня жизни сельского населения; | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.1.1.** Подготовка ходатайств и заключений по участию субъектов АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | Долингер Н.В. | ОЭР | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК и КФХ в республиканских конкурсах на получение грантовой поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.1.2.** Реализация пилотного проекта «Создание потребительской кооперации на территории МО МР «Сыктывдинский» | Долингер Н.В. | ОЭР | Создание на территории МО потребительских кооперативов. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие3.1.1.3.** Согласование границ водных объектов под рыбопромысловые участкидля товарного и промышленного рыбоводства, любительского и спортивного рыболовства | Долингер Н.В. | ОЭР | Участие в совещаниях по согласованию границ водных объектов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.1.4.** Предоставление земельных участков для развития предприятий АПК, в том числе КФХ и ЛПХ граждан | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 31. Проведение не менее одного совещания с приглашением представителей Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка РК |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 32. Проведение не менее одного совещания по вопросу развития сельскохозяйственной потреб.кооперации |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 33. Предоставление имущественной поддержки не менее 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу, КФХ и ЛПХ |  |  | Х | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 3.1.2.**  Информационная поддержка и содействию кадровому обеспечению отрасли | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности и кадрового обеспечения субъектов сельскох. деятельности | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 4.1.2.1.** Организация и участие субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение активности и участие руководителей предприятий АПК в формировании приоритетов развития отрасли и района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 4.1.2.2.** Информирование сельхозпроизводителей о формах поддержки, организация встреч, «круглых столов», совещаний, подготовка информационных материалов, буклетов. | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций, | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 34. Предоставление информационной и консультационной поддержки не менее 10 сельхозпроизводителям |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 35. Участие не менее 2 субъектов АПК в районных, республиканских и всероссийских конкурсах мастерства и других мероприятиях |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 36. Проведение не менее одной муниципальной ярмарки с участием сельхозпроизводителей |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 3.1.3**  Реализация отдельных мероприятий в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми»**.** | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.3.1.** Участие в мероприятиях регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на тер. РК | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | Повышение активности граждан-сельхозпроизводителей для создания системы кооперации на селе | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.3.2.** Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Коми, АО «Микрокредитной компанией Республики Коми», специалистами региональных АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк», отраслевыми союзами, ассоциациями по вопросам организации совместных рабочих встреч и совещаний | ОЭР, УЗиИО |  | Повышение информированности субъектов сельскохозяйственной деятельности о формах и методах государственной поддержки, повышение кадрового потенциала сельхозорганизаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Мероприятие 3.1.3.3.**  Мониторинг показателей реализации регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» | Долингер Н.В. | ОЭР, УЗиИО | реализация регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 37. Наличие Соглашения со структурами поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  | Х | В теч. года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 38. Подготовка отчета о реализации Регионального проекта «Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации на территории Республики Коми» |  |  |  | Х | В течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | | Х | Х | Х |
|  | **Итого по муниципальной программе** |  |  |  |  |  | **350,0** | **0** | **0** | **350,0** |  | |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)