Приложение к постановлению

администрации МР «Сыктывдинский» Республики Коми

от 21 марта 2022 года № 3/234

в редакции от 27 апреля 2022 года № 4/431

**Комплексный план действий**

по реализации муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми

«Создание условий для развития социальной сферы» на 2022 год

| № | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ  (Ф.И.О.,  должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия, ВЦП, мероприятия[[1]](#footnote-1) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс. руб. | | | | График реализации на очередной финансовый год, квартал | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | |
| Федерального  бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Участие в содействии занятости населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Участвовать в финансировании мероприятий по занятости населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1.1.** | **Подготовка и принятие нормативно правовых актов, направленных на содействие занятости населения** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» (по согласованию),  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,15 %. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.1.1. | Разработка и принятие нормативного правового акта по организации трудоустройства безработных граждан на общественные и временные работы, а также организация занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,15 %. | 01.01.2022 | 01.03.2022 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| Мероприятие1.1.1.2. | Размещение НПА на официальном сайте администрации Сыктывдинского района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда до 2,15 %. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 1* | Внесение изменений в муниципальную программу | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 2* | Мониторинг и анализ исполнения мероприятий подпрограммы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН населения» | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.1.2.** | **Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 1320,0 |  |  | 1320,0 | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.1. | Заключение Соглашений администрациями сельских поселений с Министерством труда, занятости и социальной защиты РК на предоставление субсидий на реализацию «Народных проектов» в сфере занятости населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений (по согласованию) | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.03.2022 | 01.04.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.2. | Реализация «Народных проектов» в сфере занятости населения на территориях сельских поселений: «Слудка», «Часово», «Нювчим» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.06.2022 | 01.10.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2.3. | Освещение мероприятий по реализации «народных проектов» на официальном сайте Сыктывдинского района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Администрации СП ««Слудка», «Часово», «Нювчим»,  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.06.2022 | 01.10.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2.4. | Размещение публикаций по реализации «народных проектов» в районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Администрации СП ««Слудка», «Часово», «Нювчим»,  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, соц. сетях администрации МР | 01.06.2022 | 01.10.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.1.2.5. | Проведение совещания с главами сельских поселений по подведению итогов реализации «народных проектов» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Создание 250 рабочих мест для безработных граждан для участия в общественных и временных работах. | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| *Контрольное событие 3* | Заключение Соглашений между Министерством труда и администрациями сельских поселений: «Слудка», «Часово», «Нювчим» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, АСП «Слудка», «Часово», «Нювчим» | Х |  | 31.06.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| *Контрольное событие 4* | Реализация «народных проектов» в сроки, определенные соглашениями | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, АСП «Слудка», «Часово», «Нювчим» | Х |  | 01.10.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 5* | Публикация хода реализации «народных проектов» в т.ч. на официальном сайте, социальных сетях, газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, АСП «Слудка», «Часово», «Нювчим» | Наличие размещенной информации на официальном сайте, соц. сетях администрации МР |  | 30.09.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | X | Х |
| **Задача 2. Содействовать созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.2.1.** | **Организация и проведение совещаний в муниципальных образованиях сельских поселений по вопросу создания рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Управление образования, администрации СП, ГБУ «ЦЗН Сыктывдинского района»,  отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.1.1. | Подготовка предложений администрациями сельских поселений по количеству рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», администрации СП, управление образования | Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ | 01.01.2022 | 01.03.2022 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.2. | Организация координационных совещаний по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ | 01.01.2022 | 01.04.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.3. | Организация выдачи согласий (разрешений) на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел опеки и попечительства,  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Трудоустройство не менее 75 человек от общего числа трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на основании согласий (разрешений) на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 16 лет в соответствии со ст. 63 ТК РФ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 6* | Организация рабочих мест для несовершеннолетних от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 7* | Размещение информации о деятельности Координационного комитета по занятости населения в части организации рабочих мест для несовершеннолетних в свободное от основной учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 8* | Подписание (согласий) разрешений на трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 16 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел опеки и попечительства,  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 1.2.2.** | **Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Трудоустройство 180 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 - 18 лет в свободное от учебы время | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 400,0 |  |  | 400,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.2.1. | Организация координационного совещания по вопросу временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района», управление образования, администрации СП  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Трудоустройство не менее 180 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 1.2.2.2. | Заключение администрациями сельских поселений трудовых договоров с несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Администрации сельских поселений, управление образования, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района»,  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Трудоустройство не менее 180 несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 9* | Размещение информации о трудоустройстве несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования,  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 10* | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования,  отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений, ГБУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого**  **по подпрограмме 1** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1720,0** |  |  | **1720,0** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**  **Содействовать увеличению количества социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на решение социально значимых проблем Сыктывдинского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1.1.** | **Проведение информационно-консультационных встреч, собраний, круглых столов, прямых линий с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Увеличение количества СО НКО, в том числе ТОСов на территории района не менее 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.1.1. | Проведение информационно-консультационных встреч, собраний с гражданами по разъяснению порядка создания СО НКО, в том числе ТОСов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, правовое управление, администрации сельских поселений | Увеличение количества СО НКО, в том числе ТОСов на территории района не менее 1 ед. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.1.2. | Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 11* | Консультирование граждан | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 12* | Размещение протоколов собраний на официальном сайте, социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 2.1.2.** | **Освещение сведений о мероприятиях по созданию СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение количества публикаций в СМИ о деятельности СО НКО до 1 ед. в квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 2.1.2.1. | Оказание содействия инициативным гражданам в оформлении документов, необходимых для создания СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Увеличение количества публикаций в СМИ о деятельности СО НКО до 1 ед. в квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие2.1.2.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 13* | Создание СО НКО с образованием юридического лица | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 14* | Размещение информации о работе социально ориентированных некоммерческих организаций на официальном сайте, в социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2. Развитие социального партнерства между администрацией муниципального района «Сыктывдинский» и социально ориентированными некоммерческими организациями** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.2.1** | **Предоставление субсидий на частичное финансовое обеспечение расходов для укрепления материально-технической базы, на реализацию проводимых мероприятий и частичное возмещение затрат на осуществление уставной деятельности общественных некоммерческих организаций** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 284,1 |  | 84,1 | 200,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие2.2.1.1. | Участие в конкурсе, проводимом министерством экономики РК, на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц. | 01.01.2022 | 28.02.2022 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| Мероприятие2.2.1.2. | Заключение Соглашения между администрацией МР и министерством экономики РК о предоставлении субсидии из республиканского бюджета РК бюджету муниципального района на софинансирование расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм, основных мероприятий) поддержки СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в течение года, единиц – не менее 5 единиц. | 01.01.2022 | 01.05.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| *Контрольное событие 15* | Внесение изменений в подпрограмму «Поддержка СО НКО» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.05.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х |  |  |
| *Контрольное событие 16* | Размещение объявления на официальном сайте района о проведении конкурса заявок на реализацию социальных проектов СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом. сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 30.04.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х |  |  |
| **Основное мероприятие2.2.2.** | **Участие СО НКО, в том числе ТОСов в мероприятиях по привлечению средств на реализацию социальных проектов** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Доля граждан, принявших участие в реализации мероприятий, проводимых СОНКО, не менее 17 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие2.2.2.1. | Заключение Соглашений между администрацией муниципального района и победителями конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Доля граждан, принявших участие в реализации мероприятий, проводимых СОНКО, не менее 17 % | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х |  |
| Мероприятие2.2.2.2. | Размещение информации о предоставлении субсидий СО НКО на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», соцсетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. |  | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.05.2022 | 31.07.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х |  |
| *Контрольное событие 17* | Подготовка и заключение Соглашений между АМР и СО НКО | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.07.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х |  |
| *Контрольное событие 18* | Размещение информации о победителях конкурса заявок СО НКО на реализацию социальных проектов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Отдел общего обеспечения АМР | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х | Х | Х |
|  | **Итого**  **по подпрограмме 2** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **284,1** |  | **84,1** | **200,0** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3. «Здоровое население»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Сохранение и укрепление здоровья, способствование формированию здорового образа жизни населения муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Содействовать развитию приоритета профилактики заболеваний и формированию здорового образа жизни населения района** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 3.1.1** | **Профилактическое консультирование в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение охвата профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения до 75 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.1.1.1. | Размещение информации о проведении диспансеризации, вакцинации населения на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 19* | Утверждение графика прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения, работающих в организациях, учреждениях и на предприятиях, расположенных на территории муниципального района и неработающего населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х |  |  |  |
| *Контрольное событие 20* | Обеспечение иммунизации населения против гриппа, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.08.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х |  |
| Мероприятие3.1.1.2. | Обеспечение диспансеризации граждан с привлечением всех необходимых специалистов и проведением лабораторных и функциональных исследований. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение охвата профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения до 75 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 21* | Учет проведения обследований и прохождения гражданами этапов диспансеризации | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение охвата профилактическим консультированием в рамках диспансеризации и вакцинации взрослого населения до 75 % |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 3.1.2.** | **Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (по согласованию), отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» до 1 раза в квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 3.1.2.1. | Проведение мероприятий (информационных, консультационных, проведения дня открытых дверей) по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» до 1 раза в квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 22* | Проведение «Школ здоровья» с целью повышения уровня знаний, информированности и практических навыков по рациональному лечению сердечно-сосудистой патологии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 23* | Проведение лекций, демонстрация видеофильмов среди учащихся СОШ, КРАПТа, учителей и преподавателей, выступление на родительских собраниях по профилактике ПАВ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.1.2.2. | Размещение информации по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 24* | Размещение тематической информации по профилактике социально-значимых заболеваний | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики туберкулеза** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие3.2.1.** | **Реализация межведомственного плана противодействия распространению туберкулеза, обеспечение противотуберкулезными препаратами для лечения больных и контактных лиц** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Охват флюорографическим обследованием населения не менее 82 %; | 01.01.2022 | 01.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.1.1. | Создание Межведомственной комиссии по координации взаимодействия участников в мероприятиях по борьбе с туберкулезом на территории МР «Сыктывдинский» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Охват флюорографическим обследованием населения не менее 82 %; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 25* | Заслушивание на заседаниях Межведомственной комиссии информации ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» о заболеваемости туберкулезом и иными социально-значимыми заболеваниями на территории района | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 26* | Обеспечение больных туберкулезом и контактных лиц противотуберкулезными препаратами | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.1.2. | Оказание содействия ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» в обеспечении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров населения в целях выявления туберкулеза; соблюдения порядка диспансерного наблюдения за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Охват флюорографическим обследованием населения не менее 82 %; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 27* | Организация проведения флюорографических обследований на туберкулез жителей сельских населенных пунктов с привлечением передвижных флюорографических установок в труднодоступные районы | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью, администрации сельских поселений | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 28* | Диспансерное наблюдение за больными туберкулезом | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие3.2.2.** | **Проведение мероприятий (информационных, консультационных) по профилактике туберкулеза** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличить количество информационно-консультативных мероприятий по профилактике туберкулеза до 1 раза в квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.2.1. | Организация и проведение информационно-консультативных мероприятий среди населения по профилактике распространения туберкулеза | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличить количество информационно-консультативных мероприятий по профилактике туберкулеза до 1 раза в квартал | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 29* | Проведение тематических консультаций, бесед, оформление стендов, санбюллетеней, уголков здоровья. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 30* | Проведение разъяснительной работы о необходимости флюорографического обследования различных слоев населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие3.2.2.2. | Размещение информации о туберкулезе на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» в соцсетях, районной газете «Наша жизнь», распространение памяток | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 31* | Проведение просветительской и информационной работы по вопросам повышения грамотности населения с привлечением средств массовой информации и через распространение буклетов, памяток, листовок на тему «Туберкулез и его профилактика» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | **Итого**  **по подпрограмме 3** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **0** |  |  | **0** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4. «Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Проведение мероприятий по приспособлению беспрепятственного доступа к социально значимым объектам и услугам граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организовать работу по адаптации муниципальных учреждений и предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие4.1.1.** | **Адаптация муниципальных учреждений сферы образования путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.1.1.1. | Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением образования и подрядной организацией на строительство пандуса в МБОУ «Пажгинская СОШ» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования, отдел по работе с Советом и сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы образования, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 32* | Проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 33* | Проведение мероприятий по адаптации МБОУ «Пажгинская СОШ» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление образования | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **Основное мероприятие4.1.2.** | **Адаптация муниципальных учреждений сферы культуры путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.1.2.1. | Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением культуры и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ в МАУ «Сыктывдинский районный Дом культуры» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 34* | Проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 35* | Проведение ремонтных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.1.2.2. | Заключение 3-х стороннего соглашения между администрацией муниципального района, управлением культуры и подрядной организацией на выполнение ремонтных работ в МБУ «Дом народных ремесел «Зарань» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 36* | Проведение аукционов, заключение муниципального контракта с потенциальным подрядчиком | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 37* | Проведение ремонтных работ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление капитального строительства, управление культуры | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 4.1.3.** | Адаптация предприятий потребительской сферы путём ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации, а также организации альтернативного формата предоставления услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг), адаптированных путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг не менее 1 объекта в год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.1.3.1. | Проведение онлайн-опросов среди населения муниципального района «Сыктывдинский» о доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Количество размещенных информационных материалов о доступности объектов и услуг в сфере до 1 раза в квартал. | 01.01.2022 | 01.06.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| *Контрольное событие 38* | Подведение итогов по выявлению доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения и размещение итогов на сайте АМР, в соцсетях. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 01.07.2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| Мероприятие 4.1.3.2. | Проведение совещаний с Сыктывдинской районной организацией Коми республиканской организации ООО «Всероссийское общество инвалидов» по оценке доступности объектов потребительской сферы для граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности до 55 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 39* | Подготовка протокола совещания | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 2. Организовать работу по размещению информационных материалов о доступности объектов и услуг для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие4.2.1.** | **Организация работы по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | количество размещенных информационных материалов о доступности объектов потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) не менее 4 материалов в год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.1.1. | Размещение на сайтах учреждений информаций о доступности объекта и получения оказываемых услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 40* | Информирование на сайте, социальных сетях граждан с инвалидностью, маломобильных групп населения о доступности объекта и услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 41* | Проведение онлайн-опроса среди граждан с инвалидностью для определения потребности в доступе к объекту и услуге | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.1.2. | Закрепление ответственных лиц по сопровождению граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения для получения услуг на объекте | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры | Х | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| *Контрольное событие 42* | Размещение объявлений о социокультурных мероприятиях в СМИ и готовности ответственных лиц для сопровождения граждан с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие4.2.2.** | **Опрос-анкетирование граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения о степени удовлетворенности доступностью объектов и получения услуг на официальных сайтах учреждений** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности до 55 % | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.2.1. | Создание системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 43* | Оформление паспортов доступности объектов, составление дорожных карт по повышению уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие4.2.2.2. | Размещение на официальных сайтах учреждений, информационных стендах, в соцсетях, районной газете «Наша жизнь» сведений о доступности получения услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 44* | Размещение сведений о доступности получения услуг в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление образования, управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 4.2.3.** | Проведение мероприятий по организации информационно-разъяснительной работы по адаптации предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.2.3.1 | Размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях, в районной газете «Наша жизнь») информационно- разъяснительных материалов о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 45* | Подготовка информации для размещения о необходимости обеспечения доступности предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.2.3.2. | Освещение сведений на сайте АМР, в соцсетях о мероприятиях, проводимых для предприятий потребительской сферы (торговли, общественного питания и бытовых услуг) в целях обеспечения доступности граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения. | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 46* | Размещение на информационных ресурсах (на сайте АМР, в соцсетях) информации о доступности для граждан с инвалидностью и иных маломобильных групп населения | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 47* |  | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел экономического развития, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Задача 3. Открытие творческого и личностного потенциала граждан с инвалидностью** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие** 4.3.1. | Проведение конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью не менее 1 фестиваля в год; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 50,0 |  |  | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.3.1.1. | Проведение творческого фестиваля среди людей с инвалидностью «Зажги звезду народную» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, общество инвалидов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | количество проведенных конкурсов, фестивалей, квестов с гражданами с инвалидностью не менее 1 фестиваля в год; | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  | Х |
| *Контрольное событие 48* | Заключение договоров на приобретение призов, организацию питания для участников фестиваля | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 30.11.2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| *Контрольное событие 49* | Размещение информации на официальном сайте, социальных сетях о проведенном мероприятии | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях |  | 30.11.2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| **Основное мероприятие** 4.3.2. | Участие граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | количество проведенных спортивных мероприятий с участием граждан с инвалидностью не менее 1 мероприятия в год; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,0 |  |  | 30,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 4.3.2.1. | Проведение соревнования среди людей с инвалидностью «Адаптивный туризм» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Проведение не менее 1 спортивного мероприятия по адаптивному туризму | 01.06.2022 | 30.06.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
| *Контрольное событие 50* | Заключение договора на приобретение формы для членов команды и иных товаров | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, совет ветеранов | Х |  | 31.05.2022 | 0 |  |  | 0 |  | Х |  |  |
| *Контрольное событие 51* | Размещение информации на официальном сайте АМР, социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях |  | 30.06.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х |  |  |
|  | **Итоги**  **по программе 4** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **80,0** |  |  | **80,0** |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 5. «Старшее поколение»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель подпрограммы: Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни граждан пожилого возраста** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Повысить вовлеченность граждан пожилого возраста в культурно-досуговую деятельность для развития их активности и самореализации** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие5.1.1.** | **Проведение спортивного праздника среди ветеранов** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов | Увеличение количества лиц старшей возрастной группы, участвующих в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях до 760 человек в год | 01.10.  2022 | 30.11.  2022 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  | Х |
| Мероприятие5.1.1.1. | Заключение договоров на предоставление площадки для проведения спортивного праздника, приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов | Увеличение количества лиц старшей возрастной группы, участвующих в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях до 760 человек в год | 01.09.  2022 | 01.10.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| *Контрольное событие 52* | Создание организационного комитета по проведению спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.08.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| *Контрольное событие 53* | Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях |  | 01.10.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| Мероприятие5.1.1.2. | Проведение спортивного праздника | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие не менее 100 граждан пожилого возраста в спортивном празднике среди ветеранов | 01.10.  2022 | 30.11.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| *Контрольное событие 54* | Заключение договора на аренду помещений, договоров на поставку товаров и услуг | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие не менее 100 граждан пожилого возраста в спортивном празднике среди ветеранов |  | 01.10.  2022 | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  | Х | Х |
| Мероприятие5.1.1.3. | Размещение информации о проведении спортивного праздника для граждан пожилого возраста на официальном сайте АМР, соцсетях, районной газете «Наша жизнь» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях | 01.09.  2022 | 30.11.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| *Контрольное событие 55* | Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 30.11.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| **Основное мероприятие5.1.2.** | **Организация и проведение районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек | 01.07.  2022 | 10.10.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| Мероприятие5.1.2.1. | Организация заседаний организационного комитета «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек | 01.07.  2022 | 10.10.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х | Х |
| *Контрольное событие 56* | Заключение договоров на предоставление помещения для проведения мероприятия, приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 30.09.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| Мероприятие5.1.2.2. | Анонсирование мероприятия в СМИ | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенных материалов на официальном сайте, социальных сетях | 01.07.  2022 | 30.09.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| *Контрольное событие 57* | Анонсирование мероприятий в СМИ, в т.ч. на официальном сайте района, сайте управления культуры | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 30.09.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | Х |  |
| 5.1.2.3. | Проведение районного форума «Забота» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Ежегодное участие граждан пожилого возраста в районном форуме «Забота» не менее 100 человек | 01.10.  2022 | 31.10.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| *Контрольное событие 58* | Проведение IV районного форума «Забота», посвященного Международному Дню пожилых людей | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.10.  2022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Х |
| **Задача 2 Укрепление взаимосвязи поколений** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие5.2.1.** | **Организация чествования ветеранов ВОв с 90- и 95-летними юбилеями** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея не менее 15 чел. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 50,0 |  |  | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие5.2.1.1. | Приобретение памятных подарков и цветов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры,  отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея не менее 15 чел. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 59* | Заключение договоров на поставку товара | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.  2022 | 50,0 |  |  | 50,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие5.2.1.2. | Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 60* | Подготовка материалов для размещения информации на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский», в сети «Интернет» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.  2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие5.2.2.** | **Организация работы волонтерского движения «серебряные волонтеры»** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | Совет ветеранов | Увеличение численности «серебряных волонтеров», занятых социально-значимой деятельностью ежегодно до 8% | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие5.2.2.1. | **Вовлечение граждан пожилого возраста в социально-значимую активную деятельность** | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Увеличение численности «серебряных волонтеров», занятых социально-значимой деятельностью ежегодно до 8% | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 61* | Участие «серебряных волонтеров»  в реализации клубных направлений различной деятельности | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.  2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие5.2.2.2. | Освещение мероприятий на официальном сайте района и социальных сетях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Наличие размещенной информации на официальном сайте, социальных сетях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 62* | Размещение информации на официальных сайтах о мероприятиях | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| **Основное мероприятие 5.2.3.** | Проведение ежегодного конкурса ветеранских организаций, направленных на патриотическое воспитание детей и подростков | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Проведение не менее 1 конкурса среди ветеранских организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 |  |  | 20,0 | Х | Х | Х | Х |
| Мероприятие 5.2.3.1. | Районный конкурс среди первичных ячеек Районного совета ветеранов «Поговори с ветераном» | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Проведение не менее 1 конкурса среди ветеранских организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 20,0 |  |  | 20,0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 63* | Заключение договоров на приобретение призов | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры, управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
| *Контрольное событие 64* | Размещение информации на официальном сайте, социальных сетях с подведением итогов районного конкурса | Заместитель руководителя администрации муниципального района Носов В.Ю. | управление культуры,  управление образования,  Совет ветеранов, отдел по работе с Советом, сельскими поселениями и связями с общественностью | Х |  | 31.12.2022 | 0 |  |  | 0 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого  по подпрограмме 5 | Х | Х | Х | Х | Х | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе «Создание условий для развития социальной сферы» | Х | Х | Х | Х | Х | 2244,1 |  |  | 2160,0 |  |  |  |  |

1. Отражаются ожидаемые результаты, с указанием количественных показателей. [↑](#footnote-ref-1)