Утверждено

 распоряжением

администрации от \_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в сельских поселениях «Выльгорт», «Пажга», «Зеленец»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  Проведение общих собраний заинтересованных лиц о принятии решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования в рамках реализации Программ «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы в СП «Выльгорт», «Пажга», «Зеленец»  | не позднее31 августа 2017 года | Главы СП «Выльгорт», «Пажга», «Зеленец» (далее Главы СП) |
|  | Создание общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов Программ формирования современной городской среды на 2018-2020 годы в СП, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией Программ после их утверждения в установленном порядке | не позднее 31 августа | Главы СП |
|  | Разработка, утверждение и опубликование администрациями СП - получателями субсидий Порядка общественного обсуждения проектов Программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | не позднее 31 августа2017 года | Главы СП |
|  | Разработка, утверждение и опубликование администрациями СП – получателями субсидий порядков и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан о включении дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | не позднее 31 августа2017 года | Главы СП |
|  |  Открытие на сайтах администраций поселений, администрации МР «Сыктывдинский» раздела «Формирование современной городской среды» | не позднее 31 августа 2017 года | Главы СП |
|  | Разработка (корректировка действующих) и опубликование для общественных обсуждений администрациями СП с численностью населения свыше 1000 человек, Правил благоустройства территорий, предусматривающие порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | не позднее 1 сентября 2017 | Главы СП |
|  | Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий в порядке, утвержденном ППРК от 28.09.2012 г. № 413, и представление сводной информации для опубликования на официальном сайте Сыктывдинского района, сайтах администраций СП | Не позднее 31 сентября 2017 г. | Главы СП |
|  | Привлечь к разработке дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий на территориях СП специалистов ВУЗов по направлениям «архитектура», «дизайн», в т.ч. студентов старших курсов, выпускников, а также архитекторов.  | Не позднее 31 октября 2017 г. | Главы СП |
|  | Провести инвентаризацию вывесок, размещенных на фасадах зданий, используемых рекламных конструкций на соответствие нормам федерального законодательства и вновь принятых правил благоустройства | Не позднее 31 октября 2017 г. | Главы СП |
|  | Внести изменения в Правила благоустройства территорий сельских поселений в части размещения вывесок, разработать местные нормы и регламенты (в случае необходимости) | Не позднее 31 октября 2017 г. | Главы СП |
|  | Разработать и утвердить планы-графики по реализации мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства, предусматривающих завершение данной работы до конца 2018 г. | Не позднее 31 октября 2017 г. | Главы СП |
|  | Утверждение администрациями сельских поселений с численностью населения свыше 1000 человек, Правил благоустройства территорий, предусматривающие порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству (с учетом общественных обсуждений) | не позднее 31 октября2017 года | Главы СП |
|  | Заключение соглашений с юридическими лицами и ИП, в собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества и земельные участки, о благоустройстве таких объектов и земельных участков в соответствии с требованиями Правил благоустройства за счет средств указанных лиц. | Не позднее 31 октября 2017 г. | Главы СП |
|  | Разработка (корректировка действующих) и опубликование для общественного обсуждения администрациями СП с численностью населения свыше 1000 человек, **Программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы,** предусматривающих мероприятия по подготовке территорий к празднованию 100-летия образования Республики Коми | не позднее 31 октября2017 года | Главы СП |
|  | Утверждение с учетом общественных обсуждений администрациями СП с численностью населения свыше 1000 человек, **Программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы**, предусматривающие мероприятия по подготовке территорий к празднованию 100-летия образования Республики Коми | не позднее 1 ноября 2017 года | Главы СП |
|  | Реализация администрациями СП мероприятий, предусмотренных Программами формирования современной городской среды на 2018 год | не позднее 31 декабря2018 года | Главы СП |
|  | Проведение ежемесячного мониторинга за ходом реализации администрациями СП мероприятий Программы формирования современной городской среды на 2018 год | ежемесячно в течение 2017-2018 годов | Федюнева А.И., Долингер Н.В.Доронина Л.Ю. |
|  | Проведение еженедельного мониторинга за ходом разработки администрациями СП, с численностью населения свыше 1000 человек, Правил благоустройства территорий сельских поселений (всех) | еженедельно до 31 декабря 2017 года | Федюнева А.И., Долингер Н.В.Доронина Л.Ю. |
|  | Проведение еженедельного мониторинга за ходом разработки администрациями СП, с численностью населения свыше 1000 человек Программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | еженедельно до 31 ноября 2017 года | Федюнева А.И., Долингер Н.В.Доронина Л.Ю. |
|  | Проведение ежеквартального мониторинга за ходом реализации администрациями СП, с численностью населения свыше 1000 человек, Программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы | еженедельно до 31 декабря 2022 года |  Федюнева А.И., Долингер Н.В.Доронина Л.Ю. |