|  |
| --- |
| Приложение к постановлению администрации муниципального района  "Сыктывдинский" Республики Коми от 2 марта 2021 г. №3/256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2035 года за 2022 год**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования | Единица измерения | Плановое значение индикатора/показателя | Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия  | Пояснение |
| 2022 план | 2022 факт |  |  | План отчетного периода | Факт отчетного периода |  |
| 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 6 | 7 |
| **1. Человеческий капитал** |
|  Стратегическая цель №1: Динамично развивающийся человеческий капитал с высоким духовным, культурным и профессиональным потенциалом, обеспеченный условиями его полноценной реализации |
| 1.1. Стабилизация численности населения |
| Среднегодовая численность населения  | чел. | 24550 | 21 552 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | Уменьшение годовой численности населения | Значение показателя сформирована по итогам Всероссийской переписи населения, которая прошла в октябре-ноябре 2021 года. Всего, согласно переписи, на территории муниципального района среднегодовая численность населения составила 21 552 чел. Что ниже уровня до переписи населения на 2893 чел. Такой резкий спад можно объяснить тем, что перепись была добровольная, часть населения либо не пришли на переписные участки, либо выехали за пределы района, но остаются в нём прописаны. Кроме того, Администрацией района проведён анализ численности населения по похозяйственным книгам администраций сельских поселений. По итогам проведенного анализа численность населения на 01.01.2023 составила 28 088 чел. |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | 10 | - 104 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | по состоянию на 01.12.2022 года на территории муниципального района наблюдается естественная убыль населения -104 чел. | Значение показателя указанно на 01.12.2022 года. Статистические данные по итогам 2022 года будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее - Комистат) в июле 2023 года. январь – ноябрь 2022 года родилось 187 детей (2021 г. - 218 детей), умерло 291 человек (2021 г. – 325 чел.).Основными причинами, повалившими на снижение рождаемости являются:- сложная экономическая ситуация, связанная с введенными санкциями в отношении с Российской Федерации (у граждан нет уверенности «в завтрашнем дне»);- сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит уже сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х);- неопределенность на рынке труда, вынуждающую средний класс отказываться от репродуктивных намерений.На территории муниципального района также наблюдается снижение смертности населения. Так за январь – ноябрь 2022 года умерло 291 человек (2021 г. – 325 чел.). Основными причинами смерти населения остаются: наличие большого процента онкологических заболеваний и заболевания сердца, инсульты, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, заболевания органов дыхания. |
| Миграционный прирост, убыль (-) населенеия | чел. | 30 | - 107 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | На 01.12.2022 года. Миграционный отток населения на территории муниципального района составил – 107 чел. | Значение показателя указанно на 01.12.2022 года. Статистические данные по итогам 2021 года будут опубликованные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее - Комистат) в июле 2022 года |
| 1.2. Рост уровня жизни и благосостояния |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,2 | 2,11 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 "Содействие занятости населения" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Создание условий для развития социальной сферы" | в течение года | Снижение уровня безработицы | По итогам 2022 года уровень зарегистрированной безработицы снизился с 2,2% в 2021 году до 2,11 %. | По состоянию на 1 января 2023 года численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» составила 245 человек, что на 41 человека меньше на аналогичную дату предыдущего года (2021 г. – 286 чел.) Уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,11 % при плановом показателе до 2,2% в год. За отчетный период 2022 года:* трудоустроены на временные и общественные работы 180 безработных граждан при плане 250 человек в год или 72%;
* трудоустроены в свободное от учебы время 219 несовершеннолетних от 14 до 18 лет при годовом значении 180 человек или 121,7%;

Всего за 2022 год в Центр занятости населения района за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1123 человека, трудоустроено 699 человек.На 1 января 2023 года потребность организаций в работниках (наличие вакансий) составила 349 единиц (2022г.- 337 ед.). |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 49303 | 53333 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (без субъектов малого предпринимательства) | По итогам 2022 года Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) увеличилась до 53333 руб.  | Данный показатель увеличился за счёт увеличения МРОТ.  |
| Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы, и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды участников рынка труда на территории Сыктывдинского района. | в течение года | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (без субъектов малого предпринимательства) |
| 1.3. Безопасность жизни и труда |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | ед. | 460 | 450 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Правопорядок" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества" | в течение года | Снижение количества преступлений | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) по итогам 2022 года снизился до 450 ед. | По итогам 2022 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4% и составила 450 случаев (2021 г.- 467 ед.).  |
| 1.4. Создание комфортной жилой среды |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | % | 76,00 | 70,93 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 "Дошкольное образование" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский " Развитие образования в Сыктывдинском районе" на 2020-2024 годы | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет по итогам 2022 года составила 70,93% | Несмотря на достижение плановых значений на 2022 год значение показателя по сравнению с 2021 годам увеличилось на 0,23 %.Увеличение значения показателя произошло за счёт открытия новых групп в детском саду в с. Выльгорт на 270 мест. |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 74,00 | 71 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Организация дополнительного образования" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский " Развитие образования в Сыктывдинском районе" на 2020-2024 годы | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | По итога 2022 года значение показателя составила 71,1 % | Несмотря на достижение плановых значений на 2022 год значение показателя по сравнению с 2021 годам увеличилось на 0,9 %.По итогам 2022 года произошел незначительный рост охвата детей дополнительным образование, в связи с тем, что услуги дополнительного образования стали предоставляться ДОУ №1 с.Выльгорт. Кроме того, с сентября 2022 г. на базе ЦЭВД с.Пажга реализуются 2 новые дополнительные образовательные программы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» по программе «Новые места». |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа | % | 95,00 | 95,00 | Реализация мероприятий муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы" | в течение года | Сохранение уровня обеспеченности организациями культурно-досугового типа на уровне 95% | на 01.01.2023 года обеспеченность организациями культурно-досугового типа составила 95% | Для увеличения значения показателя необходимо строительство новых объектов культурно-досугового типа. |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 20,80 | 39,37 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие физической культуры и спорта в МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы" | в течение года | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по итога 2022 года, увеличилась на 10,03% и составила 39,37% | Физкультурно-спортивную работу осуществляют в районе 54 учреждения, с общей численностью занимающихся 8936 человек, что составляет 39,37% от общего числа населения района. В отчетном году значение показателя увеличилось на 10,03 %, за счет увеличения занимающихся на РЛК им. Р.П.Сметаниной и людей, занимающихся скандинавской ходьбой. В 2023 году планируется продолжить проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди населения. |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | % | 52,50 | 48,5 | Реализация мероприятий муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | По итогам 2022 года уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами составил 52,2% | По итогам 2022 года произошло снижение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугам на 3,7%, по сравнению с 2021 годам (52,2%). Основными причинами неудовлетворенности населения остаются: ежегодно растущей стоимостью коммунальных услуг, состоянием жилфонда (ветхий жилфонд), поставляемые тепловые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (не поддерживается необходимая для нормальной жизнедеятельности температура в помещении). |
| **2. Экономика** |
| Стратегическая цель №2: Ключевые экономические комплексы муниципального района. |
| 2.1. Диверсификация и модернизация производства. |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. | % | 33,30 | 50,0 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на уровне 33,3% | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе по итогам 2022 года составила 50% | По информации представленной Министерством сельского хозяйства и продовольственного рынка Республики Коми значение показателя по итогам отчетного года составляет 50%. Из 4 организаций 2 организации убыточные, а именно: ООО «Сыктывдинское», ООО «Часово». |
| Объем производства молока в хозяйствах всех категорий. | тонн. | 4238,10 | 3428,7 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий. | «Объём производства молока в хозяйствах всех категорий» составил по итогам 2022 года составил 3428,10 тонн, при плане 4238,10 тонны. | Возможными причинами, повлиявшими на снижение объемов производимого молока, могут являться: * недостаточно разнообразное питание – нехватка витаминов, белков, минералов;
* нехватка воды;
* короткий сухостойный период – организм животного не успевает восстановиться к будущей лактации;
* старение – с возрастом функциональная деятельность молочной железы ослабевает.
 |
| Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе). | тонн. | 29650,70 | 30087,5 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объема производства скота и птицы на убой (в живом весе). | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) по итогам 2022 года снизился по сравнению с 2021 годам на 0,7% | Причиной сокращения производства является сокращение поголовья сельскохозяйственных животных |
| 2.2. Рост инвестиционных вложений. |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | млн. руб. | 600,00 | 692,4 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2022 года составил 692,4 млн. руб., что выше планового значения на 92,4 млн. руб., но ниже уровня 2021 года на 288,4 млн. руб. или 29,5%. | В 2022 году хозяйствующими субъектами района инвестировано в основной капитал 692,4 млн. руб. меньше на 288 млн. рублей или 29,4% прошлого года.Из них собственных средств 554,0 млн. рублей (+61,8 млн. руб. к прошлому году), привлеченные средства - 138,4 млн. руб., в том числе 93% или 128,4 млн. руб. – привлеченные из бюджета. |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. | тыс. руб. | 24,40 | 26,17 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя также по итогам 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 20,43 тыс. руб., что выше планового значения на 0,03 тыс. руб. | По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя снизился на 59,7% по сравнению с 2020 годам. Снижение значения показателя произошло как за счет снижение собственных средств в 2,5 раза, так и за счет снижения привлеченных средств в 1,5 раза. Основными причинами снижения объёма инвестиций в основной капитал являются: - нестабильная экономическая ситуация, связанная с продолжающейся эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции; - высокий уровень неопределённости в сложившейся нестабильной экономической ситуации; - нехватка собственных средств; - высокая стоимость заемных средств; - ограниченные возможности получения заемных средств; - рост цен на стройматериалы и топливо; - завершением реализации инвестиционного проекта крупных предприятия муниципального района АО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО «Сыктывкарский лесопильно-экспортный завод». |
| Ввод в действие жилых домов. | кв.м | 26700 | 29318 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение общей площади вводимого в действие жилых домов | Ввод в действие жилых домов по итогам 2021 года увеличился на 124,5% по сравнению с 2020 годам. | В 2022 году введены в действие 29318 кв.м. жилых помещений, что на 114,9% больше, чем в 2021 году, данный объем ввода осуществлен полностью населением. |
| 2.3. Реальное активное предпринимательство. |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). | млн. руб. | 6508,40 | 7637,6 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). | По итогам 2022 года значение показателя увеличилось на 105% по сравнению с 2021 годам | Увеличение оборот организаций произошло за счет роста к уровню прошлого года объемов производства обрабатывающих предприятий на 104,2%, а также объемов по отрасли «Строительство» на 114,7%.В 2022 году увеличилось производство отдельных видов продукции в сельскохозяйственной отрасли:- мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие и охлажденные - на 101,2%;- мяса и субпродукты пищевые домашних животных на 100,5%. |
| Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств. | млн.руб. | 3857,50 | 4402,8 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | увеличение объема отгруженных товаров обрабатывающих производств. | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по итогам 2022 года увеличился к уровню прошлого года на 105%  | Увеличение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств произошло за счет увеличения производства отдельных видов продукции в сельскохозяйственной отрасли:- мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие и охлажденные - на 101,2%;- мяса и субпродукты пищевые домашних животных на 100,5%. |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения. | ед. | 334 | 328 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось по сравнению с 2021 годам на 31 ед.  | По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), проведенного в 2020 году число субъектов МСП составило в расчете на 10 тыс. населения 198,3 ед. За 2021 и 2022 годы количество субъектов МСП указанно на основании реестра субъектов МСП размещенного на сайте ИФНС. По состоянию на 31.12.2022 в реестр субъектов МСП включено 707 субъектов.  |
| **3. Территория проживания** |
| Стратегическая цель №3:Муниципальный район – территория, с рациональным и эффективно используемым комфортным пространством жизнедеятельности населения, обладающая разнообразными природными системами, сберегаемыми для будущих поколений |
| 3.1. Эффективное использование ресурсов территории. |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 20,4 | 22,1 | Реализация мероприятий подпрограммы 5 "Развитие дорожной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по сравнению с 2021 годам увеличилась на 2,1%. | По итогам 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, снизилась до 77,9% (2021 г. 80,0%). В рамках подпрограммы "Развитие дорожной инфраструктуры" в 2022 году израсходовано – 122,4 млн. рублей, в том числе на проведение реконструкции и (или) капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности – 82,02 млн. руб., в том числе 81,2 млн. руб., выделенных из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района «Сыктывдинский» на ремонт дорог по которым проходят школьные маршруты. Выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог: «По с. Выльгорт» (от остановки СХТ до конечной остановки, протяженность 773 м; - «Савапиян – Пажга – Жуэд» протяженность 871 м; - «По с. Лэзым, протяженность 218 м; - «По с. Палевицы» протяженность 247 м; - «м. Мыргаиб – с. Ыб – м. Волокул» - 3,5 км; - «с. Слудка – д. Ипатово – д. Шыладор» (восстановление разрушенного участка, фризирование участка а/д – 1 км); - обустроен пешеходный переход в с. Часово. В рамках муниципального контракта в 2022 году: - ямочный ремонт автомобильной дороги «По с. Лэзым» - 691 м2.; - ямочный ремонт автомобильной дороги «д. Савапиян -с. Пажга – д. Жуэд» -588 м2.; - ямочный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Красная» - 267 м2.; - ямочный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Большая Слуда» - 328 м2.; - ямочный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Парчег» - 720 м2. И ремонт «картами» - 2261 м2. - ямочный ремонт автомобильной дороги «По с. Выльгорт» - 150м2. Общая площадь ремонтных работ – 5000 м2. |
| Число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом | ед. | 4 | 4 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Устойчивое развитие сельских территорий МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение числа населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом | По итогам 2022 года количество газифицированных населенных пунктов сохранилось на уровне 2021 года | На 01.01.2023 на территории муниципального района 4 населенных пункта газифицированы сетевым (сжиженным) природным газом, а именно с. Выльгорт, с. Зеленец, с. Паливицы, с.Часово. |
| 3.2. Сбалансированное развитие территорий |
| Доля населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» | % | 95,90 | 95,90 | Реализация мероприятий подпрограммы 4 "Электронный муниципалитет" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие муниципального управления" | в течение года | Сохранение доли населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 95% | Значение данного показателя сохранилось на уровне 2021 года. |   |
| 3.3. Инфраструктурная обеспеченность территории |
| Количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | ед. | 47 | 37 | Реализация мероприятий подпрограммы 5 "Развитие дорожной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | Не допустить роста количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | По итогам 2021 года произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, что ниже плановых значений на 10 ед. и уровня 2021 года на 16 ед. | В 2022 году зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествия, что на 16 происшествия меньше, чем в предыдущем году. 34 ДТП или 92% произошло по вине водителей. В результате ДТП пострадало 43 человека.За истекший период текущего года выявлено административных правонарушений по линии **ГИБДД** – 7446 (к 2021 году – 8311 или -10,4%), из них за управление в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения освидетельствования – 266(к 2021 году – 235 или +13,2%); нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу – 203 (к 2021 году –185 или +9,7%); нарушение правил пешеходами – 262 (к 2021 году – 744 или –64,8%). |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) | чел. | 3 | 8 | Реализация мероприятий подпрограммы 5 "Развитие дорожной инфраструктуры в МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | Не допустить смертельных случаев от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) | В 2022 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 8 человек. | В 2022 году зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествия, что на 16 происшествия меньше, чем в предыдущем году. 34 ДТП или 92% произошло по вине водителей. В результате ДТП пострадало 43 человека.За истекший период текущего года выявлено административных правонарушений по линии **ГИБДД** – 7446 (к 2021 году – 8311 или -10,4%), из них за управление в состоянии алкогольного опьянения и отказ от прохождения освидетельствования – 266(к 2021 году – 235 или +13,2%); нарушение правил обгона и выезда на встречную полосу – 203 (к 2021 году –185 или +9,7%); нарушение правил пешеходами – 262 (к 2021 году – 744 или –64,8%). |
| **4. Управление** |
| Стратегическая цель № 4: Эффективная и прозрачная система управления районом, отвечающая современным требованиям и заслуживающая доверия населения. |
| 4.1. Открытость и технологичность.  |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления. | % | 60,0 | 66,0 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления. | По итогам 2022 года произошло значительный рост уровня удовлетворённости населения деятельность органов местного самоуправления с 44,9% в 2021 г. до 66,0 % по итогам 2022 года. |  |
| 4.2. Казна как инструмент развития. |
| Расходы бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования. | руб. | 5551,60 | 3796,96 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие муниципального управления" | в течение года | Не допустить значительного роста расходов бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования. | Расходы бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования по итогам 2022 года составили 3796,96 руб. | Значительное снижение значения показателя связано с изменением методики его расчета.  |
| 4.3. Интеграция и партнерство. |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 25,00 | 23,28 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие муниципального управления" | в течение года | Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне 25% | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) (далее -доля) за 2022 год составила 23,28 %.  | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) (далее -доля) за 2022 год составила 23,28 %. Фактический уровень доли в 2022 году по сравнению с 2021 годом (30,32 %) снизился на 7,04 пункта. За 2022 год в бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов 439,1 млн. руб., что на 81,3 млн. руб. больше показателя 2021 года за счет увеличения дополнительного норматива на НДФЛ. На снижение показателя (долю) повлияло увеличение безвозмездных поступлений в виде субсидий в размере 463,1 млн. руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |
| 4.4. Профессионализм и эффективность |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие муниципального управления" | в течение года | Не допустить просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | В 2022 году не допущено образование задолженности по оплате труда  | В результате эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом МР «Сыктывдинский», а также качественного бюджетного планирования и исполнения местного бюджета удалось не допустить образование задолженности по оплате труда в 2022 году. Данный показатель относится к числу показателей, значение которого отражает лучший результат. В 2023-2025 годах планируется продолжить совершенствовать эффективное управление муниципальными финансами. |