|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального района «Сыктывдинский»  от 17 января 2023 г. №1/34 | | | | | | | | | | | | | |
| **Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2035 года за 2023 год** | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования | Единица измерения | Плановое значение индикатора/показателя | | Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | | | | Пояснение | |
| 2023 план | 2023  факт |  |  | План отчетного периода | | Факт отчетного периода | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 6 | | 7 | |
| **1. Человеческий капитал** | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель №1: Динамично развивающийся человеческий капитал с высоким духовным, культурным и профессиональным потенциалом, обеспеченный условиями его полноценной реализации | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Стабилизация численности населения | | | | | | | | | | | | | |
| Среднегодовая численность населения  **(Ниже плана выше уровня 2022 г)** | чел. | 24 600 | 24 442 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | | Среднегодовая численность населения по итогам 2023 года увеличилась на 10 чел. и составила 21442 чел. | | На 1 января 2024 года по данным Комистата в районе проживает 21442 человек (+10 чел.) Сыктывдинский район - единственный муниципалитет, где сохраняется положительная демографическая ситуация. Мужчин- 10170 человек или 46,6%, женщин- 11635 чел. – 53,4%. | |
| Естественный прирост, убыль (-) населения  **Отрицательный** | чел. | 10 | - 98 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | | по состоянию на 01.12.2023 года на территории муниципального района наблюдается естественная убыль населения - 98 чел. | | Значение показателя указанно на 01.12.2023 года. Статистические данные по итогам 2023 года будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее - Комистат) в июле 2024 года. январь – ноябрь 2023 года родилось 177 детей (2022 г. - 187 детей), умерло 275 человек (2022 г. – 291 чел.).  Основными причинами, повалившими на снижение рождаемости являются:  - сложная экономическая ситуация, связанная с введенными санкциями в отношении с Российской Федерации (у граждан нет уверенности «в завтрашнем дне»);  - сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит уже сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х);  - неопределенность на рынке труда, вынуждающую средний класс отказываться от репродуктивных намерений.  На территории муниципального района также наблюдается снижение смертности населения. Так за январь – ноябрь 2022 года умерло 275 человек (2022 г. – 291 чел.). Основными причинами смерти населения остаются: наличие большого процента онкологических заболеваний и заболевания сердца, инсульты, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, заболевания органов дыхания. | |
| Миграционный прирост, убыль (-) населенеия  **положительный** | чел. | 30 | 126 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | | На 01.12.2023 года. Миграционный приток населения на территории муниципального района составил +126 чел. | | Значение показателя указанно на 01.12.2023 года. Статистические данные по итогам 2023 года будут опубликованные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее - Комистат) в июле 2024 года.  На 01.12.2023 года на территории муниципального района прибыло 1068 чел. выбыло 942 чел. Миграционный приток населения на отчетную дату составил + 126 чел. | |
| 1.2. Рост уровня жизни и благосостояния | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень зарегистрированной безработицы  **положительный** | % | 2,18 | 1,54 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 "Содействие занятости населения" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Создание условий для развития социальной сферы" | в течение года | Снижение уровня безработицы | | По итогам 2023 года уровень зарегистрированной безработицы снизился с 2,11% в 2022 году до 1,54 %. | | По состоянию на 1 января 2024 года численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» составила 174 человек, что на 29% ниже уровня предыдущего года (2022 г. – 245 чел.) Уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 1,54 % при плановом показателе до 2,18% в год.  За отчетный период 2023 года:   * трудоустроены на временные и общественные работы 196 безработных граждан при плане 240 человек в год или 81,7%; * трудоустроены в свободное от учебы время 229 несовершеннолетних от 14 до 18 лет при плановом значении 220 человек или 104,1%;   На 1 января 2024 года потребность организаций в работниках (наличие вакансий) составила 417 единиц, из них: 255 по рабочим профессиям (01.012023г.- 349 ед.). | |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства)  **положительный** | руб. | 53418 | 57 602 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (без субъектов малого предпринимательства) | | По итогам 2023 года Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) увеличилась до 57 602 руб. | | Данный показатель увеличился за счёт увеличения МРОТ. | |
| Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы, и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды участников рынка труда на территории Сыктывдинского района. | в течение года | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (без субъектов малого предпринимательства) | |
| 1.3. Безопасность жизни и труда | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений)  **положительный** | ед. | 460 | 431 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Правопорядок" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества" | в течение года | Снижение количества преступлений | | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) по итогам 2023 года снизился до 431 ед. | | По итогам 2023 года количество зарегистрированных преступлений снизилось на 4% и составила 431 случаев (2022 г.- 450 ед.). | |
| 1.4. Создание комфортной жилой среды | | | | | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.  **положительный** | % | 71,00 | 91,8 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 "Дошкольное образование" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский " Развитие образования в Сыктывдинском районе" на 2020-2024 годы | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет по итогам 2023 года составила 91,8% | | Значение показателя по итогам 2023 года увеличилось за счёт открытия новых групп в детском саду на 270 мест в с. Выльгорт | |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы  **положительный** | % | 72,00 | 91,1 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Организация дополнительного образования" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский " Развитие образования в Сыктывдинском районе" на 2020-2024 годы | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | | По итога 2023 года значение показателя составила 91,1 % | | Увеличение охвата детей связано с тем, что в 2023 году в системе komi.pfdo учреждениями загружено максимальное количество программ ОО, в т.ч. платных. Центрами были разработано 16 новых востребованных программ, в т.ч. ЦЭВД Пажга в рамках ФП «Успех каждого ребенка» (направление «Новые места») реализуются 3 новые программы: «Робототехника», «Журналистика», «Развивайка». Кроме того, по данным Комистата численность детского населения как в Республике Коми, так и в Сыктывдинском районе уменьшилась (с учетом последней переписи населения). | |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа.  **На уровне 2022** | % | 95,00 | 95,00 | Реализация мероприятий муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы" | в течение года | Сохранение уровня обеспеченности организациями культурно-досугового типа на уровне 95% | | на 01.01.2024 года обеспеченность организациями культурно-досугового типа составила 95% | | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры по итогам 2023 года составил 95% по каждой категории учреждений.  В 2023 году завершено строительства МСКЦ в с. Пажга, в 2024 году будет завершён капитальный ремонт СРДК,в 2025 году планируется строительство Дома культуры в с. Лэзым.  Процент обеспеченности не изменится, так как новые Дома культуры заменят ныне существующие. | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.  **положительный** | % | 21,50 | 46,29 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Развитие физической культуры и спорта в МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие культуры, физической культуры и спорта в МОМР «Сыктывдинский» на 2020-2024 годы" | в течение года | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по итога 2023 года, увеличилась на 6,92% и составила 46,29% | | Физкультурно-спортивную работу осуществляют в районе 46 учреждениях, с общей численностью занимающихся 9334 человек, что составляет 46,29% от общего числа населения района. В отчетном году значение показателя увеличилось на 6,92 %, за счет увеличения активизации физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных учреждениях района, учреждениях дополнительного образования и в крупных населенных пунктах: Зеленец, Пажга, Выльгорт.  В 2024 году планируется продолжить проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди населения. | |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами.  **(Ниже плана выше уровня 2022 г)** | % | 52,50 | 50,7 | Реализация мероприятий муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | | По итогам 2023 года уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами составил 50,7% | | Не смотря на недостижение плановых значений показателя по итогам 2023 года произошло увеличение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугам на 2,2%, по сравнению с 2022 годам (48,5%). Основными причинами неудовлетворенности населения остаются: ежегодно растущей стоимостью коммунальных услуг, состоянием жилфонда (ветхий жилфонд), поставляемые тепловые ресурсы не соответствуют установленным нормативам (не поддерживается необходимая для нормальной жизнедеятельности температура в помещении). | |
| **2. Экономика** | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель №2: Ключевые экономические комплексы муниципального района. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Диверсификация и модернизация производства. | | | | | | | | | | | | | |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.  **На уровне 2022** | % | 50,0 | 50,0 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на уровне 33,3% | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе по итогам 2023 года составила 50% | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по итогам 2023 года сохранилась на уровне 2022 года и составила 50%. | |
| Объем производства молока в хозяйствах всех категорий.  **Отрицательный** | тонн. | 3711,10 | 3513,1 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий. | | «Объём производства молока в хозяйствах всех категорий» составил по итогам 2023 года составил 3513,1 тонн, при плане 3711,1 тонны. | | Возможными причинами, повлиявшими на снижение объемов производимого молока, могут являться:   * недостаточно разнообразное питание – нехватка витаминов, белков, минералов; * нехватка воды; * короткий сухостойный период – организм животного не успевает восстановиться к будущей лактации; * старение – с возрастом функциональная деятельность молочной железы ослабевает. | |
| Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе).  **Отрицательный** | тонн. | 30720,60 | 25084,50 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объема производства скота и птицы на убой (в живом весе). | | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) по итогам 2023 года снизился по сравнению с 2022 годам на 16,6% | | Основным фактором, повлиявшим на снижение объемов производства скота и птицы на убой, является закрытие производства из мяса птицы на АО «Птицефабрика «Зеленецкая» по причине введения карантина по птичьему гриппу (Указ Главы РК от 11 октября 2023 года №109). | |
| 2.2. Рост инвестиционных вложений. | | | | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.  **положительный** | млн. руб. | 700,00 | 1131,6 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2023 года составил 1131,6 млн. руб., что выше планового значения на 431,6 млн. руб., или 161,7%. | | В 2023 году хозяйствующими субъектами района инвестировано в основной капитал 1131,6 млн. руб., что больше уровня прошлого года на 439,2 млн. рублей или 163,4%.  Из них собственных средств 721,3 млн. рублей (+ 167,3 млн. руб. к прошлому году), привлеченные средства – 410,4 млн. руб., в том числе 93% или 381,8 млн. руб. – привлеченные из бюджета всех уровней. | |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя.  **положительный** | тыс. руб. | 28,50 | 34,98 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя также по итогам 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 34,98 тыс. руб., что выше планового значения на 6,48 тыс. руб. | | По итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличился на 133,6% по сравнению с 2022 годам. Рост значения показателя произошло за счет увеличения собственных средств на 130,2% по сравнению с 2022 годом. | |
| Ввод в действие жилых домов.  **положительный** | кв.м | 24300 | 40632 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Устойчивое развитие сельских территорий" муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие градостроительной деятельности" | в течение года | Увеличение общей площади вводимого в действие жилых домов | | Ввод в действие жилых домов по итогам 2023 года увеличился на 138,6% по сравнению с 2022 годам. | | В 2023 году введены в действие 40632 кв.м. жилых помещений, что на 138,6% больше, чем в 2022 году и на 167,2 % выше планового значения. | |
| 2.3. Реальное активное предпринимательство. | | | | | | | | | | | | | |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах).  **Отрицательный** | млн. руб. | 7372,60 | 7359,4 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). | | По итогам 2023 года значение показателя снизился на 13,2 млн. рублей или на 3,6% по сравнению с 2022 годам. | | Оборот организаций Сыктывдинского района по итогам 2023 года снизился на 278,2 млн. рублей или на 3,6%. По сравнению с 2022 годам, по следующим причина:   1. Потеря заграничных рынков сбыта предприятий лесной отрасли района, выход на российские рынки с меньшей стоимостью поставки, это можно видеть на примере того, что отгружено больше товара, но меньшей стоимости; 2. Снижение объемов по отрасли «Строительство», 18% от объемов данной отрасли прошлого 2023 года; 3. Закрытие производства из мяса птицы на АО «Птицефабрика «Зеленецкая» по причине введения карантина по птичьему гриппу (Указ Главы РК от 11 октября 2023 года №109). | |
| Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств.  **Отрицательный** | млн.руб. | 5257,20 | 4020,2 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | увеличение объема отгруженных товаров обрабатывающих производств. | | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по итогам 2023 года снизился к уровню прошлого года на 8,7% | | Основным фактором, повлиявшим на снижение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств, является закрытие производства из мяса птицы на АО «Птицефабрика «Зеленецкая» по причине введения карантина по птичьему гриппу (Указ Главы РК от 11 октября 2023 года №109). | |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения.  **положительный** | ед. | 301 | 369,5 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 "Малое и среднее предпринимательство" и подпрограммы 3 "Развитие агропромышленного и рыбохозяйствен-ного комплексов" муниципальной программы МО МР "Сыктывдинский" "Развитие экономики" | в течение года | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось по сравнению с 2022 годам на 41,5 ед. | | По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), проведенного в 2020 году число субъектов МСП составило в расчете на 10 тыс. населения 198,3 ед. За 2022 и 2023 годы количество субъектов МСП указанно на основании реестра субъектов МСП размещенного на сайте ИФНС. По состоянию на 31.12.2023 в реестр субъектов МСП включено 792 субъекта. | |
| **3. Территория проживания** | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель №3: Муниципальный район – территория, с рациональным и эффективно используемым комфортным пространством жизнедеятельности населения, обладающая разнообразными природными системами, сберегаемыми для будущих поколений | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Эффективное использование ресурсов территории. | | | | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.  **Отрицательный** | % | 20,2 | 15,4 | Реализация мероприятий подпрограммы 4 "Развитие дорожной инфраструктуры" муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" | в течение года | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по сравнению с 2022 годам снизилась на 6,7%. | | Не смотря на проведенную работу по итогам отчетного года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения увеличилось с 77,9 % до 84,6%.  Основной причиной ухудшения состояния дорог является естественный износ. Выделяемых финансовых средств на ремонтные работы недостаточно для поддержания удовлетворительного состояния дорог.  В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в 2023 году, выполнены следующие работы: 1.  Ремонт «картами» автомобильной дороги «По с.Лэзым» - 1095,3 м2;  2. Ямочный ремонт автомобильной дороги «По с. Лэзым» - 60 м2;  3. Ремонт «картами» автомобильной дороги «д. Савапиян-с. Пажга-д.Жуэд» - 1020 м2;  4. Ремонт «картами» автомобильной дороги «По с. Ыб» - 1037,5 м2;  5. Ямочный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к м. Еля-ты» - 40 м2;  6. Ремонт «картами» автомобильной дороги «По ул. Гагарина» на участке между домами № 25 и № 38 - 200 м2.  Общая площадь ремонтных работ – 3 452,8 м2. В рамках ремонта «школьных маршрутов» проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия следующих автомобильных дорог:  - «м. Мыргаиб – с.Ыб – м. Волокул» - 2,2136 км;  - «По с. Ыб» - 1, - 4516 км;  - «По д. Большая Слуда» - 0,505 км;  - «Подъезд к плотине на р. Нювчим» - 2,356 км  - «По пст Нювчим» - 0,112 км;  - «Подъезд к кварталу «13» с. Выльгорт» - 0,345 км;  - «с. Палевицы – д. Сотчемвыв» - 0,405 км  - «По с. Палевицы» - 0,597 км;  - «Подъезд к д.Парчег» - 2 км. | |
| Число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом.  **(Ниже плана выше уровня 2022 г)** | ед. | 5 | 4 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Благоустройство" муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" | в течение года | Увеличение числа населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом | | По итогам 2023 года количество газифицированных населенных пунктов сохранилось на уровне 2022 года | | На 01.01.2024 на территории муниципального района 4 населенных пункта газифицированы сетевым (сжиженным) природным газом, а именно с. Выльгорт, с. Зеленец, с. Паливицы, с.Часово. | |
| 3.2. Сбалансированное развитие территорий | | | | | | | | | | | | | |
| Доля населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет».  **На уровне 2022** | % | 95,90 | 95,90 | Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие управления муниципальным имуществом" | в течение года | Сохранение доли населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 95% | | Значение данного показателя сохранилось на уровне 2022 года. | |  | |
| 3.3. Инфраструктурная обеспеченность территории | | | | | | | | | | | | | |
| Количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.  **Отрицательный** | ед. | 46 | 55 | Реализация мероприятий подпрограммы 4 "Развитие дорожной инфраструктуры" муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" | в течение года | Не допустить роста количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | | По итогам 2023 года произошло 55 дорожно-транспортных происшествий, что выше плановых значений на 9 ед. или 19,6% и уровня 2022 года на 18 ед. или 48,6% | | В 2023 году совершено 304 дорожно-транспортных происшествий (2022 – 302, снижение на 2), с пострадавшими 55 (2022 - 37, рост на 18), со смертельным исходом – 6 (2022 – 8, снижение на 2), ранено – 82 (2022 – 43, рост 39), из них с участием детей 13 (2022 – 6, рост на 7).  Основными причинами увеличения количества ДТП, допущенными водителями ТС за 2023 год, стали:  - нарушение скоростного режима;  - неправильный выбор дистанции;  - выезд на полосу встречного движения. | |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших).  **(Ниже плана выше уровня 2022 г)** | чел. | 3 | 6 | Реализация мероприятий подпрограммы 4 "Развитие дорожной инфраструктуры" муниципальной программы муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми "Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" | в течение года | Не допустить смертельных случаев от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) | | В 2023 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 6 человек. | | В 2023 году совершено 304 дорожно-транспортных происшествий (2022 – 302, снижение на 2), с пострадавшими 55 (2022 - 37, рост на 18), со смертельным исходом – 6 (2022 – 8, снижение на 2), ранено – 82 (2022 – 43, рост 39), из них с участием детей 13 (2022 – 6, рост на 7).  Основными причинами увеличения количества ДТП, допущенными водителями ТС за 2023 год, стали:  - нарушение скоростного режима;  - неправильный выбор дистанции;  - выезд на полосу встречного движения. | |
| **4. Управление** | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель № 4: Эффективная и прозрачная система управления районом, отвечающая современным требованиям и заслуживающая доверия населения. | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Открытость и технологичность. | | | | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления.  **Отрицательный** | % | 63,00 | 34,6 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района "Сыктывдинский" | в течение года | Увеличение уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления. | | По итогам 2023 года произошло снижение уровня удовлетворённости населения деятельность органов местного самоуправления с 66,0 % в 2022 г. до 34,6 % по итогам 2023 года. | | Основными факторами, повлиявшими на снижение значения показателя, являются: - высокие тарифы за услуги ЖКХ; - состояние улично-дорожной сети; - уборка снега и мусора; - отсутствие благоустройство придомовых территорий;  - ветхий жилищный фонд. | |
| 4.2. Казна как инструмент развития. | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования.  **План достигнут, но выше 2022 года** | руб. | 5718,10 | 4540,80 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" | в течение года | Не допустить значительного роста расходов бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования. | | Расходы бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования по итогам 2023 года составили 4510,80 руб. | | Увеличение расходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2023 году (4 540,80 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (3 796,96 руб.) составляет 19,6 % или 743,84 руб. Это связано с индексацией должностных окладов работников органов местного самоуправления с 1 ноября 2023 года на 5,5 % и увеличением минимального размера оплаты труда. | |
| 4.3. Интеграция и партнерство. | | | | | | | | | | | | | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).  **Отрицательный** | % | 25,00 | 14,89 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" | в течение года | Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне 25% | | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) (далее -доля) за 2022 год составила 23,28 %. | | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) (далее - доля) за 2023 год составила 14,89 %. Фактический уровень доли в 2023 году по сравнению с 2022 годом (23,28 %) снизился на 8,39 пункта.  За 2023 год в бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного норматива 385,5 млн. руб., что на 50,7 млн. руб. больше показателя 2022 года за счет увеличения норматива распределения на НДФЛ. На снижение показателя повлияло увеличение объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе для реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, а также мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в с. Выльгорт, м. Пичипашня. 2022 Факт 1 821 147,6 тыс. руб.; 2023 Факт 2 918 957,8 тыс. руб. Отклонение: + 1 097 810,2 тыс.руб. (1,1 млрд. рублей).  Основной причиной снижения значения показателя является пролонгация программы переселение граждан с ветхого и аварийного жилья.  Принято решение откорректировать плановые значения показателя. | |
| 4.4. Профессионализм и эффективность | | | | | | | | | | | | | |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).  **На уровне 2022** | % | 0 | 0 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Сыктывдинский" Республики Коми "Управление муниципальными финансами" | в течение года | | Не допустить просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда ( | В 2023 году не допущено образование задолженности по оплате труда | В результате эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом МР «Сыктывдинский», а также качественного бюджетного планирования и исполнения местного бюджета удалось не допустить образование задолженности по оплате труда в 2023 году. Данный показатель относится к числу показателей, значение которого отражает лучший результат. В 2024-2026 годах планируется продолжить совершенствовать эффективное управление муниципальными финансами. | | | | | |