|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального района «Сыктывдинский»  от 17 января 2023 г. №1/34 | | | | | | | | | | |
| **Мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2035 года за 2024 год** | | | | | | | | | | |
| Наименование целевых индикаторов/показателей, определяющих достижение задач Стратегии муниципального образования | Единица измерения | Плановое значение индикатора/показателя | | Мероприятия, направленные на решение задач Стратегии муниципального образования и достижение целевого индикатора/показателя | Срок реализации мероприятия | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | | | Пояснение |
| 2024 план | 2024  факт |  |  | План отчетного периода | | Факт отчетного периода | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 6 | | 7 |
| **1. Человеческий капитал** | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель №1: Динамично развивающийся человеческий капитал с высоким духовным, культурным и профессиональным потенциалом, обеспеченный условиями его полноценной реализации | | | | | | | | | | |
| 1.1. Стабилизация численности населения | | | | | | | | | | |
| Среднегодовая численность населения | чел. | 21 470 | 21 452 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | | Среднегодовая численность населения по итогам 2024 года увеличилась на 15 чел. и составила 21452 чел. | | По данным Комистата в районе среднегодовая численность населения по итогам 2024 года составила 21452 человек (+15 чел.) Сыктывдинский район - единственный муниципалитет, где сохраняется положительная демографическая ситуация. Численность населения на 01.01.2025 года составила 21462. |
| Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | 10 | - 119 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | | по состоянию на 01.12.2024 года на территории муниципального района наблюдается естественная убыль населения - 119 чел. | | Значение показателя указанно на 01.12.2024 года. Статистические данные по итогам 2024 года будут опубликованы Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее - Комистат) в июле 2025 года. За январь – ноябрь 2024 года родилось 154 ребенка (2023 г. - 177 детей), умерло 273 человек (2023 г. – 275 чел.).  Основными причинами, повалившими на снижение рождаемости являются:  - сложная экономическая ситуация, связанная с введенными санкциями в отношении с Российской Федерации (у граждан нет уверенности «в завтрашнем дне»);  - сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит уже сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х);  - неопределенность на рынке труда, вынуждающую средний класс отказываться от репродуктивных намерений.  На территории муниципального района также наблюдается снижение смертности населения. Основными причинами смерти населения остаются: наличие большого процента онкологических заболеваний и заболевания сердца, инсульты, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, заболевания органов дыхания. |
| Миграционный прирост, убыль (-) населения | чел. | 109 | 96 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» | в течение года | Увеличение среднегодовой численности населения | | На 01.11.2024 года. Миграционный приток населения на территории муниципального района составил + 96 чел. | | Значение показателя указанно на 01.11.2024 года. Статистические данные по итогам 2024 года будут опубликованные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (далее - Комистат) в июле 2025 года.  На 01.11.2024 года на территории муниципального района миграционный приток населения на отчетную дату составил + 96 чел. |
| 1.2. Рост уровня жизни и благосостояния | | | | | | | | | | |
| Уровень зарегистрированной безработицы | % | 2,15 | 1,4 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Содействие занятости населения" муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Создание условий для развития социальной сферы» | в течение года | Снижение уровня безработицы | | По итогам 2024 года уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,54% в 2023 году до 1,4 %. | | По состоянию на 1 января 2025 года численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» составила 186 человек.  Уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 1,4 % при плановом показателе до 2,18% в год.  За отчетный период 2024 года проведена следующая работа:   * трудоустроены на временные работы 291 человек (план 281) в том числе 261 несовершеннолетний гражданин от 14 до 18 лет трудоустроен в свободное от учебы время при плановом значении 253 человека; * трудоустроены на общественные работы 122 человека (план 100 человек). |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 60252 | 69 555 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» | в течение года | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (без субъектов малого предпринимательства) | | По итогам 2024 года Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства) увеличилась до 69 555 руб. | | Данный показатель увеличился за счёт увеличения МРОТ. |
| Проведение заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы, и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды участников рынка труда на территории Сыктывдинского района. | в течение года | Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (без субъектов малого предпринимательства) | |
| 1.3. Безопасность жизни и труда | | | | | | | | | | |
| Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) | ед. | 450 | 346 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республика Коми «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности» | в течение года | Снижение количества преступлений | | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) по итогам 2024 года снизился до 346 ед. | | По данным Комистата количество правонарушений в 2024 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом до 346 случаев (2023 г. - 431 случай). Также уменьшилось по сравнению с прошлым годом число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений до 84 случаев (2023 г. – 113 случаев).  Наряду с уменьшением количества правонарушений, ухудшилась их раскрываемость с 53% до 45%, выявлено 172 лица, совершивших преступления, из них почти 58% это лица, ранее совершавшие преступления. |
| 1.4. Создание комфортной жилой среды | | | | | | | | | | |
| Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | % | 90,0 | 95,1 | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования в Сыктывдинском районе» | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. | | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет по итогам 2024 года составила 95,1% | | Значение показателя по итогам 2024 года увеличилось за счёт открытия новых групп в детском саду на 270 мест в с. Выльгорт |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 75,6 | 88,4 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 "Организация дополнительного образования" муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие образования в Сыктывдинском районе» | в течение года | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | | По итога 2024 года значение показателя составила 88,4 % | | Увеличение охвата детей связано с тем, что в 2024 году в системе komi.pfdo учреждениями загружено максимальное количество программ ОО, в т.ч. платных. |
| Обеспеченность организациями культурно-досугового типа. | % | 95,00 | 93,75 | Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | в течение года | Сохранение уровня обеспеченности организациями культурно-досугового типа на уровне 95% | | на 01.01.2025 года обеспеченность организациями культурно-досугового типа составила 93,75% | | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры по итогам 2024 года составил 93,75% по каждой категории учреждений. Всего на сегодняшний день на территории Сыктывдинского района находится 15 учреждений культурного-досугового типа при потребности 16 учреждений. В 2024 году закрыт клуб п. Мандач. |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 47,0 | 48,19 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта" муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | в течение года | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом по итога 2024 года, увеличилась на 1,9 % и составила 48,19% | | Физкультурно-спортивную работу в районе осуществляют 45 учреждений, с общей численностью занимающихся 9690 человек, что составляет 48,19 % от общего числа населения района в возрасте от 3 до 79 лет. В отчетном году значение показателя увеличилось на 1,9 %, за счет увеличения активизации физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных учреждениях района, учреждениях дополнительного образования и в крупных населенных пунктах: Зеленец, Пажга, Выльгорт. В 2025 году планируется продолжить проведение мероприятий по популяризации здорового образа жизни среди населения. В селе Выльгорт в 2025 году будет обустроена спортивная площадка ГТО и игровая спортивная площадка для волейбола и баскетбола. |
| Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами. | % | 51,0 | 59,6 | Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | в течение года | Увеличение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами | | По итогам 2023 года уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами составил 50,7% | | Проведена предварительная оценка по результатам IT опроса, проводимого Управлением государственной и гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (далее – УГГС АРК). После получения результатов опроса от УГГС АРК значение показателя будет от корректирован. |
| **2. Экономика** | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель №2: Ключевые экономические комплексы муниципального района. | | | | | | | | | | |
| 2.1. Диверсификация и модернизация производства. | | | | | | | | | | |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе. | % | 52,0 | 75,0 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | Сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на уровне 33,3% | | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе по итогам 2023 года составила 50% | | По итогам 2024 года наблюдается рост доли прибыльных сельскохозяйственных организаций по сравнению с уровнем 2023 года и составила 75%. |
| Объем производства молока в хозяйствах всех категорий.  **положительный** | тонн. | 2950,0 | 3371,0 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | Увеличение объема производства молока в хозяйствах всех категорий. | | «Объём производства молока в хозяйствах всех категорий» составил по итогам 2024 года составил 3371,0 тонн. | | По итогам 2024 года объем производства молока в хозяйствах всех категорий составил 3371,0 тонна или 114,3 % от планового значения. |
| Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе).  **Отрицательный** | тонн. | 25586,2 | 24680,6 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | Увеличение объема производства скота и птицы на убой (в живом весе). | | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) по итогам 2024 года снизился по сравнению с 2023 годам на 1,6 % | | Основными факторами, повлиявшим на снижение объемов производства скота и птицы на убой, являются:  - снижение поголовья скота;  - закрытие производства из мяса птицы на АО «Птицефабрика «Зеленецкая» по причине введения карантина по птичьему гриппу в 2023 году (Указ Главы РК от 11 октября 2023 года №109).  В феврале 2024 года фабрика возобновила производства из мяса птиц, но не вышла на полную производственную мощность. |
| 2.2. Рост инвестиционных вложений. | | | | | | | | | | |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования.  **положительный** | млн. руб. | 800,00 | 3278,4 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» и подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | Увеличение объёма инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. | | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам 2024 года составил 3 278,4 млн. руб., что выше планового значения на 2 478,4 млн. руб., или 409,8 %. | | По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличился в 3 раза по сравнению с 2023 годам. Рост значения показателя произошло за счет увеличения собственных средств на 323,8% по сравнению с 2023 годом.  Из них собственных средств 2 335,8 млн. рублей (+ 1 614,5 млн. руб. к 2023 году), привлеченные средства – 942,6 млн. руб., в том числе 98,2% или 925,5 млн. руб. – привлеченные из бюджета всех уровней. |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя.  **положительный** | тыс. руб. | 26,08 | 109, 68 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» и подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | Увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя. | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя также по итогам 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 109,68 тыс. руб., что выше планового значения на 83,6 тыс. руб. | | По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя увеличился в 3 раза по сравнению с 2023 годам. Рост значения показателя произошло за счет увеличения собственных средств на 323,8% по сравнению с 2023 годом. |
| Ввод в действие жилых домов.  **положительный** | кв.м | 29200 | 44 386 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие градостроительной деятельности» | в течение года | Увеличение общей площади вводимого в действие жилых домов | | Ввод в действие жилых домов по итогам 2024 года увеличился на 109,2 % по сравнению с 2023 годам. | | В 2024 году введено жилых домов общей площадью 44386 кв.м., или 109,2% к уровню прошлого года, в том числе за счет индивидуального жилищного строительства 37080 кв.м. (на 102,4% выше уровня 2023 года). |
| 2.3. Реальное активное предпринимательство. | | | | | | | | | | |
| Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах).  **Положительный** | млн. руб. | 7483,20 | 9729,3 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» и подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | Увеличение оборота организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах). | | По итогам 2024 года значение показателя по сравнению с 2023 годам увеличилось на 132,2 % и составила 9 729,3 млн. руб. | | Оборот организаций Сыктывдинского района по итогам 2024 года по сравнению с 2023 годам увеличился на 2 369,9 млн. руб. или на 132,2%. Значительный рост связан с увеличением объемов работ в сфере строительства на 817% к уровню 2023 года, увеличение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств 135,1% к уровню 2023 года. |
| Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств.  **Положительный** | млн.руб. | 4088,5 | 5433,2 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» и подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | увеличение объема отгруженных товаров обрабатывающих производств. | | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по итогам 2024 года увеличился к уровню прошлого года на 135,1% | | Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств по итогам 2024 года составил 5 433,2 млн. руб. или 135,1 % к уровню 2023 года. |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения.  **положительный** | ед. | 370 | 385,98 | Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» и подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие экономики» | в течение года | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения. | | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось по сравнению с 2023 годам на 16,48 ед. | | По итогам сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), проведенного в 2020 году число субъектов МСП составило в расчете на 10 тыс. населения 198,3 ед. За 2021 - 2024 годы количество субъектов МСП указанно на основании реестра субъектов МСП размещенного на сайте ИФНС. По состоянию на 31.12.2024 в реестр субъектов МСП включено 828 субъекта. |
| **3. Территория проживания** | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель №3: Муниципальный район – территория, с рациональным и эффективно используемым комфортным пространством жизнедеятельности населения, обладающая разнообразными природными системами, сберегаемыми для будущих поколений | | | | | | | | | | |
| 3.1. Эффективное использование ресурсов территории. | | | | | | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 20,3 | 15,9 | Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Развитие дорожной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | в течение года | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по сравнению с 2023 годам увеличилась на 0,5%. | | По итогам отчетного года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась с 84,6 % до 84,1%.  Основной причиной ухудшения состояния дорог является естественный износ. Выделяемых финансовых средств на ремонтные работы недостаточно для поддержания удовлетворительного состояния дорог.  В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в 2024 году, выполнены следующие работы: - ремонт автомобильных дорог, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов проведен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Парчег» протяженностью 1,077 км;  - В рамках контрактов на содержание автомобильных дорог проведены: - Ремонт «картами», ямочный ремонт автомобильной дороги «По с. Выльгорт» - 488 м2;  - Ремонт «картами», ямочный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к м. Еля-ты» - 207 м2;  - Ремонт «картами» автомобильной дороги «д. Савапиян - с. Пажга - д.Жуэд» - 600 м2;  - Ремонт «картами» автомобильной дороги «По с. Лэзым» - 500 м2;  - Ремонт «каратами», ямочный ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Красная» - 600 м2;  - Ямочный ремонт автомобильной дороги «Подъездк кварталу «13» с. Выльгорт» - 220 м2;  - Ремонт «картами» автомобильной дороги «По с. Палевицы» - 655 м2;  - Ремонт «картами» автомобильной дороги «По ул. Гагарина» – 50 м2;  - Ремонт «картами» автомобильной дороги «Подъезд к сапоговаляльной фабрике – 150 м2.  Всего: 3 470 м2 (ямочный ремонт, ремонт «картами») |
| Число населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом. | ед. | 5 | 4 | Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Благоустройство» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | в течение года | Увеличение числа населенных пунктов, газифицированных сетевым (сжиженным) природным газом | | По итогам 2024 года количество газифицированных населенных пунктов сохранилось на уровне 2023 года | | На 01.01.2025 на территории муниципального района 4 населенных пункта газифицированы сетевым (сжиженным) природным газом, а именно с. Выльгорт, с. Зеленец, с. Паливицы, с.Часово. |
| 3.2. Сбалансированное развитие территорий | | | | | | | | | | |
| Доля населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет». | % | 95,90 | 95,9 | Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие управления муниципальным имуществом» | в течение года | Сохранение доли населенных пунктов, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» на уровне 95% | | Значение данного показателя сохранилось на уровне 2023 года. | | Значение данного показателя сохранилось на уровне 2023 года. |
| 3.3. Инфраструктурная обеспеченность территории | | | | | | | | | | |
| Количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | ед. | 46 | 50 | Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Развитие дорожной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | в течение года | Не допустить роста количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | | По итогам 2024 года произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, что выше плановых значений на 4 ед. или 8,6%, но ниже уровня 2023 года на 5 ед. или 9,1% | | Состояние аварийности на дорогах района по сравнению с 2023 годам не значительно улучшилось с 55 ед. в 2023 до 50 дорожно-транспортных происшествий в 2024 году. Из которых 24 совершены по вине водителей транспортных средств (2023 – 16), при этом в 8 ДТП водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения (2023 - 7), в результате указанных ДТП - 9 человек погибло (2023 - 6, или рост в +50%) из них несовершеннолетних - 1 (2023 – 0, рост 100%) и 69 человек получили ранения (2023 - 82 или снижение +21%), из них несовершеннолетние - 11 (2023 - 13 или снижение на -23%)  52 % ДТП совершены на федеральной автомобильной дороге Р-176 «Вятка», 30 % на автомобильных дорогах республиканского значения, 18 % на автомобильных дорогах местного значения.  Основными причинами ДТП остаются:  - нарушение скоростного режима;  - неправильный выбор дистанции;  - выезд на полосу встречного движения. |
| Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания | % | 40 | 45,3 | Реализация муниципальной программы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развития транспортной системы» | в течение года | Не допустить смертельных случаев от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) | | По предварительным итогам уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания | | Проведена предварительная оценка по результатам IT опроса, проводимого Управлением государственной и гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (далее – УГГС АРК). После получения результатов опроса от УГГС АРК значение показателя будет от корректирован. |
| **4. Управление** | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель № 4: Эффективная и прозрачная система управления районом, отвечающая современным требованиям и заслуживающая доверия населения. | | | | | | | | | | |
| 4.1. Открытость и технологичность. | | | | | | | | | | |
| Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления. | % | 64,00 | 50,1 | Реализация мероприятий муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» | в течение года | Увеличение уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления. | | Несмотря на недостижение плановых значений, по предварительной оценке, значение показателя улучшилось по сравнению с 2023 годом с 34,6 % до 50,1%. | | Проведена предварительная оценка по результатам IT опроса, проводимого Управлением государственной и гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (далее – УГГС АРК). После получения результатов опроса от УГГС АРК значение показателя будет от корректирован. |
| 4.2. Казна как инструмент развития. | | | | | | | | | | |
| Расходы бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования.  **Отрицательный** | руб. | 5889,60 | 5 916,81 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» | в течение года | Не допустить значительного роста расходов бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования. | | Расходы бюджета муниципального образования на одного жителя муниципального образования по итогам 2024 года составили 5 916,81 руб. | | Увеличение расходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2024 году (5 916,81 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4 540,80 руб.) составляет 30,3 % или 1 376,01 руб. Что объясняется изменением системы оплаты труда. |
| 4.3. Интеграция и партнерство. | | | | | | | | | | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).  **положительный** | % | >= 15 | 23,7 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» | в течение года | Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне не ниже 15 % | | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) (далее -доля) за 2023 год составила 23,7 %. | | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) (далее - доля) за 2024 год составила 28,64 %. Фактический уровень доли в 2024 году по сравнению с 2023 годом (14,89 %) увеличился на 13,75 пункта. За 2024 год в бюджет муниципального района поступило налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного норматива 416,3 млн. руб., что на 30,8 млн. руб. больше показателя 2023 года (385,5 млн.руб.), это произошло за счет увеличения поступлений налогов на совокупный доход, а также доходов от использования имущества. Увеличение показателя (доли налоговых и неналоговых доходов) является положительной оценкой, которое произошло за счет снижения объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе выделенных для реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья и других. За отчетный период (2024 год) безвозмездные поступления составили - 2 099 874,4 тыс. руб., что ниже показателей 2023 года (2 918 957,8 тыс. руб.) на 819 083,1 тыс. руб. |
| 4.4. Профессионализм и эффективность | | | | | | | | | | |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). | % | 0 | 0 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Сыктывдинский» Республики Коми «Управление муниципальными финансами» | в течение года | | Не допустить просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда | В 2024 году не допущено образование задолженности по оплате труда | В результате эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом МР «Сыктывдинский», а также качественного бюджетного планирования и исполнения местного бюджета удалось не допустить образование задолженности по оплате труда в 2024 году. | |